| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/54 21 April 2025 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто шестое совещание

Монреаль, 26-30 мая 2025 года

Пункт 9 c) предварительной повестки дня

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ТУРЦИЯ

В настоящем документе содержатся замечания и рекомендация Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ

| - План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, пятый транш) | ЮНИДО и ЮНЕП | Общее утверждение |
| --- | --- | --- |

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Турция

| I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | УЧРЕЖДЕНИЕ | НА КАКОМ СОВЕЩАНИИ УТВЕРЖДЕН | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I) | ЮНИДО (ведущее), ЮНЕП | 68-е / 84-е | 100% поэтапный отказ к 2025 году |

| II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (Приложение C, Группа I) | Год: 2024 | 2,59 тонн ОРС |
| --- | --- | --- |

| III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (в тоннах ОРС) |  |  |  |  |  |  |  | Год: 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химические вещества | Аэрозоли | Пеноматериалы | Пожаротушение | Холодильные установки |  | Растворители | Технологические агенты | Лабораторное использование | Совокупное секторальное потребление |
|  |  |  |  | Производство | Техобслуживание |  |  |  |  |
| ГХФУ-22 |  |  |  |  | 2,59 |  |  |  | 2,59 |

| IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень 2009 –2010 г.: | 551,47 | Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения: | 641,43 |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |
| Уже утверждено: | 641,43 | Осталось: | 0 |

| V) УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН |  | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮНИДО | Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС) | 34,6 | 0,0 | 0,0 | 34,6 |
|  | Финансирование (в долл. США) | 685 000 | 0 | 0 | 685 000 |
| ЮНЕП | Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Финансирование (в долл. США) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024 | 2025 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельные уровни потребления, предусмотренные Монреальским протоколом (в тоннах ОРС) |  |  | н/п | н/п | н/п | 551,40 | 551,40 | 496,26 | 496,26 | 496,26 | 496,26 | 358,50 | 358,50 | 358,50 | 358,50 | 358,50 | 179,20 | н/п |
| Максимально допустимое потребление (в тоннах ОРС) |  |  | н/п | н/п | н/п | 456,10 | 360,80 | 265,50 | 170,20 | 74,99 | 74,99 | 50,00 | 40,00 | 30,00 | 20,00 | 10,00 | 0,00 | н/п |
| Финансирование, согласованное в принципе (в долл. США) | ЮНИДО | Расходы по проекту | 7 713 490 | 0 | 807 750 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 1 598 850 | 0 | 0 | 859 400 | 0 | 0 | 640 600 | 14 120 090 |
|  |  | Эксплуатац. расходы | 578 512 | 0 | 56 543 | 0 | 0 | 175 000 | 0 | 0 | 111 920 | 0 | 0 | 60 158 | 0 | 0 | 44 842 | 1 026 975 |
|  | ЮНЕП | Расходы по проекту | 0 | 0 | 103 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 450 |
|  |  | Эксплуатац. расходы | 0 | 0 | 13 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 449 |
| Фонды, утвержденные Исполнительным комитетом (в долл. США) |  | Расходы по проекту | 7 713 490 | 0 | 911 200 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 1 598 850 | 0 | 0 | 0 | 859 400 | 0 | 0 | 13 582 940 |
|  |  | Эксплуатац. | 578 512 | 0 | 69 992 | 0 | 0 | 175 000 | 0 | 0 | 111 920 | 0 | 0 | 0 | 60 158 | 0 | 0 | 995 582 |
| Общий объем средств, рекомендованных для утверждения на настоящем совещании (в долл. США) |  | Расходы по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640 600 | 640 600 |
|  |  | Эксплуатац. расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 842 | 44 842 |

*Транш, первоначально запланированный в 2022 году.

| Рекомендация секретариата: | Общее утверждение |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

# ЮНИДО от имени правительства Турции и в качестве ведущего учреждения-исполнителя подала заявку на финансирование пятого и последнего транша для этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) на сумму 640 600 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений на сумму 44 842 долл. США только для ЮНИДО. В заявку включен доклад о ходе освоения четвертого транша, доклад о результатах проверки потребления ГХФУ за 2023–2024 годы и план освоения траншей на 2025–2026 годы.

Доклад о потреблении ГХФУ

# Хотя правительство Турции еще не сообщило о своем потреблении ГХФУ за 2024 год, проверенное потребление за год составляет 2,75 тонны ОРС, что на 99,5% ниже базового уровня потребления страной ГХФУ, обеспечивающего соблюдение. Потребление ГХФУ в 2020-2024 годах приведено в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Турции (2020-2024 гг. Данные представлены согласно статье 7)

| ГХФУ-22 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | Базовый уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрические тонны (мт) | 33,15 | 63,96 | 47,16 | 42,48 | 50,00 | 8 007,00 |
| Тонны ОРС | 1,82 | 3,52 | 2,59 | 2,34 | 2,75 | 551,47 |

* Данные из доклада о результатах проверки потребления ГХФУ.

# Турция вывела ГХФУ из потребления к 1 января 2025 года. В последние годы страна потребляла ГХФУ-22 только в секторе обслуживания холодильного оборудования. ГХФУ был выведен из потребления посредством реализации мероприятий в рамках этапа I ПОДПО, в том числе в производстве полиуретана (ПУ) (219,8 тонн ОРС) и экструдированного пенополистирола (ЭППС) (194,7 тонн ОРС); поэтапного прекращения потребления ГХФУ-22 в секторе производства оборудования холодоснабжения и кондиционирования воздуха (ХСКВ); запрета на импорт ГХФУ-141b оптом или в составе предварительно смешанных полиолов с 1 января 2013 года; запрета на использование ГХФУ-22 в производстве оборудования ХСКВ, продаваемого на местном рынке с 1 января 2015 года; внедрения системы лицензирования и квотирования импорта и экспорта; и реализации мероприятий в секторе обслуживания холодильного оборудования.

# Доклад о реализации страновой программы

# Правительство Турции сообщило данные о секторальном потреблении ГХФУ в докладе о реализации страновой программы (СП) за 2023 год, которые соответствуют данным, представленным в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола. Доклад о реализации СП за 2024 год будет представлен 1 мая 2025 года.

Доклад о результатах проверки

# В докладе о результатах проверки подтверждено, что правительство внедряет систему лицензирования и квотирования импорта и экспорта ГХФУ и что данные об общем потреблении ГХФУ, сообщенные в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола за 2023 год, и сведения в наличной документации о потреблении ГХФУ за 2024 год являются достоверными и указывают на то, что общее потребление ГХФУ ниже максимально допустимых уровней, установленных в Соглашении с Исполнительным комитетом.

Доклад о ходе освоения четвертого транша плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Нормативно-правовая база

# Турция продолжает использование системы лицензирования и квотирования ГХФУ, при том что в 2023 и 2024 годах импортные квоты составляли 50 мт (2,75 тонны ОРС), а затем с 1 января 2025 года был введен запрет на импорт ГХФУ-22. Система лицензирования импорта и экспорта ГФУ действует с мая 2023 года, а с 1 января 2024 года введены квоты на ГФУ.

# Турция ратифицировала Кигалийскую поправку 10 ноября 2021 года. Регламент 2022/31881 о фторированных газах (F-газах), соответствующий Регламенту Европейского Союза (ЕС) 517/2014 и Кигалийской поправке, вступил в силу 29 июня 2022 года.

# Сектор производства

# При освоении предыдущих траншей Турция завершила конверсию девяти предприятий, включенных в зонтичные проекты по производству ПУ и ЭППС, а также конверсию системотехнических предприятий и оказание технической помощи в целях поставки подходящих полиоловых систем без ГХФУ их последующим пользователям.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

# В ходе освоения четвертого транша продолжалась реализация следующих мероприятий:

## Обучение сотрудников таможни и правоохранительных органов: было проведено обучение 109 сотрудников таможенных органов и инспекторов (в том числе 29 женщин) действующим правилам предотвращения незаконной торговли запрещенными озоноразрушающими веществами (ОРВ) и их идентификации с использованием идентификаторов хладагентов; было закуплено семь идентификаторов и ожидается их доставка и распределение;

## Обучение и сертификация техников ХСКВ: национальный стандарт TS13905 для сервисных мастерских и программа сертификации техников были пересмотрены с целью включения в них F-газов; 1684 техника были сертифицированы Органом профессиональной квалификации, а еще 2500 техников должны быть сертифицированы после апреля 2025 года; и

## Программа регенерации, рециркуляции и утилизации (РРУ): программа РРУ была окончательно оформлена после проведенных двух региональных аналитических посещений центров РРУ, установок удаления отходов, основных конечных пользователей и государственных ведомств. Посещения с участием персонала установок РРУ, инспекторов по охране окружающей среды и государственных служащих проводились в целях повышения технической компетентности и понимания нормативных и законодательных мер, обеспечения соблюдения стандартов ЕС и изучения финансовых стимулов и бизнес-моделей для эксплуатации программы РРУ.

Реализация и мониторинг проектов

# Из 54 400 долл. США, утвержденных для мониторинга программы, было выделено в общей сложности 25 286 долл. США на национального консультанта для оказания помощи реализации запланированных мероприятий, включая учебные семинары, командировки в целях посещения демонстрационных объектов и координации проверки потребления ГХФУ.

Объем выделения средств

# По состоянию на февраль 2025 года из утвержденных на тот момент 13 582 940 долл. США было выплачено 11 963 925 долл. США (11 860 475 долл. США для ЮНИДО и 103 450 долл. США для ЮНЕП), а 318 150 долл. США было возвращено, как показано в таблице 2. Остаток в 1 300 865 долл. США будет выплачен в 2025 и 2026 годах.

Таблица 2. Финансовый отчет по этапу I ПОДПО для Турции (в долл. США)

| Проект/Транш |  | ЮНИДО | ЮНЕП | Итого | Показатель выплат (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зонтичный проект по производству ПУ и ЭППС | Утверждено | 7 713 490 | 0 | 7 713 490 | 96,2 |
|  | Выплачено | 7 419 768 | 0 | 7 419 768 |  |
| Первый транш | Утверждено | 807 750 | 103 450 | 911 200 | 99,7 |
|  | Выплачено | 805 351 | 103 450 | 908 801 |  |
| Второй транш | Утверждено | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 97,6 |
|  | Выплачено | 2 440 571 | 0 | 2 440 571 |  |
| Третий транш | Утверждено | 1 598 850 | 0 | 1 598 850 | 63,8 |
|  | Выплачено | 1 020 157 | 0 | 1 020 157 |  |
| Четвертый транш | Утверждено | 859 400 | 0 | 859 400 | 20,3 |
|  | Выплачено | 174 628 | 0 | 174 628 |  |
| Итого | Утверждено | 13 479 490 | 103 450 | 13 582 940 | 88,1 |
|  | Выплачено | 11 860 475 | 103 450 | 11 963 925 |  |

* Инвестиционные проекты на предприятиях по производству ПУ и ЭППС были завершены в декабре 2019 года, а неиспользованные остатки в размере 293 722 долл. США были возвращены в Фонд на 84-м совещании. Неиспользованные остатки в размере 1605 долл. США, 794 долл. США и 22 029 долл. США по первому и второму траншам были возвращены в Фонд на 79-м, 81-м и 87-м совещаниях

План освоения пятого и последнего транша плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

# В период между июлем 2025 года и декабрем 2026 года будут реализованы следующие мероприятия:

## Внедрение системы онлайн-отчетности, обучение таможенных служащих и обучение и сертификация техников: дальнейшее внедрение и обновление системы онлайн-отчетности по ГФУ; разработка онлайн-обучения импортеров отчетности по ГФУ; обучение дополнительных 200 таможенных служащих выявлению и предотвращению незаконной торговли запрещенными ОРВ; обучение дополнительных 500 техников надлежащей практике техобслуживания; подготовка и распространение информационных материалов по надлежащей практике обслуживания, РРУ хладагентов и альтернативным технологиям; и организация двух информационных семинаров по РРУ и альтернативам ГХФУ (335 000 долл. США);

## Программа РРУ: оптимизация процесса РРУ посредством модернизации лаборатории испытания веществ, включая оценку потребностей, восстановление объекта, закупку лабораторного оборудования (включая, среди прочего, газовый хроматограф, анализатор влажности, наборы для определения загрязненности и кислотности, весы, детекторы утечек и набор зондов для холодильных систем) и обучение техников работе с оборудованием (170 000 долл. США); и

## Реализация и мониторинг проектов: продолжение координации остающихся мероприятий по ПОДПО для обеспечения устойчивости поэтапного отказа от ГХФУ с помощью национальных технических консультантов (63 000 долл. США), технического советника (47 000 долл. США) и аудитов (25 600 долл. США) (на общую сумму 135 600 долл. США).

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

ЗАМЕЧАНИЯ

Доклад о ходе освоения четвертого транша и завершении плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

# Секретариат отметил, что Турция реализует все мероприятия, предложенные в плане действий по четвертому траншу. В отношении неизрасходованных остатков в размере 1 300 865 долл. США ЮНИДО пояснила, что остаток в размере 578 793 долл. США по третьему траншу используется для текущего обучения и сертификации 800 техников и обеспечения наборов инструментальных средств, тогда как остаток в размере 684 772 долл. США по четвертому траншу был выделен на обучение и сертификацию еще 2500 техников, которые запланированы на ближайшие месяцы. ЮНИДО также указала, что по состоянию на март 2025 года было сертифицировано в общей сложности 7289 техников.

# ЮНИДО подтвердила, что реализация мероприятий продолжается без сбоев и что правительство обязуется завершить все текущие и запланированные мероприятия по ПОДПО к 31 декабря 2026 года, дате завершения, установленной в Соглашении, без необходимости продления.

# Нормативно-правовая база и использование остатков для целей обслуживания

# Правительство Турции объявило квоты на импорт ГХФУ на 2024 и 2025 годы, соответственно в 50 и 0 мт, что отражает общий поэтапный отказ, достигнутый в 2025 году в соответствии с Соглашением и с опережением контрольных целевых показателей Монреальского протокола. Страна не намеревается использовать остатки ГХФУ для целей обслуживания в период 2030–2040 годов в соответствии с пунктом 8 ter e) i) статьи 5 Монреальского протокола.

План действий по освоению пятого и последнего транша плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

# Секретариат обсудил с ЮНИДО актуальность и стоимость мероприятий, предлагаемых в рамках пятого транша. В отношении обновлений системы онлайн-отчетности ЮНИДО пояснила, что система имеет решающее значение для эффективного отслеживания импорта и экспорта регулируемых веществ и одновременно служит реестром сертифицированных техников и также владельцев оборудования, сообщающих о мониторинге и обслуживании утечек. Система все еще нуждается в совершенствовании и следует организовать дополнительную подготовку ее различных пользователей для обеспечения точности ввода данных и мониторинга. В предлагаемых начинаниях предусматривается интеграция с системой Министерства торговли для обеспечения автоматической перекрестной проверки данных об импорте и экспорте, а также добавление модуля запасов для улучшения отслеживаемости регулируемых веществ по всей цепочке поставок и модуля отслеживания регенерированных газов в соответствии с требованиями о соблюдении экологических норм.

# Касаясь укрепления процесса РРУ, ЮНИДО пояснила, что приоритетом в последнем транше ПОДПО будет усовершенствование лабораторного комплекса, тогда как дополнительные инструменты и расходные материалы, необходимые для центров РРУ, будут в основном обеспечиваться за счет Кигалийского плана регулирования ГФУ (КПР). Предлагаемый бюджет включает только оборудование, инструменты и ограниченное число защитных устройств (например, система пожарной сигнализации, детекторы дыма и газа и огнетушители), а другие расходы, связанные с восстановительными общестроительными работами, должны будут покрываться бенефициаром.

# По вопросу нормативной поддержки процесса РРУ ЮНИДО пояснила, что правительство готовит циркуляр для обеспечения экологически безопасного обращения с F-газами, включая их сбор, временное хранение, транспортировку и утилизацию. В положении, которое будет опубликовано в сентябре 2025 года, будут также установлены физико-эксплуатационные требования для центров РРУ и указывается, что в Турции запрещен выброс хладагентов в атмосферу. ЮНИДО далее сообщила, что аналитическое посещение обеспечило информацию, необходимую для определения бизнес-модели для процесса РРУ в стране.

# Секретариат отмечает, что с учетом 135 600 долл. США, запрошенных для группы по управлению проектом (ГУП) в рамках последнего транша, совокупный уровень средств, выделенных ГУП в рамках этапа I ПОДПО для Турции, составляет 500 000 долл. США, как было утверждено в принципе.

Проведение гендерной политики

# Турция интегрировала гендерную политику Многостороннего фонда в реализацию своего ПОДПО, в частности посредством мониторинга участия женщин в процессах набора персонала, в том числе в комиссиях по набору персонала, и поощрения женщин к подаче заявлений. Мониторинг гендерного баланса также проводится в мероприятиях по укреплению потенциала и повышению осведомленности, причем особое внимание уделяется участию женщин. В оценке гендерного равенства, проведенной в ходе реализации ПОДПО, рекомендуется несколько стратегий для национального органа по озону (НОО) по стимулированию равенства, включая создание цифрового хранилища гендерно-чувствительных передовых методов и программ поощрений для признания сторонников гендерного равенства, содействие реализации программам наставничества и сетевого взаимодействия для женщин-специалистов, пропаганду гендерно-инклюзивной политики, включение гендерно-специфических ключевых индикаторов эффективности в цели проектов, мониторинг гендерного неравенства и обеспечение постоянной подготовки по вопросам гендерного равенства. В рамках пятого транша будут расширены усилия по учету гендерной проблематики, чтобы гарантировать наличие гендерной составляющей во всей проектной документации, платформах, событиях и мероприятиях.

Устойчивость поэтапного отказа от ГХФУ и оценка рисков

# Долгосрочная устойчивость полного поэтапного отказа от ГХФУ будет гарантирована посредством таких мер, как непрерывное функционирование системы лицензирования и квотирования для предотвращения импорта запрещенных веществ, обучение таможенных служащих предотвращению незаконного импорта, обеспечение соблюдения инструкций по обращению с F-газом для сокращения утечек и выбросов хладагентов, организация работы центров РРУ для обслуживания хладагентов, продолжение программы сертификации техников и согласование мероприятий по ПОДПО с этапом I КПР для обеспечения плавного перехода к альтернативам с низким потенциалом глобального потепления. Основным риском, выявленным в отношении пятого транша, который может быть снижен путем расширения сотрудничества между НОО и ЮНИДО, являются потенциальные задержки с сертификацией техников и проведением кампаний по повышению осведомленности.

Заключение

# Секретариат отмечает, что Турция продолжает выполнять целевые задачи Монреальского протокола и свое Соглашение с Исполнительным комитетом. Запрет на импорт ГХФУ вступил в силу 1 января 2025 года. Деятельность в секторе обслуживания холодильного оборудования осуществляется по плану, а объем выделенных средств составляет 20,3 процента по четвертому траншу и 88,1 процента по всем фондам, утвержденным в рамках этапа I. Предлагаемые обновления онлайн-системы учета импорта и экспорта, а также отслеживание сертифицированных техников и утечек в оборудовании, непрерывное обучение таможенных служащих и сертификация техников вместе с усовершенствованием программы РРУ обеспечат устойчивость ускоренного поэтапного отказа от ГХФУ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

# Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету:

## принять к сведению доклад об освоении четвертого транша для этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Турции; и

## предложить правительству Турции, ЮНИДО и ЮНЕП ежегодно представлять доклады о ходе реализации программ работы, связанных с последним траншем, и доклады о результатах проверки вплоть до завершения проекта и представить доклад о завершении проекта на первом совещании Исполнительного комитета в 2027 году.

# Секретариат Фонда далее рекомендует общее утверждение пятого и последнего транша для этапа I ПОДПО для Турции и соответствующего плана освоения транша на 2025–2026 годы в объеме финансирования, указанном в нижеприведенной таблице.

|  | Название проекта | Финансирование проекта (в долл. США) | Эксплуатационные расходы (в долл. США) | Учреждение-исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (пятый транш для этапа I) | 640 600 | 44 842 | ЮНИДО |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/1

Согласно письму от 14 марта 2025 года Министерства окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции в ЮНИДО.

Техники сертифицируются в соответствии с Национальной квалификацией 19UY0401-5 технического персонала, который работает с оборудованием, содержащим фторированные парниковые газы.