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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثامن والثمانون
مونتريال،  من 15 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 [footnoteRef:1] [1:   ستعقد اجتماعات عبر الانترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول بسبب  فيروس  كورونا  (كوفيد‑19)

] 



مقترح مشروع  : جزر البهاما


	تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي:

الإزالة

	اليونيب/اليونيدو 
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة)
	· 






ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
جزر البهاما
	(1) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي تمت خلاله الموافقة عليه
	تدبير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	اليونيب (رئيسية)، اليونيدو
	الخامس والستين
	35% بحلول عام 2020



	(2) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	السنة: 2020
	2.62 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(3) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	السنة:  2020

	كيميائي
	الأيروصولات
	الرغاوي
	مكافحة الحريق
	التبريد
	المذيبات
	عامل تصنيع
	الاستخدامات المعملية
	إجمالي 
الاستهلاك القطاعي

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون 22
	
	
	
	
	2.62
	
	
	
	2.62



	(4) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس لفترة 2009-2010 :
	4.81
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	4.81

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	موافق عليه بالفعل:
	1.68
	المتبقي:
	3.13



	(5) خطة الأعمال
	2021
	المجموع

	اليونيب
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.17
	0.17

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	35 001
	35 001

	اليونيدو
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0
	0

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	0
	0



	(6) بيانات المشروع
	2011
	2013
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021*
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال (تقديرية)
	غير متوفر
	4.81
	4.33
	4.33
	4.33
	4.33
	4.33
	3.13
	3.13
	غير متوفر

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	غير متوفر
	4.81
	4.33
	4.33
	4.33
	4.33
	4.33
	3.13
	3.13
	غير متوفر

	التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	18 200
	49 550
	0
	58 175
	0
	0
	0
	30 975
	0
	156 900

	
	
	تكاليف الدعم
	2 366
	6 442
	0
	7 563
	0
	0
	0
	4 026
	0

	20 397

	
	اليونيدو
	تكاليف المشروع
	105 128
	10 464
	0
	35 828
	0
	0
	0
	0
	0
	151 420

	
	
	تكاليف الدعم
	9 462
	942
	0
	3 224
	0
	0
	0
	0
	0
	13 628

	الأموال الموافق عليها من قبل اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	123 328
	60 014
	0
	0
	94 003
	0
	0
	0
	0
	277 345

	
	تكاليف الدعم
	11 828
	7 384
	0
	0
	10 787
	0
	0
	0
	0
	29 999

	إجمالي الأموال المطلوب الموافقة عليها خلال هذا الاجتماع (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30 975
	30 975

	
	تكاليف الدعم
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 026
	4 026


* كان ينبغي تقديم الشريحة الرابعة في عام 2020
	
توصية الأمانة:
	موافقة شمولية






وصف المشروع

1- بالنيابة عن حكومة البهاما، قدم اليونيب، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، طلبا لتمويل الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ 975 30 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 026 4 دولار أمريكي لليونيب فقط[footnoteRef:2]. ويشمل الطلب تقريرا مرحليا حول تنفيذ الشريحة الثالثة، وتقرير تحقق بشأن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من 2017 إلى 2020 وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من 2022 إلى 2023.  [2:  حسب رسالة مؤرخة في 3 آب/اغسطس 2021 من وزارة الإسكان والبيئة إلى الأمانة.] 

التقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
2- أبلغت حكومة البهاما عن استهلاك يبلغ 2.62 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون عام 2020، وهو أقل بنسبة 45.5 في المائة من خط الأساس لهذه المواد للامتثال. ويبين الجدول 1 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 2016-2020.
الجدول الأول: استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البهاما (بيانات المادة 7 للفترة 2016-2020)
	الهيدروكلوروفلوروكربون 22
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	خط الأساس

	طن متري
	68.00
	50.00
	49.40
	48.82
	47.70
	87.54

	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	3.74
	2.75
	2.72
	2.69
	2.62
	4.81



3- تم تخزين جزء من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستوردة في عام 2016، مما أدى إلى زيادة الاستهلاك في ذلك العام. ومنذ ذلك الحين، تم تحقيق تخفيض في الاستهلاك بشكل رئيسي بسبب تنفيذ الأنشطة المتعلقة بإنفاذ حصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتدريب فنيي خدمات التبريد، في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، واستبدال المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمعدات قائمة بشكل أساسي على غازات التبريد ذات القدرة المرتفعة على  إحداث الاحترار العالمي.
ﺗﻘﺮﻳر عن  ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ 
4- أبلغت حكومة البهاما عن البيانات القطاعية لاستھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بموجب التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري لعام 2020، وقد كانت متسقة مع البيانات  المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
تقرير التحقق
5- أكّد تقرير التحقق أن حكومة البهاما تقوم بتنفيذ نظام حصص وترخيص لواردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن إجمالي استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوركربونية المبّلغ عنه بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال للفترة من 2017 إلى 2020 (على النحو المبين في الجدول 1) كان صحيحًا. يتضمن تقرير التحقق أيضًا توصيات لتعزيز اللوائح الوطنية لجزر البهاما، من بين أمور أخرى، من خلال: الاحتفاظ بسجل لمبيعات المواد الهيدروكلوروفلوركربونية والإبلاغ الدوري عنها للمستخدمين المصرح لهم من قبل تجار التجزئة والموزعين؛ وتشجيع مالكي المعدات على خدمة معداتهم من قبل فنيين مدربين واعتماد استرداد غاوات التبريد وإعادة استخدامها حيثما كان ذلك ممكنًا، من خلال برامج التوعية والاستشارات ؛ وتنقيح اللوائح لمنح الصلاحية إلى وحدة الأوزون الوطنية بإصدار ومراقبة حصص المواد الهيدروكلوروفلوركربونية لمستوردي المواد الهيدروكلوروفلوركربونية والتحقق من حصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوركربونية بالتنسيق مع الجمارك بالمقارنة مع التقارير المقدمة من قبل المستوردين. وستبدأ هذه الأنشطة في الشريحة الحالية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وستستمر أثناء تنفيذ المرحلة الثانية.
تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
6- تخضع تجارة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لأنظمة (Cap. 216A) بروتوكول مونتريال (نظام تراخيص الصادرات/الواردات للمواد الخاضعة للمراقبة) وقانون إدارة الجمارك (التعديل) لعام 2013. ويُطبّق قسم الجمارك والرسوم في البھاما الأنظمة ويُقّدم بيانات الاستهلاك إلى وحدة الأوزون الوطنية.

7- تمتلك للبھاما نظامًا للحصص والتراخيص قابلاً للإنفاذ يضمن امتثال البلد للجدول الزمني لإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. تحدد وحدة الأوزون الوطنية التي يقع مقرها في قسم خدمات الصحة البيئيّة في وزارة البيئة والإسكان حصص واردات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حسب كل مادة وترصدھا بناءً على تصريح الوزير، وتوزعها على المستوردين  المسجلين على أساس حصة السوق التاريخية وعلى أساس حدود الاستهلاك المحددة بموجب اتفاقية المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مع اللجنة التنفيذية، وتصدر التراخيص للاستيراد. وفي نهاية عام 2021، ستنتقل الحكومة من نظام النافذة الواحدة الإلكتروني الخاص بها إلى نظام متكامل وآلي بالكامل سيتيح التواصل مع جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك مستوردي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ووحدة الأوزون الوطنية؛ وسيؤدي ذلك إلى تعزيز رصد واردات وصادرات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والإبلاغ عنها.

8- تخطط حكومة البهاما إلى حظر استيراد المعدات القائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ابتداءً من الأول من كانون الثاني/يناير 2023.
قطاع خدمة التبريد
9- تم تنفيذ الأنشطة التالية:

1. تم تدريب اثنين من مدربي التبريد وتكييف الهواء على خدمة معدات باستخدام البدائل الخالية من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك R-410A وتم تدريب 10 من فنيي التبريد وتكييف الهواء على المناولة الآمنة والخدمة باستخدام البدائل بما في ذلك R-410A وغازات التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي ؛ وعُقدت ورش عمل إعلامية لفنيي خدمات التبريد والمستوردين بشأن إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والصلات بتعديل كيغالي؛ 

1.  تم إجراء دراسة مكتبية لتقييم أفضل الخيارات لإجراء عملات التعديل التحديثي للأجهزة باستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون 22، وخلصت إلى أن بعض غازات التبريد ذات القدرة المرتفعة على إحداث الاحترار العالمي والمتاحة تجارياً (على سبيل المثال، R-407C  وR-427A وR-422D وR- 438A وR-453A) مكن استخدامها كخيارات للتعديل التحديثي؛ مع ذلك، كان الحصول على غازات التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي والتي يمكن استخدامها أيضًا في التعديل التحديثي أمرًا صعبًا. واستناداً إلى الدراسة، أكد اليونيب أن حكومة جزر البهاما لن تقوم بأي تعديل تحديثي لمعدات التبريد القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون 22 على النحو المقترح أصلاً في المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتم تقديم تقرير[footnoteRef:3] هذه الدراسة المكتبية إلى الاجتماع الرابع والثمانين؛ [3:   الفقرات من 30 إل 34 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22.] 


(5) تم شراء أدوات ومعدات إضافية (على سبيل المثال، آلة لاسترداد غازات التبريد وإعادة تدويرها وجهاز للتعرف على غازات التبريد ومقياس مشعب رقمي) وتوزيعها على معهد البهاما الفني والمهني وجمعية مهندسي خدمة التبريد؛ وتم توفير التدريب على ممارسات الخدمة الجيدة لـ 21 من فنيي التبريد وتكييف الهواء؛

(8) وأعدت الحكومة إعلانات عن الخدمة العامة الفنية ووزعتها على وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية حول مواضيع مختلفة بما في ذلك الانتقال إلى البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي؛ ونفذت أنشطة للتوعية العامة مثل الحملات الترويجية والمسيرات لزيادة الوعي بإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. 
تنفيذ ورصد المشروع
10- تم تنفيذ المشروع ورصده والإبلاغ عنه من قبل مستشار تحت إشراف وحدة الأوزون الوطنية. وبلغ إجمالي المصروفات في إطار هذا المكون حتى الآن 500 42 دولار أمريكي في المرحلة الأولى وهو أعلى من الميزانية الإجمالية البالغة 300 36 دولار أمريكي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف الاستشاريين والمصروفات المتعلقة بالسفر مقارنة بالمبالغ المدرجة في الميزانية عند الموافقة على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
مستوى صرف الأموال
11- كما في أيلول/سبتمبر 2021، من أصل مبلغ الـ 345 277 دولار أمريكي الموافق عليه حتى الآن، تم صرف 500 240 دولار أمريكي (675 109 دولار أمريكي لليونيب و 825 130 دولار أمريكي لليونيدو) على النحو المبين في الجدول 2. وسيتم صرف الرصيد البالغ 845 36 دولار أمريكي في عام 2022.
الجدول 2: التقرير المالي عن المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبهاما (دولار أمريكي)
	الشريحة
	اليونيب
	اليونيدو
	المجموع
	معدل الصرف (%)

	الشريحة الأولى
	الموافق عليه
	18 200
	105 128
	123 328
	100


	
	المصروف
	18 200
	105 128*
	123 328
	

	الشريحة الثانية
	الموافق عليه
	49 550
	10 464
	60 014
	73

	
	المصروف
	33 300
	10 464*
	43 764
	

	الشريحة الثالثة
	الموافق عليه
	58 175
	35 828
	94 003
	78

	
	المصروف
	58 175
	15 528
	73 703
	

	المجموع
	الموافق عليه
	125 925
	151 420
	277 345
	87

	
	المصروف
	109 675
	131 120
	240 795
	


* من بينها، تم إرجاع 40 دولار أمريكي من الشريحة الأولى و255 دولار أمريكي من الشريحة الثانية إلى الصندوق من قبل اليونيدو.
خطة تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
12- سيتم تنفيذ الأنشطة التالية في الفترة بين كانون الثاني/يناير 2022 وكانون الأول/ديسمبر 2023:

(1)  تدريب ما لا يقل عن 100 من فنيي التبريد وتكييف الهواء على ممارسات الخدمة الجيدة والاستخدام الآمن للبدائل الخالية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وورش عمل إعلامية لفنيي التبريد وتكييف الهواء والمستوردين وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين بشأن إدخال البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي وآثار استخدامها في البلد (اليونيب) (250 38 دولار أمريكي)[footnoteRef:4]؛  [4:   يتضمن رصيد الـ 250 16 دولار امريكي من الشريحة الثانية الذي سيتم استخدامه لتدريب الفنيين.] 


(2)  إعداد مقالات في وسائل الإعلام ومواد ترويجية (مثل القمصان والملصقات وصحائف الوقائع واللافتات) وأنشطة التوعية العامة (مثل المشي أو الجري لحماية طبقة الأوزون) (اليونيب) (475 5 دولار أمريكي)؛

(5) ورصد المشروع والإبلاغ عن أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، من خلال وحدة الأوزون الوطنية (اليونيب) (500 3 دولار أمريكي).



تعليقات وتوصية الأمانة
التعليقات
التأخير في تقديم الشريحة الرابعة
13- أوضح اليونيب أن الأسباب الرئيسية للتأخير في تقديم طلب الشريحة الحالية ترجع إلى الأثر المدمر الناجم عن إعصار دوريان في عام 2019 ووباء كوفيد-19 منذ عام 2020 والذي طرح تحديات في التنفيذ، مثل عقد المشاورات وتنظيم أنشطة التدريب وأداء العمل المنتظم من قبل وحدة الأوزون الوطنية ووكالات الخدمة؛ وأثناء التعافي من وباء كوفيد-19 المتوقع في المستقبل القريب، ستتخذ الحكومة كل الخطوات للتعجيل في تنفيذ الأنشطة المتبقية وتلك المخطط لها في إطار الشريحة الرابعة.

تقرير التحقق
14- تقترح الحكومة تنفيذ التوصيات المتعلقة بأنشطة نشر المعلومات والتوعية وتعزيز اللوائح ذات الصلة والتنسيق مع سلطات الجمارك والمستوردين بشأن رصد واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والإبلاغ عنها خلال الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى، وستواصل تنفيذ هذه التوصيات في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني
15- أصدرت حكومة البهاما بالفعل حصص الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2021 والمحددة عند 2.86 طن من قدرات استنفاد الأوزون، وهي أقل من هدف الرقابة في بروتوكول مونتريال.
قطاع خدمة التبريد
16- أشارت الأمانة إلى أن خطة التنفيذ المقدمة للشريحة الرابعة التي تشمل الأنشطة المتعلقة بقطاع الخدمة وبرنامج التوعية ورصد وإدارة المشروع تتماشى مع المقرر 84/31 (ب).[footnoteRef:5] أكد اليونيب أيضًا أن الحكومة ستتخذ خطوات لتثبيط استخدام R-22A (مزيج غازات تبريد قائكة على الهيدروكربون تم استخدامه لتخفيض استخدام المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون 22) بالتعاون مع الجمارك وتعزيز الاستخدام الآمن لغازات التبريد القابلة للاشتعال أثناء برامج التدريب والتوعية. [5:   للطلب من اليونيب أن يقدم، مع طلب شريحة التمويل الرابعة للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، خطة عمل منقحة للمرحلة الأولى، مع ملاحظة أن مكون التعديل التحديثي الذي تمت الموافقة عليه أصلاً كجزء من تلك المرحلة لن يتم تنفيذه.] 


17- لاحظ اليونيب أن الحكومة لا تشجع إجراء عمليات التعديل التحديثي على المعدات بغازات التبريد القابلة للاشتعال؛ وأنه لم يتم الإبلاغ عن أي تعديل تحديثي للمعدات بمثل غازات التبريد هذه في البلد؛ وأن فنيي التبريد وتكييف الهواء يتلقون التدريب على الاستخدام الآمن لغازات التبريد القابلة للاشتعال وذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي. وتنظر الحكومة أيضًا في إنشاء نظام وطني لإصدار الشهادات لفنيي الخدمة خلال المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
النفقات التي تتجاوز الميزانيات
18- لاحظت الأمانة أن النفقات المتعلقة بأنشطة التوعية وإدارة المشروع ورصده كانت أعلى من المبالغ المدرجة في الميزانية كما هو مبين في الجدول 3.
الجدول 3: ميزانيات وفقات التوعية وإدارة المشروع (دولار أمريكي)
	التفاصيل
	ميزانية المرحلة الأولى
	النفقات حتى الشريحة الثالثة
	ميزانية الشريحة الرابعة

	أنشطة التوعية
	12 000
	22 000
	5 475

	إدارة المشروع ورصده
	39 900
	42 500
	3 500



19- أوضح اليونيب أن الميزانيات المقترحة أصلاً لأنشطة التوعية لم تُقدَّر حق قدرها؛ أدت تكاليف دعم الاستشاري لإعداد أنشطة التوعية ونشر وتوزيع المواد الترويجية إلى ارتفاع النفقات. وفي ما يتعلق بإدارة المشروع ورصده، كانت نفقات الاستشاريين والسفر أعلى أيضًا من تلك المدرجة في الميزانية نتيجة لارتفاع تكلفة هذه الخدمات. وأوضح اليونيب أيضًا أن الحكومة تعتبر أن أنشطة التوعية والتواصل ضرورية لضمان أن فنيي الخدمة والمستخدمين النهائيين وعامة الناس على دراية بأنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتوافر واعتماد البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي، وأن الميزانيات المناسبة لرصد المشروع وإدارته ضرورية للتنفيذ المرضي لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ لذلك، أعادت الحكومة ترتيب أولويات الأموال من أنشطة بناء القدرات وأعادت تخصيصها إلى أنشطة التوعية وإدارة المشروع ورصده. واستعرضت الأمانة هذه التغييرات بما يتماشى مع السياسات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة المطبقة على البلدان ذات الاستهلاك المنخفض، وترى أن هذا التنقيح يتماشى مع السياسات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة وستساعد الحكومة في إكمال تنفيذ أنشطة المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بصورة مرضية وتحقيقه الامتثال لأهداف الاتفاقية. وترد الميزانية المنقحة للمرحلة الأولى مبينة في الجدول 4.
الجدول 4: الميزانيات الأصلية والمنقحة للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبهاما (دولار أمريكي)
	التفاصيل
	الوكالة
	الميزانية الموافق عليها
	الميزانية المنقحة

	بناء القدرات (تدريب موظفي الجمارك والمدربين والفنيين)
	اليونيب
	105 000
	83 425

	المساعدة الفنية (مجموعة كبيرة من اجهزة التعرف على غازات التبريد والمعدات والأدوات وقطع الغيار)
	اليونيدو
	151 420
	151 420

	التوعية العامة
	اليونيب
	12 000
	27 475

	إدارة المشروع ورصده
	اليونيب
	39 900
	46 000*

	المجموع
	
	308 320
	308 320


* هذا يمثّل 14.9 في المئة من إجمالي الأموال الموافق عليها في المرحلة الأولى.
استكمال المرحلة الأولى
20- كان تاريخ استكمال المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مقررًا أصلاً في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021. مع ذلك، وبسبب التأخيرات المذكورة أعلاه في التنفيذ، طلبت حكومة البهاما تمديد تنفيذ المرحلة الأولى حتى 30 يونيو/حزيران 2023 ووافقت على استكمال المشروع ماليًا بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2023. سيساعد هذا التمديد الحكومة في استكمال الأنشطة المتبقية من المرحلة الأولى ومواصلة تحقيق أهداف الامتثال الخاصة بالبلد والحفاظ عليها. كما أشار اليونيب إلى أن الحكومة تنظر في تقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول الاجتماع التسعين.
تنفيذ السياسة الجنسانية
21- تمشياً مع المقرر 84/92 (د) [footnoteRef:6]، فإن الحكومة واليونيب واليونيدو ملتزمون تمامًا بتنفيذ السياسة الجنسانية الخاصة بالصندوق المتعدد الأطراف. وستواصل الحكومة توفير فرص متكافئة للرجال والنساء للمشاركة في أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وستواصل الحكومة والوكالات المنفذة توفيرالبيانات المصنفة بحسب نوع الجنس في إطار التقارير المرحلية. وسيتم وضع المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمشاركة النساء. [6:   طلب المقرر 84/92(د) من الوكالات الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التنفيذية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني طوال دورة المشروع.] 

استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
22- يكفل تنفيذ نظام التراخيص والحصص مراقبة واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ورصدها؛ سيتم تنفيذ التدابير الإضافية لتعزيز اللوائح الموصى بها في تقرير التحقق خلال الشريحة الرابعة والمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. إن القضايا المتعلقة بالأوزون مدرجة في المناهج الدراسية لبرنامج التدريب المستمر لإدارة الجمارك؛ وهذا يساعد في التدريب المستمر والمستدام للموظفين المعنيين على رصد واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومراقبتها. تم توزيع المعدات والأدوات الخاصة بتدريب فنيي الخدمة على ممارسات الخدمة الجيدة على معهد بهاما الفني والمهني وجمعية مهندسي خدمة التبريد؛ وتم التخطيط لدعم المعدات الإضافية في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتدريب المزيد من فنيي الخدمة على مناولة لمعدات وخدمتها باستخدام غازات التبريد القابلة للاشتعال ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي. ومن خلال الجمع بين إنفاذ نظام التراخيص والحصص للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتدريب المستمر لفنيي الخدمة وموظفي الإنفاذ، ستحقق الحكومة إزالة مستدامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
الخلاصة
23- كانت البهاما في حالة امتثال لأهداف الرقابة المحددة في بروتوكول مونتريال للفترة من 2017 إلى 2020، على النحو المتحقق منه. وكان استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2020 أقل بنسبة 45.5 في المئة من خط الأساس للامتثال وأقل بنسبة 39.4 في المئة من الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية. وتم تجهيز مراكز التدريب لتمكين التدريب الفعال للفنيين. إن نظام التراخيص والحصص عامل وكانت الحصص الصادرة لعام 2021 أقل بـ 2.86 طن من قدرات استنفاد الأوزون من أهداف الرقابة المحددة في بروتوكول مونتريال. وسيتم تنفيذ توصيات تقرير التحقق خلال الشريحة الرابعة والمرحلة الثانية. وسيسمح تمديد المرحلة الأولى حتى 30 حزيران/يونيو 2023 للبلد باستكمال الأنشطة المتبقية من المرحلة الأولى وتحقيق الإزالة المستدامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويبلغ الصرف حتى الشريحة الثالثة 87% من الأموال الموافق عليها.

[bookmark: _GoBack]التوصية
24- توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بأن:

(1) تأخذ علماً ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ عن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ الثالثة ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ للبهاما؛

(2)  توافق، على أساس استثنائي، على تمديد تاريخ استكمال المرحلة الأولى ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ للبهاما حتى 30 حزيران/يونيو 2030، نظرًا للتأخير في تنفيذ أنشطة الإزالة بسبب وباء كوفيد-19، ومع الإشارة إلى أنه لن يتم طلب أي تمديد إضافي لتنفيذ المشروع؛

(5) وأن تطلب من حكومة البهاما واليونيب واليونيدو تقديم تقرير استكمال المشروع إلى الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية في عام 2023، وإرجاع الأرصدة المتبقية بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2023.

25- توصي أمانة الصندوق بالموافقة الشمولية ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ الرابعة والنهائية ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ الأولى ﻣﻦ ﺨﻄﺔ إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبهاما، ﻭﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ للفترة 2022-2023 المقابلة لها، بمستوى التمويل المبين في ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺃﺩﻧﺎﻩ:

	
	عنوان المشروع
	تمويل المشروع 
(دولار أمريكي)
	تكاليف الدعم
(دولار أمريكي)
	الوكالة المنفذة

	(أ)
	خطة ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ (ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ الأولى، ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ الرابعة)
	30 975
	4 026
	اليونيب



	
	
	
	
	



إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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