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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الرابع والثمانون
مونتريال،  من 16 إلى 20  ديسمبر/ كانون الأول 2019


التقرير المرحلي للبنك الدولي حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018

1 - 	تعرض هذه الوثيقة التقرير المرحلي للبنك الدولي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018[footnoteRef:1]. [1:    أُرفق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. وقد أدرجت البيانات في قاعدة بيانات التقارير المرحلية المجمَّعة التي يمكن الاطلاع عليها عند الطلب.] 

نطاق الوثيقة
2 -	 تتألف هذه الوثيقة من الأجزاء التالية:
الجزء الأول: 	المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف. ويرد في هذا الجزء موجز للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2018 وبشكل تراكمي منذ عام 1991؛ وهو يتضمن استعراضاً لحالة تنفيذ كل مشروع جارٍ تنفيذه[footnoteRef:2] على المستوى القطري؛ ويحدد المشروعات التي تعاني حالات تأخير في التنفيذ والأثر المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات ذات المسائل المعلقة ترقباً لنظر اللجنة التنفيذية. [2:    المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018. وتشمل المؤشرات الرئيسية للتقدم ما يلي: النسبة المئوية للأموال المصروفة والنسبة المئوية للمشروعات التي بدأت في صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل الموافق عليه؛ ومتوسط طول التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات الواردة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقارير المرحلية.] 

الجزء الثاني: 	المشروعات الموافَق عليها في إطار التبرعات الإضافية لدعم البدء السريع في الخفض التدريجي للمواد اﻟﮭﯾدروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ[footnoteRef:3]. ويتضمن هذا الجزء حالة تنفيذ مشروعات الخفض التدريجي للمواد اﻟﮭﯾدروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ الممولة في إطار التبرعات. [3:    تمت الموافقة على جميع الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار التبرعات الإضافية.] 

التوصية.

3 - 	يتضمن المرفق الأول بهذه الوثيقة تحليلاً للتقرير المرحلي.
القياسات المستخدمة في التقارير المرحلية
4 - 	قبل الاتفاق على تعديل كيغالي ، كانت جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال من المواد المستنفدة للأوزون، وتقاس بأطنان قدرات استنفاد الأوزون. أما المواد الخاضعة للرقابة بموجب تعديل كيغالي فليست من المواد المستنفدة للأوزون، وتقاس أهداف التحكم بالأطنان المترية لمكافئ ثاني أكسيد الكربون. (أي، الاستهلاك بالأطنان المترية  مضروباً في قدرة المادة على إحداث الاحترار العالمي). ورغم اختلاف المقياسين المستخدمين للإبلاغ عن المواد الخاضعة للرقابة، فإن التقرير المرحلي للبنك الدولي المقدم إلى الاجتماع الرابع والثمانين مبني على أطنان قدرات استنفاد الأوزون بالنسبة لجميع المواد الخاضعة للرقابة[footnoteRef:4]. [4:    تناقش مسألة هذين المقياسين المختلفين للمواد الخاضعة للمراقبة في التقرير المرحلي المجمَّع (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16).] 

لمحة عامة عن أنشطة الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية 
5 -	ﻓﻲ 31 دﯾﺳﻣﺑر/كانون الأول 2018، واﻓﻘت اﻟﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻟﯽ ﺳﺗﺔ ﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺗﻌﻟﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر التبرعات اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﺗﺑﻟﻎ قيمتها 514 213 1 دوﻻراً أﻣرﯾﮐياً (ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﮐﺎﻟﯾف دﻋم اﻟوﮐﺎﻟﺔ). وفيما يتعلق بالأنشطة التمكينية، تمت الموافقة على تمديد تواريخ الانتهاء من اثنين من هذه المشروعات في الاجتماع الثالث والثمانين وقُدّمت طلبات لتمديد مشروع واحد إلى الاجتماع الرابع والثمانين.
عملية استعراض الأمانة للتقدم المحرز
6 - 	استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل من المشروعات الجارية على أساس كل بلد على حدة، مع مراعاة حالات التأخير في التنفيذ التي حدثت فيما يتعلق بمواعيد الإنجاز المقررة التي أبلغ عنها في عام 2018، والأثر المحتمل لحالات التأخير المذكورة على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل صرف المدفوعات المقررة. وقد أجرت الأمانة عدة مناقشات مع البنك الدولي، أثير خلالها عدد من القضايا المتعلقة بالمشروعات الجارية وتمت تسويتها فيما بعد بصورة مرضية.

الجزء الأول: 	المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف
موجز للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2018 وموجز تراكمي

7 - 	فيما يلي موجز لتنفيذ البنك الدولي المشروعات والأنشطة لعام 2018 وبشكل تراكمي منذ عام 1991 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018.
(أ) 	الإزالة[footnoteRef:5]:  في عام 2018 ، تمت إزالة 98.1 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الخاضعة للرقابة، وتمت الموافقة على إزالة 33.2 طناً إضافياً من قدرات  استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. ومنذ عام 1991، تمَّت  إزالة 006 146 أطنان من قدرات  استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة و 808 186 أطنان من قدرات  استنفاد الأوزون من إنتاج تلك المواد، وذلك من إجمالي متوقع قدره 578 304 طناً من قدرات  استنفاد الأوزون من المشروعات الموافَق عليها (باستثناء المشروعات الملغاة والمحوّلة)؛ [5:    كانت جميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار هذه المشروعات من المواد المستنفدة للأوزون.] 

(ب) 	المبالغ المنصرفة/الموافقات: في عام 2018 ، تم صرف مبلغ 9.33 ملايين دولار أمريكي واعتُزِم صرف 13.74 مليون دولار أمريكي استناداً إلى التقرير المرحلي لعام 2017، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 68 في المائة من المبلغ المفرر. وتراكمياً، تم صرف مبلغ 1.13 بليون دولار أمريكي من إجمالي 1.16 بليون دولار أمريكي أُقِرَّ صرفه (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). وهذا يمثل معدل صرف قدره 97 في المائة. وفي عام 2018، تمت الموافقة على 26.41 مليون دولار أمريكي لأغراض التنفيذ؛
(ج) 	الفعالية من حيث التكلفة (بقدرات استنفاد الأوزون)[footnoteRef:6]: منذ عام 1991 ، كان متوسط ​​الفعالية من حيث التكلفة 5.48 دولارات أمريكية/ كيلوغرام للمشروعات الاستثمارية الموافق عليها التي أدت إلى خفض دائم في الاستهلاك وكان المتوسط بالنسبة لقطاع الإنتاج 4.91 دولارات أمريكية/كيلوغرام. وبلغ متوسط ​​الفعالية من حيث التكلفة للمشروعات الاستثمارية لكل طن من قدرات استنفاد الأوزون 3.00 دولارات أمريكية/ كيلوغرام للمشروعات المنجزة و 95.55 دولاراً أمريكياً/ كيلوغرام للمشروعات الجارية[footnoteRef:7]؛ [6:    كانت جميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار هذه المشروعات من المواد المستنفدة للأوزون، ومن ثم جرى قياسها بأطنان قدرات استنفاد الأوزون.]  [7:   يُعزى ارتفاع قيمة الفعالية من حيث التكلفة للمشروعات الجارية بدرجة كبيرة إلى انخفاض قيم قدرات استنفاد الأوزون للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولكنه يرجع إيضاً إلى وسيلة إسناد الوكالات لعمليات الإزالة.] 

(د) 	عدد المشروعات المنجزة: في عام 2018 ، تم إنجاز 21 مشروعاً. ومنذ عام 1991، تم الانتهاء من 063 1 مشروعاً من بين 087 1 مشروعاً موافقاً عليها (باستثناء المشروعات المغلقة أو المنقولة). ويمثل ذلك معدل إنجاز قدره 98 في المائة؛
(هـ) 	سرعة التسليم - المشروعات الاستثمارية: تم الانتهاء من تسعة مشروعات استثمارية في عام 2018. ومنذ عام 1991، كان متوسط ​​الوقت اللازم لإنجاز المشروعات الاستثمارية 40 شهراً بعد الموافقة عليها. وكانت أولى المبالغ المنصرفة في إطار هذه المشروعات، في المتوسط ​​، تُصرَف بعد 24 شهراً من الموافقة عليها؛
(و) 	سرعة التسليم - المشروعات غير الاستثمارية: تم الانتهاء من المشروعات التي أنجزت في عام 2018 في المتوسط ​​بعد 42 شهراً من الموافقة عليها. ومنذ عام 1991، كان متوسط ​​الوقت اللازم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية بعد 36 شهراً من الموافقة عليها. وكانت أولى المبالغ  المنصرفة في إطار هذه المشروعات، في المتوسط ​​، بعد 22 شهراً من الموافقة عليها؛
(ز) 	إعداد المشروعات: من بين أنشطة إعداد المشروعات البالغ عددها 291 نشاطاً التي تمت الموافقة عليها بحلول نهاية عام 2018، تم الانتهاء من 290 مشروعاً، وبقي مشروع واحد رهن الإنجاز؛
(ح) 	حالات التأخير في التنفيذ: بلغ مجموع المشروعات الاستثمارية الجارية قيد التنفيذ 17 مشروعاً في نهاية عام 2018. وتعاني هذه المشروعات، في المتوسط، من تأخير مدته 45 شهراً. غير أنه لا توجد مشروعات مصنفة باعتبارها "مشروعات بها حالات تأخير في التنفيذ" وتخضع لإجراءات إلغاء المشروع (لأن الاتفاقات المتعددة السنوات لا تخضع لتلك الإجراءات)؛ 
(ط) 	الاتفاقات متعددة السنوات: في عام 2018، كان البنك الدولي ينفذ ثمانية اتفاقات متعددة السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومنذ عام 1991، تمت الموافقة على 39 اتفاقاً متعدد السنوات، وأُنجِز منها 31 اتفاقاً.
التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات في عام 2018
8 -	من بين 20 مشروعاً جارياً[footnoteRef:8]، باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروعات، أُدخِل تنقيح على تواريخ الإنجاز المقررة لأربعة مشروعات منذ صدور التقرير المرحلي لعام 2017. [8:    في الاجتماع الثالث والثمانين، جرى نقل خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بالفلبين إلى اليونيدو (المقرر 83/39).] 

9 - 	قُدّمت إلى الاجتماع الرابع والثمانين تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين (المرحلة الثانية من خطة قطاع رغاوي البوليوريثان)[footnoteRef:9] والأردن[footnoteRef:10] وفيتنام[footnoteRef:11] وتقارير عن المشروعات ذات متطلبات الإبلاغ المحددة[footnoteRef:12] المرتبطة بالصين (إزالة إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية، وعوامل الإنتاج، وإزالة المواد االكلوروفلوروكربونية والهالونات وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) وإندونيسيا (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية). وترد معالجة التوصيات المتعلقة بالمشكلات المعلقة لهذه المشروعات، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إن وجدت ، في الأفرع ذات الصلة من هذه الوثائق. ولم توجد أي مسائل معلقة بالنسبة للمشروعات الجارية المتبقية. [9:    UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42.]  [10:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/53. ]  [11:    UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/62.]  [12:    UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22.] 


الجزء الثاني: 	المشروعات الموافَق عليها في إطار التبرعات الإضافية لدعم البدء السريع للخفض اﻟتدريجي للمواد اﻟﮭﯾدروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ 
10 -	في 31 دﯾﺳﻣﺑر/كانون الأول 2018، كانت اﻟﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ قد وافقت على ﺳﺗﺔ ﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺗﻌﻟﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ،  على النحو الموﺟَز في اﻟﺟدول 1.
الجدول 1 -  المشروعات المتعلقة باﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ الموافق عليها في عام 2018
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولارات الأمريكية)*

	
	موافق عليها
	تم إنجازها
	نسبة الإنجاز في المائة
	الموافق عليه
	المنصرف
	الرصيد
	نسبة المنصرف في المائة

	استثمارية
	1
	0
	0
	514 183
	0
	514 183
	0

	إعداد المشروعات
	1
	1
	100
	000 30
	000 30
	0
	100

	مساعدة تقنية - أنشطة تمكينية
	4
	0
	0
	000 000 1
	390 113
	610 886
	11

	المجموع
	6
	1
	17
	514 213 1
	390 143
	124 070 1
	12


*بدون تكاليف دعم الوكالة.

11-	ومن بين المشروعات الستة التي تمت الموافقة عليها بحلول نهاية عام 2018، تم الانتهاء من إعداد مشروع واحد. ولا يزال المشروع الاستثماري المتعلق بإزالة 8.8 أطنان مترية (555 12 طناً مترياً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ، في مرحلة مبكرة من التنفيذ، ولم يُصرف له أي تمويل؛ ومع ذلك، أكد البنك الدولي أن المشروع سيتم إنجازه في الموعد المحدد. والأنشطة التمكينية في مراحل مختلفة من التنفيذ. وبشكل تراكمي، تم صرف مبلغ 390 143 دولاراً أمريكياً من إجمالي 514 213 1 دولاراً أمريكياً تمت الموافقة عليها للصرف (باستثناء تكاليف الدعم)، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 12 في المائة.
التوصيــــــــة
12 -	قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي للبنك الدولي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/21.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
4
5

	
	المرفق الأول

تحليــل التقريــر المرحلــي للبنــك الدولــي
حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018

1 -	يتألف هذا المرفق من الجزأين التاليين:
الجزء الأول: 	المشروعات الموافَق عليها في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف.
الجزء الثاني: 	المشروعات الموافَق عليها في إطار التبرعات الإضافية لدعم البدء السريع في الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية 
الجزء الأول: 	المشروعات الموافَق عليها في إطار المساهمات العادية للصندوق متعدد الأطراف
2 -	في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، كانت اللجنة التنفيذية قد وافقت على مبلغ 1.28 بليون دولار أمريكي مكوَّن من 1.16 بليون دولار أمريكي لتنفيذ المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية و117.02 مليون دولار أمريكي لتغطية تكاليف دعم الوكالة، كما هو مبين في الجدول 1. وفي عام 2018 ، تمت الموافقة على سبعة مشروعات وأنشطة جديدة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المستوى من التمويل إلى إزالة 578 304 طناً من قدرات  استنفاد الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد الخاضعة للرقابة.
الجدول 1: التمويل الموافّق عليه للبنك الدولي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، حسب القطاع
	القطاع
	التمويل (بالدولار الأمريكي)

	الإيروسولات
	030 984 22  

	التدمير
	000 400

	مكافحة الحريق
	0

	الرغاوي
	742 426  136

	الهالونات
	038 221 70

	غازات التبخير
	887 837 5

	قطاعات متعددة
	168 341 2

	غير ذلك
	360 059 5

	خطة الإزالة
	086 548 202

	عوامل التصنيع
	497 342 114

	الإنتاج
	770 729 382

	التبريد
	076 323 180

	عدة قطاعات
	731 969 28

	المذيبات
	394 237 10

	المعقمات
	227 661

	المجموع الفرعي
	006 082 163 1

	تكاليف دعم الوكالة
	674 016 117

	المجموع
	680 098 280 1



3 -	 ويرد في الجدول 2 موجز لحالة المشروعات المنفذة حسب الفئة.

الجدول 2: حالة تنفيذ المشروعات حسب الفئة
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولارات الأمريكية)**

	
	موافق عليها
	تم إنجازها
	نسبة الإنجاز في المائة
	الموافق عليه
	المنصرف
	الرصيد
	نسبة المنصرف في المائة

	برامج قطرية
	29
	29
	100
	732 627 1
	732 627 1
	0
	100

	مشروعات تدليلية
	8
	8
	100
	753 313 6
	808 114 6
	945 198
	97

	التعزيز المؤسسي 
	50
	47
	94
	981 569 9
	324 823 8
	657 746
	92

	مشروعات استثمارية
	632
	615
	97
	200 492 102 1
	078 432 067 1
	122 060 35
	97

	إعداد المشروعات
	291
	290
	100
	025 689 26
	750 682 26
	275 6
	100

	المساعدة التقنية
	73
	70
	96
	548 083 16
	550 947 14
	998 135 1
	93

	مشروعات التدريب
	4
	4
	100
	766 305
	766 305
	0
	100

	المجموع
	087 1
	063 1
	98
	006 082 163 1
	008 934 125 1
	998 147 37
	97


*باستثناء المشروعات التي تم إغلاقها أو تحويلها.
**باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
4 -	 ويقدم الجدول 3 لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة[footnoteRef:13]. وقد اكتملت الآن جميع المشروعات والأنشطة التي تمت الموافقة عليها بين العامين 1991 و2010. [13:    يرد عرض البيانات وفقاً للسنة التي وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. وتعامَل فيه جميع الموافقات (المشاريع الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي أن أي مشروع استثماري أو شريحة تمويل في إطار اتفاق سنوي متعدد السنوات قدرها 1 مليون دولار أمريكي يعتبر/تعتبر مشروعاً واحدًا ، تماماً كإعداد برنامج قطري بمبلغ 000 30 دولار أمريكي). والمؤشرات الرئيسية من الموجز السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المنجزة، وإزالة قدرات استنفاد الأوزون، والنسبة المئوية للأموال المنصرفة. وهناك ثلاثة أنواع من المبالغ المنصرفة: أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.] 

الجدول 3: حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة
	السنة
	*عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولارات الأمريكية)**

	
	موافق عليها
	تم إنجازها
	نسبة الإنجاز في المائة
	الموافق عليه
	المنصرف
	الرصيد
	نسبة المنصرف في المائة

	1991
	42
	42
	100
	404 429 5
	404 429 5
	0
	100

	1992
	76
	76
	100
	705 047 28
	705 047 28
	0
	100

	1993
	79
	79
	100
	405 538 42
	405 538 42
	0
	100

	1994
	91
	91
	100
	267 081 41
	267 081 41
	0
	100

	1995
	112
	112
	100
	186 224 47
	186 224 47
	0
	100

	1996
	55
	55
	100
	479 319 29
	479 319 29
	0
	100

	1997
	95
	95
	100
	102 173 56
	104 173 56
	-2
	100

	1998
	59
	59
	100
	418 959 35
	417 959 35
	1
	100

	1999
	73
	73
	100
	138 173 64
	138 173 64
	0
	100

	2000
	67
	67
	100
	134 982 36
	134 982 36
	0
	100

	2001
	29
	29
	100
	853 212 55
	854 212 55
	-1
	100

	2002
	32
	32
	100
	778 357 64
	778 357 64
	0
	100

	2003
	24
	24
	100
	119 734 72
	119 734 72
	0
	100

	2004
	29
	29
	100
	770 111 77
	770 111 77
	0
	100

	2005
	28
	28
	100
	865 592 68
	865 592 68
	0
	100

	2006
	22
	22
	100
	260 473 64
	260 473 64
	0
	100

	2007
	25
	25
	100
	270 005 66
	270 005 66
	0
	100

	2008
	28
	28
	100
	774 214 40
	774 214 40
	0
	100

	2009
	22
	22
	100
	461 563 25
	662 541 25
	799 21
	100

	2010
	16
	16
	100
	623 148 1
	623 148 1
	0
	100

	2011
	10
	7
	70
	997 668 44
	659 182 44
	338 486
	99

	2012
	10
	9
	90
	779 745 11
	145 698 11
	634 47
	100

	2013
	7
	5
	71
	189 650 43
	582 581 43
	607 68
	100

	2014
	13
	12
	92
	333 346 28
	333 346 28
	0
	100

	2015
	13
	11
	85
	804 350 69
	529 344 69
	275 6
	100

	2016
	18
	12
	67
	457 894 12
	974 515 4
	483 378 8
	35

	2017
	5
	3
	60
	565 673 3
	291 651 1
	274 022 2  
	45

	2018
	7
	0
	0
	870 408 26
	281 292
	589 116 26
	1

	المجموع
	087 1
	063 1
	98
	006 082 163 1
	008 934 125 1
	998 147 37
	97


*باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
**باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
5 -	ويعرض الجدول 4 تنفيذ المشروعات لعام 2018، حسب البلد.
الجدول 4 -  موجز تنفيذ المشروعات من قبل البنك الدولي لعام 2018
	البلد
	الإزالة التي تمت في عام 2018*
(بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	النسبة المئوية من الإزالة المقررة التي تم إنجازها في عام 2018
	الأموال المقدر صرفها في عام 2018 (بالدولارات الأمريكية)
	الأموال المنصرفة في عام 2018 (بالدولارات الأمريكية)
	النسبة المئوية للأموال المنصرفة فوق التقديرات في عام 2018
	النسبة المئوية من المشروعات المقررة التي أنجِزت في عام 2018

	الأرجنتين
	0.0
	 
	815 43
	815 43
	100
	100

	الصين
	0.0
	0
	312 868 5
	337 320 2
	40
	60

	إندونيسيا
	19.9
	 
	480 630 1
	596 600 1
	98
	 

	الأردن
	0.0
	 
	815 444
	540 134
	30
	50

	المملكة العربية السعودية
	3.6
	100
	400 554
	000 477
	86
	100

	تايلند
	74.6
	100
	580 114 5
	432 749 4
	93
	92

	فييت نام
	0.0
	 
	000 85
	0
	0
	 

	مشروع عالمي
	0.0
	 
	0
	0
	 
	100

	المجموع
	98.1
	4
	402 741 13
	719 325 9
	68
	83


* لم تجر أي مشروعات إزالة مرتبطة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2018.
 
الجزء الثاني: 	المشروعات الموافَق عليها في إطار التبرعات الإضافية لدعم البدء السريع للخفض التدريجي للمواد اﻟﮭﯾدروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ 
6 - 	ﻓﻲ 31 دﯾﺳﻣﺑر/كانون الأول 2018، كانت اﻟﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ قد واﻓﻘت ﻋﻟﯽ ﺳﺗﺔ ﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺗﻌﻟﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر التبرعات اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﺗﺑﻟﻎ قيمتها 514 213 1 دوﻻراً أﻣرﯾﮐياً (ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﮐﺎﻟﯾف دﻋم اﻟوﮐﺎﻟﺔ). ويرد موجز لحالة هذه المشروعات في الجدول 5.
الجدول 5 -  المشروعات المتعلقة باﻟﻣواد اﻟﮭﯾدرووﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ الموافق عليها في عام 2018
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولارات الأمريكية) *

	
	الموافق عليها
	المنجَزة
	نسبة الإنجاز في المائة 
	الموافق عليه
	المنصرف
	الرصيد
	نسبة المنصرف في المائة 

	مشروع استثماري
	1
	0
	0
	514 183
	0
	514 183
	0

	إعداد المشروعات
	1
	1
	100
	000 30
	000 30
	0
	100

	الأنشطة التمكينية
	4
	0
	0
	000 000 1
	390 113
	610 886
	11

	المجموع
	6
	1
	17
	514 213 1
	390 143
	124 070 1
	12


*باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

7 -	ومن بين المشروعات الستة التي تمت الموافقة عليها بحلول نهاية عام 2018، تم إنجاز مشروع واحد. وما زال المشروع الاستثماري المتعلق بإزالة 8.8 أطنان مترية (555 12 طناً مترياً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ في مرحلة مبكرة من التنفيذ، ولم يُصرف له أي تمويل. أما الأنشطة التمكينية فهي في مراحل مختلفة من التنفيذ. وبشكل تراكمي، تم صرف مبلغ 390 143 دولاراً أمريكياً من الإجمالي الموافق عليه للصرف وقدره 514 213 1 دولاراً أمريكياً (باستثناء تكاليف الدعم) ، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 12 في المائة.
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