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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع السابع والتسعون
مونتريال، 1-5 ديسمبر/كانون الأول 2025
البند 7(أ)(4) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1.] 



[bookmark: _Hlk211086000]التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024

مقدمة

1. تقدم هذه الوثيقة التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024[footnoteRef:2]. [2:  تم إرفاق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. وأدرجت البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي المجمع، التي تتوفر على البوابة الإلكترونية للاجتماع السابع والتسعين على الموقع الإلكتروني للصندوق المتعدد الأطراف، في برنامج جداول البيانات Microsoft Excel.] 

2. ويشمل التقرير المرحلي لليونيب حالة تنفيذ المشروعات، وتتضمن مشروعات متعلقة بالهيدروفلوروكربون ممولة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية المقدمة من 17 طرفاً من غير البلدان العاملة بموجب المادة 5 لتوفير دعم البدء السريع لتنفيذ تعديل كيغالي.
3. استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جارٍ على حدة، مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات في التنفيذ التي حدثت من حيث تواريخ الإنجاز المقررة المُبلغ عنها في عام 2024، والتأثير المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، ومعدل الصرف المخطط له. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى الطن من قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية، التي تقاس بالطن المتري والطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون[footnoteRef:3]. [3:  عملاً بالقرار 84/12(a)(iv)، تم تضمين قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع السابع والتسعين.] 

4. تُقدّم هذه الوثيقة ملخصاً للتقدم المُحرز في تنفيذ المشاريع لعام 2024، والتراكمي منذ عام 1991، والتي تُعالج جميع المواد الخاضعة للرقابة، بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية)، بموجب بروتوكول مونتريال، وذلك لجميع المشاريع المُعتمدة في إطار التمويل المنتظم والمساهمات الطوعية الإضافية. يتضمن التقرير أيضاً استعراضاً لحالة تنفيذ كل مشروع جارٍ[footnoteRef:4] على صعيد البلد. ويحدد المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ والتأثير المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات التي توجد بها مشكلات معلقة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. وبما أن جميع المشاريع المعتمدة بموجب المساهمات الطوعية الإضافية قد اكتملت وسيتم إرجاع الأرصدة المتبقية إلى الأمانة، فإن الأمانة لن تقدم تقارير منفصلة عن هذه المشاريع. [4:  المشروعات الجارية هي كل المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024. وتشمل المؤشرات الرئيسية للتقدم النسبة المئوية للأموال المصروفة والنسبة المئوية للمشروعات التي بدأت في صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية هذا العام كنسبة مئوية من التمويل المعتمد؛ ومتوسط مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.] 

التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع لعام 2024 والتراكمي منذ عام 1991

5. حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، اعتمدت اللجنة التنفيذية مبلغ 498.34 مليون دولار أمريكي لمشروعات اليونيب، شاملاً 460.84 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشاريع استثمارية وغير استثمارية، و37.51 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة، على النحو الموضح في الجدول 1.
الجدول 1. التمويل المعتمد لليونيب حسب القطاع حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024
	القطاع
	التمويل (بالدولار الأمريكي)

	الأيروسول
	882,689

	التدمير
	4,090,040

	كفاءة الطاقة
	3,510,000

	الهالونات
	767,640

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	10,226,124

	مواد التبخير
	2,614,366

	خطة الإزالة
	93,199,042

	التبريد
	13,856,016

	متعددة
	331,492,381

	المذيبات
	198,860

	المجموع الفرعي
	460,837,158

	تكاليف دعم الوكالة
	37,507,755

	المجموع
	498,344,913



6. في عام 2024، تمت الموافقة على 216 مشروعاً ونشاطاً جديداً. ومن المتوقع أن ينتج عن هذا المستوى من التمويل إزالة 2,686 طناً من قدرات استنفاد الأوزون، و705.9 طن متري (1,436,090 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ويبين المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد في عام 2024.
7. يوضح الجدول 2 حالة تنفيذ المشروعات، بما في ذلك صرف الأموال حسب نوع المشروع، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024. ويُقدم المرفق الثاني معلومات تحليلية سنوية منذ عام 1991.
الجدول 2. حالة تنفيذ المشروعات حسب النوع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولار الأمريكي)**

	
	المُعتمدة
	المنجزة
	% منجزة
	الموافق عليه
	المصروفات
	الرصيد
	% مصروفات

	البرنامج القطري
	94
	94
	100
	2,946,574
	2,946,574
	0
	100

	الإيضاحية
	4
	3
	75
	778,845
	596,651
	182,194
	77

	التعزيز المؤسسي
	1,056
	948
	90
	100,252,858
	80,620,586
	19,632,272
	80

	استثمارية
	6
	3
	50
	722,750
	549,000
	173,750
	76

	إعداد المشروع
	373
	279
	75
	20,758,644
	14,056,041
	6,702,603
	68

	المساعدة الفنية
	1,405
	1,172
	83
	321,084,929
	276,406,807
	44,678,122
	86

	التدريب
	196
	196
	100
	14,292,557
	14,292,557
	0
	100

	المجموع
	3,134
	2,695
	86
	460,837,158
	389,468,217
	71,368,942
	85


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

8. يلخص ما يلي تنفيذ اليونيب للمشروعات والأنشطة لعام 2024 والتراكمي منذ عام 1991 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024:
(1) الإزالة[footnoteRef:5]: في عام 2024، تمت إزالة 119.2 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون، و7.7 طن متري (19,893 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية، وتمت الموافقة على إزالة 177.7 طن إضافي من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون و357.7 طن متري (757,172 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ومنذ عام 1991، تمت إزالة 2,263 طناً من المواد المستنفدة للأوزون من إجمالي متوقع قدره 2,686 طناً من المواد المستنفدة للأوزون و7.7 طن متري (19,893 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية، من إجمالي متوقع قدره 705.9 طن متري (1,436,090 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية من المشاريع المعتمدة (باستثناء المشاريع الملغاة والمحولة)؛ [5:  يتم التعبير عن إزالة المواد المستنفدة للأوزون بالطن من قدرات استنفاذ الأوزون وإزالة المواد الهيدروفلوروكربونية بالطن المتري والطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.] 

(2) المصروفات/الاعتمادات: في عام 2024، تم صرف 23.8 مليون دولار أمريكي، وكان من المقرر صرف 23.7 مليون دولار أمريكي بناءً على التقرير المرحلي لعام 2023، وهو ما يمثل معدل صرف 100 في المائة من المبلغ المخطط له. وتراكمياً، تم صرف 389.47 مليون دولار أمريكي من الإجمالي المعتمد للصرف وقدره 460.84 مليون دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالات)، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 85 في المائة. وفي عام 2024، تمت الموافقة على مبلغ 43.76 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛
(3) عدد المشروعات المنجزة: المُنجزة: في عام 2024، أُنجز 101 مشروع. ومنذ عام 1991، أُنجز 2,695 مشروعاً من أصل 3,134 مشروعاً مُعتمداً (باستثناء المشاريع المُغلقة أو المُحوّلة)، ما يمثل معدل إنجاز قدره 86 في المائة.
(4) سرعة التسليم - المشروعات غير الاستثمارية: أُنجزت المشروعات في عام 2024 بمتوسطٍ قدره 40 شهراً بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1991، كان متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية 37 شهراً بعد الموافقة عليها. وجرت عمليات الصرف الأولى في إطار هذه المشروعات، في المتوسط، خلال 12 شهراً بعد الموافقة عليها؛
(5) إعداد المشروع: من بين 373 نشاطاً لإعداد مشروعات تمت الموافقة عليها بحلول نهاية 2024، تم إنجاز 279 نشاطاً، ويتبقى 94 نشاطاً مستمراً. وفي عام 2024، تم إنجاز 19 نشاط إعداد مشروع؛
(6) التأخر في التنفيذ: بلغ إجمالي المشاريع قيد التنفيذ 439 مشروعاً بنهاية عام 2024، بمتوسط تأخير قدره ستة أشهر. ويُصنف واحد وثلاثون من هذه المشروعات على أنها "مشروعات متأخرة في التنفيذ"[footnoteRef:6] وتخضع لإجراءات إلغاء المشروع (حيث لا تخضع المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي لهذه الإجراءات)؛ و [6:  المشروعات المعتمدة على مدى 18 شهراً بصرف أقل من 1 في المائة، أو المشروعات التي لم تكتمل بعد 12 شهراً من تاريخ الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (المقرر 22/61).] 

(7) الاتفاقات متعددة السنوات: في عام 2024، كان 92 اتفاقاً متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و46 خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية قيد التنفيذ. ومنذ عام 1991، تمت الموافقة على 311 اتفاقاً متعدد السنوات، وتم إكمال 173 اتفاقاً متعدد السنوات، وهو ما يمثل معدل إنجاز قدره 56 في المائة.
9. يلخص الجدول 3 التقدم الذي أحرزته اليونيب منذ عام 1991.
الجدول 3. التقدم الذي أحرزته اليونيب منذ عام 1991
	الإزالة التي تحققت
	المصروفات
(بالدولار الأمريكي)
	عدد المشروعات
	سرعة التسليم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية
(بالأشهر)
	متوسط تأخيرات المشروع (بالأشهر)
	عدد الاتفاقات متعددة السنوات

	طن من قدرات استنفاذ الأوزون*
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون**
	
	المعتمدة
	المنجزة
	
	
	المعتمدة
	المنجزة

	2,263
	19,893
	389,468,217
	3,134
	2,695
	37
	6
	311
	173


* استهلاك المواد المستنفدة للأوزون.
[bookmark: _Hlk213931751]** المشروعات المتعلقة بالمواد اللهيدروفلوروكربون.

المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

10. حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، اعتمدت اللجنة التنفيذية 210 مشاريع متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية (بما في ذلك مشروع إيضاحي واحد، و62 نشاط إعداد مشروع، و147 مشروعاً للمساعدة الفنية) بقيمة 20,545,933 دولاراً أمريكياً (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد ملخص لحالة هذه المشروعات في الجدول 4 وتم بالفعل تضمين البيانات ذات الصلة في الفقرات من 5 إلى 9.
الجدول 4. المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)*

	
	المُعتمدة
	المنجزة
	% منجزة
	الموافق عليه
	المصروفات
	الرصيد
	% مصروفات

	الإيضاحية
	1
	0
	0
	206,000
	53,806
	152,194
	26

	إعداد المشروع
	62
	29
	47
	6,612,223
	3,927,100
	2,685,123
	59

	المساعدة الفنية**
	147
	94
	64
	13,727,710
	9,792,886
	3,934,824
	71

	المجموع
	210
	123
	59
	20,545,933
	13,773,792
	6,772,141
	67


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
** تمت الموافقة على إزالة 705.9 طن متري (1,436,090 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

11. بنهاية عام 2024، من أصل 210 مشروعاً، أُنجز 29 نشاطاً لإعداد المشروعات و94 مشروعاً للمساعدة الفنية، ويبقى 87 مشروعاً جارياً. ويتعلق 39 مشروعاً من أصل 147 مشروع مساعدة فنية بالأنشطة التمكينية، وقد أُنجزت بالفعل. أما الأنشطة الجارية المتبقية فهي في مراحل مختلفة من التنفيذ.
12. ومن إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 20,545,933 دولاراً أميركياً (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، تم صرف مبلغ 13,773,792 دولاراَ أميركياَ، ما يمثل معدل صرف قدره 67 في المائة.
المشكلات التي تم تحديدها في تنفيذ المشروعات في عام 2024
13. بالإضافة إلى عملية الاستعراض، تمت مناقشة عدة مشكلات ومعالجتها بشكل مرضٍ، باستثناء المشكلات المتعلقة بـ 31 مشروعاً مصنفة على أنها مشروعات متأخرة في التنفيذ (تشمل 19 مشروعاً متعلقاً بمكونات الاتفاقات متعددة السنوات التي تخضع لإجراءات إلغاء المشروعات، وفقاً للمقرر 84/45(ج)؛ و11 مشروعاً للمساعدة الفنية؛ ومشروع واحد لأنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمات بموجب المقرر 89/6(ب)). ويعرض المرفق الثالث بهذه الوثيقة المشروعات المصنفة على أنها متأخرة في التنفيذ، وتوصيات الأمانة التي تطلب تقديم تقرير إلى الاجتماع الثامن والتسعين.
14. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد المشكلات المتعلقة بشرائح الاتفاقات متعددة السنوات لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي؛ وإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتم عرض هذه المشكلات في المرفق الثالث أيضاً. ولكل مشروع من هذه المشروعات، تم تقديم وصف موجز لحالة التنفيذ والمسائل العالقة وكذلك تم اقتراح توصية لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية.
15. قُدِّمت إلى الاجتماع السابع والتسعين تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكلٍّ من بروني دار السلام[footnoteRef:7]، وكمبوديا[footnoteRef:8]، وتشاد[footnoteRef:9]، والصين (قطاع الخدمة)[footnoteRef:10]، وجيبوتي[footnoteRef:11]، ومصر[footnoteRef:12]، ومدغشقر[footnoteRef:13]، ومالي[footnoteRef:14]، وموريتانيا[footnoteRef:15]، وعُمان[footnoteRef:16]، وبيرو[footnoteRef:17]، وسانت فنسنت وجزر غرينادين[footnoteRef:18]، والسنغال[footnoteRef:19]، وجنوب السودان[footnoteRef:20]، وتونس،[footnoteRef:21] فضلاً عن خطة تنفيذ كيغالي للمكسيك[footnoteRef:22] والنيجر[footnoteRef:23]، بالإضافة إلى تقارير عن مشروعات ذات متطلبات إعداد تقارير محددة[footnoteRef:24] مرتبطة بأرمينيا والبحرين وقطر (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) وقيرغيزستان (أنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة بموجب المقرر 89/6(ب)). وتتناول الأقسام ذات الصلة من تلك الوثائق التوصيات المتعلقة بالمشكلات العالقة لهذه المشروعات، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إن وجدت. وتتم أدناه معالجة المشكلات العالقة المرتبطة بالمشروعات الجارية المتبقية غير المدرجة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة وطلبات تمديد مواعيد الإنجاز. [7:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/40.]  [8:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/41.]  [9:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/43.]  [10:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/44.]  [11:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/47.]  [12:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/49.]  [13:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/57.]  [14:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/58.]  [15:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/59.]  [16:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/67.]  [17:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/70.]  [18:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/72.]  [19:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/73.]  [20:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/78.]  [21:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/80.]  [22:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/60.]  [23:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/65.]  [24:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17، أو UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/18.] 

16. من بين 237 مشروعاً قيد التنفيذ، باستثناء مشروعات التعزيز المؤسسي وإعداد المشروعات، تم تعديل 54 مشروعاً فيما يتعلق بالتواريخ المخطط لها للإنجاز منذ التقرير المرحلي لعام 2023.
17. وفقاً للمقرر 95/12(ب)، لاحظت الأمانة عدم تقديم تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي خلال السنوات الثلاث الماضية لست دول من البلدان العاملة بموجب المادة 5، وهي الجزائر، وغرينادا، وميانمار، وناورو، وبيرو، وسانت فنسنت وجزر غرينادين. وشملت الأسباب الرئيسية لعدم التقديم تحديات إدارية، مثل التأخير في إجراءات الموافقة الوطنية على تنفيذ مشاريع التعزيز المؤسسي، وعدم الاستقرار السياسي والوضع الأمني، والأرصدة المتبقية الكبيرة من المراحل المعتمدة سابقاً لمشاريع التعزيز المؤسسي. وأفادت اليونيب بأنها تدعم هذه البلدان بشكل نشط، وتخطط لتقديم طلبات التجديد هذه بحلول عام 2026، باستثناء حالة ميانمار، التي ستكون خاضعة للوضع السياسي واستئناف الأنشطة في البلد.
18. في اجتماعها الخامس والتسعين، وعند اعتمادها الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأوغندا، أشارت اللجنة التنفيذية إلى أن اليونيب ستقدم تقريراً عن حالة تنفيذ اللوائح المتعلقة بحظر استيراد وبيع المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كجزء من تقريرها المالي وتقريرها المرحلي لعام 2024، المقرر تقديمها في الاجتماع الثاني لعام 2025[footnoteRef:25]. وأكدت اليونيب أنه اعتباراً من يوليو/تموز 2025، يُحظر استيراد وبيع المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد. ولدعم إنفاذ هذه اللوائح، تم تنظيم أنشطة توعية وإجراء التدريبات. [25:  المقرر 95/34(a)(viii)، المرفق XVII من الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/94.] 

19. عملاً بالمقرر 82/11(ب)[footnoteRef:26]، طلبت اليونيب تمديد مدة 16 مشروعاً، كما هو موضح في الجدول 5. [26:  سيتعين تقديم أي طلب للتمديد إلى اللجنة التنفيذية للموافقة عليه قبل تاريخ الانتهاء من المشروع، مع ملاحظة أنه لن يتم تقديم أي التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد.] 

الجدول 5. المشروعات التي طُلب تمديد مواعيد إنجازها
	البلد/رمز المشروع
	الصرف
(%)
	الأنشطة التي تتطلب وقتاً إضافياً
	تاريخ الإنجاز الأصلي
	تاريخ الإنجاز المطلوب

	إعداد جرد وطني لمخزونات المواد الخاضعة لضبط النفايات ووضع خطة وطنية لإدارة هذه المواد (المقرر 91/66)

	أرمينيا
ARM/DES/93/PRP/29
	39
	إنجاز مسح البيانات وتحليلها، وإعداد التقارير
	ديسمبر/كانون الأول-25
	يونيو/حزيران-26

	بليز
BZE/DES/94/PRP/46
	0
	تعيين خبير، وإنجاز مسح البيانات وتحليلها، وإعداد التقارير
	يونيو/حزيران-26
	يونيو/حزيران-27

	بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)
BOL/DES/93/PRP/57
	0
	تعيين مستشار وطني، وإنجاز مسح البيانات وتحليلها، وإعداد التقارير
	ديسمبر/كانون الأول-25
	يونيو/حزيران-26

	كمبوديا
KAM/DES/94/PRP/47
	0
	إنجاز مسح البيانات وتحليلها، وإعداد التقارير
	يونيو/حزيران-26
	يونيو/حزيران-27

	كوستاريكا
COS/DES/93/PRP/68
	5
	تعيين مستشار وطني، وإنجاز مسح البيانات وتحليلها، وإعداد التقارير
	ديسمبر/كانون الأول-25
	ديسمبر/كانون الأول-26

	الجمهورية الدومينيكية
DOM/DES/93/PRP/77
	2
	تعيين خبير وطني، وإنجاز مسح البيانات وتحليلها، وإعداد التقارير
	ديسمبر/كانون الأول-25
	ديسمبر/كانون الأول-26

	السلفادور
ELS/DES/93/PRP/47
	6
	إنجاز مسح البيانات وتحليلها، وإعداد التقارير
	ديسمبر/كانون الأول-25
	ديسمبر/كانون الأول-26

	غرينادا
GRN/DES/94/PRP/37
	0
	تعيين خبراء وطنيين ودوليين، وإنجاز مسح البيانات وتحليلها، وإعداد التقارير
	يونيو/حزيران-26
	يونيو/حزيران-27

	غواتيمالا
GUA/DES/93/PRP/64
	0
	إنجاز مسح البيانات وتحليلها، وإعداد التقارير
	ديسمبر/كانون الأول-25
	يونيو/حزيران-26

	غيانا
GUY/DES/94/PRP/40
	0
	تعيين خبراء وطنيين ودوليين، وإنجاز مسح البيانات وتحليلها، وإعداد التقارير
	يونيو/حزيران-26
	يونيو/حزيران-27

	هندوراس
HON/DES/93/PRP/61
	7
	إنجاز مسح البيانات وتحليلها، وإعداد التقارير
	ديسمبر/كانون الأول-25
	يونيو/حزيران-26

	باراغواي
PAR/DES/94/PRP/49
	6
	تعيين مستشار وطني، وإنجاز مسح البيانات وتحليلها، وإعداد التقارير
	يونيو/حزيران-26
	ديسمبر/كانون الأول-26

	جمهورية مولدوفا
MOL/DES/93/PRP/48
	30
	إنجاز مسح البيانات وتحليلها، وإعداد التقارير
	ديسمبر/كانون الأول-25
	يونيو/حزيران-2+

	سانت لوسيا
STL/DES/94/PRP/41
	0
	إنجاز مسح البيانات وتحليلها، وإعداد التقارير
	يونيو/حزيران-26
	ديسمبر/كانون الأول-26

	الصومال
SOM/DES/94/PRP/21
	0
	إنجاز مسح البيانات وتحليلها، وإعداد التقارير
	يونيو/حزيران-26
	ديسمبر/كانون الأول-26

	اليمن
YEM/DES/93/PRP/48
	2
	إنجاز مسح البيانات وتحليلها، وإعداد التقارير
	ديسمبر/كانون الأول-25
	يونيو/حزيران-26



تعميم مراعاة المنظور الجنساني[footnoteRef:27] [27:  طلبت اللجنة التنفيذية من الوكالات الثنائية والمنفذة أن تقدم تقريرا موجزا عن نتائج تعميم مراعاة المنظور الجنساني الرئيسية التي تحققت كجزء من تقاريرها المرحلية السنوية، حتى عام 2023، على أساس المعلومات المتوفرة لديها (المقرر 90/48(د)).] 


20. تواصل اليونيب التزامها بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال برنامجها للمساعدة على الامتثال، بما يتماشى مع سياسة واستراتيجية اليونيب بشأن المنظور الجنساني، والسياسة التشغيلية للصندوق المتعدد الأطراف بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المشاريع التي يدعمها. يقدم فريق برنامج عمل الأوزون التوجيه الداخلي للفرق الإقليمية لبرنامج المساعدة على الامتثال، ويرصد البيانات المتعلقة بالجنسين في المشاريع التي يدعمها الصندوق المتعدد الأطراف، ويُبلغ عنها. وبهدف دعم وحدات الأوزون الوطنية في تنفيذ سياسة الصندوق المتعدد الأطراف بشأن المنظور الجنساني، تم تقديم العديد من المنتجات والمبادرات في إطار برنامج المساعدة على الامتثال عام 2024، مثل سلسلة من نشرات الحقائق، بما في ذلك أداة تقييم المساواة بين الجنسين للاتفاقية متعددة السنوات، بتمويل من الصندوق المتعدد الأطراف والشبكة الدولية للنساء العاملات في قطاع التبريد.
21. [bookmark: _Hlk212802406]أجرى فريق برنامج عمل الأوزون تحليلاً لخطط تنفيذ كيغالي الثمانية عشر التي أقرتها اللجنة التنفيذية في عامي 2023 و2024، حيث تُعد اليونيب الجهة المنفذة الرئيسية. وأشار التحليل، بشكل عام، إلى أن جهود تعميم مراعاة المنظور الجنساني قد انعكست من خلال تطوير مواد تدريبية، وأنشطة بناء قدرات مُستهدفة، وتبادل معلومات تُبرز قصص نجاح فنيات ونساء باعتبارهن قدوةً في مختلف أنشطة المشاريع. وبناءً على نتائج هذا التحليل، تواصل اليونيب تنفيذ مشاريع تجري دمج أنشطة مُستهدفة لتعزيز مشاركة المرأة، بما يتماشى مع قرارات اللجنة التنفيذية.
التوصية

22. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) الإحاطة علماً بالتقرير المرحلي لليونيب حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/14؛
(2) الموافقةِ على تمديد مواعيد إنجاز إعداد الجرد الوطني لمخزون مواد النفايات الخاضعة للرقابة، ووضع خطة وطنية لإدارة هذه المواد (المقرر 91/66) للبلدان المدرجة أدناه، لإتاحة المجال لاستكمال الأنشطة الجارية المتبقية، كما هو موضح في الجدول 5 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/14:
(1) حتى يونيو/حزيران 2026، بالنسبة لأرمينيا (ARM/DES/93/PRP/29)؛ ودولة بوليفيا المتعددة القوميات (BOL/DES/93/PRP/57)؛ وغواتيمالا (GUA/DES/93/PRP/64)؛ وهندوراس (HON/DES/93/PRP/61)؛ وجمهورية مولدوفا (MOL/DES/93/PRP/48)؛ واليمن (YEM/DES/93/PRP/48)؛
(2) حتى ديسمبر/كانون الأول 2026، بالنسبة لكوستاريكا (COS/DES/93/PRP/68)؛ والجمهورية الدومينيكية (DOM/DES/93/PRP/77)؛ والسلفادور (ELS/DES/93/PRP/47)؛ وباراغواي (PAR/DES/94/PRP/49)؛ وسانت لوسيا (STL/DES/94/PRP/41)؛ والصومال (SOM/DES/94/PRP/21)؛ و
(3) حتى يونيو/حزيران 2027، بالنسبة لبليز (BZE/DES/94/PRP/46)؛ وكمبوديا (KAM/DES/94/PRP/47)؛ وغرينادا (GRN/DES/94/PRP/37)؛ وغيانا (GUY/DES/94/PRP/40)؛ و
(3) الموافقة على التوصيات المتعلقة بالمشاريع الجارية التي تتناول مشكلات محددة، والمدرجة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/14


UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/14



إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 

6
5
المرفق الأول

لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات لليونيب 
حسب البلد لعام 2024

1. يوضح الجدول 1 من المرفق الأول حالة تنفيذ المشاريع حسب البلد لعام 2024 من حيث الإزالة المحققة، والمصروفات المقررة والمحققة، وإنجاز المشاريع.
الجدول 1. حالة تنفيذ مشاريع اليونيب لعام 2024
	البلد
	الإزالة في عام 2024 (بالطن من قدرات استنفاد الأوزون)*
	الإزالة في عام 2024 (بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)*
	الأموال التقديرية المصروفة في عام 2024 (بالدولار الأمريكي)
	الأموال المصروفة في عام 2024 (بالدولار الأمريكي)
	نسبة الأموال المصروفة عن التقديرات لعام 2024
	نسبة المشروعات الخطط لها والمنجزة في عام 2024**

	ألبانيا
	0.0
	0
	63,645
	37,502
	59
	100

	الجزائر
	0.0
	0
	164,736
	100,000
	61
	 

	أنغولا
	0.0
	0
	110,000
	90,088
	82
	50

	أنتيغوا وبربودا
	0.0
	0
	80,000
	39,292
	49
	100

	أرمينيا
	0.0
	0
	62,310
	92,349
	148
	100

	جزر البهاما
	0.0
	0
	83,100
	102,100
	123
	100

	البحرين
	0.0
	0
	42,375
	125,008
	295
	100

	بنغلاديش
	0.0
	0
	135,370
	50,683
	37
	 

	بربادوس
	0.0
	0
	141,880
	123,880
	87
	0

	بليز
	0.0
	0
	82,044
	115,632
	141
	 

	بنن
	0.0
	0
	152,954
	186,953
	122
	100

	بوتان
	0.0
	0
	73,365
	70,652
	96
	 

	بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)
	0.2
	0
	147,104
	91,723
	62
	100

	بوتسوانا
	0.0
	0
	262,522
	356,961
	136
	33

	بروني دار السلام
	0.0
	0
	175,108
	93,095
	53
	0

	بوركينا فاسو
	0.0
	0
	111,715
	148,429
	133
	 

	بوروندي
	0.0
	0
	49,950
	33,200
	66
	100

	كابو فيردي
	0.0
	0
	293,958
	128,190
	44
	0

	كمبوديا
	0.0
	0
	209,096
	157,878
	76
	 

	تشاد
	3.2
	0
	91,352
	168,928
	185
	 

	شيلي
	0.0
	0
	134,927
	29,706
	22
	0

	الصين
	92.9
	0
	2,296,390
	1,090,374
	47
	33

	كولومبيا
	0.0
	0
	0
	13,243
	 
	 

	جزر القمر
	0.0
	0
	107,220
	71,290
	66
	100

	الكونغو
	0.0
	0
	63,958
	35,000
	55
	100

	جزر كوك
	0.0
	0
	173,811
	21,686
	12
	100

	كوستاريكا
	0.0
	0
	22,500
	4,061
	18
	 

	كوت ديفوار
	0.0
	0
	114,572
	97,838
	85
	50

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	0.0
	0
	143,991
	88,635
	62
	0

	جيبوتي
	0.0
	0
	94,750
	8,080
	9
	0

	دومينيكا
	0.1
	0
	212,129
	156,754
	74
	100

	الجمهورية الدومينيكية
	0.0
	0
	216,175
	73,385
	34
	 

	مصر
	0.0
	0
	155,800
	144,800
	93
	0

	السلفادور
	0.3
	0
	85,836
	79,607
	93
	50

	غينيا الاستوائية
	0.0
	0
	152,340
	72,913
	48
	50

	إريتريا
	0.2
	0
	153,750
	243,035
	158
	 

	إسواتيني
	0.0
	0
	103,000
	130,400
	127
	 

	إثيوبيا
	0.0
	0
	235,500
	296,229
	126
	67

	فيجي
	0.0
	0
	190,832
	93,996
	49
	0

	غابون
	0.0
	0
	109,577
	160,000
	146
	0

	غامبيا
	0.0
	0
	199,400
	170,350
	85
	0

	جورجيا
	0.0
	0
	32,500
	48,000
	148
	 

	غانا
	0.0
	0
	13,875
	0
	0
	 

	غرينادا
	0.0
	0
	183,804
	51,000
	28
	50

	غواتيمالا
	0.0
	0
	80,944
	54,859
	68
	 

	غينيا
	0.0
	0
	128,450
	190,300
	148
	50

	غينيا - بيساو
	0.0
	0
	89,853
	17,545
	20
	33

	غيانا
	0.0
	0
	118,925
	58,000
	49
	100

	هندوراس
	0.0
	0
	78,025
	70,488
	90
	0

	الهند
	6.8
	0
	733,634
	339,992
	46
	100

	جمهورية إيران الإسلامية
	0.0
	0
	154,543
	34,802
	23
	0

	العراق
	0.0
	0
	350,253
	186,100
	53
	100

	جامايكا
	0.0
	0
	42,500
	47,909
	113
	0

	كينيا
	0.0
	0
	164,400
	122,958
	75
	 

	كيريباس
	0.0
	0
	224,175
	35,888
	16
	 

	الكويت
	0.0
	0
	782,888
	299,439
	38
	0

	قيرغيزستان
	0.0
	0
	154,546
	247,298
	160
	50

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
	0.0
	0
	161,576
	185,818
	115
	75

	ليسوتو
	0.0
	0
	48,247
	70,747
	147
	100

	ليبريا
	0.0
	0
	147,523
	153,508
	104
	 

	مدغشقر
	0.0
	0
	78,239
	9,826
	13
	 

	ملاوي
	0.0
	0
	100,750
	209,793
	208
	 

	ملديف
	0.0
	0
	159,563
	102,220
	64
	0

	مالي
	0.0
	0
	109,280
	28,000
	26
	50

	جزر مارشال
	0.0
	0
	78,540
	69,284
	88
	0

	موريتانيا
	2.2
	0
	46,875
	80,000
	171
	100

	موريشيوس
	0.0
	0
	45,000
	0
	0
	 

	المكسيك
	0.0
	0
	56,949
	-1
	0
	 

	ولايات ميكرونيزيا الموحدة
	0.0
	0
	180,180
	61,633
	34
	100

	منغوليا
	0.0
	0
	195,979
	132,117
	67
	50

	موزامبيق
	0.0
	0
	229,113
	221,725
	97
	100

	ميانمار
	0.4
	0
	45,000
	0
	0
	50

	ناميبيا
	0.0
	0
	168,650
	100,225
	59
	0

	ناورو
	0.0
	0
	116,395
	7,030
	6
	0

	نيبال
	5.4
	0
	122,583
	81,679
	67
	50

	نيكاراغوا
	0.5
	0
	131,989
	5,313
	4
	 

	النيجر
	7.7
	19,893
	86,469
	115,938
	134
	100

	نيوي
	0.0
	0
	103,468
	52,275
	51
	 

	عُمان
	0.0
	0
	141,864
	81,790
	58
	0

	باكستان
	5.4
	0
	331,040
	107,130
	32
	100

	بالاو
	0.0
	0
	163,000
	79,941
	49
	 

	باراغواي
	0.7
	0
	129,837
	113,813
	88
	100

	بيرو
	0.0
	0
	146,963
	46,360
	32
	0

	الفلبين
	0.0
	0
	167,976
	82,959
	49
	 

	قطر
	0.0
	0
	182,585
	198,820
	109
	100

	جمهورية مولدوفا
	0.1
	0
	150,167
	151,418
	101
	100

	رواندا
	0.0
	0
	138,700
	182,109
	131
	100

	سانت كيتس ونيفس
	0.1
	0
	113,425
	168,600
	149
	100

	سانت لوسيا
	0.0
	0
	168,053
	83,000
	49
	50

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
	0.0
	0
	199,622
	59,527
	30
	0

	ساموا
	0.0
	0
	158,482
	90,621
	57
	 

	سان تومي وبرينسيبي
	0.0
	0
	92,086
	0
	0
	0

	المملكة العربية السعودية
	0.0
	0
	153,104
	263,268
	172
	100

	السنغال
	0.0
	0
	288,305
	162,372
	56
	50

	صربيا
	0.0
	0
	35,602
	6,060
	17
	0

	سيشيل
	0.0
	0
	72,400
	135,000
	186
	100

	سيراليون
	0.0
	0
	311,779
	327,557
	105
	50

	جزر سليمان
	0.0
	0
	217,208
	84,625
	39
	100

	الصومال
	0.0
	0
	65,450
	16,000
	24
	0

	جنوب السودان
	0.3
	0
	124,218
	154,811
	125
	100

	سري لانكا
	0.0
	0
	96,243
	92,042
	96
	0

	السودان
	0.0
	0
	186,701
	186,701
	100
	100

	سورينام
	0.0
	0
	158,889
	0
	0
	33

	الجمهورية العربية السورية
	0.0
	0
	525,612
	214,953
	41
	0

	تيمور - ليشتي
	0.0
	0
	130,583
	89,252
	68
	50

	توغو
	0.0
	0
	142,732
	113,792
	80
	50

	تونغا
	0.0
	0
	198,940
	91,901
	46
	 

	تونس
	0.0
	0
	35,000
	0
	0
	 

	تركمانستان
	0.0
	0
	12,523
	12,103
	97
	 

	توفالو
	0.0
	0
	144,254
	48,672
	34
	 

	أوغندا
	0.0
	0
	42,603
	87,948
	206
	100

	جمهورية تنزانيا المتحدة
	0.0
	0
	191,853
	344,393
	180
	33

	فانواتو
	0.0
	0
	139,630
	60,638
	43
	100

	فييت نام
	0.0
	0
	202,024
	124,306
	62
	 

	اليمن
	0.0
	0
	137,607
	2,404
	2
	 

	زامبيا
	0.0
	0
	90,850
	118,450
	130
	0

	زمبابوي
	0.0
	0
	256,749
	348,496
	136
	100

	المنطقة: آسيا والمحيط الهادئ
	0.0
	0
	548,694
	598,678
	109
	50

	عالمي
	0.0
	0
	3,663,556
	9,778,915
	267
	50

	المجموع العام
	126.9
	19,893
	23,701,634
	23,795,058
	100
	54


* 7.7 طن متري (19,893 من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) في عام 2024 للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.
** بالنسبة للمشاريع التي كان مخططاً إنجازها في عام 2024.
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[bookmark: _Hlk115855444]المرفق الثاني

لمحة عامة عن حالة تنفيذ اليونيب للمشروعات
حسب السنة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024

1. يعرض الجدول 1 من المرفق الثاني لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة[footnoteRef:28]. وتم حالياً إنجاز جميع المشروعات والأنشطة المُعتمدة بين عامي 1991 و2017. [28:  تُعرض البيانات وفقاً للسنة التي وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. وهي تعامل جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي أن المشروع الاستثماري أو شريحة التمويل من اتفاق متعدد السنوات بقيمة مليون دولار أمريكي تُعتبر مشروعاً واحداً، كما هو الحال مع إعداد برنامج قطري بقيمة 30,000 دولاراً أمريكياً). والمؤشرات الرئيسية من الملخص السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المنجزة، وأطنان القدرة على استنفاد الأوزون/أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون التي تمت إزالتها، والنسبة المئوية للأموال المصروفة. وتوجد ثلاثة أنواع من المصروفات: أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.] 

الجدول 1. حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة
	السنة
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولار الأمريكي)**

	
	المُعتمدة
	المنجزة
	% منجزة
	الموافق عليه
	المصروفات
	الرصيد
	% مصروفات

	1991
	11
	11
	100
	1,372,335
	1,372,335
	0
	100

	1992
	15
	15
	100
	1,711,000
	1,711,000
	0
	100

	1993
	49
	49
	100
	4,194,343
	4,194,343
	0
	100

	1994
	58
	58
	100
	4,231,169
	4,231,169
	0
	100

	1995
	50
	50
	100
	4,047,683
	4,047,683
	0
	100

	1996
	47
	47
	100
	3,366,039
	3,366,039
	0
	100

	1997
	87
	87
	100
	7,962,291
	7,962,291
	0
	100

	1998
	64
	64
	100
	4,669,124
	4,669,124
	0
	100

	1999
	87
	87
	100
	6,368,983
	6,368,983
	0
	100

	2000
	85
	85
	100
	6,300,398
	6,300,398
	0
	100

	2001
	59
	59
	100
	7,411,159
	7,411,159
	0
	100

	2002
	72
	72
	100
	9,469,401
	9,469,401
	0
	100

	2003
	78
	78
	100
	11,165,394
	11,165,394
	0
	100

	2004
	99
	99
	100
	12,362,652
	12,362,652
	0
	100

	2005
	72
	72
	100
	12,339,483
	12,339,483
	0
	100

	2006
	108
	108
	100
	12,731,484
	12,731,484
	0
	100

	2007
	79
	79
	100
	14,611,111
	14,611,111
	0
	100

	2008
	132
	132
	100
	17,875,070
	17,875,070
	0
	100

	2009
	115
	115
	100
	17,250,876
	17,250,876
	0
	100

	2010
	79
	79
	100
	14,361,124
	14,356,674
	4,450
	100

	2011
	100
	100
	100
	16,782,433
	16,782,434
	-1
	100

	2012
	80
	80
	100
	16,086,261
	16,086,261
	0
	100

	2013
	90
	90
	100
	14,152,112
	14,152,112
	-1
	100

	2014
	74
	74
	100
	12,339,027
	12,339,026
	1
	100

	2015
	180
	180
	100
	21,169,099
	21,169,098
	1
	100

	2016
	95
	95
	100
	19,618,132
	19,573,249
	44,883
	100

	2017
	88
	88
	100
	15,546,456
	15,532,085
	14,371
	100

	2018
	173
	172
	99
	23,756,734
	23,371,744
	384,990
	98

	2019
	110
	103
	94
	15,033,532
	14,848,023
	185,510
	99

	2020
	130
	104
	80
	15,395,314
	12,826,242
	2,569,072
	83

	2021
	126
	99
	79
	21,976,825
	20,017,153
	1,959,671
	91

	2022
	101
	51
	50
	23,069,361
	16,827,735
	6,241,626
	73

	2023
	125
	13
	10
	28,350,427
	11,991,037
	16,359,390
	42

	2024
	216
	0
	0
	43,760,329
	155,349
	43,604,980
	0

	المجموع
	3,134
	2,695
	86
	460,837,158
	389,468,217
	71,368,942
	85


* باستثناء المشاريع المغلقة والمُحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكلة.
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المُرفق الثالث

المشاريع الجارية التي تتضمن مشكلات عالقة في التقرير المرحلي لليونيب
	البلد/رمز المشروع
	عنوان المشروع
	الصرف (%)
	الحالة/المشكلة
	التوصية

	جزر البهاما
BHA/PHA/94/TAS/35
	تقرير التحقق من تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
	0
	تأخير لمدة 12 شهراً
	الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ.

	بربادوس
BAR/PHA/91/TAS/34
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	0
	تأخير لمدة 18 شهراً
	الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ.

	بربادوس
BAR/PHA/94/TAS/36
	تقرير التحقق من تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
	0
	تأخير لمدة 12 شهراً
	الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ.

	بنن
BEN/PHA/92/TAS/46
	تقرير التحقق من تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
	0
	تأخير لمدة 18 شهراً
	الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ.

	بوتسوانا
BOT/PHA/86/TAS/26
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	91
	تأخير لمدة 12 شهراً
	الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ.

	كابو فيرد
 CBI/PHA/91/TAS/31
	تقرير التحقق من تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
	0
	تأخير لمدة 12 و18 شهراً
	الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ.

	شيلي
CHI/PHA/88/TAS/206
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى)
	38
	تأخير لمدة 12 شهراً
	الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ.

	جمهورية الكونغو الديمقراطية DRC/PHA/88/TAS/48
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	68
	تأخير لمدة 12 شهراً
	الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ.

	جمهورية الكونغو الديمقراطي
 DRC/PHA/92/TAS/50
	تقرير التحقق من تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
	0
	تأخير لمدة 18 شهراً
	الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ.

	الجمهورية الدومينيكية
DOM/PHA/92/TAS/75
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى)
	0
	تأخير لمدة 18 شهراً
	الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ.

	غابون
GAB/PHA/94/TAS/47
	تقرير التحقق من تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
	0
	تأخير لمدة 12 شهراً
	الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ.

	غامبي
 GAM/PHA/86/TAS/40
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	80
	تأخير لمدة 12 شهراً
	الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ.

	غرينادا
GRN/PHA/90/TAS/32
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	0
	تأخير لمدة 12 و18 شهراً
	الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ.

	غرينا
 GRN/PHA/94/TAS/36
	تقرير التحقق من تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
	0
	تأخير لمدة 12 شهراً
	الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ.

	غيانا
GUY/PHA/92/TAS/35
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة)
	0
	تأخير لمدة 18 شهراً
	الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ.

	غيانا
GUY/PHA/94/TAS/39
	تقرير التحقق من تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
	0
	تأخير لمدة 12 شهراً
	الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ.

	هندوراس
HON/EEF/92/TAS/60
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (الأنشطة المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة المقرر 89/6)
	0
	تأخير لمدة 18 شهراً
	الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ.

	هندوراس
HON/PHA/92/TAS/57
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	0
	تأخير لمدة 18 شهراً
	الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ.

	جمهورية إيران الإسلامي
 IRA/PHA/86/TAS/248
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (قطاع خدمة التبريد)
	56
	تأخير لمدة 12 شهراً
	الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ.

	كيريباس
KIR/PHA/86/TAS/17
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ من خلال النهج الإقليمي (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) 
	2
	التقدم البطيء في التنفيذ
	الطلب إلى اليونيب تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثامن والتسعين عن التقدم المحرز في التنفيذ ومستويات الصرف.

	كيريباس
 KIR/SEV/92/INS/19
	تجديد مشروع التعزيز المؤسس (المرحلة التاسعة: 1/2024-12/2026)
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	التقدم البطيء في التنفيذ
	الطلب إلى اليونيب تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثامن والتسعين عن التقدم المحرز في التنفيذ ومستويات الصرف.

	الكويت
KUW/PHA/88/TAS/42
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
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	تأخير لمدة 12 شهراً
	الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ.

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
LAO/PHA/86/TAS/37
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	97
	تأخير لمدة 12 شهراً
	الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ.

	ملديف
MDV/EEF/91/TAS/38
	المساعدة الفنية: أنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمات وفقاً للمقرر 89/6(ب)
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	تأخير لمدة 12 شهراً
	الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ.

	ميانمار
MYA/SEV/84/INS/22
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة: 7/2020-6/2022)
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	الوضع السياسي المؤدي إلى انعدام التقدم
	الطلب إلى اليونيب تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن استئناف الأنشطة.

	نيبال
 NEP/PHA/86/TAS/43
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	39
	تحديات متعلقة بتحويل الأموال إلى الحكومة
	الطلب إلى اليونيب تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن حل التحديات المتعلقة بتحويل الأموال إلى الحكومة.

	باكستان
PAK/PHA/90/TAS/114
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد)
	0
	تأخير لمدة 18 شهراً
	الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ.

	سانت لوسيا
STL/PHA/87/TAS/34
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
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	تأخير لمدة 12 شهراً
	الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ.

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
STV/PHA/92/TAS/28
	تقرير التحقق من تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	تأخير لمدة 18 شهراً
	الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ.

	سان تومي وبرينسيبي
STP/PHA/88/TAS/33
	تقرير التحقق من تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
	0
	تأخير لمدة 12 و18 شهراً
	الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ.

	سيراليون
SIL/PHA/87/TAS/41
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	85
	تأخير لمدة 12 شهراً
	الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ.

	جنوب السودان
 SSD/PHA/93/PRP/09
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (الشاملة)
	0
	التقدم البطيء في إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	الطلب إلى اليونيب تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن إنجاز الإعداد للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

	سورينام
SUR/PHA/92/TAS/33
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة)
	0
	تأخير لمدة 18 شهراً
	الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ.

	الجمهورية العربية السورية
 SYR/PHA/86/TAS/106
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
	75
	تأخير لمدة 12 شهراً
	الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ.

	الجمهورية العربية السورية
SYR/PHA/91/TAS/114
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)
	0
	تأخير لمدة 18 شهراً
	الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ.

	توغو
 TOG/PHA/91/TAS/42
	تقرير التحقق من تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
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	تأخير لمدة 12 شهراً
	الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ.

	اليمن
 YEM/SEV/93/INS/47
	تمديد مشروع التعزيز المؤسس (المرحلة التاسعة: 1/2024-12/2026)
	0
	التقدم البطيء في التنفيذ وعدم استقرار سياسي
	الطلب إلى اليونيب تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثامن والتسعين عن التقدم المحرز.
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