| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/14 7 November 2025 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتماع السابع والتسعون

مونتريال، 1-5 ديسمبر/كانون الأول 2025

البند 7(أ)(4) من جدول الأعمال المؤقت

التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024

مقدمة

- تقدم هذه الوثيقة التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024.

- ويشمل التقرير المرحلي لليونيب حالة تنفيذ المشروعات، وتتضمن مشروعات متعلقة بالهيدروفلوروكربون ممولة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية المقدمة من 17 طرفاً من غير البلدان العاملة بموجب المادة 5 لتوفير دعم البدء السريع لتنفيذ تعديل كيغالي.

- استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جارٍ على حدة، مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات في التنفيذ التي حدثت من حيث تواريخ الإنجاز المقررة المُبلغ عنها في عام 2024، والتأثير المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، ومعدل الصرف المخطط له. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى الطن من قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية، التي تقاس بالطن المتري والطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

- تُقدّم هذه الوثيقة ملخصاً للتقدم المُحرز في تنفيذ المشاريع لعام 2024، والتراكمي منذ عام 1991، والتي تُعالج جميع المواد الخاضعة للرقابة، بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية)، بموجب بروتوكول مونتريال، وذلك لجميع المشاريع المُعتمدة في إطار التمويل المنتظم والمساهمات الطوعية الإضافية. يتضمن التقرير أيضاً استعراضاً لحالة تنفيذ كل مشروع جارٍ على صعيد البلد. ويحدد المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ والتأثير المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات التي توجد بها مشكلات معلقة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. وبما أن جميع المشاريع المعتمدة بموجب المساهمات الطوعية الإضافية قد اكتملت وسيتم إرجاع الأرصدة المتبقية إلى الأمانة، فإن الأمانة لن تقدم تقارير منفصلة عن هذه المشاريع.

التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع لعام 2024 والتراكمي منذ عام 1991

- حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، اعتمدت اللجنة التنفيذية مبلغ 498.34 مليون دولار أمريكي لمشروعات اليونيب، شاملاً 460.84 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشاريع استثمارية وغير استثمارية، و37.51 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة، على النحو الموضح في الجدول 1.

الجدول 1. التمويل المعتمد لليونيب حسب القطاع حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024

| القطاع | التمويل (بالدولار الأمريكي) |
| --- | --- |
| الأيروسول | 882,689 |
| التدمير | 4,090,040 |
| كفاءة الطاقة | 3,510,000 |
| الهالونات | 767,640 |
| خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 10,226,124 |
| مواد التبخير | 2,614,366 |
| خطة الإزالة | 93,199,042 |
| التبريد | 13,856,016 |
| متعددة | 331,492,381 |
| المذيبات | 198,860 |
| المجموع الفرعي | 460,837,158 |
| تكاليف دعم الوكالة | 37,507,755 |
| المجموع | 498,344,913 |

- في عام 2024، تمت الموافقة على 216 مشروعاً ونشاطاً جديداً. ومن المتوقع أن ينتج عن هذا المستوى من التمويل إزالة 2,686 طناً من قدرات استنفاد الأوزون، و705.9 طن متري (1,436,090 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ويبين المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد في عام 2024.

- يوضح الجدول 2 حالة تنفيذ المشروعات، بما في ذلك صرف الأموال حسب نوع المشروع، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024. ويُقدم المرفق الثاني معلومات تحليلية سنوية منذ عام 1991.

الجدول 2. حالة تنفيذ المشروعات حسب النوع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024

| النوع | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المُعتمدة | المنجزة | % منجزة | الموافق عليه | المصروفات | الرصيد | % مصروفات |
| البرنامج القطري | 94 | 94 | 100 | 2,946,574 | 2,946,574 | 0 | 100 |
| الإيضاحية | 4 | 3 | 75 | 778,845 | 596,651 | 182,194 | 77 |
| التعزيز المؤسسي | 1,056 | 948 | 90 | 100,252,858 | 80,620,586 | 19,632,272 | 80 |
| استثمارية | 6 | 3 | 50 | 722,750 | 549,000 | 173,750 | 76 |
| إعداد المشروع | 373 | 279 | 75 | 20,758,644 | 14,056,041 | 6,702,603 | 68 |
| المساعدة الفنية | 1,405 | 1,172 | 83 | 321,084,929 | 276,406,807 | 44,678,122 | 86 |
| التدريب | 196 | 196 | 100 | 14,292,557 | 14,292,557 | 0 | 100 |
| المجموع | 3,134 | 2,695 | 86 | 460,837,158 | 389,468,217 | 71,368,942 | 85 |

* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

- يلخص ما يلي تنفيذ اليونيب للمشروعات والأنشطة لعام 2024 والتراكمي منذ عام 1991 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024:

- الإزالة: في عام 2024، تمت إزالة 119.2 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون، و7.7 طن متري (19,893 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية، وتمت الموافقة على إزالة 177.7 طن إضافي من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون و357.7 طن متري (757,172 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ومنذ عام 1991، تمت إزالة 2,263 طناً من المواد المستنفدة للأوزون من إجمالي متوقع قدره 2,686 طناً من المواد المستنفدة للأوزون و7.7 طن متري (19,893 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية، من إجمالي متوقع قدره 705.9 طن متري (1,436,090 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية من المشاريع المعتمدة (باستثناء المشاريع الملغاة والمحولة)؛

- المصروفات/الاعتمادات: في عام 2024، تم صرف 23.8 مليون دولار أمريكي، وكان من المقرر صرف 23.7 مليون دولار أمريكي بناءً على التقرير المرحلي لعام 2023، وهو ما يمثل معدل صرف 100 في المائة من المبلغ المخطط له. وتراكمياً، تم صرف 389.47 مليون دولار أمريكي من الإجمالي المعتمد للصرف وقدره 460.84 مليون دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالات)، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 85 في المائة. وفي عام 2024، تمت الموافقة على مبلغ 43.76 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛

- عدد المشروعات المنجزة: المُنجزة: في عام 2024، أُنجز 101 مشروع. ومنذ عام 1991، أُنجز 2,695 مشروعاً من أصل 3,134 مشروعاً مُعتمداً (باستثناء المشاريع المُغلقة أو المُحوّلة)، ما يمثل معدل إنجاز قدره 86 في المائة.

- سرعة التسليم - المشروعات غير الاستثمارية: أُنجزت المشروعات في عام 2024 بمتوسطٍ قدره 40 شهراً بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1991، كان متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية 37 شهراً بعد الموافقة عليها. وجرت عمليات الصرف الأولى في إطار هذه المشروعات، في المتوسط، خلال 12 شهراً بعد الموافقة عليها؛

- إعداد المشروع: من بين 373 نشاطاً لإعداد مشروعات تمت الموافقة عليها بحلول نهاية 2024، تم إنجاز 279 نشاطاً، ويتبقى 94 نشاطاً مستمراً. وفي عام 2024، تم إنجاز 19 نشاط إعداد مشروع؛

- التأخر في التنفيذ: بلغ إجمالي المشاريع قيد التنفيذ 439 مشروعاً بنهاية عام 2024، بمتوسط تأخير قدره ستة أشهر. ويُصنف واحد وثلاثون من هذه المشروعات على أنها "مشروعات متأخرة في التنفيذ" وتخضع لإجراءات إلغاء المشروع (حيث لا تخضع المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي لهذه الإجراءات)؛ و

- الاتفاقات متعددة السنوات: في عام 2024، كان 92 اتفاقاً متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و46 خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية قيد التنفيذ. ومنذ عام 1991، تمت الموافقة على 311 اتفاقاً متعدد السنوات، وتم إكمال 173 اتفاقاً متعدد السنوات، وهو ما يمثل معدل إنجاز قدره 56 في المائة.

- يلخص الجدول 3 التقدم الذي أحرزته اليونيب منذ عام 1991.

الجدول 3. التقدم الذي أحرزته اليونيب منذ عام 1991

| الإزالة التي تحققت |  | المصروفات (بالدولار الأمريكي) | عدد المشروعات |  | سرعة التسليم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية (بالأشهر) | متوسط تأخيرات المشروع (بالأشهر) | عدد الاتفاقات متعددة السنوات |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| طن من قدرات استنفاذ الأوزون* | طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون** |  | المعتمدة | المنجزة |  |  | المعتمدة | المنجزة |
| 2,263 | 19,893 | 389,468,217 | 3,134 | 2,695 | 37 | 6 | 311 | 173 |

* استهلاك المواد المستنفدة للأوزون.

** المشروعات المتعلقة بالمواد اللهيدروفلوروكربون.

المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

- حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، اعتمدت اللجنة التنفيذية 210 مشاريع متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية (بما في ذلك مشروع إيضاحي واحد، و62 نشاط إعداد مشروع، و147 مشروعاً للمساعدة الفنية) بقيمة 20,545,933 دولاراً أمريكياً (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد ملخص لحالة هذه المشروعات في الجدول 4 وتم بالفعل تضمين البيانات ذات الصلة في الفقرات من 5 إلى 9.

الجدول 4. المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المُعتمدة | المنجزة | % منجزة | الموافق عليه | المصروفات | الرصيد | % مصروفات |
| الإيضاحية | 1 | 0 | 0 | 206,000 | 53,806 | 152,194 | 26 |
| إعداد المشروع | 62 | 29 | 47 | 6,612,223 | 3,927,100 | 2,685,123 | 59 |
| المساعدة الفنية** | 147 | 94 | 64 | 13,727,710 | 9,792,886 | 3,934,824 | 71 |
| المجموع | 210 | 123 | 59 | 20,545,933 | 13,773,792 | 6,772,141 | 67 |

* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

** تمت الموافقة على إزالة 705.9 طن متري (1,436,090 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

- بنهاية عام 2024، من أصل 210 مشروعاً، أُنجز 29 نشاطاً لإعداد المشروعات و94 مشروعاً للمساعدة الفنية، ويبقى 87 مشروعاً جارياً. ويتعلق 39 مشروعاً من أصل 147 مشروع مساعدة فنية بالأنشطة التمكينية، وقد أُنجزت بالفعل. أما الأنشطة الجارية المتبقية فهي في مراحل مختلفة من التنفيذ.

- ومن إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 20,545,933 دولاراً أميركياً (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، تم صرف مبلغ 13,773,792 دولاراَ أميركياَ، ما يمثل معدل صرف قدره 67 في المائة.

المشكلات التي تم تحديدها في تنفيذ المشروعات في عام 2024

- بالإضافة إلى عملية الاستعراض، تمت مناقشة عدة مشكلات ومعالجتها بشكل مرضٍ، باستثناء المشكلات المتعلقة بـ 31 مشروعاً مصنفة على أنها مشروعات متأخرة في التنفيذ (تشمل 19 مشروعاً متعلقاً بمكونات الاتفاقات متعددة السنوات التي تخضع لإجراءات إلغاء المشروعات، وفقاً للمقرر 84/45(ج)؛ و11 مشروعاً للمساعدة الفنية؛ ومشروع واحد لأنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمات بموجب المقرر 89/6(ب)). ويعرض المرفق الثالث بهذه الوثيقة المشروعات المصنفة على أنها متأخرة في التنفيذ، وتوصيات الأمانة التي تطلب تقديم تقرير إلى الاجتماع الثامن والتسعين.

- بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد المشكلات المتعلقة بشرائح الاتفاقات متعددة السنوات لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي؛ وإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتم عرض هذه المشكلات في المرفق الثالث أيضاً. ولكل مشروع من هذه المشروعات، تم تقديم وصف موجز لحالة التنفيذ والمسائل العالقة وكذلك تم اقتراح توصية لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية.

- قُدِّمت إلى الاجتماع السابع والتسعين تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكلٍّ من بروني دار السلام، وكمبوديا، وتشاد، والصين (قطاع الخدمة)، وجيبوتي، ومصر، ومدغشقر، ومالي، وموريتانيا، وعُمان، وبيرو، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، والسنغال، وجنوب السودان، وتونس، فضلاً عن خطة تنفيذ كيغالي للمكسيك والنيجر، بالإضافة إلى تقارير عن مشروعات ذات متطلبات إعداد تقارير محددة مرتبطة بأرمينيا والبحرين وقطر (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) وقيرغيزستان (أنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة بموجب المقرر 89/6(ب)). وتتناول الأقسام ذات الصلة من تلك الوثائق التوصيات المتعلقة بالمشكلات العالقة لهذه المشروعات، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إن وجدت. وتتم أدناه معالجة المشكلات العالقة المرتبطة بالمشروعات الجارية المتبقية غير المدرجة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة وطلبات تمديد مواعيد الإنجاز.

- من بين 237 مشروعاً قيد التنفيذ، باستثناء مشروعات التعزيز المؤسسي وإعداد المشروعات، تم تعديل 54 مشروعاً فيما يتعلق بالتواريخ المخطط لها للإنجاز منذ التقرير المرحلي لعام 2023.

- وفقاً للمقرر 95/12(ب)، لاحظت الأمانة عدم تقديم تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي خلال السنوات الثلاث الماضية لست دول من البلدان العاملة بموجب المادة 5، وهي الجزائر، وغرينادا، وميانمار، وناورو، وبيرو، وسانت فنسنت وجزر غرينادين. وشملت الأسباب الرئيسية لعدم التقديم تحديات إدارية، مثل التأخير في إجراءات الموافقة الوطنية على تنفيذ مشاريع التعزيز المؤسسي، وعدم الاستقرار السياسي والوضع الأمني، والأرصدة المتبقية الكبيرة من المراحل المعتمدة سابقاً لمشاريع التعزيز المؤسسي. وأفادت اليونيب بأنها تدعم هذه البلدان بشكل نشط، وتخطط لتقديم طلبات التجديد هذه بحلول عام 2026، باستثناء حالة ميانمار، التي ستكون خاضعة للوضع السياسي واستئناف الأنشطة في البلد.

- في اجتماعها الخامس والتسعين، وعند اعتمادها الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأوغندا، أشارت اللجنة التنفيذية إلى أن اليونيب ستقدم تقريراً عن حالة تنفيذ اللوائح المتعلقة بحظر استيراد وبيع المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كجزء من تقريرها المالي وتقريرها المرحلي لعام 2024، المقرر تقديمها في الاجتماع الثاني لعام 2025. وأكدت اليونيب أنه اعتباراً من يوليو/تموز 2025، يُحظر استيراد وبيع المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد. ولدعم إنفاذ هذه اللوائح، تم تنظيم أنشطة توعية وإجراء التدريبات.

- عملاً بالمقرر 82/11(ب)، طلبت اليونيب تمديد مدة 16 مشروعاً، كما هو موضح في الجدول 5.

الجدول 5. المشروعات التي طُلب تمديد مواعيد إنجازها

| البلد/رمز المشروع | الصرف (%) | الأنشطة التي تتطلب وقتاً إضافياً | تاريخ الإنجاز الأصلي | تاريخ الإنجاز المطلوب |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| إعداد جرد وطني لمخزونات المواد الخاضعة لضبط النفايات ووضع خطة وطنية لإدارة هذه المواد (المقرر 91/66) |  |  |  |  |
| أرمينيا ARM/DES/93/PRP/29 | 39 | إنجاز مسح البيانات وتحليلها، وإعداد التقارير | ديسمبر/كانون الأول-25 | يونيو/حزيران-26 |
| بليز BZE/DES/94/PRP/46 | 0 | تعيين خبير، وإنجاز مسح البيانات وتحليلها، وإعداد التقارير | يونيو/حزيران-26 | يونيو/حزيران-27 |
| بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) BOL/DES/93/PRP/57 | 0 | تعيين مستشار وطني، وإنجاز مسح البيانات وتحليلها، وإعداد التقارير | ديسمبر/كانون الأول-25 | يونيو/حزيران-26 |
| كمبوديا KAM/DES/94/PRP/47 | 0 | إنجاز مسح البيانات وتحليلها، وإعداد التقارير | يونيو/حزيران-26 | يونيو/حزيران-27 |
| كوستاريكا COS/DES/93/PRP/68 | 5 | تعيين مستشار وطني، وإنجاز مسح البيانات وتحليلها، وإعداد التقارير | ديسمبر/كانون الأول-25 | ديسمبر/كانون الأول-26 |
| الجمهورية الدومينيكية DOM/DES/93/PRP/77 | 2 | تعيين خبير وطني، وإنجاز مسح البيانات وتحليلها، وإعداد التقارير | ديسمبر/كانون الأول-25 | ديسمبر/كانون الأول-26 |
| السلفادور ELS/DES/93/PRP/47 | 6 | إنجاز مسح البيانات وتحليلها، وإعداد التقارير | ديسمبر/كانون الأول-25 | ديسمبر/كانون الأول-26 |
| غرينادا GRN/DES/94/PRP/37 | 0 | تعيين خبراء وطنيين ودوليين، وإنجاز مسح البيانات وتحليلها، وإعداد التقارير | يونيو/حزيران-26 | يونيو/حزيران-27 |
| غواتيمالا GUA/DES/93/PRP/64 | 0 | إنجاز مسح البيانات وتحليلها، وإعداد التقارير | ديسمبر/كانون الأول-25 | يونيو/حزيران-26 |
| غيانا GUY/DES/94/PRP/40 | 0 | تعيين خبراء وطنيين ودوليين، وإنجاز مسح البيانات وتحليلها، وإعداد التقارير | يونيو/حزيران-26 | يونيو/حزيران-27 |
| هندوراس HON/DES/93/PRP/61 | 7 | إنجاز مسح البيانات وتحليلها، وإعداد التقارير | ديسمبر/كانون الأول-25 | يونيو/حزيران-26 |
| باراغواي PAR/DES/94/PRP/49 | 6 | تعيين مستشار وطني، وإنجاز مسح البيانات وتحليلها، وإعداد التقارير | يونيو/حزيران-26 | ديسمبر/كانون الأول-26 |
| جمهورية مولدوفا MOL/DES/93/PRP/48 | 30 | إنجاز مسح البيانات وتحليلها، وإعداد التقارير | ديسمبر/كانون الأول-25 | يونيو/حزيران-2+ |
| سانت لوسيا STL/DES/94/PRP/41 | 0 | إنجاز مسح البيانات وتحليلها، وإعداد التقارير | يونيو/حزيران-26 | ديسمبر/كانون الأول-26 |
| الصومال SOM/DES/94/PRP/21 | 0 | إنجاز مسح البيانات وتحليلها، وإعداد التقارير | يونيو/حزيران-26 | ديسمبر/كانون الأول-26 |
| اليمن YEM/DES/93/PRP/48 | 2 | إنجاز مسح البيانات وتحليلها، وإعداد التقارير | ديسمبر/كانون الأول-25 | يونيو/حزيران-26 |

تعميم مراعاة المنظور الجنساني

- تواصل اليونيب التزامها بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال برنامجها للمساعدة على الامتثال، بما يتماشى مع سياسة واستراتيجية اليونيب بشأن المنظور الجنساني، والسياسة التشغيلية للصندوق المتعدد الأطراف بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المشاريع التي يدعمها. يقدم فريق برنامج عمل الأوزون التوجيه الداخلي للفرق الإقليمية لبرنامج المساعدة على الامتثال، ويرصد البيانات المتعلقة بالجنسين في المشاريع التي يدعمها الصندوق المتعدد الأطراف، ويُبلغ عنها. وبهدف دعم وحدات الأوزون الوطنية في تنفيذ سياسة الصندوق المتعدد الأطراف بشأن المنظور الجنساني، تم تقديم العديد من المنتجات والمبادرات في إطار برنامج المساعدة على الامتثال عام 2024، مثل سلسلة من نشرات الحقائق، بما في ذلك أداة تقييم المساواة بين الجنسين للاتفاقية متعددة السنوات، بتمويل من الصندوق المتعدد الأطراف والشبكة الدولية للنساء العاملات في قطاع التبريد.

- أجرى فريق برنامج عمل الأوزون تحليلاً لخطط تنفيذ كيغالي الثمانية عشر التي أقرتها اللجنة التنفيذية في عامي 2023 و2024، حيث تُعد اليونيب الجهة المنفذة الرئيسية. وأشار التحليل، بشكل عام، إلى أن جهود تعميم مراعاة المنظور الجنساني قد انعكست من خلال تطوير مواد تدريبية، وأنشطة بناء قدرات مُستهدفة، وتبادل معلومات تُبرز قصص نجاح فنيات ونساء باعتبارهن قدوةً في مختلف أنشطة المشاريع. وبناءً على نتائج هذا التحليل، تواصل اليونيب تنفيذ مشاريع تجري دمج أنشطة مُستهدفة لتعزيز مشاركة المرأة، بما يتماشى مع قرارات اللجنة التنفيذية.

التوصية

- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

- الإحاطة علماً بالتقرير المرحلي لليونيب حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/14؛

- الموافقةِ على تمديد مواعيد إنجاز إعداد الجرد الوطني لمخزون مواد النفايات الخاضعة للرقابة، ووضع خطة وطنية لإدارة هذه المواد (المقرر 91/66) للبلدان المدرجة أدناه، لإتاحة المجال لاستكمال الأنشطة الجارية المتبقية، كما هو موضح في الجدول 5 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/14:

- حتى يونيو/حزيران 2026، بالنسبة لأرمينيا (ARM/DES/93/PRP/29)؛ ودولة بوليفيا المتعددة القوميات (BOL/DES/93/PRP/57)؛ وغواتيمالا (GUA/DES/93/PRP/64)؛ وهندوراس (HON/DES/93/PRP/61)؛ وجمهورية مولدوفا (MOL/DES/93/PRP/48)؛ واليمن (YEM/DES/93/PRP/48)؛

- حتى ديسمبر/كانون الأول 2026، بالنسبة لكوستاريكا (COS/DES/93/PRP/68)؛ والجمهورية الدومينيكية (DOM/DES/93/PRP/77)؛ والسلفادور (ELS/DES/93/PRP/47)؛ وباراغواي (PAR/DES/94/PRP/49)؛ وسانت لوسيا (STL/DES/94/PRP/41)؛ والصومال (SOM/DES/94/PRP/21)؛ و

- حتى يونيو/حزيران 2027، بالنسبة لبليز (BZE/DES/94/PRP/46)؛ وكمبوديا (KAM/DES/94/PRP/47)؛ وغرينادا (GRN/DES/94/PRP/37)؛ وغيانا (GUY/DES/94/PRP/40)؛ و

- الموافقة على التوصيات المتعلقة بالمشاريع الجارية التي تتناول مشكلات محددة، والمدرجة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة.

المرفق الأول

لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات لليونيب

حسب البلد لعام 2024

- يوضح الجدول 1 من المرفق الأول حالة تنفيذ المشاريع حسب البلد لعام 2024 من حيث الإزالة المحققة، والمصروفات المقررة والمحققة، وإنجاز المشاريع.

الجدول 1. حالة تنفيذ مشاريع اليونيب لعام 2024

| البلد | الإزالة في عام 2024 (بالطن من قدرات استنفاد الأوزون)* | الإزالة في عام 2024 (بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)* | الأموال التقديرية المصروفة في عام 2024 (بالدولار الأمريكي) | الأموال المصروفة في عام 2024 (بالدولار الأمريكي) | نسبة الأموال المصروفة عن التقديرات لعام 2024 | نسبة المشروعات الخطط لها والمنجزة في عام 2024** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ألبانيا | 0.0 | 0 | 63,645 | 37,502 | 59 | 100 |
| الجزائر | 0.0 | 0 | 164,736 | 100,000 | 61 |  |
| أنغولا | 0.0 | 0 | 110,000 | 90,088 | 82 | 50 |
| أنتيغوا وبربودا | 0.0 | 0 | 80,000 | 39,292 | 49 | 100 |
| أرمينيا | 0.0 | 0 | 62,310 | 92,349 | 148 | 100 |
| جزر البهاما | 0.0 | 0 | 83,100 | 102,100 | 123 | 100 |
| البحرين | 0.0 | 0 | 42,375 | 125,008 | 295 | 100 |
| بنغلاديش | 0.0 | 0 | 135,370 | 50,683 | 37 |  |
| بربادوس | 0.0 | 0 | 141,880 | 123,880 | 87 | 0 |
| بليز | 0.0 | 0 | 82,044 | 115,632 | 141 |  |
| بنن | 0.0 | 0 | 152,954 | 186,953 | 122 | 100 |
| بوتان | 0.0 | 0 | 73,365 | 70,652 | 96 |  |
| بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) | 0.2 | 0 | 147,104 | 91,723 | 62 | 100 |
| بوتسوانا | 0.0 | 0 | 262,522 | 356,961 | 136 | 33 |
| بروني دار السلام | 0.0 | 0 | 175,108 | 93,095 | 53 | 0 |
| بوركينا فاسو | 0.0 | 0 | 111,715 | 148,429 | 133 |  |
| بوروندي | 0.0 | 0 | 49,950 | 33,200 | 66 | 100 |
| كابو فيردي | 0.0 | 0 | 293,958 | 128,190 | 44 | 0 |
| كمبوديا | 0.0 | 0 | 209,096 | 157,878 | 76 |  |
| تشاد | 3.2 | 0 | 91,352 | 168,928 | 185 |  |
| شيلي | 0.0 | 0 | 134,927 | 29,706 | 22 | 0 |
| الصين | 92.9 | 0 | 2,296,390 | 1,090,374 | 47 | 33 |
| كولومبيا | 0.0 | 0 | 0 | 13,243 |  |  |
| جزر القمر | 0.0 | 0 | 107,220 | 71,290 | 66 | 100 |
| الكونغو | 0.0 | 0 | 63,958 | 35,000 | 55 | 100 |
| جزر كوك | 0.0 | 0 | 173,811 | 21,686 | 12 | 100 |
| كوستاريكا | 0.0 | 0 | 22,500 | 4,061 | 18 |  |
| كوت ديفوار | 0.0 | 0 | 114,572 | 97,838 | 85 | 50 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0.0 | 0 | 143,991 | 88,635 | 62 | 0 |
| جيبوتي | 0.0 | 0 | 94,750 | 8,080 | 9 | 0 |
| دومينيكا | 0.1 | 0 | 212,129 | 156,754 | 74 | 100 |
| الجمهورية الدومينيكية | 0.0 | 0 | 216,175 | 73,385 | 34 |  |
| مصر | 0.0 | 0 | 155,800 | 144,800 | 93 | 0 |
| السلفادور | 0.3 | 0 | 85,836 | 79,607 | 93 | 50 |
| غينيا الاستوائية | 0.0 | 0 | 152,340 | 72,913 | 48 | 50 |
| إريتريا | 0.2 | 0 | 153,750 | 243,035 | 158 |  |
| إسواتيني | 0.0 | 0 | 103,000 | 130,400 | 127 |  |
| إثيوبيا | 0.0 | 0 | 235,500 | 296,229 | 126 | 67 |
| فيجي | 0.0 | 0 | 190,832 | 93,996 | 49 | 0 |
| غابون | 0.0 | 0 | 109,577 | 160,000 | 146 | 0 |
| غامبيا | 0.0 | 0 | 199,400 | 170,350 | 85 | 0 |
| جورجيا | 0.0 | 0 | 32,500 | 48,000 | 148 |  |
| غانا | 0.0 | 0 | 13,875 | 0 | 0 |  |
| غرينادا | 0.0 | 0 | 183,804 | 51,000 | 28 | 50 |
| غواتيمالا | 0.0 | 0 | 80,944 | 54,859 | 68 |  |
| غينيا | 0.0 | 0 | 128,450 | 190,300 | 148 | 50 |
| غينيا - بيساو | 0.0 | 0 | 89,853 | 17,545 | 20 | 33 |
| غيانا | 0.0 | 0 | 118,925 | 58,000 | 49 | 100 |
| هندوراس | 0.0 | 0 | 78,025 | 70,488 | 90 | 0 |
| الهند | 6.8 | 0 | 733,634 | 339,992 | 46 | 100 |
| جمهورية إيران الإسلامية | 0.0 | 0 | 154,543 | 34,802 | 23 | 0 |
| العراق | 0.0 | 0 | 350,253 | 186,100 | 53 | 100 |
| جامايكا | 0.0 | 0 | 42,500 | 47,909 | 113 | 0 |
| كينيا | 0.0 | 0 | 164,400 | 122,958 | 75 |  |
| كيريباس | 0.0 | 0 | 224,175 | 35,888 | 16 |  |
| الكويت | 0.0 | 0 | 782,888 | 299,439 | 38 | 0 |
| قيرغيزستان | 0.0 | 0 | 154,546 | 247,298 | 160 | 50 |
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | 0.0 | 0 | 161,576 | 185,818 | 115 | 75 |
| ليسوتو | 0.0 | 0 | 48,247 | 70,747 | 147 | 100 |
| ليبريا | 0.0 | 0 | 147,523 | 153,508 | 104 |  |
| مدغشقر | 0.0 | 0 | 78,239 | 9,826 | 13 |  |
| ملاوي | 0.0 | 0 | 100,750 | 209,793 | 208 |  |
| ملديف | 0.0 | 0 | 159,563 | 102,220 | 64 | 0 |
| مالي | 0.0 | 0 | 109,280 | 28,000 | 26 | 50 |
| جزر مارشال | 0.0 | 0 | 78,540 | 69,284 | 88 | 0 |
| موريتانيا | 2.2 | 0 | 46,875 | 80,000 | 171 | 100 |
| موريشيوس | 0.0 | 0 | 45,000 | 0 | 0 |  |
| المكسيك | 0.0 | 0 | 56,949 | -1 | 0 |  |
| ولايات ميكرونيزيا الموحدة | 0.0 | 0 | 180,180 | 61,633 | 34 | 100 |
| منغوليا | 0.0 | 0 | 195,979 | 132,117 | 67 | 50 |
| موزامبيق | 0.0 | 0 | 229,113 | 221,725 | 97 | 100 |
| ميانمار | 0.4 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 50 |
| ناميبيا | 0.0 | 0 | 168,650 | 100,225 | 59 | 0 |
| ناورو | 0.0 | 0 | 116,395 | 7,030 | 6 | 0 |
| نيبال | 5.4 | 0 | 122,583 | 81,679 | 67 | 50 |
| نيكاراغوا | 0.5 | 0 | 131,989 | 5,313 | 4 |  |
| النيجر | 7.7 | 19,893 | 86,469 | 115,938 | 134 | 100 |
| نيوي | 0.0 | 0 | 103,468 | 52,275 | 51 |  |
| عُمان | 0.0 | 0 | 141,864 | 81,790 | 58 | 0 |
| باكستان | 5.4 | 0 | 331,040 | 107,130 | 32 | 100 |
| بالاو | 0.0 | 0 | 163,000 | 79,941 | 49 |  |
| باراغواي | 0.7 | 0 | 129,837 | 113,813 | 88 | 100 |
| بيرو | 0.0 | 0 | 146,963 | 46,360 | 32 | 0 |
| الفلبين | 0.0 | 0 | 167,976 | 82,959 | 49 |  |
| قطر | 0.0 | 0 | 182,585 | 198,820 | 109 | 100 |
| جمهورية مولدوفا | 0.1 | 0 | 150,167 | 151,418 | 101 | 100 |
| رواندا | 0.0 | 0 | 138,700 | 182,109 | 131 | 100 |
| سانت كيتس ونيفس | 0.1 | 0 | 113,425 | 168,600 | 149 | 100 |
| سانت لوسيا | 0.0 | 0 | 168,053 | 83,000 | 49 | 50 |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 0.0 | 0 | 199,622 | 59,527 | 30 | 0 |
| ساموا | 0.0 | 0 | 158,482 | 90,621 | 57 |  |
| سان تومي وبرينسيبي | 0.0 | 0 | 92,086 | 0 | 0 | 0 |
| المملكة العربية السعودية | 0.0 | 0 | 153,104 | 263,268 | 172 | 100 |
| السنغال | 0.0 | 0 | 288,305 | 162,372 | 56 | 50 |
| صربيا | 0.0 | 0 | 35,602 | 6,060 | 17 | 0 |
| سيشيل | 0.0 | 0 | 72,400 | 135,000 | 186 | 100 |
| سيراليون | 0.0 | 0 | 311,779 | 327,557 | 105 | 50 |
| جزر سليمان | 0.0 | 0 | 217,208 | 84,625 | 39 | 100 |
| الصومال | 0.0 | 0 | 65,450 | 16,000 | 24 | 0 |
| جنوب السودان | 0.3 | 0 | 124,218 | 154,811 | 125 | 100 |
| سري لانكا | 0.0 | 0 | 96,243 | 92,042 | 96 | 0 |
| السودان | 0.0 | 0 | 186,701 | 186,701 | 100 | 100 |
| سورينام | 0.0 | 0 | 158,889 | 0 | 0 | 33 |
| الجمهورية العربية السورية | 0.0 | 0 | 525,612 | 214,953 | 41 | 0 |
| تيمور - ليشتي | 0.0 | 0 | 130,583 | 89,252 | 68 | 50 |
| توغو | 0.0 | 0 | 142,732 | 113,792 | 80 | 50 |
| تونغا | 0.0 | 0 | 198,940 | 91,901 | 46 |  |
| تونس | 0.0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 |  |
| تركمانستان | 0.0 | 0 | 12,523 | 12,103 | 97 |  |
| توفالو | 0.0 | 0 | 144,254 | 48,672 | 34 |  |
| أوغندا | 0.0 | 0 | 42,603 | 87,948 | 206 | 100 |
| جمهورية تنزانيا المتحدة | 0.0 | 0 | 191,853 | 344,393 | 180 | 33 |
| فانواتو | 0.0 | 0 | 139,630 | 60,638 | 43 | 100 |
| فييت نام | 0.0 | 0 | 202,024 | 124,306 | 62 |  |
| اليمن | 0.0 | 0 | 137,607 | 2,404 | 2 |  |
| زامبيا | 0.0 | 0 | 90,850 | 118,450 | 130 | 0 |
| زمبابوي | 0.0 | 0 | 256,749 | 348,496 | 136 | 100 |
| المنطقة: آسيا والمحيط الهادئ | 0.0 | 0 | 548,694 | 598,678 | 109 | 50 |
| عالمي | 0.0 | 0 | 3,663,556 | 9,778,915 | 267 | 50 |
| المجموع العام | 126.9 | 19,893 | 23,701,634 | 23,795,058 | 100 | 54 |

* 7.7 طن متري (19,893 من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) في عام 2024 للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.

** بالنسبة للمشاريع التي كان مخططاً إنجازها في عام 2024.

المرفق الثاني

لمحة عامة عن حالة تنفيذ اليونيب للمشروعات

حسب السنة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024

- يعرض الجدول 1 من المرفق الثاني لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة. وتم حالياً إنجاز جميع المشروعات والأنشطة المُعتمدة بين عامي 1991 و2017.

الجدول 1. حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة

| السنة | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المُعتمدة | المنجزة | % منجزة | الموافق عليه | المصروفات | الرصيد | % مصروفات |
| 1991 | 11 | 11 | 100 | 1,372,335 | 1,372,335 | 0 | 100 |
| 1992 | 15 | 15 | 100 | 1,711,000 | 1,711,000 | 0 | 100 |
| 1993 | 49 | 49 | 100 | 4,194,343 | 4,194,343 | 0 | 100 |
| 1994 | 58 | 58 | 100 | 4,231,169 | 4,231,169 | 0 | 100 |
| 1995 | 50 | 50 | 100 | 4,047,683 | 4,047,683 | 0 | 100 |
| 1996 | 47 | 47 | 100 | 3,366,039 | 3,366,039 | 0 | 100 |
| 1997 | 87 | 87 | 100 | 7,962,291 | 7,962,291 | 0 | 100 |
| 1998 | 64 | 64 | 100 | 4,669,124 | 4,669,124 | 0 | 100 |
| 1999 | 87 | 87 | 100 | 6,368,983 | 6,368,983 | 0 | 100 |
| 2000 | 85 | 85 | 100 | 6,300,398 | 6,300,398 | 0 | 100 |
| 2001 | 59 | 59 | 100 | 7,411,159 | 7,411,159 | 0 | 100 |
| 2002 | 72 | 72 | 100 | 9,469,401 | 9,469,401 | 0 | 100 |
| 2003 | 78 | 78 | 100 | 11,165,394 | 11,165,394 | 0 | 100 |
| 2004 | 99 | 99 | 100 | 12,362,652 | 12,362,652 | 0 | 100 |
| 2005 | 72 | 72 | 100 | 12,339,483 | 12,339,483 | 0 | 100 |
| 2006 | 108 | 108 | 100 | 12,731,484 | 12,731,484 | 0 | 100 |
| 2007 | 79 | 79 | 100 | 14,611,111 | 14,611,111 | 0 | 100 |
| 2008 | 132 | 132 | 100 | 17,875,070 | 17,875,070 | 0 | 100 |
| 2009 | 115 | 115 | 100 | 17,250,876 | 17,250,876 | 0 | 100 |
| 2010 | 79 | 79 | 100 | 14,361,124 | 14,356,674 | 4,450 | 100 |
| 2011 | 100 | 100 | 100 | 16,782,433 | 16,782,434 | -1 | 100 |
| 2012 | 80 | 80 | 100 | 16,086,261 | 16,086,261 | 0 | 100 |
| 2013 | 90 | 90 | 100 | 14,152,112 | 14,152,112 | -1 | 100 |
| 2014 | 74 | 74 | 100 | 12,339,027 | 12,339,026 | 1 | 100 |
| 2015 | 180 | 180 | 100 | 21,169,099 | 21,169,098 | 1 | 100 |
| 2016 | 95 | 95 | 100 | 19,618,132 | 19,573,249 | 44,883 | 100 |
| 2017 | 88 | 88 | 100 | 15,546,456 | 15,532,085 | 14,371 | 100 |
| 2018 | 173 | 172 | 99 | 23,756,734 | 23,371,744 | 384,990 | 98 |
| 2019 | 110 | 103 | 94 | 15,033,532 | 14,848,023 | 185,510 | 99 |
| 2020 | 130 | 104 | 80 | 15,395,314 | 12,826,242 | 2,569,072 | 83 |
| 2021 | 126 | 99 | 79 | 21,976,825 | 20,017,153 | 1,959,671 | 91 |
| 2022 | 101 | 51 | 50 | 23,069,361 | 16,827,735 | 6,241,626 | 73 |
| 2023 | 125 | 13 | 10 | 28,350,427 | 11,991,037 | 16,359,390 | 42 |
| 2024 | 216 | 0 | 0 | 43,760,329 | 155,349 | 43,604,980 | 0 |
| المجموع | 3,134 | 2,695 | 86 | 460,837,158 | 389,468,217 | 71,368,942 | 85 |

* باستثناء المشاريع المغلقة والمُحولة.

** باستثناء تكاليف دعم الوكلة.

المُرفق الثالث

## المشاريع الجارية التي تتضمن مشكلات عالقة في التقرير المرحلي لليونيب

| البلد/رمز المشروع | عنوان المشروع | الصرف (%) | الحالة/المشكلة | التوصية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| جزر البهاما BHA/PHA/94/TAS/35 | تقرير التحقق من تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. | 0 | تأخير لمدة 12 شهراً | الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ. |
| بربادوس BAR/PHA/91/TAS/34 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 0 | تأخير لمدة 18 شهراً | الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ. |
| بربادوس BAR/PHA/94/TAS/36 | تقرير التحقق من تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. | 0 | تأخير لمدة 12 شهراً | الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ. |
| بنن BEN/PHA/92/TAS/46 | تقرير التحقق من تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. | 0 | تأخير لمدة 18 شهراً | الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ. |
| بوتسوانا BOT/PHA/86/TAS/26 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 91 | تأخير لمدة 12 شهراً | الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ. |
| كابو فيرد CBI/PHA/91/TAS/31 | تقرير التحقق من تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. | 0 | تأخير لمدة 12 و18 شهراً | الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ. |
| شيلي CHI/PHA/88/TAS/206 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى) | 38 | تأخير لمدة 12 شهراً | الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ. |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية DRC/PHA/88/TAS/48 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 68 | تأخير لمدة 12 شهراً | الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ. |
| جمهورية الكونغو الديمقراطي DRC/PHA/92/TAS/50 | تقرير التحقق من تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. | 0 | تأخير لمدة 18 شهراً | الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ. |
| الجمهورية الدومينيكية DOM/PHA/92/TAS/75 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى) | 0 | تأخير لمدة 18 شهراً | الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ. |
| غابون GAB/PHA/94/TAS/47 | تقرير التحقق من تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. | 0 | تأخير لمدة 12 شهراً | الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ. |
| غامبي GAM/PHA/86/TAS/40 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 80 | تأخير لمدة 12 شهراً | الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ. |
| غرينادا GRN/PHA/90/TAS/32 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 0 | تأخير لمدة 12 و18 شهراً | الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ. |
| غرينا GRN/PHA/94/TAS/36 | تقرير التحقق من تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. | 0 | تأخير لمدة 12 شهراً | الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ. |
| غيانا GUY/PHA/92/TAS/35 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) | 0 | تأخير لمدة 18 شهراً | الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ. |
| غيانا GUY/PHA/94/TAS/39 | تقرير التحقق من تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. | 0 | تأخير لمدة 12 شهراً | الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ. |
| هندوراس HON/EEF/92/TAS/60 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (الأنشطة المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة المقرر 89/6) | 0 | تأخير لمدة 18 شهراً | الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ. |
| هندوراس HON/PHA/92/TAS/57 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) | 0 | تأخير لمدة 18 شهراً | الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ. |
| جمهورية إيران الإسلامي IRA/PHA/86/TAS/248 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (قطاع خدمة التبريد) | 56 | تأخير لمدة 12 شهراً | الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ. |
| كيريباس KIR/PHA/86/TAS/17 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ من خلال النهج الإقليمي (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 2 | التقدم البطيء في التنفيذ | الطلب إلى اليونيب تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثامن والتسعين عن التقدم المحرز في التنفيذ ومستويات الصرف. |
| كيريباس KIR/SEV/92/INS/19 | تجديد مشروع التعزيز المؤسس (المرحلة التاسعة: 1/2024-12/2026) | 0 | التقدم البطيء في التنفيذ | الطلب إلى اليونيب تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثامن والتسعين عن التقدم المحرز في التنفيذ ومستويات الصرف. |
| الكويت KUW/PHA/88/TAS/42 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 42 | تأخير لمدة 12 شهراً | الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ. |
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية LAO/PHA/86/TAS/37 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 97 | تأخير لمدة 12 شهراً | الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ. |
| ملديف MDV/EEF/91/TAS/38 | المساعدة الفنية: أنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمات وفقاً للمقرر 89/6(ب) | 47 | تأخير لمدة 12 شهراً | الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ. |
| ميانمار MYA/SEV/84/INS/22 | تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة: 7/2020-6/2022) | 47 | الوضع السياسي المؤدي إلى انعدام التقدم | الطلب إلى اليونيب تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن استئناف الأنشطة. |
| نيبال NEP/PHA/86/TAS/43 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 39 | تحديات متعلقة بتحويل الأموال إلى الحكومة | الطلب إلى اليونيب تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن حل التحديات المتعلقة بتحويل الأموال إلى الحكومة. |
| باكستان PAK/PHA/90/TAS/114 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد) | 0 | تأخير لمدة 18 شهراً | الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ. |
| سانت لوسيا STL/PHA/87/TAS/34 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 50 | تأخير لمدة 12 شهراً | الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ. |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين STV/PHA/92/TAS/28 | تقرير التحقق من تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 0 | تأخير لمدة 18 شهراً | الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ. |
| سان تومي وبرينسيبي STP/PHA/88/TAS/33 | تقرير التحقق من تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. | 0 | تأخير لمدة 12 و18 شهراً | الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ. |
| سيراليون SIL/PHA/87/TAS/41 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 85 | تأخير لمدة 12 شهراً | الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ. |
| جنوب السودان SSD/PHA/93/PRP/09 | إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (الشاملة) | 0 | التقدم البطيء في إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | الطلب إلى اليونيب تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن إنجاز الإعداد للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. |
| سورينام SUR/PHA/92/TAS/33 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) | 0 | تأخير لمدة 18 شهراً | الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ. |
| الجمهورية العربية السورية SYR/PHA/86/TAS/106 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) | 75 | تأخير لمدة 12 شهراً | الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ. |
| الجمهورية العربية السورية SYR/PHA/91/TAS/114 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) | 0 | تأخير لمدة 18 شهراً | الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ. |
| توغو TOG/PHA/91/TAS/42 | تقرير التحقق من تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 99 | تأخير لمدة 12 شهراً | الطلب إلى اليونيب بأن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ. |
| اليمن YEM/SEV/93/INS/47 | تمديد مشروع التعزيز المؤسس (المرحلة التاسعة: 1/2024-12/2026) | 0 | التقدم البطيء في التنفيذ وعدم استقرار سياسي | الطلب إلى اليونيب تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثامن والتسعين عن التقدم المحرز. |

الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1.

تم إرفاق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. وأدرجت البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي المجمع، التي تتوفر على البوابة الإلكترونية للاجتماع السابع والتسعين على الموقع الإلكتروني للصندوق المتعدد الأطراف، في برنامج جداول البيانات Microsoft Excel.

عملاً بالقرار 84/12(a)(iv)، تم تضمين قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع السابع والتسعين.

المشروعات الجارية هي كل المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024. وتشمل المؤشرات الرئيسية للتقدم النسبة المئوية للأموال المصروفة والنسبة المئوية للمشروعات التي بدأت في صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية هذا العام كنسبة مئوية من التمويل المعتمد؛ ومتوسط مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.

يتم التعبير عن إزالة المواد المستنفدة للأوزون بالطن من قدرات استنفاذ الأوزون وإزالة المواد الهيدروفلوروكربونية بالطن المتري والطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

المشروعات المعتمدة على مدى 18 شهراً بصرف أقل من 1 في المائة، أو المشروعات التي لم تكتمل بعد 12 شهراً من تاريخ الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (المقرر 22/61).

الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/40.

الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/41.

الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/43.

الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/44.

الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/47.

الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/49.

الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/57.

الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/58.

الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/59.

الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/67.

الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/70.

الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/72.

الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/73.

الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/78.

الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/80.

الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/60.

الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/65.

الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17، أو UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/18.

المقرر 95/34(a)(viii)، المرفق XVII من الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/94.

سيتعين تقديم أي طلب للتمديد إلى اللجنة التنفيذية للموافقة عليه قبل تاريخ الانتهاء من المشروع، مع ملاحظة أنه لن يتم تقديم أي التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد.

طلبت اللجنة التنفيذية من الوكالات الثنائية والمنفذة أن تقدم تقريرا موجزا عن نتائج تعميم مراعاة المنظور الجنساني الرئيسية التي تحققت كجزء من تقاريرها المرحلية السنوية، حتى عام 2023، على أساس المعلومات المتوفرة لديها (المقرر 90/48(د)).

تُعرض البيانات وفقاً للسنة التي وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. وهي تعامل جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي أن المشروع الاستثماري أو شريحة التمويل من اتفاق متعدد السنوات بقيمة مليون دولار أمريكي تُعتبر مشروعاً واحداً، كما هو الحال مع إعداد برنامج قطري بقيمة 30,000 دولاراً أمريكياً). والمؤشرات الرئيسية من الملخص السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المنجزة، وأطنان القدرة على استنفاد الأوزون/أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون التي تمت إزالتها، والنسبة المئوية للأموال المصروفة. وتوجد ثلاثة أنواع من المصروفات: أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.