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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثامن والثمانون
مونتريال،  من 15 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 [footnoteRef:1] [1:   ستعقد اجتماعات عبر الانترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2021 بسبب  فيروس  كورونا  (كوفيد‑19)] 



خطة عمل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة 2022-2024


1. في هذه الوثيقة خطة عمل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) للفترة 2022 – 2024[footnoteRef:2] وتتضمن الأنشطة المخطط لها لإزالة المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال (المواد الخاضعة للرقابة) في خلال الفترة 2022 – 2024؛ ومؤشرات أداء خطة العمل؛ والتوصية التي رفعت إلى عناية اللجنة التنفيذية. ويرفق بهذه الوثيقة مسرد لخطة عمل اليونيدو للفترة 2022 – 2024. [2:   نظرًا للقيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19، تمت معالجة تعليقات الأمانة العامة على خطة العمل الأولية المقدمة من قبل اليونيدو للفترة 2022-2024 من خلال المناقشات الثنائية والتبادلات العديدة للرسائل الإلكترونية. تمت معالجة جميع القضايا بشكل مرض.

] 

الأنشطة المخطط تنفيذها في خلال الفترة 2022 – 2024 
2. يبيّن الجدول 1 قيمة الأنشطة المدرجة في خطة عمل اليونيدو، حسب السنة.

الجدول 1: تخصيص الموارد للفترة 2022 – 2024 في خطة عمل برنامج اليونيدو كما تم تقديمها (بآلاف الدولارات الأمريكية)*
	 الوصف
	2022
	2023
	2024
	المجموع لفترة 2022 – 2024 
	المجموع بعد عام 2024

	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها
	11 877
	18 832
	2 958
	33 667
	33 440

	إعداد مشاريع خطط إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	16
	29
	0
	45
	0

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	3 633
	5 453
	6 765
	15 851
	37 218

	إعداد مشاريع خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	120
	193
	0
	313
	0

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	2 702
	9 114
	5 948
	17 763
	31 044

	المساعدة التقنية في مجال المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	482
	0
	0
	482
	0 

	 المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	18 829
	33 620
	15 671
	68 120
	101 701

	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

	إعداد مشاريع خطط تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	1 797
	1 737
	0
	3 533
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
	1 797
	1 737
	0
	3 533
	0

	الأنشطة القياسية

	التعزيز المؤسسي
	1 535
	1 374
	1 535
	4 443
	0

	الوحدة الأساسية
	2 050
	2 065
	2 079
	6 194
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	3 585
	3 439
	3 614
	10 638
	0

	المجموع الكلي
	24 211
	38 796
	19 285
	82 292
	101 701


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، حسب الاقتضاء.

تعليقات الأمانة
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

3. يبلغ التمويل الإجمالي للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان المنخفضة الاستهلاك 691 766 دولار أمريكي (بما فيه مبلغ 289 471 دولارًا أمريكيًا للفترة 2022 – 2024) لتحقيق هدف التخفيض المحدد بنسبة 67.5 في المائة من خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويضاف إليه مبلغ 4.07 مليون دولار أمريكي (بما فيه 2.48 مليون دولارا أمريكيا للفترة 2022 – 2024) لتحقيق هدف التخفيض بنسبة 100 في المائة.
4. ويرد توزيع تمويل المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان ذات حجم الاستهلاك غير المنخفض حسب القطاع في الجدول 2.
الجدول 2: توزيع تمويل المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات حجم الاستهلاك غير المنخفض حسب القطاع (بآلاف الدولارات الأمريكية)
	القطاع
	2022–2024
	ما بعد عام 2024
	المجموع
	في المائة من المجموع (٪)

	الرغوة الصلبة 
	885
	91
	976
	2.0

	تصنيع أجهزة التبريد
	4 719
	23 994
	28 713
	59.5

	خدمة أجهزة التبريد
	7 299
	11 249
	18 548
	38.5

	المجموع
	12 903
	35 334
	48 237
	100.0



المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
5. أدرج مبلغ 48.81 مليون دولار أمريكي في خطة العمل تحت عنوان المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في اثني عشر بلدًا (الأرجنتين وأرمينيا والبرازيل وشيلي وجمهورية إيران الإسلامية والأردن والمكسيك ونيجيريا وعمان وباكستان والفلبين والسودان) (بما فيه 17.76 مليون دولار أمريكي للفترة 2022 – 2024).[footnoteRef:3] [3:   يُسمح بإدراج المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروركلوروفلوروكربونية في خطة العمل فقط للبلدان التي تمت الموافقة على المرحلة الثانية من خططة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بها مع أهداف خفض دون أهداف الامتثال لعام 2025، تمشيًا مع المقرر 84/46(ه).] 

المشروع الإقليمي للمساعدة التقنية في مجال المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
6. أدرجت اليونيدو مشروعًا إقليميًا للمساعدة التقنية في مجال المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من أجل "الترويج لغازات التبريد ذات احتمالية الاحترار العالمي المنخفضة لاستخدامها في قطاعات تكييف الهواء في البلدان ذات درجات الحرارة المرتفعة في البيئة المحيطة"، حيث تبلغ قيمته 500 481 دولار أمريكي في عام 2021. وتم النظر في هذا المشروع خلال الاجتماع السادس والثمانين حيث أعرب عدد قليل من الأعضاء عن دعمهم لإعادة إدخال المشروع؛ مع ذلك، تمت الإشارة أيضًا إلى أنه لا توجد نافذة تمويل لمشاريع المساعدة التقنية من هذا القبيل وأن العمل اللازم لمعالجة البدائل ذات احتمالية الاحترار العالمي الصفرية تم توضيحه في المقرر 28/2.[footnoteRef:4] وبناءً عليه، لم تتم إعا\ة إدخال المشروع في خطة العمل للفترة 2022-2024. [4:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100، الفقرة 182.] 

الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

7. تشتمل الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية على إعداد مشاريع خطط تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية[footnoteRef:5] في 34 بلدا بقيمة 3.53 مليون دولار أمريكي في الفترة 2022 – 2023؛ ولم يصدق تسعة عشر بلدًا من أصل هذه البلدان البالغ عددها 34 على تعديل كيغالي، لكنها قدمت الخطاب المطلوب من الحكومة الذي تعرب فيه عن نيتها في بذل أفضل الجهود للتصديق على التعديل. [5:  يمكن توفير التمويل لإعداد خطط التنفيذ الوطنية للوفاء بالتزامات الخفض الأولية من أجل الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، على أقرب تقدير، قبل خمس سنوات من تلك الالتزامات، بعد أن يكون البلد قد صدق على تعديل كيغالي وعلى أساس المبادئ التوجيهية التي ستتم الموافقة عليها في المستقبل (المقرر 79/46(ب)(3)). بالإضافة إلى ذلك، سمح المقرر 84/46(و) بإدراج أنشطة إعداد الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في خطة عمل البلدان التي لم تصدق على تعديل كيغالي ولكنها قدمت خطابًا تعرب فيه عن نية حكومتها في بذل أفضل الجهود للتصديق على تعديل كيغالي. وتمت الموافقة على الخطوط التوجيهية بشأن إعداد خطط تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية خلال الاجتماع السابع والثمانين (المقرر (87/50).] 

تكاليف الوحدة الرئيسية
8. من المتوقع أن تزيد تكاليف الوحدة الرئيسية[footnoteRef:6] بمعدل سنوي قدره 0.7 في المائة وفقا لما اتفق عليه. [6:  تم تقديم تكاليف الوحدة الأساسية لليونيدو لعام 2022 إلى الاجتماع الثامن والثمانين (UNEP/ozL.Pro/ExCom/88/35).] 

التعديلات التي تقترحها الأمانة
9. استندت التعديلات على خطة عمل اليونيدو للفترة 2022-2024 إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية. وقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التعديلات ريثما تتخذ الأطراف قرارًا بشأن مستوى تجديد موارد الصندوق متعدد الأطراف لفترة السنوات الثلاث 2021-2023. [footnoteRef:7] [7:  في غياب قرار من الأطراف بشأن مستوى تجديد موارد الصندوق متعدد الأطراف لفترة الثلاث سنوات 2021-2023، وفي ضوء المقرر 32/1، تم افتراض الميزانية الإرشادية لتخصيص الموارد لخطة العمل للفترة 2022-2024 بنفس مستوى تجديد الموارد لفترة الثلاث سنوات 2018-2020. تمت مناقشة هذه المسألة في خطة العمل الموحدة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2022-2024 (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22).] 

10. عند استعراض خطة عمل اليونيدو المعدلة للفترة 2022 – 2024، لاحظت الأمانة أنّه لم يضمّنها التعديلات التالية:
الجدول 3: التعديلات المقترحة على خطة عمل اليونيدو للفترة 2022-2024 (بآلاف الدولارات الأمريكية)
	التعديل
	2022 – 2024
	بعد عام 2024

	قيم خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما يبيّن المبالغ المعتمدة الفعلية في الاتفاقات بما في ذلك شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتوجبة إنما التي لم يتم تقديمها إلى الاجتماع الثامن والثمانين
	198
	0

	المساعدة التقنية في مجال الهيدروكلوروفلوروكربون 
	(482)
	0

	إعداد مشاريع المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة إلى الاجتماع الثامن والثمانين
	(24)
	

	إعداد مشاريع خطط تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية وفقًا للمقرر 87/50
	(282)
	0



11. في الجدول 4، حصيلة التعديلات التي تقترح الأمانة إدخالها على خطة عمل اليونيدو للفترة 2022 – 2024 والتي تناولتها أيضا في خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2022 – 2024. [footnoteRef:8] [8:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22.] 

الجدول 4: تخصيص الموارد في خطة عمل اليونيدو المعدلة للفترة 2022 – 2024 (بآلاف الدولارات الأمريكية) *
	 الوصف
	2022
	2023
	2024
	المجموع لفترة 2022 – 2024 
	المجموع بعد عام 2024

	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها
	12 075
	18 832
	2 958
	33 865
	33 440

	إعداد مشاريع خطط إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	16
	29
	0
	45
	0

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	3 633
	5 453
	6 765
	15 851
	37 218

	إعداد مشاريع خطط إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	96
	193
	0
	289
	 0

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	2 702
	9 114
	5 948
	17 763
	31 044

	المساعدة التقنية في مجال المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	0
	0
	0
	 0

	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	18 522
	33 620
	15 671
	67 813
	101 701

	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

	إعداد مشاريع خطط تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	1 515
	1 737
	0
	3 251
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
	1 515
	1 737
	0
	3 251
	0

	الأنشطة القياسية

	التعزيز المؤسسي
	1 535
	1 374
	1 535
	4 443
	0

	الوحدة الأساسية
	2 050
	2 065
	2 079
	6 194
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	3 585
	3 439
	3 614
	10 638
	0

	المجموع الكلي
	23 621
	38 796
	19 285
	81 702
	101 701


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، حسب الاقتضاء.
مؤشرات الأداء
12. قدّمت اليونيدو مؤشرات الأداء تماشيًا مع المقرر 71/28 في مسرد خطة عملها. وقد أخطرت الأمانة اليونيدو بالأهداف المبيّنة في الجدول 5.
الجدول 5: مؤشرات الأداء لليونيدو لعام 2022
	نوع المؤشر
	الاسم المختصر
	الحساب
	هدف 2022

	تخطيط – موافقة
	شرائح موافق عليها
	عدد الشرائح الموافق عليها مقابل تلك المخطط لها*
	47

	تخطيط – موافقة
	مشاريع/أنشطة موافق عليها
	عدد المشاريع/الأنشطة الموافق عليها مقابل تلك المخطط لها (بما فيها أنشطة إعداد المشاريع) **
	28

	تنفيذ
	أموال مصروفة
	استنادا إلى الصرف المقدّر في التقرير المرحلي
	292 753 26 دولارا أمريكيا

	تنفيذ
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للشريحة عند الموافقة على الشريحة التالية مقابل الإزالة المخطط لها في خطط الأعمال *
	366.6 طن من قدرات استنفاد الأوزون

	تنفيذ
	إنجاز المشاريع للأنشطة
	إنجاز المشاريع مقابل ما هو مخطط له في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشاريع)
	42

	إداري
	سرعة الإنجاز المالي
	نسبة المشاريع المنجزة ماليا بعد 12 شهرا من إنجاز المشروع
	12 شهرًا بعد إنجاز التشغيل

	إداري
	تقديم تقارير إنجاز المشاريع في مواعيدها
	تقديم تقارير إنجاز المشاريع في مواعيدها مقابل تلك المتفق عليها
	في حينه (10)

	إداري
	تقديم التقارير المرحلية في مواعيدها
	تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال والردود في مواعيدها ما لم يتفق على خلاف ذلك
	في حينه


* يتمّ تخفيض الهدف المحدد للوكالة إذا لم تتمكن من تقديم الشريحة بسبب وكالة متعاونة أو رئيسية أخرى، إذا وافقت تلك الوكالة على ذلك.
** لا ينبغي احتساب أي نشاط إعداد مشروع لم تتخذ اللجنة التنفيذية قرارا بتمويله.
التوصية
13. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1)  أن تأخذ علما بخطة عمل اليونيدو للفترة 2022 – 2024 على النحو الوارد في  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/26؛
(2)   وأن تقرّ مؤشرات الأداء المحددة لليونيدو على النحو المبيّن في الجدول 5 من  المذكرة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/26. 
	


	
	
	
	



إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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