| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | EP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/31 14 May 2026 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |  |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

Девяносто восьмое совещание

Монреаль, 22-26 июня 2026 года

Пункт 8 c) предварительной повестки дня

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: КАБО-ВЕРДЕ

Настоящий документ содержит замечания и рекомендации Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ

| - План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш) | ЮНЕП | Общее одобрение |
| --- | --- | --- |

ФОРМА ОЦЕНКИ ПРОЕКТА - МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Кабо-Верде

| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | УЧРЕЖДЕНИЕ | УТВЕРЖДЕН НА СОВЕЩАНИИ | МЕРА КОНТРОЛЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II) | ЮНЕП (ведущее) | 88е | 100% поэтапный отказ к 2030 |

| ДАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 7 (приложение С, группа I) | Год: 2024 | 0,00 тонн ОРС |
| --- | --- | --- |

| СЕКТОРАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЕ (в тоннах ОРС) |  |  |  |  |  |  | Год: | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещество | Аэрозоль | Пена | Огнетушение | Охлаждение |  | Растворитель | Совокупное потребление в секторе |  |
|  |  |  |  | Производство | Обслуживание |  |  |  |
| ГХФУ-22 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРВ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень 2009–2010 гг.: | 1,10 | Отправная точка для последовательного совокупного сокращения: | 0,25 |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |
| Уже одобрено: | 0,25 | Остается: | 0,00 |

| УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН |  | 2026 | 2027 | 2028 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮНЕП | Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС) | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,08 |
|  | Финансирование (долл. США) | *261 030 | 89 270 | 0 | 350 300 |

*Включая 113 000 долл. США на дополнительные мероприятия ЮНЕП по поддержанию энергоэффективности (решение 89/6)

| ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ |  |  | 2021 | 2022-2024 | 2025 | *2026 | 2027 | ***2028 | 2029 | 2030 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление (в тоннах ОРС) | Предельные уровни согласно Монреальскому протоколу |  | 0,72 | 0,72 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0 | неприменимо |
|  | Максимально допустимое потребление |  | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | неприменимо |
| Одобренные в принципе суммы (в долл. США) | ЮНЕП | Расходы по проекту | 173 000 | 0 | 0 | **231 000 | 0 | 79 000 | 0 | 44 500 | 527 500 |
|  |  | Эксплуатацио нные расходы | 22 490 | 0 | 0 | 29 672 | 0 | 10 147 | 0 | 5 716 | 68 025 |
| Объем средств, одобренный ИсполКомом (в долл. США) |  | Расходы по проекту | 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 000 |
|  |  | Эксплуатацио нные расходы | 22 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 490 |
| Совокупный объем средств, рекомендованный к одобрению на текущем совещании (в долл. США) |  | Расходы по проекту | 0 | 0 | 0 | 231 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 000 |
|  |  | Эксплуатацио нные расходы | 0 | 0 | 0 | 29 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 672 |

* Первоначально планировалось, что второй транш будет представлен в 2024 году.

**Финансирование на 2026 год включает 100 000 долл. США, плюс эксплуатационные расходы учреждений в размере 12 845 долл. США, для ЮНЕП, на дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности (решение 89/6).

*** Третий транш, который первоначально планировалось предоставить в 2027 году, предлагается перенести на 2028 год, чтобы дать время на освоение второго транша.

| Рекомендация Секретариата: | Общее одобрение |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

# От имени правительства Кабо-Верде ЮНЕП, выступающая в качестве уполномоченного учреждения-исполнителя, представила заявку на финансирование второго транша этапа II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) на сумму 231 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 29 672 долл. США.  В представленных документах содержатся доклад о ходе работ по освоению первого транша, запрос на финансирование дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования, а также план освоения транша на период с июня 2026 года по декабрь 2027 года.

Доклад о потреблении ГХФУ

# Правительство Кабо-Верде сообщило, что в 2024 году потребление ГХФУ составило 0,00 тонн ОРС, что на 100 процентов ниже базового уровня потребления ГХФУ, установленного для страны в целях соблюдения обязательств. Потребление в 2025 году оценивается в 0,00 тонн ОРС, однако соответствующие данные еще предстоит представить как в соответствии со статьей 7, так и в отчете о ходе реализации страновой программы (СП). Потребление ГХФУ в 2020–2024 гг. приведено в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ в 2020–2024 гг. в Кабо-Верде (данные статьи 7)

| ГХФУ-22 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Базовый уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрические тонны (т) | 0,80 | 0,80 | 0,70 | 0,10 | 0,00 | 20,1 |
| Тонны ОРС | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 1,10 |

# Потребление ГХФУ в Кабо-Верде неуклонно сокращается, превышая согласованные с Исполнительным комитетом целевые показатели: сокращение на 96 % от базового уровня страны к 2022 году и на 98 % к 2025 году. На 88-м совещании было сообщено, что на потребление ГХФУ в 2020 году существенно повлияли перебои в поставках, вызванные пандемией COVID-19 и экономическим спадом в стране; однако впоследствии восстановления потребления ГХФУ не произошло. Правительство Кабо-Верде сообщило о незначительном или нулевом потреблении ГХФУ в течение двух лет подряд. В 2020 году правительство прекратило выдачу разрешений на ввоз оборудования, работающего на ГХФУ, и официально ввело запрет на такое оборудование, который вступил в силу 1 января 2025 года. Страна сообщает, что может сохраняться некоторый спрос на техническое обслуживание бытовых систем кондиционирования воздуха (КВ), коммерческого холодильного оборудования и транспортного холодильного оборудования.

Доклад о ходе реализации страновой программы

# Данные о потреблении ГХФУ, представленные правительством Кабо-Верде в отчете о ходе реализации СП за 2024 год, соответствуют данным, представленным в соответствии со статьёй 7 Монреальского протокола.

# Ход реализации этапа I Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

# Этап I ПОДПО был завершен 31 декабря 2021 года. Доклад о завершении проекта был представлен 13 марта 2023 года.

Доклад о ходе освоения первого транша этапа II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Правовая база

# Контроль за ГХФУ и оборудованием на базе ГХФУ в Кабо-Верде введен в июле 2011 года. 28 октября 2020 года Кабо-Верде ратифицировала Кигалийскую поправку. Страна разработала Национальный план действий по энергоэффективности с целью сокращения спроса на электроэнергию и обеспечения надлежащих санитарных условий и теплового комфорта в помещениях. В 2019 году была создана Национальная система маркировки и требований к электрооборудованию (SNEREE), которая требует предоставления конечным пользователям определенной информации посредством маркировки, документации и минимальных стандартов энергоэффективности (МСЭ) при импорте и реализации шести видов бытовой техники, включая кондиционеры и бытовые холодильники.   Требования к технической документации предусматривают, что к каждому прибору должен прилагаться паспорт продукта, содержащий класс энергоэффективности, ориентировочное годовое потребление энергии, а также название и потенциал глобального потепления (ПГП) используемого хладагента, сопровождаемый предписанным текстом о последствиях утечки хладагента для климата.

# В рамках первого транша ПОДПО были пересмотрены коды гармонизированной системы (ГС) ; с 2023 года импортеры обязаны представлять в национальный орган по озону (НОО) ежегодные отчеты об импорте ГХФУ-22, а в феврале 2024 года была создана база данных для содействия отчетности и мониторингу. Устойчивое сокращение объемов потребления ГХФУ для целей обслуживания было подкреплено запретом на импорт нового оборудования на базе ГХФУ и запретом на промывку с использованием ГХФУ, которые вступили в силу 1 января 2025 года.

# В ходе реализации мероприятий первого транша НОО столкнулся с трудностями при закупке устройств для идентификации хладагентов. Средства, выделенные на эту деятельность, были вместо этого использованы для обучения дополнительного количества сотрудников таможенных органов и технических специалистов по обслуживанию систем охлаждения и кондиционирования воздуха (ОКВ). Всего было организовано семь семинаров для подготовки шести инструкторов-таможенников и 155 сотрудников таможенных органов (в том числе 48 женщин) по вопросам обновленных правил, пересмотренных таможенных кодов и инспекции отгрузок. В общей сложности 200 экземпляров трех наборов публикаций и информационных материалов программы «OzonAction» были переведены на местном уровне и переданы всем участникам обучения для сотрудников таможни. НОО в сотрудничестве с таможенными службами провел более десяти проверок импорта на пограничных пунктах пропуска, в магазинах и на крупных предприятиях, использующих ОРВ.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

# В рамках первого транша прошли обучение три инструктора по подготовке технических специалистов по ОКВ, а два получили сертификаты по передовым методам технического обслуживания и обращению с фторированными газами. Было проведено совещание с представителями учебных центров для обсуждения системы сертификации, в ходе которой было достигнуто соглашение о создании центров сертификации в рамках второго транша. Двум ассоциациям ОКВ была оказана поддержка в организации совещаний, проведении информационно-просветительских мероприятий и учебных сессий. Ассоциации ОКВ провели оценки установленного оборудования на базе ГХФУ в 2023 и 2024 годах, предложили корректирующие меры и, на основе результатов этих оценок, провели обучение в рамках семинаров, организованных НОО.

# Всего было организовано семь семинаров для подготовки четырех инструкторов ОКВ, а также 140 технических специалистов (в том числе 21 женщин) по передовым методам технического обслуживания и обращению с горючими хладагентами. Было подписано соглашение с двумя дополнительными техническими колледжами о включении в их учебные программы тем по извлечению и переработке ГХФУ, а также по работе с углеводородами (УВ). В настоящее время изучается возможность заключения третьего соглашения, направленного на укрепление потенциала в области управления и контроля за хладагентными газами, с центром холодильного хранения.  Было закуплено и распределено между четырьмя техническими колледжами двенадцать комплектов инструментов для технического обслуживания с целью укрепления потенциала в области безопасного и эффективного технического обслуживания ОКВ.

# В школах были проведены информационно-просветительские кампании, а в 2024 и 2025 годах правительство опубликовало официальные заявления в своих социальных сетях, что сопровождалось распространением по всей стране плакатов и информационных стендов, а также организацией выставки на Национальной сельскохозяйственной выставке; кроме того, было организовано два семинара для информирования ключевых заинтересованных сторон о технологиях с нулевым и низким ПГП.

Реализация и мониторинг проекта

# НОО осуществляло надзор и мониторинг мероприятий в рамках ПОДПО и обеспечивало своевременное выполнение всех мероприятий. Были израсходованы все средства в размере 10 000 долл. США, утвержденные на мероприятия по мониторингу проекта в рамках первого транша, в том числе на оплату труда персонала проекта и консультантов (6 000 долл. США), служебные поездки внутри страны (2 500 долл. США) и проведение совещаний (1 500 долл. США).

Уровень расходования средств

# По состоянию на апрель 2026 года из 173 000 долл. США, утвержденных на первый транш, было выделено 168 430 долл. США. Остаток в размере 4 570 долл. США будет выделен в 2026 году в ходе освоения второго транша.

План освоения второго транша этапа II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

# Ниже перечислены мероприятия, которые первоначально планировалось осуществить ЮНЕП в период с июля 2026 года по декабрь 2027 года:

## укрепление законодательства в целях контроля за ввозом ГХФУ: разработка и подготовка законопроекта о запрете на ввоз ГХФУ с 1 января 2030 года (5 000 долл. США);

## развитие потенциала сотрудников таможенных и правоохранительных органов: обновление кодов ГС, корректировка таможенного программного обеспечения для импорта и проведение проверок по мере необходимости; проведение пяти учебных сессий для в общей сложности 100 таможенных служащих и других сотрудников правоохранительных органов по обновленным нормам, обновленным кодам ГС и инспекции отгрузок (35 000 долл. США);

## создание и внедрение системы обязательной сертификации для обслуживания систем ОКВ: ввести в действие систему обязательной сертификации для технических специалистов по ОКВ с 1 января 2027 года, включая разработку кодекса поведения и руководства по процессу сертификации, проведение консультаций с заинтересованными сторонами, создание двух центров сертификации, обучение за рубежом не менее двух преподавателей для получения статуса экспертов по сертификации и первоначальную сертификацию 25 технических специалистов (30 000 долл. США и 4 570 долл. США из предыдущего транша);

## развитие потенциала технических специалистов по обслуживанию систем ОКВ: проведение пяти учебных сессий для подготовки 100 технических специалистов по ОКВ в области передовых методов обслуживания и безопасного обращения с горючими хладагентами (25 000 долл. США); продолжение оказания поддержки ассоциациям ОКВ в проведении совещаний, мероприятий по повышению осведомленности и учебных сессий (6 000 долл. США); закупка не менее 12 наборов инструментов для распределения среди технических колледжей (20 000 долл. США);

## мероприятия по поддержанию энергоэффективности: эти мероприятия подробно описаны в следующем разделе (100 000 долл. США);

## мониторинг проекта: мониторинг мероприятий в рамках ПОДПО (10 000 долл. США), включая услуги консультантов (6 000 долл. США), поездки внутри страны (2 500 долл. США) и совещания (1 500 долл. США).

Мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования

# Проект, связанный с энергоэффективностью, представленный в соответствии с решением 89/6, был разработан с целью содействия внедрению маркировки, МСЭ, а также энергоэффективных приборов с низким ПГП в секторе туризма через посредство пилотного технического пакета и руководящих принципов устойчивых закупок для сектора туризма, а также обновленной учебной программы для подготовки технических специалистов с включением вопросов энергоэффективности в поддержку МСЭ и маркировки. Описание и предлагаемая разбивка затрат на мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе включают:

## пилотную концепцию использования энергоэффективного оборудования ОКВ с низким ПГП в секторе туризма: исследование рынка оборудования ОКВ с низким ПГП, соответствующего МСЭ; оценка доступности и пригодности технологий; оценка действующего установленного оборудования в секторе; анализ затрат и выгод, а также прогнозы по энергосбережению; разработка концепции пилотного проекта и выбор объектов; подготовка пилотного технического пакета для выбранной площадки, включая объем замены или модернизации оборудования, прогнозируемую экономию энергии и сокращение выбросов, оценку инвестиционных затрат, а также методологию мониторинга и верификации, масштабируемую во всем секторе; разработка руководства по устойчивым закупкам для сектора туризма, охватывающего МСЭ в соответствии с нормативными актами SNEREE (Постановления (Portarias)); информационно-просветительская работа и межведомственная координация (55 000 долл. США);

## подготовку технических специалистов: оценка потребностей технических специалистов с целью выявления пробелов в знаниях и навыках в области энергоэффективности; разработка учебных программ и материалов; включение компетенций в области энергоэффективности в систему сертификации технических специалистов для официального утверждения; проведение учебной сессии для инструкторов по ОКВ с использованием обновленных модулей для 15 инструкторов; проведение четырех учебных семинаров для общего числа 100 технических специалистов (45 000 долл. США).

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА

КОММЕНТАРИИ

Доклад о проверке

# ЮНЕП обозначила, что доклад о проверке потребления ГХФУ за 2021–2025 годы еще не доработан и, следовательно, будет представлен в ближайшие недели. В соответствии с решением 72/19 перечисление ЮНЕП любых утвержденных средств на транши будет осуществлено только после того, как Секретариат получит доклад о проверке, подтверждающий соблюдение страной соответствия положениям Монреальского протокола и Соглашения между ее правительством и Исполнительным комитетом.

Задержки с представлением

# Согласно Соглашению между правительством Кабо-Верде и Исполнительным комитетом, выделение второго транша было запланировано на 2024 год. На своем 96-м совещании Комитет принял к сведению задержки в реализации, вызванные структурными изменениями в правительстве, и настоятельно призвал его сотрудничать с ЮНЕП, с тем чтобы второй транш этапа II ПОДПО мог быть представлен на 97-м совещании вместе с пересмотренным планом действий. Дальнейшие задержки были вызваны постоянными изменениями в составе правительства, и новый национальный координатор по вопросам озона был назначен только в 2025 году. ЮНЕП отметила, что нынешний НОО продемонстрировал твердую приверженность и целеустремленность в обеспечении своевременного осуществления запланированных мероприятий.

Доклад о ходе освоения первого транша этапа II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Правовая база

# Правительство Кабо-Верде установило квоты на импорт ГХФУ на 2026 год в размере 0,02 тонн ОРС, что ниже контрольных показателей Монреальского протокола и соответствует Соглашению страны с Исполнительным комитетом.

Система сертификации

# Секретариат поинтересовался тем, какие шаги были предприняты в рамках подготовки к созданию системы сертификации. ЮНЕП сообщила, что удалось реализовать лишь одно мероприятие, поскольку оказалось весьма сложно найти международного консультанта, владеющего португальским языком, для руководства этим процессом. В результате ЮНЕП разработала инициативу, объединив страны в группу с целью оптимизации затрат и эффективного использования технического опыта в рамках всей группы. В рамках этой инициативы были подготовлены два инструктора, которые в будущем будут выполнять функции экспертов по сертификации. В рамках той же инициативы в ходе второго транша система сертификации будет разработана с учетом конкретных потребностей каждой страны и будет включать: организацию семинаров для заинтересованных сторон и выездных посещений для сбора соответствующих данных; оценку учебных центров с целью анализа имеющегося оборудования и выработки рекомендаций по его усовершенствованию; разработку стандартов профессиональной компетентности и процедур сертификации; а также создание двух центров сертификации. Система сертификации начнет функционировать с середины 2028 года; первоначальная сертификация 25 технических специалистов состоится в ходе освоения третьего транша. ЮНЕП пояснила, что правительство пока не готово сделать сертификацию обязательной, как планировалось изначально, поскольку необходимо завершить ряд предварительных шагов, прежде чем можно будет принять какие-либо нормативные и административные меры в этом отношении.

План освоения второго транша этапа II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

# Секретариат поделился наблюдением о том, что некоторые из запланированных мероприятий уже были осуществлены в рамках первого транша, и обсудил, каким образом эти мероприятия дополнят уже проделанную работу, не дублируя её, а также поинтересовался, можно ли направить часть средств на расширение обучения и диалог между островами с целью обмена информацией и разработки общих процедур выявления и предотвращения потенциальной незаконной торговли, что является продолжающейся деятельностью.

# По итогам обсуждения было решено пересмотреть мероприятия по освоению второго транша следующим образом:

## развитие потенциала сотрудников таможенных и правоохранительных органов: проведение шести учебных сессий для в общей сложности 120 таможенников и других сотрудников правоохранительных органов по обновленным нормам, пересмотренным таможенным кодам и инспекциям отгрузок (30 000 долл. США);

## создание и внедрение системы обязательной сертификации для обслуживания систем ОКВ: ввести в действие систему обязательной сертификации для технических специалистов по ОКВ с середины 2028 года, включая разработку кодекса практической деятельности и руководства по процессу сертификации, проведение консультаций с заинтересованными сторонами, создание двух центров сертификации (40 000 долл. США и 4 570 долл. США из предыдущего транша);

## развитие потенциала технических специалистов по обслуживанию систем ОКВ: проведение шести учебных сессий для подготовки 120 технических специалистов по ОКВ в области передовых методов обслуживания и безопасного обращения с горючими хладагентами (31 000 долл. США); закупка не менее 12 наборов инструментов для распределения среди технических колледжей (US $20,000);

## мероприятия по поддержанию энергоэффективности: эти мероприятия подробно описаны в пункте 15 выше (100 000 долл. США);

## мониторинг проекта: мониторинг мероприятий в рамках ПОДПО (10 000 долл. США), включая услуги консультантов (6 000 долл. США), поездки внутри страны (2 500 долл. США) и совещания (1 500 долл. США).

Мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования

# В соответствии с решением 89/6 d) ЮНЕП включила в план освоения транша конкретные меры, показатели эффективности и финансирование, связанные с дополнительными мероприятиями по поддержанию энергоэффективности.

# Осуществление гендерной политики

# В ходе реализации первого этапа НОО собирала данные с разбивкой по полу, полученные в ходе семинаров и совещаний, а также в процессе набора персонала, экспертов и консультантов, с целью определения уровня участия женщин. Сообщалось, что 29 процентов участников обучения сотрудников таможенных и правоохранительных органов, 15 процентов участников обучения технических специалистов и один из нанятых консультантов были женщинами. НОО будет и впредь вести учет с разбивкой по полу в отношении участия в различных мероприятиях проекта и соответствующих достижений.

# Обновленное Соглашение

# С учетом включения финансирования дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования и соответствующего пересмотра графика финансирования, а также в связи с задержкой представления второго транша и отсрочкой третьего транша, Соглашение между правительством Кабо-Верде и Исполнительным комитетом было обновлено. В частности, было пересмотрено Дополнение 2 А и добавлен пункт 17, в котором указано, что обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое на 88-м совещании, содержащееся в приложении I к настоящему документу. Полный текст обновленного Соглашения будет приложен к итоговому докладу 98-го совещания.

# Устойчивость поэтапного отказа от ГХФУ и оценка рисков

# Кабо-Верде добилось значительных успехов в принятии надежной нормативной базы для обеспечения контроля и соблюдения целевых показателей по потреблению ГХФУ в соответствии с Соглашением со Исполнительным комитетом. Страна продолжает прилагать усилия по обеспечению долгосрочной устойчивости достижений ПОДПО, одновременно осуществляя постепенный отказ от использования ГХФУ, имеющихся в стране. В целях постепенного устранения внутреннего спроса на ГХФУ-22 с 2020 года не импортируется оборудование на базе ГХФУ. Импортеры, дистрибьюторы и розничные продавцы оборудования были вовлечены в этот процесс и проинформированы о запретах, вступивших в силу в 2025 году. Это, в сочетании с наращиванием потенциала таможенных и других пограничных правоохранительных органов, обеспечит эффективное соблюдение запрета. Продолжение обучения технических специалистов по ОКВ безопасному использованию хладагентов с низким ПГП обеспечит наличие у них необходимого потенциала для содействия плавному переходу. В ходе второго транша будет введена система сертификации, которая будет включать в себя актуальные компетенции в области обслуживания систем ОКВ и энергоэффективности.

Заключение

# Кабо-Верде добилось значительного прогресса в ходе освоения первого транша. Правительство обеспечивает соблюдение системы лицензирования и квотирования импорта и экспорта ГХФУ, а также ввело запрет на импорт оборудования, содержащего ГХФУ, и запрет на промывку с использованием ГХФУ, которые вступили в силу 1 января 2025 года. Правительство Кабо-Верде сообщило о незначительном потреблении ГХФУ в 2023 году (0,01 тонны ОРС) и нулевом потреблении в 2024 году. Инструменты, закупленные для колледжей технического обучения, будет использоваться для проведения учебных мероприятий в рамках второго транша. Было выплачено 97 % средств, выделенных на первый транш. Осуществление мероприятий второго транша поможет стране сохранить нынешние уровни потребления и обеспечить полный отказ от ГХФУ к 2030 году. ЮНЕП обязуется представить недостающий доклад о проверке в ближайшие недели.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

# Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету принять к сведению:

## доклад о ходе освоения первого транша этапа II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Кабо-Верде;

## представление дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования на сумму 100 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 12 845 долл. США для ЮНЕП;

## что Секретариат Фонда обновил Соглашение между правительством Кабо-Верде и Исполнительным комитетом, содержащееся в приложении I к настоящему документу, а именно: Дополнение 2-А, основанное на пересмотренном уровне финансирования в связи с включением средств на дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования, упомянутые в подпункте b) выше, задержкой представления второго транша и отсрочкой третьего транша; и пункт 17, который был добавлен для указания того, что обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое на 88-м совещании.

# Секретариат Фонда далее рекомендует общее одобрение второго транша этапа II ПОДПО для Кабо-Верде и соответствующего плана освоения транша на 2026–2027 годы на уровне финансирования, указанном в приведенной ниже таблице, при том понимании, что утвержденные средства не будут перечислены ЮНЕП до тех пор, пока Секретариат не рассмотрит доклад о проверке, подтверждающий соблюдение страной соответствия положениям Монреальского протокола и Соглашения между ее правительством и Исполнительным комитетом

|  | Название проекта | Финансирование проекта (в долл. США) | Эксплуатационные расходы (в долл. США) | Учреждение-исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш) | 231 000 | 29 672 | ЮНЕП |

Приложение I

ТЕКСТ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ВКЛЮЧЕНИЮ В ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КАБО-ВЕРДЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТАПОМ II ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ

(Соответствующие изменения выделены жирным шрифтом для удобства пользования)

# Настоящее обновленное Соглашение заменяет Соглашение, достигнутое между правительством Кабо-Верде и Исполнительным комитетом на 88-м совещании Исполнительного комитета.

# ДОБАВЛЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

| Строка | Сведения | 2021 | 2022- 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | График сокращения потребления Веществ, отнесенных к группе I приложения C к Монреальскому протоколу (тонны ОРС) | 0,72 | 0,72 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0 | н/п |
| 1.2 | Максимальный допустимый общий объем потребления Веществ, отнесенных к группе I приложения C (тонны ОРС) | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | н/п |
| 2.1 | Согласованное финансирование Ведущего УИ (ЮНЕП) (долл. США) | 173 000 | 0 | 0 | 231 000 | 0 | 79 000 | 0 | 44 500 | 527 500 |
| 2.2 | Эксплуатационные расходы Ведущего УИ (долл. США) | 22 490 | 0 | 0 | 29 672 | 0 | 10 147 | 0 | 5 716 | 68 025 |
| 3.1 | Совокупное согласованное финансирование (долл. США) | 173 000 | 0 | 0 | 231 000 | 0 | 79 000 | 0 | 44 500 | 527 500 |
| 3.2 | Совокупные эксплуатационные расходы (долл. США) | 22 490 | 0 | 0 | 29 672 | 0 | 10 147 | 0 | 5 716 | 68 025 |
| 3.3 | Совокупные согласованные расходы (долл. США) | 195 490 | 0 | 0 | 260 672 | 0 | 89 147 | 0 | 50 216 | 595 525 |
| 4.1.1 | Полный отказ от ГХФУ-22, согласованный в рамках настоящего Соглашения (тонны ОРС) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |
| 4.1.2 | Поэтапный отказ от ГХФУ-22, подлежащий достижению на предыдущем этапе (тонны ОРС) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |
| 4.1.3 | Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22 (тонны ОРС) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |

# *Дата завершения этапа I в соответствии с Соглашением по этапу I: 31 декабря 2021 года.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/1

Согласно письму Министерства сельского хозяйства и окружающей среды Кабо-Верде от 2 апреля 2026 года, направленному в Секретариат.

В соответствии с решением 89/6 страны с небольшим объемом потребления могут включать в свои ПОДПО дополнительные мероприятия по внедрению альтернатив ГХФУ с низким или нулевым потенциалом глобального потепления, а также по поддержанию энергоэффективности в секторе технического обслуживания холодильного оборудования.

Постановление (Portaria) 66/2020 Кондиционеры воздуха: Кондиционеры воздуха классифицируются с использованием показателя сезонной энергоэффективности (ПСЭЭ). Регламент предусматривает десятиклассную шкалу энергоэффективности от G до A+++. Минимально допустимый класс для импорта и реализации – класс C (ПСЭЭ ≥ 4,10), а добровольный знак энергоэффективности Кабо-Верде может присваиваться только приборам, достигающим как минимум класса A (ПСЭЭ ≥ 5,10).

Постановление (Portaria) 67/2020 — Холодильники: Бытовые холодильники классифицируются с использованием индекса энергоэффективности (ИЭЭ). Регламент предусматривает десятиклассную шкалу энергоэффективности от G до A+++. Минимально допустимый класс для импорта и коммерциализации – класс B (ИЭЭ < 75), а добровольный знак энергоэффективности Кабо-Верде может присваиваться только приборам, достигающим как минимум класса A (ИЭЭ < 55).

В стране в настоящее время используются коды ГС 2022.

В каждый комплект входят: три трубы, инструмент для снятия клапанов, инспекционное зеркало, многофункциональное устройство для раструбления, инструмент для раструбления, труборез, электронный термометр, трещотка, гибочные пружины и электронные весы.

В том числе: трубы, инструменты для снятия клапанов, инспекционные зеркала, устройства для раструбления, несколько инструментов для раструбления, труборез, электронный термометр, трещотки, гибочные пружины и электронные весы.

Сектор туризма является одной из основных движущих сил экономического роста в Кабо-Верде, на его долю приходится 25\% валового внутреннего продукта (Национальный институт статистики).

В рамках национальной процедуры закупок будут определены условия участия, обязательства и требования к совместному финансированию, а также распределение людских ресурсов.

Решение 96/20

В том числе: трубы, инструменты для снятия клапанов, инспекционные зеркала, несколько устройств для раструбления, инструменты для раструбления, труборезы, электронные термометры, трещотки, гибочные пружины и электронные весы.