| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | EP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/29 27 April 2025 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |  |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто шестое совещание

Монреаль, 26-30 мая 2025 года

Пункт 9(c) предварительной повестки дня

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: КАМЕРУН

В настоящем документе содержатся замечания и рекомендация Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ

| - План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, третий транш) | ЮНИДО | Общее утверждение |
| --- | --- | --- |

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Камерун

| I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | УЧРЕЖДЕНИЕ | НА КАКОМ СОВЕЩАНИИ УТВЕРЖДЕН | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап) | ЮНИДО (ведущее) | 82-е | 75% поэтапный отказ к 2025 году |

| II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (Приложение C, Группа I) | Год: 2023 | 24,8 тонн ОРС |
| --- | --- | --- |

| III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (в тоннах ОРС) |  |  |  |  |  |  |  | Год: 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химические вещества | Аэрозоли | Пеноматериалы | Пожаротушение | Холодильные установки |  | Растворители | Технологические агенты | Лабораторное использование | Совокупное секторальное потребление |
|  |  |  |  | Производство | Техобслуживание |  |  |  |  |
| ГХФУ-22 |  |  |  |  | 22,20 |  |  |  | 22,20 |

| IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень 2009 –2010 г.: | 88,80 | Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения: | 77,56 |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |
| Уже утверждено: | 54,01 | Осталось: | 23,55 |

| V) УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН |  | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮНИДО | Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС) | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
|  | Финансирование (в долл. США) | 84,530 | 0 | 0 | 84,530 |

| VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельные уровни потребления, предусмотренные Монреальским протоколом (в тоннах ОРС) |  |  | 79,92 | 79,92 | 57,72 | 57,72 | 57,72 | 57,72 | 57,72 | 28,86 | н/п |
| Максимально допустимое потребление (в тоннах ОРС) |  |  | 38,08 | 35,40 | 32,70 | 30,10 | 27,50 | 24,80 | 22,20 | 22,20 | н/п |
| Согласованное финансирование в принципе (в долл. США) | ЮНИДО | Расходы по проекту | 517 500 | 0 | 0 | 786 750 | 0 | 0 | 0 | 79 000 | 1 383 500 |
|  |  | Эксплуатац. расходы | 36 243 | 0 | 0 | 55 073 | 0 | 0 | 0 | 5 530 | 96 846 |
| Фонды, утвержденные Исполнительным комитетом (в долл. США) |  | Расходы по проекту | 517 500 | 0 | 0 | 786 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 304 500 |
|  |  | Эксплуатац. | 36 243 | 0 | 0 | 55 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 316 |
| Общий объем средств, рекомендованный для утверждения на настоящем совещании (в долл. США) |  | Расходы по проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 000 | 79 000 |
|  |  | Эксплуатац. расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 530 | 5 530 |

| Рекомендация секретариата: | Общее утверждение |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

# От имени правительства Камеруна ЮНИДО в качестве назначенного учреждения-исполнителя представила запрос на финансирование третьего и последнего транша второго этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в размере 79 000 долларов США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 5 530 долларов США. Представленный документ включает доклад о ходе освоения второго транша, доклад о проверке потребления ГХФУ в период с 2021 по 2024 годы и план освоения транша на 2025 и 2026 годы.

Доклад о потреблении ГХФУ

# В докладе о выполнении страновой программы (СП) правительство Камеруна сообщило о потреблении 22,20 тонны ОРС в 2024 году, что на 75 процентов меньше базового уровня потребления ГХФУ, установленного для страны. Данные по статье 7 за 2024 год пока не были представлены. Данные о потреблении ГХФУ в период 2020-2024 годов представлены в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Камеруне (данные по статье 7 за 2020-2024 годы)

| ГХФУ-22 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | Базовый уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрические тонны (мт) | 591,50 | 536,40 | 460,00 | 450,90 | 403,70 | 1 614,50 |
| Тонны ОРС | 32,53 | 29,50 | 25,30 | 24,80 | 22,20 | 88,80 |

* Данные СП

# Потребление ГХФУ в Камеруне снижается благодаря осуществлению мероприятий в рамках ПОДПО. Они включают введение системы лицензирования и квотирования импорта, внедрение альтернативных технологий для холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха (ХКВ), включая технологии на основе ГФУ и веществ с низким потенциалом глобального потепления (ПГП), таких как фреон R-290, а также предоставление обучения и технической помощи специалистам по холодильной технике.

Доклад о выполнении страновой программы

# Правительство Камеруна представило данные о потреблении ГХФУ в секторе в рамках доклада о выполнении страновой программы (СП) за 2023 год, они совпадают с данными, представленными во исполнение статьи 7 Монреальского протокола.

Доклад о проверке

# Доклад о проверке подтвердил, что правительство применяет систему лицензирования и квотирования в отношении импорта и экспорта ГХФУ и что общее потребление ГХФУ, отраженное в докладе по статье 7 Монреальского протокола за 2021-2023 годы и в докладе о выполнении страновой программы (СП) за 2024 год, соответствует истине (см. таблицу 1 выше). В докладе указывается, что инспекторы Министерства окружающей среды проверяют различные таможенные пункты въезда на предмет незаконных или поддельных хладагентов, и на основе их информации национальный орган по озону (НОО) принимает меры по предотвращению попадания этих продуктов на рынок. В докладе отмечается также сотрудничество между НОО и ЮНИДО для решения проблем в цепочке поставок, сказывающихся на доступности идентификаторов.

# Доклад о ходе освоения второго транша второго этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Правовые рамки

# Рамочный закон об управлении окружающей средой рассматривается Министерством окружающей среды, защиты природы и устойчивого развития с октября 2024 года; его предлагается представить на утверждение в канцелярию премьер-министра до конца 2025 года. Ожидается, что к концу 2025 года будет опубликован министерский указ, который станет правовой основой для применения стандартов безопасности.

# Была создана база данных технических специалистов; она ежегодно обновляется после завершения обучения, регистрации и сертификации новых специалистов. На конец 2023 года завершили обучение, получили сертификат от соответствующего органа и были зарегистрированы  в базе 7 550 технических специалистов в формальном (2 187) и неформальном (5 363) секторах.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

# За период освоения транша были проведены следующие мероприятия:

## Повышение потенциала таможенных служащих и экологических инспекторов: С целью лучшего регулирования и мониторинга ОРВ и оборудования, содержащего ОРВ, было создано 34 контрольных пункта для экологических инспекторов. Был проведен учебный семинар для 52 таможенных служащих, сотрудников правоохранительных органов и экологических инспекторов, в том числе восьми женщин, а также проведены две ознакомительные сессии для 75 сотрудников таможни и правоохранительных органов. Обучение было посвящено регулированию и мониторингу нелегальной торговли ОРВ и содержащим ОРВ оборудованием, мониторингу и проверке «технических виз» и квот ОРВ, использованию новых кодов Гармонизированной системы, вступивших в силу 1 января 2022 года, и использованию новых идентификаторов хладагентов;

## Обучение технических специалистов по обслуживанию холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха (ХКВ): В общей сложности 289 технических специалистов ХКВ прошли обучение по следующей тематике: передовые практики обслуживания, сокращение потребления, внедрение альтернатив с низким ПГП, а также рекуперация и рециркуляция хладагентов. Был разработан кодекс надлежащей практики для сектора обслуживания ХКВ с уделением особого внимания рекуперации и рециркуляции. Еще 55 технических специалистов прошли обучение по тематике рекуперации и рециркуляции, а также по использованию легковоспламеняющихся и токсичных альтернативных технологий с низким ПГП;

## Создание центров передовой практики для обучения в секторе обслуживания ХКВ: Два центра (Передовой профессиональный учебный центр в Лимбе (LAVTC) и Передовой профессиональный учебный центр в Дуале (DAVTC)) были отобраны в целях укрепления инфраструктуры для подготовки сертифицированных технических специалистов по обслуживанию ХКВ. Их программы обучения будут пересмотрены с тем, чтобы включить в них безопасное обращение с хладагентами с низким ПГП. Были подготовлены технические спецификации для модернизации инфраструктуры центров, включая закупку систем пожарной безопасности. Работы по модернизации DAVTC уже завершены в ожидании окончательной инспекции НОО и ЮНИДО, работы в LAVTC идут в настоящий момент;

## Рекуперация и рециркуляция: Оборудование и инструменты были закуплены и доставлены 37 бенефициарам (например, установки для рекуперации и рециркуляции, баллоны для рекуперации, комплекты шлангов, прокалывающие и зажимающие щипцы). Было проведено обследование для понимания текущих практик управления хладагентами и определения мер по содействию надлежащей практике обслуживания, а результаты обследования были представлены заинтересованным сторонам. Для бизнеса был разработан журнал обслуживания оборудования ХКВ, который был распространен среди импортеров, дистрибьюторов, мастерских по техническому обслуживанию, конечных пользователей и ассоциаций специалистов по ХКВ. Согласно первоначальной оценке журнала, мастерская по обслуживанию ХКВ может ежемесячно откачивать 9-12 кг ГХФУ/ГФУ, потенциально зарабатывая на этом 30 000 франков КФА (примерно 52 доллара США) в месяц;

## Программа для стимулирования конечных пользователей: Главный приоритет был отдан рыболовному сектору, использующему коммерческое холодильное оборудование на основе ГХФУ-22, а в качестве бенефициара определено Главное управление по развитию кустарного морского рыболовства (MIDEPECAM). Чтобы получить непосредственное представление об альтернативном оборудовании на основе R-290, была организована ознакомительная поездка установщиков холодильного оборудования в Нигерию, включавшая консультации с производителем этого оборудования. Управление MIDEPECAM согласилось приобрести четыре льдогенератора на основе R-290 при финансовой поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО); два генератора были приобретены ЮНИДО и, как ожидается, будут установлены в Дуале к третьему кварталу 2025 года. Еще два генератора закупаются ФАО. Льдогенераторы будут эксплуатироваться техническими специалистами, обученными обращению с воспламеняющимися хладагентами.

Осуществление проекта и мониторинг

# Было израсходовано в общей сложности 50 000 долларов США для найма троих сотрудников. Остаток в 5 000 долларов США будет израсходован на поездки в места осуществления проекта.

Уровень расходования средств

# На март 2025 года из утвержденной к настоящему времени суммы в 1 304 500 долларов США было израсходовано 759 139 долларов США, как показано в таблице 2. Остаток в 545 361 долларов США будет израсходован к декабрю 2026 года.

Таблица 2. Финансовый отчет об этапе II ПОДПО для Камеруна (в долларах США)

| Транш финансирования | Утвержденные средства | Выделенные средства | Уровень расходов (%) | Остаток средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый | 517 750 | 388 398 | 75,0 | 129 352 |
| Второй | 786 750 | 370 741 | 47,1 | 416 009 |
| Итого | 1 304 500 | 759 139 | 58,2 | 545 361 |

План освоения третьего и последнего транша второго этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

# Следующие мероприятия будут проводиться с июня 2025 года по декабрь 2026 года:

## Пересмотр нормативных документов и наращивание потенциала сотрудников правоохранительных органов: Регулярная инспекция неофициальных сервисных мастерских для проверки их соответствия нормам; помощь как минимум 10 неофициальным сервисным мастерским в прохождении обучения и регистрации мастеров в базе данных технических специалистов; покупка 10 идентификаторов хладагентов и подготовка 53 сотрудников таможенной службы в области мониторинга и регуляции ГХФУ и процессов, направленных на предупреждение любой незаконной торговли ОРВ (10 000 долларов США, плюс 137 000 долларов США от предыдущих траншей);

## Обучение в секторе ХКВ: Обучение как минимум 110 технических специалистов передовым методам обслуживания, рекуперации и рециркуляции, включая специальные учебные сессии для женщин-технических специалистов из неформального сектора (34 000 долларов США, плюс 46 000 долларов США от предыдущих траншей);

## Компонент, направленный на конечного пользователя: закупка 95 баллонов хладагента R-290 для сервисной поддержки приобретенного оборудования на основе углеводородов (20 000 долл. США плюс 10 000 долл. США от предыдущих траншей); и

## Мониторинг проекта (15 000 долларов США, плюс 5 000 долларов США от предыдущего транша): Найм новых сотрудников и консультантов для мониторинга и отчетности о мероприятиях.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА

КОММЕНТАРИИ

Доклад о ходе освоения второго транша второго этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Правовые рамки

# Правительство Камеруна уже установило квоту на импорт ГХФУ на 2025 год в размере 22,2 тонн ОРС, что ниже контрольных показателей Монреальского протокола и соответствует максимально допустимому потреблению на этот год.

# ЮНИДО подтвердила, что административный процесс по завершению разработки и изданию стандартов безопасности для легковоспламеняющихся хладагентов идет полным ходом и что министерский указ, устанавливающий правовую основу для этих стандартов, должен быть выпущен к декабрю 2025 года.

Задержки в осуществлении

# После разъяснения относительно задержек в выполнении мероприятий, ЮНИДО пояснила, что политические беспорядки в стране с 2022 по 2024 год привели к сбоям в проведении учебных мероприятий для специалистов по обслуживанию ХКВ, а также для сотрудников таможни и правоохранительных органов. Поскольку ситуация в настоящее время улучшилась, ожидается, что эти учебные мероприятия будут реализованы в кратчайшие сроки.

План освоения третьего и последнего транша второго этапа плана по организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Сектор обслуживания холодильного оборудования

# В связи с содержащимися в решениях 72/17 и 73/34 предложениями о возможной модернизации оборудования ХКВ, ЮНИДО указала, что практика модернизации оборудования на основе ГХФУ с использованием легковоспламеняющихся хладагентов в стране не распространена.

Программа стимулирования конечных пользователей

# Секретариат подробно обсудил положение с программой стимулирования конечных пользователей. ЮНИДО пояснила, что от общей суммы перераспределенного финансирования в 100 000 долларов США осталось приблизительно 10 000 долларов США. Эта сумма наряду со средствами в объеме 20 000 долларов США в рамках третьего транша будет использована на закупку 95 баллонов (по 13,6 кг каждый) хладагента R-290. ГХФУ-22 из существующего оборудования, которое подлежит замене, будет извлечено и использовано в другом оборудовании, а старое оборудование будет выведено из строя, в соответствии с национальными нормами. Ожидается, что этот проект будет завершен к декабрю 2026 года. После его завершения ЮНИДО представит окончательный доклад об осуществлении, включающий поэтапный отказ от ГХФУ и достигнутые выгоды в плане энергоэффективности в соответствии с решением 92/36(g).

Осуществление гендерной политики

# Правительство Камеруна и ЮНИДО всецело привержены осуществлению оперативной политики Многостороннего фонда по учету гендерной проблематики. В ходе осуществления проекта данные по учебным мероприятиями и другим консультативным совещаниям/семинарам собираются в гендерной разбивке. Правительство также принимает меры для повышения осведомленности о гендерной политике и поощряет участие женщин в различных мероприятиях ПОДПО.

Устойчивость отказа от ГХФУ и оценка рисков

# Чтобы обеспечить долговременную устойчивость ПОДПО, правительство Камеруна продолжит ужесточать правила регуляции и мониторинга ГХФУ. В рамках этого проекта, а также в рамках будущего третьего этапа ПОДПО, страна и далее будет обеспечивать обучение передовым практикам технических специалистов по обслуживанию, включая обучение безопасному обслуживанию оборудования с использованием альтернатив. Программа стимулирования конечных пользователей и мероприятия по повышению осведомленности приведут к внедрению альтернатив с низким ПГП, в том числе R-290, для разных применений. Эти усилия будут сочетаться деятельностью в рамках первого этапа плана осуществления Кигалийской поправки по ГФУ, утвержденного на 92-м совещании. Обе эти инициативы вместе будут поддерживать устойчивость поэтапного отказа от ГХФУ. Продолжающиеся учебные мероприятия и дополнительная техническая поддержка от поставщиков оборудования позволят минимизировать риски, связанные с внедрением альтернативных технологий с низким ПГП. Задержки, вызванные административными и иными факторами, будут регулироваться НОО в консультации с ЮНИДО, с периодическим мониторингом и соответствующими корректирующими мерами.

Заключение

# Камерунская система лицензирования и квотирования импорта полностью автоматизирована и функционирует. Квота на импорт ГХФУ на 2025 год была равна максимально допустимому потреблению, установленному в Соглашении между страной и Исполнительным комитетом. Усилия по повышению потенциала сотрудников таможни и правоохранительных органов будут и далее поддерживать поэтапный отказ от ГХФУ. Запланированные мероприятия в рамках третьего транша включают дальнейшее повышение потенциала сотрудников таможни и правоохранительных органов, программу стимулирования конечных пользователей с целью замены оборудования ХКВ, использующего ГХФУ-22, на технологии на основе R-290, и завершение остальных мероприятий ПОДПО. Эти мероприятия будут координироваться с деятельностью в рамках первого этапа плана осуществления Кигалийской поправки. Ожидается, что итоги третьего этапа ПОДПО будут представлены на 97-м совещании.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

# Секретариат Фонда рекомендует, чтобы исполнительный комитет:

## принял к сведению доклад о ходе освоения второго транша второго этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Камеруна;

## принял также к сведению, что по завершении проекта стимулирования конечных пользователей, включенного во второй этап ПОДПО, ЮНИДО представит окончательный доклад об осуществлении этого проекта, включая поэтапный отказ от ГХФУ и достигнутые выгоды в плане энергоэффективности в соответствии с решением 92/36(g); и

## предложил правительству Камеруна и ЮНИДО представить окончательный доклад о выполнении рабочей программы, связанной с последним траншем, и доклад о завершении проекта на первом совещании Исполнительного комитета в 2027 году.

# Секретариат фонда рекомендует общее утверждение третьего и последнего транша второго этапа ПОДПО для Камеруна и соответствующего плана освоения транша на 2025-2026 годы на уровне финансирования, указанном в таблице ниже.

|  | Название проекта | Финансирование проекта (долл.США) | Эксплуатационные расходы (долл.США) | Учреждение-исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, третий транш) | 79 000 | 5 530 | ЮНИДО |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/1

В соответствии с письмом Министерства окружающей среды, защиты природы и устойчивого развития Камеруна от 13 марта 2025 года, адресованном ЮНИДО.

Лицензия, выдаваемая импортерам ОРВ и содержащего ОРВ оборудования для мониторинга спроса и поставок хладагентов и оборудования.

Центральноафриканский франк КФА – денежная единица шести независимых государств Центральной Африки.