| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/13 26 avril 2024 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
 DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
 D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-quatorzième réunion

Montréal, 27 – 31 mai 2024

Point 8 b) de l’ordre du jour provisoire

RETARDS DANS LA SOUMISSION DES TRANCHES

Introduction

# En application de la décision 47/50(d), le Secrétariat a préparé le présent document. Ce dernier expose les actions menées pour donner suite aux décisions prises lors de la 93e réunion sur les retards de soumission de tranches, une analyse de chacune des tranches qui devait être présentée mais n’ayant pas été soumise à la 94e réunion et des tranches présentées mais ayant été ensuite retirées au cours du processus d’examen des projets. Il donne également une vue d’ensemble des raisons expliquant les retards et leur incidence sur la conformité des pays avec leurs obligations en vertu du Protocole de Montréal, ainsi qu’une recommandation du Secrétariat.

- Suivi des décisions prises sur les retards de soumission de tranches lors de la 93e réunion

# Lors de la 93e réunion, sur les 31 pays qui devaient soumettre des demandes de financement de tranches, 15 ne l’avaient pas fait dans les délais prévus, représentant un taux de non-soumission de 48 pour cent. Le Comité exécutif a ensuite demandé au Secrétariat entre autres d’écrire aux gouvernements concernés pour les informer des décisions prises sur les retards de soumission de tranches figurant dans l’Annexe IX au rapport de la 93e réunion (décision 93/27(b)).

# Conformément à la décision 93/27(b), le Secrétariat a fait parvenir des lettres aux gouvernements de 17 pays visés à l’article 5, leur demandant instamment de soumettre la tranche suivante de leur plan de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH). En conséquence, les gouvernements de la Bosnie-Herzégovine, de la Chine, de l’Égypte, de la République islamique d’Iran, de la République démocratique populaire lao, du Sri Lanka et du Timor-Leste ont soumis les tranches respectives de leur PGEH à la 94e réunion.

# Les gouvernements de l’Afghanistan, de l’Algérie, du Botswana, de la Dominique, de l’Iraq, du Kenya, du Koweït, de Maurice, du Népal et du Sénégal n’ont cependant pas soumis leurs demandes de tranche.

- Analyse des tranches non soumises à la 94e réunion

# Vingt-huit activités liées aux tranches des PGEH de 17 pays, y compris ceux mentionnés au paragraphe 4, représentant une valeur totale de 10 120 181 $US (coûts d’appui d’agence compris), qui devaient être soumises à la 94e réunion ne l’ont pas été, comme l’indique l’Annexe I au présent document.

- Raisons des retards et incidences sur la conformité

# Les retards dans la soumission des tranches des PGEH peuvent s’expliquer par les raisons suivantes : décaissement au-dessous du seuil de 20 pour cent des fonds approuvés pour la tranche précédente (15) ; décisions et/ou approbations gouvernementales, et/ou changements au sein de l’unité nationale de l’ozone ou encore changements structurels (12) ; fonds suffisants provenant de la tranche précédente approuvée (6) ; difficultés internes ou externes (2) ; soumission des rapports périodiques et financiers (2) ; rapport de vérification manquant (2) ; retards de l’entreprise (1) ; agence principale ou de coopération pas prête pour soumettre la tranche (1) signature d’un accord ou d’un document de projet (1) ; problèmes techniques (1) ; lenteur de la mise œuvre (1) ; retards d’approvisionnement (1) et élément d’investissement (1). Plusieurs raisons peuvent s’appliquer à un retard de soumission.

# Les agences bilatérales et d’exécution ont fait savoir que les retards dans la soumission des tranches en souffrance n’auraient pas d’incidence sur la conformité des pays avec leurs obligations au titre du Protocole de Montréal. Toutes les tranches restantes devraient être soumises à la 95e réunion, à l’exception de celles de l’Algérie, qui ne demandera pas les tranches restantes de la phase I de son PGEH, comme l’indique la lettre reçue le 15 avril 2024 envoyée par son gouvernement.

- Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait envisager :

## De prendre note :

### Du rapport sur les retards de soumission de tranches contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/13 ;

### Des informations sur les retards de soumission de tranches dans le cadre des plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) soumises par les gouvernements de la France et de l’Allemagne ainsi que par le PNUD, le PNUE et l’ONUDI ;

### Du fait que 32 activités sur 60 (pour 18 des 35 pays) liées aux tranches des PGEH qui devaient être soumises à la 94e réunion ont été soumises à temps ;

### Du fait que les agences bilatérales et d’exécution concernées ont fait savoir que la soumission tardive des tranches des PGEH dues lors de la première réunion de 2024 n’aurait pas d’incidence sur la conformité avec le Protocole de Montréal, et que rien d’indiquait qu’un des pays concernés était en situation de non-conformité avec les mesures de réglementation du Protocole de Montréal ; et

## Charger le Secrétariat d’écrire aux gouvernements concernés au sujet des décisions prises sur les retards de soumission de tranches figurant dans l’Annexe I au présent rapport.

Annexe I

TRANCHES NON SOUMISES À LA 94E RÉUNION

| Pays | Agence | Tranche | Montant (coûts d’appui compris) ($US) | Raison du retard/retrait | Recommandations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Algérie (Phase I) | ONUDI | 2014 et 2017 | 197 898 | Retards des entreprises/décisions ou approbations du gouvernement/changements au sein de l’unité nationale de l’ozone (UNO) | Prendre note des retards de l’entreprise dus aux difficultés rencontrées dans la fabrication de climatiseurs à base de HFC-32 et du fait que gouvernement de l’Algérie ne fera pas de demandes pour les tranches restantes du plan de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) (troisième (2014) et quatrième (2017))* et demander instamment au gouvernement de l’Algérie de soumettre à la 95e réunion un rapport détaillé sur toutes les activités restantes en cours dans le cadre de la phase I du PGEH. |
| Argentine (Limitation des émissions de HFC-23 générées lors de la production de HCFC-22 chez Frio Industrias Argentina) | ONUDI | 2024 | 13 650 | Questions techniques | Prendre note des retards dus à la livraison des équipements et demander instamment au gouvernement de l’Argentine de collaborer avec l’ONUDI afin que la deuxième tranche (2024) du projet de limitation des émissions de HFC-23 générées lors de la production de HCFC-22 à Frio Industrias Argentina puisse être soumise à la 95e réunion. |
| Bahreïn (Phase II) | PNUE | 2024 | 62 150 | Seuil de décaissement de 20 pour cent /fonds suffisants provenant de la tranche précédente approuvée | Prendre note que le taux de décaissement global de la deuxième tranche (2023) de la phase II du PGEH se situait au-dessous du seuil de décaissement de 20 pour cent, et demander instamment au gouvernement du Bahreïn de coopérer avec le PNUE et l’ONUDI afin que la troisième tranche (2024) de la phase II puisse être soumise à la 95e réunion, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente a été atteint. |
|  | ONUDI | 2024 | 22 470 | Seuil de décaissement de 20 pour cent |  |
| Botswana (Phase II) | PNUE | 2023 | 216 683 | Décisions/approbations du gouvernement/ changements au sein de l’UNO | Prendre note des retards dus aux changements au sein de l’UNO et demander instamment au gouvernement du Botswana de coopérer avec le PNUE et l’ONUDI afin que la deuxième tranche (2023) de la phase II du PGEH puisse être soumise lors de la 95e réunion assortie d’un plan d’action révisé pour prendre en compte la réaffectation de la tranche de 2023 et des suivantes. |
|  | ONUDI | 2023 | 160 500 | Décisions/approbations du gouvernement/ changements au sein de l’UNO/ seuil de décaissement de 20 pour cent |  |
| République démocratique du Congo (Phase II) | PNUE | 2024 | 180 267 | Seuil de décaissement de 20 pour cent /fonds suffisants provenant de la tranche précédente approuvée | Prendre note que le taux de décaissement global de la première tranche (2021) de la phase II du PGEH se situait au-dessous du seuil de 20 pour cent, et demander instamment au gouvernement de la République démocratique du Congo de coopérer avec le PNUE et le PNUD afin que la deuxième tranche (2024) de la phase II du PGEH puisse être soumise à la 95e réunion, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente a été atteint. |
|  | PNUD | 2024 | 225 235 | Seuil de décaissement de 20 pour cent |  |
| La Dominique (Phase I) | PNUE | 2020 | 18 588 | Décisions ou approbations du gouvernement/ changements au sein de l’UNO/ manque de rapport de vérification/ soumission des rapports périodiques et financiers/ difficultés internes ou externes | Prendre note des retards dus aux changements intervenus au sein de l’UNO et à la non-soumission des rapports périodiques et financiers, et du fait que la vérification obligatoire des objectifs de consommation de HCFC n’a pas été achevée, et prier instamment le gouvernement de la Dominique de soumettre les rapports périodiques et financiers requis et de collaborer avec le PNUE pour achever la vérification afin que la troisième tranche (2020) de la phase I du PGEH puisse être soumise à la 95e réunion, assortie d’un plan d’action révisé permettant de tenir compte de la réaffectation de la tranche de 2020. |
| Éthiopie (Phase II) | PNUE | 2024 | 113 000 | Décisions/approbations du gouvernement/ changements au sein de l’UNO | Prendre note des retards dans la mise en œuvre des activités par le gouvernement, et demander instamment au gouvernement de l’Éthiopie de travailler avec le PNUE et l’ONUDI afin que la deuxième tranche (2024) de la phase II du PGEH puisse être soumise à la 95e réunion. |
|  | ONUDI | 2024 | 98 100 | Décisions/approbations du gouvernement/ changements au sein de l’UNO/ seuil de décaissement de 20 pour cent |  |
| Géorgie (Phase II) | PNUD | 2024 | 252 479 | Manque de rapport de vérification | Prendre note des retards dus au fait que la vérification obligatoire des objectifs de consommation de HCFC n’a pas été effectuée et demander instamment au gouvernement de la Géorgie de coopérer avec le PNUD pour mener à bien la vérification afin que la deuxième tranche (2024) de la phase II du PGEH puisse être soumise à la 95e réunion. |
| Ghana (Phase II) | PNUD | 2024 | 253 103 | Décisions/approbations du gouvernement/ changements au sein de l’UNO | Prendre note des retards dans la mise en œuvre des activités et du fait que le gouvernement du Ghana avait décidé de soumettre la demande de la deuxième tranche (2024) à la 95e réunion, et demander instamment au gouvernement du Ghana de collaborer avec le PNUD et le PNUE afin que la deuxième tranche (2024) de la phase II du PGEH puisse être soumise à la 95e réunion. |
|  | PNUE | 2024 | 181 443 | Décisions/approbations du gouvernement/ changements au sein de l’UNO |  |
| Iraq (Phase II) | PNUE | 2022 et 2023 | 1 383 139 | Agence principale ou de coopération pas prête pour soumettre la proposition/ élément d’investissement | Prendre note des retards dus à l’agence de coopération qui n’était pas prête pour soumettre la proposition et demander instamment au gouvernement de l’Iraq de coopérer avec le PNUE et l’ONUDI afin que la deuxième (2022) et la troisième tranches (2023) de la phase II du PGEH puissent être soumises à la 95e réunion, assorties d’un plan d’action révisé pour prendre en compte la réaffectation de la tranche de 2022 et des suivantes. |
|  | ONUDI | 2022 et 2023 | 722 250 | Décisions/approbations du gouvernement/ changements au sein de l’UNO/ seuil de décaissement de 20 pour cent |  |
| Kenya (Phase II) | France | 2023 | 671 075 | Seuil de décaissement de 20 pour cent | Prendre note que le taux de décaissement global de la deuxième tranche (2020) de la phase II du PGEH se situait au-dessous du seuil de 20 pour cent, et demander instamment au gouvernement du Kenya de coopérer avec le gouvernement de la France afin que la troisième tranche (2023) de la phase II du PHEH puisse être soumise à la 95e réunion, assortie d’un plan d’action révisé pour prendre en compte la réaffectation de la tranche de 2023 et des tranches suivantes, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente a été atteint. |
| Koweït (Phase II) | PNUE | 2023 | 1 130 242 | Seuil de décaissement de 20 pour cent /fonds suffisants provenant de la tranche précédente approuvée/ soumission des rapports périodiques et financiers | Prendre note des retards dus à la non-remise des rapports périodiques et financiers et du fait que le taux de décaissement global de la première tranche (2021) de la phase II du PGEH se situait au-dessous du seuil de 20 pour cent, et demander instamment au gouvernement du Koweït de soumettre les rapports périodiques et financiers demandés, et de coopérer avec le PNUE et l’ONUDI afin que la deuxième tranche (2023) de la phase II du PGEH puisse être soumise à la 95e réunion assortie d’un plan d’action révisé prenant en compte la réaffectation de la tranche de 2023 et des suivantes, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente a été atteint. |
|  | ONUDI | 2023 | 307 732 | Seuil de décaissement de 20 pour cent |  |
| Maurice | Allemagne | 2023 | 75 343 | Lenteur de la mise en œuvre/ seuil de décaissement de 20 pour cent | Prendre note que le taux de décaissement global de la quatrième tranche (2020) du PGEH se situait au-dessous du seuil de 20 pour cent, et demander instamment au gouvernement de Maurice de coopérer avec le gouvernement de l’Allemagne afin que la cinquième tranche (2023) du PGEH puisse être soumise à la 95e réunion, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente a été atteint. |
| Népal (Phase II) | PNUE | 2023 | 75 710 | Décisions/approbations du gouvernement/ changements au sein de l’UNO | Prendre note des retards dus aux approvisionnements ainsi qu’aux changements au sein de l’UNO et demander instamment au gouvernement du Népal de coopérer avec le PNUE et le PNUD fin que la deuxième tranche (2023) de la phase II du PGEH puisse être soumise à la 95e réunion assortie d’un plan d’action révisé pour prendre en compte la réaffectation de la tranche de 2023 et des tranches suivantes. |
|  | PNUD | 2023 | 137 340 | Retards dans les approvisionnements |  |
| Pakistan (Phase III) | ONUDI | 2024 | 1 123 286 | Seuil de décaissement de 20 pour cent | Prendre note que le taux de décaissement global de la première tranche (2022) de la phase III du PGEH se situait au-dessous du seuil de décaissement de 20 pour cent, et demander instamment au gouvernement du Pakistan de coopérer avec l’ONUDI et le PNUE afin que la deuxième tranche (2024) de la phase III du PGEH puisse être soumise à la 95e réunion, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente a été atteint. |
|  | PNUE | 2024 | 821 853 | Décisions/approbations du gouvernement/ changements au sein de l’UNO/ signature de l’accord / fonds suffisants provenant de la tranche précédente approuvée/seuil de décaissement de 20 pour cent |  |
| Sénégal (Phase II) | PNUE | 2023 | 202 835 | Suffisamment de fonds provenant de la tranche précédente approuvée | Prendre note des retards dus à des difficultés internes ou externes sur les problèmes de chaîne d’approvisionnement suite à la pandémie de Covid-19 et du fait qu’il y a suffisamment de fonds provenant de la tranche précédente approuvée, et demander instamment au gouvernement du Sénégal de collaborer avec le PNUE et l’ONUDI afin que la deuxième tranche (2023) de la phase II du PGEH puisse être soumise à la 95e réunion, assortie d’un plan d’action révisé pour prendre en compte la réaffectation de la tranche de 2023 et des suivantes. |
|  | ONUDI | 2023 | 103 550 | Difficultés internes ou externes |  |
| République arabe syrienne (Phase I) | PNUE | 2024 | 445 295 | Décisions/approbations du gouvernement/ changements au sein de l’UNO/ / fonds suffisants provenant de la tranche précédente approuvée/ seuil de décaissement de 20 pour cent | Prendre note que le taux de décaissement global de la deuxième tranche (2022) de la phase I du PGEH se situait au-dessous du seuil de décaissement de 20 pour cent, et demander instamment au gouvernement de la République arabe syrienne de coopérer avec le PNUE et l’ONUDI afin que la troisième tranche (2024) de la phase I du PGEH puisse être soumise à la 95e réunion, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente a été atteint. |
|  | ONUDI | 2024 | 924 965 | Seuil de décaissement de 20 pour cent |  |
| Total |  |  | 10 120 181 |  |  |

* Selon la lettre envoyée par le gouvernement de l’Algérie, reçue le 15 avril 2024.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/1

Le Comité Exécutif a décidé d’inclure à l’ordre du jour des prochaines réunions une rubrique distincte portant sur les retards dans la proposition des tranches annuelles et le décaissement des fonds pour les tranches et les obligations.

À l’exclusion de la Chine dans le plan sectoriel de la fabrication de climatiseurs individuels et de chauffe-eau à pompe à chaleur, et de la République islamique d’Iran, dont les demandes de tranche ont été soumises à la 93e réunion avant d’être retirées par la suite.

Y compris deux pays qui avaient d’abord soumis puis retiré par la suite leur demande de tranche.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/24

UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/29

UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/33

UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/39

UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/40

UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/54

UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/55

La tranche pour l’Afghanistan pourrait être soumise à la 95e réunion (annexe IX du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/105).

En guise de comparaison, lors de la 93e réunion 25 tranches concernant 15 pays n’avaient pas été soumises.