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RAPPORT PERIODIQUE DE LA BANQUE MONDIALE AU 31 DECEMBRE 2024

Introduction

Ce document présente le rapport périodique de la Banque mondiale au 31 décembre 2024[footnoteRef:2]. [2:  Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été incluses dans la base de données du rapport périodique global, qui figure sur le portail de la 97e réunion du site web du Fonds multilatéral, sous forme de tableur au format Microsoft Excel. ] 

Le rapport périodique de la Banque mondiale couvre l’état de la mise en œuvre des projets, notamment ceux portant sur les HFC qui ont été financés par les contributions volontaires supplémentaires de 17 Parties non visées à l’article 5 afin de soutenir le démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali.
Le Secrétariat a examiné l’état de la mise en œuvre de chacun des projets en cours, pays par pays, en tenant compte des retards accusés dans la mise en œuvre par rapport aux dates d’achèvement prévues déclarées en 2024, des répercussions possibles de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et du taux des décaissements prévus. L’analyse contenue dans le présent document s’appuie sur les quantités, exprimées en tonnes PAO, de toutes les substances réglementées, sauf pour les HFC qui sont mesurés en tonnes métriques (tm) et en tonnes d’équivalent CO2[footnoteRef:3]. [3:  Conformément à la décision 84/12 a) iv), la mesure de la quantité de HFC en tonnes d’équivalent CO2 figure dans les rapports périodiques présentés à la 97e réunion.] 

[bookmark: _Hlk115854077]Ce document présente une synthèse de l’avancement de la mise en œuvre des projets pour 2024 et de manière cumulée depuis 1991, couvrant toutes les substances réglementées, y compris celles relevant de l’annexe F (HFC), en vertu du Protocole de Montréal pour tous les projets approuvés au titre d’un financement ordinaire et des contributions volontaires supplémentaires. Il propose également une analyse de l’état de la mise en œuvre de tous les projets en cours[footnoteRef:4] au niveau des pays. Il recense les projets accusant des retards dans la mise en œuvre et les conséquences possibles de ces retards sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets dont les questions en suspens doivent être examinées par le Comité exécutif. Comme tous les projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires ont été achevés et que les soldes restants seront restitués au Secrétariat, ce dernier ne communiquera plus de rapport distinct sur ces projets. [4:  Les projets en cours englobent tous les projets qui se trouvaient dans la phase de mise en œuvre au 31 décembre 2024. Les principaux indicateurs d’avancement sont le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage des projets pour lesquels une partie des fonds a été déboursée, le financement qui est censé être décaissé d’ici la fin de l’année exprimé en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et les renseignements figurant dans la colonne des remarques de la base de données sur les rapports périodiques.] 

Avancement de la mise en œuvre des projets en 2024 et progrès cumulés depuis 1991

Au 31 décembre 2024, le Comité exécutif avait approuvé 1,36 milliard de $US pour des projets de la Banque mondiale, dont 1,23 milliard de $US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et de projets ne portant pas sur des investissements et 131,02 millions de $US pour les coûts d’appui d’agence, comme le montre le tableau 1.
Tableau 1. Financement approuvé par secteur pour la Banque Mondiale au 31 décembre 2023
	Secteur
	Financement ($US)

	Aérosols
	22 984 030

	Destruction
	600 000

	Efficacité énergétique
	1 095 689

	Mousses
	136 059 064

	Halons
	70 221 038

	Plan de réduction progressive des HFC
	5 665 704

	Fumigènes
	5 837 887

	Multi-secteurs
	2 341 168

	Autres
	5 059 360

	Plan d’élimination
	223 065 129

	Agents de transformation
	114 342 497

	Production
	422 973 496

	Réfrigération
	180 473 484

	Divers secteurs
	30 181 553

	Solvants
	10 237 394

	Agents de stérilisation
	661 227

	Total partiel
	1 231 798 720

	Coûts d’appui d’agence
	131 018 159

	Total
	1 362 816 878



En 2024, neuf nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait permettre d’éliminer 318 886 tonnes PAO de consommation et de production de substances appauvrissant la couche d’ozone (SAO) et 759,2 tm (1 400 833 tonnes d’équivalent CO2) de consommation de HFC. L’annexe I présente l’état de la mise en œuvre des projets par pays en 2024.
Le tableau 2 présente l’état de la mise en œuvre des projets, notamment le décaissement des fonds par catégorie de projet au 31 décembre 2024. L’annexe II contient des informations analytiques sur chaque année depuis 1991.
Tableau 2. État de la mise en œuvre des projets par catégorie au 31 décembre 2024
	Catégorie
	Nombre de projets*
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	 % d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
***
	% de décaissement

	Programme de pays
	29
	29
	100
	1 627 732
	1 627 732
	0
	100

	Démonstration
	8
	8
	100
	6 172 901
	6 172 901
	0
	100

	Renforcement des institutions
	50
	49
	98
	10 013 716
	9 890 357
	123 359
	99

	Investissement
	659
	638
	97
	1 170 814 855
	1 132 471 849
	38 343 006
	97

	Préparation de projet
	307
	299
	97
	28 358 320
	27 425 716
	932 604
	97

	Assistance technique
	83
	80
	96
	14 505 430
	16 580 108
	-2 074 678
	114

	Formation
	4
	4
	100
	305 766
	305 766
	0
	100

	Total
	1 140
	1 107
	97
	1 231 798 720
	1 194 474 428
	37 324 292
	97


* Projets clos et transférés non compris.
** Coûts d’appui d’agence non compris.
*** Les soldes négatifs sont dus à la répartition des soldes des financements entre les différentes tranches d’un même plan de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH).

La mise en œuvre des projets et activités menés par la Banque Mondiale pour 2024 et les données cumulées associées de 1991 au 31 décembre 2024 sont récapitulés comme suit :
Élimination[footnoteRef:5] : En 2024, 7 909,2 tonnes PAO de consommation et de production de SAO ont été éliminées [footnoteRef:6] et l’élimination de 748,4 tonnes PAO de consommation de SAO et 4 690,0 tonnes PAO de production de SAO supplémentaires a été approuvée[footnoteRef:7]. Depuis 1991, 150 322 tonnes PAO de consommation de SAO et 193 943 tonnes PAO de production de SAO ont été éliminées, sur un total prévu de 318 886 tonnes PAO de consommation et de production de SAO, ainsi que 8,8 tm (12 555 tonnes d’équivalent CO2) de consommation de HFC, sur un total prévu de 759,2 tm (1 400 833 tonnes d’équivalent CO2), grâce aux projets approuvés (projets annulés ou transférés non compris) ; [5:  L’élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO et en tm et tonnes d’équivalent CO2 de HFC.]  [6:  Dont 1 962,2 tonnes PAO de consommation et 5 947,0 tonnes PAO de production de SAO. Aucune élimination n’a été réalisée en 2024 avec les projets liés aux HFC.]  [7:  Aucune élimination n’a été approuvée en 2024 pour les projets liés aux HFC.] 

Décaissements/approbations : En 2024, 26,44 millions de $US ont été décaissés et 17,99 millions de $US devaient être décaissés d’après le rapport périodique de 2023, soit un taux de décaissement correspondant à 147 pour cent du montant prévu. Cumulativement, 1,19 milliard de $US ont été décaissés sur un total de 1,23 milliard de $US approuvé aux fins de décaissement (coûts d’appui d’agence non compris), ce qui représente un taux de décaissement de 97 pour cent. En 2024, un montant de 24,28 millions de $US a été approuvé pour la mise en œuvre.
Rapport coût-efficacité (en PAO)[footnoteRef:8] : Depuis 1991, le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement approuvés menant à une réduction permanente de la consommation est de 5,50 $US/kg et de 4,77 $US/kg pour le secteur de la production. Le rapport coût‑efficacité moyenne par tonne PAO des projets d’investissement est de 3,24 $US/kg pour les projets achevés et de 6,92 $US/kg pour les projets en cours[footnoteRef:9] ; [8:  Incluant 759,2 tm pour les projets liés aux HFC. Le rapport coût-efficacité en équivalent CO2 n’est pas indiqué en raison du nombre réduit de projets approuvés.]  [9:  La valeur supérieure du rapport coût-efficacité correspondant aux projets en cours est essentiellement due aux plus faibles valeurs de PAO des HCFC, mais aussi à la manière dont l’élimination est attribuée par les agences.] 

Nombre de projets achevés : Sept projets ont été achevés en 2024. Depuis 1991, 1 107 projets ont été achevés sur les 1 140 projets approuvés (projets clos ou transférés non compris), ce qui représente un taux d’achèvement de 97 pour cent ;
Vitesse de réalisation – projets d’investissement : Les projets achevés en 2024 se sont terminés en moyenne 50 mois après leur approbation. Depuis 1991, le délai moyen d’achèvement des projets d’investissement est de 40 mois à partir de leur approbation. En moyenne, les premiers décaissements de ces projets ont eu lieu 24 mois à compter de leur approbation ;
Vitesse de réalisation – projets non liés à des investissements : Les projets achevés en 2024 se sont terminés en moyenne 12 mois après leur approbation. Depuis 1991, le délai moyen d’achèvement des projets ne portant pas sur des investissements est de 35 mois à partir de leur approbation. En moyenne, les premiers décaissements de ces projets ont eu lieu 21 mois à compter de leur approbation ;
Préparation des projets : Sur les 307 activités de préparation de projet approuvées à la fin de 2024, 299 sont terminées, et huit sont toujours en cours. Une activité de préparation de projet a été achevée en 2024 ;
Retards dans la mise en œuvre : Un total de 33 projets étaient en cours de mise en œuvre à la fin de 2024, avec un retard moyen de huit mois. Trois d’entre eux sont classés comme « projets accusant des retards de mise en œuvre »[footnoteRef:10], faisant l’objet de procédures d’annulation (les projets de démonstration, les activités de préparation de projet et celles de renforcement des institutions n’étant pas soumis à de telles procédures) ; et [10:  Projets approuvés sur 18 mois avec un taux de décaissement inférieur à un pour cent, ou projets toujours pas terminés 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61).] 

Accords pluriannuels : En 2024, trois accords pluriannuels pour des PGEH, un plan de gestion de l’élimination de la production de HCFC (PGEPH) et deux plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (KIP) étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1991, 43 accords pluriannuels ont été approuvés et 37 ont été achevés, ce qui représente un taux d’achèvement de 86 pour cent.
Le tableau 3 récapitule les progrès accomplis par la Banque mondiale depuis 1991.
Tableau 3. Progrès accomplis par la Banque Mondiale depuis 1991 
	Élimination réalisée
	Décaissement ($US)
	Rapport 
coût-efficacité moyen ($US/kg)

	 
Nombre de projets    
	Délai d’achèvement (mois)
	Retard
moyen des projets
(mois)
	Nombre d’accords pluriannuels

	Tonnes PAO*
	Tonnes 
éq 
CO2**
	
	Consom-mation

	Produ-
ction

	Approuvés
	Achevés
	Investis-
sement
	Hors investis-sement
	
	Approuvés
	Achevés

	344 265
	12 555
	1 194 474 428
	5,50
	4,77
	1 140
	1 107
	40
	35
	8
	43
	37


* Consommation et production de SAO.
** Projets liés aux HFC.

Projets en lien avec les HFC

Au 31 décembre 2024, le Comité exécutif avait approuvé 25 projets liés aux HFC pour un montant total de 7 718 987 $US (coûts d’appui d’agence non compris). Le tableau 4 récapitule l’état de ces projets et les données correspondantes sont déjà prises en compte dans les paragraphes 5 à 9.

Tableau 4. Projets liés aux HFC approuvés
	Catégorie
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	% d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	 % de décaissement

	Investissement**
	11
	1
	9
	5 699 907
	183 514
	5 516 393
	3

	Préparation de projet
	11
	7
	64
	1 275 000
	707 919
	567 081
	56

	Assistance technique
	3
	3
	100
	744 080
	744 080
	0
	100

	Total
	25
	11
	44
	7 718 987
	1 635 513
	6 083 474
	21


* Coûts d’appui d’agence non compris.
** L’élimination de 759,2 tm (1 400 833 tonnes d’équivalent CO2) de HFC a été approuvée.

Sur un cumul total de financement approuvé de 7 718 987 $US, un montant de 1 635 513 $US a été décaissé, soit un taux de décaissement de 21 pour cent. Sept des 11 activités de préparation ont été achevées. Les quatre activités restantes sont censées se terminer en 2025 et 2026. Tous les projets d’assistance technique ont été achevés. L’un des 11 projets d’investissement a été terminé. Les dix projets d’investissement restants (huit projets pour la phase I d’un KIP, un projet pilote concernant l’efficacité énergétique selon la décision 91/65 et un projet pilote concernant l’efficacité énergétique selon la décision 94/60) devraient être achevés en 2026 et 2027.
Questions recensées durant la mise en œuvre des projets en 2024

À l’issue du processus d’examen, plusieurs questions ont été débattues et résolues de manière satisfaisante, hormis les problèmes de trois projets se rapportant à des éléments d’accords pluriannuels, classés comme ayant des retards de mise en œuvre et soumis à des procédures d’annulation de projet, conformément à la décision 84/45 c). Ces projets classés comme accusant des retards de mise en œuvre figurent à l’annexe III au présent document, ainsi que les recommandations du Secrétariat demandant la présentation d’un rapport à la 98e réunion.
Des questions ont également été recensées au sujet de projets ou de tranches d’accords pluriannuels concernant l’élimination des HCFC et des HFC. Ces questions sont également présentées à l’annexe III. Une courte description de l’état de la mise en œuvre, les questions en suspens ainsi qu’une recommandation proposée aux fins d’examen par le Comité exécutif sont présentées pour chacun de ces projets.
Les détails des progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets associés au PGEH de la Chine (plan sectoriel pour la mousse de polyuréthane)[footnoteRef:11] ont été présentés à la 97e réunion. Les recommandations relatives aux questions en suspens pour ces projets, notamment l’approbation d’éventuelles demandes de prorogation, sont abordées dans les sections correspondantes de ces documents. Les questions en suspens pour les autres projets en cours qui ne sont pas incluses dans l’annexe III au présent document ainsi que les demandes de prorogation des dates d’achèvement sont traitées ci-dessous. [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/44] 

Sur les 24 projets en cours (sans compter ceux liés au renforcement des institutions et à la préparation de projet), cinq ont vu leur date d’achèvement prévue révisée depuis le rapport périodique de 2023.
Conformément à la décision 82/11 b)[footnoteRef:12], la Banque mondiale a demandé à ce que la durée d’un projet soit prolongée, comme indiqué dans le tableau 5. [12:  Toute demande de prorogation doit être soumise au Comité exécutif en vue de son approbation avant la date d’achèvement du projet, sachant qu’aucun nouvel engagement ne doit être pris avant que la prorogation ne soit approuvée.] 

Tableau 5. Projet pour lequel une demande de prorogation de la date d’achèvement a été soumise
	Pays/
Code du projet
	Décaissement
(%)
	Activités nécessitant un délai supplémentaire
	Date d’achèvement prévue à l’origine
	Date d’achèvement demandée

	[bookmark: _Hlk179793949]Préparation d’un inventaire national des stocks de déchets de substances réglementées et élaboration d’un plan national relatif à la gestion de ces substances (décision 91/66)

	Viet Nam
VIE/DES/93/PRP/94
	4
	Recrutement de consultants, recueil et analyse de données, et élaboration d’un plan d’action
	Décembre
2025
	Décembre
2026



Intégration des questions de genre[footnoteRef:13] [13:  Le Comité exécutif a chargé les agences bilatérales et d’exécution, à compter de 2023, de fournir un bref rapport sur les principaux résultats atteints en matière d’intégration des questions relatives à l’égalité des sexes dans le cadre de leurs rapports périodiques annuels, en se fondant sur les informations à leur disposition (décision 90/48 d)).] 


La Banque mondiale a indiqué qu’en 2024, 19 projets concernant quatre pays avaient communiqué sur l’intégration des questions de genre durant la préparation et la mise en œuvre de leurs activités. Des mesures sont prises dans le descriptif des projets associés aux KIP et aux PGEH afin de garantir le respect des politiques d’égalité entre les sexes du Fonds multilatéral et de la Banque mondiale et de promouvoir l’intégration de ces questions. Des consultations sont menées auprès des parties prenantes nationales concernées pour intégrer de manière appropriée les aspects liés à ce sujet. En Malaisie et au Viet Nam, les agences d’exécution respectives ont convenu de surveiller la présence des femmes dans les activités organisées dans le cadre du KIP et du PGEH. En Thaïlande, l’unité nationale de l’ozone suit systématiquement, dans la mesure du possible, la participation des femmes et des hommes aux ateliers, aux consultations de parties prenantes et aux événements publics qu’elle organise, afin de garantir leur inclusivité et de suivre les progrès réalisés. En Chine, le Centre de la coopération environnementale étrangère recueille des données ventilées pour toutes les activités menées dans le cadre de sa gestion, notamment les ateliers, les sessions de formation et les consultations des parties prenantes, et promeut l’emploi des femmes aux postes techniques et décisionnaires. En Indonésie, la participation des femmes a été activement examinée durant la préparation du KIP, qui a débuté en 2024. Les entreprises prenant part au projet se sont engagées à garantir l’égalité d’accès aux opportunités d’embauche à tous les niveaux et ont accepté de poursuivre leur communication sur la proportion hommes‑femmes au sein de leurs employés tout au long de la période de mise en œuvre.
Recommandation

Le Comité exécutif pourrait souhaiter :
Prendre note du rapport périodique de la Banque mondiale au 31 décembre 2024, contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/16 ;
Approuver la prorogation jusqu’à décembre 2026 de la date d’achèvement de l’inventaire national des stocks de déchets de substances réglementées et de l’élaboration d’un plan national relatif à la gestion de ces substances (décision 91/66) pour le Viet Nam (VIE/DES/93/PRP/94), afin de permettre l’achèvement des activités en cours restantes indiquées dans le tableau 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/16 ; et
Approuver les recommandations relatives aux projets en cours comportant des questions spécifiques figurant à l’annexe III du présent document.
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Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal
sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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Annexe I

RÉCAPITULATIF DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS DE LA BANQUE MONDIALE PAR PAYS POUR 2024


1. Le tableau 1 de l’annexe I présente l’état de la mise en œuvre des projets par pays pour 2024, en termes d’élimination réalisée, de décaissements prévus et effectués et d’achèvement des projets.
Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets par la Banque mondiale en 2024
	Pays
	Élimination en 2024 (tonnes PAO)*
	Élimination en 2024 (tonnes éq. CO2)
	Estimation des sommes décaissées en 2024 ($US)
	Sommes décaissées en 2024 ($US)
	Pourcentage des sommes décaissées par rapport à l’estimation pour 2024 

	Pourcentage des projets 
prévus achevés
 en 2024**

	Chine
	7 834,3
	0
	15 050 000
	24 547 213
	163
	100

	Indonésie
	32,3
	0
	150 000
	132 919
	89
	 

	Jordanie
	42,6
	0
	732 704
	753 459
	103
	75

	Malaisie
	0,0
	0
	84 905
	56 905
	67
	 

	Thaïlande
	0,0
	0
	1 904 772
	948 439
	50
	 

	Viet Nam
	0,0
	0
	65 000
	4 746
	7
	 

	Monde***
	0,0
	0
	0
	0
	 
	100

	Total
	7 909,2
	0
	17 987 381
	26 443 681
	147
	86


* Incluant 1 962,2 tonnes PAO de consommation et 5 947,0 tonnes PAO de production de SAO. Aucune élimination n’a été réalisée en 2024 avec les projets liés aux HFC.
** Projets dont l’achèvement était prévu en 2024.
*** Unité centrale pour 2024.
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[bookmark: _Hlk115855444]Annexe II
RÉCAPITULATIF DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS DE LA BANQUE MONDIALE PAR ANNÉE AU 31 DÉCEMBRE 2024
1. Le tableau 1 de l’annexe II présente un récapitulatif de l’état de la mise en œuvre des projets par année[footnoteRef:14]. Tous les projets et activités approuvés de 1991 à 2017 et en 2019 et 2020 sont désormais achevés. [14:  Les données sont présentées en fonction de l’année d’approbation du projet par le Comité exécutif. Toutes les approbations (qu’elles concernent un projet d’investissement ou un projet ne portant pas sur des investissements) sont traitées de la même manière (autrement dit, un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel d’1 million de $US compte pour un projet, au même titre que la préparation du programme d’un pays de 30 000 $US). Les principaux indicateurs tirés de la synthèse annuelle sont : le pourcentage de projets achevés, l’élimination de tonnes PAO/tonnes d’équivalent CO2 et le pourcentage de sommes décaissées. Il existe trois types de décaissements : durant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour les projets financés de manière rétroactive.] 

Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets par année
	Année
	Nombre de projets*
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	% d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	1991
	42
	42
	100
	5 429 404
	5 429 404
	0
	100

	1992
	76
	76
	100
	28 047 705
	28 047 705
	0
	100

	1993
	79
	79
	100
	42 538 405
	42 538 405
	0
	100

	1994
	91
	91
	100
	41 081 267
	41 081 267
	0
	100

	1995
	112
	112
	100
	47 224 186
	47 224 186
	0
	100

	1996
	55
	55
	100
	29 319 479
	29 319 479
	0
	100

	1997
	95
	95
	100
	56 173 102
	56 173 103
	-1
	100

	1998
	59
	59
	100
	35 959 418
	35 959 417
	1
	100

	1999
	73
	73
	100
	64 173 138
	64 173 138
	0
	100

	2000
	67
	67
	100
	36 982 134
	36 982 133
	1
	100

	2001
	29
	29
	100
	55 212 853
	55 212 854
	-1
	100

	2002
	32
	32
	100
	64 357 778
	64 357 778
	0
	100

	2003
	24
	24
	100
	72 734 119
	72 734 119
	0
	100

	2004
	29
	29
	100
	77 111 770
	77 111 770
	0
	100

	2005
	28
	28
	100
	68 592 865
	68 592 865
	0
	100

	2006
	22
	22
	100
	64 473 260
	64 473 260
	0
	100

	2007
	25
	25
	100
	66 005 270
	66 005 270
	0
	100

	2008
	28
	28
	100
	39 934 666
	39 934 666
	0
	100

	2009
	22
	22
	100
	25 529 554
	25 529 554
	0
	100

	2010
	16
	16
	100
	1 148 623
	1 148 623
	0
	100

	2011
	10
	10
	100
	44 201 956
	44 335 997
	-134 041
	100

	2012
	10
	10
	100
	11 698 145
	11 698 145
	0
	100

	2013
	7
	7
	100
	43 736 999
	43 602 958
	134 041
	100

	2014
	13
	13
	100
	28 336 509
	28 336 509
	0
	100

	2015
	13
	13
	100
	62 990 648
	62 990 648
	0
	100

	2016
	18
	18
	100
	12 601 632
	12 601 632
	0
	100

	2017
	6
	6
	100
	2 202 713
	2 202 713
	0
	100

	2018
	8
	5
	63
	26 839 050
	26 546 080
	292 970
	99

	2019
	3
	3
	100
	2 579 179
	2 579 179
	0
	100

	2020
	2
	2
	100
	2 067 012
	2 067 012
	0
	100

	2021
	7
	6
	86
	9 608 235
	9 562 359
	45 876
	100

	2022
	7
	6
	86
	22 867 594
	22 666 881
	200 713
	99

	2023
	23
	4
	17
	15 764 363
	3 255 320
	12 509 043
	21

	2024
	9
	0
	0
	24 275 689
	0
	24 275 689
	0

	Total
	1 140
	1 107
	97
	1 231 798 720
	1 194 474 428
	37 324 292
	97


* Excluant les projets clos et transférés.
** Coûts d’appui d’agence non compris.
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Annexe III

PROJETS EN COURS COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE DE LA BANQUE MONDIALE
	Pays/Code du projet
	Intitulé du projet
	Décaissement (%)
	État/Questions
	Recommandation

	Thaïlande
THA/PHA/92/INV/181
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (Bureau de mise en œuvre et de suivi du projet)
	100
	Retard de 12 mois
	Compte tenu de la décision 77/8 j), demander à la Banque mondiale de présenter à la 98e réunion un compte rendu sur ce projet incluant les retards de mise en œuvre

	Thaïlande
THA/PHA/92/INV/182
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération)
	40
	Retard de 12 mois
	Demander à la Banque mondiale de présenter à la 98e réunion un compte rendu sur ce projet incluant les retards de mise en œuvre

	Thaïlande
THA/PHA/92/INV/183
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de la fabrication de mousse pulvérisée)
	0
	Retards de 12 et 18 mois
	Demander à la Banque mondiale de présenter à la 98e réunion un compte rendu sur ce projet incluant les retards de mise en œuvre

	Viet Nam
VIE/KIP/93/INV/90
	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche) (secteur de la réfrigération industrielle)
	0
	Retards dus à des questions administratives et aux approbations correspondantes par le gouvernement
	Demander à la Banque mondiale de soumettre un compte rendu de situation à la 98e réunion sur l’avancement de la mise en œuvre et le décaissement

	Viet Nam VIE/KIP/93/INV/91
	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche) (conversion de climatiseurs mobiles pour chemins de fer)
	0
	
	

	Viet Nam VIE/KIP/93/INV/95
	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche) (secteur de l’entretien)
	0
	
	

	Viet Nam VIE/KIP/93/INV/96
	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche) (Bureau de mise en œuvre et de suivi du projet)
	0
	
	

	Viet Nam VIE/PHA/93/INV/92
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche) (Bureau de mise en œuvre et de suivi du projet)
	0
	
	

	Viet Nam VIE/PHA/93/INV/93
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche) (secteur de l’entretien)
	0
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