| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/16 7 novembre 2025 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF
 DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
 D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-dix-septième réunion

Montréal, 1-5 décembre 2025

Point 7 a) vi) l’ordre du jour provisoire

RAPPORT PERIODIQUE DE LA BANQUE MONDIALE AU 31 DECEMBRE 2024

Introduction

# Ce document présente le rapport périodique de la Banque mondiale au 31 décembre 2024.

# Le rapport périodique de la Banque mondiale couvre l’état de la mise en œuvre des projets, notamment ceux portant sur les HFC qui ont été financés par les contributions volontaires supplémentaires de 17 Parties non visées à l’article 5 afin de soutenir le démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali.

# Le Secrétariat a examiné l’état de la mise en œuvre de chacun des projets en cours, pays par pays, en tenant compte des retards accusés dans la mise en œuvre par rapport aux dates d’achèvement prévues déclarées en 2024, des répercussions possibles de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et du taux des décaissements prévus. L’analyse contenue dans le présent document s’appuie sur les quantités, exprimées en tonnes PAO, de toutes les substances réglementées, sauf pour les HFC qui sont mesurés en tonnes métriques (tm) et en tonnes d’équivalent CO2.

# Ce document présente une synthèse de l’avancement de la mise en œuvre des projets pour 2024 et de manière cumulée depuis 1991, couvrant toutes les substances réglementées, y compris celles relevant de l’annexe F (HFC), en vertu du Protocole de Montréal pour tous les projets approuvés au titre d’un financement ordinaire et des contributions volontaires supplémentaires. Il propose également une analyse de l’état de la mise en œuvre de tous les projets en cours au niveau des pays. Il recense les projets accusant des retards dans la mise en œuvre et les conséquences possibles de ces retards sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets dont les questions en suspens doivent être examinées par le Comité exécutif. Comme tous les projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires ont été achevés et que les soldes restants seront restitués au Secrétariat, ce dernier ne communiquera plus de rapport distinct sur ces projets.

Avancement de la mise en œuvre des projets en 2024 et progrès cumulés depuis 1991

# Au 31 décembre 2024, le Comité exécutif avait approuvé 1,36 milliard de $US pour des projets de la Banque mondiale, dont 1,23 milliard de $US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et de projets ne portant pas sur des investissements et 131,02 millions de $US pour les coûts d’appui d’agence, comme le montre le tableau 1.

# Tableau 1. Financement approuvé par secteur pour la Banque Mondiale au 31 décembre 2023

| Secteur | Financement ($US) |
| --- | --- |
| Aérosols | 22 984 030 |
| Destruction | 600 000 |
| Efficacité énergétique | 1 095 689 |
| Mousses | 136 059 064 |
| Halons | 70 221 038 |
| Plan de réduction progressive des HFC | 5 665 704 |
| Fumigènes | 5 837 887 |
| Multi-secteurs | 2 341 168 |
| Autres | 5 059 360 |
| Plan d’élimination | 223 065 129 |
| Agents de transformation | 114 342 497 |
| Production | 422 973 496 |
| Réfrigération | 180 473 484 |
| Divers secteurs | 30 181 553 |
| Solvants | 10 237 394 |
| Agents de stérilisation | 661 227 |
| Total partiel | 1 231 798 720 |
| Coûts d’appui d’agence | 131 018 159 |
| Total | 1 362 816 878 |

# En 2024, neuf nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait permettre d’éliminer 318 886 tonnes PAO de consommation et de production de substances appauvrissant la couche d’ozone (SAO) et 759,2 tm (1 400 833 tonnes d’équivalent CO2) de consommation de HFC. L’annexe I présente l’état de la mise en œuvre des projets par pays en 2024.

# Le tableau 2 présente l’état de la mise en œuvre des projets, notamment le décaissement des fonds par catégorie de projet au 31 décembre 2024. L’annexe II contient des informations analytiques sur chaque année depuis 1991.

Tableau 2. État de la mise en œuvre des projets par catégorie au 31 décembre 2024

| Catégorie | Nombre de projets* |  |  | Financement ($US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | % d’achèvement | Approuvé | Décaissé | Solde *** | % de décaissement |
| Programme de pays | 29 | 29 | 100 | 1 627 732 | 1 627 732 | 0 | 100 |
| Démonstration | 8 | 8 | 100 | 6 172 901 | 6 172 901 | 0 | 100 |
| Renforcement des institutions | 50 | 49 | 98 | 10 013 716 | 9 890 357 | 123 359 | 99 |
| Investissement | 659 | 638 | 97 | 1 170 814 855 | 1 132 471 849 | 38 343 006 | 97 |
| Préparation de projet | 307 | 299 | 97 | 28 358 320 | 27 425 716 | 932 604 | 97 |
| Assistance technique | 83 | 80 | 96 | 14 505 430 | 16 580 108 | -2 074 678 | 114 |
| Formation | 4 | 4 | 100 | 305 766 | 305 766 | 0 | 100 |
| Total | 1 140 | 1 107 | 97 | 1 231 798 720 | 1 194 474 428 | 37 324 292 | 97 |

* Projets clos et transférés non compris.

** Coûts d’appui d’agence non compris.

*** Les soldes négatifs sont dus à la répartition des soldes des financements entre les différentes tranches d’un même plan de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH).

# La mise en œuvre des projets et activités menés par la Banque Mondiale pour 2024 et les données cumulées associées de 1991 au 31 décembre 2024 sont récapitulés comme suit :

## Élimination : En 2024, 7 909,2 tonnes PAO de consommation et de production de SAO ont été éliminées  et l’élimination de 748,4 tonnes PAO de consommation de SAO et 4 690,0 tonnes PAO de production de SAO supplémentaires a été approuvée. Depuis 1991, 150 322 tonnes PAO de consommation de SAO et 193 943 tonnes PAO de production de SAO ont été éliminées, sur un total prévu de 318 886 tonnes PAO de consommation et de production de SAO, ainsi que 8,8 tm (12 555 tonnes d’équivalent CO2) de consommation de HFC, sur un total prévu de 759,2 tm (1 400 833 tonnes d’équivalent CO2), grâce aux projets approuvés (projets annulés ou transférés non compris) ;

## Décaissements/approbations : En 2024, 26,44 millions de $US ont été décaissés et 17,99 millions de $US devaient être décaissés d’après le rapport périodique de 2023, soit un taux de décaissement correspondant à 147 pour cent du montant prévu. Cumulativement, 1,19 milliard de $US ont été décaissés sur un total de 1,23 milliard de $US approuvé aux fins de décaissement (coûts d’appui d’agence non compris), ce qui représente un taux de décaissement de 97 pour cent. En 2024, un montant de 24,28 millions de $US a été approuvé pour la mise en œuvre.

## Rapport coût-efficacité (en PAO) : Depuis 1991, le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement approuvés menant à une réduction permanente de la consommation est de 5,50 $US/kg et de 4,77 $US/kg pour le secteur de la production. Le rapport coût-efficacité moyenne par tonne PAO des projets d’investissement est de 3,24 $US/kg pour les projets achevés et de 6,92 $US/kg pour les projets en cours ;

## Nombre de projets achevés : Sept projets ont été achevés en 2024. Depuis 1991, 1 107 projets ont été achevés sur les 1 140 projets approuvés (projets clos ou transférés non compris), ce qui représente un taux d’achèvement de 97 pour cent ;

## Vitesse de réalisation – projets d’investissement : Les projets achevés en 2024 se sont terminés en moyenne 50 mois après leur approbation. Depuis 1991, le délai moyen d’achèvement des projets d’investissement est de 40 mois à partir de leur approbation. En moyenne, les premiers décaissements de ces projets ont eu lieu 24 mois à compter de leur approbation ;

## Vitesse de réalisation – projets non liés à des investissements : Les projets achevés en 2024 se sont terminés en moyenne 12 mois après leur approbation. Depuis 1991, le délai moyen d’achèvement des projets ne portant pas sur des investissements est de 35 mois à partir de leur approbation. En moyenne, les premiers décaissements de ces projets ont eu lieu 21 mois à compter de leur approbation ;

## Préparation des projets : Sur les 307 activités de préparation de projet approuvées à la fin de 2024, 299 sont terminées, et huit sont toujours en cours. Une activité de préparation de projet a été achevée en 2024 ;

## Retards dans la mise en œuvre : Un total de 33 projets étaient en cours de mise en œuvre à la fin de 2024, avec un retard moyen de huit mois. Trois d’entre eux sont classés comme « projets accusant des retards de mise en œuvre », faisant l’objet de procédures d’annulation (les projets de démonstration, les activités de préparation de projet et celles de renforcement des institutions n’étant pas soumis à de telles procédures) ; et

## Accords pluriannuels : En 2024, trois accords pluriannuels pour des PGEH, un plan de gestion de l’élimination de la production de HCFC (PGEPH) et deux plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (KIP) étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1991, 43 accords pluriannuels ont été approuvés et 37 ont été achevés, ce qui représente un taux d’achèvement de 86 pour cent.

# Le tableau 3 récapitule les progrès accomplis par la Banque mondiale depuis 1991.

## Tableau 3. Progrès accomplis par la Banque Mondiale depuis 1991

| Élimination réalisée |  | Décaissement ($US) | Rapport coût-efficacité moyen ($US/kg) |  | Nombre de projets |  | Délai d’achèvement (mois) |  | Retard moyen des projets (mois) | Nombre d’accords pluriannuels |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tonnes PAO* | Tonnes éq CO2** |  | Consom-mation | Produ- ction | Approuvés | Achevés | Investis- sement | Hors investis-sement |  | Approuvés | Achevés |
| 344 265 | 12 555 | 1 194 474 428 | 5,50 | 4,77 | 1 140 | 1 107 | 40 | 35 | 8 | 43 | 37 |

* Consommation et production de SAO.

** Projets liés aux HFC.

Projets en lien avec les HFC

# Au 31 décembre 2024, le Comité exécutif avait approuvé 25 projets liés aux HFC pour un montant total de 7 718 987 $US (coûts d’appui d’agence non compris). Le tableau 4 récapitule l’état de ces projets et les données correspondantes sont déjà prises en compte dans les paragraphes 5 à 9.

Tableau 4. Projets liés aux HFC approuvés

| Catégorie | Nombre de projets |  |  | Financement ($US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | % d’achèvement | Approuvé | Décaissé | Solde | % de décaissement |
| Investissement** | 11 | 1 | 9 | 5 699 907 | 183 514 | 5 516 393 | 3 |
| Préparation de projet | 11 | 7 | 64 | 1 275 000 | 707 919 | 567 081 | 56 |
| Assistance technique | 3 | 3 | 100 | 744 080 | 744 080 | 0 | 100 |
| Total | 25 | 11 | 44 | 7 718 987 | 1 635 513 | 6 083 474 | 21 |

* Coûts d’appui d’agence non compris.

** L’élimination de 759,2 tm (1 400 833 tonnes d’équivalent CO2) de HFC a été approuvée.

# Sur un cumul total de financement approuvé de 7 718 987 $US, un montant de 1 635 513 $US a été décaissé, soit un taux de décaissement de 21 pour cent. Sept des 11 activités de préparation ont été achevées. Les quatre activités restantes sont censées se terminer en 2025 et 2026. Tous les projets d’assistance technique ont été achevés. L’un des 11 projets d’investissement a été terminé. Les dix projets d’investissement restants (huit projets pour la phase I d’un KIP, un projet pilote concernant l’efficacité énergétique selon la décision 91/65 et un projet pilote concernant l’efficacité énergétique selon la décision 94/60) devraient être achevés en 2026 et 2027.

Questions recensées durant la mise en œuvre des projets en 2024

# À l’issue du processus d’examen, plusieurs questions ont été débattues et résolues de manière satisfaisante, hormis les problèmes de trois projets se rapportant à des éléments d’accords pluriannuels, classés comme ayant des retards de mise en œuvre et soumis à des procédures d’annulation de projet, conformément à la décision 84/45 c). Ces projets classés comme accusant des retards de mise en œuvre figurent à l’annexe III au présent document, ainsi que les recommandations du Secrétariat demandant la présentation d’un rapport à la 98e réunion.

# Des questions ont également été recensées au sujet de projets ou de tranches d’accords pluriannuels concernant l’élimination des HCFC et des HFC. Ces questions sont également présentées à l’annexe III. Une courte description de l’état de la mise en œuvre, les questions en suspens ainsi qu’une recommandation proposée aux fins d’examen par le Comité exécutif sont présentées pour chacun de ces projets.

# Les détails des progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets associés au PGEH de la Chine (plan sectoriel pour la mousse de polyuréthane) ont été présentés à la 97e réunion. Les recommandations relatives aux questions en suspens pour ces projets, notamment l’approbation d’éventuelles demandes de prorogation, sont abordées dans les sections correspondantes de ces documents. Les questions en suspens pour les autres projets en cours qui ne sont pas incluses dans l’annexe III au présent document ainsi que les demandes de prorogation des dates d’achèvement sont traitées ci-dessous.

# Sur les 24 projets en cours (sans compter ceux liés au renforcement des institutions et à la préparation de projet), cinq ont vu leur date d’achèvement prévue révisée depuis le rapport périodique de 2023.

# Conformément à la décision 82/11 b), la Banque mondiale a demandé à ce que la durée d’un projet soit prolongée, comme indiqué dans le tableau 5.

Tableau 5. Projet pour lequel une demande de prorogation de la date d’achèvement a été soumise

| Pays/ Code du projet | Décaissement (%) | Activités nécessitant un délai supplémentaire | Date d’achèvement prévue à l’origine | Date d’achèvement demandée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Préparation d’un inventaire national des stocks de déchets de substances réglementées et élaboration d’un plan national relatif à la gestion de ces substances (décision 91/66) |  |  |  |  |
| Viet Nam VIE/DES/93/PRP/94 | 4 | Recrutement de consultants, recueil et analyse de données, et élaboration d’un plan d’action | Décembre 2025 | Décembre 2026 |

Intégration des questions de genre

# La Banque mondiale a indiqué qu’en 2024, 19 projets concernant quatre pays avaient communiqué sur l’intégration des questions de genre durant la préparation et la mise en œuvre de leurs activités. Des mesures sont prises dans le descriptif des projets associés aux KIP et aux PGEH afin de garantir le respect des politiques d’égalité entre les sexes du Fonds multilatéral et de la Banque mondiale et de promouvoir l’intégration de ces questions. Des consultations sont menées auprès des parties prenantes nationales concernées pour intégrer de manière appropriée les aspects liés à ce sujet. En Malaisie et au Viet Nam, les agences d’exécution respectives ont convenu de surveiller la présence des femmes dans les activités organisées dans le cadre du KIP et du PGEH. En Thaïlande, l’unité nationale de l’ozone suit systématiquement, dans la mesure du possible, la participation des femmes et des hommes aux ateliers, aux consultations de parties prenantes et aux événements publics qu’elle organise, afin de garantir leur inclusivité et de suivre les progrès réalisés. En Chine, le Centre de la coopération environnementale étrangère recueille des données ventilées pour toutes les activités menées dans le cadre de sa gestion, notamment les ateliers, les sessions de formation et les consultations des parties prenantes, et promeut l’emploi des femmes aux postes techniques et décisionnaires. En Indonésie, la participation des femmes a été activement examinée durant la préparation du KIP, qui a débuté en 2024. Les entreprises prenant part au projet se sont engagées à garantir l’égalité d’accès aux opportunités d’embauche à tous les niveaux et ont accepté de poursuivre leur communication sur la proportion hommes-femmes au sein de leurs employés tout au long de la période de mise en œuvre.

Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

## Prendre note du rapport périodique de la Banque mondiale au 31 décembre 2024, contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/16 ;

## Approuver la prorogation jusqu’à décembre 2026 de la date d’achèvement de l’inventaire national des stocks de déchets de substances réglementées et de l’élaboration d’un plan national relatif à la gestion de ces substances (décision 91/66) pour le Viet Nam (VIE/DES/93/PRP/94), afin de permettre l’achèvement des activités en cours restantes indiquées dans le tableau 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/16 ; et

## Approuver les recommandations relatives aux projets en cours comportant des questions spécifiques figurant à l’annexe III du présent document.

Annexe I

RÉCAPITULATIF DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS DE LA BANQUE MONDIALE PAR PAYS POUR 2024

# Le tableau 1 de l’annexe I présente l’état de la mise en œuvre des projets par pays pour 2024, en termes d’élimination réalisée, de décaissements prévus et effectués et d’achèvement des projets.

Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets par la Banque mondiale en 2024

| Pays | Élimination en 2024 (tonnes PAO)* | Élimination en 2024 (tonnes éq. CO2) | Estimation des sommes décaissées en 2024 ($US) | Sommes décaissées en 2024 ($US) | Pourcentage des sommes décaissées par rapport à l’estimation pour 2024 | Pourcentage des projets prévus achevés en 2024** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chine | 7 834,3 | 0 | 15 050 000 | 24 547 213 | 163 | 100 |
| Indonésie | 32,3 | 0 | 150 000 | 132 919 | 89 |  |
| Jordanie | 42,6 | 0 | 732 704 | 753 459 | 103 | 75 |
| Malaisie | 0,0 | 0 | 84 905 | 56 905 | 67 |  |
| Thaïlande | 0,0 | 0 | 1 904 772 | 948 439 | 50 |  |
| Viet Nam | 0,0 | 0 | 65 000 | 4 746 | 7 |  |
| Monde*** | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
| Total | 7 909,2 | 0 | 17 987 381 | 26 443 681 | 147 | 86 |

* Incluant 1 962,2 tonnes PAO de consommation et 5 947,0 tonnes PAO de production de SAO. Aucune élimination n’a été réalisée en 2024 avec les projets liés aux HFC.

** Projets dont l’achèvement était prévu en 2024.

*** Unité centrale pour 2024.

Annexe II

RÉCAPITULATIF DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS DE LA BANQUE MONDIALE PAR ANNÉE AU 31 DÉCEMBRE 2024

# Le tableau 1 de l’annexe II présente un récapitulatif de l’état de la mise en œuvre des projets par année. Tous les projets et activités approuvés de 1991 à 2017 et en 2019 et 2020 sont désormais achevés.

Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets par année

| Année | Nombre de projets* |  |  | Financement ($US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | % d’achèvement | Approuvé | Décaissé | Solde | % de décaissement |
| 1991 | 42 | 42 | 100 | 5 429 404 | 5 429 404 | 0 | 100 |
| 1992 | 76 | 76 | 100 | 28 047 705 | 28 047 705 | 0 | 100 |
| 1993 | 79 | 79 | 100 | 42 538 405 | 42 538 405 | 0 | 100 |
| 1994 | 91 | 91 | 100 | 41 081 267 | 41 081 267 | 0 | 100 |
| 1995 | 112 | 112 | 100 | 47 224 186 | 47 224 186 | 0 | 100 |
| 1996 | 55 | 55 | 100 | 29 319 479 | 29 319 479 | 0 | 100 |
| 1997 | 95 | 95 | 100 | 56 173 102 | 56 173 103 | -1 | 100 |
| 1998 | 59 | 59 | 100 | 35 959 418 | 35 959 417 | 1 | 100 |
| 1999 | 73 | 73 | 100 | 64 173 138 | 64 173 138 | 0 | 100 |
| 2000 | 67 | 67 | 100 | 36 982 134 | 36 982 133 | 1 | 100 |
| 2001 | 29 | 29 | 100 | 55 212 853 | 55 212 854 | -1 | 100 |
| 2002 | 32 | 32 | 100 | 64 357 778 | 64 357 778 | 0 | 100 |
| 2003 | 24 | 24 | 100 | 72 734 119 | 72 734 119 | 0 | 100 |
| 2004 | 29 | 29 | 100 | 77 111 770 | 77 111 770 | 0 | 100 |
| 2005 | 28 | 28 | 100 | 68 592 865 | 68 592 865 | 0 | 100 |
| 2006 | 22 | 22 | 100 | 64 473 260 | 64 473 260 | 0 | 100 |
| 2007 | 25 | 25 | 100 | 66 005 270 | 66 005 270 | 0 | 100 |
| 2008 | 28 | 28 | 100 | 39 934 666 | 39 934 666 | 0 | 100 |
| 2009 | 22 | 22 | 100 | 25 529 554 | 25 529 554 | 0 | 100 |
| 2010 | 16 | 16 | 100 | 1 148 623 | 1 148 623 | 0 | 100 |
| 2011 | 10 | 10 | 100 | 44 201 956 | 44 335 997 | -134 041 | 100 |
| 2012 | 10 | 10 | 100 | 11 698 145 | 11 698 145 | 0 | 100 |
| 2013 | 7 | 7 | 100 | 43 736 999 | 43 602 958 | 134 041 | 100 |
| 2014 | 13 | 13 | 100 | 28 336 509 | 28 336 509 | 0 | 100 |
| 2015 | 13 | 13 | 100 | 62 990 648 | 62 990 648 | 0 | 100 |
| 2016 | 18 | 18 | 100 | 12 601 632 | 12 601 632 | 0 | 100 |
| 2017 | 6 | 6 | 100 | 2 202 713 | 2 202 713 | 0 | 100 |
| 2018 | 8 | 5 | 63 | 26 839 050 | 26 546 080 | 292 970 | 99 |
| 2019 | 3 | 3 | 100 | 2 579 179 | 2 579 179 | 0 | 100 |
| 2020 | 2 | 2 | 100 | 2 067 012 | 2 067 012 | 0 | 100 |
| 2021 | 7 | 6 | 86 | 9 608 235 | 9 562 359 | 45 876 | 100 |
| 2022 | 7 | 6 | 86 | 22 867 594 | 22 666 881 | 200 713 | 99 |
| 2023 | 23 | 4 | 17 | 15 764 363 | 3 255 320 | 12 509 043 | 21 |
| 2024 | 9 | 0 | 0 | 24 275 689 | 0 | 24 275 689 | 0 |
| Total | 1 140 | 1 107 | 97 | 1 231 798 720 | 1 194 474 428 | 37 324 292 | 97 |

* Excluant les projets clos et transférés.

** Coûts d’appui d’agence non compris.

Annexe III

## PROJETS EN COURS COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE DE LA BANQUE MONDIALE

| Pays/Code du projet | Intitulé du projet | Décaissement (%) | État/Questions | Recommandation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thaïlande THA/PHA/92/INV/181 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (Bureau de mise en œuvre et de suivi du projet) | 100 | Retard de 12 mois | Compte tenu de la décision 77/8 j), demander à la Banque mondiale de présenter à la 98e réunion un compte rendu sur ce projet incluant les retards de mise en œuvre |
| Thaïlande THA/PHA/92/INV/182 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération) | 40 | Retard de 12 mois | Demander à la Banque mondiale de présenter à la 98e réunion un compte rendu sur ce projet incluant les retards de mise en œuvre |
| Thaïlande THA/PHA/92/INV/183 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de la fabrication de mousse pulvérisée) | 0 | Retards de 12 et 18 mois | Demander à la Banque mondiale de présenter à la 98e réunion un compte rendu sur ce projet incluant les retards de mise en œuvre |
| Viet Nam VIE/KIP/93/INV/90 | Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche) (secteur de la réfrigération industrielle) | 0 | Retards dus à des questions administratives et aux approbations correspondantes par le gouvernement | Demander à la Banque mondiale de soumettre un compte rendu de situation à la 98e réunion sur l’avancement de la mise en œuvre et le décaissement |
| Viet Nam VIE/KIP/93/INV/91 | Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche) (conversion de climatiseurs mobiles pour chemins de fer) | 0 |  |  |
| Viet Nam VIE/KIP/93/INV/95 | Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche) (secteur de l’entretien) | 0 |  |  |
| Viet Nam VIE/KIP/93/INV/96 | Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche) (Bureau de mise en œuvre et de suivi du projet) | 0 |  |  |
| Viet Nam VIE/PHA/93/INV/92 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche) (Bureau de mise en œuvre et de suivi du projet) | 0 |  |  |
| Viet Nam VIE/PHA/93/INV/93 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche) (secteur de l’entretien) | 0 |  |  |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été incluses dans la base de données du rapport périodique global, qui figure sur le portail de la 97e réunion du site web du Fonds multilatéral, sous forme de tableur au format Microsoft Excel.

Conformément à la décision 84/12 a) iv), la mesure de la quantité de HFC en tonnes d’équivalent CO2 figure dans les rapports périodiques présentés à la 97e réunion.

Les projets en cours englobent tous les projets qui se trouvaient dans la phase de mise en œuvre au 31 décembre 2024. Les principaux indicateurs d’avancement sont le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage des projets pour lesquels une partie des fonds a été déboursée, le financement qui est censé être décaissé d’ici la fin de l’année exprimé en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et les renseignements figurant dans la colonne des remarques de la base de données sur les rapports périodiques.

L’élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO et en tm et tonnes d’équivalent CO2 de HFC.

Dont 1 962,2 tonnes PAO de consommation et 5 947,0 tonnes PAO de production de SAO. Aucune élimination n’a été réalisée en 2024 avec les projets liés aux HFC.

Aucune élimination n’a été approuvée en 2024 pour les projets liés aux HFC.

Incluant 759,2 tm pour les projets liés aux HFC. Le rapport coût-efficacité en équivalent CO2 n’est pas indiqué en raison du nombre réduit de projets approuvés.

La valeur supérieure du rapport coût-efficacité correspondant aux projets en cours est essentiellement due aux plus faibles valeurs de PAO des HCFC, mais aussi à la manière dont l’élimination est attribuée par les agences.

Projets approuvés sur 18 mois avec un taux de décaissement inférieur à un pour cent, ou projets toujours pas terminés 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/44

Toute demande de prorogation doit être soumise au Comité exécutif en vue de son approbation avant la date d’achèvement du projet, sachant qu’aucun nouvel engagement ne doit être pris avant que la prorogation ne soit approuvée.

Le Comité exécutif a chargé les agences bilatérales et d’exécution, à compter de 2023, de fournir un bref rapport sur les principaux résultats atteints en matière d’intégration des questions relatives à l’égalité des sexes dans le cadre de leurs rapports périodiques annuels, en se fondant sur les informations à leur disposition (décision 90/48 d)).

Les données sont présentées en fonction de l’année d’approbation du projet par le Comité exécutif. Toutes les approbations (qu’elles concernent un projet d’investissement ou un projet ne portant pas sur des investissements) sont traitées de la même manière (autrement dit, un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel d’1 million de $US compte pour un projet, au même titre que la préparation du programme d’un pays de 30 000 $US). Les principaux indicateurs tirés de la synthèse annuelle sont : le pourcentage de projets achevés, l’élimination de tonnes PAO/tonnes d’équivalent CO2 et le pourcentage de sommes décaissées. Il existe trois types de décaissements : durant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour les projets financés de manière rétroactive.