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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع السابع والثمانون
مونتريال، من 28 يونيه/حزيران إلى 2 يوليه/ تموز 2021 [footnoteRef:1] [1:   ستعقد اجتماعات عبر الانترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات في يونيه/ حزيران ويوليه/ تموز 2021 بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)] 




التأخيرات في تقديم الشرائح

مقدمة
1. إعمالا للمقرر 47/50(د)، [footnoteRef:2] أعدت الأمانة هذه الوثيقة. وتمثل هذه الوثيقة الإجراءات التي اتخذت استجابة للمقررات المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح التي اتخذت خلال الاجتماع السادس والثمانين، وتحليلا لكل شريحة من الشرائح التي كانت مستحقة إلاّ أنها لم تقدم للاجتماع السابع والثمانين، والشرائح التي قدمت إلاّ أنها سحبت بعد ذلك خلال عملية استعراض المشروع، كما تقدم عرضا عاما لأسباب التأخيرات والتأثير على حالة الامتثال لالتزامات البلدان بموجب بروتوكول مونتريال، والتوصية. [2:   قررت اللجنة التنفيذية أن يدرج بند منفصل في جدول الأعمال عن التأخيرات في تقديم الشرائح، والشرائح الفعلية وصرف الأموال للشرائح والالتزامات في اجتماعات مقبلة. ] 

متابعة القرارات التي اتخذت بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح خلال الاجتماع السادس والثمانين
لم يقدم خلال الاجتماع السادس والثمانين 36[footnoteRef:3] بلدا من مجموع البلدان الست والستين التي كان من المقرر أن تقدم طلبات الشرائح في مواعيده وهو مايمثل معدل عدم تقديم الشرائح بنسبة 55 في المائة. وعقب ذلك طلبت اللجنة التنفيذية من الأمانة ضمن جملة أمور إرسال رسائل الى الحكومات المعنية بشأن المقررات المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح الواردة في المرفق X بتقرير الاجتماع السادس والثمانين (المقرر 86/44(ب)). [3:   باستبعاد بلدين (الجزائر وموزامبيق) اللتين قدمتا طلبات شرائحهما الى الاجتماع السادس والثمانين إلاّ أنها سحبا بعد ذلك، وبلد واحد (المملكة العربية السعودية) التي ألغيت المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بها خلال الاجتماع السادس والثمانين. ] 

وإعمالا للمقرر 86/44(ب) بعثت الأمانة رسائل الى حكومات 38[footnoteRef:4] بلدا من بلدان المادة 5 لحثها على تقديم الشريحة التالية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بها، يقدم منها 31[footnoteRef:5] بلدا للاجتماع السابع والثمانين. ونتيجة لذلك قدمت حكومات الجزائر، بليز،[footnoteRef:6] بنين،[footnoteRef:7] البوسنة والهرسك،[footnoteRef:8] تشاد،[footnoteRef:9] جزر القمر،[footnoteRef:10] غابون،[footnoteRef:11] باكستان، بابوا غينيا الجديدة،[footnoteRef:12] الفلبين،[footnoteRef:13] سانت لوتشيا،[footnoteRef:14] توغو،[footnoteRef:15] فييت نام[footnoteRef:16] الشرائح الخاصة بها من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع السابع والثمانين. [4:   باستثناء بلد واحد (المملكة العربية السعودية) التي أعقبت المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خلال الاجتماع السادس والثمانين. ]  [5:   باستثناء سبعة بلدان (بربادوس ودومينيكا وغرينادا وهايتي والكويت وسورينام وتايلاند) التي يمكن تقديمها إلى الاجتماع الثامن والثمانين. ]  [6:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/19.]  [7:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/20.]  [8:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/22.]  [9:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/23.]  [10:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/24.]  [11:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/27.]  [12:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/32.]  [13:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9.]  [14:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/36.]  [15:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/38.]  [16:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/40.] 

غير أن حكومات بلدان جزر البهاما والبحرين وبنغلاديش وبوروندي والكونغو وجيبوتي وغينيا الاستوائية ومالي وموريتانيا والمكسيك وموزمبيق والنيجر ونيجيريا وسانت كيتس ونيفيس والصومال وجنوب إفريقيا وجنوب السودان وفنزويلا (الجمهورية البوليفارية) لم تقدم طلبات شرائحها.
تحليل الشرائح التي لم تقدم للاجتماع السابع والثمانين
وكان من المقرر تقديم ست وثلاثون نشاطا ترتبط بشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعدد 23 بلدان بقيمة إجمالية تبلغ 21,701,930 دولارا أمريكيا (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة) للاجتماع السابع والثمانين إلاّ أنها لم تقدم على النحو المبين في المرفق الأول بهذه الوثيقة. [footnoteRef:17] [17:   للمقارنة لم تقدم خلال الاجتماع السادس والثمانين 47 شريحة لعدد 37 بلدا ] 

وعلاوة على ذلك، قدمت شريحة من شرائح المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد واحد (الجزائر)، والمرحلة الثانية لبلد واحد (باكستان) بقيمة تبلغ792,266  دولارا أمريكيا (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة) للاجتماع السابع والثمانين إلاّ إنه سحب بعد ذلك بواسطة الوكالات المنفذة المعنية خلال عملية استعراض المشروع. وترد هاتان الشريحتان أيضا في المرفق الأول.
أسباب التأخيرات والتأثير على حالة عدم الامتثال
تتضمن أسباب التأخيرات في تقديم شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية صعوبات داخلية وخارجية (15)؛ وانخفاض الصرف عن 20 في المائة للحد الأقصى من الأموال الموافق عليها للشرائح السابقة (13)؛ وعقبات فرضها وباء كوفيد-19 (12)؛ والمقررات الحكومية و/أو الموافقات و/أو التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية و/أو التغييرات التهيكلية (8)؛ وعدم تقديم التقارير المرحلية والمالية (6)؛ ونقص تقرير التحقق (5)؛ والأوضاع السياسية أو المسائل الأمنية (5)؛ وعدم توقيع اتفاقات أو عقود (2)؛ وعدم كتابة الصرف من شريحة سابقة موافق عليها (2)؛ وعنصر استثماري (2)؛ وتأخيرات الوكالة المنفذة (1)؛ وتأخيرات في المنشئات (1)؛ وعدم استعداد الوكالة المنفذة للتقديم (1).
وحسبما أشادت الوكالات الثنائية والمنفذة فإن التأخيرات في تقديم الشرائح التي مضى عليها فترة سابقة لن يكون لها أي تاثير أو أن من غير المحتمل أن يكون لها تأثير على حالة امتثال البلدان لإلتزاماتها لبروتوكول مونتريال، ومن المتوقع أن تقدم جميع الشرائح المبلغة للاجتماع الثامن والثمانين باستثناء الكونغو وكوت ديفوار وجيبوتي ومالي التي قد تقدم شرائحها للاجتماع التاسع والثمانين.
التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:
أن تحاط علما:
بالتقرير المتعلق بالتأخيرات في تقديم الشرائح الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/12؛
المعلومات عن التأخيرات في تقديم الشرائح بموجب خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة من حكومتي ألمانيا وإيطاليا واليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي؛
أن 16 نشاطا من مجموع الأنشطة البالغة 52 (14 من 37 بلدا) تتعلق بالشرائح الخاصة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقرر تقديمها للاجتماع السابع والثمانين قدمت في الموعد المحدد.
أن الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية أشارت الى أن التأخير في تقديم الشرائح الخاصة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقرر تقديمها للاجتماع الأول من عام 2021 ليس لها أي تأثير أو يحتمل أن لا يكون لها تأثير على حالة الامتثال لبروتوكول مونتريال، وأنه لم يظهر أي دليل على أن أي بلد من البلدان المعنية في حالة عدم امتثال لتدابير بروتوكول مونتريال؛
أن تطلب من الأمانة أن تبعث برسائل الى الحكومات المعنية بشأن المقررات المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح الواردة في المرفق الأول بهذا التقرير.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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3
المرفق الأول

الشرائح التي لم تقدم للاجتماع السابع والثمانين

	البلد
	الوكالة
	الشريحة
	مع تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	سبب التأخير/ السحب
	التوصيات

	الجزائر (المرحلة الأولى)

	اليونيدو
	2014  و2017
	197,898
	ثمة حاجة الى مزيد من التشاور لاستكمال تنفيذ مشروع تحةيل تكييف الهواء مع منشأة مستفيدة
	لاحظت أن الشريحة الثالثة (2014) والرابعة (2017) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمتان للاجتماع السابع والثمانين قد سحبتا، وحثت حكومة الجزائر على العمل مع اليونيدو للإسراع بتنفيذ الشريحة الثانية (2012) من المرحلة الأولى لكي يمكن تقديم الشريحتين الثالثة والرابعة (2014 و2017) للاجتماع الثامن والثمانين مع تعديل خطة العمل لكي تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص الشريحة 2014 ومابعدها من شرائح.


	جزر البهاما (المرحلة الأولى)
	اليونيب
	2020
	35,001
	اضطربات وباء كوفيد-19 وخفض تقرير التحقق
	لاحظت أن التأخيرات فرضها وباء كوفيد-19، وأن التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لم يستكمل، وحثت حكومة جزر البهاما على العمل مع اليونيب لاستكمال التحقق لكي يمكن تقديم الشريحة الرابعة (2020) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 2020.


	البحرين (المرحلة الأولى)

	اليونيب
	2020
	28,250
	الاضطرابات الناشئة عن وباء كوفيد-19 وتوقيع اتفاق و/او وثيقة المشروع وعدم صرف الحد الأقصى البالغ 20 في المائة.

	لاحظت التأخيرات في توقيع الاتفاق وأن معدل الصرف الشامل للشريحة الثالثة (2019) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يقل عن الحد الأقصى البالغ 20 في المائة، وحثت حكومة البحرين على العمل مع اليونيب للإسراع بتوقيع الاتفاق لكي يمكن تقديم الشريحة الرابعة (2020) من المرحلة الأولى من خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص الشريحة 2020 على أساس الفهم بأن صرف نسبة 20 في المائة من أموال الشريحة السابقة قد تحقق


	بنغلاديش (المرحلة الثانية)

	اليوئنديبي
	2020
	2,292,373
	قرارات الحكومة وموافقاتها والتغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/ التغييرات الهيكيلية وعدم صرف الحد الأقصى البالغ 20 في المائة.

	لاحظت أن معدل الصرف الشامل من الشريحة الأولى (2018) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يقل عن الحد الأقصى للصرف البالغ 20 في المائة وحثت حكومة بنغلاديش على العمل مع اليوئنديبي لكي يمكن تقديم الشريحة الثانية (2020) من المرحلة الثانية للاجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 2020 وما يليها من شرائح على أساس الفهم بأن الصرف بالحد الأقصى البالغ 20 في المائة قد تحقق.

	البرازيل (المرحلة الثانية)
	ألمانيا
	2021
	1,666,941
	الصرف من الشريحة السابقة يقل عن الحد الأقصى البالغ’ 20 في المائة
	لاحظت أن التأخيرات تعزى الى عامل خارجي بالإضافة الى التحدي الكبير التي حد من إمدادات الهيدروفلوروأورفان بتكلفة مرتفعة وحثت حكومة البرازيل على العمل مع اليوئنديبي واليونيدو وحكومة ألمانيا لكي يمكن تقديم شريحة 2021 من المرحلة الثانية للاجتماع الثامن والثماتنين.


	
	اليوئنديبي
	2021
	4,167,650
	صعوبات داخلية أو خارجية
	

	
	اليونيدو
	2021
	124,120
	قرارات الحكومة وموافقاتها أو تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/ تغييرات هيكيلية.
	

	بوروندي (المرحلة الأولى)

	اليونيب
	2020
	37,516
	الاضطرابات الناشئة عن وباء كوفيد-19 وخفض تقرير التحقق
	لاحظت أن التأخيرات تعزى الى القيود التي فرضها وباء كوفيد-19 وأن التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لم يستكمل وحثت حكومة بروندي على العمل مع اليونيب لاستكمال التحقق لكي يمكن تقديم الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى للاجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 2020.


	كولومبيا
(المرحلة الثانية)
	ألمانيا
	2021
	61,273
	عدم جاهزية الوكالة الرئيسية للتقديم
	لاحظت أن التأخيرات تعزى الى القيود التي فرضها وباء كوفيد-19 على تنفيذ العنصر الاستثماري وحثت حكومة كولومبيا على العمل مع اليوئنديبي واليونيب وحكومة ألمانيا لكي يمكن تقديم الشريحة الرابعة (2021) من المرحلة الثامنية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع الثامن والثمانين.


	
	اليوئنديبي
	2021
	275,133
	صعوبات داخلية أو خارجية
	

	
	اليونيب
	2021
	28,250
	اضطرابات وباء كوفيج-19 والعنصر الاستثماري
	

	الكونغو (المرحلة الأولى)
	اليونيب
	2020
	39,550
	تقديم التقريرين المرحلى والمالي
	لاحظت أن التأخيرات ترجع الى عدم تقديم التقريرين المرحلي والمالي وحثت حكومة الكونغو على العمل مع اليونيب لتقديم التقريرين المرحلة والمالي لكي يمكن تقديم الشريحة الخامسة (2020) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع الثامن والثمانين أو التاسع والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 2020.


	كوت ديفوار (المرحلة الأولى)
	اليونيب
	2021
	208,222
	عدم تقديم التقريرين المرحلى والمالي
	لاحظت أن التأخيرات تعزى الى عدم تقديم التقريرين المرحلي والمالي وحثت حكومة كوت ديفوار على العمل مع اليونيب لتقديم التقريرين المطلوبين لكي يمكن تقديم الشريحة الرابعة (2021) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع الثامن والثمانين أو الاجتماع التاسع والثمانين.


	جيبوتي (المرحلة الأولى)

	اليونيب
	2020
	23,730
	عدم تقديم التقريرين المرحلى والمالي
	لاحظت أن التأخيرات تعزى الى عدم تقديم التقريرين المطلوبين وحثت حكومة جيبوتي على العمل مع اليونيب لتقديم التقريرين المطلوبن لكي يمكن تقديم الشريحة الرابعة (2020) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع الثامن والثمانين أو الاجتماع التاسع والثمانين على خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 2020.


	مصر (المرحلة الثانية)
	اليوئنديبي
	2021
	873,783
	قرارات وموافقات الحكومة وتغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/ والتغيير الهيكلي وتأخيرات المنشأة والصعوبات الداخلية أو الخارجية/ اضطرابات وباء كوفيد-19 وعدم وصول الحد الأقصى البالغ 20 في المائة لمعدل الصرف.

	لاحظت أن التأخيرات تعزى الى عدم توقيع الاتفاق وعدم وصول معدل الصرف الى الحد الأقصى  البالغ 20 في المائة من الشريحة الثانية (2019) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وحثت حكومة مصر على العمل مع اليونيب للإسراع بتوقيع الاتفاق بالعمل مع اليوئنديبي واليونيب واليونيدو لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2021) من المرحلة الثانية من الاجتماع الثامن والثمانين على أساس الفهم بأن معدل الصرف البالغ 20 في المائة سوف يتحقق.

	
	اليونيب
	2021
	291,064
	عدم الاتفاق و/أو وثائق المشروع
	

	
	اليونيدو
	2021
	4,990,690
	الصعوبات الداخلية أو الخارجية وعدم وصول معدل الصرف الى الحد الأقصى البالغ 20 في المائة.
	

	غينيا الاستوائية (المرحلة الأولى)

	اليونيب
	2020
	33,900
	الاضطرابات الناشئة عن وباء كوفيد-19 ونقص تقرير التحقق
	لاحظت أن التأخيرات تعزى الى القيود الناشئة عن وباء كوفيد-19 وعدم استكمال التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون وحثت حكومة غينيا الاسنوائية على العمل من اليونيب لاستكمال التحقق لكي يمكن تقديم الشريحة الرابعة (2020) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة عام 2020.


	إندونيسيا
(المرحلة الثانية)


	اليوئنديبي
	2021
	670,982
	الاضطرابات الناشئة عن وباء كوفيد-19 والصعوبات الداخلية أو الخارجية وعدم تحقيق الحد الأقصى للصرف البالغ 20 في المائة.

	لاحظت أن التأخيرات تعزى الى القيود المفروضة بسبب وباء كوفيد-19 وحثت حكومة أندونيسيا على العمل مع اليوئنديبي والبنك الدولي لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2021) بعد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع الثامن والثمانين

	
	البنك الدولي
	2021
	1,062,372
	الصعوبات داخلية أو خارجية
	

	مالي (المرحلة الأولى)
	اليوئنديبي
	2020
	30,100
	الاضطرابات الناشئة عن وباء كوفيد-19 والصعوبات الداخلية أو الخارجية والأوضاع السياسية أوالمسائل الأمنية

	لاحظت أن التأخيرات تعزى الى القيود المفروضة بسبب وباء كوفيد-19 وعدم تقديم التقاريرين المرحلي والمالي وحثت حكومة مالي على العمل مع اليونيب لتقديم التقريرين المطلوبين، وأن تعمل مع اليوئنديبي واليونيب لكي يمكن تقديم الشريحة الخامسة (2020) للاجتماع الثامن والثمانين أو الاجتماع التاسع والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 2020.

	
	اليونيب
	2020
	31,640
	اضطرابات وباء كوفيد-19 والصعوبات الداخلية أو الخارجية وعدم تقديم التقريرين المرحلى والمالي

	

	موريتانيا (المرحلة الأولى)


	اليوئنديبي
	2020
	53,500
	تأخيرات من الوكالة المنفذة وعدم الوصول الى الحد الأقصى من معدل الاتفاق البالغ 20 في المائة.

	لاحظت أن التأخيرات تعزى الى عدم تقديم التقريرين المرحلى والمالي وحثت حكومة موريتانيا على العمل مع اليونيب لتقديم التقريرين المطلوبين، ومع اليوئنديبي واليونيب لكي يمكن تقديم الشريحة الثانية (2020) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع الثامن والثماانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة عام 2020 وما بعدها من شرائح.


	
	اليونيب
	2020
	28,250
	عدم تقديم التقريرين المرحلى والمالي
	

	المكسيك
(المرحلة الثانية)

	اليونيب
	2020
	45,200
	اضطرابات وباء كوفيد-19 وقرارات وموافقات الحكومة والتغييرات في وحدة الأوزون الوطنية والتغييرات الهيكيلية والعنصر الاستثماري

	لاحظت أن التأخيرات تعزى الى التغييرات داخل الحكومة ووحدة الأوزون الوطنية وعدم الوصول الى الحد الأقصى لمعدل الصرف البالغ 20 في المائة من الشريحة الثالثة (2018) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وحثت حكومة المكسيك على العمل مع اليونيب واليونيدو لكي يمكن تقديم الشريحة الرابعة (2020) من المرحلة الثانية للاجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 2020 وما بعدها من شرائح على أساس الفهم بأن يتحقق الحد الأقصى البالغ 20 في المائة لمعدل الصرف من تمويل الشريحة السابقة.


	
	اليونيدو
	2020
	1,725,215
	قرارات وموافقات الحكومة والتغييرات في وحدة الأوزون الوطنية والتغييرات الهيكلية وعدم الوصول الى الحد الأقصى لمعدل الصرف
	

	موزمبيق (المرحلة الأولى)
	اليونيب
	2020
	33,900
	نقص تقرير التحقق
	لاحظت أن التأخيرات تعزى الى نقص التحقق من أهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون وحثت حكومة موزامبيق على العمل مع اليونيب لاستكمال التحقق لكي يمكن تقديم الشريحة الخامسة (2020) للاجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة عام 2020.


	النيجر
(المرحلة الأولى)

	اليونيب
	2020
	56,500
	عدم كفاية الأموال من الشريحة السابقة الموافق عليها والصعوبات الداخلية والخارجية
	لاحظت أن التأخيرات تعزى الى عوامل خارجية وعدم ووصل الحد الأقصى لمعدل الصرف من المرحلة الثانية (2019) وحثت حكومة النيجر على العمل مع اليونيب واليونيدو لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2020) من المرحلة الأولى للاجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة عام 2020 على أساس الفهم بأن الحد الأقصى لمعدل الصرف البالغ 20 في المائة سوف يتحقق.


	
	اليونيدو
	2020
	21,400
	قرارات وموافقات الحكومة لتغييرات في وحدة الأوزون الوطنية والتغييرات الهيكلية والصعوبات الداخلية والخارجية ونقص الحد الأقصى لمعدل الصرف البالغ 20 في المائة
	

	نيجيريا (المرحلة الثانية)

	إيطاليا
	2020
	264,840
	صعوبات داخلية أو خارجية وعدم الوصول الى الحد الأقصى لمعدل الصرف البالغ 20 في المائة
	لاحظت أن التأخير يعزى الى عملية الموافقة المكولة بواسطة اصحاب المصلحة من المرحلة الثانية من وثيقة مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  وأن الحد الأقصى لمعدل الصرف البالغ 20 في المائة من الشريحة الأولى من المرحلة الثانية تقل عن هذا المعدل وحثت حكومة نيجيريا على العمل مع اليوئنديبي وحكومة إيطاليا لكي يمكن تقديم الشريحة الثانية (2020) من المرحلة الثانية للاجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة عام 2020 وما بعدها من شرائح وعلى أساس الفهم بأن الحد الأقصى لمعدل الصرف البالغ 20 في المائة سوف يتحقق.


	
	اليوئنديبي
	2020
	1,498,000
	
	

	باكستان (المرحلة الثانية)
	اليونيب
	2020
	116,378
	قضايا تتعلق بمشروع استثماري لقطاع التبريد وتكييف الهواء
	لاحظت أن الشريحة الثالثة (2020) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة للاجتماع السابع والثمانين قد سحبت، وحثت حكومة باكستان على العمل مع اليونيب واليونيدو للإسراع بتنفيذ الشريحة الثانية لكي يمكن تقديم الشريحة الثانية (2018) للاجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة للاجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة شريحة عامة 2020.


	
	اليونيدو
	2020
	477,990
	
	

	سانت كيتس ونيفيس (المرحلة الأولى)

	اليونيب 
	2020
	19,097
	قرارات وموافقات الحكومة/ التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية، واضطرابات وباء كوفيد-19 ونقص تقرير التحقق وعدم كفاية الأموال من الشريحة السابقة الموافق عليها وعدم تقديم التقريرين المرحلى والمالي.

	لاحظت أن التأخيرات ترجع الى عدم تقديم التقريرين المرحلى والمالي وعدم استكمال التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون، وحثت حكومة سان كيتس ونيفيس على تقديم التقريرين المرحلى والمالي المطلوبين وأن تعمل مع اليونيدو لاستكمال التحقق لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2020) من المرحلة الأولى بعد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة عام 2020.


	الصومال (المرحلة الأولى)

	اليونيدو
	2020
	42,800
	الصعوبات الداخلية أو الخارجية والأوضاع السياسية والمسائل الأمنية
	لاحظت أن التأخيرات تعزى الى التعقيدات في طرائق التنفيذ نتيجة للأوضاع السيساسية والقضايا الأمنية وحثت حكومة الصومال على العمل مع اليونيدو لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2020) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تحصيص شريحة عام 2020.


	جنوب إفريقيا (المرحلة الأولى)

	اليونيدو
	2018
	191,273
	صعوبات داخلية أو خارجية وعدم الوصول الى الحد الأقصى لمعدل الصرف البالغ 20 في المائة
	لاحظت أن معدل الصرف من الشريحة الرابعة (2016) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كانت تقل عن الحد الأقصى للصرف البالغ 20 في المائة، وحثت حكومة جنوب أفريقيا على العمل مع اليونيدو لكي يمكن تقديم الشريحة الخامسة (2018) من المرحلة الأولى للاجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة تراعي إعادة تخصيص أطر شريحة عام 2018 على أساس الفهم بأن الحد الأقصى لمعدل الصرف البالغ 20 في المائة سوف يتحقق.


	جنوب السودان (المرحلة الأولى)
	اليوئنديبي
	2018
	54,500
	والأوضاع السياسية والمسائل الأمنية
	لاحظت أن التأخيرات تعزى الى الأوضاع السياسية والقضايا الأمنية في البلد وحثت حكومة جنوب السودات على العمل مع اليوئنديبي واليونيب لكي يمكن تقديم الشريحة الثانية (2018) للاجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 2018 ومايليها من شرائح على أساس الفهم بأن الحد الأقصى لمعدلات صرف التمويل البالغة 20 في المئة سوف تتحقق.


	
	اليونيب
	2018
	79,665
	اضطرابات وباء كوفيد-19/ قرارات وموافقات الحكومة/ التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/ الأوضاع السياسية والقضايا الأمنية وعدم اوصول الى الحد الأقصى لمعدلات الصرف البالغة 20 في المائة

	

	جمهورية  فنزويلا البوليفارية
(المرحلة الثانية)
	اليونيدو
	2019
	615,250
	صعوبات داخلية أو خارجية، الأوضاع السياسية والقضايا الأمنية

	لاحظت أن التأخيرات تعزى الى الأوضاع السياسية والقضايا الأمنية في البلد وحثت حكومة فنزويلا البوليفارية على العمل مع اليونيدو لكي يمكن تقديم الشريحة الثانية (2019) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الى الاجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 2019 ومايليها من شرائح.


	المجموع
	
	
	22,494,196
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