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[bookmark: _Hlk181180690]INFORME DE SITUACIÓN DE LA COOPERACIÓN BILATERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Introducción

Los siguientes países que no operan al amparo del artículo 5 y que participan actualmente en actividades de cooperación bilateral presentaron bases de datos de sus informes de situación:[footnoteRef:2] Australia, Austria, Francia, Alemania, Italia, Japón, España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Los datos adicionales de informes de situación anteriores de otros países que no operan al amparo del artículo 5 y que participaron anteriormente en actividades de cooperación bilateral,[footnoteRef:3] correspondientes a proyectos que ya se habían notificado como terminados desde el punto de vista financiero, se incluyen en el informe de situación consolidado.[footnoteRef:4] [2:  Los informes de situación son el único medio para indicar el cierre definitivo de todas las cuentas de fondos relacionadas con los proyectos aprobados por el Comité Ejecutivo para cooperación bilateral.]  [3:  Bélgica, la República Checa, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Israel, Polonia, Portugal, la Federación de Rusia, Singapur, la República Eslovaca, Sudáfrica, Suecia, Suiza y los Estados Unidos de América.]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/13] 

El informe de situación de la cooperación bilateral[footnoteRef:5] incluye el estado de ejecución de cada proyecto en curso, que la Secretaría examinó país por país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución respecto de las fechas de terminación previstas que se habían notificado en 2025, las posibles repercusiones de esas demoras en la eliminación de sustancias controladas y la tasa de desembolsos previstos. El análisis que figura en el presente documento se basa en toneladas PAO para todas las sustancias controladas, excepto los HFC, que se miden en toneladas (t) y toneladas de CO₂ equivalente.[footnoteRef:6] [5:  Los datos se han incluido en la base de datos del informe de situación consolidado, disponible en formato de Microsoft Excel en el portal de la 99ª reunión del sitio web del Fondo Multilateral.]  [6:  De conformidad con la decisión 84/12 a) iv), la medición de los HFC en toneladas de CO₂ equivalente se incluye en los informes de situación presentados a la 99ª reunión.] 

[bookmark: _Hlk115854077]El presente documento ofrece un resumen de los avances en la ejecución de proyectos durante 2025 y acumulados desde 1992 que abordan todas las sustancias controladas, incluidas las sustancias del anexo F (HFC), en el marco del Protocolo de Montreal, para todos los proyectos aprobados con financiación ordinaria y contribuciones voluntarias adicionales.[footnoteRef:7] También contiene un examen del estado de ejecución de cada proyecto en curso[footnoteRef:8] a nivel nacional. En él se señalan los proyectos con demoras en la ejecución y sus posibles repercusiones en la eliminación de las sustancias controladas, así como los proyectos con cuestiones pendientes que debe examinar el Comité Ejecutivo. Dado que todos los proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales han terminado y los saldos restantes se devolverán al Fondo, la Secretaría ya no informa por separado sobre esos proyectos. [7:  Contribuciones aportadas por 17 Partes que no operan al amparo del artículo 5 para proporcionar apoyo para iniciar con rapidez la aplicación de la Enmienda de Kigali.]  [8:  Los proyectos en curso son todos los proyectos que se estaban ejecutando al 31 de diciembre de 2025. Entre los principales indicadores de progreso figuran el porcentaje de fondos desembolsados y el porcentaje de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; la financiación que se prevé desembolsar para finales de año como porcentaje de la financiación aprobada; la duración media de la demora prevista en la ejecución; y la información facilitada en la columna de observaciones de la base de datos de los informes de situación.] 

Avances en la ejecución de proyectos durante 2025 y acumulados desde 1992

Al 31 de diciembre de 2025, el Comité Ejecutivo había aprobado USD 201,31 millones en proyectos para los organismos bilaterales, de los cuales USD 183,27 millones correspondían a la ejecución de proyectos de inversión y ajenos a la inversión y USD 18,03 millones a gastos de apoyo a los organismos (excluidos los proyectos cancelados y transferidos). En el cuadro 1 se presenta un resumen de la ejecución de los proyectos desde el inicio hasta finales de 2025.
Cuadro 1. Resumen de los proyectos de los organismos bilaterales desde el establecimiento del Fondo Multilateral
	Conceptos
	Acumulado desde 1992*

	Número de aprobaciones
	781

	Número de proyectos terminados
	717

	Total de fondos aprobados (excluidos los gastos de apoyo) (USD)
	183.273.282

	Total de fondos desembolsados (excluidos los gastos de apoyo) (USD)
	167.800.073

	Eliminación total aprobada (toneladas PAO)**
	10.601,6

	Eliminación total efectiva (toneladas PAO)**
	11.121,3

	Eliminación total aprobada (t)***
	226,2

	Eliminación total efectiva (t)***
	45,5

	Eliminación total aprobada (toneladas de CO₂ equivalente)***
	405.080

	Eliminación total efectiva (toneladas de CO₂ equivalente)***
	65.242


* Se excluyen los proyectos cancelados y transferidos.
** Se incluye únicamente el consumo.
*** Solo para proyectos relativos a los HFC (se incluye únicamente el consumo).

En 2025 se aprobaron ocho nuevos proyectos y actividades. Se prevé que este nivel de financiación dé lugar a la eliminación de 10.602 toneladas PAO de consumo de SAO y de 226,2 t (405.080 toneladas de CO₂ equivalente) de consumo de HFC. En el anexo I se muestra el estado de ejecución de los proyectos por país en 2025.
En el cuadro 2 se muestra el estado de ejecución de los proyectos, incluidos los desembolsos de fondos, por grupo de proyectos al 31 de diciembre de 2025. En el anexo II se presenta información analítica por año desde 1992.
Cuadro 2. Estado de ejecución de los proyectos por grupo al 31 de diciembre de 2025*
	Grupos de proyectos
	Número de proyectos
	Financiación (USD)**

	
	Aprob.
	Termin.
	Termin.
(%)
	Aprob.
	Desemb.
	Saldo
	Desemb.
(%)

	Programa del organismo
	7
	7
	100
	242.002
	242.002
	0
	100

	Proyectos individuales sobre CFC
	323
	323
	100
	43.812.121
	43.812.121
	0
	100

	Planes de eliminación de CFC
	73
	73
	100
	24.891.387
	24.891.387
	0
	100

	Eliminación de desechos
	5
	5
	100
	1.526.282
	1.526.282
	0
	100

	Eficiencia energética
	9
	2
	22
	2.976.934
	718.616
	2.258.318
	24

	Apoyo a los gobiernos
	8
	7
	88
	1.063.376
	883.376
	180.000
	83

	Proyectos individuales sobre HCFC
	51
	48
	94
	4.096.101
	4.011.227
	84.874
	98

	Etapa I del plan de gestión para la eliminación de los HCFC (PGEH)
	74
	64
	86
	19.205.445
	18.249.711
	955.734
	95

	Etapa II del PGEH
	59
	38
	64
	26.649.535
	21.512.552
	5.136.983
	81

	Etapa III del PGEH
	6
	 
	0
	7.740.496
	2.571.169
	5.169.327
	33

	Proyectos individuales sobre HFC
	33
	24
	73
	3.225.403
	2.430.182
	795.221
	75

	Etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK)
	7
	 
	0
	1.008.669
	115.917
	892.752
	11

	Proyectos individuales sobre otras SAO
	89
	89
	100
	16.770.869
	16.770.869
	0
	100

	Planes sectoriales sobre otras SAO
	37
	37
	100
	30.064.662
	30.064.662
	0
	100

	Total
	781
	717
	92
	183.273.282
	167.800.073
	15.473.209
	92


* Se excluyen los proyectos cerrados y transferidos.
** Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.

La ejecución de proyectos y actividades por los organismos bilaterales durante 2025 y el total acumulado desde 1992 hasta el 31 de diciembre de 2025 se resumen a continuación y en el cuadro 3:
Eliminación:[footnoteRef:9] En 2025 se eliminaron 51,3 toneladas PAO de consumo de SAO[footnoteRef:10] y se aprobaron para eliminación otras 0,7 toneladas PAO de consumo de SAO.[footnoteRef:11] Desde 1992 se habían eliminado 11.121 toneladas PAO, superando la eliminación prevista de 10.602 toneladas PAO de consumo de SAO, y se habían eliminado 45,5 t (65.242 toneladas de CO₂ equivalente) de un total previsto de 226,2 t (405.080 toneladas de CO₂ equivalente) de consumo de HFC de los proyectos aprobados (excluidos los proyectos cancelados y transferidos); [9:  La eliminación de SAO se expresa en toneladas PAO y la de HFC en t y en toneladas de CO₂ equivalente.]  [10:  No hubo eliminación en 2025 en los proyectos relativos a los HFC.]  [11:  Sin eliminación para los proyectos relativos a los HFC aprobados en 2025.] 

Desembolsos y aprobaciones: En 2025 se desembolsaron USD 5,29 millones, frente a los USD 6,67 millones cuyo desembolso estaba previsto en el informe de situación de 2024, lo que representa una tasa de desembolso del 79 por ciento de lo previsto. En términos acumulados, se habían desembolsado USD 167,8 millones de un total de USD 183,27 millones aprobados para su desembolso (excluidos los gastos de apoyo a los organismos), lo que representa una tasa de desembolso del 92 por ciento. En 2025 se aprobaron USD 1,1 millones para la ejecución;
Número de proyectos terminados: En 2025 se terminaron 16 proyectos. Desde 1992 se habían terminado 717 de los 781 proyectos aprobados (excluidos los proyectos cerrados o transferidos), lo que representa una tasa de terminación del 92 por ciento;
Ritmo de ejecución de los proyectos de inversión: Los proyectos terminados en 2025 se terminaron, en promedio, 64 meses después de su aprobación. Desde 1992, el plazo medio de terminación de los proyectos de inversión ha sido de 44 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, 11 meses después de su aprobación;
Ritmo de ejecución de los proyectos ajenos a la inversión: Los proyectos terminados en 2025 se terminaron, en promedio, 41 meses después de su aprobación. Desde 1992, el plazo medio de terminación de los proyectos ajenos a la inversión ha sido de 45 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, 14 meses después de su aprobación;
Preparación de proyectos: De las 155 actividades de preparación de proyectos aprobadas hasta finales de 2025, se han terminado 141 y quedan 14 en curso. En 2025 se terminaron cuatro actividades de preparación;
Demoras en la ejecución: A finales de 2025 había un total de 64 proyectos en ejecución, con una demora media de 18 meses. Diecinueve de estos proyectos están clasificados como «proyectos con demoras en la ejecución»[footnoteRef:12] sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos (los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional no están sujetos a esos procedimientos); y [12:  Proyectos aprobados hace más de 18 meses con un desembolso inferior al 1 por ciento, o proyectos que no se habían terminado 12 meses después de la fecha de terminación propuesta en el informe de situación (decisión 22/61).] 

Acuerdos plurianuales (AP): En 2025 estaban en ejecución 21 AP para PGEH y seis AP para PAK. Desde 1992 se han aprobado 96 AP y se han terminado 69, lo que representa una tasa de terminación del 72 por ciento.
En el cuadro 3 se resumen los avances de los organismos bilaterales desde 1992.
Cuadro 3. Avances de los organismos bilaterales desde 1992
	Eliminación lograda
	Desemb.
(USD)
	Número
de proyectos
	Plazo de terminación (meses)
	Demora
media
(meses)
	Número de AP

	t PAO*
	t CO₂
eq.**
	
	Aprob.
	Termin.
	De inversión
	Ajenos a la inversión
	
	Aprob.
	Termin.

	11.121
	65.242
	167.800.073
	781
	717
	44
	45
	18
	96
	69


* Consumo de SAO.
** Proyectos relativos a los HFC.

Proyectos relativos a los HFC

Al 31 de diciembre de 2025, el Comité Ejecutivo había aprobado 40 proyectos relativos a los HFC (incluidos dos proyectos de inversión, 15 actividades de preparación, 16 proyectos de asistencia técnica y siete proyectos relativos a la etapa I de los PAK) por un total de USD 4.234.072 (excluidos los gastos de apoyo a los organismos). En el cuadro 4 se resume el estado de esos proyectos y los datos correspondientes ya se han incluido en los párrafos 4 a 8.
Cuadro 4. Proyectos relativos a los HFC aprobados*
	Grupos de proyectos
	Número de proyectos
	Financiación (USD)**

	
	Aprob.
	Termin.
	Termin.
(%)
	Aprob.
	Desemb.
	Saldo
	Desemb.
(%)

	Proyectos individuales sobre HFC: inversión
	2
	2
	100
	664.988
	664.988
	0
	100

	Proyectos individuales sobre HFC: preparación de proyectos
	15
	6
	40
	1.474.000
	678.779
	795.221
	46

	Proyectos individuales sobre HFC: asistencia técnica
	16
	16
	100
	1.086.415
	1.086.415
	0
	100

	Etapa I del PAK
	7
	0
	0
	1.008.669
	115.917
	892.752
	11

	Total
	40
	24
	60
	4.234.072
	2.546.099
	1.687.973
	60


* Se excluyen los proyectos cancelados y transferidos.
** Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.
Nota: Se aprobó la eliminación de 226,2 t (405.080 toneladas de CO₂ equivalente) de HFC.

A finales de 2025, de los 40 proyectos, se habían terminado dos proyectos de inversión, seis actividades de preparación y 16 proyectos de asistencia técnica, y quedaban 16 en curso. Las actividades en curso se encuentran en diversas etapas de ejecución.
Del total acumulado de financiación aprobada de USD 4.234.072 (excluidos los gastos de apoyo a los organismos), se han desembolsado USD 2.546.099, lo que representa una tasa de desembolso del 60 por ciento.
Proyectos de eficiencia energética

Al 31 de diciembre de 2025, el Comité Ejecutivo había aprobado nueve proyectos de eficiencia energética (incluidos un proyecto de demostración, cinco actividades de preparación y tres proyectos piloto de asistencia técnica en el marco de la ventana de financiación establecida de conformidad con la decisión 91/65) por un total de USD 2.976.934 (excluidos los gastos de apoyo a los organismos). En el cuadro 5 se resume el estado de esos proyectos y los datos correspondientes ya se han incluido en los párrafos 4 a 8.
Cuadro 5. Proyectos de eficiencia energética aprobados*
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiación (USD)**

	
	Aprob.
	Termin.
	Termin.
(%)
	Aprob.
	Desemb.
	Saldo
	Desemb.
(%)

	Proyectos piloto (decisión 91/65): demostración
	1
	1
	100
	1.853.795
	624.891
	1.228.904
	34

	Proyectos piloto (decisión 91/65): preparación de proyectos
	5
	1
	20
	150.000
	93.725
	56.275
	62

	Proyectos piloto (decisión 91/65): asistencia técnica
	3
	0
	0
	973.139
	0
	973.139
	0

	Total
	9
	2
	22
	2.976.934
	718.616
	2.258.318
	24


* Se excluyen los proyectos cancelados.
** Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.

A finales de 2025, de los nueve proyectos, se habían terminado un proyecto de demostración y una actividad de preparación, y quedaban siete en curso. Los proyectos en curso se encuentran en diversas etapas de ejecución.
Del total acumulado de financiación aprobada de USD 2.976.934 (excluidos los gastos de apoyo a los organismos), se han desembolsado USD 718.616, lo que representa una tasa de desembolso del 24 por ciento.
Cuestiones detectadas en la ejecución de los proyectos en 2025

Tras el proceso de examen, se analizaron varias cuestiones con los organismos bilaterales pertinentes y se resolvieron satisfactoriamente, salvo las relativas a 19 proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución (incluidos 18 proyectos relativos a componentes de AP sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos, de conformidad con la decisión 84/45 c), y un proyecto de asistencia técnica). En el anexo III del presente documento se presentan esos proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución y las recomendaciones de la Secretaría en las que se solicita la presentación de un informe a la 100ª reunión.
Se han presentado a la 99ª reunión información detallada sobre los avances en la ejecución del proyecto relacionado con el PGEH para la India[footnoteRef:13] (ejecutado por Alemania) y un informe sobre un proyecto con requisitos específicos de presentación de informes[footnoteRef:14] correspondiente a Lesotho (PGEH) (ejecutado por Alemania). Las recomendaciones sobre las cuestiones pendientes de esos proyectos, incluida la aprobación de solicitudes de prórroga, si las hubiera, se abordan en las secciones pertinentes de esos documentos. Las cuestiones pendientes de los demás proyectos en curso no incluidos en el anexo III del presente documento y las solicitudes de prórroga de sus fechas de terminación se abordan a continuación. [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/56]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/19] 

De los 49 proyectos en curso, excluida la preparación de proyectos, en 23 se han revisado las fechas de terminación previstas desde el informe de situación de 2024.
De conformidad con la decisión 82/11 b),[footnoteRef:15] Alemania ha solicitado una prórroga de la duración de dos proyectos con arreglo a la decisión 91/66, como se muestra en el cuadro 6. [15:  Toda solicitud de prórroga tendría que presentarse al Comité Ejecutivo para su aprobación antes de la fecha de terminación del proyecto, teniendo presente que no se podrían contraer nuevos compromisos antes de que se aprobara la prórroga.] 

Cuadro 6. Proyectos con arreglo a la decisión 91/66 para los que Alemania ha solicitado una prórroga de la fecha de terminación
	País/código del proyecto
	Desemb.
(%)
	Actividades que requieren más tiempo
	Fecha original
(mm-aa)
	Fecha solicitada
(mm-aa)

	Preparación de un inventario nacional de bancos de sustancias controladas de desecho y elaboración de un plan nacional para la gestión de esas sustancias (decisión 91/66)

	Liberia
LBR/HFCIND/38/DEU/PRP/DES/93
	12
	Finalización de las consultas de seguimiento con las partes interesadas y de la recopilación de datos adicionales, y finalización del informe
	dic-25*
	jun-27

	Senegal
SEN/HFCIND/52/DEU/PRP/DES/95
	14
	Finalización de las consultas y del proceso de participación de las partes interesadas, y finalización y validación del plan de acción
	dic-26
	dic-27


* La fecha de terminación ya se había prorrogado hasta diciembre de 2026 (decisión 97/10 b) ii)).

Además, de conformidad con la decisión 82/11 b), el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha solicitado una prórroga de la duración de un proyecto de eficiencia energética con arreglo a la decisión 91/65, mientras que Alemania ha solicitado una prórroga de la duración de siete proyectos relacionados con PGEH, como se muestra en el cuadro 7.
Cuadro 7. Proyectos para los que se ha solicitado una prórroga de la fecha de terminación
	País/código del proyecto
	Desemb.
(%)
	Actividades que requieren más tiempo
	Fecha original
(mm-aa)
	Fecha solicitada
(mm-aa)

	Proyecto piloto para mantener y/o mejorar la eficiencia energética de las tecnologías y los equipos de sustitución en el contexto de la reducción de los HFC (actividades ajenas a la inversión) (decisión 91/65), ejecutado por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

	Uganda
UGA/EE/38/GBR/TAS/SRV/95
	0
	Finalización de las adquisiciones para supermercados mediante un proceso de licitación; contratación de un consultor para elaborar y finalizar las normas mínimas de rendimiento energético
	dic-26
	dic-27

	Planes de gestión para la eliminación de los HCFC ejecutados por Alemania

	Namibia
(tercer tramo)
NAM/HPMP1/23/DEU/INV/SRV/79
	94
	Finalización de las actividades de adquisición y capacitación
	jul-25
	jun-27

	Namibia
(cuarto tramo)
NAM/HPMP1/35/DEU/INV/SRV/97
	0
	
	dic-26
	dic-27

	Namibia
(etapa I) (Actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento con arreglo a la decisión 89/6 b))
NAM/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93
	0
	Finalización del registro de productos en consulta con las partes interesadas nacionales
	dic-26
	dic-27

	Papua Nueva Guinea
(etapa I, quinto tramo)
PNG/HPMP1/21/DEU/INV/SRV/96
	0
	Finalización de las actividades restantes relacionadas con el fortalecimiento del sistema de licencias y cuotas de HCFC, la capacitación del sector de servicio y mantenimiento y el proyecto de demostración
	dic-26
	jun-27

	Seychelles
(etapa I, tercer tramo)
SYC/HPMP1/22/DEU/INV/SRV/75
	37
	Finalización de la capacitación sobre aduanas verdes, la evaluación de los requisitos de concesión de licencias a los técnicos y una auditoría de los usuarios de amoníaco para determinar el cumplimiento de la normativa; finalización del plan de adquisición de equipos de aire acondicionado con R‑290, incluido el fortalecimiento de la cadena de suministro, y adquisición de equipos monobloque
	dic-25
	mar-27

	Seychelles
(etapa I, cuarto tramo)
SYC/HPMP1/37/DEU/INV/SRV/96
	0
	
	dic-26
	dic-27

	Seychelles
(etapa I) (Actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento con arreglo a la decisión 89/6 b))
SYC/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93
	1
	
	dic-26
	dic-27



Recomendación

El Comité Ejecutivo podría considerar la posibilidad de:
Tomar nota, con agradecimiento, de los informes de situación al 31 de diciembre de 2025 presentados por los Gobiernos de Australia, Austria, Francia, Alemania, Italia, Japón, España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que figuran en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/14;
Aprobar la prórroga de las fechas de terminación de la preparación de un inventario nacional de bancos de sustancias controladas de desecho y la elaboración de un plan nacional para la gestión de esas sustancias (decisión 91/66) para los países que se indican a continuación, a fin de permitir la terminación de las actividades restantes en curso, como se refleja en el cuadro 6 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/14:
Liberia (LBR/HFCIND/38/DEU/PRP/DES/93) (ejecutado por el Gobierno de Alemania), hasta junio de 2027;
Senegal (SEN/HFCIND/52/DEU/PRP/DES/95) (ejecutado por el Gobierno de Alemania), hasta diciembre de 2027;
Aprobar también la prórroga de las fechas de terminación de los proyectos que se indican a continuación, a fin de permitir la terminación de las actividades restantes en curso, como se refleja en el cuadro 7 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/14:
Proyecto piloto para mantener y/o mejorar la eficiencia energética de las tecnologías y los equipos de sustitución en el contexto de la reducción de los HFC (actividades ajenas a la inversión) (decisión 91/65) para Uganda (UGA/EE/38/GBR/TAS/SRV/95) (ejecutado por el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), hasta diciembre de 2027;
Proyectos relacionados con planes de gestión para la eliminación de los HCFC (ejecutados por el Gobierno de Alemania) para:
Seychelles (etapa I, tercer tramo (SYC/HPMP1/22/DEU/INV/SRV/75)), hasta marzo de 2027;
Namibia (tercer tramo (NAM/HPMP1/23/DEU/INV/SRV/79)) y Papua Nueva Guinea (etapa I, quinto tramo (PNG/HPMP1/21/DEU/INV/SRV/96)), hasta junio de 2027;
Namibia (etapa I, cuarto tramo (NAM/HPMP1/35/DEU/INV/SRV/97) y actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento con arreglo a la decisión 89/6 b) (NAM/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93)) y Seychelles (etapa I, cuarto tramo (SYC/HPMP1/37/DEU/INV/SRV/96) y actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento con arreglo a la decisión 89/6 b) (SYC/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93)), hasta diciembre de 2027; y
Aprobar también las recomendaciones relativas a los proyectos en curso con cuestiones específicas que figuran en el anexo III del presente documento.
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Anexo I

RESEÑA DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS ORGANISMOS BILATERALES POR PAÍS EN 2025

1. En el cuadro 1 del anexo I se presenta el estado de ejecución de los proyectos por país en 2025, en cuanto a la eliminación lograda, los desembolsos previstos y efectivos y la terminación de proyectos.
[bookmark: _Hlk115855444]Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos en 2025
	País
	Eliminación
en 2025
(t PAO)
	Eliminación
en 2025
(t CO₂ eq.)*
	Desembolsos
estimados
en 2025 (USD)
	Desembolsos
en 2025
(USD)
	Desembolsos
respecto de lo
estimado en
2025 (%)
	Proyectos
terminados
en 2025 respecto
de los previstos (%)**

	Argentina
	 
	 
	40.000
	4.714
	12
	 

	Brasil
	24,8
	0
	1.254.314
	1.464.338
	117
	100

	Burkina Faso
	 
	 
	105.000
	26.901
	26
	0

	China
	 
	 
	725.633
	331.612
	46
	0

	Colombia
	 
	 
	163.895
	92.426
	56
	 

	Egipto
	 
	 
	28.643
	0
	0
	 

	India
	15,6
	0
	2.395.000
	2.596.578
	108
	67

	Indonesia
	 
	 
	75.000
	0
	0
	 

	Irán (República Islámica del)
	 
	 
	200.000
	17.401
	9
	0

	Kenya
	0,0
	0
	271.732
	135.449
	50
	67

	Lesotho
	0,0
	0
	97.944
	34.813
	36
	50

	Liberia
	 
	 
	87.036
	15.776
	18
	0

	Mauricio
	3,1
	0
	130.181
	55.216
	42
	100

	México
	4,0
	0
	66.800
	49.647
	74
	100

	Mongolia
	 
	 
	99.388
	0
	0
	0

	Namibia
	 
	 
	108.682
	100.571
	93
	0

	Nigeria
	3,8
	0
	 
	 
	 
	100

	Papua Nueva Guinea
	0,0
	0
	224.500
	123.098
	55
	50

	Senegal
	 
	 
	20.000
	12.786
	64
	 

	Seychelles
	0,0
	0
	156.645
	74.586
	48
	100

	Sierra Leona
	 
	 
	15.000
	21.139
	141
	0

	Togo
	 
	 
	24.065
	9.847
	41
	0

	Uganda
	 
	 
	35.000
	2.668
	8
	0

	Viet Nam
	 
	 
	77.502
	75.201
	97
	 

	Región: Asia y el Pacífico
	 
	 
	267.112
	46.931
	18
	0

	Total general
	51,3
	0
	6.669.072
	5.291.698
	79
	46


* No se registró eliminación en 2025 en los proyectos relativos a los HFC.
** Para los proyectos cuya terminación estaba prevista para 2025.
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Anexo II

RESEÑA DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS ORGANISMOS BILATERALES POR AÑO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

1. En el cuadro 1 del anexo II se presenta una reseña del estado de ejecución de los proyectos por año.[footnoteRef:16] Ya se han terminado todos los proyectos y actividades aprobados entre 1992 y 2014. [16:  Los datos se presentan conforme al año en que un proyecto fue aprobado por el Comité Ejecutivo. Todas las aprobaciones (proyectos de inversión y proyectos ajenos a la inversión) se tratan de igual manera (es decir, un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual por USD 1 millón se considera un proyecto, al igual que la preparación de un programa de país por USD 30.000). Los principales indicadores del resumen anual son el porcentaje de proyectos terminados, las toneladas PAO/toneladas de CO₂ equivalente eliminadas y el porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados de forma retroactiva.] 

Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos por año*
	Año
	Número de proyectos
	Financiación (USD)**

	
	Aprob.
	Termin.
	Termin. (%)
	Aprob.
	Desemb.
	Saldo
	Desemb. (%)

	1992
	18
	18
	100
	2.883.669
	2.883.669
	0
	100

	1993
	10
	10
	100
	1.445.586
	1.445.586
	0
	100

	1994
	30
	30
	100
	3.190.374
	3.190.374
	0
	100

	1995
	17
	17
	100
	4.654.902
	4.654.902
	0
	100

	1996
	26
	26
	100
	3.468.211
	3.468.211
	0
	100

	1997
	32
	32
	100
	3.899.286
	3.899.286
	0
	100

	1998
	39
	39
	100
	4.077.089
	4.077.089
	0
	100

	1999
	59
	59
	100
	12.017.732
	12.017.732
	0
	100

	2000
	29
	29
	100
	4.808.878
	4.808.878
	0
	100

	2001
	41
	41
	100
	7.523.213
	7.523.213
	0
	100

	2002
	61
	61
	100
	7.868.174
	7.868.174
	0
	100

	2003
	32
	32
	100
	6.810.120
	6.810.120
	0
	100

	2004
	30
	30
	100
	14.848.818
	14.848.818
	0
	100

	2005
	28
	28
	100
	18.146.753
	18.146.753
	0
	100

	2006
	25
	25
	100
	7.128.808
	7.128.808
	0
	100

	2007
	13
	13
	100
	3.138.440
	3.138.440
	0
	100

	2008
	33
	33
	100
	7.531.037
	7.531.037
	0
	100

	2009
	21
	21
	100
	2.347.228
	2.347.228
	0
	100

	2010
	20
	20
	100
	3.278.389
	3.278.389
	0
	100

	2011
	20
	20
	100
	6.790.011
	6.790.011
	0
	100

	2012
	11
	11
	100
	6.594.959
	6.594.959
	0
	100

	2013
	7
	7
	100
	2.276.412
	2.276.412
	0
	100

	2014
	14
	14
	100
	1.365.834
	1.365.834
	0
	100

	2015
	26
	25
	96
	4.881.449
	4.768.922
	112.527
	98

	2016
	16
	14
	88
	5.129.894
	3.975.056
	1.154.838
	77

	2017
	16
	14
	88
	3.085.614
	3.016.343
	69.271
	98

	2018
	16
	15
	94
	7.050.550
	7.050.550
	0
	100

	2019
	5
	4
	80
	931.328
	473.269
	458.059
	51

	2020
	12
	8
	67
	3.986.712
	3.231.973
	754.739
	81

	2021
	19
	11
	58
	4.666.586
	3.357.417
	1.309.169
	72

	2022
	4
	2
	50
	3.224.643
	2.420.687
	803.956
	75

	2023
	22
	7
	32
	4.118.795
	983.726
	3.135.069
	24

	2024
	21
	1
	5
	9.000.849
	2.428.207
	6.572.642
	27

	2025
	8
	0
	0
	1.102.939
	0
	1.102.939
	0

	Total
	781
	717
	92
	183.273.282
	167.800.073
	15.473.209
	92


* Se excluyen los proyectos cerrados y transferidos.
** Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.
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Anexo III

PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME DE SITUACIÓN DE LOS ORGANISMOS BILATERALES
	País
	Código del proyecto
	Organismo
	Título del proyecto
	Desembolso 
(%)
	Situación/cuestiones
	Recomendación

	Kenya
	KEN/HPMP2/63/FRA/INV/SRV/86
	Francia
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo)
	22
	Demora de 12 meses
	Solicitar al Gobierno de Francia que presente a la 100ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Burkina Faso
	BFA/HPMP2/47/DEU/TAS/SRVEE/92
	Alemania
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II) (actividades relacionadas con la eficiencia energética con arreglo a la decisión 89/6)
	11
	Demora de 12 meses
	Solicitar al Gobierno de Alemania que presente a la 100ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Lesotho
	LSO/HPMP2/29/DEU/INV/SRV/87
	Alemania
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)
	96
	Demora de 12 meses
	Solicitar al Gobierno de Alemania que presente a la 100ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Lesotho
	LSO/HPMP2/35/DEU/TAS/SRVEE/93
	Alemania
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II) (Actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento con arreglo a la decisión 89/6 b))
	0
	Demora de 18 meses
	Solicitar al Gobierno de Alemania que presente a la 100ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Liberia
	LBR/HPMP2/39/DEU/TAS/SRVEE/93
	Alemania
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II) (Actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento con arreglo a la decisión 89/6 b))
	0
	Demora de 18 meses
	Solicitar al Gobierno de Alemania que presente a la 100ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Liberia
	LBR/KIP1/40/DEU/INV/SRV/94
	Alemania
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo)
	0
	Demora de 18 meses
	Solicitar al Gobierno de Alemania que presente a la 100ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Mauricio
	MUS/HCFCIND/33/DEU/TAS/VER/88
	Alemania
	Informe de verificación de la ejecución de la etapa I del plan de gestión para la eliminación de los HCFC
	1
	Demora de 18 meses
	Solicitar al Gobierno de Alemania que presente a la 100ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Mauricio
	MUS/HPMP1/30/DEU/INV/SRV/86
	Alemania
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo)
	0
	Demora de 18 meses
	Solicitar al Gobierno de Alemania que presente a la 100ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Mauricio
	MUS/HPMP1/36/DEU/TAS/SRVEE/93
	Alemania
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa I) (Actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento con arreglo a la decisión 89/6 b))
	0
	Demora de 18 meses
	Solicitar al Gobierno de Alemania que presente a la 100ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Namibia
	NAM/HPMP1/23/DEU/INV/SRV/79
	Alemania
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (tercer tramo)
	94
	Demora de 12 meses
	Solicitar al Gobierno de Alemania que presente a la 100ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Namibia
	NAM/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93
	Alemania
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa I) (Actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento con arreglo a la decisión 89/6 b))
	0
	Demora de 18 meses
	Solicitar al Gobierno de Alemania que presente a la 100ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Papua Nueva Guinea
	PNG/HPMP1/17/DEU/INV/SRV/87
	Alemania
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo)
	75
	Demora de 12 meses
	Solicitar al Gobierno de Alemania que presente a la 100ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Seychelles
	SYC/HPMP1/22/DEU/INV/SRV/75
	Alemania
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)
	37
	Demora de 12 meses
	Solicitar al Gobierno de Alemania que presente a la 100ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Seychelles
	SYC/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93
	Alemania
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa I) (Actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento con arreglo a la decisión 89/6 b))
	1
	Demora de 18 meses
	Solicitar al Gobierno de Alemania que presente a la 100ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Seychelles
	SYC/KIP1/35/DEU/INV/SRV/94
	Alemania
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo)
	0
	Demora de 18 meses
	Solicitar al Gobierno de Alemania que presente a la 100ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Argentina
	ARG/HPMP2/176/ITA/INV/SRV/79
	Italia
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración)
	86
	Demora de 12 meses
	Solicitar al Gobierno de Italia que presente a la 100ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Irán (República Islámica del)
	IRN/HPMP2/222/ITA/INV/FOA/77
	Italia
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas)
	20
	Demora de 12 meses
	Solicitar al Gobierno de Italia que presente a la 100ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Irán (República Islámica del)
	IRN/HPMP2/235/ITA/INV/FOA/84
	Italia
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de espumas)
	9
	Demora de 12 meses
	Solicitar al Gobierno de Italia que presente a la 100ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Mongolia
	MNG/HPMP2/40/JPN/INV/SRV/93
	Japón
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo)
	0
	Demora de 18 meses
	Solicitar al Gobierno de Japón que presente a la 100ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución
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