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RAPPORT PÉRIODIQUE DE LA BANQUE MONDIALE AU 31 DÉCEMBRE 2025

Introduction

Ce document présente le rapport périodique de la Banque mondiale au 31 décembre 2025.[footnoteRef:2] [2:  Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été intégrées à la base de données du rapport périodique global, mise à disposition sous forme de tableur Microsoft Excel sur le portail de la 99e réunion qui fait partie du site internet du Fonds multilatéral.] 

Le rapport périodique de la Banque mondiale rend compte de l’état d’avancement de chaque projet en cours. Le Secrétariat a examiné ces projets pays par pays, en tenant compte des retards pris par rapport aux dates d’achèvement prévues communiquées en 2025, des répercussions possibles de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et du rythme des décaissements prévus. Les analyses présentées dans ce document reposent sur des quantités exprimées en tonnes PAO pour toutes les substances réglementées, à l’exception des HFC, pour lesquels les quantités sont exprimées en tonnes métriques (tm) et en tonnes d’équivalent CO₂.[footnoteRef:3] [3:  Conformément à la décision 84/12 a) iv), les quantités de HFC exprimées en tonnes d’équivalent CO₂ figurent dans les rapports périodiques présentés à la 99e réunion.] 

[bookmark: _Hlk115854077]Le présent document fait le point sur la mise en œuvre des projets en 2025 et sur les progrès cumulés depuis 1991 pour toutes les substances réglementées par le Protocole de Montréal, y compris les substances de l’annexe F (HFC). Il couvre l’ensemble des projets approuvés au titre du financement ordinaire et des contributions volontaires supplémentaires.[footnoteRef:4] Il examine également, pays par pays, l’état d’avancement de chaque projet en cours,[footnoteRef:5] recense les retards de mise en œuvre et leurs répercussions possibles sur l’élimination des substances réglementées, et signale les questions en suspens soumises à l’examen du Comité exécutif. Tous les projets financés au titre des contributions volontaires supplémentaires étant désormais achevés et les soldes restants devant être restitués au Secrétariat, celui-ci cessera de leur consacrer une rubrique distincte dans ses rapports. [4:  Contributions versées par 17 Parties non visées à l’article 5 pour soutenir le démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali.]  [5: Les projets en cours englobent tous les projets dont la mise en œuvre n’était pas achevée au 31 décembre 2025. Les principaux indicateurs d’avancement sont les suivants : pourcentage des fonds décaissés et pourcentage des projets ayant donné lieu à un premier décaissement ; montant des décaissements attendus d’ici la fin de l’année en pourcentage des fonds approuvés ; durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et informations figurant dans la colonne « Remarques » de la base de données du rapport périodique.] 

Avancement de la mise en œuvre des projets en 2025 et progrès cumulés depuis 1991

Au 31 décembre 2025, le Comité exécutif avait approuvé des financements d’un montant total de 1,37 milliard de $US pour des projets de la Banque mondiale, dont 1,24 milliard de $US pour des projets d’investissement et des projets ne portant pas sur des investissements, et 133,37 millions de $US au titre des coûts d’appui d’agence (à l’exclusion des projets annulés ou transférés). Le tableau 1 récapitule la mise en œuvre des projets depuis la création du Fonds multilatéral jusqu’à la fin 2025.
Tableau 1. Bilan des projets de la Banque mondiale depuis la création du Fonds multilatéral
	Rubrique
	Total cumulé depuis 1991*

	Nombre de projets approuvés
	1 165

	Nombre de projets achevés
	1 133

	Montant total approuvé (coûts d’appui non compris) ($US)
	1 237 103 129

	Montant total décaissé (coûts d’appui non compris) ($US)
	1 212 608 500

	Élimination totale approuvée (tonnes PAO)**
	319 215,8

	Élimination totale réalisée (tonnes PAO)**
	344 314,4

	Élimination totale approuvée (tm)***
	1 390,3

	Élimination totale réalisée (tm)***
	8,8

	Élimination totale approuvée (tonnes d’éq-CO₂)***
	2 375 388

	Élimination totale réalisée (tonnes d’éq-CO₂)***
	12 555


* Projets annulés ou transférés non compris.
** Consommation et production comprises.
*** Uniquement pour les projets concernant les HFC (consommation et production comprises).

En 2025, 11 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Les financements accordés devraient permettre d’éliminer 319 216 tonnes PAO de consommation et de production de substances appauvrissant la couche d’ozone (SAO), ainsi que 1 390 tm (2 375 388 tonnes d’éq-CO₂) de consommation de HFC. L’annexe I présente l’état d’avancement des projets par pays en 2025.
Le tableau 2 présente l’état de mise en œuvre des projets, notamment les décaissements par catégorie de projet, au 31 décembre 2025. L’annexe II contient une analyse des données annuelles depuis 1991.
Tableau 2. État de la mise en œuvre des projets par catégorie au 31 décembre 2025*
	Catégorie
	Nombre de projets
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	% d’achève-ment
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaisse-ment

	Programme d’agence
	31
	30
	97
	185 000
	185 000
	0
	100

	Projets concernant les CFC pris isolément
	717
	717
	100
	307 224 816
	307 224 817
	-1
	100

	Plans d’élimination des CFC
	34
	34
	100
	73 523 850
	73 523 850
	0
	100

	Plans d’élimination de la production de CFC
	37
	37
	100
	261 179 093
	261 179 093
	0
	100

	Élimination des déchets
	4
	4
	100
	400 000
	400 000
	0
	100

	Efficacité énergétique
	8
	1
	12
	1 430 689
	135 099
	1 295 590
	9

	Appui aux gouvernements
	51
	50
	98
	10 743 662
	10 051 955
	691 707
	94

	Projets concernant les HCFC, pris isolément
	46
	44
	96
	7 987 990
	7 838 881
	149 109
	98

	PGEH – phase I
	24
	24
	100
	99 298 659
	99 298 660
	-1
	100

	PGEH – phase II
	21
	19
	90
	39 651 104
	33 032 504
	6 618 600
	83

	PGEH – phase III
	2
	0
	0
	3 227 127
	0
	3 227 127
	0

	Plan de gestion de l’élimination de la production de HCFC (PGEPH) – phase I
	4
	4
	100
	91 256 301
	91 256 301
	0
	100

	PGEPH – phase II
	3
	2
	67
	66 997 213
	62 597 213
	4 400 000
	93

	Projets concernant les HFC, pris isolément
	20
	15
	75
	2 672 594
	2 281 209
	391 385
	85

	KIP – phase I
	11
	0
	0
	7 721 113
	0
	7 721 113
	0

	Autres projets concernant les SAO, pris isolément
	64
	64
	100
	15 981 112
	15 981 111
	1
	100

	Autres projets de production concernant les SAO, pris isolément
	1
	1
	100
	951 653
	951 653
	0
	100

	Autres plans d’élimination de la production de SAO
	15
	15
	100
	37 499 577
	37 499 578
	-1
	100

	Autres plans sectoriels concernant les SAO
	72
	72
	100
	209 171 575
	209 171 576
	-1
	100

	Total
	1 165
	1 133
	97
	1 237 103 129
	1 212 608 500
	24 494 629
	98


* Projets clos ou transférés non compris.
** Hors coûts d’appui d’agence.

Les progrès réalisés par la Banque mondiale dans la mise en œuvre des projets et activités en 2025, ainsi que les résultats cumulés de 1991 au 31 décembre 2025, sont récapitulés ci-après :
Élimination[footnoteRef:6] : En 2025, 7 184,9 tonnes PAO de consommation et de production de SAO ont été éliminées,[footnoteRef:7] et l’élimination de 330 tonnes PAO supplémentaires de consommation de SAO ainsi que de 615,8 tm (943 064 tonnes d’équivalent CO₂) de consommation de HFC a été approuvée. Depuis 1991, 150 371 tonnes PAO de consommation de SAO et 193 943 tonnes PAO de production de SAO ont été éliminées, pour un objectif prévu de 319 216 tonnes PAO de consommation et de production de SAO. S’agissant des HFC, 8,8 tm (12 555 tonnes d’éq-CO₂) ont été éliminées sur les 1 390 tm (2 375 388 tonnes d’éq-CO₂) prévues dans le cadre des projets approuvés (à l’exclusion des projets annulés ou transférés) ; [6:  L’élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO, celle des HFC en tonnes métriques (tm) et en tonnes d’éq-CO₂.]  [7:  Dont 49,9 tonnes PAO de consommation et 7 135 tonnes PAO de production de SAO. Aucune élimination n’a été réalisée en 2025 dans le cadre des projets concernant les HFC.] 

Décaissements/approbations : En 2025, 22,1 millions de $US ont été décaissés, soit 95 % des 23,15 millions de $US prévus dans le rapport périodique de 2024. Depuis 1991, les décaissements cumulés atteignent 1,21 milliard de $US sur 1,24 milliard de $US approuvés (hors coûts d’appui d’agence), soit un taux de décaissement de 98 %. En 2025, 9,47 millions de $US ont été approuvés pour la mise en œuvre de projets ;
Rapport coût-efficacité (exprimé en PAO)[footnoteRef:8] : Depuis 1991, le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement approuvés entraînant une réduction permanente de la consommation s’établit à 5,50 $US/kg, contre 2,34 $US/kg dans le secteur de la production. Pour les projets d’investissement, il est en moyenne, par tonne PAO, de 3,32 $US/kg pour les projets achevés et de 5,35 $US/kg pour les projets en cours ;[footnoteRef:9] [8:  Y compris 1 390 tm pour les projets concernant les HFC. Le rapport coût-efficacité en éq-CO₂ n’est pas indiqué en raison du faible nombre de projets approuvés.]  [9:  Le rapport coût-efficacité plus élevé des projets en cours s’explique essentiellement par les valeurs PAO plus faibles des HCFC, mais aussi par la méthode utilisée par les agences pour attribuer les quantités éliminées.] 

Nombre de projets achevés : Douze projets ont été achevés en 2025. Depuis 1991, 1 133 des 1 165 projets approuvés (projets clos ou transférés non compris) ont été achevés, soit un taux d’achèvement de 97 % ;
Vitesse de réalisation – projets d’investissement : Les projets achevés en 2025 l’ont été en moyenne 47 mois après leur approbation. Depuis 1991, le délai moyen d’achèvement des projets d’investissement est de 40 mois après leur approbation. Le premier décaissement intervient en moyenne 23 mois après l’approbation ;
Vitesse de réalisation – projets ne portant pas sur des investissements : Les projets achevés en 2025 l’ont été en moyenne 34 mois après leur approbation. Depuis 1991, le délai moyen d’achèvement de cette catégorie de projets est de 39 mois après l’approbation. Le premier décaissement intervient en moyenne 22 mois après l’approbation ;
Préparation des projets : Sur les 342 activités de préparation de projets approuvées jusqu’à la fin de 2025, 330 ont été achevées et 12 sont encore en cours. Une activité de préparation de projet a été achevée en 2025 ;
Retards dans la mise en œuvre : À la fin de 2025, 32 projets étaient en cours de mise en œuvre et accusaient un retard moyen de trois mois. Dix d’entre eux sont considérés comme des « projets accusant des retards dans la mise en œuvre » [footnoteRef:10] et sont soumis aux procédures d’annulation des projets (contrairement aux projets de démonstration, aux activités de préparation de projets et au renforcement des institutions) ; [10:  Projets approuvés depuis plus de 18 mois dont le taux de décaissement est inférieur à 1 %, ou projets non achevés 12 mois après la date d’achèvement prévue indiquée dans le rapport périodique (décision 22/61).] 

Accords pluriannuels : En 2025, deux accords pluriannuels concernant des PGEH, un accord concernant un plan de gestion de l’élimination de la production de HCFC (PGEPH) et trois accords concernant des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (KIP) étaient en cours d’exécution. Depuis 1991, 44 accords pluriannuels ont été approuvés et 38 ont été menés à bien, soit un taux d’achèvement de 86 %.
Le tableau 3 récapitule les progrès réalisés par la Banque mondiale depuis 1991.
Tableau 3. Progrès réalisés par la Banque mondiale depuis 1991
	Élimination réalisée
	Décaissement ($US)
	Rapport 
coût-efficacité 
moyen ($US/kg)

	Nombre de projets

	Délai d’achèvement (mois)
	Retard 
moyen des projets 
(mois)
	Nombre d’accords pluriannuels

	Tonnes PAO*
	Tonnes d’éq. CO₂**
	
	Consomma-tion

	Produc-tion

	Approuvés
	Achevés
	Investis-sement
	Hors investis-sement
	
	Approuvés
	 Achevés

	344 314
	12 555
	1 212 608 500
	5,50
	2,34
	1 165
	1 133
	40
	39
	3
	44
	38


* Consommation et production de SAO.
** Projets concernant les HFC.
Projets concernant les HFC

Au 31 décembre 2025, le Comité exécutif avait approuvé 31 projets concernant les HFC, dont un projet d’investissement, 12 activités de préparation de projets, sept projets d’assistance technique et 11 projets relevant de la première phase des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (KIP), pour un montant total de 10 393 707 $US (hors coûts d’appui d’agence). Le tableau 4 récapitule l’état d’avancement de ces projets, dont les données figurent déjà aux paragraphes 4 à 8.
Tableau 4. Projets approuvés concernant les HFC*
	Catégorie
	Nombre de projets
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	% d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	Projets individuels concernant les HFC – investissement
	1
	1
	100
	183 514
	183 514
	0
	100

	Projets individuels concernant les HFC – préparation de projets
	12
	7
	58
	1 395 000
	1 003 615
	391 385
	72

	Projets individuels concernant les HFC – assistance technique
	7
	7
	100
	1 094 080
	1 094 080
	0
	100

	KIP – phase I
	11
	0
	0
	7 721 113
	0
	7 721 113
	0

	Total
	31
	15
	48
	10 393 707
	2 281 209
	8 112 498
	22


* Projets annulés ou transférés non compris.
** Coûts d’appui d’agence non compris.
Note : L’élimination de 1 390 tm (2 375 388 tonnes d’équivalent CO₂) de HFC a été approuvée.

À la fin 2025, 15 des 31 projets avaient été achevés, à savoir un projet d’investissement, sept activités de préparation de projets et sept projets d’assistance technique. Les 16 autres projets se trouvaient à différents stades de mise en œuvre.
Sur les 10 393 707 $US de financements approuvés cumulés (hors coûts d’appui d’agence), 2 281 209 $US ont été décaissés, soit un taux de décaissement de 22 %.
Projets relatifs à l’efficacité énergétique

Au 31 décembre 2025, le Comité exécutif avait approuvé huit projets relatifs à l’efficacité énergétique, comprenant une activité de préparation et un projet pilote d’assistance technique financés au titre de la décision 91/65 ; une activité de préparation et un projet d’investissement financés au titre de la décision 94/60 ; trois activités de préparation de projets de fonds renouvelables destinés à améliorer l’efficacité énergétique chez les utilisateurs finaux, conformément à la décision 95/87 ; et une activité de préparation d’un projet de reconversion au titre de la décision 87/50. Leur financement total s’élève à 1 430 689 $US (hors coûts d’appui d’agence). Le tableau 5 récapitule leur état de mise en œuvre ; les données correspondantes figurent aux paragraphes 4 à 8 ci-dessus.
Tableau 5. Projets approuvés relatifs à l’efficacité énergétique*
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	% d’achèvement

	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement


	Projets pilotes (décision 91/65) – préparation de projets
	1
	1
	100
	30 000
	30 000
	0
	100

	Projets pilotes (décision 91/65) – assistance technique
	1
	0
	0
	500 000
	0
	500 000
	0

	Fabrication (décision 94/60) – préparation de projets
	1
	0
	0
	35 000
	35 000
	0
	100

	Fabrication (décision 94/60) – investissement
	1
	0
	0
	415 689
	0
	415 689
	0

	Projets de fonds renouvelables pour l’efficacité énergétique chez les utilisateurs finaux (décision 95/87) – préparation de projets
	3
	0
	0
	300 000
	51 330
	248 670
	17

	Autres – préparation de projets
	1
	0
	0
	150 000
	18 769
	131 231
	13

	Total
	8
	1
	13
	1 430 689
	135 099
	1 295 590
	9


* Projets annulés non compris.
** Coûts d’appui d’agence non compris.

À la fin 2025, une activité de préparation de projet au titre de la décision 91/65 avait été achevée sur les huit projets approuvés. Les sept autres se trouvaient à différents stades de mise en œuvre.
Sur les 1 430 689 $US de financements approuvés cumulés (hors coûts d’appui d’agence), 135 099 $US ont été décaissés, soit un taux de décaissement de 9 %.
Questions relevées lors de la mise en œuvre des projets en 2025

Au terme de l’examen, plusieurs questions ont été débattues et réglées de manière satisfaisante. Restent toutefois en suspens les questions relatives à dix projets classés parmi les projets accusant des retards de mise en œuvre. Ces projets correspondent à des composantes d’accords pluriannuels soumises aux procédures d’annulation, conformément à la décision 84/45 c). L’annexe III présente ces projets ainsi que les recommandations du Secrétariat concernant la présentation de rapports à la 100e réunion.
Des informations détaillées sur l’avancement du projet lié au PGEH de la Chine (plan sectoriel des mousses de polyuréthane)[footnoteRef:11] et un rapport soumis au titre d’exigences particulières de rendu de rapports[footnoteRef:12] concernant un projet lié au KIP du Viet Nam ont été présentés à la 99e réunion. Les recommandations sur les questions en suspens concernant ce projet, y compris l’approbation des demandes de prorogation, le cas échéant, figurent dans les sections correspondantes au présent document. Les autres questions en suspens concernant les projets en cours qui ne figurent pas à l’annexe III, ainsi que les demandes de prorogation des dates d’achèvement, sont examinées ci-après. [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/45]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/19 ou UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/20] 

Parmi les 19 projets en cours, à l’exclusion des activités de renforcement des institutions et de préparation de projets, cinq ont fait l’objet d’une révision de leur date d’achèvement prévue depuis le rapport périodique de 2024.
Conformément à la décision 82/11 b), [footnoteRef:13] la Banque mondiale a demandé la prorogation de l’achèvement de deux projets relevant de la décision 91/66, comme indiqué au tableau 6. [13: Toute demande de prorogation doit être soumise au Comité exécutif pour approbation avant la date d’achèvement du projet. Aucun nouvel engagement ne peut être pris avant l’approbation de la prorogation.] 



Tableau 6. Projets relevant de la décision 91/66 pour lesquels une prorogation de la date d’achèvement a été demandée
	Pays/code du projet
	Décaissement (%)

	Activités nécessitant un délai supplémentaire
	Date d’achèvement initiale 

	Nouvelle date d’achèvement demandée 

	[bookmark: _Hlk179793949]Préparation d’un inventaire national des banques de déchets de substances réglementées et élaboration d’un plan national de gestion de ces substances (décision 91/66)

	Thaïlande
THA/HFCIND/190/WB/PRP/DES/95

	41
	Mise au point de la méthode et de l’approche applicables aux futures mises à jour de l’inventaire par l’Unité nationale de l’Ozone, à l’aide d’outils d’intelligence artificielle, puis achèvement et approbation du rapport final par le Gouvernement
	Déc. 2026
	Juin 2027

	Viet Nam
VNM/HFCIND/95/WB/PRP/DES/93

	21
	Rédaction finale du rapport à l’issue des consultations avec les parties prenantes, puis approbation par le Gouvernement
	Déc. 2025*
	Juin 2027


* La date d’achèvement avait déjà été reportée à décembre 2026 (décision 97/14 b)).

De même, conformément à la décision 82/11 b), la Banque mondiale a demandé la prorogation de six projets liés au PGEH et au KIP du Viet Nam, comme indiqué au tableau 7.
Tableau 7. Projets liés au PGEH et au KIP du Viet Nam pour lesquels une prorogation de la date d’achèvement a été demandée
	Code du projet
	Décaissement (%)

	Activités nécessitant un délai supplémentaire
	Date d’achèvement initiale 

	Nouvelle date d’achèvement demandée 


	PGEH (phase III, première tranche) (unité de gestion de projet)
VNM/HPMP3/93/WB/TAS/PMU/93

	0
	Achèvement des activités prévues restantes, retardées par des contraintes rencontrées lors du démarrage des projets
	Déc. 2026
	Déc. 2027

	PGEH (phase III, première tranche) (secteur de l’entretien)
VNM/HPMP3/94/WB/INV/SRV/93

	
	
	
	

	KIP (phase I, première tranche) (unité de gestion de projet)
VNM/KIP1/97/WB/TAS/PMU/93

	
	
	
	

	KIP (phase I, première tranche) (secteur de l’entretien)
VNM/KIP1/96/WB/INV/SRV/93

	
	
	
	

	KIP (phase I, première tranche) (reconversion des systèmes de climatisation du matériel roulant ferroviaire)
VNM/KIP1/92/WB/INV/AC/93

	
	
	
	

	KIP (phase I, première tranche) (secteur de la réfrigération industrielle)
VNM/KIP1/91/WB/INV/AC/93*

	
	
	
	


* Une demande de transfert à une autre agence a été présentée à la présente réunion.

Intégration des questions de genre[footnoteRef:14] [14: À compter de 2023, le Comité exécutif a demandé aux agences bilatérales et d’exécution de présenter dans leurs rapports périodiques annuels, sur la base des informations disponibles, un bref compte rendu des principaux résultats obtenus en matière d’intégration des questions de genre (décision 90/48 d)).] 


La Banque mondiale continue d’appliquer la politique du Fonds multilatéral en matière d’intégration des questions de genre dans l’ensemble de ses projets, parallèlement à la Stratégie du Groupe de la Banque mondiale en matière de genre pour 2024-2030. Chaque projet fait l’objet d’un examen interne par un spécialiste. Les aspects pertinents sont intégrés aux cadres de résultats des projets, de même que des indicateurs permettant de suivre la participation des femmes aux formations techniques. Les entreprises participantes (notamment en Malaisie) se sont engagées à communiquer des données sur la proportion de femmes et d’hommes parmi leurs salariés. Les pays sont en outre encouragés à recruter des femmes dans les nouvelles unités de gestion de projet à partir de 2026. Les efforts visant à favoriser la participation des femmes à l’ensemble des activités se poursuivent, notamment par des actions régulières de sensibilisation des parties prenantes à l’application de cette politique.
Gestion des risques

La Banque mondiale suit de près les risques et les retards liés à la mise en œuvre des projets et prend des mesures pour en assurer l’exécution dans les délais. Certains risques découlent de modifications des politiques gouvernementales ou des exigences réglementaires sur lesquelles l’agence d’exécution n’a pas de prise. Dans ces situations, la Banque mondiale travaille en étroite collaboration avec les partenaires nationaux et les organismes publics concernés pour définir et appliquer des mesures appropriées d’atténuation des risques. Ainsi, l’évaluation préalable de la troisième phase du PGEH et de la première phase du KIP du Viet Nam a été reportée à août 2025 en raison des préoccupations du Gouvernement quant à la conformité des modalités de financement du secteur privé avec la législation sur le budget de l’État et les biens publics. Le problème a été résolu en supprimant les décaissements directs en faveur des sous-projets du projet d’ensemble. La Banque mondiale continue d’adapter les mesures d’atténuation des risques aux circonstances propres à chaque pays et de remédier ainsi aux retards de mise en œuvre.
Recommandation

Le Comité exécutif pourrait souhaiter :
Prendre note du rapport périodique de la Banque mondiale au 31 décembre 2025, présenté dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/18 ;
Approuver la prorogation jusqu’à juin 2027 des dates d’achèvement des activités de préparation d’un inventaire national des banques de déchets de substances réglementées et d’élaboration d’un plan national de gestion de ces substances en Thaïlande (THA/HFCIND/190/WB/PRP/DES/95) et au Viet Nam (VNM/HFCIND/95/WB/PRP/DES/93) (décision 91/66), afin de permettre l’achèvement des activités restantes, comme indiqué dans le tableau 6 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/18 ;
Approuver également la prorogation jusqu’à décembre 2027 des dates d’achèvement des projets liés au plan de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) et au plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (KIP) du Viet Nam énumérés ci-après, afin de permettre l’achèvement des activités restantes, comme indiqué dans le tableau 7 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/18 :
PGEH (phase III, première tranche) (unité de gestion de projet) (VNM/HPMP3/93/WB/TAS/PMU/93) ;
PGEH (phase III, première tranche) (secteur de l’entretien) (VNM/HPMP3/94/WB/INV/SRV/93) ;
KIP (phase I, première tranche) (unité de gestion de projet) (VNM/KIP1/97/WB/TAS/PMU/93) ;
KIP (phase I, première tranche) (secteur de l’entretien) (VNM/KIP1/96/WB/INV/SRV/93) ;
KIP (phase I, première tranche) (conversion des systèmes de climatisation embarqués sur du matériel roulant ferroviaire) (VNM/KIP1/92/WB/INV/AC/93) ;
KIP (phase I, première tranche) (secteur de la réfrigération industrielle) (VNM/KIP1/91/WB/INV/AC/93) ; et
Approuver également les recommandations relatives aux projets en cours présentant des questions particulières, qui figurent à l’annexe III du présent document.
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Annexe I

RÉCAPITULATIF DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS
DE LA BANQUE MONDIALE PAR PAYS POUR 2025

1. Le tableau 1 de l’annexe I présente, pour chaque pays, l’état de la mise en œuvre des projets en 2025, en indiquant les quantités éliminées, les décaissements prévus et effectués et le taux d’achèvement des projets.
Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets de la Banque mondiale en 2025
	Pays
	Élimination en 2025 (tonnes PAO)*
	Élimination en 2025 (tonnes d’éq. CO₂)**
	Fonds prévus en 2025 ($US)
	Fonds décaissés en 2025 ($US)
	Décaissements réalisés / prévisions (%)
	Projets prévus achevés en 2025 (%)***

	Chine
	7 135,0
	0
	20 930 000
	20 630 000
	99
	75

	Grenade
	 
	 
	0
	43 872
	Supérieur aux prévisions
	 

	Indonésie
	0,0
	0
	159 081
	194 081
	122
	100

	Malaisie
	 
	 
	499 806
	38 000
	8
	 

	Thaïlande
	49,9
	0
	1 492 307
	1 173 944
	79
	33

	Viet Nam
	 
	 
	64 000
	16 300
	25
	0

	Monde****
	 
	 
	 
	 
	 
	100

	Total général
	7 184,9
	0
	23 145 194
	22 096 197
	95
	60


* Dont 49,9 tonnes PAO de consommation et 7 135 tonnes PAO de production de SAO.
** Aucune élimination n’a été réalisée en 2025 au titre des projets concernant les HFC.
*** Pour les projets dont l’achèvement était prévu en 2025.
**** Coûts de base (2025).
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RÉCAPITULATIF DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS
DE LA BANQUE MONDIALE PAR ANNÉE AU 31 DÉCEMBRE 2025

1. Le tableau 1 de l’annexe II récapitule l’état de mise en œuvre des projets par année. [footnoteRef:15] Tous les projets et activités approuvés entre 1991 et 2022 sont désormais achevés. [15: Les données sont classées selon l’année d’approbation des projets par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d’investissement ou autres) sont comptabilisées de la même façon : un projet d’investissement ou une tranche d’un accord pluriannuel d’un million de $US compte pour un projet, tout comme la préparation d’un programme de pays d’un montant de 30 000 $US. Les principaux indicateurs du bilan annuel sont le pourcentage des projets achevés, les quantités éliminées en tonnes PAO ou en tonnes d’équivalent CO₂ et le pourcentage des fonds décaissés. On distingue trois types de décaissements : ceux effectués pendant la mise en œuvre, ceux effectués après l’achèvement et ceux concernant des projets financés rétroactivement.] 

Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets, année par année*
	Année
	Nombre de projets
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	% d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	1991
	42
	42
	100
	5 429 404
	5 429 404
	0
	100

	1992
	76
	76
	100
	28 027 284
	28 027 284
	0
	100

	1993
	79
	79
	100
	42 538 405
	42 538 405
	0
	100

	1994
	91
	91
	100
	40 023 192
	40 023 192
	0
	100

	1995
	112
	112
	100
	47 007 389
	47 007 389
	0
	100

	1996
	55
	55
	100
	29 252 692
	29 252 692
	0
	100

	1997
	95
	95
	100
	56 173 102
	56 173 103
	-1
	100

	1998
	60
	60
	100
	35 959 418
	35 959 417
	1
	100

	1999
	74
	74
	100
	64 173 138
	64 173 138
	0
	100

	2000
	68
	68
	100
	36 982 134
	36 982 133
	1
	100

	2001
	31
	31
	100
	55 212 853
	55 212 854
	-1
	100

	2002
	33
	33
	100
	64 357 778
	64 357 778
	0
	100

	2003
	24
	24
	100
	72 734 119
	72 734 119
	0
	100

	2004
	29
	29
	100
	77 111 770
	77 111 770
	0
	100

	2005
	31
	31
	100
	68 592 865
	68 592 865
	0
	100

	2006
	23
	23
	100
	64 473 260
	64 473 261
	-1
	100

	2007
	26
	26
	100
	66 005 270
	66 005 270
	0
	100

	2008
	30
	30
	100
	39 934 666
	39 934 667
	-1
	100

	2009
	23
	23
	100
	23 124 647
	23 124 647
	0
	100

	2010
	16
	16
	100
	1 148 623
	1 148 623
	0
	100

	2011
	10
	10
	100
	44 190 517
	44 324 558
	-134 041
	100

	2012
	10
	10
	100
	11 698 145
	11 698 145
	0
	100

	2013
	7
	7
	100
	43 736 999
	43 602 958
	134 041
	100

	2014
	13
	13
	100
	28 336 509
	28 336 509
	0
	100

	2015
	13
	13
	100
	62 990 648
	62 990 648
	0
	100

	2016
	18
	18
	100
	12 601 632
	12 601 632
	0
	100

	2017
	6
	6
	100
	2 178 705
	2 178 705
	0
	100

	2018
	8
	8
	100
	26 650 464
	26 650 464
	0
	100

	2019
	3
	3
	100
	2 579 179
	2 579 179
	0
	100

	2020
	2
	2
	100
	2 067 012
	2 067 012
	0
	100

	2021
	7
	7
	100
	9 608 235
	9 608 235
	0
	100

	2022
	7
	7
	100
	22 689 082
	22 686 781
	2 301
	100

	2023
	23
	9
	39
	15 764 363
	6 438 419
	9 325 944
	41

	2024
	9
	2
	22
	24 275 689
	18 270 089
	6 005 600
	75

	2025
	11
	0
	0
	9 473 941
	313 155
	9 160 786
	3

	Total
	1 165
	1 133
	97
	1 237 103 129
	1 212 608 500
	24 494 629
	98


* Projets clos ou transférés non compris.
** Coûts d’appui d’agence non compris.
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Annexe III

PROJETS EN COURS PRÉSENTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE DE LA BANQUE MONDIALE
	Pays
	Code du projet
	Intitulé du projet
	Décaissement (%)
	État/questions en suspens
	Recommandation

	Malaisie
	MYS/KIP1/199/WB/INV/AC/93
	KIP (phase I, première tranche) (climatisation automobile)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander à la Banque mondiale de présenter à la 100e réunion un rapport sur ce projet accusant un retard de mise en œuvre.

	Malaisie
	MYS/KIP1/202/WB/INV/REF/93
	KIP (phase I, première tranche) (réfrigération commerciale)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander à la Banque mondiale de présenter à la 100e réunion un rapport sur ce projet accusant un retard de mise en œuvre.

	Malaisie
	MYS/KIP1/203/WB/INV/SRV/93
	KIP (phase I, première tranche) (entretien et assistance technique)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander à la Banque mondiale de présenter à la 100e réunion un rapport sur ce projet accusant un retard de mise en œuvre.

	Malaisie
	MYS/KIP1/204/WB/TAS/PMU/93
	KIP (phase I, première tranche) (unité de gestion de projet)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander à la Banque mondiale de présenter à la 100e réunion un rapport sur ce projet accusant un retard de mise en œuvre.

	Viet Nam
	VNM/HPMP3/93/WB/TAS/PMU/93
	PGEH (phase III, première tranche) (unité de gestion de projet)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander à la Banque mondiale de présenter à la 100e réunion un rapport sur ce projet accusant un retard de mise en œuvre.

	Viet Nam
	VNM/HPMP3/94/WB/INV/SRV/93
	PGEH (phase III, première tranche) (secteur de l’entretien)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander à la Banque mondiale de présenter à la 100e réunion un rapport sur ce projet accusant un retard de mise en œuvre.

	Viet Nam
	VNM/KIP1/91/WB/INV/AC/93*
	KIP (phase I, première tranche) (secteur de la réfrigération industrielle)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander à la Banque mondiale de présenter à la 100e réunion un rapport sur ce projet accusant un retard de mise en œuvre.

	Viet Nam
	VNM/KIP1/92/WB/INV/AC/93
	KIP (phase I, première tranche) (reconversion des systèmes de climatisation du matériel roulant ferroviaire)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander à la Banque mondiale de présenter à la 100e réunion un rapport sur ce projet accusant un retard de mise en œuvre.

	Viet Nam
	VNM/KIP1/96/WB/INV/SRV/93
	KIP (phase I, première tranche) (secteur de l’entretien)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander à la Banque mondiale de présenter à la 100e réunion un rapport sur ce projet accusant un retard de mise en œuvre.

	Viet Nam
	VNM/KIP1/97/WB/TAS/PMU/93
	KIP (phase I, première tranche) (unité de gestion de projet)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander à la Banque mondiale de présenter à la 100e réunion un rapport sur ce projet accusant un retard de mise en œuvre.


* Une demande de transfert à une autre agence a été présentée à la présente réunion.
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