| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/19 18 November 2025 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتماع السابع والتسعون

مونتريال، 1-5 ديسمبر/كانون الأول 2025

البند 8 (أ) من جدول الأعمال المؤقت

تحديث عن حالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف

للفترة 2025-2027 والتخطيط المالي للفترة الثلاثية 2024-2026

- مقدمة

# تتألف هذه الوثيقة مما يلي:

# الجزء الأول:	تحديث عن حالة تنفيذ خطة الأعمال للفترة 2025-2027

# الجزء الثاني:	التخطيط المالي: تخصيص الموارد للفترة الثلاثية 2024-2026

# توصية

# أولا.	تحديث عن حالة تنفيذ خطة الأعمال للفترة 2025-2027

# في اجتماعها الخامس والتسعين، أقرت اللجنة التنفيذية خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2025-2027. واستجابة للمقرر 95/27، أدخلت الأمانة تعديلات على خطة الأعمال المجمعة للفترة 2025-2027، على النحو المبين في الجدول 1.

الجدول 1- تخصيص الموارد في خطة الأعمال المجمعة المعدلة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2025-2027 (بالدولار الأمريكي)*

| الوصف | 2025 | 2026 | 2027 | المجموع (2025-2027) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية |  |  |  |  |
| الخطط المعتمدة لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 56,520,741 | 67,316,489 | 33,313,171 | 157,150,401 |
| المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - الإعداد | 110,900 | 0 | 0 | 110,900 |
| المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 1,913,851 | 1,690,836 | 775,205 | 4,379,892 |
| المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - الإعداد | 318,340 | 42,800 | 0 | 361,140 |
| المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 9,221,502 | 6,720,339 | 22,499,633 | 38,441,474 |
| المرحلة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 0 | 3,691,000 | 5,537,000 | 9,228,000 |
| المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - الإعداد | 321,000 | 0 | 0 | 321,000 |
| المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 0 | 0 | 23,540,000 | 23,540,000 |
| التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ** | 588,600 | 588,600 | 588,600 | 1,765,800 |
| خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 89/6) | 3,328,995 | 558,112 | 76,000 | 3,963,107 |
| المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 72,323,929 | 80,608,176 | 86,329,609 | 239,261,714 |
| أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية |  |  |  |  |
| خطط التنفيذ المعتمدة للمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي | 10,127,716 | 6,689,529 | 25,853,153 | 42,670,398 |
| أنشطة مراقبة انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 | 519,900 | 584,100 | 552,371 | 1,656,371 |
| الأنشطة التمكينية للتخلص التدريجي من المواد الهيدروفلوروكربونية | 428,000 | 0 | 0 | 428,000 |
| المرحلة الأولى من خطة التنفيذ للمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي لقطاع الإنتاج - الإعداد | 321,000 | 0 | 0 | 321,000 |
| المرحلة الأولى من خطة التنفيذ للمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي - الإعداد | 3,378,021 | 926,893 | 100,000 | 4,404,913 |
| المرحلة الأولى من خطة التنفيذ للمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي | 24,739,456 | 16,818,239 | 39,876,189 | 81,433,885 |
| المرحلة الأولى من خطة التنفيذ للمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي – الاستثمار | 0 | 339,000 | 0 | 339,000 |
| إعداد الاستثمار في المواد الهيدروفلوروكربونية | 85,600 | 0 | 0 | 85,600 |
| الاستثمار في المواد الهيدروفلوروكربونية | 0 | 96,000 | 0 | 96,000 |
| المشاريع التدليلية للمواد الهيدروفلوروكربونية | 650,000 | 0 | 0 | 650,000 |
| الاستثمار في الهيدروفلوروكربون-23 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| المواد الهيدروفلوروكربونية – المساعدة التقنية | 678,000 | 0 | 0 | 678,000 |
| المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية | 40,927,693 | 33,453,761 | 66,381,713 | 140,763,167 |
| الأنشطة الأخرى |  |  |  |  |
| التصنيع بكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 94/60) | 2,354,000 | 4,280,000 | 0 | 6,634,000 |
| المشاريع التجريبية التدليلية لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 91/65) | 5,370,000 | 0 | 0 | 5,370,000 |
| المشاريع التجريبية الاستثمارية لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 91/65) | 1,880,000 | 0 | 0 | 1,880,000 |
| إعداد قوائم الجرد الوطنية لبنوك نفايات المواد الخاضعة للرقابة (المقرر 91/66) | 3,346,247 | 0 | 0 | 3,346,247 |
| المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى | 12,950,247 | 4,280,000 | 0 | 17,230,247 |
| الأنشطة القياسية |  |  |  |  |
| برنامج المساعدة على الامتثال | 12,113,777 | 12,310,330 | 12,679,640 | 37,103,747 |
| الوحدة الأساسية | 6,641,293 | 6,083,582 | 6,126,167 | 18,851,043 |
| التعزيز المؤسسي | 5,898,152 | 22,008,918 | 17,095,016 | 45,002,085 |
| تكاليف الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم مطروحاً منها تكاليف نظيرتها الكندية | 8,280,544 | 7,949,674 | 8,018,727 | 24,248,945 |
| أمين الخزانة | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |
| المجموع الفرعي للأنشطة القياسية | 33,433,766 | 48,852,504 | 44,419,550 | 126,705,820 |
| المجموع | 159,635,634 | 167,194,441 | 197,130,873 | 523,960,948 |
| بحسب الوكالة |  |  |  |  |
| أستراليا | 463,113 | 0 | 105,090 | 568,203 |
| فرنسا | 671,075 | 0 | 0 | 671,075 |
| ألمانيا | 1,191,480 | 5,769,916 | 1,675,197 | 8,636,593 |
| المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية | 533,900 | 0 | 0 | 533,900 |
| اليوئنديبي | 37,604,225 | 62,114,178 | 46,675,877 | 146,394,281 |
| اليونيب | 38,121,523 | 35,574,374 | 30,739,664 | 104,435,561 |
| اليونيدو | 48,279,677 | 41,880,004 | 58,533,404 | 148,693,084 |
| البنك الدولي | 23,401,497 | 12,817,695 | 50,294,313 | 86,513,506 |
| التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ** | 588,600 | 588,600 | 588,600 | 1,765,800 |
| تكاليف الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم مطروحاً منها تكاليف نظيرتها الكندية | 8,280,544 | 7,949,674 | 8,018,727 | 24,248,945 |
| أمين الخزانة | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |

* تشمل تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.

** وافقت اللجنة التنفيذية على تمويل إعداد تقارير التحقق لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض على أساس سنوي.

حالة تنفيذ خطة الأعمال لعام 2025

# تبلغ القيمة الإجمالية لخطة الأعمال لعام 2025 ما مقداره 159,635,634 دولارا أمريكيا. وقد جرت الموافقة في الاجتماع السادس والتسعين على 38,076,531 دولارا أمريكيا من هذا المبلغ. وبالإضافة إلى ذلك، سيجري النظر في أنشطة تبلغ قيمتها 116,794,673 دولارا أمريكيا في الاجتماع السابع والتسعين؛ وفي حال الموافقة على تمويل جميع مقترحات المشاريع المقدمة على النحو المطلوب، سيتوفر رصيد قدره 4,764,430 دولار أمريكي من خطة الأعمال لعام 2025، كما هو موضح في الجدول 2.

الجدول 2- خطة الأعمال المجمعة لعام 2025 والأنشطة الموافق عليها في الاجتماع السادس والتسعين والمشروعات الموصى بها للاجتماع السادس والتسعين والرصيد المتبقي (بالدولار الأمريكي)*

| بنود الميزانية | القيمة الإجمالية في خطة الأعمال | والأنشطة الموافق عليها في الاجتماع السادس والتسعين | الأنشطة الموصي بها للاجتماع السابع والتسعين | الرصيد (أعلى) / أقل |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الوكالات الثنائية | 2,859,568 | 444,025 | 877,135 | 1,538,408 |
| برنامج الأمم المتحدة الإنمائي | 37,604,225 | 8,967,086 | 17,637,857 | 10,999,282 |
| برنامج الأمم المتحدة للبيئة | 38,121,523 | 5,582,925 | 21,325,465 | 11,213,133 |
| اليونيدو | 48,279,677 | 18,000,378 | 60,769,526 | -30,490,227 |
| البنك الدولي | 23,401,497 | 4,680,117 | 7,404,145 | 11,317,235 |
| التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 588,600 | 402,000 | 0 | 186,600 |
| المجموع الفرعي (الوكالات) | 150,855,090 | 38,076,531 | 108,014,129 | 4,764,430 |
| الأمانة/اللجنة التنفيذية/الرصد والتقييم (باستثناء النظير الكندي) | 8,280,544 | 0 | 8,280,544 | 0 |
| أمين الخزانة | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 |
| المجموع الفرعي (التكاليف القياسية) | 8,780,544 | 0 | 8,780,544 | 0 |
| المجموع | 159,635,634 | 38,076,531 | 116,794,673 | 4,764,430 |

*شاملا تكاليف الوحدة الأساسية.

# وتتجاوز قيمة مقترحات المشروعات الموصى بها إلى الاجتماع السابع والتسعين البالغة 108,014,129 دولاراً أمريكياً قيمتها في خطة الأعمال للفترة 2025 بمبلغ 14,136,621 دولاراً أمريكياً وتشمل 10,304,295 دولارا أمريكيا ترتبط بمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة الأعمال لعام 2025.

# وتبلغ قيمة الأنشطة ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية الموصى بها إلى الاجتماع السابع والتسعين 12,667,813 دولارا أمريكيا ومنها 1,557,729 دولارا أمريكيا ترتبط بمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة الأعمال لعام 2025.

# وتبلغ قيمة المشروعات الموصى بها إلى الاجتماع السابع والتسعين بموجب نافذة التمويل للمشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة عملا بالمقرر 91/65 مبلغ 3,987,881 دولارا أمريكيا. ومع الأخذ في الاعتبار الموافقات في الاجتماعات من الثاني والتسعين إلى السادس والتسعين البالغة 10,349,589 دولارا أمريكيا، والقيم الموصى بها إلى الاجتماع السابع والتسعين، يبلغ التمويل المتبقي المتاح بموجب نافذة التمويل هذه مبلغ 5,662,530 دولار أمريكي.

# وتبلغ قيمة المشروعات الموصى بها إلى الاجتماع السابع والتسعين بموجب نافذة التمويل لكفاءة استخدام الطاقة عملا بالمقرر 94/60 مبلغ 21,262,663 دولارا أمريكيا. ومع الأخذ في الاعتبار الموافقات في الاجتماعين الخامس والتسعين والسادس والتسعين البالغة 771,137 دولارا أمريكيا، والقيم الموصى بها إلى الاجتماع السابع والتسعين، يبلغ التمويل المتبقي المتاح بموجب نافذة التمويل هذه مبلغ 77,966,200 دولار أمريكي.

# وتبلغ قيمة المشروعات الموصى بها إلى الاجتماع السابع والتسعين بموجب نافذة التمويل لإعداد قوائم الجرد الوطنية لبنوك نفايات المواد الخاضعة للرقابة عملا بالمقرر 91/66، مبلغ 2,674,620 دولار أمريكي تشمل مبلغ 1,459,010 دولار أمريكي غير مدرج في خطة الأعمال لعام 2025.

# الالتزامات الآجلة

# يبلغ إجمالي مبلغ الالتزامات الآجلة الحالية للاتفاقات المتعددة السنوات للفترة من 2025 إلى 2031 مبلغ 329,950,000 دولار أمريكي، بافتراض أنه ستتم الموافقة من حيث المبدأ على طلبات تمويل الاتفاقات المتعددة السنوات المقدمة إلى الاجتماع السابع والتسعين، على النحو المبين في الجدول 3.

الجدول 3. الالتزامات الآجلة (2025-2031) (بآلاف الدولارات الأمريكية)

| الوصف | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الموافق عليها من حيث المبدأ | 90,377 | 74,593 | 67,051 | 25,286 | 16,806 | 20,108 | 685 | 294,905 |
| المقدمة إلى الاجتماع السابع والتسعين | 15,408 | 0 | 13,888 | 2,210 | 1,261 | 2,275 | 0 | 35,041 |
| المجموع | 105,785 | 74,593 | 80,938 | 27,495 | 18,067 | 22,382 | 685 | 329,946 |

# تأخيرات تقديم طلبات الشرائح

# لم يُقدَّم ثلاثة وثلاثون نشاطا من أصل 69 نشاطا (21 من أصل 41 بلدا) يرتبط بشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو خطط التنفيذ للمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي المقرر تقديمها إلى الاجتماع السابع والتسعين. ويسرد المرفق الأول الشرائح المتبقية المتوقع تقديمها إلى الاجتماع الثامن والتسعين.

# ثانياً.	التخطيط المالي: تخصيص الموارد للفترة الثلاثية 2024-2026

# أعدت الأمانة التخطيط المالي للفترة الثلاثية 2024-2026 مع مراعاة المقرر 35/1 الصادر عن الاجتماع الخامس والثلاثين للأطراف بشأن مستوى تجديد موارد الصندوق والالتزامات وتوافر الموارد في ضوء التدفق النقدي المتوقع خلال الفترة الثلاثية.

# وتبلغ الموارد التي وافقت عليها الأطراف في بروتوكول مونتريال للفترة الثلاثية 2024-2026 مبلغاً قدره 965,000,000 دولار أمريكي. وبمراعاة الموافقات التي أُقرت في عام 2024 وفي الاجتماع السادس والتسعين البالغة 222,222,826 دولارا أمريكيا والطلبات المقدمة إلى الاجتماع السابع والتسعين، بما في ذلك تكاليف الأمانة/اللجنة التنفيذية وأمين الصندوق البالغة 116,794,673 دولارا أمريكيا، يبلغ التخصيص المتبقي للموارد لعام 2026 مبلغ 625,982,501 دولارا أمريكيا.

الجدول 4. تخصيص الموارد للفترة الثلاثية 2024-2026 (بالدولارات الأمريكية)

| الوصف | المبلغ (بالدولارات الأمريكية) |
| --- | --- |
| الميزانية الإجمالية للفترة الثلاثية 2024-2026 | 965,000,000 |
| الموافقات الصادرة في عام 2024 (الاجتماعان الرابع والتسعين والخامس والتسعين) بما في ذلك الأمانة/اللجنة التنفيذية/الرصد والتقييم/أمين الصندوق | 184,146,295 |
| الموافقات الصادرة في الاجتماع السادس والتسعين | 38,076,531 |
| الطلبات المقدمة في الاجتماع السابع والتسعين | 108,014,129 |
| تكاليف الأمانة/اللجنة التنفيذية/الرصد والتقييم/أمين الصندوق لعام 2025 | 8,780,544 |
| الموارد المتاحة لعام 2026 | 625,982,501 |

# ثانياً-1.	العوامل المحتملة التي تؤثر على التخطيط المالي والتدفق النقدي خلال الفترة الثلاثية 2024-2026

# يتأثر التدفق النقدي للصندوق المتعدد الأطراف لفترة الثلاث سنوات 2024-2026 بعدة عوامل، منها: استلام المساهمات المتفق عليها والمتعهد بها للفترة 2024-2026؛ ودفع المساهمات المتأخرة المدرجة في الرصيد المرحّل؛ والفوائد المستحقة؛ والخسائر/المكاسب الناتجة عن آلية سعر الصرف الثابت (FERM)؛ والأرصدة المستردة من المشاريع الملغاة أو المكتملة. وتقدم الفقرات التالية المعلومات المتوقعة لفترة الثلاث سنوات 2024-2026 بناءً على البيانات الفعلية لعامي 2024 و2025.

# استلام المساهمات المتفق عليها والمتعهد بها

# استناداً إلى معدل المساهمات المستلمة في الفترة الثلاثية الحالية لعامي 2024 و2025 (أي 95.6 في المائة)، من المتوقع استلام مبلغ 502,500,000 دولار أمريكي خلال الفترة الثلاثية 2024-2026، بما في ذلك مبلغ 168,000.000 دولار أمريكي في عام 2026، من إجمالي المساهمات المتعهد بها البالغة 525,600,000 دولار أمريكي.

# سداد المساهمات المستحقة المتأخرة المدرجة في الرصيد المرحّل

# يقدر المبلغ المرحل إلى الفترة الثلاثية 2024-2026 من الفترة الثلاثية 2021-2023 بحوالي 428,700,000 دولار أمريكي، شاملا 2,000,000 دولار أمريكي من المساهمات المستحقة المتوقع تحصيلها.

# الفوائد المحتملة المتراكمة خلال الفترة الثلاثية 2024-2026

# استناداً إلى الرصيد النقدي في عامي 2024 و2025 وباستخدام متوسط الفائدة المحصلة لعام 2024 وحتى 21 أكتوبر/تشرين الأول 2025، من المتوقع أن تبلغ الفائدة المتراكمة خلال الفترة الثلاثية 2024-2026 مبلغ 110,000,000 دولار أمريكي.

# المكاسب/الخسائر الناتجة عن آلية سعر الصرف الثابت

# في عام 2024، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الأخرى، وبلغت الخسارة بموجب آلية سعر الصرف الثابت 946,507 دولارات أمريكية. ومع ذلك، انخفض سعر الدولار الأمريكي في عام 2025 مقابل معظم العملات الأخرى، وبلغت المكاسب بموجب آلية سعر الصرف الثابت 1,159,808 دولارات أمريكية، مما أدى إلى صافي ربح قدره 213,301 دولارا أمريكيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وقد يتغير الوضع في عام 2026 وتشير التقديرات المتحفظة إلى خسارة قدرها 300,000 دولار أمريكي في عام 2026 بموجب آلية سعر الصرف الثابت، ما يعني صافي خسارة قدرها 100,000 دولار أمريكي للفترة الثلاثية 2024-2026.

# الأرصدة المحتملة المستردة من المشاريع الملغاة أو المكتملة

# من الصعب حساب إجمالي الأموال المُحتملة المرتبطة باسترداد أرصدة المشاريع المُلغاة أو المُنجزة خلال الفترة الثلاثية 2024-2026. وبلغت الأموال والفوائد المُستردة لعام 2024 ما قيمته 7,893,778 دولارا أمريكيا، و926,271 دولارا أمريكيا للاجتماع السادس والتسعين. ومن المتوقع استرداد مبلغ 6,280,000 دولار أمريكي كأموال وفوائد في الاجتماع السابع والتسعين. وتُشجَّع الوكالات الثنائية والمُنفِّذة بشدة على استرداد جميع أرصدة المشاريع المُنجزة أو المُلغاة تشغيليا فورا.

# التوصية

# قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علما بما يلي:

    - تحديث حالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة للفترة 2025-2027 للصندوق المتعدد الأطراف والتخطيط المالي للفترة الثلاثية 2024-2026 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/19؛

    - أن القيمة الإجمالية للأنشطة الموصى بها إلى الاجتماع السابع والتسعين تبلغ 108,014,129 دولارا أمريكيا (تشمل 12,667,813 دولارا أمريكيا للأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية؛ ومبلغ 3,987,881 دولارا أمريكيا للمشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة بموجب المقرر 91/65؛ ومبلغ 21,262,663 دولارا أمريكيا لمشروعات كفاءة استخدام الطاقة عملا بالمقرر 94/60؛ ومبلغ 2,674,620 دولار أمريكي لإعداد قوائم الجرد الوطنية لبنوك نفايات المواد الخاضعة للرقابة عملا بالمقرر 91/66)، منها مبلغ 10,304,295 دولارا أمريكيا ترتبط بمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة الأعمال لعام 2025.

Annex I

# OUTSTANDING TRANCHES EXPECTED TO BE SUBMITTED TO THE 98TH MEETING

| Country | Sector | Agency | Tranche | Amount including support costs (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | HCFC phase-out plan (stage II) | UNIDO | 2025 | 300,135 |
| Bahamas (the) | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2025 | 85,315 |
|  |  | UNIDO | 2025 | 145,057 |
| Benin | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2025 | 236,100 |
| Cabo Verde | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2024 | 148,030 |
| Democratic Republic of the Congo (the) | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2024 | 180,267 |
|  |  | UNDP | 2024 | 225,235 |
| Fiji | HCFC phase-out plan (stage II) | UNDP | 2025 | 148,730 |
|  |  | UNEP | 2025 | 106,107 |
| Grenada | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2025 | 44,861 |
|  |  | UNIDO | 2025 | 13,161 |
| Guyana | HCFC phase-out plan (stage II) | UNDP | 2023 | 37,450 |
|  |  | UNEP | 2023 | 51,415 |
| Indonesia | HCFC phase-out plan (stage III) | Australia | 2025 | 463,113 |
|  |  | UNDP | 2025 | 5,794,084 |
| Iraq | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2023 | 730,610 |
|  |  | UNIDO | 2022 and 2023 | 722,250 |
| Kenya | HCFC phase-out plan (stage II) | France | 2023 | 671,075 |
| Kuwait | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2025 | 299,298 |
|  |  | UNIDO | 2025 | 64,200 |
| Malaysia | Kigali HFC implementation plan (stage I) | World Bank | 2025 | 3,473,530 |
| Mauritius | HCFC phase-out plan (stage I) | Germany | 2023 | 75,343 |
| Niger (the) | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2025 | 95,485 |
|  |  | UNIDO | 2025 | 177,620 |
| Nigeria | HCFC phase-out plan (stage II) | UNDP | 2025 | 1,723,205 |
| Qatar* | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2025 | 77,970 |
|  |  | UNIDO | 2025 | 64,200 |
| Syrian Arab Republic (the) | HCFC phase-out plan (stage I) | UNEP | 2024 and 2025 | 618,121 |
|  |  | UNIDO | 2024 | 924,965 |
| Thailand | HCFC phase-out plan (stage II) | World Bank | 2022 | 186,763 |
| Timor-Leste | HCFC phase-out plan (stage II) | UNDP | 2025 | 15,173 |
|  |  | UNEP | 2025 | 23,594 |
| Venezuela (Bolivarian Republic of)* | HCFC phase-out plan (stage II) | UNIDO | 2025 | 526,654 |

* Submitted but subsequently withdrawn.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

إعداد مشروع واحد لكفاءة استخدام الطاقة بموجب المقرر 89/6 للسنغال (اليونيب)؛ والمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبنغلاديش (اليوئنديبي)، والكاميرون (اليونيدو)، ومصر (اليونيب واليونيدو)؛ ومشروع واحد لكفاءة استخدام الطاقة للبوسنة والهرسك (اليونيدو)؛ والمرحلة الأولى من خطط التنفيذ للمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي لعمان (اليونيب واليونيدو) وتركمانستان (اليونيدو)؛ وأنشطة إعداد مشروعين للمرحلة الأولى من خطط التنفيذ للمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي للبحرين (اليوئنديبي) والكويت (اليوئنديبي)؛ وسبعة مشاريع للتحقق من المرحلة الأولى من خطط التنفيذ للمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي لألبانيا (اليونيدو)، والكونغو (اليونيدو)، وكوبا (اليوئنديبي)، وقيرغيزستان (اليوئنديبي)، وملاوي (اليونيب)، وموزمبيق (اليونيب)، ومقدونيا الشمالية (اليونيدو)؛ أنشطة إعداد 16 مشروع قوائم الجرد الوطنية لبنوك نفايات المواد الخاضعة للرقابة بموجب القرار 91/66 للجزائر (اليونيدو)، وأنغولا (اليوئنديبي)، والأرجنتين (اليونيدو)، وكابو فيردي (اليونيدو)، وجمهورية أفريقيا الوسطى (اليونيدو)، وجزر القمر (اليونيدو)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (اليونيدو)، وغينيا الاستوائية (اليونيدو)، والغابون (اليونيدو)، وغينيا (اليونيدو)، والأردن (اليونيب)، والمغرب (اليونيدو)، وبابوا غينيا الجديدة (ألمانيا)، والفلبين (اليونيدو)، وساو تومي وبرينسيبي (اليونيدو)، وتونس (اليونيدو).

سيتم تقديم الوثيقة المتعلقة بتأخير تقديم طلبات الشرائح في الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لهذا العام (المقرر 95/91 (ج)).