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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع السابع والتسعون
مونتريال، 1-5 ديسمبر/كانون الأول 2025
البند 8 (أ) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1] 



تحديث عن حالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف 
للفترة 2025-2027 والتخطيط المالي للفترة الثلاثية 2024-2026
مقدمة
1. تتألف هذه الوثيقة مما يلي:
الجزء الأول:	تحديث عن حالة تنفيذ خطة الأعمال للفترة 2025-2027
الجزء الثاني:	التخطيط المالي: تخصيص الموارد للفترة الثلاثية 2024-2026
توصية
أولا.	تحديث عن حالة تنفيذ خطة الأعمال للفترة 2025-2027
1. في اجتماعها الخامس والتسعين، أقرت اللجنة التنفيذية خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2025-2027. واستجابة للمقرر 95/27، أدخلت الأمانة تعديلات على خطة الأعمال المجمعة للفترة 2025-2027، على النحو المبين في الجدول 1.
الجدول 1- تخصيص الموارد في خطة الأعمال المجمعة المعدلة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2025-2027 (بالدولار الأمريكي)*
	الوصف 
	2025
	2026
	2027
	المجموع (2025-2027)

	أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	 
	 
	 
	 

	الخطط المعتمدة لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	56,520,741
	67,316,489
	33,313,171
	157,150,401

	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - الإعداد
	110,900
	0
	0
	110,900

	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	1,913,851
	1,690,836
	775,205
	4,379,892

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - الإعداد
	318,340
	42,800
	0
	361,140

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	9,221,502
	6,720,339
	22,499,633
	38,441,474

	المرحلة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	3,691,000
	5,537,000
	9,228,000

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - الإعداد
	321,000
	0
	0
	321,000

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	0
	23,540,000
	23,540,000

	التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية **
	588,600
	588,600
	588,600
	1,765,800

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 89/6)
	3,328,995
	558,112
	76,000
	3,963,107

	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	72,323,929
	80,608,176
	86,329,609
	239,261,714

	أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية
	 
	 
	 
	 

	خطط التنفيذ المعتمدة للمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي 
	10,127,716
	6,689,529
	25,853,153
	42,670,398

	أنشطة مراقبة انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23
	519,900
	584,100
	552,371
	1,656,371

	الأنشطة التمكينية للتخلص التدريجي من المواد الهيدروفلوروكربونية
	428,000
	0
	0
	428,000

	المرحلة الأولى من خطة التنفيذ للمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي لقطاع الإنتاج - الإعداد
	321,000
	0
	0
	321,000

	المرحلة الأولى من خطة التنفيذ للمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي - الإعداد
	3,378,021
	926,893
	100,000
	4,404,913

	المرحلة الأولى من خطة التنفيذ للمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
	24,739,456
	16,818,239
	39,876,189
	81,433,885

	المرحلة الأولى من خطة التنفيذ للمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي – الاستثمار
	0
	339,000
	0
	339,000

	إعداد الاستثمار في المواد الهيدروفلوروكربونية
	85,600
	0
	0
	85,600

	الاستثمار في المواد الهيدروفلوروكربونية
	0
	96,000
	0
	96,000

	المشاريع التدليلية للمواد الهيدروفلوروكربونية
	650,000
	0
	0
	650,000

	الاستثمار في الهيدروفلوروكربون-23
	0
	8,000,000
	0
	8,000,000

	المواد الهيدروفلوروكربونية – المساعدة التقنية
	678,000
	0
	0
	678,000

	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية
	40,927,693
	33,453,761
	66,381,713
	140,763,167

	الأنشطة الأخرى
	 
	 
	 
	 

	التصنيع بكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 94/60)
	2,354,000
	4,280,000
	0
	6,634,000

	المشاريع التجريبية التدليلية لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 91/65)
	5,370,000
	0
	0
	5,370,000

	المشاريع التجريبية الاستثمارية لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 91/65)
	1,880,000
	0
	0
	1,880,000

	إعداد قوائم الجرد الوطنية لبنوك نفايات المواد الخاضعة للرقابة (المقرر 91/66)
	3,346,247
	0
	0
	3,346,247

	المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى
	12,950,247
	4,280,000
	0
	17,230,247

	الأنشطة القياسية
	 
	 
	 
	 

	برنامج المساعدة على الامتثال 
	12,113,777
	12,310,330
	12,679,640
	37,103,747

	الوحدة الأساسية 
	6,641,293
	6,083,582
	6,126,167
	18,851,043

	التعزيز المؤسسي
	5,898,152
	22,008,918
	17,095,016
	45,002,085

	تكاليف الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم مطروحاً منها تكاليف نظيرتها الكندية
	8,280,544
	7,949,674
	8,018,727
	24,248,945

	أمين الخزانة
	500,000
	500,000
	500,000
	1,500,000

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية 
	33,433,766
	48,852,504
	44,419,550
	126,705,820

	المجموع 
	159,635,634
	167,194,441
	197,130,873
	523,960,948

	بحسب الوكالة
	 
	 
	 
	 

	أستراليا
	463,113
	0
	105,090
	568,203

	فرنسا
	671,075
	0
	0
	671,075

	ألمانيا
	1,191,480
	5,769,916
	1,675,197
	8,636,593

	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
	533,900
	0
	0
	533,900

	اليوئنديبي
	37,604,225
	62,114,178
	46,675,877
	146,394,281

	اليونيب
	38,121,523
	35,574,374
	30,739,664
	104,435,561

	اليونيدو
	48,279,677
	41,880,004
	58,533,404
	148,693,084

	البنك الدولي
	23,401,497
	12,817,695
	50,294,313
	86,513,506

	التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية **
	588,600
	588,600
	588,600
	1,765,800

	تكاليف الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم مطروحاً منها تكاليف نظيرتها الكندية
	8,280,544
	7,949,674
	8,018,727
	24,248,945

	أمين الخزانة
	500,000
	500,000
	500,000
	1,500,000


* تشمل تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.
** وافقت اللجنة التنفيذية على تمويل إعداد تقارير التحقق لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض على أساس سنوي.

حالة تنفيذ خطة الأعمال لعام 2025
تبلغ القيمة الإجمالية لخطة الأعمال لعام 2025 ما مقداره 159,635,634 دولارا أمريكيا. وقد جرت الموافقة في الاجتماع السادس والتسعين على 38,076,531 دولارا أمريكيا من هذا المبلغ. وبالإضافة إلى ذلك، سيجري النظر في أنشطة تبلغ قيمتها 116,794,673 دولارا أمريكيا في الاجتماع السابع والتسعين؛ وفي حال الموافقة على تمويل جميع مقترحات المشاريع المقدمة على النحو المطلوب، سيتوفر رصيد قدره 4,764,430 دولار أمريكي من خطة الأعمال لعام 2025، كما هو موضح في الجدول 2.
الجدول 2- خطة الأعمال المجمعة لعام 2025 والأنشطة الموافق عليها في الاجتماع السادس والتسعين والمشروعات الموصى بها للاجتماع السادس والتسعين والرصيد المتبقي (بالدولار الأمريكي)*
	بنود الميزانية
	القيمة الإجمالية في خطة الأعمال
	والأنشطة الموافق عليها في الاجتماع السادس والتسعين
	الأنشطة الموصي بها للاجتماع السابع والتسعين
	الرصيد 
(أعلى) / أقل

	الوكالات الثنائية
	2,859,568
	444,025
	877,135
	1,538,408

	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	37,604,225 
	8,967,086
	17,637,857
	10,999,282

	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	38,121,523 
	5,582,925
	21,325,465
	11,213,133

	اليونيدو
	48,279,677 
	18,000,378
	60,769,526
	-30,490,227

	البنك الدولي
	23,401,497
	4,680,117
	7,404,145
	11,317,235

	التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	588,600
	402,000
	0
	186,600

	المجموع الفرعي (الوكالات)
	150,855,090
	38,076,531
	108,014,129
	4,764,430

	الأمانة/اللجنة التنفيذية/الرصد والتقييم (باستثناء النظير الكندي)
	8,280,544
	0
	8,280,544
	0

	أمين الخزانة
	500,000
	0
	500,000
	0

	المجموع الفرعي (التكاليف القياسية)
	8,780,544
	0
	8,780,544
	0

	المجموع
	159,635,634
	38,076,531
	116,794,673
	4,764,430


*شاملا تكاليف الوحدة الأساسية.

وتتجاوز قيمة مقترحات المشروعات الموصى بها إلى الاجتماع السابع والتسعين البالغة 108,014,129 دولاراً أمريكياً قيمتها في خطة الأعمال للفترة 2025 بمبلغ 14,136,621 دولاراً أمريكياً وتشمل 10,304,295 دولارا أمريكيا ترتبط بمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة الأعمال لعام 2025.[footnoteRef:2] [2:  إعداد مشروع واحد لكفاءة استخدام الطاقة بموجب المقرر 89/6 للسنغال (اليونيب)؛ والمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبنغلاديش (اليوئنديبي)، والكاميرون (اليونيدو)، ومصر (اليونيب واليونيدو)؛ ومشروع واحد لكفاءة استخدام الطاقة للبوسنة والهرسك (اليونيدو)؛ والمرحلة الأولى من خطط التنفيذ للمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي لعمان (اليونيب واليونيدو) وتركمانستان (اليونيدو)؛ وأنشطة إعداد مشروعين للمرحلة الأولى من خطط التنفيذ للمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي للبحرين (اليوئنديبي) والكويت (اليوئنديبي)؛ وسبعة مشاريع للتحقق من المرحلة الأولى من خطط التنفيذ للمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي لألبانيا (اليونيدو)، والكونغو (اليونيدو)، وكوبا (اليوئنديبي)، وقيرغيزستان (اليوئنديبي)، وملاوي (اليونيب)، وموزمبيق (اليونيب)، ومقدونيا الشمالية (اليونيدو)؛ أنشطة إعداد 16 مشروع قوائم الجرد الوطنية لبنوك نفايات المواد الخاضعة للرقابة بموجب القرار 91/66 للجزائر (اليونيدو)، وأنغولا (اليوئنديبي)، والأرجنتين (اليونيدو)، وكابو فيردي (اليونيدو)، وجمهورية أفريقيا الوسطى (اليونيدو)، وجزر القمر (اليونيدو)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (اليونيدو)، وغينيا الاستوائية (اليونيدو)، والغابون (اليونيدو)، وغينيا (اليونيدو)، والأردن (اليونيب)، والمغرب (اليونيدو)، وبابوا غينيا الجديدة (ألمانيا)، والفلبين (اليونيدو)، وساو تومي وبرينسيبي (اليونيدو)، وتونس (اليونيدو).] 

وتبلغ قيمة الأنشطة ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية الموصى بها إلى الاجتماع السابع والتسعين 12,667,813 دولارا أمريكيا ومنها 1,557,729 دولارا أمريكيا ترتبط بمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة الأعمال لعام 2025.
وتبلغ قيمة المشروعات الموصى بها إلى الاجتماع السابع والتسعين بموجب نافذة التمويل للمشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة عملا بالمقرر 91/65 مبلغ 3,987,881 دولارا أمريكيا. ومع الأخذ في الاعتبار الموافقات في الاجتماعات من الثاني والتسعين إلى السادس والتسعين البالغة 10,349,589 دولارا أمريكيا، والقيم الموصى بها إلى الاجتماع السابع والتسعين، يبلغ التمويل المتبقي المتاح بموجب نافذة التمويل هذه مبلغ 5,662,530 دولار أمريكي.
وتبلغ قيمة المشروعات الموصى بها إلى الاجتماع السابع والتسعين بموجب نافذة التمويل لكفاءة استخدام الطاقة عملا بالمقرر 94/60 مبلغ 21,262,663 دولارا أمريكيا. ومع الأخذ في الاعتبار الموافقات في الاجتماعين الخامس والتسعين والسادس والتسعين البالغة 771,137 دولارا أمريكيا، والقيم الموصى بها إلى الاجتماع السابع والتسعين، يبلغ التمويل المتبقي المتاح بموجب نافذة التمويل هذه مبلغ 77,966,200 دولار أمريكي.
وتبلغ قيمة المشروعات الموصى بها إلى الاجتماع السابع والتسعين بموجب نافذة التمويل لإعداد قوائم الجرد الوطنية لبنوك نفايات المواد الخاضعة للرقابة عملا بالمقرر 91/66، مبلغ 2,674,620 دولار أمريكي تشمل مبلغ 1,459,010 دولار أمريكي غير مدرج في خطة الأعمال لعام 2025.
الالتزامات الآجلة
يبلغ إجمالي مبلغ الالتزامات الآجلة الحالية للاتفاقات المتعددة السنوات للفترة من 2025 إلى 2031 مبلغ 329,950,000 دولار أمريكي، بافتراض أنه ستتم الموافقة من حيث المبدأ على طلبات تمويل الاتفاقات المتعددة السنوات المقدمة إلى الاجتماع السابع والتسعين، على النحو المبين في الجدول 3.
الجدول 3. الالتزامات الآجلة (2025-2031) (بآلاف الدولارات الأمريكية)
	الوصف
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	المجموع

	الموافق عليها من حيث المبدأ
	90,377
	74,593
	67,051
	25,286
	16,806
	20,108
	685
	294,905

	المقدمة إلى الاجتماع السابع والتسعين
	15,408
	0
	13,888
	2,210
	1,261
	2,275
	0
	35,041

	المجموع
	105,785
	74,593
	80,938
	27,495
	18,067
	22,382
	685
	329,946



تأخيرات تقديم طلبات الشرائح
لم يُقدَّم ثلاثة وثلاثون نشاطا من أصل 69 نشاطا (21 من أصل 41 بلدا) يرتبط بشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو خطط التنفيذ للمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي المقرر تقديمها إلى الاجتماع السابع والتسعين. ويسرد المرفق الأول الشرائح المتبقية المتوقع تقديمها إلى الاجتماع الثامن والتسعين.[footnoteRef:3] [3:  سيتم تقديم الوثيقة المتعلقة بتأخير تقديم طلبات الشرائح في الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لهذا العام (المقرر 95/91 (ج)).] 


[bookmark: _Hlk214530922]ثانياً.	التخطيط المالي: تخصيص الموارد للفترة الثلاثية 2024-2026
أعدت الأمانة التخطيط المالي للفترة الثلاثية 2024-2026 مع مراعاة المقرر 35/1 الصادر عن الاجتماع الخامس والثلاثين للأطراف بشأن مستوى تجديد موارد الصندوق والالتزامات وتوافر الموارد في ضوء التدفق النقدي المتوقع خلال الفترة الثلاثية.
وتبلغ الموارد التي وافقت عليها الأطراف في بروتوكول مونتريال للفترة الثلاثية 2024-2026 مبلغاً قدره 965,000,000 دولار أمريكي. وبمراعاة الموافقات التي أُقرت في عام 2024 وفي الاجتماع السادس والتسعين البالغة 222,222,826 دولارا أمريكيا والطلبات المقدمة إلى الاجتماع السابع والتسعين، بما في ذلك تكاليف الأمانة/اللجنة التنفيذية وأمين الصندوق البالغة 116,794,673 دولارا أمريكيا، يبلغ التخصيص المتبقي للموارد لعام 2026 مبلغ 625,982,501 دولارا أمريكيا.
الجدول 4. تخصيص الموارد للفترة الثلاثية 2024-2026 (بالدولارات الأمريكية)
	الوصف
	المبلغ (بالدولارات الأمريكية)

	الميزانية الإجمالية للفترة الثلاثية 2024-2026
	965,000,000

	الموافقات الصادرة في عام 2024 (الاجتماعان الرابع والتسعين والخامس والتسعين) بما في ذلك الأمانة/اللجنة التنفيذية/الرصد والتقييم/أمين الصندوق
	184,146,295

	الموافقات الصادرة في الاجتماع السادس والتسعين
	38,076,531

	الطلبات المقدمة في الاجتماع السابع والتسعين
	108,014,129

	تكاليف الأمانة/اللجنة التنفيذية/الرصد والتقييم/أمين الصندوق لعام 2025
	8,780,544

	الموارد المتاحة لعام 2026
	625,982,501


ثانياً-1.	العوامل المحتملة التي تؤثر على التخطيط المالي والتدفق النقدي خلال الفترة الثلاثية 2024-2026
يتأثر التدفق النقدي للصندوق المتعدد الأطراف لفترة الثلاث سنوات 2024-2026 بعدة عوامل، منها: استلام المساهمات المتفق عليها والمتعهد بها للفترة 2024-2026؛ ودفع المساهمات المتأخرة المدرجة في الرصيد المرحّل؛ والفوائد المستحقة؛ والخسائر/المكاسب الناتجة عن آلية سعر الصرف الثابت (FERM)؛ والأرصدة المستردة من المشاريع الملغاة أو المكتملة. وتقدم الفقرات التالية المعلومات المتوقعة لفترة الثلاث سنوات 2024-2026 بناءً على البيانات الفعلية لعامي 2024 و2025.
استلام المساهمات المتفق عليها والمتعهد بها
استناداً إلى معدل المساهمات المستلمة في الفترة الثلاثية الحالية لعامي 2024 و2025 (أي 95.6 في المائة)، من المتوقع استلام مبلغ 502,500,000 دولار أمريكي خلال الفترة الثلاثية 2024-2026، بما في ذلك مبلغ 168,000.000 دولار أمريكي في عام 2026، من إجمالي المساهمات المتعهد بها البالغة 525,600,000 دولار أمريكي.
سداد المساهمات المستحقة المتأخرة المدرجة في الرصيد المرحّل
يقدر المبلغ المرحل إلى الفترة الثلاثية 2024-2026 من الفترة الثلاثية 2021-2023 بحوالي 428,700,000 دولار أمريكي، شاملا 2,000,000 دولار أمريكي من المساهمات المستحقة المتوقع تحصيلها.
الفوائد المحتملة المتراكمة خلال الفترة الثلاثية 2024-2026
استناداً إلى الرصيد النقدي في عامي 2024 و2025 وباستخدام متوسط الفائدة المحصلة لعام 2024 وحتى 21 أكتوبر/تشرين الأول 2025، من المتوقع أن تبلغ الفائدة المتراكمة خلال الفترة الثلاثية 2024-2026 مبلغ 110,000,000 دولار أمريكي.
المكاسب/الخسائر الناتجة عن آلية سعر الصرف الثابت
في عام 2024، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الأخرى، وبلغت الخسارة بموجب آلية سعر الصرف الثابت 946,507 دولارات أمريكية. ومع ذلك، انخفض سعر الدولار الأمريكي في عام 2025 مقابل معظم العملات الأخرى، وبلغت المكاسب بموجب آلية سعر الصرف الثابت 1,159,808 دولارات أمريكية، مما أدى إلى صافي ربح قدره 213,301 دولارا أمريكيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وقد يتغير الوضع في عام 2026 وتشير التقديرات المتحفظة إلى خسارة قدرها 300,000 دولار أمريكي في عام 2026 بموجب آلية سعر الصرف الثابت، ما يعني صافي خسارة قدرها 100,000 دولار أمريكي للفترة الثلاثية 2024-2026.
الأرصدة المحتملة المستردة من المشاريع الملغاة أو المكتملة
من الصعب حساب إجمالي الأموال المُحتملة المرتبطة باسترداد أرصدة المشاريع المُلغاة أو المُنجزة خلال الفترة الثلاثية 2024-2026. وبلغت الأموال والفوائد المُستردة لعام 2024 ما قيمته 7,893,778 دولارا أمريكيا، و926,271 دولارا أمريكيا للاجتماع السادس والتسعين. ومن المتوقع استرداد مبلغ 6,280,000 دولار أمريكي كأموال وفوائد في الاجتماع السابع والتسعين. وتُشجَّع الوكالات الثنائية والمُنفِّذة بشدة على استرداد جميع أرصدة المشاريع المُنجزة أو المُلغاة تشغيليا فورا.
التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علما بما يلي:
(1) تحديث حالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة للفترة 2025-2027 للصندوق المتعدد الأطراف والتخطيط المالي للفترة الثلاثية 2024-2026 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/19؛ 
(2) أن القيمة الإجمالية للأنشطة الموصى بها إلى الاجتماع السابع والتسعين تبلغ 108,014,129 دولارا أمريكيا (تشمل 12,667,813 دولارا أمريكيا للأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية؛ ومبلغ 3,987,881 دولارا أمريكيا للمشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة بموجب المقرر 91/65؛ ومبلغ 21,262,663 دولارا أمريكيا لمشروعات كفاءة استخدام الطاقة عملا بالمقرر 94/60؛ ومبلغ 2,674,620 دولار أمريكي لإعداد قوائم الجرد الوطنية لبنوك نفايات المواد الخاضعة للرقابة عملا بالمقرر 91/66)، منها مبلغ 10,304,295 دولارا أمريكيا ترتبط بمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة الأعمال لعام 2025.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/19


UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/19



إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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Annex I

OUTSTANDING TRANCHES EXPECTED TO BE SUBMITTED TO THE 98TH MEETING
	Country
	Sector
	Agency
	Tranche
	Amount including support costs (US$)

	Afghanistan
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNIDO
	2025
	300,135

	Bahamas (the)
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2025
	85,315

	
	
	UNIDO
	2025
	145,057

	Benin
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2025
	236,100

	Cabo Verde
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2024
	148,030

	Democratic Republic of the Congo (the)
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2024
	180,267

	
	
	UNDP
	2024
	225,235

	Fiji
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNDP
	2025
	148,730

	
	
	UNEP
	2025
	106,107

	Grenada
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2025
	44,861

	
	
	UNIDO
	2025
	13,161

	Guyana
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNDP
	2023
	37,450

	
	
	UNEP
	2023
	51,415

	Indonesia
	HCFC phase-out plan (stage III)
	Australia
	2025
	463,113

	
	
	UNDP
	2025
	5,794,084

	Iraq
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2023
	730,610

	
	
	UNIDO
	2022 and 2023
	722,250

	Kenya
	HCFC phase-out plan (stage II)
	France
	2023
	671,075

	Kuwait
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2025
	299,298

	
	
	UNIDO
	2025
	64,200

	Malaysia
	Kigali HFC implementation plan (stage I)
	World Bank
	2025
	3,473,530

	Mauritius
	HCFC phase-out plan (stage I)
	Germany
	2023
	75,343

	Niger (the)
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2025
	95,485

	
	
	UNIDO
	2025
	177,620

	Nigeria
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNDP
	2025
	1,723,205

	Qatar*
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2025
	77,970

	
	
	UNIDO
	2025
	64,200

	Syrian Arab Republic (the)
	HCFC phase-out plan (stage I)
	UNEP
	2024 and 2025
	618,121

	
	
	UNIDO
	2024
	924,965

	Thailand
	HCFC phase-out plan (stage II)
	World Bank
	2022
	186,763

	Timor-Leste
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNDP
	2025
	15,173

	
	
	UNEP
	2025
	23,594

	Venezuela (Bolivarian Republic of)*
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNIDO
	2025
	526,654


* Submitted but subsequently withdrawn.
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