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PLAN D'ACTIVITÉS DU PNUD POUR 2025-2027

Introduction
On trouvera dans le présent document le plan d'activités du PNUD et les activités prévues de réduction des substances réglementées et d'autres activités au titre du Protocole de Montréal pour la période 2025-2027. Le descriptif du plan d'activités du PNUD pour 2025-2027 est joint au présent document.     
Le présent document comprend les sections suivantes :
I. Activités prévues pour la période 2025-2027
II. Observations du secrétariat
III. Ajustements proposés par le secrétariat
IV. Indicateurs de résultats
V. Recommandation
I.	Activités prévues pour la période 2025-2027 

Le tableau 1 présente, par année, le montant correspondant aux activités figurant dans le plan d'activités du PNUD.
Tableau 1. Allocation des ressources pour le plan d'activités du PNUD 2025-2027 ($US)* - tel que soumis
	Description 
	2025
	2026
	2027
	Total (2025–2027)
	Total après 2027

	Activités relatives aux HCFC

	Plans de gestion de l'élimination progressive des HCFC (PGEH) approuvés
	17 142 461
	20 420 783
	10 570 777
	48 134 021
	16 251 370

	PGEH phase II 
	563 840
	55 000
	87 200
	706 040
	[bookmark: RANGE!F27]222 560

	PGEH phase III
	609 542
	996 000
	899 662
	2 505 204
	1 287 000

	PGEH phase IV
	0
	3 691 000
	5 537 000
	9 228 000
	0

	PGEH - efficacité énergétique (décision 89/6)
	200 909
	0
	76 000
	276 909
	0

	Sous-total des activités HCFC
	18 516 752
	25 162 783
	17 170 639
	60 850 174
	17 760 930

	Activités relatives aux HFC

	Plans de mise en œuvre de l'Amendement de Kigali relatif aux HFC (KIP) approuvés
	2 196 994
	2 423 439
	1 791 841
	6 412 274
	750 372

	KIP phase I – préparation de projet (PRP)
	401 730
	0
	0
	401 730
	0

	KIP phase I
	7 034 456
	15 807 879
	23 041 355
	45 883 689
	14 717 259

	HFC investissement – PRP
	85 600
	0
	0
	85 600
	0

	HFC investissement
	0
	96 000
	0
	96 000
	0

	HFC démonstration
	650 000
	0
	0
	650 000
	0

	HFC-23 investissement
	0
	8 000 000
	0
	8 000 000
	0

	Sous-total des activités HFC
	10 368 780
	26 327 318
	24 833 196
	61 529 293
	15 467 631

	Autres activités

	Projet pilote sur l'efficacité énergétique - démonstration (décision 91/65)
	5 370 000
	0
	0
	5 370 000
	0

	Inventaires nationaux des banques de déchets de substances réglementées – PRP (décision 91/66)
	192 000
	0
	0
	192 000
	0

	Sous-total des autres activités
	5 562 000
	0
	0
	5 562 000
	0

	Activités régulières

	Renforcement institutionnel 
	368 559
	9 048 789
	4 095 018
	13 512 366
	0

	Services de base
	2 388 150
	2 203 467
	2 218 892
	6 810 510
	0

	Sous-total des activités régulières
	2 756 710
	11 252 256
	6 313 910
	20 322 876
	0

	Total
	37 204 242
	62 742 357
	48 317 744
	148 264 343
	33 228 561


* Y compris les dépenses d'appui à l'agence, le cas échéant. 

II.	Observations du secrétariat 
II.1	Activités relatives aux HCFC

Phase II des PGEH

Au total, 928 600 $US sont prévus pour la phase II des Plans de gestion de l'élimination progressive des HCFC (PGEH) de quatre pays consommant de faibles volumes afin d'atteindre une réduction de 100 % de la valeur de référence des HCFC (dont 706 040 $US pour la période 2025-2027 et 222 560 $US pour la période après 2027). 
Phase III des PGEH 
Un montant total de 3,79 millions $US est prévu pour la phase III des PGEH dans cinq pays (dont 2,51 millions $US pour 2025-2027 et 1,29 million $US pour la période après 2027). 
Phase IV des PGEH 
Au total, 9,23 millions $US sont prévus pour la phase IV du PGEH d'un pays pour 2025-2027. La préparation de projet pour cette activité a été soumise à la 95ème réunion. 
Efficacité énergétique dans les pays consommant de faibles volumes (décision 89/6)[footnoteRef:2] [2:  La décision 89/6 prévoit que les agences bilatérales et d'exécution, lorsqu'elles soumettent les phases actuelles et futures des PGEH pour les pays consommant de faibles volumes, peuvent inclure le financement nécessaire à l'introduction de produits de remplacement des HCFC ayant un potentiel de réchauffement planétaire faible ou nul et au maintien de l'efficacité énergétique dans le secteur de l'entretien des équipements de réfrigération.] 

Un montant total de 276 909 $US est prévu dans le plan d'activités concernant l'efficacité énergétique pour quatre pays consommant de faibles volumes pour 2025-2027.  
II.2	Activités relatives aux HFC

Préparation de projets relatifs aux plans de mise en œuvre de l'Amendement de Kigali (KIP)
Un montant total de 401 730 $US est prévu dans le plan d'activités pour la préparation de projets relatifs aux KIP dans quatre pays en 2025. 
Trois des quatre pays pour lesquels des activités de préparation de projets relatifs aux KIP ont été incluses n'ont pas encore ratifié l’Amendement de Kigali mais ont soumis la lettre requise de leur Gouvernement respectif indiquant leur intention de faire de leur mieux pour ratifier l'Amendement conformément à la décision 84/46 f).
Phase I des KIP
Un montant total de 60,6 millions $US est prévu dans le plan d'activités pour la phase I des KIP pour 23 pays (dont 45,88 millions $US pour 2025-2027 et 14,72 millions $US pour la période après 2027). Tous ces pays ont ratifié l'Amendement de Kigali.
Investissement et préparation de projets relatifs aux HFC
Le plan d'activités du PNUD prévoyait un projet d'investissement relatif aux HFC pour un pays d'un montant de 96 000 $US en 2026. La préparation de projet pour cette activité d'un montant de 85 600 $US est prévue dans le plan d'activités de 2025. Ce pays a ratifié l'Amendement de Kigali.
Projet de démonstration relatif aux HFC
Le plan d'activités du PNUD prévoyait un projet de démonstration relatif aux HFC pour un pays, d'un montant de 650 000 $US en 2025. La préparation de ce projet a été approuvée à la 93ème réunion.
Projet d'investissement relatif au HFC-23
Le plan d'activités du PNUD prévoyait un projet d'investissement pour le contrôle des émissions de HFC-23 dans un pays, d'un montant de 8 millions $US en 2026. Ce pays a ratifié l’Amendement de Kigali.
II.3	Autres activités

Projets pilotes relatifs à l'efficacité énergétique (décision 91/65)[footnoteRef:3] [3:  Le Comité exécutif a établi une fenêtre de financement et des critères pour les projets pilotes visant à maintenir et/ou à améliorer l'efficacité énergétique des technologies et équipements de remplacement dans le cadre de la réduction progressive des HFC.] 


Un montant total de 5,37 millions $US est prévu dans le plan d'activités au titre de la fenêtre de financement des projets pilotes relatifs à l'efficacité énergétique pour 2025 dans sept pays et d'un projet mondial sur la démonstration d'outils numériques de surveillance et de gestion visant à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs de la réfrigération des bâtiments et de la chaîne du froid en Colombie, au Liban, et à Trinité-et-Tobago. La préparation du projet mondial a été approuvée à la 94ème réunion.
Préparation de projets relatifs aux inventaires nationaux des banques de déchets de substances réglementées (décision 91/66)[footnoteRef:4] [4:  Le Comité exécutif a établi une fenêtre de financement et des critères relatifs à la préparation des inventaires nationaux des banques de substances réglementées utilisées ou indésirables, ainsi qu'un plan pour la collecte, le transport et l'élimination de ces substances.] 

Un montant total de 192 000 $US est prévu dans le plan d'activités relatif à la préparation des inventaires nationaux des banques de déchets de substances réglementées pour 2025 dans deux pays.
II.4	Coût des services de base 
Le coût des services de base[footnoteRef:5] devrait augmenter à un taux annuel de 0,7 %, comme convenu, et englober un financement supplémentaire des services de base d'un montant de 200 000 $US en 2025 pour 2026, conformément à la décision 93/95 b)[footnoteRef:6]. [5:  Les coûts des services de base du PNUD pour 2025 seront examinés à la 95ème réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/84).]  [6:  Le Comité exécutif a approuvé une augmentation du financement des services de base du PNUD de 200 000 $US, pour chaque année de la période triennale 2024-2026, en vue de renforcer sa capacité à fournir un appui technique et stratégique aux pays visés à l'article 5, étant entendu que cette augmentation ne s'appliquait qu'à la période triennale 2024-2026.] 

[bookmark: _Hlk117365377]III.	Ajustements proposés par le secrétariat
Les ajustements proposés concernant le plan d'activités du PNUD pour 2025-2027 étaient fondés sur les décisions applicables du Comité exécutif. En examinant le plan d'activités révisé du PNUD pour 2025-2027, le secrétariat a noté que les ajustements suivants n'étaient pas inclus : 
Tableau 2. Ajustements prévus du plan d'activités du PNUD pour 2025-2027 ($US)* - tels que proposés par le secrétariat 
	Ajustement
	2025–2027
	Après 2027

	Valeurs des accords pluriannuels pour tenir compte des montants réels approuvés dans le cadre des accords soumis à la 95ème réunion
	43 600
	0

	Efficacité énergétique dans les pays consommant de faibles volumes conformément à la décision 89/6 ou soumis à la 95ème réunion
	(76 063)
	0

	Secteur de l'entretien dans le cadre de la phase I des KIP conformément à la décision 92/37
	(1 364)
	0

	Préparation des inventaires nationaux des banques de déchets de substances réglementées soumis à la 95ème réunion
	(96 000)
	0


* Y compris les dépenses d'appui à l'agence, le cas échéant. 

Le tableau 3 présente les résultats des ajustements proposés par le secrétariat au plan d'activités du PNUD pour 2025-2027, qui sont également abordés dans le cadre du plan d'activités consolidé du Fonds multilatéral pour 2025-2027[footnoteRef:7]. [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/25] 

Tableau 3. Allocation de ressources pour le plan d'activités ajusté du PNUD pour 2025-2027 ($US)*
	Description 
	2025
	2026
	2027
	Total 
(2025–2027)
	Total après 2027

	Activités relatives aux HCFC

	PGEH approuvés
	17 186 061
	20 420 783
	10 570 777
	48 177 621
	16 251 370

	PGEH phase II 
	563 840
	55 000
	87 200
	706 040
	222 560

	PGEH phase III
	609 542
	996 000
	899 662
	2 505 204
	1 287 000

	PGEH phase IV
	0
	3 691 000
	5 537 000
	9 228 000
	0

	PGEH - efficacité énergétique (décision 89/6)
	124 846
	0
	76 000
	200 846
	0

	Sous-total des activités HCFC
	18 484 289
	25 162 783
	17 170 639
	60 817 711
	17 760 930

	Activités relatives aux HFC

	KIP approuvés
	2 196 994
	2 423 439
	1 791 841
	6 412 274
	750 372

	KIP phase I – préparation de projet (PRP)
	401 730
	0
	0
	401 730
	0

	KIP phase I
	7 034 049
	15 807 879
	23 040 398
	45 882 325
	14 717 259

	HFC investissement – PRP
	85 600
	0
	0
	85 600
	0

	HFC investissement
	0
	96 000
	0
	96 000
	0

	HFC démonstration
	650 000
	0
	0
	650 000
	0

	HFC-23 investissement
	0
	8 000 000
	0
	8 000 000
	0

	Sous-total des activités HFC
	10 368 373
	26 327 318
	24 832 239
	61 527 929
	15 467 631

	Autres activités

	Projet pilote sur l'efficacité énergétique - démonstration (décision 91/65)
	5 370 000
	0
	0
	5 370 000
	0

	Inventaires nationaux des banques de déchets de substances réglementées – PRP (décision 91/66)
	96 000
	0
	0
	96 000
	0

	Sous-total des autres activités
	5 466 000
	0
	0
	5 466 000
	0

	Activités régulières

	Renforcement institutionnel 
	368 559
	9 048 789
	4 095 018
	13 512 366
	0

	Services de base
	2 388 150
	2 203 467
	2 218 892
	6 810 510
	0

	Sous-total des activités régulières
	2 756 710
	11 252 256
	6 313 910
	20 322 876
	0

	Total
	37 075 372
	62 742 357
	48 316 787
	148 134 517
	33 228 561


* Y compris les dépenses d'appui à l'agence, le cas échéant.

IV.	Indicateurs de résultats

Le PNUD a proposé des indicateurs de résultats en application de la décision 93/8 d) dans le descriptif de son plan d'activités. Le secrétariat a informé le PNUD des cibles figurant dans le tableau 4.
Tableau 4. Indicateurs de résultats du PNUD pour 2025
	Type d’indicateur
	Titre abrégé
	Calcul
	Cible 2025 

	Planification-Approbation
	Tranches approuvées
	Nombre de tranches approuvées par rapport à celles qui sont prévues*
	33

	Planification-Approbation
	Projets/activités individuels approuvés
	Nombre de projets/activités approuvés par rapport à ceux prévus (y compris les activités de préparation des projets)
	19

	Mise en œuvre
	Montant décaissé
	Sur la base des déboursements estimés dans les
rapports périodiques
	19 663 303

	Mise en œuvre
	Élimination des SAO pour des projets portant sur les HCFC
	Élimination des SAO pour des projets portant sur les HCFC, en tonnes PAO par rapport à ce qui était prévu dans les rapports périodiques
	942,9 tonnes PAO

	Mise en œuvre
	Réduction progressive des HFC pour des projets portant sur les HFC
	Réduction progressive des HFC pour des projets portant sur les HFC, en tonnes d’éq-CO2 par rapport à ce qui était prévu dans les rapports périodiques
	462 857 tonnes d’éq-CO2

	Mise en œuvre
	Achèvement opérationnel de projets
	Achèvement opérationnel de projets par rapport à ce qui était prévu dans les rapports périodiques pour toutes les activités (à l’exception de la préparation de projet)**
	36

	Mise en œuvre
	Intégration des questions de genre
	Politique opérationnelle sur l’intégration des questions de genre appliquée à tous les projets
approuvés
	100%

	Administratif
	Rapidité de l’exécution financière
	Degré d’achèvement des projets sur le plan financier dans les 12 mois suivant leur achèvement opérationnel
	12 mois après l'achèvement des opérations

	Administratif
	Soumission en temps voulu des rapports d’achèvement de projet
	Soumission en temps voulu des rapports d’achèvement de projet en fonction du rapport périodique
	0

	Administratif
	Soumission en temps
voulu des rapports
périodiques et des plans
d’activités
	Soumission en temps voulu des rapports périodiques, des plans d’activités et des réponses, sauf accord contraire
	À temps


* Les cibles d’une agence seront réduites si elle ne peut pas soumettre une tranche à cause d’une autre agence de coopération ou agence principale, ou si le plan de gestion de l’élimination des HCFC ou le plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC soumis pour examen par le Comité exécutif n’est pas approuvé en conséquence de facteurs indépendants de la volonté de l’Unité nationale de l’ozone et de l’agence.
** Les cibles d’une agence seront réduites si une prorogation de la date d’achèvement a été approuvée par le Comité exécutif.

V.	Recommandation
Le Comité exécutif pourrait souhaiter :
Prendre note du plan d'activités du PNUD pour 2025-2027 figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/27 ; et
Approuver les indicateurs de résultats du PNUD figurant dans le tableau 4 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/27.
	
	
	
	
	



Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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