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Corrigendum
PROPOSITION DE PROJET : MALAWI
	Le présent document est publié pour :
· Ajouter le paragraphe 31(bis) suivant :

31(bis).	La phase II du PGEH pour le Malawi comprenait trois tranches de financement, la première en 2020 en même temps que la validation de la phase II globale, la deuxième tranche en 2025 et la troisième et dernière tranche en 2030. En considération de la longue durée entre les tranches, il a été convenu de modifier la répartition du financement global en quatre tranches (c’est-à-dire en 2020, 2023, 2026 et 2030), comme indiqué dans l’Appendice-2A ci-dessous. Un financement de 280 000 $ US a été convenu pour la première tranche, à achever d’ici décembre 2022, avec les niveaux de financement des activités proposées suivantes :

(a) Renforcement de l’application et du suivi des règlements SAO et des politiques associées (PNUE) (35 000 $ US) (ONUDI) (20 000 $ US) ; 
(b) Développement des normes techniques de réfrigération et de climatisation (PNUE) (40 000 $ US) ;
(c) Promotion de l’approvisionnement écologique des systèmes de réfrigération et de climatisation (20 000 $ US) ;


* A cause du coronavirus (COVID-19)

(d) Établissement d’un programme de certification, renforcement de la capacité des techniciens de réfrigération et de climatisation et amélioration des codes de pratiques nationaux pour l’entretien des systèmes de réfrigération et de climatisation (70 000 $ US) ; 
(e) Renforcement des centres d’excellence et de l’assistance technique (ONUDI) (80 000 $ US) ; et 
(f) Suivi et évaluation (PNUE) (15 000$ US) pour le personnel et les consultants (5 000$ US) ; déplacements et visites de suivi de conformité (5 000 $ US), et ateliers consultatifs (5 000 $ US).
· Dans le paragraphe 36, remplacer « 340 650 $ US » par « 312 400 $ US » et « 133 800 $ US » par « 105 550 $ US » ;
· Dans le paragraphe 38(e), remplacer « 340 650 $ US » par « 312 400 $ US » ; « 205 000 $ US » par « 180 000 $ US » ; et « 26 650 $ US » par « 23 400 $ US » ; et 
· Dans l’Annexe I, remplacer l’Appendice-2A par ce qui suit :
APPENDICE 2-A : LES OBJECTIFS ET LE FINANCEMENT
	Rangée
	Détails
	2020
	2021-2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2029
	2030
	Total

	1.1
	Calendrier de réduction des substances du Groupe I de l’Annexe C du Protocole de Montréal (tonnes PAO)
	7,02
	7,02
	7,02
	7,02
	3,51
	3,51
	3,51
	0,27
	s.o.

	1.2
	Consommation totale maximum autorisée des substances du Groupe I de l’Annexe C (tonnes PAO)
	7,02
	7,02
	7,02
	7,02
	3,51
	3,51
	3,51
	0,00
	s.o.

	2.1
	Financement convenu pour l’agence d’exécution principale (PNUE) ($ US)
	180 000
	0
	140 000
	0
	0
	65 000
	0
	65 000
	450 000

	2.2
	Coûts d’appui pour l’agence d’exécution principale ($ US)
	23 400
	0
	18 200
	0
	0
	8 450
	0
	8 450
	58 500

	2.3
	Financement convenu pour l’agence de coopération (ONUDI) ($ US)
	100 000
	0
	100 000
	0
	0
	0
	0
	0
	200 000

	2.4
	Coûts d’appui pour l’agence de coopération ($ US)
	9 000
	0
	9 000
	0
	0
	0
	0
	0
	18 000

	3.1
	Total du financement convenu ($ US)
	280 000
	0
	240 000
	0
	0
	65 000
	0
	65 000
	650 000

	3.2
	Total des coûts d’appui ($ US)
	32 400
	0
	27 200
	0
	0
	8 450
	0
	8 450
	76 500

	3.3
	Total des coûts convenus ($ US)
	312 400
	0
	267 200
	0
	0
	73 450
	0
	73 450
	726 500

	4.1.1
	 Élimination totale de HCFC-22 convenue aux termes du présent accord (tonnes PAO)
	7,02

	4.1.2
	 Élimination de HCFC-22 à réaliser dans le cadre de la phase précédente (tonnes PAO)
	3,78

	4.1.3
	 Consommation restante admissible de HCFC-22 (tonnes PAO)
	0,0


*Date d’achèvement de la phase I en vertu de l’accord portant sur cette phase : 31 décembre 2021
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