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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثالث والتسعــــون 
[bookmark: _Hlk128756171]مونتريال، 15 - 19 ديسمبر / كانون الأول 2023
البند 9(ج) و9(د) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  UNDP/OzL.Pro/ExCom/93/1] 


مقترح مشروع: غرينادا

تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات الأمانة بشأن مقترحات المشروع التالية:

كفاءة استخدام الطاقة
	· أنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمات بموجب المقرر 89/6(ب)
	[bookmark: _Hlk152261048]منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية



التخفيض التدريجي
	· خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي





أنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة لقطاع 
الخدمات بموجب المقرر 89/6(ب)
وصف المشروع
الخلفية
1. [bookmark: _Hlk133929803][bookmark: _Hlk152259335]تمت الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغرينادا في الاجتماع التسعين[footnoteRef:2] للتخلص التدريجي الكامل من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 2030، بتكلفة إجمالية قدرها 377,500 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة. وسيتم تقديم الشريحة الثانية في عام 2025. [2:  المقرر 90/38.] 

2. وبالنيابة عن حكومة غرينادا، قدمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، باعتبارها الوكالة المنفذة المعينة، طلباً لتمويل أنشطة إضافية لإدخال بدائل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات القدرة الصفرية أو المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي والحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء بما يتماشى مع المقررين 89/6 و92/22، بمبلغ 100,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 7,000 دولار أمريكي.[footnoteRef:3] ويتضمن التقديم وصفًا لأنشطة وأهداف ومؤشرات أداء محددة وخطة تنفيذ للفترة من 2024 إلى 2025. [3:  وفقا للرسالة الموجهة إلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية من موظف الأوزون الوطني باعتباره جهة الاتصال في غرينادا لبروتوكول مونتريال.] 

تقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
3. [bookmark: _Hlk133847611]أبلغت حكومة غرينادا عن استهلاك قدره 0.12 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في عام 2022، وهو ما يقل بنسبة 85 في المئة عن خط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المطلوب للامتثال. ويبين الجدول 1 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 2018-2022.
الجدول 1. استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في غرينادا (بيانات المادة 7 للفترة 2018-2022)
	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	خط الأساس

	بالأطنان المترية
	3.76
	3.25
	3.33
	2.28
	2.21
	15.09

	بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون
	0.21
	0.18
	0.18
	0.13
	0.12
	0.83


4. يُعزى انخفاض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلاد منذ عام 2018 إلى إنفاذ نظام التراخيص والأنشطة التي تتم في إطار خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ولا سيما الترويج لبدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستعادة غازات التبريد وإعادة استخدامها. وإن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2022 أقل بكثير من أهداف الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال والحدود القصوى المسموح بها في الاتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية، والذي يضمن امتثالها لبروتوكول مونتريال.


تقرير تنفيذ البرنامج القطري
5. أبلغت حكومة غرينادا عن بيانات استهلاك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2022 والتي تتسق مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
مشروع كفاءة استخدام الطاقة
الإطار القانوني
6. [bookmark: _Hlk152337653]وتقوم غرينادا بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتبذل جهوداً لإدخال بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في التكنولوجيات البديلة. ووضعت حكومة غرينادا الحد الأدنى من معايير أداء الطاقة ونظام وضع علامات كفاءة استخدام الطاقة لأجهزة التبريد وتكييف الهواء، واعتمدت مدونات قواعد البناء الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة ومعايير أداء البناء الصادرة عن منظمة دول شرق البحر الكاريبي.
7. [bookmark: _Hlk152404288]تقوم الحكومة بوضع الصيغة النهائية لقانون المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال (قانون المواد المستنفدة للأوزون) والذي يتضمن حظرًا على استيراد المعدات المعتمدة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وفرض حظر على استيراد الثلاجات المنزلية المعتمدة على المواد الهيدروفلوروكربونية والمزودة غازات تبريد ذات قدرة على إحداث الاحترار العالمي تزيد عن 150؛ وحظر على استيراد وحدات تكييف الهواء الأحادية (سعة تصل إلى 24,000  وحدة حرارية بريطانية) مع غازات التبريد التي تزيد قدرتها على إحداث الاحترار العالمي عن 750. ومن المتوقع أن يدخل قانون المواد المستنفدة للأوزون حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2024.
أنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمات التبريد وتكييف الهواء
8. [bookmark: _Hlk152335357][bookmark: _Hlk152337373]تم تصميم المشروع لتعزيز وزيادة التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتنفيذ المعايير الدنيا لأداء الطاقة وتشجيع اعتماد غازات التبريد الخالية من المواد المستنفدة للأوزون وذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي. ويقترح المشروع استبدال الثلاجات المنزلية ومعدات التبريد التجارية المنفردة في المستشفيات والمدارس التي تعمل بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونية والتي شارفت على التوقف عن الخدمة، بأجهزة أحدث وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة تعمل باستخدام غازات التبريد R-600a أو R-290. وسيتم تقديم الدعم للمستفيدين مع توقع قيام المستفيدين باستبدال المزيد بتمويلهم الخاص. والهدف هو استبدال ما مجموعه 8,000  إلى 12,000 وحدة من المعدات المعتمدة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو المواد الهيدروفلوروكربونية بالحافز الذي يقدمه المشروع. ويتضمن البرنامج أيضا أنشطة لاسترداد غاز التبريد وإعادة تدويره والتخلص السليم من المعدات المستبدلة.
9. وسيتم تحليل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الناتجة كجزء من المشروع وسيتم نشر النتائج لزيادة عملية الاستبدال على نحو أكبر.
10. وتُقترح الأنشطة التالية:
(1) تعيين استشاري واحد لإجراء دراسة استقصائية للسوق للحصول على جرد شامل لقطاع التبريد وتكييف الهواء في غرينادا، بما في ذلك نوع المعدات المستخدمة، واستهلاك الطاقة وتقييمها، وتكلفة المعدات؛ وإجراء تحليل البيانات (8,000 دولار أمريكي)؛
(2) شراء ثلاجات منزلية ومعدات تبريد تجارية من أجل عملية الاستبدال (70,000 دولار أمريكي)؛
(3) جمع ونقل الأجهزة المستبدلة؛ والتفكيك، واسترداد غازات التبريد من المعدات قبل التخلص منها، وإعادة تدوير غازات التبريد المستردة، والتنسيق مع أصحاب المصلحة (10,000 دولار أمريكي)؛
(4) [bookmark: _Hlk152402110]أنشطة توعية الجمهور بشأن التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وإدخال البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي، والسياسات الوطنية لصالح التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي (اعتماد الامتيازات الضريبية أو الإعانات والحسومات)؛ والاستشارة العامة وتحديد المستفيدين (9,000 دولار أمريكي)؛ 
(5) التنسيق مع الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف الأخرى بشأن المسائل المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة؛ والإبلاغ عن التقدم المحرز في التنفيذ (3,000 دولار أمريكي).
11. وسيتم تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا من تاريخ الموافقة عليه.

تعليقات الأمانة وتوصياتها
التعليقات
12. استعرضت الأمانة مقترح المشروع في ضوء المقرر 89/6.
13. [bookmark: _Hlk152339755]وأشارت الأمانة إلى أن جزءا من برنامج الاستبدال يقترح استخدام R-600a لاستبدال الثلاجات المنزلية التي تعتمد على الهيدروفلوروكربون-134أ، وهي التكنولوجيا السائدة في قطاع التبريد المنزلي في غرينادا استناداً إلى المسح الذي تم إجراؤه أثناء إعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية. وإذ تشير الأمانة إلى أن المقرر 89/6 يتطلب تنفيذ المشروع كجزء من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سياق التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وليس التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، فليس من الواضح لدى الأمانة ما إذا كان استبدال الثلاجات المنزلية التي تعتمد على الهيدروفلوروكربون -134أ بوحدات تستخدم R-600a يعتبر نشاطاً مؤهلاً بموجب المقرر 89/6.
14. وبعد المناقشة، أفادت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المشروع قد تم تنقيحه لتجريب تكنولوجيا
 R-290 في قطاع تكييف الهواء المحلي وفي معدات التبريد التجارية الخفيفة. وسيتم البحث عن التمويل المشترك إلى أقصى حد ممكن. ولضمان الاستدامة، تمت إضافة عنصر تدريب إلى المشروع لتدريب التقنيين على تركيب المعدات المعتمدة على R-290 ومراقبة كفاءة استخدام الطاقة. وستشمل عملية التوعية أيضا نشر نتائج المشروع لتشجيع المزيد من اعتماد تكنولوجيا R-290 في القطاعين الفرعيين.
15. ويتم عرض الأنشطة والتكاليف المنقحة على النحو التالي:
(1) تعيين استشاري واحد لإجراء دراسة استقصائية للسوق للحصول على جرد شامل لقطاع التبريد وتكييف الهواء في غرينادا، بما في ذلك نوع وتكلفة المعدات المستخدمة في قطاعات تكييف الهواء المنزلية والتبريد التجاري الخفيف الفرعية واستهلاكها للطاقة وتصنيفها؛ وإجراء تحليل البيانات (10,000 دولار أمريكي)؛
(2) شراء 30 وحدة من معدات تكييف الهواء المعتمدة على R-290 أو معدات التبريد التجارية الخفيفة (10 وحدات سعة كل منها12,000  وحدة حرارية بريطانية و18,000 وحدة حرارية بريطانية و24,000 وحدة حرارية بريطانية) ليتم تركيبها في المنازل والمباني التجارية والمباني العامة لعرض تكنولوجيا R-290 (51,000 دولار أمريكي)؛
(3) شراء مجموعتين من نفس وحدات R-290 لكل طراز لأغراض التدريب؛ وتدريب 30 تقنيا واثنين من أصحاب الأعمال على كيفية تركيب الوحدات القائمة على R‑290 بأمان، والحفاظ على تشغيل المعدات بكفاءة في استخدام الطاقة، ومراقبة أداء كفاءة استخدام الطاقة للوحدات المثبتة (19,000 دولار أمريكي)؛  
(4) جمع ونقل الأجهزة المستبدلة. واسترداد غازات التبريد من الوحدات المفككة وإعادة تدوير غازات التبريد المستردة (10,000 دولار أمريكي)؛
(5) شراء 50 مجموعة من نُظم تتبع الطاقة، وقياس أداء الطاقة لوحدات التبريد وتكييف الهواء المثبتة التي تعتمد على R-290، والإبلاغ عن نتائج المشاريع التجريبية (3,000 دولار أمريكي)؛
(6) [bookmark: _Hlk152337544]أنشطة توعية الجمهور بشأن التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، وإدخال البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي، والسياسات الوطنية لصالح التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي (اعتماد الامتيازات الضريبية أو الإعانات والحسومات)؛ ونشر نتائج المشاريع التجريبية (4,000 دولار أمريكي)؛
(7) تنفيذ المشروع وتنسيقه ومراقبته وإعداد التقارير (3,000 دولار أمريكي).
الاتفاق المحدث
16. في ضوء إدراج التمويل للأنشطة الإضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمات التبريد، تم تحديث الاتفاق بين حكومة غرينادا واللجنة التنفيذية. وعلى وجه التحديد، تم تنقيح التذييل 2-ألف وأضيفت الفقرة 17 للإشارة إلى أن الاتفاق المحدث يحل محل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع التسعين، على النحو الوارد في المرفق الأول بهذه الوثيقة. وسيتم إلحاق الاتفاق المحدث بالكامل بالتقرير النهائي للاجتماع الثالث والتسعين.
الخاتمة
17. أنشأت حكومة غرينادا معايير بخصوص الحد الأدنى من معايير أداء الطاقة ونظام وضع العلامات الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة لأجهزة التبريد وتكييف الهواء وتقوم بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للتخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتم تقديم المشروع تماشياً مع المقررين 89/6 و92/22 ومعالجة العوائق التي تحول دون اعتماد تكنولوجيا ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي مع الحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة. وسيوفر عرض تكنولوجيا R-290 في قطاع تكييف الهواء السكني والتبريد التجاري الخفيف فرصة للصناعة والتقنيين والمستخدمين النهائيين للتعرف على التكنولوجيا وفهم مخاطر السلامة، ودعم بناء قدرات تقنيي الخدمة في التعامل مع غازات التبريد القابلة للاشتعال. وستساعد المعلومات التي تم جمعها حول كفاءة استخدام الطاقة في الوحدات المعروضة في رفع مستوى الوعي حول فوائد استخدام الأجهزة ذات الكفاءة العالية في استخدام الطاقة. وستعمل أنشطة التوعية والتدريب المقررة في المشروع على دعم أكبر لانتقال البلاد إلى البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي عند التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 
التوصية
18. وتوصي أمانة الصندوق بالموافقة الشاملة على طلب التمويل للأنشطة الإضافية لإدخال بدائل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات القدرة المنخفضة أو الصفرية على إحداث الاحترار العالمي وللحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمات التبريد وتكييف الهواء في غرينادا، وعلى خطة التنفيذ المقابلة للفترة 2024-2025، بمستوى التمويل المبين في الجدول أدناه، على أساس أن أمانة الصندوق قامت بتحديث الاتفاق بين حكومة غرينادا واللجنة التنفيذية، على النحو الوارد في المرفق الأول لهذه الوثيقة، وعلى وجه التحديد: التذييل 2-ألف، استنادا إلى إدراج التمويل للأنشطة الإضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد المشار إليه في الفقرة 18 أعلاه؛ والفقرة 17 التي تمت إضافتها للإشارة إلى أن الاتفاق المحدث يحل محل ما تم التوصل إليه في الاجتماع التسعين.

	
	اسم المشروع
	تمويل المشروع (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي)
	الوكالة المنفذة

	(أ)
	أنشطة إضافية لإدخال بدائل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات القدرة المنخفضة أو الصفرية على إحداث الاحترار العالمي والحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد
	100,000
	6,358
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية





ورقة تقييم المشروع – مشاريع متعددة السنوات
غرينادا
	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة

	[bookmark: _Hlk152401607]خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة (الوكالة الرئيسية)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (الملحق واو)
	السنة: 2022
	13.15 طن متري
	29,700 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	السنة: 2022

	المواد الكيمائية
	الأيروسولات
	الرغاوى
	مكافحة الحريق
	التبريد وتكييف الهواء
	المذيبات
	غير ذلك
	إجمالي الاستهلاك القطاعي

	
	
	
	
	التصنيع
	الخدمة
	
	
	

	
	
	
	
	تكييف الهواء
	غير ذلك
	
	
	
	

	الهيدروفلوروكربون-32
	
	
	
	
	
	101
	
	
	101

	الهيدروفلوروكربون-134أ
	
	
	
	
	
	5,591
	
	
	5,591

	الهيدروفلوروكربون-245وأ
	
	
	
	
	
	10
	
	
	10

	R-404A
	
	
	
	
	
	10,667
	
	
	10,667

	R-407C
	
	
	
	
	
	603
	
	
	603

	R-410A
	
	
	
	
	
	12,045
	
	
	12,045

	R-422D
	
	
	
	
	
	682
	
	
	682



	[bookmark: _Hlk152346979](رابعا) متوسط استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في الخدمة في الفترة 2020-2022
	15.76 طن متري
	35,056 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون



	(خامسا) بيانات الاستهلاك (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)

	[bookmark: _Hlk152401727]خط الأساس: متوسط استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية للفترة 2020-2022 بالإضافة إلى 65% من خط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	52,815
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة
	[لا ينطبق]*

	الاستهلاك المؤهل للتمويل

	الموافق عليه بالفعل
	0
	المتبقي
	[لا ينطبق]*


* بالنسبة للبلدان التي لديها متوسط استهلاك للمواد الهيدروفلوروكربونية في الخدمة فقط في الفترة 2020-2022 وأقل من 360 طنا متريا.

	(سادسا) خطة الأعمال المعتمدة
	2023
	2024
	2025
	الإجمالي

	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	0
	0
	0
	0

	
	التمويل (بالدولار الأمريكي)
	27,883
	0
	0
	27,883

	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	0
	0
	0
	0

	
	التمويل (بالدولار الأمريكي)
	140,580
	0
	0
	140,580



	(سابعا) بيانات المشروع
	2023
	2024-2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	الإجمالي

	الاستهلاك (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	حدود الاستهلاك بموجب بروتوكول مونتريال
	لا ينطبق
	52,815
	52,815
	52,815
	47,534
	47,534
	لا ينطبق

	
	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به
	لا ينطبق
	52,815
	52,815
	52,815
	47,534
	47,534
	لا ينطبق

	المبالغ المطلوبة من حيث المبدأ (بالدولار الأمريكي)
	برنامج الأمم
 المتحدة للبيئة
	تكاليف المشروع
	42,830
	0
	28,670
	0
	0
	16,342
	87,842

	
	
	تكاليف الدعم
	5,568
	0
	3,727
	0
	0
	2,124
	11,419

	
	برنامج الأمم
 المتحدة الإنمائي
	تكاليف المشروع
	29,670
	0
	27,488
	0
	0
	0
	57,158

	
	
	تكاليف الدعم
	2,670
	0
	2,474
	0
	0
	0
	5,144

	المبالغ الموصى بها من حيث المبدأ (بالدولار الأمريكي)
	مجموع تكاليف المشروع
	72,500
	0
	56,158
	0
	0
	16,342
	145,000

	
	مجموع تكاليف الدعم
	8,238
	0
	6,201
	0
	0
	2,124
	16,563

	
	مجموع الأموال
	80,738
	0
	62,359
	0
	0
	18,466
	161,563



	(ثامنا) طلب الموافقة على تمويل الشريحة الأولى (2023)

	الوكالة المنفذة
	الأموال الموصى بها (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي)

	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	42,830
	5,568

	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	29,670
	2,670

	المجموع
	72,500
	8,238



	توصية الأمانة:
	النظر الإفرادي - تم حل جميع المسائل التقنية والمتعلقة بالتكلفة



وصف المشروع
19. [bookmark: _Hlk152402442][bookmark: _Hlk152402600]نيابة عن حكومة غرينادا، قدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة باعتباره الوكالة المنفذة الرئيسية طلبا للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، بتكلفة إجمالية قدرها 161,563 دولارا أمريكيا، تتكون من 87,842 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 11,419 دولارا أمريكيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة و57,158 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 5,144 دولارا أمريكيا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما تم تقديمها في الأصل.[footnoteRef:4] [4:  وفقا للرسالة المؤرخة 11 أغسطس/أب 2023 الموجهة من وزارة المرونة المناخية والبيئة والطاقة المتجددة في غرينادا إلى الأمانة العامة.] 

20. ومن شأن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية أن يساعد غرينادا على تحقيق هدف التخفيض بنسبة 10 في المئة من استهلاك خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية بحلول 1يناير/ كانون الثاني 2029. 
21. وتبلغ قيمة الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية المطلوبة في هذا الاجتماع 68,900 دولار أمريكي، وتتكون من 42,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 5,460 دولارا أمريكيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، و19,670 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 1,770 دولارا أمريكيا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما تم تقديمها في الأصل، للفترة من يناير/كانون الثاني 2024 إلى ديسمبر/كانون الأول 2026.
الخلفية
22. صادقت غرينادا على جميع تعديلات بروتوكول مونتريال، بما في ذلك تعديل كيغالي في 29 مايو/أيار 2018. ولدى غرينادا خط أساس لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قدره 0.83 طن من قدرات استنفاد الأوزون أو 15.09 طن متري، ومن المقرر أن تتخلص تدريجياً بشكل تام من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2030.[footnoteRef:5] [5:  باستثناء المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المسموح لها بفترة نهاية الخدمة بين عامي 2030 و2040، عند الاقتضاء، بما يتوافق مع أحكام بروتوكول مونتريال.] 

حالة تنفيذ خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
23. [bookmark: _Hlk152402795]تمت الموافقة على المرحلة الأولى من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغرينادا في الأصل في الاجتماع الثاني والستين[footnoteRef:6] وتم تنقيحها في الاجتماع السابع والسبعين[footnoteRef:7] لتحقيق التخفيض بنسبة 54 في المئة من خط الأساس وتخفيض بنسبة 35 في المئة من نقطة البداية للتخفيض الإجمالي في الاستهلاك بحلول عام 2020، مما يؤدي إلى التخلص التدريجي من 0.20 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ، بتكلفة إجمالية قدرها 210.000 دولار أمريكي بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة. [6:  المقرر 62/43.]  [7:  المرفق الخامس والعشرون للوثيقة UNDP/OzL.Pro/ExCom/77/76.] 

24. [bookmark: _Hlk152402225]وتمت الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغرينادا في الاجتماع التسعين[footnoteRef:8] لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 77 في المئة من خط الأساس بحلول عام 2025 و100 في المئة من خط الأساس بحلول عام 2030، بتكلفة إجمالية قدرها 377,500 دولار أمريكي بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة. وسيتم الانتهاء من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول ديسمبر/كانون الأول 2031، على النحو المنصوص عليه في الاتفاق المبرم بين حكومة غرينادا واللجنة التنفيذية.  [8:  المقرر 90/38.] 

حالة تنفيذ الأنشطة ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
25. [bookmark: _Hlk152403261][bookmark: _Hlk152403183][bookmark: _Hlk152403414]وافقت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها الخامس والسبعين، على مبلغ 40.000 دولار أمريكي لغرينادا لإجراء دراسة استقصائية عن بدائل المواد المستنفدة للأوزون. وتم الانتهاء من المشروع في سبتمبر/أيلول 2017. وأشارت الدراسة الاستقصائية إلى أنه تم تحديد أربعة من المواد الهيدروفلوروكربونية (الهيدروفلوروكربون-134أ وR-410A وR-404A وR-407C) على أنها غازات تبريد لتحل محل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع التبريد وتكييف الهواء. (بما في ذلك تكييف الهواء المتنقل) وأن استهلاك مادتي الهيدروفلوروكربون-134أ  وR-410A يتزايد بسرعة. وقد تم إدخال غازات التبريد الطبيعية (R-600a وR-717) إلى البلاد كبدائل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات الاستخدام المحدود.
26. وفي الاجتماع الحادي والثمانين، تلقت غرينادا تمويلا لتنفيذ الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (50,000 دولار أمريكي)، والتي اكتملت في يوليو/تموز 2020. وساعدت هذه الأنشطة البلاد، في جملة أمور، في التصديق على تعديل كيغالي في عام 2018؛ وإنشاء نظام التراخيص والحصص التشغيلية للمواد الهيدروفلوروكربونية (بما في ذلك المخاليط)؛ والإبلاغ عن استيراد وتصدير المواد الهيدروفلوروكربونية بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال؛ وتسهيل التنسيق بين أصحاب المصلحة؛ توعية وبناء قدرات وحدة الأوزون الوطنية وأصحاب المصلحة وقطاع الخدمة والمستخدمين النهائيين؛ وتحديد العوائق والفرص أمام تقديم بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي وتحسين كفاءة استخدام الطاقة؛ واستعراض اللوائح وإعداد استراتيجية وطنية لتنفيذ تعديل كيغالي.
المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
الأطر السياسية والتنظيمية والمؤسسية
27. وزارة المرونة المناخية والبيئة والطاقة المتجددة هي الهيئة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ بروتوكول مونتريال وتعديلاته في غرينادا. كما أنها تدير المسائل المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة وتقود عملية اعتماد الحد الأدنى من معايير أداء الطاقة. ووحدة الأوزون الوطنية، المنشأة تحت إشراف الوزارة، مسؤولة عن تنفيذ جميع المشاريع والأنشطة المتعلقة ببروتوكول مونتريال.
28. [bookmark: _Hlk152403988][bookmark: _Hlk152404132]وتعمل الحكومة على وضع قانون المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال (قانون المواد المستنفدة للأوزون) لزيادة تعزيز الإطار التنظيمي للتخلص التدريجي/التخفيض التدريجي من المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال. ويغطي قانون المواد المستنفدة للأوزون تخزين جميع المواد الخاضعة للرقابة، بما في ذلك المواد الهيدروفلوروكربونية، ونقلها ومعالجتها والتخلص منها وإعادة بيعها واستردادها وإعادة تدويرها وإعادة استخدامها، ويفرض حظراً على استيراد المعدات المعتمدة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وحظرا على استيراد الثلاجات المنزلية المعتمدة على المواد الهيدروفلوروكربونية والمزودة بغازات تبريد لها قدرة على إحداث الاحترار العالمي بما يزيد عن 150؛ وحظرا على استيراد وحدات تكييف الهواء الأحادية  (سعة تصل إلى 24,000  وحدة حرارية بريطانية) مع غازات التبريد التي تزيد قدرتها على إحداث الاحترار العالمي عن 750. وتدرس الحكومة خطة ضريبية متباينة لتعزيز معدات التبريد وتكييف الهواء الموفرة للطاقة وبدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من القانون بحلول نهاية عام 2023. وقد أنشأت حكومة غرينادا نظاما تشغيليا للتراخيص والحصص بموجب لائحة مراقبة الإمدادات التي تعمل على مراقبة استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك المواد الهيدروفلوروكربونية.
29. وقد تم اعتماد المعايير التالية: وضع العلامات على حاويات غازات التبريد (GDS 135:2016)؛ مدونة قواعد الممارسة للاستخدام الآمن لغازات التبريد والتعامل معها وتخزينها ونقلها، بما في ذلك غازات التبريد القابلة للاشتعال (GDS139:2018)؛ وتطبيق الحد الأدنى لمعايير أداء الطاقة على أجهزة التبريد وتكييف الهواء؛ ومدونات قواعد البناء المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة ومعايير أداء البناء الصادرة عن منظمة دول شرق البحر الكاريبي.
استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية
30. [bookmark: _Hlk152405114]تستورد غرينادا المواد الهيدروفلوروكربونية فقط لاستخدامها في قطاع الخدمة. وفي عام 2022، استهلكت غرينادا R-410A (40.6 في المئة من إجمالي استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بالأطنان المكافئة لثاني أكسيد الكربون)، وR-404A (36.0 في المئة)، والهيدروفلوروكربون-134أ (18.8 في المئة)، والمواد الهيدروفلوروكربونية الأخرى (4.6 في المئة). ويعرض الجدول 2 استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في البلاد كما تم الإبلاغ عنه بموجب المادة 7 إلى أمانة الأوزون. 
الجدول 2. استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في غرينادا (بيانات المادة 7 للفترة 2019-2022)
	[bookmark: _Hlk145425431]المواد الهيدروفلوروكربونية
	القدرة على إحداث الاحترار العالمي
	2019
	2020
	2021
	2022
	حصة استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2022 (%)

	بالطن المتري

	الهيدروفلوروكربون-32
	675
	0.30
	0.00
	0.55
	0.15
	1.1

	[bookmark: _Hlk152419335]الهيدروفلوروكربون-134أ
	1,430
	4.32
	5.94
	6.68
	3.91
	29.8

	الهيدروفلوروكربون-245 وأ
	1,030
	0.00
	0.00
	0.00
	0.01
	0.1

	R-404A
	3,922
	2.39
	2.81
	4.49
	2.72
	20.7

	R-407C
	1,774
	0.11
	0.17
	0.28
	0.34
	2.5

	R-410A
	2,088
	6.31
	5.84
	7.26
	5.77
	44.0

	R-422B
	2,526
	0.00
	0.00
	0.11
	0.00
	0.0

	R-422D
	2,729
	0.06
	0.00
	0.00
	0.25
	1.9

	المجموع (بالطن المتري)
	13.49
	14.76
	19.37
	13.15
	100.0

	بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

	الهيدروفلوروكربون-32
	675
	203
	0
	371
	101
	0.3

	الهيدروفلوروكربون-134أ
	1,430
	6,178
	8,494
	9,552
	5,591
	18.8

	الهيدروفلوروكربون-245 وأ
	1,030
	0
	0
	0
	10
	0.0

	R-404A
	3,922
	9,373
	11,020
	17,608
	10,667
	36.0

	R-407C
	1,774
	195
	302
	497
	603
	2.0

	R-410A
	2,088
	13,172
	12,191
	15,155
	12,045
	40.6

	R-422B
	2,526
	0
	0
	278
	0
	0.0

	R-422D
	2,729
	156
	0
	0
	682
	2.3

	المجموع (بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	29,276
	32,006
	43,461
	29,700
	100.0


31. وقد ظل استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية يتزايد باطراد مع التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وقد تم تفسير الانخفاض في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2022 بآثار جائحة كوفيد-19 العالمية وانخفاض النشاط الاقتصادي، ويُعزى أيضا جزئيا إلى استخدام المخزون من واردات عام 2021. وتشير المواد الهيدروفلوروكربونية المستوردة في عام 2023 حتى الآن إلى أن واردات المواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2023 ستتجاوز أرقام عامي 2021 و2022. ومن المتوقع أن يستمر استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في الزيادة في ظل سيناريو العمل كالمعتاد وذلك بسبب استمرارية التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والنمو الاقتصادي.
تقرير تنفيذ البرنامج القطري 
32. أبلغت حكومة غرينادا أصلا عن بيانات استهلاك قطاع المواد الهيدروفلوروكربونية في تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2022 والتي كانت أقل قليلاً (0.03 طن متري، أو 57 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال بسبب الحسابات ذات الصلة بالهيدروفلوروكربون-134أ. وقد تم تنقيح بيانات البرنامج القطري.
توزيع المواد الهيدروفلوروكربونية حسب القطاع
33. [bookmark: _Hlk152419555]يتم استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بشكل رئيسي لصيانة أجهزة تكييف الهواء السكنية (32 في المئة بالطن المتري و29 في المئة بالأطنان المكافئة لثاني أكسيد الكربون) وفي التبريد الصناعي وفي مجال النقل (17 في المئة بالطن المتري و26 في المئة بالأطنان المكافئة لثاني أكسيد الكربون)، تليها أجهزة تكييف الهواء التجارية (17 في المئة بالطن المتري و16 في المئة بالأطنان المكافئة لثاني أكسيد الكربون)، والتبريد التجاري (8 في المئة بالطن المتري و13 في المئة بالأطنان المكافئة لثاني أكسيد الكربون) والقطاع الفرعي لأجهزة تكييف الهواء المتنقلة (15 في المئة بالطن المتري و9 في المئة بالأطنان المكافئة لثاني أكسيد الكربون) طن) كما هو مبين في الجدول 3.
الجدول 3. استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في القطاعات الفرعية لخدمة التبريد وتكييف الهواء (2022)
	القطاع الفرعي
	الهيدروفلوروكربون-134أ
	R-410A
	R-404A
	R-407C
	الهيدروفلوروكربون-32
	R-422D
	المجموع
	الحصة من الإجمالي (%)

	بالأطنان المترية

	القطاعات الفرعية للتبريد

	المنزلي
	1.28
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1.28
	10

	التجاري
	0.00
	0.00
	0.95
	0.14
	0.00
	0.00
	1.09
	8

	الصناعي والنقل
	0.52
	0.00
	1.77
	0.00
	0.00
	0.00
	2.29
	17

	القطاعات الفرعية لتكييف الهواء

	المنزلي
	0.00
	3.64
	0.00
	0.20
	0.15
	0.25
	4.24
	32

	التجاري (النظام المركزي)
	0.15
	2.13
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	2.28
	17

	المتنقل
	1.96
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1.96
	15

	المجموع (بالطن المتري)
	3.91
	5.77
	2.72
	0.34
	0.15
	0.25
	13.14
	100

	بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

	القطاعات الفرعية للتبريد

	المنزلي
	1,830
	0
	0
	0
	0
	0
	1,830
	6

	التجاري
	0
	0
	3,726
	248
	0
	0
	3,974
	13

	الصناعي والنقل
	744
	0
	6,941
	0
	0
	0
	7,685
	26

	القطاعات الفرعية لتكييف الهواء

	المنزلي
	0
	7,599
	0
	355
	101
	682
	8,737
	29

	التجاري (النظام المركزي)
	215
	4,446
	0
	0
	0
	0
	4,661
	16

	المتنقل
	2,803
	0
	0
	0
	0
	0
	2,803
	9

	المجموع (بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	5,591
	12,045
	10,667
	603
	101
	682
	29,690
	100


قطاع خدمات التبريد والتكييف
34. [bookmark: _Hlk152422197]يوجد حوالي 200 تقني (من بينهم 10 نساء) و80 ورشة عمل (20 رسمية و60 غير رسمية) تستهلك المواد الهيدروفلوروكربونية في البلاد. وفي إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تم تدريب ما مجموعه 160 تقنيا على ممارسات الخدمة الجيدة والتعامل الآمن مع غازات التبريد القابلة للاشتعال بشكل عام؛ ومن المقرر القيام بتدريب تجديدي لـ 150 من التقنيين في إطار المرحلة الثانية.
35. [bookmark: _Hlk152437312]ويوجد معهدان للتعليم والتدريب التقني والمهني في غرينادا، حيث يتخرج في المتوسط 25 طالبًا من طلاب التبريد وتكييف الهواء كل عام. وتم توفير بعض المعدات لمؤسسات التدريب في إطار خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويوجد أيضا 16 مركزا لاسترداد وإعادة تدوير غازات التبريد ومركزا واحدا للاستخلاص تم دعمها في إطار خطة إدارة التخلص من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
خدمات التبريد المنزلية والتجارية والصناعية ولوسائل النقل
36. [bookmark: _Hlk152422683]تستخدم تطبيقات التبريد المنزلية في الغالب الهيدروفلوروكربون-134أ، مع عدد متزايد من الوحدات المعتمدة على R-600a. ويوجد حاليا ما يقرب من 41,000  وحدة منزلية مثبتة، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى حوالي 48,000  وحدة مثبتة. وفي القطاع الفرعي للتبريد التجاري، هناك ما يقرب من 214 وحدة مثبتة، مع كون R-404a هي التكنولوجيا السائدة. ويعتمد تبريد وسائل النقل بشكل أساسي على HFC 134a.
37. ويستخدم التبريد الصناعي في المقام الأول في تجهيز الأسماك وتخزينها بكميات كبيرة. ويشمل ذلك آلات صنع الثلج، والمجمدات الانفجارية، ومعدات التخزين البارد. ومن المتوقع أن يظل استخدام المعدات ونموها في هذا القطاع مستقرا نسبيا مع استبدال المعدات عند وصول المعدات إلى العمر لها. و R-404A هي التكنولوجيا السائدة في القطاع الفرعي.


خدمات تكييف الهواء السكنية والتجارية
38. [bookmark: _Hlk152422926][bookmark: _Hlk152423065][bookmark: _Hlk152422830]وتشمل غازات التبريد الرئيسية المستخدمة في هذا القطاع R-410A، والهيدروفلوروكربون-32، وR-290، وR-407C، والهيدروفلوروكربون-134أ. واستنادا إلى المسح الذي تم إجراؤه أثناء إعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، للفترة من 2018 إلى 2021، فإن 75 في المئة من معدات تكييف الهواء المستوردة إلى البلاد تعتمد على مادة R-410A، و16 في المئة على الهيدروفلوروكربون-32، و9 في المئة على مادة R‑290. ووحدات تكييف الهواء التي تستخدم R-290 والهيدروفلوروكربون-32 عبارة عن وحدات منفصلة صغيرة بقدرة تتراوح من 12,000  إلى 36,000 وحدة حرارية بريطانية، بينما يُستخدم R-410A في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك وحدات تكييف الهواء الأنبوبية والمعبأة. ويستخدم مركب الهيدروفلوروكربون-134أ وR-407C في المبردات المركبة في المباني التجارية والعامة الكبيرة، مثل المستشفيات والمنتجعات ومراكز التسوق والجامعات. 
خدمات تكييف الهواء المتنقل
39. [bookmark: _Hlk152423338][bookmark: _Hlk152509844]ويستخدم قطاع تكييف الهواء المتنقل بشكل رئيسي الهيدروفلوروكربون-134أ، مع استخدام محدود لمركب R-1234yf. وقد أشار المسح الذي تم إجراؤه أثناء إعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية إلى أن هناك ثلاثة موردين محليين يقومون بتوريد غاز التبريد R-1234yf، وتم استيراد إجمالي 106 سيارة تعتمد على
 R-1234yf. ومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع بمعدل 5 في المئة سنويا مع استمرار سيطرة 
الهيدروفلوروكربون-134أ على السوق مع وجود الأوليفينات الهيدروفلورية.
[bookmark: _Hlk152440313]استراتيجية التخفيض التدريجي للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
استراتيجية شاملة
40. تقترح غرينادا أربع مراحل لتنفيذ خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية وفقا للجدول الزمني الذي حدده بروتوكول مونتريال للتخفيض التدريجي من المواد الهيدروفلوروكربونية. ويُقترح تنفيذ المرحلة الأولى بالتزامن مع خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى عام 2030. ومن المتوقع أن تغطي المرحلة الثانية فترة ست سنوات (من 2030 إلى 2035)، والمرحلة الثالثة ست سنوات من 2035 إلى 2040، والمرحلة الرابعة ست سنوات من 2040 إلى 2045.
تحديد خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية والتخفيضات المقترحة
41. أبلغت حكومة غرينادا عن بياناتها بموجب المادة 7 للفترة 2020-2022. وبإضافة 65 في المئة من خط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) إلى متوسط استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية للفترة 2020-2022، فإن خط الأساس المحدد للمواد الهيدروفلوروكربونية هو 52,815 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، كما هو مبين في الجدول 4.


الجدول 4. خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية في غرينادا (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	حساب خط الأساس
	2020
	2021
	2022

	الاستهلاك السنوي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	32,006
	43,461
	29,700

	متوسط استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية 2020-2022
	35,056

	خط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (65%) 
	17,759

	خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية
	52,815


42. وفي ظل السيناريو غير المقيد، توقعت حكومة غرينادا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية على أساس متوسط نمو اقتصادي سنوي قدره 6 في المئة. ويستند الاستهلاك المقدر في عام 2023 إلى متوسط استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في الفترة 2020-2022. وبالإضافة إلى ذلك، سيؤدي التخلص التدريجي من 2.34 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 إلى إضافة 4,240 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من المواد الهيدروفلوروكربونية بحلول عام 2030. وبافتراض التوزيع المتساوي لأطنان من ثاني أكسيد الكربون المكافئة كل عام اعتبارًا من 2024 إلى 2030، فإن الزيادة السنوية في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية المقابلة للتخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ستكون قيمتها 606 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. ويبين الجدول 5 الزيادة الإجمالية المحسوبة في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في إطار سيناريو استمرار العمل كالمعتاد.
الجدول 5. السيناريو غير المقيد للتنبؤ باستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية والتخفيضات المطلوبة (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	
	*2022
	**2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	يتزايد استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بمعدل سنوي قدره 6 في المئة
	29,700
	43,461
	46,069
	48,833
	51,763
	54,869
	58,161
	61,650
	52,711

	الزيادة التدريجية للمواد الهيدروفلوروكربونية المقابلة للتخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	0
	606
	606
	606
	606
	606
	606
	606

	إجمالي الاستهلاك المقدر للمواد الهيدروفلوروكربونية
	29,700
	43,461
	46,674
	49,439
	52,368
	55,474
	58,766
	62,256
	65,955

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	52,815
	52,815
	52,815
	52,815
	52,815
	47,534
	47,534

	التخفيضات المطلوبة للمواد الهيدروفلوروكربونية
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	0
	0
	0
	2,659
	5,951
	14,722
	18,422


* بيانات المادة 7.
** التقديرات بناء على واردات 2023 حتى الآن.
43. [bookmark: _Hlk152437711]ويوضح الجدول 5 أنه في سيناريو العمل كالمعتاد، من المتوقع أن تكون غرينادا في حالة امتثال من عام 2024 إلى عام 2026. ومع ذلك، ومن دون اتخاذ أي إجراء، فإن استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية مع استيراد المعدات المعتمدة على المواد الهيدروفلوروكربونية، لا سيما في أجهزة تكييف الهواء السكنية والقطاعات الفرعية للتبريد التجاري والصناعي وفي وسائل النقل، سيستمر في النمو، وسيتجاوز هدف الرقابة في بروتوكول مونتريال في عام 2027. وفي ضوء ذلك، يتم اقتراح المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لمراقبة نمو المواد الهيدروفلوروكربونية، وضمان بقاء استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية أقل من الحدود في بروتوكول مونتريال طوال المرحلة الأولى ووضع الأساس لخفض مستدام للمواد الهيدروفلوروكربونية في المراحل المقبلة. وتقترح الحكومة اتباع هدف الرقابة في بروتوكول مونتريال للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية.
الأنشطة المقترحة
44. إن استراتيجية التخفيض التدريجي الشاملة للمواد الهيدروفلوروكربونية للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية مبنية على أنشطة خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروفلوروكربونية. وهي تركز على السياسات والتشريعات الرامية إلى مراقبة واردات المواد الهيدروفلوروكربونية؛ وتشجيع استيعاب السوق للتكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي ومعدات التبريد وتكييف الهواء الموفرة للطاقة من خلال ضوابط الاستيراد؛ وبناء القدرات في التعامل مع غازات التبريد القابلة للاشتعال؛ واستعادة غازات التبريد وإعادة تدويرها والحد من التسرب لتقليل الطلب على غازات التبريد. وقد تم اقتراح الأنشطة التالية:
(1) السياسات والتشريعات الرامية إلى مراقبة استيراد وتصدير المواد الهيدروفلوروكربونية: استعراض وتحديث السياسات واللوائح، ومعايير السلامة، ومدونات قواعد التعامل مع غازات التبريد القابلة للاشتعال؛ وتنفيذ نظام التراخيص والحصص للمواد الهيدروفلوروكربونية، بما في ذلك الإبلاغ الإلزامي من قبل مستوردي المواد الهيدروفلوروكربونية (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (10,000 دولار أمريكي)؛
(2) بناء القدرات الجمركية: استعراض وتحديث وحدات التدريب الجمركي لتشمل المواد الهيدروفلوروكربونية؛ اعتماد رموز النُظم المنسقة لعام 2022؛ وتدريب 30 موظفا جمركيا و15 وسيطًا جمركيًا على تحديد المواد الخاضعة للرقابة باستخدام رموز النظام المنسق الصحيحة بما في ذلك المواد الهيدروفلوروكربونية، ومنع التجارة غير المشروعة، وتسجيل البيانات؛ وتدريب 15 مستوردا على التعامل الآمن مع غازات التبريد القابلة للاشتعال ونقلها وتخزينها والتخلص منها (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (16,000 دولار أمريكي)؛
(3) [bookmark: _Hlk152438366][bookmark: _Hlk152504012]بناء قدرات تقنيي التبريد وتكييف الهواء: توفير التدريب لـ 45 تقنيا على استخدام البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي وعلى الحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في معدات التبريد وتكييف الهواء وتعزيزها؛ وتدريب 16 تقنيا في إطار المشروع التجريبي لمعهد تكييف الهواء والتدفئة والتبريد (AHRI) [footnoteRef:9] وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة للحصول على "رخصة قيادة غاز التبريد" بناء على الكفاءة في التعامل الآمن مع غازات التبريد؛ مخطط وطني إلزامي لإصدار شهادات الاعتماد التقنية؛ وإصدار شهادات اعتماد لـِ 24 تقنيا (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (28,000 دولار أمريكي)؛ [9:  معهد تكييف الهواء والتدفئة والتبريد.] 

(4) استرداد غازات التبريد وإعادة تدويرها وشراء المعدات: شراء معدات وأدوات لمؤسستين التدريب[footnoteRef:10] والتقنيين وطلاب التعليم والتدريب التقني والمهني ولاسترداد غازات التبريد وإعادة تدويرها واستخلاصها[footnoteRef:11] (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) (57,158 دولارا أمريكيا)؛  [10:  وحدات التدريب R-290، نظام التدريب على المحول في الثلاجات المنزلية R 600a، وحدة التدريب على التبريد التجاري R-290، وحدة التدريب على غرف التبريد أحادية الكتلة R-290، كاشف التسرب.]  [11:  على سبيل المثال، وحدة الاستخلاص، ونظام استرداد غاز التبريد بخراطيم الصمامات الكروية، ونظام إعادة التدوير، وأسطوانات الاسترداد، ومضخات التفريغ، والموازين، وكاشف التسرب.] 

(5) تعزيز جمعية التبريد وتكييف الهواء: توظيف استشاري لاستعراض دستورها ووظائفها، ودعم إعادة هيكلتها من أجل تحويلها إلى شريك داعم نشط لتنفيذ خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (7,000 دولار أمريكي)؛
(6) التوعية العامة: أنشطة التوعية من خلال وسائل الإعلام المطبوعة، والندوات، والمقابلات الإذاعية والتلفزيونية، والزيارات إلى المدارس والمجموعات المعنية بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، واعتماد تكنولوجيات منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي، واستخدام الأجهزة ذات الكفاءة في استخدام للطاقة (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (15,842 دولارا أمريكيا)؛ 
(7) تعميم مراعاة المنظور الجنساني: إجراء ورشة عمل تدريبية حول ممارسات الخدمة الجيدة والتعامل مع التقنيات البديلة ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي خصيصًا لـ 13 من النساء التقنيات، وجمع البيانات حول أنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وتشجيع النساء التقنيات كنماذج يحتذى بها (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (7,000 دولار أمريكي).
تنفيذ المشروع وتنسيقه ورصده
45. سيتم رصد المشروع وتنسيقه وإعداد التقارير عنه بتكلفة إجمالية قدرها4,000  دولار أمريكي لإنشاء آلية رصد (2,000 دولار أمريكي) ولإعداد التقارير (2,000 دولار أمريكي).
تنفيذ السياسة الجنسانية
46. تدرك حكومة غرينادا أهمية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وقد وضعت سياسة وخطة عمل للمساواة بين الجنسين للفترة 2014-2024 تهدف إلى تعزيز المساواة بين المرأة والرجل وفهم الاحتياجات المتباينة. وتماشيا مع المقررات 84/92 (د)، و90/48 (ج)، و92/40 (ب)، ستدمج المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية عنصر تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الأنشطة. وستشمل الأنشطة الرصد المستمر للتحسينات في تعميم مراعاة المنظور الجنساني من خلال جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس، وتقديم حوافز للنساء للمشاركة في قطاع التبريد وتكييف الهواء من خلال منح المنح الدراسية للطالبات، وعقد ورشة عمل لبناء القدرات للنساء فقط وتنفيذ حملات توعية عامة تستهدف النساء التقنيات. وبالإضافة إلى ذلك، ستتبادل النساء التقنيات خبراتهن كنماذج يحتذى بها خلال الزيارات وفي وسائل الإعلام في إطار أنشطة التوعية العامة التي تقوم بها خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية. وتخطط وحدة الأوزون الوطنية للتعاون مع إدارة الشؤون الجنسانية في إنشاء شراكة لتعزيز المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
47. تم تحديد ميزانية تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية بمبلغ 145,000 دولار أمريكي تماشيًا مع المقرر 92/37. ويرد ملخص للأنشطة المقترحة وتوزيع التكاليف في الفقرات من 44 إلى 45.
تنسيق الأنشطة في قطاع الخدمة في إطار خطط التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
48. سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية على ثلاث شرائح. ويرد الجدول الزمني للتمويل والتزامات التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية والتخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والأنشطة والتكاليف المرتبطة بها للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية والمرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، في المرفقين الثاني والثالث بهذه الوثيقة.
خطة التنفيذ للشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
49. سيتم تنفيذ شريحة التمويل الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، بمبلغ إجمالي قدره 61,670 دولارا أمريكيا، في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني 2024 وديسمبر/كانون الأول 2026 وستتضمن الأنشطة التالية:
(1) السياسات والتشريعات الرامية إلى مراقبة واردات المواد الهيدروفلوروكربونية: استعراض وتحديث وحدات التدريب الجمركي لتشمل المواد الهيدروفلوروكربونية؛ وتدريب 14 موظفا جمركيا، وسبعة وسطاء جمركيين، و15 مستوردا (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (9,000 دولار أمريكي)؛
(2) بناء قدرات تقنيي التبريد وتكييف الهواء: توفير التدريب لـ 15 تقنيا على استخدام البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي وعلى الحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في معدات التبريد وتكييف الهواء وتعزيزها؛ تدريب ثمانية تقنيين للحصول على "رخصة قيادة غاز التبريد" على أساس الكفاءة في التعامل الآمن مع غازات التبريد؛ وإنشاء مخطط وطني لإصدار شهادات الاعتماد؛ وإصدار شهادات اعتماد لـِ 12 تقنيا (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (15,500 دولار أمريكي)؛ 
(3) استرداد غازات التبريد وإعادة تدويرها وشراء المعدات: شراء معدات وأدوات لمؤسستين تدريبيتين (وحدات التدريب على تكييف الهواء R-290، ونظام التدريب على المحول في الثلاجة المنزلية R-600a، ووحدة التدريب على التبريد التجاري R-290، ووحدة التدريب على غرف التبريد أحادية الكتلة R-290 ، كاشف تسرب)؛ وتوفير الأدوات لطلاب التعليم والتدريب التقني والمهني (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) (19,670 دولارا أمريكيا)؛
(4) [bookmark: _Hlk152497222]تعزيز جمعية التبريد وتكييف الهواء: توظيف استشاري لاستعراض دستورها ووظائفها، والتشاور الأولي لإعادة هيكلة جمعية التبريد وتكييف الهواء (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (5,000 دولار أمريكي)؛
(5) التوعية العامة: أنشطة التوعية (وسائل الإعلام المطبوعة، والندوات، والمقابلات الإذاعية والتلفزيونية، وزيارات المدارس والمجموعات ذات الاهتمام) لزيادة الوعي بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، وتطوير مواد متعددة الوسائط (أفلام وثائقية، وأناشيد) (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (7,000 دولار أمريكي)؛
(6) [bookmark: _Hlk152497290]تعميم مراعاة المنظور الجنساني: إجراء ورشة عمل تدريبية حول ممارسات الخدمة الجيدة وكيفية التعامل مع التكنولوجيات البديلة ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي، وذلك لفائدة 13 من النساء التقنيات على وجه التحديد؛ ونشاط توعية عامة لتشجيع النساء التقنيات كنماذج يحتذى بها (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (3,000 دولار أمريكي)؛ 
(7) رصد المشروع وتنسيقه وإعداد التقارير عنه بتكلفة إجمالية قدرها 2,500 دولار أمريكي لأنشطة الرصد في إطار خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (2,000 دولار أمريكي) ولإعداد التقارير (500 دولار أمريكي).
تعليقات الأمانة وتوصياتها
التعليقات
50. [bookmark: _Hlk152497380]استعرضت الأمانة المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية الخاص بغرينادا في ضوء السياسات والمبادئ التوجيهية الحالية للصندوق المتعدد الأطراف، بما في ذلك المقرر 92/37،[footnoteRef:12] والمرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وخطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2023-2025. [12:  مستوى وطرائق تمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد.] 

استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية وأهداف الرقابة في المرحلة الأولى
51. [bookmark: _Hlk152498016]أشارت الأمانة إلى أنه على الرغم من أن الاستهلاك المنخفض بشكل خاص في عام 2022 قد لا يكون مؤشرا، فإن الاستهلاك المقدر في عام 2023 لا يزال أقل بنسبة 18 في المئة من خط الأساس، وبالتالي استفسرت الأمانة عما إذا كان من الممكن الالتزام بأهداف أقل من الجدول الزمني للتخفيض التدريجي في بروتوكول مونتريال للفترة من 2024 إلى 2029. وأوضح برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الحكومة ترغب في اتباع نهج احترازي للغاية لتحديد أهداف المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية للأسباب التالية: كون التكنولوجيا البديلة ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي اللازمة للتخفيض التدريجي من المواد الهيدروفلوروكربونية غير متاحة أو لا يمكن الوصول إليها في جميع تطبيقات التبريد وتكييف الهواء في الوقت الحالي؛ وقد شهدت البلاد بالفعل زيادة في الاستهلاك في عام 2023 مقارنة بسنوات خط الأساس وقد يستمر هذا الاتجاه في السنوات القادمة، الأمر الذي من شأنه أن يفرض ضغطا إضافيا على البلد للامتثال لخط الأساس وهدف الرقابة في بروتوكول مونتريال في عام 2029؛ ولا يوجد تمويل كاف للقيام بخطوات تخفيض متوسطة أكثر طموحا. ومع ذلك، ستبذل الحكومة قصارى جهدها للرقابة على المواد الهيدروفلوروكربونية واستعراض هذا الوضع في العام المقبل أو في العامين المقبلين، ثم اتخاذ قرار بشأن أي إجراءات بديلة لتنفيذ تعديل كيغالي.
الأطر السياسية والتنظيمية والمؤسسية
[bookmark: _Hlk152438484]نظام تراخيص وحصص المواد الهيدروفلوروكربونية.
52. يتطلب المقرر 87/50(ز) من الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة، عند تقديم المرحلة الأولى من خطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، تضمين تأكيد بأن البلد لديه نظام وطني راسخ وقابل للتنفيذ للتراخيص والحصص لرصد واردات/صادرات المواد الهيدروفلوروكربونية، بما يتوافق مع المقرر 63/17. وبناء على ذلك، أنشأت حكومة غرينادا نظام تراخيص للمواد الهيدروفلوروكربونية ومخالطها. وسيتم تحديد الحصة الوطنية لعام 2024 وفقا لبروتوكول مونتريال.
المسائل التقنية والمتعلقة بالتكلفة
53. أشارت الأمانة إلى أنه من المقرر توفير معدات إضافية لاسترداد غازات التبريد وإعادة تدويرها واستخلاصها واستفسرت عن التقدم المحرز بشأن إنشاء مركز لاستخلاص غازات التبريد تمت الموافقة عليه بموجب خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وأفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن إنشاء المركز؛ ولكن سيتم توفير بعض المعدات وسيظل هناك حاجة إلى تدريب المشغلين. أما المعدات المتبقية فهي حاليا قيد الشراء من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومن المقرر أن يتم تدريب المشغلين في وقت لاحق من هذا العام. ومن المتوقع أن يعمل المركز بكامل طاقته بعد إتمام هذه الأنشطة. وقد تم التوضيح أيضا بأن المعدات الإضافية المقررة في إطار خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية مخصصة لمؤسسات التدريب والأدوات المخصصة للتقنيين لدعم تنمية القدرات في مجال استرداد غاز التبريد وإعادة تدويره.
54. وفيما يتعلق بالتدريب على ممارسات الخدمة الجيدة والتعامل مع التكنولوجيات البديلة ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي لا سيما للنساء التقنيات، أوضح برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن تصميم الدورة من المقرر أن يكون أكثر ملاءمة للنساء وسيخلق بيئة تعليمية تمكينية لضمان النقل الفعال للمهارات إلى النساء التقنيات. وستقوم مدربة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بإجراء التدريب.
توزيع الشريحة
55. [bookmark: _Hlk152499743][bookmark: _Hlk152499974][bookmark: _Hlk152501344]تم التخطيط لشرائح التمويل في إطار خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية في الأصل في 2023 و2026 و2029، في حين تم التخطيط لشرائح التمويل في المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 2022 و2025 و2027 و2030. ومن أجل مزامنة الشرائح بموجب الاتفاقين المتعددين السنوات لتقليل التكلفة الإدارية وعبء العمل المرتبط بتقديم الشرائح، وقد تم تعديل شرائح التمويل في إطار خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية إلى الأعوام 2023 و2027 و2030. وتمت زيادة الشريحة الأولى إلى 72,500 (50 في المئة) مع الأخذ في الاعتبار سنوات التنفيذ الأربع، وتتضمن 20,000 دولار أمريكي لشراء المعدات. وبعد هذا التعديل، سيتم تخفيض إجمالي عدد الشرائح المطلوبة للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية والمرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من ست إلى أربع شرائح.
التأثير على المناخ
56. تشير الأنشطة التي خططت لها غرينادا، بما في ذلك جهودها لتشجيع البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي، وتدريب التقنيين على ممارسات الخدمة الجيدة، واسترداد وإعادة استخدام غازات التبريد، إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية سيقلل من انبعاثات المواد الهيدروفلوروكربونية في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى فوائد مناخية. ويشير حساب التأثير على المناخ للأنشطة في خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية إلى أن غرينادا ستحقق تخفيضا سنويا في الانبعاثات بمقدار 5,282 طنا من ثاني أكسيد الكربون من المواد الهيدروفلوروكربونية عندما يتم تحقيق الهدف النهائي في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، والذي يتم حسابه على أساس الفرق بين خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية والهدف النهائي المحدد في المرحلة الأولى.
استدامة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وتقييم المخاطر
57. وقد أقامت وحدة الأوزون الوطنية شراكات مهمة مع مختلف المؤسسات التي من شأنها ضمان استمرار المشروع. وقد تم إدراج المسائل المتعلقة ببروتوكول مونتريال في المنهج الدراسي لتدريب موظفي الجمارك، وسوف تظل جزءا لا يتجزأ من تنمية القدرات الجمركية. وقد قامت وحدة الأوزون الوطنية ببناء شراكة قوية مع مؤسسات التدريب الوطنية وساعدت في تحديث مناهجها الدراسية. كما تلقت معاهد التدريب المحلية الدعم من وحدة الأوزون الوطنية لتحديث مناهجها الدراسية. وتعاونت وحدة الأوزون الوطنية مع كلية
 Marryshow Community College  في تنمية القدرات، وقامت بتطوير مرافقها (مختبر التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والفصول الدراسية لتدريب التقنيين) لدعم نهج مستدام لتطوير قدرات التقنيين المحليين.
58. [bookmark: _Hlk152501529]وإن الافتقار إلى التدريب والأدوات الكافية للتعامل مع غازات التبريد الطبيعية القابلة للاشتعال والسامة والتي تحت ضغط مرتفع يمكن أن يشكل خطرا محتملا على الانتقال السلس إلى التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي. ولمعالجة هذه المشكلة، تم التخطيط لأنشطة تشمل التدريب، وإصدار شهادات الاعتماد الإلزامية للتقنيين، ودعم مؤسسات التدريب، وتوفير الأدوات والمعدات في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية.
التمويل المشترك
59. [bookmark: _Hlk152501670]سيتم توفير التمويل المشترك من خلال المساهمات العينية التي تقدمها الحكومة للتنفيذ، بما في ذلك المساحات المكتبية والمرافق والاتصالات والدعم الإداري. وستواصل الحكومة والوكالات المنفذة استكشاف فرص أخرى للتمويل المشترك أثناء تنفيذ خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية.
خطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2023-2025
60. [bookmark: _Hlk152502079]يطلب برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مبلغ 145,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة، لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية في غرينادا. والقيمة الإجمالية البالغة 80,738 دولارا أمريكيا، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، المطلوبة للفترة 2023-2025، تقل بمبلغ 87,725 دولارا أمريكيا عن المبلغ الوارد في خطة الأعمال. 
مسودة الاتفاق
61. لم يتم إعداد مسودة الاتفاق بين حكومة غرينادا واللجنة التنفيذية للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لأن نموذج الاتفاق لا يزال قيد النظر من قِبل اللجنة التنفيذية.
62. وإذا رغبت اللجنة التنفيذية في ذلك، يمكن الموافقة على الأموال المخصصة للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لغرينادا من حيث المبدأ، ويمكن الموافقة على أموال الشريحة الأولى على أساس أنه سيتم إعداد الاتفاق وتقديمه في اجتماع مقبل، قبل تقديم الشريحة الثانية، وبمجرد الموافقة على نموذج الاتفاق.
التوصية
63. قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في ما يلي:
(1) [bookmark: _Hlk152509033]الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لغرينادا للفترة 2023-2030 لخفض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بنسبة 10 في المئة من خط الأساس للبلد في عام 2029، بمبلغ 161,563 دولارا أمريكيا، يتكون من 87,842 دولارا أمريكيا بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 11,419 دولارا أمريكيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، و57,158 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 5,144 دولارا أمريكيا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على النحو المبين في الجدول الوارد في المرفق الثاني بهذه الوثيقة؛
(2) الموافقة على الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لغرينادا، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة، بمبلغ 80,738 دولارا أمريكيا، يتكون من 42,830 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 5,568 دولارا أمريكيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، و29,670 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 2,670 دولارا أمريكيا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ 
(3) [bookmark: _Hlk152438241][bookmark: _Hlk152437689]الطلب من حكومة غرينادا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة وضع الصيغة النهائية لمسودة الاتفاق بين حكومة غرينادا واللجنة التنفيذية لتخفيض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية، بما في ذلك المعلومات الواردة في المرفق المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، وتقديمه إلى اجتماع مستقبلي بمجرد موافقة اللجنة التنفيذية على نموذج اتفاق خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
2
3

المرفق الأول
النص المقرر إدراجه في الاتفاق المحدث بين حكومة غرينادا واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتخفيض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
(تظهر التغييرات ذات الصلة مكتوبة بخط عريض لسهولة الرجوع إليها) 
17. يحل هذا الاتفاق المحدث محل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة غرينادا واللجنة التنفيذية في الاجتماع التسعين للجنة التنفيذية.

التذييل 2-ألف: الأهداف والتمويل
	السطر
	التفاصيل
	2022
	2023-2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2029
	2030
	المجموع

	1.1
	الجدول الزمني للتخفيض في بروتوكول مونتريال للمواد المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم (بالطن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.54
	0.54
	0.27
	0.27
	0.27
	0.27
	0
	n/a

	2.1
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك الإجمالي لمواد المجموعة الأولى في المرفق جيم (بالطن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.38
	0.38
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0
	n/a

	1.2
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (بالدولار الأمريكي)
	111,000
	0
	39,700
	0
	51,400
	0
	24,400
	226,500

	2.2
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (بالدولار الأمريكي)
	14,430
	0
	5,161
	0
	6,682
	0
	3,172
	29,445

	3.2
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيدو) (بالدولار الأمريكي)
	61,000
	100,000
	12,300
	0
	60,500
	0
	17,200
	251,000

	4.2
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة (بالدولار الأمريكي)
	5,490
	6,358
	782
	0
	3,847
	0
	1,093
	17,570

	1.3
	إجمالي التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	172,000
	100,000
	52,000
	0
	111,900
	0
	41,600
	477,500

	2.3
	إجمالي تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي)
	19,920
	6,358
	5,943
	0
	10,529
	0
	4,265
	47,015

	3.3
	إجمالي التكاليف المتفق عليها (بالدولار الأمريكي)
	191,920
	106,358
	57,943
	0
	122,429
	0
	45,865
	524,515

	1.1.4
	إجمالي التخلص التدريجي من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتفق على تحقيقه بموجب هذا الاتفاق (بالطن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.38

	2.1.4
	التخلص التدريجي من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المقرر تحقيقه في المرحلة السابقة (طن قدرات استنفاد الأوزون)
	0.2

	3.1.4
	الاستهلاك المؤهل المتبقي  للهيدروكلوروفلوروكربون-22
	0
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1

2
3
المرفق الثاني
[bookmark: _Hlk152509049][bookmark: _Hlk152509140]الجدول الزمني للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية والتخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتزامات وشرائح
 التمويل بموجب خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية وخطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في غرينادا
خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	السطر
	التفاصيل
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	المجموع

	1.1
	الجدول الزمني للتخفيض في بروتوكول مونتريال للمواد المدرجة في المرفق واو (بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	لا ينطبق
	52,815
	52,815
	52,815
	52,815
	52,815
	47,534
	47,534
	لا ينطبق

	2.1
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك الإجمالي للمواد المدرجة في المرفق واو (بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	لا ينطبق
	52,815
	52,815
	52,815
	52,815
	52,815
	47,534
	47,534
	لا ينطبق

	1.2
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (بالدولار الأمريكي)
	42,830
	0   
	0   
	0   
	28,670
	0
	0   
	16,342
	87,842

	2.2
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (بالدولار الأمريكي)
	5,568
	0
	0
	0
	3,727
	0
	0
	2,124
	11,419

	3.2
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) (بالدولار الأمريكي)
	29,670
	0
	0
	0
	27,488
	0
	0
	0
	57,158

	4.2
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة (بالدولار الأمريكي)
	2,670
	0
	0
	0
	2,474
	0
	0
	0
	5,144

	1.3
	إجمالي التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	72,500
	0
	0
	0
	56,158
	0
	0
	16,342
	145,000

	2.3
	إجمالي تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي)
	8,238
	0
	0
	0
	6,201
	0
	0
	2,124
	16,563

	3.3
	إجمالي التكاليف المتفق عليها (بالدولار الأمريكي)
	80,738
	0
	0
	0
	62,359
	0
	0
	18,466
	161,563


HCFC phase-out management plan (stage II)
	Row
	Particulars
	2022
	2023-2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2029
	2030
	Total

	1.1
	Montreal Protocol reduction schedule of Annex C, Group I substances (ODP tonnes)
	0.54
	0.54
	0.27
	0.27
	0.27
	0.27
	0.00
	n/a

	1.2
	Maximum allowable total consumption of Annex C, Group I substances (ODP tonnes)
	0.38
	0.38
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.00
	n/a

	2.1
	Lead IA (UNEP) agreed funding (US $)
	111,000
	0
	39,700
	0
	51,400
	0
	24,400
	226,500

	2.2
	Support costs for Lead IA (US $)
	14,430
	0
	5,161
	0
	6,682
	0
	3,172
	29,445

	2.3
	Cooperating IA (UNIDO) agreed funding (US $)
	61,000
	0
	12,300
	0
	60,500
	0
	17,200
	151,000

	2.4
	Support costs for Cooperating IA (US $)
	5,490
	0
	1,107
	0
	5,445
	0
	1,548
	13,590

	3.1
	Total agreed funding (US $)
	172,000
	0
	52,000
	0
	111,900
	0
	41,600
	377,500

	3.2
	Total support costs (US $)
	19,920
	0
	6,268
	0
	12,127
	0
	4,720
	43,035

	3.3
	Total agreed costs (US $)
	191,920
	0
	58,268
	0
	124,027
	0
	46,320
	420,535
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Annex III
IMPLEMENTATION OF BOTH THE HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLAN
AND THE KIGALI HFC IMPLEMENTATION PLAN IN GRENADA
	Category of activity
	HCFC phase-out management plan (HPMP) – stage II
	 
	Kigali HFC implementation plan (KIP) – stage I
	Combined HPMP+KIP (US $)

	
	Activity
	Cost (US $)
	 
	Activity
	Cost (US $)
	

	Supporting associations
	 
	 
	 
	RAC association re-organization and review of RAC association constitution
	7,000
	7,000

	Training of RAC technicians
	Training and re-training 200 technicians in good servicing practices and in servicing RAC equipment with alternative refrigerants; scholarships for two female students at tertiary institutions
	28,900
	 
	Training 45 technicians in low-GWP alternatives and issues related to energy efficiency; training 16 technicians to obtain the “refrigerant driver’s licence” 
	21,000
	49,900

	Training on HVAC design 
	Training 15 technicians, architects, and engineers in the design of HVAC systems at large facilities
	12,000
	 
	 
	 
	12,000

	Support to centres of excellence
	Providing tools and equipment to training institutions and establishing a refrigerant recovery and reclamation centre
	151,000
	 
	Provision of tools to support recovery activities, equipment to training institutions and technicians and support to students of TVET
	57,158
	208,158

	Support to tertiary institutions
	Review of HVAC curriculum
	10,000
	 
	 
	 
	10,000

	Certification of technicians
	Initiation of national certification system for RAC technicians
	10,000
	 
	Full establishment of the national certification scheme (mandatory)
	7,000
	17,000

	Training of customs officers
	Training of 100 customs officers and 12 brokers, annual training of 10 importers on HCFC import control
	41,800
	 
	Training of 30 customs officers, 15 brokers and 15 importers in the safe handling of flammable refrigerants; updating training curricula and modules 
	16,000
	57,800

	Standards and other policy measures
	Development of policy and standards
	18,000
	 
	Review and update of policy and regulations, including licensing and quota system, standards and codes
	10,000
	28,000

	Awareness
	Awareness-raising and information dissemination activities on HCFC phase-out
	74,000
	 
	Awareness-raising activities on HFC phase‑down, energy efficiency issues and the adoption of low-GWP technologies 
	15,842
	89,842

	Project coordination 
	Project coordination, monitoring and reporting
	31,800
	 
	Strengthening of the monitoring mechanism and preparation of reports
	4,000
	35,800

	Gender mainstreaming
	 
	 
	 
	Capacity-building workshops for female technicians and public-awareness campaign 
	7,000
	7,000

	Total
	 
	377,500
	 
	 
	145,000
	522,500

	Percentage of total
	72
	 
	28
	100
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