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[bookmark: _GoBack]INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN BILATERAL A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020


1. Los siguientes países que no operan al amparo del artículo 5, y que actualmente participan en actividades de cooperación bilateral, han presentado bases de datos de informes sobre la marcha de las actividades[footnoteRef:2]: Alemania, Australia, Canadá, España, Francia, Italia y Japón. En el informe refundido sobre la marcha de las actividades[footnoteRef:3] se incluyen también datos adicionales de informes anteriores sobre la marcha de las actividades correspondientes a otros países que no operan al amparo del artículo 5 y que habían participado anteriormente en actividades de cooperación bilateral[footnoteRef:4]. Dichos datos corresponden a proyectos ya informados como terminados desde el punto de vista financiero. [2:  Los informes sobre la marcha de las actividades son el único vehículo para indicar el cierre definitivo de todas las cuentas de fondos relacionadas con los proyectos aprobados por el Comité Ejecutivo para cooperación bilateral.]  [3:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12]  [4:  Austria, Bélgica, Dinamarca, los Estados Unidos de América, Finlandia, Hungría, Israel, Polonia, Portugal, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Checa, la República Eslovaca, Singapur, Sudáfrica, Suecia y Suiza.] 


Introducción
1. En el informe sobre la marcha de las actividades de cooperación bilateral se describe la situación de la ejecución de los proyectos, incluidos siete proyectos relacionados con los HFC financiados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales de 17 países que no operan al amparo del artículo 5 para dar apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali.
1. La Secretaría ha examinado el estado de ejecución de todos los proyectos país a país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución respecto de las fechas de terminación previstas que se habían comunicado en 2020, los posibles efectos de esas demoras en la eliminación de las sustancias controladas y las tasas de desembolso de los fondos previstas. En el análisis que se incluye en el presente documento, todas las sustancias controladas se expresan en toneladas PAO, excepto los HFC, que se miden en tm de CO2 eq)[footnoteRef:5]. [5:  En línea con la decisión 84/12(a)(iv), en los informes sobre la marcha de las actividades presentados a la 88a reunión se incluyen las cifras de HFC en tm de CO2 eq.] 

Alcance del documento

1. Este documento consta de las siguientes partes:
Parte I:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Se presenta un resumen de los progresos logrados en la ejecución de proyectos en 2020 y acumulados desde 1992; contiene un examen de la situación de ejecución de cada uno de los proyectos en curso[footnoteRef:6] a nivel nacional; e identifica los proyectos con demoras en la ejecución y su posible repercusión en la eliminación de sustancias controladas, así como los proyectos con cuestiones pendientes para su examen por el Comité Ejecutivo. [6:  Se consideran proyectos en curso todos los proyectos que estaban en ejecución a fecha 31 de diciembre de 2020. Entre los principales indicadores de progreso están: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyectos para los que se ha comenzado a desembolsar fondos; porcentaje de la financiación aprobada que previsiblemente se habrá desembolsado al finalizar el año; la duración media de la demora prevista en la ejecución; y la información proporcionada en la columna de observaciones de la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades.] 

Parte II:	Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para proporcionar apoyo inmediato a la reducción de los HFC. Se presenta un resumen de la situación de ejecución de los proyectos de reducción de los HFC financiados con cargo a las contribuciones voluntarias[footnoteRef:7]. [7:  En línea con la decisión 84/12(b), en el informe refundido sobre la marcha de las actividades se incluye un detallado informe del avance de las actividades que incluye un resumen de los objetivos; su estado de ejecución; los principales resultados obtenidos y las lecciones aprendidas; las cantidades de HFC eliminadas, cuando sea aplicable; los niveles de financiación aprobados y desembolsados; y las posibles dificultades a la hora de finalizar los proyectos y las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12).] 

Recomendación.

1. Este documento también contiene los siguientes anexos:
Anexo I: 	Un resumen de la situación y una recomendación para cada proyecto en curso con cuestiones pendientes para su consideración por el Comité Ejecutivo.

Anexo II: 	Un análisis del informe sobre la marcha de las actividades.

PARTE I: 	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES ORDINARIAS AL FONDO MULTILATERAL

Resumen de los avances en la ejecución de proyectos durante 2020 y de forma acumulada

1. A continuación se resume la ejecución de proyectos y actividades por parte de los organismos bilaterales en 2020 y de forma acumulada del 1992 hasta el 31 de diciembre de 2020.
5. Eliminación: Durante 2020, se eliminaron 17,74[footnoteRef:8] toneladas PAO de consumo de sustancias controladas y se aprobó la eliminación adicional de 30 toneladas PAO del consumo de sustancias controladas. Desde 1992, para los proyectos aprobados (excluidos los proyectos cancelados y transferidos) se habían eliminado 9.186 toneladas y 65.242 tm de CO2 eq de consumo de sustancias controladas del total de 10.387 toneladas PAO y 70.104 tm de CO2 eq previstas. [8:  Se incluyen 14,7 tm (21.074 tm de CO2 eq) eliminadas en 2020 en proyectos relacionados con los HFC.] 

5. Desembolsos y aprobaciones: En 2020, se desembolsaron 2,34 millones de $EUA y se planificó el desembolso de 5,56 millones de $EUA sobre la base del informe sobre la marcha de las actividades de 2019, lo que representa una tasa de desembolso del 42 por ciento respecto a la previsión. De forma acumulada, se habían desembolsado 149,44 millones de $EUA del total de 162,44 millones de $EUA aprobados para su desembolso (excluidos los gastos de apoyo a los organismos), lo que representa una tasa de desembolso del 92 por ciento. En 2020, se aprobaron 4,14 millones de $EUA para su ejecución.
5. Cantidad de proyectos terminados: En 2020 se terminaron ocho proyectos. De los 704 proyectos aprobados desde 1992 (sin incluir los proyectos cerrados o transferidos) se habían finalizado 649, lo que corresponde a una tasa de finalización del 92 por ciento.
5. Velocidad de entrega de los proyectos de inversión: Los proyectos terminados en 2020 tardaron en completarse, de media, 36 meses desde su aprobación. Desde 1992, el plazo medio para la terminación de los proyectos de inversión ha sido de 41 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos para estos proyectos se produjeron, de media, 11 meses después de haber sido aprobados;
5. Velocidad de entrega de los proyectos ajenos a la inversión: Los proyectos terminados en 2020 tardaron en completarse, en promedio, 48 meses desde su aprobación. Desde 1992, el tiempo medio de finalización de los proyectos ajenos a la inversión ha sido de 44 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, de media, 13 meses después de su aprobación.
5. Preparación de proyectos: De las 123 actividades de preparación de proyectos aprobadas hasta el final de 2020, se han completado 122, por lo que hay una en curso. En 2020, no se terminó ninguna actividad de preparación de proyectos;
5. Demoras en la ejecución: Al acabar 2020, había un total de 55 proyectos en ejecución, con demoras de 22 meses de media. Diecisiete de estos proyectos se clasifican como “proyectos con demoras en la ejecución”[footnoteRef:9] sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos, dado que los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y los proyectos de fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos; y [9:  Proyectos que llevan aprobados más de 18 meses con desembolsos inferiores al 1 por ciento y proyectos que no habían finalizado 12 meses después de la fecha de terminación propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61) (los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos).] 

5. Acuerdos plurianuales: En 2020, estaban en ejecución 29 acuerdos plurianuales asociados a planes de gestión para la eliminación de los HCFC (PGEH). Desde 1992, se han aprobado 84 acuerdos plurianuales y se han completado 55 de tales acuerdos, lo que representa una tasa de finalización del 65 por ciento.
Avances en la ejecución de los proyectos durante 2020
1. Tras el proceso de examen, se trataron varias cuestiones con cada uno de los organismos bilaterales con proyectos en curso, que se abordaron satisfactoriamente, con la excepción de cuestiones relativas a 17 proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución (incluidos 16 proyectos relacionados con componentes de acuerdos plurianuales con arreglo a la decisión 84/45 c) y un proyecto de inversión individual relacionado con la eliminación de los HFC). En el Anexo I de este documento se presentan dichos proyectos clasificados como "con demoras en la ejecución", así como la recomendación de la Secretaría solicitando que se presente un informe a la 90a reunión.
1. Se ha presentado a la 88ª reunión información sobre el progreso en la ejecución de los proyectos relacionados con los PGEH del Brasil[footnoteRef:10] (ejecutado por Alemania), China (plan sectorial de espumas de poliestireno extruido[footnoteRef:11]) (ejecutado por Alemania), China (plan sectorial de mantenimiento de equipos de refrigeración y sus componentes de facilitación[footnoteRef:12]) (ejecutado por Alemania y Japón), Colombia[footnoteRef:13] (ejecutado por Alemania) y Nigeria[footnoteRef:14] (ejecutado por Italia) e informes sobre los proyectos con requisitos específicos de presentación de informes[footnoteRef:15] relacionados con Ghana (ejecutado por Italia), Kenya (ejecutado por Francia) y Túnez (ejecutado por Francia). Las recomendaciones para las cuestiones pendientes de dichos proyectos, incluida la aprobación de las solicitudes de prórroga, si las hubiera, se abordan en las secciones pertinentes de dichos documentos. Las cuestiones relativas al PGEH de la República Islámica del Irán que no se presentaron a la 88a reunión, a pesar de haberse previsto, se abordan en el documento sobre las demoras en la presentación de tramos[footnoteRef:16]. [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/39]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/43]  [12:  Ibid.]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/44]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/56]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21] 

1. De los 54 proyectos en curso, sin contar la preparación de proyectos, 31 tienen fechas de terminación previstas revisadas respecto del informe sobre la marcha de las actividades de 2019. En línea con la decisión 82/11(b)[footnoteRef:17], el Gobierno de Alemania ha solicitado ampliar la duración de los dos proyectos de la etapa I del PGEH de la manera indicada en el Cuadro 1. [17:  Toda solicitud de prórroga tendrá que presentarse al Comité Ejecutivo para su aprobación con anterioridad a la fecha de terminación del proyecto, tomando nota de que no deberán asumirse nuevos compromisos antes de que la prórroga haya sido aprobada.] 

 Cuadro 1. Proyectos para los que se ha solicitado una prórroga de las fechas de finalización
	País/código del proyecto
	Título del proyecto
	Tasa de desembolso (%)
	Situación/Cuestiones
	Fecha original
	Fecha solicitada

	ZIM/PHA/80/INV/54
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo) (sector de mantenimiento de equipos de refrigeración)
	48
	Como consecuencia de las restricciones creadas por la COVID‑19, se ha retrasado la finalización de algunas actividades del sector de mantenimiento, como la formación del personal de aduanas y el soporte a la asociación de refrigeración y aire acondicionado.
	Dic. 2021
	Mar. 2022

	ZIM/PHA/86/INV/62
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, quinto tramo)
	0
	Como consecuencia de las restricciones creadas por la COVID‑19, se ha retrasado la finalización de algunas actividades del sector de mantenimiento, como la formación del personal de aduanas y el inicio de la certificación de técnicos.
	Dic. 2021
	Jun. 2022




PARTE II:	PROYECTOS APROBADOS CON CARGO A LAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS ADICIONALES PARA PROPORCIONAR APOYO INMEDIATO PARA LA REDUCCIÓN DE LOS HFC
1. A fecha 31 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo había aprobado siete proyectos relacionados con los HFC con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para dos organismos bilaterales (Alemania e Italia) por un valor de 480.000 $EUA (excluidos los gastos de apoyo a los organismos). En el Cuadro 2 se presenta un resumen del estado de estos proyectos. 
Cuadro 2. Situación de los proyectos relacionados con los HFC al acabar 2020
	Tipo
	Cantidad de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados
(%)
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	Desembolsada (%)

	Asistencia técnica (actividades de apoyo)
	7
	1
	14
	480.000
	375.328
	104.672
	78


* Excluidos los gastos de apoyo a los organismos.

1. A finales de 2020, se había terminado una de las siete actividades de apoyo aprobadas. Se aprobó la prórroga de las fechas de terminación de las seis actividades de apoyo restantes; estas actividades se encuentran en diferentes etapas de ejecución y se prevé que finalizarán en 2021 y 2022. De la financiación total acumulada, correspondiente a 480.000 $EUA, se habían desembolsado 375.328 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 78 por ciento.
En línea con la decisión 82/11(b)[footnoteRef:18], el Gobierno de Alemania ha solicitado una nueva prórroga para el proyecto a fin de poder ejecutar las actividades de apoyo indicadas en el Cuadro 3. [18:  Toda solicitud de prórroga tendrá que presentarse al Comité Ejecutivo para su aprobación con anterioridad a la fecha de terminación del proyecto, tomando nota de que no deberán asumirse nuevos compromisos antes de que la prórroga haya sido aprobada.
] 

Cuadro 3. Proyecto para el que se ha solicitado una prórroga de la fecha de terminación.
	País/Código de proyecto
	Título del proyecto
	Desembolso

(%)
	Situación/cuestiones
	Fecha de terminación revisada
	Fecha de terminación solicitada

	Papua Nueva Guinea
PNG/SEV/80/TAS/01+

	Actividades de apoyo para la reducción de HFC
	84
	Como consecuencia de las restricciones creadas por la COVID-19, hace falta más tiempo para completar las actividades relacionadas con el proceso de ratificación de la Enmienda de Kigali.
	Dic. 2021
	Sept. 2022



Recomendación

1. El Comité Ejecutivo tal vez desee:
11. Tomar nota, con beneplácito, de los informes sobre la marcha de las actividades presentados por los Gobiernos de Alemania, Australia, Canadá, España, Francia, Italia y el Japón que figuran en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/13;
11. Aprobar la prórroga de las fechas de finalización de los siguientes proyectos, a fin de poder completar las actividades en curso restante, tal como se indica en el Cuadro 1 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/13:
1. Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) de Zimbabwe (etapa I,cuarto tramo) (sector de mantenimiento de equipos de refrigeración) (ZIM/PHA/80/INV/54) hasta el 31 de marzo de 2022; y 
1. PGEH de Zimbabwe (etapa I, quinto tramo) (ZIM/PHA/86/INV/62) hasta el 30 de junio de 2022;
11. Aprobar la prórroga de la fecha de terminación hasta el 30 de septiembre de 2022 de las actividades de apoyo para la reducción de los HFC para Papua Nueva Guinea (PNG/SEV/80/TAS/01+) a fin de poder completar el resto de las actividades en curso, tal como se indica en el Cuadro 3 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/13; y

11. Aprobar las recomendaciones sobre proyectos en curso con cuestiones específicas que figuran en el Anexo I del presente documento.
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I

PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES PARA LOS ORGANISMOS BILATERALES
	País/código del proyecto
	Organismo
	Título del proyecto
	Tasa de desembolso (%)
	Situación/Cuestiones
	Recomendación

	Kenya
KEN/PHA/80/INV/62
	Francia
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)
	43
	Demoras de 12 meses
	Pedir a Francia que informe a la 90ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución.

	República Democrática Popular Lao
LAO/PHA/74/INV/28
	Francia
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)
	0
	Demoras de 12 y 18 meses
	Pedir a Francia que informe a la 90ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución.

	Zimbabwe
ZIM/REF/82/INV/56
	Francia
	Conversión de HFC-134a a isobutano en la fabricación de refrigeradores domésticos en Capri (PYME Harare)
	0
	Demoras de 18 meses.
	Pedir a Francia que informe a la 90ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución.

	Mauricio
MAR/PHA/79/INV/27
	Alemania
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (tercer tramo)
	35
	Demoras de 12 meses
	Pedir a Alemania que informe a la 90ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución.

	México
MEX/PHA/74/INV/172
	Alemania
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (demostración de HC y capacitación en HC)
	79
	Demoras de 12 meses
	Pedir a Alemania que informe a la 90ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución.

	México
MEX/PHA/77/INV/179
	Alemania
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (demostración de HC y capacitación en HC)
	0
	Demoras de 12 y 18 meses
	Pedir a Alemania que informe a la 90ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución.

	Seychelles
SEY/PHA/70/INV/19
	Alemania
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (segundo tramo)
	95
	Demoras de 12 meses
	Pedir a Alemania que informe a la 90ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución.

	Seychelles
SEY/PHA/75/INV/23
	Alemania
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)
	0
	Demoras de 18 meses
	Pedir a Alemania que informe a la 90ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución.

	Zimbabwe
ZIM/PHA/80/INV/54
	Alemania
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo) (sector de mantenimiento de equipos de refrigeración)
	48
	Demoras de 12 meses
	Pedir a Alemania que informe a la 90ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución.

	Argentina
ARG/PHA/79/INV/178
	Italia
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de mantenimiento de equipos de refrigeración)
	84
	Demoras de 12 meses
	Pedir a Italia que informe a la 90ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución.

	Irán (República Islámica del)
IRA/PHA/77/INV/224
	Italia
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas)
	13
	Demoras de 12 meses
	Pedir a Italia que informe a la 90ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución.

	Irán (República Islámica del)
IRA/PHA/84/INV/237
	Italia
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de espumas)
	0
	Demoras de 12 meses
	Pedir a Italia que informe a la 90ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución.

	México
MEX/PHA/73/INV/171
	Italia
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (regeneración de refrigerantes a base de HCFC)
	92
	Demoras de 12 meses
	Pedir a Italia que informe a la 90ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución.

	Viet Nam
VIE/PHA/76/TAS/71
	Japón
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de mantenimiento de equipos de refrigeración)
	90
	Demoras de 12 meses
	Pedir al Japón que informe a la 90ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución.

	México
MEX/PHA/77/INV/180
	España
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (eliminación de agentes de limpieza en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración)
	24
	Demoras de 12 meses
	Pedir a España que informe a la 90ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución.

	México
MEX/PHA/77/INV/185
	España
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de mantenimiento de equipos de refrigeración)
	52
	1) Demoras de 12 meses
2) No se ha resuelto la cuestión de la exención de impuestos para equipos importados.
	1) Pedir a España que informe a la 90ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución.
2) Pedir a España que facilite a la 90a reunión un informe de situación sobre la resolución de la exención de impuestos para equipos importados.

	México
MEX/PHA/81/TAS/190
	España
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de mantenimiento de equipos de refrigeración)
	0
	1) Demoras de 12 y 18 meses
2) No se ha resuelto la cuestión de la exención de impuestos para equipos importados.
	1) Pedir a España que informe a la 90ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución.
2) Pedir a España que facilite a la 90a reunión un informe de situación sobre la resolución de la exención de impuestos para equipos importados.
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Anexo II

ANÁLISIS DEL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS ORGANISMOS BILATERALES A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1. El presente anexo consta de dos partes:
 Parte I:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral.
 Parte II:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales para las actividades de apoyo inmediato a la reducción de los HFC.
PARTE I: 	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES ORDINARIAS AL FONDO MULTILATERAL

A fecha 31 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo había aprobado 178,01 millones de $EUA, de los cuales 162,44 millones de $EUA estaban destinados a la ejecución de proyectos de inversión y ajenos a la inversión y 15,57 millones de $EUA a gastos de apoyo a los organismos, como se muestra en el Cuadro 1. En 2020, se aprobaron 14 nuevos proyectos y actividades. Se prevé que este nivel de financiación se traduzca en la eliminación de 10.387 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas. 
Cuadro 1: Financiación aprobada por sectores para los organismos bilaterales a fecha 31 de diciembre de 2020
	Sector
	Financiación ($EUA)

	Aerosoles
	2.051.914

	Destrucción
	1.526.282

	Espumas
	8.093.731

	Halones
	6.147.361

	Fumigantes
	18.226.925

	Plan de eliminación
	68.211.986

	Producción
	10.000.000

	Refrigeración
	40.910.116

	Varios
	4.759.718

	Disolventes
	2.512.738

	Subtotal
	162.440.770

	Gastos de apoyo a los organismos
	15.565.729

	Total
	178.006.500


En el Cuadro 2 se presenta un resumen de la situación de los proyectos ejecutados por los organismos bilaterales. 
Cuadro 2: Situación de la ejecución de proyectos por categorías
	Tipo
	Cantidad de proyectos*
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados
(%)
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	Desembolsado (%)

	Programa de país
	9
	9
	100
	340.787
	340.787
	0
	100

	Demostración
	38
	38
	100
	9.409.431
	9.409.431
	0
	100

	Fortalecimiento institucional
	7
	7
	100
	883.376
	883.376
	0
	100

	Inversión
	241
	200
	83
	110.201.786
	100.140.184
	10.061.603
	91

	Preparación de proyectos
	123
	122
	99
	5.446.111
	5.421.953
	24.158
	100

	Asistencia técnica
	213
	200
	94
	27.737.863
	24.820.797
	2.917.066
	89

	Proyectos de capacitación
	73
	73
	100
	8.421.416
	8.421.416
	0
	100

	Total
	704
	649
	92
	162.440.770
	149.437.944
	13.002.826
	92


* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.

En el Cuadro 3 se presenta un resumen de la situación de la ejecución de proyectos por años[footnoteRef:19]. Actualmente se han completado todos los proyectos y actividades aprobados entre 1992 y finales de 2012.  [19:  Los datos se presentan conforme al año en que los proyectos se aprobaron por el Comité Ejecutivo. Todas las aprobaciones (proyectos de inversión y ajenos a la inversión) se tratan de la misma manera; es decir, un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera como un proyecto, al igual que la preparación de un programa de país por valor de 30.000 $EUA. Los indicadores clave del resumen anual son: el porcentaje de proyectos terminados, las SAO eliminadas y el porcentaje de fondos desembolsados. Al examinar los datos sobre los fondos desembolsados, cabe señalar que hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados de forma retroactiva. ] 

Cuadro 3: Situación de la ejecución de proyectos por años
	Año
	Cantidad de proyectos*
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados
(%)
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	Desembolsada (%)

	1992
	18
	18
	100
	2.883.669
	2.883.669
	0
	100

	1993
	10
	10
	100
	1.445.586
	1.445.586
	0
	100

	1994
	30
	30
	100
	3.190.374
	3.190.374
	0
	100

	1995
	17
	17
	100
	4.654.902
	4.654.902
	0
	100

	1996
	26
	26
	100
	3.468.211
	3.468.211
	0
	100

	1997
	32
	32
	100
	4.040.251
	4.040.251
	0
	100

	1998
	39
	39
	100
	4.108.525
	4.108.525
	0
	100

	1999
	59
	59
	100
	12.131.407
	12.131.407
	0
	100

	2000
	29
	29
	100
	4.808.878
	4.808.878
	0
	100

	2001
	41
	41
	100
	7.523.213
	7.523.213
	0
	100

	2002
	61
	61
	100
	7.910.174
	7.910.174
	0
	100

	2003
	32
	32
	100
	6.810.120
	6.810.120
	0
	100

	2004
	30
	30
	100
	15.005.412
	15.005.412
	0
	100

	2005
	28
	28
	100
	18.183.034
	18.183.034
	0
	100

	2006
	25
	25
	100
	7.128.808
	7.128.808
	0
	100

	2007
	13
	13
	100
	3.138.440
	3.138.440
	0
	100

	2008
	33
	33
	100
	7.531.037
	7.531.037
	-1
	100

	2009
	21
	21
	100
	2.347.228
	2.347.228
	0
	100

	2010
	20
	20
	100
	3.278.389
	3.278.389
	0
	100

	2011
	20
	20
	100
	6.823.868
	6.821.798
	2.070
	100

	2012
	11
	11
	100
	6.594.959
	6.594.959
	0
	100

	2013
	7
	4
	57
	2.276.412
	2.228.482
	47.930
	98

	2014
	14
	13
	93
	1.365.834
	1.327.406
	38.428
	97

	2015
	27
	23
	85
	4.921.949
	4.633.608
	288.341
	94

	2016
	16
	8
	50
	5.136.141
	3.154.708
	1.981.433
	61

	2017
	9
	2
	22
	2.605.614
	1.717.722
	887.892
	66

	2018
	16
	3
	19
	7.050.550
	2.355.535
	4.695.015
	33

	2019
	6
	0
	0
	1.941.319
	1.000.057
	941.262
	52

	2020
	14
	1
	7
	4.136.467
	16.011
	4.120.456
	0

	Total
	704
	649
	92
	162.440.770
	149.437.944
	13.002.826
	92


* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.
** Excluidos los gastos de apoyo a los organismos. 

En el Cuadro 4 se presenta un resumen de la situación de los proyectos relacionados con los HFC aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias.
Cuadro 4. Proyectos relacionados con los HFC aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias
	Tipo
	Cantidad de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados (%)
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	Desembolsado (%)

	Inversión**
	3
	2
	67
	764.988
	664.988
	100.000
	87

	Asistencia técnica, actividades de apoyo
	5
	0
	0
	290.000
	250.000
	40.000
	86

	Total
	8
	2
	25
	1.054.988
	914.988
	140.000
	87


* Excluidos los gastos de apoyo a los organismos. 
** Se habían eliminado 45,5 tm (65.242 tm de CO2 eq) de 48,9 tm (70.104 tm de CO2 eq) de HFC.

A finales de 2020, se habían completado dos proyectos de inversión de los ocho aprobados, por lo que seis seguían en curso. Se aprobó la prórroga de las fechas de terminación de las cinco actividades de apoyo restante, que se encuentran en diferentes etapas de ejecución.
El otro proyecto de inversión aprobado en la 82a reunión, sin fondos desembolsados, está previsto que finalice en 2023.
De la financiación total acumulada, correspondiente a 1.054.988 $EUA, se habían desembolsado 914.988 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 87 por ciento.
PARTE II:	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS ADICIONALES PARA LAS ACTIVIDADES DE APOYO INMEDIATO A LA REDUCCIÓN DE LOS HFC
A fecha 31 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo había aprobado siete proyectos relacionados con los HFC con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para dos organismos bilaterales (Alemania e Italia) por un valor de 480.000 $EUA (excluidos los gastos de apoyo a los organismos). En el Cuadro 5 se presenta un resumen del estado de estos proyectos. 
Cuadro 5: Situación de los proyectos relacionados con los HFC al acabar 2020
	Tipo
	Cantidad de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados
(%)
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	Desembolsada (%)

	Asistencia técnica (actividades de apoyo)
	7
	1
	14
	480.000
	375.328
	104.672
	78


* Excluidos los gastos de apoyo a los organismos.

A finales de 2020, se había terminado una de las siete actividades de apoyo aprobadas. Se aprobó la prórroga de las fechas de terminación de las seis actividades de apoyo restantes; estas actividades se encuentran en diferentes etapas de ejecución y se prevé que finalizarán en 2021 y 2022. De la financiación total acumulada, correspondiente a 480.000 $EUA, se habían desembolsado 375.328 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 78 por ciento.
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