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DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS

Introducción

La Secretaría preparó el presente documento de conformidad con la decisión 47/50 d)[footnoteRef:2]. En él se exponen las medidas tomadas a raíz de decisiones sobre demoras en la presentación de tramos en el marco de acuerdos plurianuales adoptadas en la 95ª reunión y se ofrece un análisis de cada uno de los tramos de acuerdos multilaterales cuya presentación estaba prevista para la 96ª reunión, pero que no se presentaron. También brinda un resumen de los motivos de las demoras y las consecuencias para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los países en virtud del Protocolo de Montreal, así como la recomendación de la Secretaría. [2:  El Comité Ejecutivo decidió que en futuras reuniones debería incluirse un subpunto específico del orden del día para las demoras en la presentación de tramos anuales y el desembolso de fondos para tramos y obligaciones.] 

I. Seguimiento de decisiones adoptadas en la 95ª reunión referidas a demoras en la presentación de tramos 

En la 95ª reunión, 14 de los 30 países que debían presentar solicitudes de tramos en el marco de acuerdos plurianuales no lo habían hecho dentro del plazo previsto, lo que representa una tasa de no presentación del 46 por ciento. Además, un país presentó su solicitud de tramo durante el proceso de examen de proyectos, pero posteriormente la retiró.
[bookmark: _Hlk103265616]En consecuencia, conforme a la decisión 95/26 b), la Secretaría envió cartas a los Gobiernos de los 15 países acogidos al artículo 5 que figuraban en el anexo XII del informe de la 95ª reunión, instándolos a que presentaran el siguiente tramo de sus planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) o su proyecto de control de emisiones de HFC-23. A raíz de ello, los Gobiernos de Botswana[footnoteRef:3], El Salvador[footnoteRef:4] y Etiopía[footnoteRef:5] presentaron a la 96ª reunión los respectivos tramos de sus PGEH. [3:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/28]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/33]  [5:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/35] 

No obstante, aún no se han presentado solicitudes de tramos de acuerdos plurianuales para los siguientes países: Afganistán[footnoteRef:6], Argentina, Brunei Darussalam, Cabo Verde, República Árabe Siria, República Democrática del Congo, Senegal, Sudán del Sur y Tailandia[footnoteRef:7]. [6:  Estaba previsto que el segundo tramo de la etapa II del PGEH correspondiente a Afganistán se presentara a la 96a reunión luego de que el proyecto se transfiriera a la ONUDI en la 95a reunión. ]  [7:  Los tramos correspondientes a Guyana, Kenya y Mauricio se podían presentar a la 97a reunión (anexo XII del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/94). ] 

II. Análisis de los tramos no presentados a la 96ª reunión

Como se detalla en el anexo I del presente documento, hay 41 actividades relacionadas con tramos de PGEH o del proyecto de control de emisiones de HFC-23 correspondientes a 27 países, entre ellos los indicados en el párrafo 4 anterior, por un valor total de USD 15.953.811 (incluidos gastos de apoyo), que debían presentarse a la 96ª reunión y no se presentaron[footnoteRef:8]. [8:  A efectos de comparación, en la 95ª reunión hubo 24 actividades relacionadas con tramos de PGEH correspondientes a 14 países cuya presentación estaba prevista y que no se presentaron.] 

III. Motivos de las demoras y consecuencias para el cumplimiento

Entre los motivos de las demoras en la presentación de tramos en el marco de acuerdos plurianuales figuran los siguientes: desembolso inferior al umbral del 20 por ciento de los fondos aprobados para el tramo anterior (21); suficientes fondos del tramo anterior aprobado (10); decisiones o aprobaciones gubernamentales o cambios en la oficina nacional del ozono o cambios estructurales (8); ausencia del informe de verificación (7); situación política o cuestiones de seguridad (5); presentación de informes sobre la marcha de las actividades y financieros (4); cuestiones técnicas (4); organismo principal o cooperante no preparado para la presentación (2); demoras operativas (2); y demoras en adquisiciones (1). Las demoras en las presentaciones pueden deberse a más de un motivo.
Según lo informado por los organismos bilaterales y de ejecución pertinentes, las demoras en la presentación de tramos de acuerdos plurianuales que estaban atrasados no tendrían consecuencias para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los países en virtud del Protocolo de Montreal. Se prevé que todos los tramos pendientes se presentarán a la 97ª reunión.
IV. Recomendación

El Comité Ejecutivo podría estimar oportuno:
a) Tomar nota de:
i) El informe sobre demoras en la presentación de tramos que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/15;
ii) La información sobre demoras en la presentación de tramos en el marco de acuerdos plurianuales presentada por los Gobiernos de Australia y Alemania, el PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial;
iii) Que 22 de las 63 actividades (correspondientes a 15 de 42 países) relacionadas con tramos de acuerdos plurianuales que debían presentarse a la 96ª reunión se presentaron dentro del plazo previsto;
iv) Que los organismos bilaterales y de ejecución pertinentes indicaron que la presentación tardía de tramos de acuerdos plurianuales que debían presentarse en la primera reunión de 2025 no tendría consecuencias para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los países en virtud del Protocolo de Montreal, y que no había indicios de que alguno de los países en cuestión estuviese en situación de incumplimiento con respecto a las medidas de control del Protocolo de Montreal; y
b) Pedir a la Secretaría que envíe cartas a los Gobiernos pertinentes referidas a las decisiones sobre las demoras en la presentación de tramos expuestas en el anexo I del presente informe.
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I

TRAMOS NO PRESENTADOS A LA 95ª REUNIÓN

	País
	Organismo
	Tramo
	Monto (inc. gastos de apoyo)
(USD)
	Motivo de demora o retiro
	Recomendaciones

	Argentina
(etapa II)
	ONUDI
	2024
	983.463
	Umbral de desembolso del 20 por ciento / cuestiones técnicas
	Tomar nota de que la tasa global de desembolso del tercer tramo (2023) de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20 por ciento e instar al Gobierno de la Argentina a que colabore con la ONUDI a fin de que se pueda presentar el cuarto tramo (2024) de la etapa II del PGEH a la 97ª reunión, en el entendido de haber alcanzado el umbral de desembolso del 20 por ciento para la financiación del tramo anterior.

	Argentina 
(control de emisiones de HFC‑23 generadas en la producción de HCFC-22 en Frio Industrias Argentina)
	ONUDI
	2024
	13.650
	Ausencia de informe de verificación
	Tomar nota de las demoras causadas por el hecho de que no se completó la verificación obligatoria del control de emisiones de HFC‑23 generadas en la producción de HCFC-22 e instar al Gobierno de la Argentina a que colabore con la ONUDI para completar la verificación, de modo que el segundo tramo (2024) del proyecto para el control de emisiones de HFC-23 generadas en la producción de HCFC-22 en Frio Industrias Argentina se pueda presentar a la 97ª reunión con un plan de acción revisado que contemple la reasignación de los tramos de 2024 y posteriores.

	Bahamas (las)
(etapa II)
	PNUMA
	2025
	85.315
	Ausencia de informe de verificación
	Tomar nota de las demoras causadas por el hecho de que no se completó la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC e instar al Gobierno de las Bahamas a que colabore con el PNUMA para completar la verificación y con el PNUMA y la ONUDI a fin de que el segundo tramo (2025) de la etapa II del PGEH se pueda presentar a la 97a reunión.

	
	ONUDI
	2025
	145.057
	Umbral de desembolso del 20 por ciento
	

	Barbados
(etapa II)
	PNUMA 
	2025
	59.325
	Umbral de desembolso del 20 por ciento / ausencia de informe de verificación / no presentación de informes sobre la marcha de las actividades y financiero
	Tomar nota de que la tasa global de desembolso del primer tramo (2022) de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20 por ciento, que no se completó la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC y que no se presentaron los informes sobre la marcha de las actividades y financiero e instar al Gobierno de Barbados a que colabore con el PNUMA para completar la verificación y presentar los informes sobre la marcha de las actividades y financiero requeridos y con el PNUMA y el PNUD a fin de que se pueda presentar el segundo tramo (2025) de la etapa II del PGEH a la 97ª reunión, en el entendido de haber alcanzado el umbral de desembolso del 20 por ciento para la financiación del tramo anterior.

	
	PNUD
	2025
	105.730
	Umbral de desembolso del 20 por ciento
	

	Benin
(etapa II)
	PNUMA
	2025
	236.100
	Suficientes fondos del tramo anterior aprobado
	Tomar nota de las demoras debidas a la existencia de suficientes fondos del tramo anterior aprobado e instar al Gobierno de Benin a que colabore con el PNUMA a fin de poder presentar el segundo tramo (2025) de la etapa II del PGEH a la 97ª reunión.

	Brunei Darussalam
(etapa II)
	PNUMA
	2024
	85.993
	Ausencia de informe de verificación
	Tomar nota de que no se completó la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC e instar al Gobierno de Brunei Darussalam a que colabore con el PNUMA para completar la verificación y con el PNUMA y la ONUDI a fin de que se pueda presentar el segundo tramo (2024) de la etapa II del PGEH a la 97ª reunión con un plan revisado que contemple la reasignación de los tramos de 2024 y posteriores.

	
	ONUDI
	2024
	167.860
	Umbral de desembolso del 20 por ciento / cuestiones técnicas
	

	Cabo Verde
(etapa II)
	PNUMA
	2024
	148.030
	Decisiones o aprobaciones gubernamentales / cambios en la oficina nacional del ozono (ONO)
	Tomar nota de las demoras causadas por cambios estructurales en el Gobierno e instar al Gobierno de Cabo Verde a que colabore con el PNUMA para que el segundo tramo (2024) de la etapa II del PGEH se pueda presentar a la 97ª reunión con un plan de acción revisado que contemple la reasignación de los tramos de 2024 y posteriores.

	Camboya
(etapa I)
	PNUMA
	2025
	226.000
	Suficientes fondos del tramo anterior aprobado
	Tomar nota de las demoras debidas a la existencia de suficientes fondos del tramo anterior aprobado e instar al Gobierno de Camboya a que colabore con el PNUMA a fin de poder presentar el séptimo tramo (2025) de la etapa I del PGEH a la 97ª reunión.

	Chad
(etapa II)
	PNUMA
	2025
	234.698
	Suficientes fondos del tramo anterior aprobado
	Tomar nota de las demoras debidas a la existencia de suficientes fondos del tramo anterior aprobado e instar al Gobierno del Chad a que colabore con el PNUMA a fin de poder presentar el segundo tramo (2025) de la etapa II del PGEH a la 97ª reunión.

	Cuba
(etapa II)
	PNUD
	2025
	222.560
	Umbral de desembolso del 20 por ciento / demoras en adquisiciones
	Tomar nota de que la tasa global de desembolso del tercer tramo (2024) de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20 por ciento e instar al Gobierno de Cuba a colaborar con el PNUD a fin de poder presentar el cuarto tramo (2025) de la etapa II del PGEH a la 97ª reunión, en el entendido de haber alcanzado el umbral de desembolso del 20 por ciento para la financiación del tramo anterior.

	Granada
(etapa II)
	PNUMA
	2025
	44.861
	Umbral de desembolso del 20 por ciento / ausencia de informe de verificación / presentación de informes sobre la marcha de las actividades y financiero
	Tomar nota de que la tasa global de desembolso del primer tramo (2022) de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20 por ciento, que no se completó la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC y que no se presentaron los informes sobre la marcha de las actividades y financiero e instar al Gobierno de Granada a que colabore con el PNUMA a fin de completar la verificación y presentar los informes sobre la marcha de las actividades y financiero requeridos y con el PNUMA y la ONUDI a fin de presentar el segundo tramo (2025) de la etapa II del PGEH a la 97ª reunión, en el entendido de haber alcanzado el umbral de desembolso del 20 por ciento para la financiación del tramo anterior.

	
	ONUDI
	2025
	13.161
	Umbral de desembolso del 20 por ciento
	

	Indonesia
(etapa III)
	PNUD 
	2025
	5.794.084
	Umbral de desembolso del 20 por ciento
	Tomar nota de que la tasa global de desembolso del primer tramo (2023) de la etapa III del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20 por ciento e instar al Gobierno de Indonesia a que colabore con el PNUD y el Gobierno de Australia a fin de que se pueda presentar el segundo tramo (2025) de la etapa III del PGEH a la 97ª reunión, en el entendido de haber alcanzado el umbral de desembolso del 20 por ciento para la financiación del tramo anterior.

	
	Australia
	2025
	463.113
	Umbral de desembolso del 20 por ciento
	

	Kuwait
(etapa II)
	PNUMA
	2025
	299.298
	Umbral de desembolso del 20 por ciento / suficientes fondos del tramo anterior aprobado
	Tomar nota de que la tasa global de desembolso del segundo tramo (2023) de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20 por ciento e instar al Gobierno de Kuwait a que colabore con el PNUMA y la ONUDI a fin de que se pueda presentar el tercer tramo (2025) de la etapa II del PGEH a la 97ª reunión, en el entendido de haber alcanzado el umbral de desembolso del 20 por ciento para la financiación del tramo anterior.

	
	ONUDI
	2025
	64.200
	Umbral de desembolso del 20 por ciento / cuestiones técnicas
	

	Madagascar
(etapa II)
	PNUMA
	2025
	232.756
	Suficientes fondos del tramo anterior aprobado
	Tomar nota de las demoras debidas a la existencia de suficientes fondos del tramo anterior aprobado e instar al Gobierno de Madagascar a que colabore con el PNUMA a fin de que se pueda presentar el segundo tramo (2025) de la etapa II del PGEH a la 97ª reunión.

	Montenegro
(etapa II)
	ONUDI
	2025
	68.480
	Umbral de desembolso del 20 por ciento
	Tomar nota de que la tasa global de desembolso del segundo tramo (2022) de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20 por ciento e instar al Gobierno de Montenegro a que colabore con la ONUDI a fin de que se pueda presentar el tercer tramo (2025) de la etapa II del PGEH a la 97ª reunión, en el entendido de haber alcanzado el umbral de desembolso del 20 por ciento para la financiación del tramo anterior.

	Namibia
	Alemania
	2025
	100.329
	Decisiones o aprobaciones gubernamentales / cambios en la ONO
	Tomar nota de las demoras causadas por cambios en la ONO e instar al Gobierno de Namibia a que colabore con el Gobierno de Alemania a fin de que se pueda presentar el quinto tramo (2025) de la etapa II del PGEH a la 97ª reunión.

	Níger (el)
(etapa II)
	ONUDI
	2025
	177.620
	Situación política o cuestiones de seguridad
	Tomar nota de las demoras causadas por la situación política e instar al Gobierno del Níger a que colabore con la ONUDI y el PNUD a fin de que se pueda presentar el segundo tramo (2025) de la etapa II del PGEH a la 97ª reunión.

	
	PNUMA
	2025
	95.485
	Situación política o cuestiones de seguridad / suficientes fondos del tramo anterior aprobado
	

	Perú
(etapa II)
	PNUD
	2025
	124.869
	Ausencia de informe de verificación
	Tomar nota de que no se completó la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC e instar al Gobierno del Perú a que colabore con el PNUD para completar la verificación y con el PNUD y el PNUMA a fin de que se pueda presentar el cuarto tramo (2025) de la etapa II del PGEH a la 97a reunión.

	
	PNUMA
	2025
	23.504
	Organismo principal o cooperante no preparado para la presentación
	

	Qatar
(etapa II)
	ONUDI 
	2025
	64.200
	Umbral de desembolso del 20 por ciento / cuestiones técnicas
	Tomar nota de que la tasa global de desembolso del segundo tramo (2023) de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20 por ciento e instar al Gobierno de Qatar a que colabore con la ONUDI y el PNUMA a fin de que se pueda presentar el tercer tramo (2025) de la etapa II del PGEH a la 97ª reunión, en el entendido de haber alcanzado el umbral de desembolso del 20 por ciento para la financiación del tramo anterior.

	
	PNUMA
	2025
	77.970
	Umbral de desembolso del 20 por ciento / decisiones o aprobaciones gubernamentales / cambios en la ONO / suficientes fondos del tramo anterior aprobado
	

	República Democrática del Congo (la)
(etapa II)
	PNUMA
	2024
	180.267
	Suficientes fondos del tramo anterior aprobado / presentación de informes sobre la marcha de las actividades y financiero
	Tomar nota de las demoras causadas por la no presentación de los informes sobre la marcha de las actividades y financiero e instar al Gobierno de la República Democrática del Congo a que colabore con el PNUMA a fin de presentar los informes sobre la marcha de las actividades y financiero requeridos y con el PNUMA y el PNUD a fin de poder presentar el segundo tramo (2024) de la etapa II del PGEH a la 97ª reunión con un plan de acción revisado que contemple la reasignación de los tramos de 2024 y posteriores.

	
	PNUD
	2024
	225.235
	Umbral de desembolso del 20 por ciento / demoras operativas
	

	República Árabe Siria
(etapa I)
	PNUMA
	2024
	445.295
	Decisiones o aprobaciones gubernamentales / cambios en la ONO / suficientes fondos del tramo anterior aprobado / umbral de desembolso del 20 por ciento
	Tomar nota de las demoras causadas por la situación política y de que la tasa de desembolso global del segundo tramo (2022) de la etapa I del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20 por ciento e instar al Gobierno de la República Árabe Siria a que colabore con el PNUMA y la ONUDI para que se pueda presentar el tercer tramo (2024) de la etapa I del PGEH a la 97ª reunión con un plan de acción revisado que contemple la reasignación de los tramos de 2024 y posteriores, en el entendido de haber alcanzado el umbral de desembolso del 20 por ciento para la financiación del tramo anterior.

	
	ONUDI
	2024
	924.965
	Situación política o cuestiones de seguridad / umbral de desembolso del 20 por ciento
	

	San Vicente y las Granadinas
	PNUMA
	2025
	53.100
	Decisiones o aprobaciones gubernamentales / cambios en la ONO / ausencia del informe de verificación / presentación de informes sobre la marcha de las actividades y financiero
	Tomar nota de que no se completó la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC y no se presentaron los informes sobre la marcha de las actividades y financiero e instar al Gobierno de San Vicente y las Granadinas a que colabore con el PNUMA para completar la verificación y presentar los informes sobre la marcha de las actividades y financiero requeridos a fin de que se pueda presentar el cuarto tramo (2025) del PGEH a la 97a reunión.

	Senegal
(etapa II)
	PNUMA
	2023 
	202.835
	Decisiones o aprobaciones gubernamentales / cambios en la ONO
	Tomar nota de las demoras debidas a cambios estructurales en el Gobierno e instar al Gobierno del Senegal a que colabore con el PNUMA y la ONUDI a fin de que se pueda presentar el segundo tramo (2023) de la etapa II del PGEH a la 97ª reunión con un plan de acción revisado que contemple la reasignación de los tramos de 2023 y posteriores.

	
	ONUDI
	2023
	103.550
	Organismo principal o cooperante no preparado para la presentación
	

	Serbia
(etapa II)
	ONUDI
	2025
	33.654
	Situación política o cuestiones de seguridad / umbral de desembolso del 20 por ciento
	Tomar nota de las demoras causadas por la situación política y de que la tasa global de desembolso del segundo tramo (2022) de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20 por ciento e instar al Gobierno de Serbia a que colabore con la ONUDI a fin de que se pueda presentar el tercer tramo (2025) de la etapa II del PGEH a la 97ª reunión, en el entendido de haber alcanzado el umbral de desembolso del 20 por ciento para la financiación del tramo anterior.

	Sudáfrica
(etapa II)
	ONUDI
	2025
	2.863.366
	Decisiones o aprobaciones gubernamentales / cambios en la ONO
	Tomar nota de las demoras causadas por la decisión del Gobierno de priorizar la finalización de la preparación de la etapa I del plan de aplicación de la enmienda de Kigali relativa a los HFC e instar al Gobierno de Sudáfrica a que colabore con la ONUDI a fin de que se pueda presentar el segundo tramo (2025) de la etapa II del PGEH a la 97ª reunión.

	Sudán del Sur
(etapa I) 
	PNUMA 
	2024
	33.335
	Decisiones o aprobaciones gubernamentales / cambios en la ONO
	Tomar nota de las demoras causadas por los disturbios civiles que afectaron el funcionamiento de la ONO y de las demoras operativas en la puesta en marcha del proyecto e instar al Gobierno de Sudán del Sur a que colabore con el PNUMA y el PNUD para que se pueda presentar el tercer tramo (2024) de la etapa I del PGEH a la 97ª reunión.

	
	PNUD
	2024
	43.600
	Umbral de desembolso del 20 por ciento / demoras operativas
	

	Tailandia
(etapa II)
	Banco Mundial
	2022
	186.763
	Suficientes fondos del tramo anterior aprobado
	Tomar nota de las demoras debidas a la existencia de suficientes fondos del tramo anterior aprobado e instar al Gobierno de Tailandia a que colabore con el Banco Mundial a fin de que se pueda presentar el tercer tramo (2022) de la etapa II del PGEH a la 97ª reunión.

	Total
	
	
	15.953.811
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