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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الرابع والثمانون
مونتريال،  من 16 إلى 20  ديسمبر/ كانون الأول 2019

التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018

1-           تعرض هذه الوثيقة التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018.[footnoteRef:1] [1:    مرفق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. وتم إدراج البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي المجمع المتاحة عند طلبها.] 

نطاق الوثيقة
2-           تتكون هذه الوثيقة من الأجزاء التالية:
              الجزء الأول:     المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف. فهي تقدم ملخصًا للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2018 والتراكمي منذ عام 1991 الذي يتناول جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية)؛ ويحتوي على استعراض لحالة تنفيذ كل مشروع جاري تنفيذه[footnoteRef:2] على الصعيد القطري؛ ويحدد المشروعات المتأخرة في التنفيذ والأثر المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات ذات المسائل المعلقة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. [2:    المشروعات الجاري تنفيذها هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018. وتشمل المؤشرات الرئيسية للتقدم المحرز ما يلي: النسبة المئوية للأموال المصروفة والنسبة المئوية للمشروعات التي بدأت في صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل المعتمد؛ ومتوسط طول مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات الواردة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.

] 

             الجزء الثاني:	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. ويعرض حالة تنفيذ مشروعات الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية الممولة في إطار التبرعات الطوعية.
توصية.
3-           تحتوي هذه الوثيقة على المرفقات التالية أيضا:

المرفق الأول:            ملخص الحالة وتوصية لكل مشروع ذي مسائل معلقة جاري تنفيذه لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية.
المرفق الثاني:           تحليل التقرير المرحلي.
القياسات المستخدمة في التقارير المرحلية
4-         قبل الاتفاق على تعديل كيغالي، كانت جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال مواد مستنفدة للأوزون تقاس بالطن من قدرات استنفاد الأوزون. إن المواد الخاضعة للرقابة بموجب تعديل كيغالي ليست مواد مستنفدة للأوزون، وتقاس أهداف السيطرة عليها بالطن المتري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. (بمعنى، الاستهلاك بالطن المتري مضروبًا في قدرة المادة على إحداث الاحترار العالمي). وعلى الرغم من القياسين المختلفين للإبلاغ عن المواد الخاضعة للرقابة، يستند التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة المقدم إلى الاجتماع الرابع والثمانين إلى أطنان قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة[footnoteRef:3]. [3:    تمت مناقشة مسألة القياسين المختلفين للمواد الخاضعة للرقابة في التقرير المرحلي المجمع (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16).] 

نظرة عامة على أنشطة التخفيض التدريجي المواد الهيدروفلوروكربونية
5-           حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وافقت اللجنة التنفيذية على 89 نشاطًا تمكينيًا بقيمة 9,81 مليون دولار أمريكي. وفيما يتعلق بالأنشطة التمكينية، تمت الموافقة على تمديد تواريخ إنجاز 26 من هذه المشروعات في الاجتماع الثالث والثمانين، وتم تقديم طلبات التمديد لعدد 48 مشروعًا آخر إلى الاجتماع الرابع والثمانين.
عملية استعراض الأمانة للتقدم المحرز
6-           استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جاري تنفيذه على أساس كل بلد على حدة، مع مراعاة حالات التأخير في التنفيذ التي حدثت فيما يتعلق بمواعيد الإنجاز المحددة التي أبلغ عنها في عام 2018، والأثر المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل المصروفات المقررة. وأجرت الأمانة عدة مناقشات مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب)، حيث أثير عدد من المسائل المتعلقة بالمشروعات الجاري تنفيذها وتم حلها فيما بعد بصورة مرضية.
الجزء الأول:           المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف
ملخص التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2018 والتراكمي
7-          يرد موجز لتنفيذ برنامج الأمم المتحدة للبيئة للمشروعات والأنشطة لعام 2018 والتراكمي منذ عام 1991 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018 على النحو التالي:
(أ)     الإزالة[footnoteRef:4]: في عام 2018، تمت إزالة 35,2 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الخاضعة للرقابة، وتمت الموافقة على إزالة 123,9 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الخاضعة للرقابة. ومنذ عام 1991، تمت إزالة 1,586 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الخاضعة للرقابة، من إجمالي متوقع قدره 2,183 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المشروعات المعتمدة (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛ [4:   كانت جميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار هذه المشروعات مواد مستنفدة للأوزون. ولم تتم الموافقة على أي إزالة في إطار الأنشطة التمكينية.] 

(ب)   والمصروفات / الاعتمادات: في عام 2018، تم صرف 17,83 مليون دولار أمريكي وتم التخطيط لصرف 22,57 مليون دولار أمريكي استنادا إلى التقرير المرحلي لعام 2017، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 79 في المائة من المبلغ المعتمد. وتراكميا، تم صرف 268,32 مليون دولار أمريكي من إجمالي المبلغ المعتمد للصرف وقدره 315,35 مليون دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). وهذا يمثل معدل صرف قدره 85 في المائة. وفي عام 2018، تم اعتماد المبلغ 21,95 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛
(ج)    وعدد المشروعات المنجزة: في عام 2018، تم إنجاز 108 مشروعا. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 1,929 مشروعًا من أصل 2,253 مشروعًا موافقا عليهم (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة). ويمثل ذلك معدل إنجاز قدره 86 في المائة؛
(د)     وسرعة التسليم - المشروعات غير الاستثمارية: تم الانتهاء من المشروعات المنجزة في عام 2018 في المتوسط ​​بعد 48 شهرًا من الموافقة عليهم. ومنذ عام 1991، كان متوسط ​​الوقت اللازم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية بعد 36 شهرًا من الموافقة عليهم. وحدثت المصروفات الأولى في إطار هذه المشروعات - في المتوسط ​​- بعد 11 شهرًا من الموافقة عليهم؛
(هـ)    وإعداد المشروع: من بين 218 نشاطاً لإعداد المشروعات تمت الموافقة عليهم بحلول نهاية عام 2018، تم الانتهاء من 189، مع وجود 29 نشاطًا جاري تنفيذهم. وفي عام 2018، تم إنجاز مشروعين؛
(و)    والتأخيرات في التنفيذ: كان هناك ما مجموعه 295 مشروعًا غير استثماري قيد التنفيذ في نهاية عام 2018. وتعاني هذه المشروعات - في المتوسط ​​- من تأخير مدته 11 شهرًا. ومع ذلك، هناك مشروع واحد صنف على أنه من " المشروعات المتأخرة في التنفيذ" ويخضع لإجراءات إلغاء المشروع (لأن إعداد المشروع والاتفاقات متعددة السنوات والتعزيز المؤسسي لا يخضعون لتلك الإجراءات)؛
(ز)   والاتفاقات متعددة السنوات: في عام 2018، كان برنامج الأمم المتحدة للبيئة ينفذ 102 اتفاقاً متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومنذ عام 1991، تمت الموافقة على 189 اتفاقاً متعدد السنوات، وتم إنجاز 87 اتفاقاً متعدد السنوات.
التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات في عام 2018
8-         بالإضافة إلى عملية الاستعراض، تم حل عدد من المشكلات، باستثناء عدد من المشروعات أو شرائح الاتفاقات المتعددة السنوات لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإعداد المشروعات وتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي والأنشطة التمكينية للخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، على النحو المبين في المرفق الأول بهذه الوثيقة. ولكل من هذه المشروعات، يتم تقديم وصف موجز عن حالة التنفيذ والمسائل المعلقة واقتراح توصية لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية.
9-         من بين 172 مشروعا جاري تنفيذهم، باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروع، عدل 47 مشروعا تواريخ الإنجاز المحددة منذ التقرير المرحلي لعام 2017.
10-       تفاصيل عن التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المرتبطة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبحرين[footnoteRef:5] والصين (المرحلة الثانية، قطاع الخدمات)[footnoteRef:6] وكولومبيا[footnoteRef:7] والكونغو[footnoteRef:8] وكوت ديفوار[footnoteRef:9] ودومينيكا[footnoteRef:10] ومصر[footnoteRef:11]  إيران (جمهورية - الإسلامية)[footnoteRef:12] والعراق[footnoteRef:13] والنيجر[footnoteRef:14] وجمهورية مولدوفا[footnoteRef:15] وتونس[footnoteRef:16]، وقدمت تقارير عن المشروعات ذات المتطلبات المحددة لإعداد التقارير[footnoteRef:17] لكل من جزر البهاما (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) وغينيا الاستوائية (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) وهندوراس (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) والمالديف (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) وقطر (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) إلى الاجتماع الرابع والثمانين. وتتم معالجة توصيات للمسائل المعلقة لهذه المشروعات، بما في ذلك معالجة الموافقة على طلبات التمديد - إن وجدت - في الأقسام ذات الصلة من هذه الوثائق. وتتم معالجة المسائل المتعلقة بالمملكة العربية السعودية (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) في الوثيقة المعنية بتأخيرات تقديم الشرائح[footnoteRef:18]. وتتم أدناه معالجة المسائل المعلقة بباقي المشروعات الجاري تنفيذها غير المدرجة في المرفق الأول بهذه الوثيقة، وطلبات تمديد تواريخ الإنجاز. [5:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/40]  [6:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42]  [7:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/43]  [8:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/44]  [9:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/46]  [10:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/48]  [11:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49]  [12:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51]  [13:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/52]  [14:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/55]  [15:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/58]  [16:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/60 ]  [17:   الوثيقةUNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22  والإضافة 1]  [18:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25] 

11-       وفقا للمقرر 82/11 (ج) (2)، لاحظت الأمانة عدم تقديم تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي في بلدان المادة 5 المدرجين في الجدول 1 خلال العامين الأخيرين. وأبلغ برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن أنه يخطط لتقديم طلبات التجديد تلك بحلول العام المذكور في العمود الأخير من الجدول 1. والأسباب الرئيسية للتأخير هي الأرصدة الكبيرة بشكل رئيسي سبب بطء التقدم المحرز في التنفيذ.
الجدول 1: قائمة بمشروعات التعزيز المؤسسي اللاتي لم يقدم لها طلبات تجديد للعامين الأخيرين
	البلد
	خطة لطلب التجديد القادم

	الجزائر
	2020

	أنتيغوا وبربادوس 
	2020

	بوتسوانا
	2020

	جمهورية أفريقيا الوسطى
	2021

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
	*

	إثيوبيا
	2020

	غينيا
	2020

	هايتي
	2020

	كينيا
	2020

	المغرب
	2020

	نورو
	2020

	البيرو
	2020

	سانت لوسيا 
	2020

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
	2020

	المملكة العربية السعودية 
	2020

	جنوب السودان 
	2020

	سورينام
	2020

	اليمن
	2021


* تمت إزالته من خطة العمل للفترة 2019-2021.
12-        بالإضافة إلى ذلك، لاحظت الأمانة أنه لتجديد أربع مشروعات للتعزيز المؤسسي في غينيا بيساو وموريشيوس وجنوب السودان وزامبيا، تمت الموافقة على المرحلة الحالية قبل عامين وما زال جاري تنفيذ المرحلة السابقة. وأبلغ برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن أنه تم صرف جميع الأموال المتعلقة بمشروعات التعزيز المؤسسي هذه بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
13-       وفقا للمقرر 82/11 (ب)،[footnoteRef:19] طلب برنامج الأمم المتحدة للبيئة تمديد مدة الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC/PHA/80/TAS/44)، من ديسمبر/ كانون الأول 2018 حتى يونيه/ حزيران 2020، حيث تأخر تنفيذ أنشطة الإزالة بسبب فاشية فيروس إيبولا. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في الموافقة على تمديد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية الكونغو الديمقراطية حتى 30 يونيه/ حزيران 2020. [19:    يجب تقديم أي طلب للتمديد لكي توافق عليه اللجنة التنفيذية قبل تاريخ إنجاز المشروع، مع العلم بأنه لن يتم تقديم أي التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد.] 

الجزء الثاني: المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في المرحلة الأولى
14-        حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وافقت اللجنة التنفيذية على 78 مشروعًا متعلقا بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الإضافية البالغة 8,101,000 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد موجز لحالة هذه المشروعات في الجدول 2.
الجدول 2- المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة في عام 2018
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (دولار أمريكي)*

	
	معتمدة
	منجزة
	% 
للمنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	%  للمصروف

	المساعدة الفنية – الأنشطة التمكينية
	78
	0
	0
	8,101,000
	627,073
	7,473,927
	8

	الإجمالي
	78
	0
	0
	8,101,000
	627,073
	7,473,927
	8


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
15-        إن الأنشطة التمكينية الجاري تنفيذها البالغ عددها 78 نشاطًا، بما في ذلك خمس أنشطة تمت الموافقة عليها في الاجتماع الثاني والثمانين، في مراحل مختلفة من التنفيذ. وتراكميا، تم صرف 627,073 دولار أمريكي من إجمالي المبلغ 8,101,000 دولار أمريكي المعتمد للصرف (باستثناء تكاليف الدعم)، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 8 في المائة. وترد في المرفق الأول بهذه الوثيقة المشكلات المتعلقة بالأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في ثلاثة بلدان لم يتمكن من حلها.
توصية
16-          قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(أ)     أن تحاط علماً بالتقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/19؛
(ب)    وأن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجاري تنفيذها اللاتي يوجد بها المشكلات المحددة الواردة في المرفق الأول بهذه الوثيقة 
(ج)     وأن توافق على تمديد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية الكونغو الديمقراطية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)  (DRC/PHA/80/TAS/44)حتى 30 يونيه/ حزيران 2020، للسماح لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة باستكمال باقي أنشطة قطاع الخدمات، مع الإشارة إلى الوضع الصعب السائد في هذا البلد.
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	إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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5
المرفق الأول
المشروعات الجاري تنفيذها التي يوجد بها مسائل معلقة واردة في التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
	البلد/ رمز المشروع
	عنوان المشروع
	(%)
المصروف 
	الحالة/ المشكلات
	توصية

	الجزائر
ALG/SEV/73/INS/81
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة: 12/2014-11/2016)
	0
	لا يوجد صرف، تقدم بطيء في تنفيذ الأنشطة
	طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى الأموال المصروفة وعدم وجود تقدم في التنفيذ

	أنتيغوا وبربادوس
ANT/SEV/73/INS/16
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة: 1/2015-12/2016)
	0
	لا يوجد صرف، تأخير في توقيع اتفاق التمويل الصغير
	طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى الأموال المصروفة وتوقيع اتفاق التمويل الصغير

	أنتيغوا وبربادوس ANT/PHA/73/PRP/17
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	99
	تقديم طلب المرحلة الثانية المتأخرة بسبب تحديات التحقق من البيانات والمشاورات الإضافية اللازمة مع الحكومة
	طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن تقديم طلب الشريحة الثانية

	بوتسوانا
BOT/SEV/76/INS/19
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة: 6/2016-7/2018)
	0
	لا يوجد صرف، تأخير في توقيع اتفاق التمويل الصغير 
	طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى الأموال المصروفة وتوقيع اتفاق التمويل الصغير 

	جمهورية أفريقيا الوسطى
CAF/SEV/68/INS/23
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة: 1/2013-12/2014)
	0
	تأخر بسبب الوضع الأمني في البلد، وصعوبة استمرار التنفيذ
	طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى الأموال المصروفة وعن التقدم المحرز في التنفيذ

	تشيلي
CHI/PHA/76/TAS/191
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد)
	17
	التقدم المحرز في المصروفات المتأخرة بسبب تأخيرات الموافقات الإدارية
	طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى الأموال المصروفة

	دومينيكا
DMI/SEV/80/INS/23
	مساعدة طارئة إضافية للتعزيز المؤسسي
	0
	لا يوجد صرف، تأخير في توقيع اتفاق التمويل الصغير

	طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى الأموال المصروفة وتوقيع اتفاق التمويل الصغير 

	دومينيكا
DMI/SEV/81/INS/24
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة: 6/2018-5/2020)
	0
	لا يوجد صرف، تأخير في توقيع اتفاق التمويل الصغير
	طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى الأموال المصروفة وتوقيع اتفاق التمويل الصغير

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
DRC/PHA/79/PRP/43
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	0
	لا يوجد صرف، تقديم طلب المرحلة الثانية المتأخر بسبب تحديات على الصعيد الوطني تواجه أنشطة إعداد المرحلة الثانية من المشروع 
	طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى صرف الأموال وعن تقديم طلب المرحلة الثانية 

	جمهورية الكونغو الديمقراطية DRC/SEV/77/INS/41
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثامنة: 1/2017-12/2018)
	0
	لا يوجد صرف، تأثر التنفيذ بفاشية فيروس إيبولا
	طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى صرف الأموال والتقدم المحرز في التنفيذ مع العلم بالوضع الصعب السائد في البلد 


	غرينادا
GRN/PHA/62/TAS/18
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
	50
	تأخيرات في تقديم التقارير المرحلية والمالية، مما أدى إلى تأخيرات في عدم صرف الدفعتين الأخيرتين بموجب اتفاق التمويل الصغير
	طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن تقديم التقارير المرحلية والمالية والإفراج عن الدفعتين الأخيرتين بموجب اتفاق التمويل الصغير

	غرينادا
GRN/PHA/77/TAS/22
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)
	0
	لا يوجد صرف، تأخير في توقيع اتفاق التمويل الصغير
	طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى صرف الأموال وتوقيع اتفاق التمويل الصغير

	غواتيمالا
GUA/PHA/75/TAS/50
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)
	10
	بطء التقدم المحرز في الأنشطة بسبب تأخيرات في وضع الإطار التنظيمي لقطاع الخدمات
	طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن التقدم المحرز في التنفيذ

	غواتيمالا
GUA/PHA/81/TAS/52
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة)
	0
	لا يوجد صرف، بطء التقدم المحرز في الأنشطة بسبب تأخيرات في الانتهاء من وضع خطة العمل
	طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى صرف الأموال وعن التقدم المحرز في التنفيذ

	غيانا
GUY/PHA/77/TAS/29
	تقرير التحقق عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	لا يوجد صرف، رغم حقيقة تقديم تقرير التحقق مع الشريحة الثانية الموافق عليها في الاجتماع الثالث والثمانين
	طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى صرف الأموال 

	هايتي
HAI/PHA/68/TAS/18
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
	49
	بطء التقدم المحرز في الأنشطة بسبب حدوث تغييرات في إدارة  وحدة الأوزون الوطنية وتأخيرات في بدء الأنشطة
	طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن التقدم المحرز في التنفيذ

	هايتي
HAI/PHA/76/TAS/21
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)
	0
	لا يوجد صرف، بطء التقدم المحرز في الأنشطة بسبب حدوث تغييرات في إدارة  وحدة الأوزون الوطنية وتأخيرات في بدء الأنشطة
	طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى صرف الأموال وعن التقدم المحرز في التنفيذ

	هايتي
HAI/SEV/75/INS/20
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي
(المرحلة الرابعة: 11/2015-10/2017) 
	20
	بطء التقدم المحرز في المشروع بسبب حدوث تغييرات في إدارة  وحدة الأوزون الوطنية وتأخيرات في بدء الأنشطة
	طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن التقدم المحرز في التنفيذ

	ناورو
NAU/PHA/74/TAS/10
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ من خلال نحج إقليمي (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية، ناورو)
	14
	بطء التقدم المحرز في الأنشطة بسبب عدم وجود موظف الأوزون الوطني
	طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن التقدم المحرز في التنفيذ 

	ناورو
NAU/SEV/72/INS/09
	 تمديد مشروع التعزيز المؤسسي
(المرحلة الخامسة: 8/2014-7/2016)
	0
	لا يوجد صرف، بطء التقدم المحرز في الأنشطة بسبب عدم وجود موظف الأوزون الوطني
	طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى صرف الأموال وعن التقدم المحرز في التنفيذ 

	بيرو
PER/PHA/80/TAS/54
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	0
	لا يوجد صرف، بطء التقدم المحرز في المشروع بسبب حدوث تغييرات في إدارة  وحدة الأوزون الوطنية وتأخيرات في تعيين خبراء لتنفيذ المشروع
	طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى صرف الأموال وعن التقدم المحرز في التنفيذ 

	بيرو
PER/SEV/80/INS/56
	تجديد مشروع التعزيز المؤسسي
(المرحلة الخامسة: 1/2018-12/2019)
	0
	
	

	قطر
QAT/PHA/65/TAS/17
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)
	4
	بطء التقدم المحرز في الأنشطة، الأرصدة التي ستعاد بموجب القرار 82/34 (و)

	طلب إعادة الأرصدة إلى الاجتماع الرابع والثمانين

	قطر
QAT/PHA/73/PRP/20
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	0
	لا يوجد صرف، بطء التقدم المحرز في إعداد المرحلة الثانية
	طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى صرف الأموال وعن تقديم طلب الشريحة الثانية

	المملكة العربية السعودية
SAU/SEV/67/INS/15
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي 
(المرحلة الثانية: 7/2012-6/2014)
	0
	لا يوجد صرف، تأخر توقيع اتفاق التمويل الصغير
	طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى صرف الأموال وتوقيع اتفاق التمويل الصغير

	جنوب السودان
SSD/PHA/77/TAS/04
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
	0
	لا يوجد صرف، تأخر توقيع اتفاق التمويل الصغير 
	طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى صرف الأموال وتوقيع اتفاق التمويل الصغير

	جنوب السودان
SSD/SEV/68/INS/01
	مشروع التعزيز المؤسسي
(تكاليف البدء)
	63
	إعادة الأرصدة وفقا للمقرر 82/11(ج)(1)، حيث تمت الموافقة على المرحلة الخامسة من مشروع التعزيز المؤسسي في الاجتماع السادس والسبعين
	إعادة الأرصدة إلى الاجتماع الرابع والثمانين وفقا للمقرر 82/11(ج)(1)

	جنوب السودان
SSD/SEV/76/INS/03
	مشروع التعزيز المؤسسي
(المرحلة الأولى: 5/2016-4/2018)
	0
	لا يوجد صرف، تأخر توقيع اتفاق التمويل الصغير
	طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى صرف الأموال وتوقيع اتفاق التمويل الصغير 

	سانت كيتس ونيفس 
STK/PHA/74/TAS/20
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)
	0
	لا يوجد صرف، بطء التقدم المحرز في الأنشطة بسبب تأخيرات في التنفيذ على الصعيد الوطني  وتنسيق الأنشطة مع الوكالة
	طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى صرف الأموال والتقدم المحرز في التنفيذ

	سانت كيتس ونيفس 
STK/SEV/81/INS/21
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي
(المرحلة السابعة: 6/2018-5/2020)
	0
	
	

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
STV/PHA/77/TAS/24
	تقرير التحقق عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	تأخير لمدة 12 و18 شهرا 
	مطالبة اليونيب بتقديم تقرير إلى الاجتماع الخامس والثمانين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	سورينام
SUR/PHA/81/TAS/26
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)
	0
	لا يوجد صرف، تأخر توقيع اتفاق التمويل الصغير
	طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى صرف الأموال وتوقيع اتفاق التمويل الصغير

	اليمن
YEM/SEV/73/INS/43
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي
(المرحلة الثامنة: 1/2015-12/2016)
	0
	تأخر بسبب الوضع الأمني السائد في البلد، صعوبة استمرار التنفيذ
	طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين عن التقدم المحرز في التنفيذ

	 مشروعات الهيدروفلوروكربون
	 
	
	
	

	دومينيكا
DMI/SEV/80/TAS/01+
	الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	0
	لا يوجد صرف، بطء التقدم المحرز في الأنشطة لأن وحدة الأوزون الوطنية مازالت تعيد إنشاء المكتب بعد الإعصار
	طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى صرف الأموال وعن التقدم المحرز في التنفيذ

	ميانمار
MYA/SEV/81/TAS/01+
	الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية 
	0
	لا يوجد صرف، تأخر توقيع اتفاق التمويل الصغير
	طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى صرف الأموال وتوقيع اتفاق التمويل الصغير

	ناورو
NAU/SEV/81/TAS/01+
	الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	0
	لا يوجد صرف، تأخر توقيع اتفاق التمويل الصغير
	طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى صرف الأموال وتوقيع اتفاق التمويل الصغير
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المرفق الثاني
تحليل التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حتى 31 ديسمبر 2018
1-           يتكون هذا المرفق من الجزأين التاليين:
الجزء الأول:            المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف.
الجزء الثاني:      المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.
الجزء الأول:       المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف
2-         حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018، اعتمدت اللجنة التنفيذية المبلغ 341,67 مليون دولار أمريكي الذي يتكون من 315,35 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية و 26,32 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة، على النحو المبين في الجدول 1. وفي عام 2018، تمت الموافقة على 126 مشروعا ونشاطا جدد. ومن المتوقع أن يؤدي مستوى التمويل هذا إلى إزالة 2,183 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة.
الجدول 1: التمويل المعتمد حسب القطاع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018
	القطاع
	التمويل (دولار أمريكي)

	الإيروسول
	882,689

	التدمير
	190,040

	الهالون
	767,640

	التبخير
	2,614,366

	خطة الإزالة
	54,152,307

	التبريد
	13,872,913

	متعدد
	242,675,275

	المذيبات
	198,860

	المجموع الفرعي
	315,354,091

	تكاليف دعم الوكالة
	26,318,076

	المجموع
	341,672,167


3-          يرد في الجدول 2 ملخص لحالة المشروعات المنفذة حسب الفئة.
الجدول 2- حالة تنفيذ المشروعات حسب الفئة
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	معتمدة
	منجزة
	 % للمنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	%  للمصروف

	البرنامج القطري
	94
	94
	100
	2,946,574
	2,946,574
	0
	100

	إرشادي
	3
	2
	67
	559,198
	221,321
	337,877
	40

	التعزيز المؤسسي
	818
	695
	85
	64,468,096
	53,006,488
	11,461,609
	82

	استثماري
	1
	1
	100
	135,000
	135,000
	0
	100

	إعداد المشروع
	218
	189
	87
	9,519,600
	8,337,322
	1,182,278
	88

	المساعدة الفنية
	923
	752
	81
	223,433,065
	189,384,297
	34,048,768
	85

	التدريب
	196
	196
	100
	14,292,557
	14,292,557
	0
	100

	المجموع
	2,253
	1,929
	86
	315,354,091
	268,323,558
	47,030,533
	85


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحوّلة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.


4-        يعرض الجدول 3 لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة[footnoteRef:20]. أنجزت جميع المشروعات والأنشطة المعتمدة بين عامي 1991 و 2009 الآن. [20:  يتم تقديم البيانات وفقًا للسنة التي وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. إنه يعامل جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي. يعتبر المشروع الاستثماري أو شريحة تمويل من اتفاق متعدد السنوات بقيمة 1 مليون دولار أمريكي مشروعًا واحدًا، مثل إعداد البرنامج القطري بقيمة 30,000 دولار أمريكي). والمؤشرات الرئيسية من الملخص السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المنجزة، والمواد المستنفذة للأوزون التي تمت إزالتها، والنسبة المئوية للأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنواع من المصروفات: أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي. 
] 


الجدول 3- حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة
	السنة
	عدد المشروعات*
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	المعتمدة
	المنجزة
	 % للمنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	%  للمصروف

	1991
	11
	11
	100
	1,372,335
	1,372,335
	0
	100

	1992
	15
	15
	100
	1,711,000
	1,711,000
	0
	100

	1993
	49
	49
	100
	4,194,343
	4,194,343
	0
	100

	1994
	58
	58
	100
	4,231,169
	4,231,169
	0
	100

	1995
	50
	50
	100
	4,047,683
	4,047,683
	0
	100

	1996
	47
	47
	100
	3,366,039
	3,366,039
	0
	100

	1997
	87
	87
	100
	7,962,291
	7,962,291
	0
	100

	1998
	64
	64
	100
	4,669,124
	4,669,124
	0
	100

	1999
	87
	87
	100
	6,368,983
	6,368,983
	0
	100

	2000
	85
	85
	100
	6,300,398
	6,300,398
	0
	100

	2001
	59
	59
	100
	7,411,159
	7,411,159
	0
	100

	2002
	72
	72
	100
	9,469,401
	9,469,401
	0
	100

	2003
	78
	78
	100
	11,165,394
	11,165,394
	0
	100

	2004
	99
	99
	100
	12,362,652
	12,362,652
	0
	100

	2005
	72
	72
	100
	12,339,483
	12,339,483
	0
	100

	2006
	108
	108
	100
	12,731,484
	12,731,484
	0
	100

	2007
	79
	79
	100
	14,697,515
	14,566,111
	131,404
	99

	2008
	132
	132
	100
	17,863,078
	17,875,070
	(11,993)
	100

	2009
	115
	115
	100
	17,263,209
	17,240,376
	22,833
	100

	2010
	79
	76
	96
	14,361,829
	14,224,676
	137,154
	99

	2011
	100
	97
	97
	16,847,287
	16,433,772
	413,515
	98

	2012
	81
	72
	89
	16,566,273
	14,969,487
	1,596,786
	90

	2013
	91
	86
	95
	14,212,034
	13,916,359
	295,675
	98

	2014
	76
	63
	83
	14,789,425
	11,400,573
	3,388,853
	77

	2015
	180
	142
	79
	22,118,610
	17,948,871
	4,169,738
	81

	2016
	96
	24
	25
	20,096,791
	11,978,950
	8,117,841
	60

	2017
	57
	2
	4
	14,884,529
	8,066,376
	6,818,153
	54

	2018
	126
	0
	0
	21,950,573
	0
	21,950,573
	0

	المجموع
	2,253
	1,929
	86
	315,354,091
	268,323,558
	47,030,533
	85


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحوّلة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.


5-           يعرض الجدول 4 تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2018.
الجدول 4- ملخص تنفيذ برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) للمشروعات لعام 2018
	البلد
	الأموال التقديرية المصروفة في عام 2018 (دولار أمريكي)
	الأموال المصروفة في عام 2018
(دولار أمريكي)
	النسبة المئوية للأموال التقديرية المصروفة في عام 2018
	النسبة المئوية للمشروعات المقررة المنجزة في عام 2018

	أفغانستان
	213,849
	153,737
	72
	100

	ألبانيا
	75,839
	36,303
	48
	100

	الجزائر
	152,960
	25,740
	17
	0

	أنغولا
	71,026
	64,720
	91
	100

	أنتيغوا وبربادوس
	50,141
	17,500
	35
	100

	أرمينيا
	10,469
	0
	0
	0

	جزر البهاما
	69,565
	25,702
	37
	0

	البحرين
	137,739
	257,392
	187
	67

	بنغلاديش
	25,256
	59,010
	234
	100

	بربادوس
	78,529
	95,877
	122
	100

	بليز
	45,900
	39,270
	86
	100

	بينين
	80,496
	117,823
	146
	100

	بوتان
	50,963
	44,960
	88
	 

	بوليفيا (دولة - متعددة القوميات)
	37,710
	29,707
	79
	 

	بوتسوانا
	90,812
	201,560
	222
	67

	بروني دار السلام
	118,434
	113,079
	95
	67

	بوركينا فاسو
	53,905
	87,127
	162
	100

	بوروندي
	21,750
	72,500
	333
	100

	كمبوديا
	69,564
	113,500
	163
	 

	الكاميرون
	53,580
	0
	0
	 

	كابو فيردي
	75,762
	144,582
	191
	100

	جمهورية أفريقيا الوسطى
	36,000
	0
	0
	67

	تشاد
	38,104
	35,040
	92
	100

	تشيلي
	110,859
	65,742
	59
	 

	الصين
	1,545,759
	718,369
	46
	100

	كولومبيا
	11,891
	35,536
	299
	 

	جزر القمر
	45,002
	45,355
	101
	0

	الكونغو
	39,666
	57,569
	145
	50

	جزر كوك
	78,520
	47,437
	60
	 

	كوت ديفوار
	176,160
	45,417
	26
	0

	جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
	41,317
	0
	0
	100

	جمهورية الكونغو الديمقراطية 
	58,378
	32,478
	56
	0

	جيبوتي
	80,571
	87,376
	108
	67

	دومينيكا
	44,880
	0
	0
	0

	جمهورية الدومينيكان
	92,766
	142,625
	154
	50

	الإكوادور
	69,077
	170,919
	247
	50

	مصر
	77,167
	117,223
	152
	100

	السلفادور
	82,215
	46,501
	57
	0

	غينيا الاستوائية
	10,000
	0
	0
	100

	إريتريا
	63,339
	135,000
	213
	67

	إسواتيني
	84,133
	123,824
	147
	67

	أثيوبيا
	96,000
	87,000
	91
	100

	فيجي
	41,715
	80,748
	194
	100

	غابون
	54,105
	105,615
	195
	67

	غامبيا 
	86,822
	70,000
	81
	50

	غرينادا
	64,078
	105,000
	164
	50

	غواتيمالا
	28,331
	70,447
	249
	33

	غينيا
	72,002
	117,167
	163
	100

	غينيا بيساو
	101,750
	82,500
	81
	0

	غيانا
	82,413
	30,000
	36
	0

	هايتي
	67,230
	45,376
	67
	33

	هندوراس
	61,804
	73,024
	118
	0

	الهند
	561,571
	559,197
	100
	67

	إيران (جمهورية – الإسلامية)
	63,544
	43,403
	68
	 

	العراق
	287,568
	178,558
	62
	50

	جامايكا
	107,563
	47,027
	44
	0

	كينيا
	93,420
	74,767
	80
	100

	كيريباس
	35,432
	44,225
	125
	 

	الكويت
	510,808
	313,839
	61
	67

	قيرغيزستان
	51,778
	135,400
	262
	50

	جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية
	36,567
	73,485
	201
	100

	ليسوتو
	96,078
	115,106
	120
	100

	ليبيريا
	57,263
	81,804
	143
	100

	مدغشقر
	43,500
	102,383
	235
	67

	ملاوي
	37,626
	125,413
	333
	100

	ملديف
	70,698
	109,100
	154
	0

	مالي
	47,574
	99,177
	208
	67

	جزر مارشال
	48,297
	0
	0
	 

	موريتانيا
	75,000
	30,000
	40
	 

	موريشيوس
	56,996
	25,000
	44
	0

	المكسيك
	1,212
	 
	0
	0

	ميكرونيزيا (ولايات – الموحدة)
	90,334
	57,039
	63
	 

	منغوليا
	39,000
	60,506
	155
	 

	موزامبيق
	130,637
	75,008
	57
	67

	ميانمار
	62,304
	17,414
	28
	0

	ناميبيا
	39,000
	45,000
	115
	100

	ناورو
	41,109
	0
	0
	 

	نيبال
	60,620
	131,025
	216
	100

	نيكاراغوا
	21,217
	42,222
	199
	0

	النيجر
	25,500
	0
	0
	 

	نيوي
	29,658
	0
	0
	 

	سلطنة عمان
	28,777
	42,461
	148
	100

	باكستان
	60,000
	24,593
	41
	 

	بالاو
	33,038
	33,900
	103
	 

	بناما
	5,086
	13,074
	257
	100

	باراغواي
	66,431
	39,780
	60
	 

	بيرو
	149,532
	27,099
	18
	100

	الفلبين 
	127,669
	157,785
	124
	 

	قطر
	36,314
	0
	0
	0

	جمهورية مولدوفا
	44,504
	104,194
	234
	0

	رواندا
	68,625
	115,630
	168
	100

	سانت كيتس ونيفس
	68,760
	0
	0
	0

	سانت لوسيا
	100,755
	31,155
	31
	0

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
	85,500
	30,000
	35
	33

	ساموا
	35,421
	67,500
	191
	 

	ساو تومي وبرينسيبي
	41,626
	62,671
	151
	0

	المملكة العربية السعودية
	408,143
	24,988
	6
	0

	السنغال
	171,208
	173,739
	101
	50

	صربيا
	12,574
	0
	0
	100

	سيشيل
	19,125
	63,750
	333
	100

	سيراليون
	58,898
	114,318
	194
	67

	جزر سليمان
	53,955
	72,300
	134
	100

	الصومال
	25,500
	45,000
	176
	0

	جنوب السودان
	45,991
	20,090
	44
	0

	سري لانكا
	13,625
	9,894
	73
	 

	السودان
	88,381
	86,598
	98
	100

	سورينام
	86,025
	17,372
	20
	50

	تيمور ليشتي
	87,836
	78,972
	90
	100

	توغو
	59,835
	92,176
	154
	33

	تونغا
	46,328
	67,415
	146
	100

	ترينداد وتوباغو
	85,659
	20,000
	23
	 

	تونس
	16,454
	0
	0
	0

	تركيا
	7,693
	18,226
	237
	100

	تركمانستان
	35,039
	33,636
	96
	 

	توفالو
	23,181
	13,703
	59
	 

	أوغندا
	43,718
	37,226
	85
	100

	جمهورية تنزانيا المتحدة
	59,400
	41,990
	71
	33

	فانواتو
	53,465
	40,986
	77
	50

	فييت نام
	28,012
	53,890
	192
	 

	اليمن
	190,248
	0
	0
	75

	زامبيا
	64,982
	60,000
	92
	33

	زيمبابوي
	56,925
	97,779
	172
	 

	عالمي
	11,727,382
	8,737,022
	75
	50

	منطقة آسيا والمحيط الهادئ 
	101,302
	0
	0
	0

	المجموع
	22,571,098
	17,830,385
	79
	56



6 -         يقدم الجدول 5 ملخصاً للمشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون المعتمدة في إطار المساهمات العادية.
الجدول 5- المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون المعتمدة في إطار المساهمات العادية
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (دولار أمريكي)*

	
	المعتمدة
	المنجزة
	%  للمنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	 % للمصروف

	المساعدة الفنية – الأنشطة التمكينية
	11
	0
	0
	1,706,000

	0
	1,706,000

	0

	المجموع
	11
	0
	0
	1,706,000
	0
	1,706,000
	0


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
7-        يوجد حاليًا 11 نشاطًا تمكينيًا معتمدًا في إطار المساهمات العادية بقيمة إجمالية قدرها 1,706,000  دولار أمريكي. ولم يتم صرف الأموال لهذه المشروعات. وتتقدم هذه المشروعات في مراحل مختلفة من التنفيذ ومن المتوقع إنجازها في عام 2020.
الجزء الثاني: المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية 
8-       حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018، واﻓﻘت اﻟﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻟﯽ 78 ﻣﺷروﻋﺎً ﻣﺗﻌﻟﻘًﺎ بالهيدروفلوروكربون ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟطوﻋﯾﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ بقيمة 8,101,000 دوﻻر أﻣرﯾﮐﻲ (ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﮐﺎﻟﯾف دﻋم اﻟوﮐﺎﻟﺔ). ويرد موجز لحالة هذه المشروعات في الجدول 6.
الجدول 6- المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون المعتمدة في عام 2018
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (دولار أمريكي)*

	
	المعتمدة
	المنجزة
	%  للمنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	 % للمصروف

	المساعدة الفنية – الأنشطة التمكينية
	78
	0
	0
	8,101,000
	627,073
	7,473,927
	8

	المجموع
	78
	0
	0
	8,101,000
	627,073
	7,473,927
	8


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
9-         الأنشطة التمكينية الجاري تنفيذهم البالغ عددهم 78 نشاطًا، بما في ذلك خمس أنشطة تمت الموافقة عليهم في الاجتماع الثاني والثمانين، في مراحل مختلفة من التنفيذ. وتراكميا، تم صرف 627,073 دولار أمريكي من المبلغ الإجمالي المعتمد للصرف وقدره 8,101,000 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف الدعم)، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 8 في المائة.
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