| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/19 19 November 2019 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة ل |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتمــــــاع الرابع والثمانون

مونتريال،  من 16 إلى 20  ديسمبر/ كانون الأول 2019

- التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018

- 1-           تعرض هذه الوثيقة التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

- نطاق الوثيقة

- 2-           تتكون هذه الوثيقة من الأجزاء التالية:

- الجزء الأول:     المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف. فهي تقدم ملخصًا للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2018 والتراكمي منذ عام 1991 الذي يتناول جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية)؛ ويحتوي على استعراض لحالة تنفيذ كل مشروع جاري تنفيذه على الصعيد القطري؛ ويحدد المشروعات المتأخرة في التنفيذ والأثر المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات ذات المسائل المعلقة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية.

- الجزء الثاني:	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. ويعرض حالة تنفيذ مشروعات الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية الممولة في إطار التبرعات الطوعية.

- توصية.

- 3-           تحتوي هذه الوثيقة على المرفقات التالية أيضا:

- المرفق الأول:            ملخص الحالة وتوصية لكل مشروع ذي مسائل معلقة جاري تنفيذه لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية.

- المرفق الثاني:           تحليل التقرير المرحلي.

- القياسات المستخدمة في التقارير المرحلية

- 4-         قبل الاتفاق على تعديل كيغالي، كانت جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال مواد مستنفدة للأوزون تقاس بالطن من قدرات استنفاد الأوزون. إن المواد الخاضعة للرقابة بموجب تعديل كيغالي ليست مواد مستنفدة للأوزون، وتقاس أهداف السيطرة عليها بالطن المتري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. (بمعنى، الاستهلاك بالطن المتري مضروبًا في قدرة المادة على إحداث الاحترار العالمي). وعلى الرغم من القياسين المختلفين للإبلاغ عن المواد الخاضعة للرقابة، يستند التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة المقدم إلى الاجتماع الرابع والثمانين إلى أطنان قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة.

- نظرة عامة على أنشطة التخفيض التدريجي المواد الهيدروفلوروكربونية

- 5-           حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وافقت اللجنة التنفيذية على 89 نشاطًا تمكينيًا بقيمة 9,81 مليون دولار أمريكي. وفيما يتعلق بالأنشطة التمكينية، تمت الموافقة على تمديد تواريخ إنجاز 26 من هذه المشروعات في الاجتماع الثالث والثمانين، وتم تقديم طلبات التمديد لعدد 48 مشروعًا آخر إلى الاجتماع الرابع والثمانين.

- عملية استعراض الأمانة للتقدم المحرز

- 6-           استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جاري تنفيذه على أساس كل بلد على حدة، مع مراعاة حالات التأخير في التنفيذ التي حدثت فيما يتعلق بمواعيد الإنجاز المحددة التي أبلغ عنها في عام 2018، والأثر المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل المصروفات المقررة. وأجرت الأمانة عدة مناقشات مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب)، حيث أثير عدد من المسائل المتعلقة بالمشروعات الجاري تنفيذها وتم حلها فيما بعد بصورة مرضية.

- الجزء الأول:           المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف

- ملخص التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2018 والتراكمي

- 7-          يرد موجز لتنفيذ برنامج الأمم المتحدة للبيئة للمشروعات والأنشطة لعام 2018 والتراكمي منذ عام 1991 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018 على النحو التالي:

- (أ)     الإزالة: في عام 2018، تمت إزالة 35,2 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الخاضعة للرقابة، وتمت الموافقة على إزالة 123,9 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الخاضعة للرقابة. ومنذ عام 1991، تمت إزالة 1,586 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الخاضعة للرقابة، من إجمالي متوقع قدره 2,183 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المشروعات المعتمدة (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛

- (ب)   والمصروفات / الاعتمادات: في عام 2018، تم صرف 17,83 مليون دولار أمريكي وتم التخطيط لصرف 22,57 مليون دولار أمريكي استنادا إلى التقرير المرحلي لعام 2017، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 79 في المائة من المبلغ المعتمد. وتراكميا، تم صرف 268,32 مليون دولار أمريكي من إجمالي المبلغ المعتمد للصرف وقدره 315,35 مليون دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). وهذا يمثل معدل صرف قدره 85 في المائة. وفي عام 2018، تم اعتماد المبلغ 21,95 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛

- (ج)    وعدد المشروعات المنجزة: في عام 2018، تم إنجاز 108 مشروعا. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 1,929 مشروعًا من أصل 2,253 مشروعًا موافقا عليهم (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة). ويمثل ذلك معدل إنجاز قدره 86 في المائة؛

- (د)     وسرعة التسليم - المشروعات غير الاستثمارية: تم الانتهاء من المشروعات المنجزة في عام 2018 في المتوسط ​​بعد 48 شهرًا من الموافقة عليهم. ومنذ عام 1991، كان متوسط ​​الوقت اللازم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية بعد 36 شهرًا من الموافقة عليهم. وحدثت المصروفات الأولى في إطار هذه المشروعات - في المتوسط ​​- بعد 11 شهرًا من الموافقة عليهم؛

- (هـ)    وإعداد المشروع: من بين 218 نشاطاً لإعداد المشروعات تمت الموافقة عليهم بحلول نهاية عام 2018، تم الانتهاء من 189، مع وجود 29 نشاطًا جاري تنفيذهم. وفي عام 2018، تم إنجاز مشروعين؛

- (و)    والتأخيرات في التنفيذ: كان هناك ما مجموعه 295 مشروعًا غير استثماري قيد التنفيذ في نهاية عام 2018. وتعاني هذه المشروعات - في المتوسط ​​- من تأخير مدته 11 شهرًا. ومع ذلك، هناك مشروع واحد صنف على أنه من " المشروعات المتأخرة في التنفيذ" ويخضع لإجراءات إلغاء المشروع (لأن إعداد المشروع والاتفاقات متعددة السنوات والتعزيز المؤسسي لا يخضعون لتلك الإجراءات)؛

- (ز)   والاتفاقات متعددة السنوات: في عام 2018، كان برنامج الأمم المتحدة للبيئة ينفذ 102 اتفاقاً متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومنذ عام 1991، تمت الموافقة على 189 اتفاقاً متعدد السنوات، وتم إنجاز 87 اتفاقاً متعدد السنوات.

- التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات في عام 2018

- 8-         بالإضافة إلى عملية الاستعراض، تم حل عدد من المشكلات، باستثناء عدد من المشروعات أو شرائح الاتفاقات المتعددة السنوات لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإعداد المشروعات وتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي والأنشطة التمكينية للخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، على النحو المبين في المرفق الأول بهذه الوثيقة. ولكل من هذه المشروعات، يتم تقديم وصف موجز عن حالة التنفيذ والمسائل المعلقة واقتراح توصية لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية.

- 9-         من بين 172 مشروعا جاري تنفيذهم، باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروع، عدل 47 مشروعا تواريخ الإنجاز المحددة منذ التقرير المرحلي لعام 2017.

- 10-       تفاصيل عن التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المرتبطة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبحرين والصين (المرحلة الثانية، قطاع الخدمات) وكولومبيا والكونغو وكوت ديفوار ودومينيكا ومصر  إيران (جمهورية - الإسلامية) والعراق والنيجر وجمهورية مولدوفا وتونس، وقدمت تقارير عن المشروعات ذات المتطلبات المحددة لإعداد التقارير لكل من جزر البهاما (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) وغينيا الاستوائية (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) وهندوراس (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) والمالديف (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) وقطر (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) إلى الاجتماع الرابع والثمانين. وتتم معالجة توصيات للمسائل المعلقة لهذه المشروعات، بما في ذلك معالجة الموافقة على طلبات التمديد - إن وجدت - في الأقسام ذات الصلة من هذه الوثائق. وتتم معالجة المسائل المتعلقة بالمملكة العربية السعودية (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) في الوثيقة المعنية بتأخيرات تقديم الشرائح. وتتم أدناه معالجة المسائل المعلقة بباقي المشروعات الجاري تنفيذها غير المدرجة في المرفق الأول بهذه الوثيقة، وطلبات تمديد تواريخ الإنجاز.

- 11-       وفقا للمقرر 82/11 (ج) (2)، لاحظت الأمانة عدم تقديم تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي في بلدان المادة 5 المدرجين في الجدول 1 خلال العامين الأخيرين. وأبلغ برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن أنه يخطط لتقديم طلبات التجديد تلك بحلول العام المذكور في العمود الأخير من الجدول 1. والأسباب الرئيسية للتأخير هي الأرصدة الكبيرة بشكل رئيسي سبب بطء التقدم المحرز في التنفيذ.

- الجدول 1: قائمة بمشروعات التعزيز المؤسسي اللاتي لم يقدم لها طلبات تجديد للعامين الأخيرين

| البلد | خطة لطلب التجديد القادم |
| --- | --- |
| الجزائر | 2020 |
| أنتيغوا وبربادوس | 2020 |
| بوتسوانا | 2020 |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 2021 |
| جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية | * |
| إثيوبيا | 2020 |
| غينيا | 2020 |
| هايتي | 2020 |
| كينيا | 2020 |
| المغرب | 2020 |
| نورو | 2020 |
| البيرو | 2020 |
| سانت لوسيا | 2020 |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 2020 |
| المملكة العربية السعودية | 2020 |
| جنوب السودان | 2020 |
| سورينام | 2020 |
| اليمن | 2021 |

- * تمت إزالته من خطة العمل للفترة 2019-2021.

- 12-        بالإضافة إلى ذلك، لاحظت الأمانة أنه لتجديد أربع مشروعات للتعزيز المؤسسي في غينيا بيساو وموريشيوس وجنوب السودان وزامبيا، تمت الموافقة على المرحلة الحالية قبل عامين وما زال جاري تنفيذ المرحلة السابقة. وأبلغ برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن أنه تم صرف جميع الأموال المتعلقة بمشروعات التعزيز المؤسسي هذه بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

- 13-       وفقا للمقرر 82/11 (ب)، طلب برنامج الأمم المتحدة للبيئة تمديد مدة الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC/PHA/80/TAS/44)، من ديسمبر/ كانون الأول 2018 حتى يونيه/ حزيران 2020، حيث تأخر تنفيذ أنشطة الإزالة بسبب فاشية فيروس إيبولا. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في الموافقة على تمديد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية الكونغو الديمقراطية حتى 30 يونيه/ حزيران 2020.

- الجزء الثاني: المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في المرحلة الأولى

- 14-        حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وافقت اللجنة التنفيذية على 78 مشروعًا متعلقا بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الإضافية البالغة 8,101,000 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد موجز لحالة هذه المشروعات في الجدول 2.

- الجدول 2- المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة في عام 2018

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (دولار أمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | معتمدة | منجزة | % للمنجزة | المعتمد | المصروف | الرصيد | % للمصروف |
| المساعدة الفنية – الأنشطة التمكينية | 78 | 0 | 0 | 8,101,000 | 627,073 | 7,473,927 | 8 |
| الإجمالي | 78 | 0 | 0 | 8,101,000 | 627,073 | 7,473,927 | 8 |

- * باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

- 15-        إن الأنشطة التمكينية الجاري تنفيذها البالغ عددها 78 نشاطًا، بما في ذلك خمس أنشطة تمت الموافقة عليها في الاجتماع الثاني والثمانين، في مراحل مختلفة من التنفيذ. وتراكميا، تم صرف 627,073 دولار أمريكي من إجمالي المبلغ 8,101,000 دولار أمريكي المعتمد للصرف (باستثناء تكاليف الدعم)، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 8 في المائة. وترد في المرفق الأول بهذه الوثيقة المشكلات المتعلقة بالأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في ثلاثة بلدان لم يتمكن من حلها.

- توصية

- 16-          قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

- (أ)     أن تحاط علماً بالتقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/19؛

- (ب)    وأن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجاري تنفيذها اللاتي يوجد بها المشكلات المحددة الواردة في المرفق الأول بهذه الوثيقة

- (ج)     وأن توافق على تمديد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية الكونغو الديمقراطية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)  (DRC/PHA/80/TAS/44)حتى 30 يونيه/ حزيران 2020، للسماح لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة باستكمال باقي أنشطة قطاع الخدمات، مع الإشارة إلى الوضع الصعب السائد في هذا البلد.

- المرفق الأول

- المشروعات الجاري تنفيذها التي يوجد بها مسائل معلقة واردة في التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

| البلد/ رمز المشروع | عنوان المشروع | (%) المصروف | الحالة/ المشكلات | توصية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الجزائر ALG/SEV/73/INS/81 | تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة: 12/2014-11/2016) | 0 | لا يوجد صرف، تقدم بطيء في تنفيذ الأنشطة | طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى الأموال المصروفة وعدم وجود تقدم في التنفيذ |
| أنتيغوا وبربادوس ANT/SEV/73/INS/16 | تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة: 1/2015-12/2016) | 0 | لا يوجد صرف، تأخير في توقيع اتفاق التمويل الصغير | طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى الأموال المصروفة وتوقيع اتفاق التمويل الصغير |
| أنتيغوا وبربادوس ANT/PHA/73/PRP/17 | إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) | 99 | تقديم طلب المرحلة الثانية المتأخرة بسبب تحديات التحقق من البيانات والمشاورات الإضافية اللازمة مع الحكومة | طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن تقديم طلب الشريحة الثانية |
| بوتسوانا BOT/SEV/76/INS/19 | تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة: 6/2016-7/2018) | 0 | لا يوجد صرف، تأخير في توقيع اتفاق التمويل الصغير | طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى الأموال المصروفة وتوقيع اتفاق التمويل الصغير |
| جمهورية أفريقيا الوسطى CAF/SEV/68/INS/23 | تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة: 1/2013-12/2014) | 0 | تأخر بسبب الوضع الأمني في البلد، وصعوبة استمرار التنفيذ | طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى الأموال المصروفة وعن التقدم المحرز في التنفيذ |
| تشيلي CHI/PHA/76/TAS/191 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد) | 17 | التقدم المحرز في المصروفات المتأخرة بسبب تأخيرات الموافقات الإدارية | طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى الأموال المصروفة |
| دومينيكا DMI/SEV/80/INS/23 | مساعدة طارئة إضافية للتعزيز المؤسسي | 0 | لا يوجد صرف، تأخير في توقيع اتفاق التمويل الصغير | طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى الأموال المصروفة وتوقيع اتفاق التمويل الصغير |
| دومينيكا DMI/SEV/81/INS/24 | تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة: 6/2018-5/2020) | 0 | لا يوجد صرف، تأخير في توقيع اتفاق التمويل الصغير | طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى الأموال المصروفة وتوقيع اتفاق التمويل الصغير |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية DRC/PHA/79/PRP/43 | إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) | 0 | لا يوجد صرف، تقديم طلب المرحلة الثانية المتأخر بسبب تحديات على الصعيد الوطني تواجه أنشطة إعداد المرحلة الثانية من المشروع | طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى صرف الأموال وعن تقديم طلب المرحلة الثانية |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية DRC/SEV/77/INS/41 | تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثامنة: 1/2017-12/2018) | 0 | لا يوجد صرف، تأثر التنفيذ بفاشية فيروس إيبولا | طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى صرف الأموال والتقدم المحرز في التنفيذ مع العلم بالوضع الصعب السائد في البلد |
| غرينادا GRN/PHA/62/TAS/18 | تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) | 50 | تأخيرات في تقديم التقارير المرحلية والمالية، مما أدى إلى تأخيرات في عدم صرف الدفعتين الأخيرتين بموجب اتفاق التمويل الصغير | طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن تقديم التقارير المرحلية والمالية والإفراج عن الدفعتين الأخيرتين بموجب اتفاق التمويل الصغير |
| غرينادا GRN/PHA/77/TAS/22 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) | 0 | لا يوجد صرف، تأخير في توقيع اتفاق التمويل الصغير | طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى صرف الأموال وتوقيع اتفاق التمويل الصغير |
| غواتيمالا GUA/PHA/75/TAS/50 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) | 10 | بطء التقدم المحرز في الأنشطة بسبب تأخيرات في وضع الإطار التنظيمي لقطاع الخدمات | طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن التقدم المحرز في التنفيذ |
| غواتيمالا GUA/PHA/81/TAS/52 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) | 0 | لا يوجد صرف، بطء التقدم المحرز في الأنشطة بسبب تأخيرات في الانتهاء من وضع خطة العمل | طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى صرف الأموال وعن التقدم المحرز في التنفيذ |
| غيانا GUY/PHA/77/TAS/29 | تقرير التحقق عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 0 | لا يوجد صرف، رغم حقيقة تقديم تقرير التحقق مع الشريحة الثانية الموافق عليها في الاجتماع الثالث والثمانين | طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى صرف الأموال |
| هايتي HAI/PHA/68/TAS/18 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) | 49 | بطء التقدم المحرز في الأنشطة بسبب حدوث تغييرات في إدارة وحدة الأوزون الوطنية وتأخيرات في بدء الأنشطة | طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن التقدم المحرز في التنفيذ |
| هايتي HAI/PHA/76/TAS/21 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) | 0 | لا يوجد صرف، بطء التقدم المحرز في الأنشطة بسبب حدوث تغييرات في إدارة وحدة الأوزون الوطنية وتأخيرات في بدء الأنشطة | طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى صرف الأموال وعن التقدم المحرز في التنفيذ |
| هايتي HAI/SEV/75/INS/20 | تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة: 11/2015-10/2017) | 20 | بطء التقدم المحرز في المشروع بسبب حدوث تغييرات في إدارة وحدة الأوزون الوطنية وتأخيرات في بدء الأنشطة | طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن التقدم المحرز في التنفيذ |
| ناورو NAU/PHA/74/TAS/10 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ من خلال نحج إقليمي (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية، ناورو) | 14 | بطء التقدم المحرز في الأنشطة بسبب عدم وجود موظف الأوزون الوطني | طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن التقدم المحرز في التنفيذ |
| ناورو NAU/SEV/72/INS/09 | تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة: 8/2014-7/2016) | 0 | لا يوجد صرف، بطء التقدم المحرز في الأنشطة بسبب عدم وجود موظف الأوزون الوطني | طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى صرف الأموال وعن التقدم المحرز في التنفيذ |
| بيرو PER/PHA/80/TAS/54 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 0 | لا يوجد صرف، بطء التقدم المحرز في المشروع بسبب حدوث تغييرات في إدارة وحدة الأوزون الوطنية وتأخيرات في تعيين خبراء لتنفيذ المشروع | طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى صرف الأموال وعن التقدم المحرز في التنفيذ |
| بيرو PER/SEV/80/INS/56 | تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة: 1/2018-12/2019) | 0 |  |  |
| قطر QAT/PHA/65/TAS/17 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد) | 4 | بطء التقدم المحرز في الأنشطة، الأرصدة التي ستعاد بموجب القرار 82/34 (و) | طلب إعادة الأرصدة إلى الاجتماع الرابع والثمانين |
| قطر QAT/PHA/73/PRP/20 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) | 0 | لا يوجد صرف، بطء التقدم المحرز في إعداد المرحلة الثانية | طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى صرف الأموال وعن تقديم طلب الشريحة الثانية |
| المملكة العربية السعودية SAU/SEV/67/INS/15 | تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثانية: 7/2012-6/2014) | 0 | لا يوجد صرف، تأخر توقيع اتفاق التمويل الصغير | طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى صرف الأموال وتوقيع اتفاق التمويل الصغير |
| جنوب السودان SSD/PHA/77/TAS/04 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) | 0 | لا يوجد صرف، تأخر توقيع اتفاق التمويل الصغير | طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى صرف الأموال وتوقيع اتفاق التمويل الصغير |
| جنوب السودان SSD/SEV/68/INS/01 | مشروع التعزيز المؤسسي (تكاليف البدء) | 63 | إعادة الأرصدة وفقا للمقرر 82/11(ج)(1)، حيث تمت الموافقة على المرحلة الخامسة من مشروع التعزيز المؤسسي في الاجتماع السادس والسبعين | إعادة الأرصدة إلى الاجتماع الرابع والثمانين وفقا للمقرر 82/11(ج)(1) |
| جنوب السودان SSD/SEV/76/INS/03 | مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الأولى: 5/2016-4/2018) | 0 | لا يوجد صرف، تأخر توقيع اتفاق التمويل الصغير | طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى صرف الأموال وتوقيع اتفاق التمويل الصغير |
| سانت كيتس ونيفس STK/PHA/74/TAS/20 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) | 0 | لا يوجد صرف، بطء التقدم المحرز في الأنشطة بسبب تأخيرات في التنفيذ على الصعيد الوطني وتنسيق الأنشطة مع الوكالة | طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى صرف الأموال والتقدم المحرز في التنفيذ |
| سانت كيتس ونيفس STK/SEV/81/INS/21 | تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة: 6/2018-5/2020) | 0 |  |  |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين STV/PHA/77/TAS/24 | تقرير التحقق عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 0 | تأخير لمدة 12 و18 شهرا | مطالبة اليونيب بتقديم تقرير إلى الاجتماع الخامس والثمانين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| سورينام SUR/PHA/81/TAS/26 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) | 0 | لا يوجد صرف، تأخر توقيع اتفاق التمويل الصغير | طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى صرف الأموال وتوقيع اتفاق التمويل الصغير |
| اليمن YEM/SEV/73/INS/43 | تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثامنة: 1/2015-12/2016) | 0 | تأخر بسبب الوضع الأمني السائد في البلد، صعوبة استمرار التنفيذ | طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين عن التقدم المحرز في التنفيذ |
| مشروعات الهيدروفلوروكربون |  |  |  |  |
| دومينيكا DMI/SEV/80/TAS/01+ | الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 0 | لا يوجد صرف، بطء التقدم المحرز في الأنشطة لأن وحدة الأوزون الوطنية مازالت تعيد إنشاء المكتب بعد الإعصار | طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى صرف الأموال وعن التقدم المحرز في التنفيذ |
| ميانمار MYA/SEV/81/TAS/01+ | الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 0 | لا يوجد صرف، تأخر توقيع اتفاق التمويل الصغير | طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى صرف الأموال وتوقيع اتفاق التمويل الصغير |
| ناورو NAU/SEV/81/TAS/01+ | الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 0 | لا يوجد صرف، تأخر توقيع اتفاق التمويل الصغير | طلب تقديم تقرير عن الحالة للاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى صرف الأموال وتوقيع اتفاق التمويل الصغير |

- المرفق الثاني

- تحليل التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حتى 31 ديسمبر 2018

- 1-           يتكون هذا المرفق من الجزأين التاليين:

- الجزء الأول:            المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف.

- الجزء الثاني:      المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.

- الجزء الأول:       المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف

- 2-         حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018، اعتمدت اللجنة التنفيذية المبلغ 341,67 مليون دولار أمريكي الذي يتكون من 315,35 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية و 26,32 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة، على النحو المبين في الجدول 1. وفي عام 2018، تمت الموافقة على 126 مشروعا ونشاطا جدد. ومن المتوقع أن يؤدي مستوى التمويل هذا إلى إزالة 2,183 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة.

- الجدول 1: التمويل المعتمد حسب القطاع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018

| القطاع | التمويل (دولار أمريكي) |
| --- | --- |
| الإيروسول | 882,689 |
| التدمير | 190,040 |
| الهالون | 767,640 |
| التبخير | 2,614,366 |
| خطة الإزالة | 54,152,307 |
| التبريد | 13,872,913 |
| متعدد | 242,675,275 |
| المذيبات | 198,860 |
| المجموع الفرعي | 315,354,091 |
| تكاليف دعم الوكالة | 26,318,076 |
| المجموع | 341,672,167 |

- 3-          يرد في الجدول 2 ملخص لحالة المشروعات المنفذة حسب الفئة.

- الجدول 2- حالة تنفيذ المشروعات حسب الفئة

| النوع | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (دولار أمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | معتمدة | منجزة | % للمنجزة | المعتمد | المصروف | الرصيد | % للمصروف |
| البرنامج القطري | 94 | 94 | 100 | 2,946,574 | 2,946,574 | 0 | 100 |
| إرشادي | 3 | 2 | 67 | 559,198 | 221,321 | 337,877 | 40 |
| التعزيز المؤسسي | 818 | 695 | 85 | 64,468,096 | 53,006,488 | 11,461,609 | 82 |
| استثماري | 1 | 1 | 100 | 135,000 | 135,000 | 0 | 100 |
| إعداد المشروع | 218 | 189 | 87 | 9,519,600 | 8,337,322 | 1,182,278 | 88 |
| المساعدة الفنية | 923 | 752 | 81 | 223,433,065 | 189,384,297 | 34,048,768 | 85 |
| التدريب | 196 | 196 | 100 | 14,292,557 | 14,292,557 | 0 | 100 |
| المجموع | 2,253 | 1,929 | 86 | 315,354,091 | 268,323,558 | 47,030,533 | 85 |

- * باستثناء المشروعات المغلقة والمحوّلة.

- ** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

- 4-        يعرض الجدول 3 لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة. أنجزت جميع المشروعات والأنشطة المعتمدة بين عامي 1991 و 2009 الآن.

- الجدول 3- حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة

| السنة | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (دولار أمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | % للمنجزة | المعتمد | المصروف | الرصيد | % للمصروف |
| 1991 | 11 | 11 | 100 | 1,372,335 | 1,372,335 | 0 | 100 |
| 1992 | 15 | 15 | 100 | 1,711,000 | 1,711,000 | 0 | 100 |
| 1993 | 49 | 49 | 100 | 4,194,343 | 4,194,343 | 0 | 100 |
| 1994 | 58 | 58 | 100 | 4,231,169 | 4,231,169 | 0 | 100 |
| 1995 | 50 | 50 | 100 | 4,047,683 | 4,047,683 | 0 | 100 |
| 1996 | 47 | 47 | 100 | 3,366,039 | 3,366,039 | 0 | 100 |
| 1997 | 87 | 87 | 100 | 7,962,291 | 7,962,291 | 0 | 100 |
| 1998 | 64 | 64 | 100 | 4,669,124 | 4,669,124 | 0 | 100 |
| 1999 | 87 | 87 | 100 | 6,368,983 | 6,368,983 | 0 | 100 |
| 2000 | 85 | 85 | 100 | 6,300,398 | 6,300,398 | 0 | 100 |
| 2001 | 59 | 59 | 100 | 7,411,159 | 7,411,159 | 0 | 100 |
| 2002 | 72 | 72 | 100 | 9,469,401 | 9,469,401 | 0 | 100 |
| 2003 | 78 | 78 | 100 | 11,165,394 | 11,165,394 | 0 | 100 |
| 2004 | 99 | 99 | 100 | 12,362,652 | 12,362,652 | 0 | 100 |
| 2005 | 72 | 72 | 100 | 12,339,483 | 12,339,483 | 0 | 100 |
| 2006 | 108 | 108 | 100 | 12,731,484 | 12,731,484 | 0 | 100 |
| 2007 | 79 | 79 | 100 | 14,697,515 | 14,566,111 | 131,404 | 99 |
| 2008 | 132 | 132 | 100 | 17,863,078 | 17,875,070 | (11,993) | 100 |
| 2009 | 115 | 115 | 100 | 17,263,209 | 17,240,376 | 22,833 | 100 |
| 2010 | 79 | 76 | 96 | 14,361,829 | 14,224,676 | 137,154 | 99 |
| 2011 | 100 | 97 | 97 | 16,847,287 | 16,433,772 | 413,515 | 98 |
| 2012 | 81 | 72 | 89 | 16,566,273 | 14,969,487 | 1,596,786 | 90 |
| 2013 | 91 | 86 | 95 | 14,212,034 | 13,916,359 | 295,675 | 98 |
| 2014 | 76 | 63 | 83 | 14,789,425 | 11,400,573 | 3,388,853 | 77 |
| 2015 | 180 | 142 | 79 | 22,118,610 | 17,948,871 | 4,169,738 | 81 |
| 2016 | 96 | 24 | 25 | 20,096,791 | 11,978,950 | 8,117,841 | 60 |
| 2017 | 57 | 2 | 4 | 14,884,529 | 8,066,376 | 6,818,153 | 54 |
| 2018 | 126 | 0 | 0 | 21,950,573 | 0 | 21,950,573 | 0 |
| المجموع | 2,253 | 1,929 | 86 | 315,354,091 | 268,323,558 | 47,030,533 | 85 |

- * باستثناء المشروعات المغلقة والمحوّلة.

- ** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

- 5-           يعرض الجدول 4 تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2018.

- الجدول 4- ملخص تنفيذ برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) للمشروعات لعام 2018

| البلد | الأموال التقديرية المصروفة في عام 2018 (دولار أمريكي) | الأموال المصروفة في عام 2018 (دولار أمريكي) | النسبة المئوية للأموال التقديرية المصروفة في عام 2018 | النسبة المئوية للمشروعات المقررة المنجزة في عام 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| أفغانستان | 213,849 | 153,737 | 72 | 100 |
| ألبانيا | 75,839 | 36,303 | 48 | 100 |
| الجزائر | 152,960 | 25,740 | 17 | 0 |
| أنغولا | 71,026 | 64,720 | 91 | 100 |
| أنتيغوا وبربادوس | 50,141 | 17,500 | 35 | 100 |
| أرمينيا | 10,469 | 0 | 0 | 0 |
| جزر البهاما | 69,565 | 25,702 | 37 | 0 |
| البحرين | 137,739 | 257,392 | 187 | 67 |
| بنغلاديش | 25,256 | 59,010 | 234 | 100 |
| بربادوس | 78,529 | 95,877 | 122 | 100 |
| بليز | 45,900 | 39,270 | 86 | 100 |
| بينين | 80,496 | 117,823 | 146 | 100 |
| بوتان | 50,963 | 44,960 | 88 |  |
| بوليفيا (دولة - متعددة القوميات) | 37,710 | 29,707 | 79 |  |
| بوتسوانا | 90,812 | 201,560 | 222 | 67 |
| بروني دار السلام | 118,434 | 113,079 | 95 | 67 |
| بوركينا فاسو | 53,905 | 87,127 | 162 | 100 |
| بوروندي | 21,750 | 72,500 | 333 | 100 |
| كمبوديا | 69,564 | 113,500 | 163 |  |
| الكاميرون | 53,580 | 0 | 0 |  |
| كابو فيردي | 75,762 | 144,582 | 191 | 100 |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 36,000 | 0 | 0 | 67 |
| تشاد | 38,104 | 35,040 | 92 | 100 |
| تشيلي | 110,859 | 65,742 | 59 |  |
| الصين | 1,545,759 | 718,369 | 46 | 100 |
| كولومبيا | 11,891 | 35,536 | 299 |  |
| جزر القمر | 45,002 | 45,355 | 101 | 0 |
| الكونغو | 39,666 | 57,569 | 145 | 50 |
| جزر كوك | 78,520 | 47,437 | 60 |  |
| كوت ديفوار | 176,160 | 45,417 | 26 | 0 |
| جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية | 41,317 | 0 | 0 | 100 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 58,378 | 32,478 | 56 | 0 |
| جيبوتي | 80,571 | 87,376 | 108 | 67 |
| دومينيكا | 44,880 | 0 | 0 | 0 |
| جمهورية الدومينيكان | 92,766 | 142,625 | 154 | 50 |
| الإكوادور | 69,077 | 170,919 | 247 | 50 |
| مصر | 77,167 | 117,223 | 152 | 100 |
| السلفادور | 82,215 | 46,501 | 57 | 0 |
| غينيا الاستوائية | 10,000 | 0 | 0 | 100 |
| إريتريا | 63,339 | 135,000 | 213 | 67 |
| إسواتيني | 84,133 | 123,824 | 147 | 67 |
| أثيوبيا | 96,000 | 87,000 | 91 | 100 |
| فيجي | 41,715 | 80,748 | 194 | 100 |
| غابون | 54,105 | 105,615 | 195 | 67 |
| غامبيا | 86,822 | 70,000 | 81 | 50 |
| غرينادا | 64,078 | 105,000 | 164 | 50 |
| غواتيمالا | 28,331 | 70,447 | 249 | 33 |
| غينيا | 72,002 | 117,167 | 163 | 100 |
| غينيا بيساو | 101,750 | 82,500 | 81 | 0 |
| غيانا | 82,413 | 30,000 | 36 | 0 |
| هايتي | 67,230 | 45,376 | 67 | 33 |
| هندوراس | 61,804 | 73,024 | 118 | 0 |
| الهند | 561,571 | 559,197 | 100 | 67 |
| إيران (جمهورية – الإسلامية) | 63,544 | 43,403 | 68 |  |
| العراق | 287,568 | 178,558 | 62 | 50 |
| جامايكا | 107,563 | 47,027 | 44 | 0 |
| كينيا | 93,420 | 74,767 | 80 | 100 |
| كيريباس | 35,432 | 44,225 | 125 |  |
| الكويت | 510,808 | 313,839 | 61 | 67 |
| قيرغيزستان | 51,778 | 135,400 | 262 | 50 |
| جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية | 36,567 | 73,485 | 201 | 100 |
| ليسوتو | 96,078 | 115,106 | 120 | 100 |
| ليبيريا | 57,263 | 81,804 | 143 | 100 |
| مدغشقر | 43,500 | 102,383 | 235 | 67 |
| ملاوي | 37,626 | 125,413 | 333 | 100 |
| ملديف | 70,698 | 109,100 | 154 | 0 |
| مالي | 47,574 | 99,177 | 208 | 67 |
| جزر مارشال | 48,297 | 0 | 0 |  |
| موريتانيا | 75,000 | 30,000 | 40 |  |
| موريشيوس | 56,996 | 25,000 | 44 | 0 |
| المكسيك | 1,212 |  | 0 | 0 |
| ميكرونيزيا (ولايات – الموحدة) | 90,334 | 57,039 | 63 |  |
| منغوليا | 39,000 | 60,506 | 155 |  |
| موزامبيق | 130,637 | 75,008 | 57 | 67 |
| ميانمار | 62,304 | 17,414 | 28 | 0 |
| ناميبيا | 39,000 | 45,000 | 115 | 100 |
| ناورو | 41,109 | 0 | 0 |  |
| نيبال | 60,620 | 131,025 | 216 | 100 |
| نيكاراغوا | 21,217 | 42,222 | 199 | 0 |
| النيجر | 25,500 | 0 | 0 |  |
| نيوي | 29,658 | 0 | 0 |  |
| سلطنة عمان | 28,777 | 42,461 | 148 | 100 |
| باكستان | 60,000 | 24,593 | 41 |  |
| بالاو | 33,038 | 33,900 | 103 |  |
| بناما | 5,086 | 13,074 | 257 | 100 |
| باراغواي | 66,431 | 39,780 | 60 |  |
| بيرو | 149,532 | 27,099 | 18 | 100 |
| الفلبين | 127,669 | 157,785 | 124 |  |
| قطر | 36,314 | 0 | 0 | 0 |
| جمهورية مولدوفا | 44,504 | 104,194 | 234 | 0 |
| رواندا | 68,625 | 115,630 | 168 | 100 |
| سانت كيتس ونيفس | 68,760 | 0 | 0 | 0 |
| سانت لوسيا | 100,755 | 31,155 | 31 | 0 |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 85,500 | 30,000 | 35 | 33 |
| ساموا | 35,421 | 67,500 | 191 |  |
| ساو تومي وبرينسيبي | 41,626 | 62,671 | 151 | 0 |
| المملكة العربية السعودية | 408,143 | 24,988 | 6 | 0 |
| السنغال | 171,208 | 173,739 | 101 | 50 |
| صربيا | 12,574 | 0 | 0 | 100 |
| سيشيل | 19,125 | 63,750 | 333 | 100 |
| سيراليون | 58,898 | 114,318 | 194 | 67 |
| جزر سليمان | 53,955 | 72,300 | 134 | 100 |
| الصومال | 25,500 | 45,000 | 176 | 0 |
| جنوب السودان | 45,991 | 20,090 | 44 | 0 |
| سري لانكا | 13,625 | 9,894 | 73 |  |
| السودان | 88,381 | 86,598 | 98 | 100 |
| سورينام | 86,025 | 17,372 | 20 | 50 |
| تيمور ليشتي | 87,836 | 78,972 | 90 | 100 |
| توغو | 59,835 | 92,176 | 154 | 33 |
| تونغا | 46,328 | 67,415 | 146 | 100 |
| ترينداد وتوباغو | 85,659 | 20,000 | 23 |  |
| تونس | 16,454 | 0 | 0 | 0 |
| تركيا | 7,693 | 18,226 | 237 | 100 |
| تركمانستان | 35,039 | 33,636 | 96 |  |
| توفالو | 23,181 | 13,703 | 59 |  |
| أوغندا | 43,718 | 37,226 | 85 | 100 |
| جمهورية تنزانيا المتحدة | 59,400 | 41,990 | 71 | 33 |
| فانواتو | 53,465 | 40,986 | 77 | 50 |
| فييت نام | 28,012 | 53,890 | 192 |  |
| اليمن | 190,248 | 0 | 0 | 75 |
| زامبيا | 64,982 | 60,000 | 92 | 33 |
| زيمبابوي | 56,925 | 97,779 | 172 |  |
| عالمي | 11,727,382 | 8,737,022 | 75 | 50 |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | 101,302 | 0 | 0 | 0 |
| المجموع | 22,571,098 | 17,830,385 | 79 | 56 |

- 6 -         يقدم الجدول 5 ملخصاً للمشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون المعتمدة في إطار المساهمات العادية.

- الجدول 5- المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون المعتمدة في إطار المساهمات العادية

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (دولار أمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | % للمنجزة | المعتمد | المصروف | الرصيد | % للمصروف |
| المساعدة الفنية – الأنشطة التمكينية | 11 | 0 | 0 | 1,706,000 | 0 | 1,706,000 | 0 |
| المجموع | 11 | 0 | 0 | 1,706,000 | 0 | 1,706,000 | 0 |

- * باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

- 7-        يوجد حاليًا 11 نشاطًا تمكينيًا معتمدًا في إطار المساهمات العادية بقيمة إجمالية قدرها 1,706,000  دولار أمريكي. ولم يتم صرف الأموال لهذه المشروعات. وتتقدم هذه المشروعات في مراحل مختلفة من التنفيذ ومن المتوقع إنجازها في عام 2020.

- الجزء الثاني: المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

- 8-       حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018، واﻓﻘت اﻟﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻟﯽ 78 ﻣﺷروﻋﺎً ﻣﺗﻌﻟﻘًﺎ بالهيدروفلوروكربون ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟطوﻋﯾﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ بقيمة 8,101,000 دوﻻر أﻣرﯾﮐﻲ (ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﮐﺎﻟﯾف دﻋم اﻟوﮐﺎﻟﺔ). ويرد موجز لحالة هذه المشروعات في الجدول 6.

- الجدول 6- المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون المعتمدة في عام 2018

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (دولار أمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | % للمنجزة | المعتمد | المصروف | الرصيد | % للمصروف |
| المساعدة الفنية – الأنشطة التمكينية | 78 | 0 | 0 | 8,101,000 | 627,073 | 7,473,927 | 8 |
| المجموع | 78 | 0 | 0 | 8,101,000 | 627,073 | 7,473,927 | 8 |

- * باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

- 9-         الأنشطة التمكينية الجاري تنفيذهم البالغ عددهم 78 نشاطًا، بما في ذلك خمس أنشطة تمت الموافقة عليهم في الاجتماع الثاني والثمانين، في مراحل مختلفة من التنفيذ. وتراكميا، تم صرف 627,073 دولار أمريكي من المبلغ الإجمالي المعتمد للصرف وقدره 8,101,000 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف الدعم)، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 8 في المائة.

مرفق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. وتم إدراج البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي المجمع المتاحة عند طلبها.

المشروعات الجاري تنفيذها هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018. وتشمل المؤشرات الرئيسية للتقدم المحرز ما يلي: النسبة المئوية للأموال المصروفة والنسبة المئوية للمشروعات التي بدأت في صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل المعتمد؛ ومتوسط طول مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات الواردة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.

تمت مناقشة مسألة القياسين المختلفين للمواد الخاضعة للرقابة في التقرير المرحلي المجمع (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16).

كانت جميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار هذه المشروعات مواد مستنفدة للأوزون. ولم تتم الموافقة على أي إزالة في إطار الأنشطة التمكينية.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/40

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/43

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/44

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/46

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/48

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/52

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/55

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/58

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/60

الوثيقةUNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22  والإضافة 1

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25

يجب تقديم أي طلب للتمديد لكي توافق عليه اللجنة التنفيذية قبل تاريخ إنجاز المشروع، مع العلم بأنه لن يتم تقديم أي التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد.

يتم تقديم البيانات وفقًا للسنة التي وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. إنه يعامل جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي. يعتبر المشروع الاستثماري أو شريحة تمويل من اتفاق متعدد السنوات بقيمة 1 مليون دولار أمريكي مشروعًا واحدًا، مثل إعداد البرنامج القطري بقيمة 30,000 دولار أمريكي). والمؤشرات الرئيسية من الملخص السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المنجزة، والمواد المستنفذة للأوزون التي تمت إزالتها، والنسبة المئوية للأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنواع من المصروفات: أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.