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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع السابع والتسعون
مونتريال، 1-5 ديسمبر/كانون الأول 2025
البند 7(أ)(2) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1 ] 


[bookmark: _Hlk181180690][bookmark: _Hlk213589265]التقرير المرحلي للتعاون الثنائي حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024

المقدمة

1. إن البلدان غير العاملة بموجب المادة 5 التالية التي تشترك حاليا في أنشطة التعاون الثنائي قدمت قواعد بيانات للتقارير المرحلية[footnoteRef:2]:  إسبانيا، وأستراليا، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والنمسا، واليابان. وترد بيانات إضافية من تقارير مرحلية سابقة من بلدان غير عاملة بموجب المادة 5 سبق لها الاشتراك في تعاون ثنائي، [footnoteRef:3]تشمل بيانات لمشروعات تم الإبلاغ عنها على أنها انتهت ماليا، في التقرير المرحلي المجمع.[footnoteRef:4] [2:  التقارير المرحلية هي الوسيلة الوحيدة التي تدل على الإغلاق النهائي لجميع حسابات التمويل المرتبطة بالمشروعات الموافق عليها من اللجنة التنفيذية للتعاون الثنائي.]  [3:  الاتحاد الروسي، وإسرائيل، والبرتغال، وبلجيكا، وبولندا، والجمهورية التشيكية، وجنوب أفريقيا، والدانمرك، وسنغافورة، والسويد، وسويسرا، وفنلندا، وهنغاريا، والولايات المتحدة الأمريكية.]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11] 

2. يتضمن التقرير المرحلي للتعاون الثنائي[footnoteRef:5] حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك مشروعات تتعلق بالهيدروفلوروكربون تم تمويلها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية المقدمة من جانب 17 طرفا من الأطراف غير العاملة بموجب المادة 5 لتوفير الدعم للبدء السريع في تنفيذ تعديل كيغالى. [5:  أُدرجت البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي الموحد، المتاحة على بوابة الاجتماع السابع والتسعين على الموقع الشبكي للصندوق المتعدد الأطراف، ضمن برنامج الجداول الممتدة "مايكروسوفت إكسل".] 

3. واستعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع من المشروعات الجارية على أساس كل بلد على حدة، مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات في التنفيذ التي حدثت فيما يتعلق بمواعيد الانتهاء المقررة التي أبلغ عنها في عام 2024 والأثر المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل الصرف المقرر. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى الأطنان من قدرات استنفاد الأوزون من جميع المواد الخاضعة للرقابة باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية التي تقاس بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.[footnoteRef:6] [6:  تماشيا مع المقرر 12/84(أ)(4)، يرد قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقرير المر حلى المقدم إلى الاجتماع السابع والتسعين.] 

4. [bookmark: _Hlk115854077]وتقدم هذه الوثيقة موجزاً للتقدم المحرز في تنفيذ مشروعات عام 2024 والأخرى المتراكمة منذ عام 1992، ويتناول جميع المواد الخاضعة للرقابة، بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية)، بموجب بروتوكول مونتريال لجميع المشروعات الموافق عليها في إطار التمويل العادي والمساهمات الطوعية الإضافية. وتتضمن أيضاً استعراضاً لحالة تنفيذ كل مشروع من المشروعات الجارية[footnoteRef:7]على المستوى القطري. وتحدد المشروعات ذات التأخيرات في التنفيذ والأثر المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة والمشروعات ذات القضايا التي لم يُبت فيها بعد ريثما تنظر فيها اللجنة التنفيذية. ونظرا لأن جميع المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية قد استُكملت، وأن الأرصدة المتبقية ستُعاد إلى الأمانة، فلن تقدم الأمانة بعد الآن تقارير مستقلة عن هذه المشروعات.   [7:  المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024. وتشمل مؤشرات التقدم الرئيسية النسبة المئوية من الأموال التي صرفت والنسبة المئوية من المشروعات التي بدأت صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام في شكل نسبة مئوية من التمويل الموافق عليه؛ ومتوسط طول فترة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات المعروضة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقارير المرحلية.] 

التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات عام 2024 والأخرى المتراكمة منذ عام 1992
5. حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، وافقت اللجنة التنفيذية على مبلغ 201.73 مليون دولار أمريكي لمشروعات للوكالات الثنائية، تتألف من مبلغ 183.69 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية ومبلغ 18.04 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة، على النحو المبين في الجدول 1. 
الجدول 1- التمويل الموافق عليه حسب القطاع للوكالات الثنائية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024
	القطاع
	التمويل (بالدولار الأمريكي)

	الأيروسولات
	2,051,914

	التدمير
	2,046,282

	كفاءة استخدام الطاقة
	3,315,995

	الرغاوي
	8,093,731

	الهالونات
	6,147,361

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	1,812,669

	غازات التبخير
	18,226,925

	خطة الإزالة
	83,336,518

	الإنتاج
	10,000,000

	التبريد
	40,910,116

	قطاعات متعددة
	5,239,718

	المذيبات
	2,512,738

	المجموع الفرعي
	183,693,966

	تكاليف دعم الوكالة
	18,039,532

	المجموع
	201,733,499



6. في عام 2024، صدرت الموافقة على 21 مشروعاً ونشاطاً جديداً. ومن المتوقع أن ينتج عن هذا المستوى من التمويل إزالة 10,601 طنا من قدرات استنفاد الأوزون و226.3 طنا متريا من المواد المستنفدة للأوزون (405,080 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ويبين المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات لكل بلد في عام 2024.
7. ويبين الجدول 2 حالة تنفيذ المشروعات بما يشمل صرف الأموال لكل نوع من أنواع المشروعات في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024. ويعرض المرفق الثاني معلومات تحليلية حسب السنة منذ 1992.
الجدول 2- حالة تنفيذ المشروعات حسب النوع في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	الموافق عليها
	المنجزة
	النسبة المئوية للإنجاز
	الموافق عليها
	المنصرف
	الرصيد
	النسبة المئوية للمنصرف

	البرامج القطرية
	9
	9
	100
	340,787
	340,787
	0
	100

	المشروعات الإيضاحية
	39
	38
	97
	11,263,226
	9,439,431
	1,823,795
	84

	التعزيز المؤسسي
	7
	7
	100
	883,376
	883,376
	0
	100

	المشروعات الاستثمارية
	270
	228
	84
	126,458,757
	110,840,982
	15,617,775
	88

	إعداد المشروعات
	145
	128
	88
	7,085,111
	5,964,843
	1,120,268
	84

	المساعدة التقنية
	231
	218
	94
	29,241,293
	28,226,863
	1,014,430
	97

	التدريب 
	73
	73
	100
	8,421,416
	8,421,416
	0
	100

	المجموع
	774
	701
	91
	183,693,966
	164,117,699
	19,576,268
	89


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

8. فيما يلي موجز لتنفيذ المشروعات والأنشطة من قبل الوكالات الثنائية لعام 2024 والأخرى المتراكمة منذ عام 1992 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024 كما ورد في الجدول 3:
(أ)	 الإزالة:[footnoteRef:8] في 2024، تم إزالة 71.1 طنا من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون وتمت الموافقة على إزالة 125.9 طنا إضافية من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون و177.4 طنا متريا (334,976 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ومنذ عام 1992 تمت إزالة 11,030 طناً من قدرات استنفاد الأوزون، من أصل  و305,601 طن متري من قدرات استنفاد الأوزون متوقعة من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون، ومن 45,5 طناً مترياً (65,242 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، من أصل 226,3 طناً مترياً متوقعة (405,080 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية وذلك من المشروعات الموافق عليها (باستثناء المشروعات الملغاة أو المحوّلة)؛ [8:  يُعبر عن إزالة المواد المستنفدة للأوزون بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون وعن إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية بالأطنان المترية وأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون.] 

(ب) 	المصروفات/ الموافقات: في عام 2024 صُرِف مبلغ 3.58 مليون دولار أمريكي ومن المقرر صرف 4.22 مليون دولار أمريكي استناداً إلى التقرير المرحلي لعام 2023، وهو ما يمثل معدل صرف يبلغ 85 في المائة من المبلغ المقرر. وتراكمياً، تم صرف 164.12 مليون دولار أمريكي من الإجمالي البالغ 183.69 مليون دولار أمريكي الموافق عليها للصرف (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، وهو ما يمثل معدل صرف بنسبة 89 في المائة. وفي عام 2024، تمت الموافقة على مبلغ 9 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛
(ج) 	عدد المشروعات المنجزة: في عام 2024 تم إنجاز تسعة مشروعات. ومنذ عام 1992، تم إنجاز 701 مشروع من أصل 774 مشروعاً تمت الموافقة عليها (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة) وهو ما يمثل معدل إنجاز بنسبة 91 في المائة؛
(د)	 سرعة التسليم - المشروعات الاستثمارية: أُنجزت المشروعات التي اكتمل تنفيذها في عام 2024 بعد مرور 53 شهراً في المتوسط على تاريخ الموافقة عليها. ومنذ عام 1992 بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات الاستثمارية 43 شهراً من الموافقة عليها. وتم صرف الدفعات الأولى في إطار هذه المشروعات بعد مرور 11 شهراً في المتوسط على الموافقة عليها؛
(ه)	 سرعة التسليم - المشروعات غير الاستثمارية: أُنجزت المشروعات التي اكتمل تنفيذها في عام 2024 بعد مرور 74 شهراً  على تاريخ الموافقة عليها. ومنذ عام 1992 بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية 44 شهراً من الموافقة عليها. وتم صرف الدفعات الأولى في إطار هذه المشروعات بعد مرور 13 شهراً في المتوسط على الموافقة عليها؛
(و)	 إعداد المشروعات: من أصل 145 نشاطاً من أنشطة إعداد المشروعات التي تمت الموافقة عليها بحلول نهاية عام 2024، تم إنجاز 128 نشاطا، بينما لا يزال 17 نشاطاً جارياً. وفي عام 2024 أنجز نشاطان من أنشطة إعداد المشروعات؛
(ز)	 التأخيرات في التنفيذ: كان هناك ما مجموعه 73 مشروعاً قيد التنفيذ في نهاية عام 2024، وقد شهدت هذه المشروعات تأخراً بمعدل 13 شهراً في المتوسط. وتصنف ثمانية من هذه المشروعات على أنها "مشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ"[footnoteRef:9] وهي تخضع لإجراءات إلغاء المشروع (إذ أن المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروعات والدعم المؤسسي لا تخضع لتلك الإجراءات)؛ [9:  المشروعات الموافق عليها على مدى 18 شهراً بمعدل صرف يقل عن 1 في المائة، أو المشروعات التي لم تُنجز بعد 12 شهراً من تاريخ الإنجاز المتوقع في التقرير المرحلي (المقرر 22/61). ] 

(ح) 	الاتفاقات المتعددة السنوات: في عام 2024، كان يجري تنفيذ 26 اتفاقاً متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وسبعة اتفاقات متعددة السنوات لخطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي. ومنذ عام 1992، تمت الموافقة على 100 اتفاق متعدد السنوات وتم إنجاز 67 اتفاقا متعدد السنوات، ما يمثل معدل إنجاز بنسبة 67 في المائة.
9. ويوجز الجدول 3 التقدم الذي أحرزته الوكالات الثنائية منذ عام 1992. 
الجدول 3- التقدم الذي أحرزته الوكالات الثنائية منذ عام 1992 
	نسبة الإزالة المحققة
	المنصرف (دولار أمريكي)
	عدد 
المشروعات
	سرعة التسليم حتى الإنجاز (أشهر)
	متوسط تأخير المشروع (أشهر)
	عدد الاتفاقات المتعددة السنوات

	طن من قدرات استنفاد الأوزون*
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون**
	
	الموافق عليها
	المنجزة
	المشروعات الاستثمارية
	المشروعات غير الاستثمارية
	
	الموافق عليها
	المنجزة

	11,030
	65,242
	164,117,699
	774
	701
	43
	44
	13
	100
	67


* استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون.
** المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

10. حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وافقت اللجنة التنفيذية على 36 مشروعاً متعلقاً بالهيدروفلوركربون (بما في ذلك مشروع إيضاحي واحد و10 مشروعات استثمارية و13 نشاطاً من أنشطة إعداد المشروعات، و12 مشروعاً للمساعدة التقنية)، بمبلغ قدره 5,756,652 دولاراً أمريكياً (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويُعرض موجز لحالة هذه المشروعات في الجدول 4، وقد أُدرجت البيانات ذات الصلة بالفعل في الفقرات 5 إلى 9. 
الجدول 4- المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها 
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (دولار أمريكي)*

	
	الموافق عليها
	المنجزة
	النسبة المئوية للإنجاز
	الموافق عليها
	المنصرف
	الرصيد
	النسبة المئوية للمنصرف

	المشروعات الإيضاحية
	1
	0
	0
	1,853,795
	30,000
	1,823,795
	2

	المشروعات الاستثمارية**
	10
	2
	20
	2,108,857
	764,988
	1,343,869
	36

	إعداد المشروعات
	13
	3
	23
	1,024,000
	425,302
	598,698
	42

	المساعدة التقنية 
	12
	12
	100
	770,000
	770,000
	0
	100

	المجموع
	36
	17
	47
	5,756,652
	1,990,290
	3,766,362
	35


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة. 
** تمت إزالة 45.5 طناً مترياً (65,242 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من أصل 226.3 طنا متريا (405,080 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

11. وحتى نهاية عام 2024، من أصل 36 مشروعاً تمت الموافقة عليها، أُنجز مشروعان استثماريان، وثلاثة أنشطة من أنشطة إعداد المشروعات، و12 مشروعاً للمساعدة التقنية، بينما لا يزال 19 مشروعاً جارياً. وهذه الأنشطة في مراحل متفاوتة من التنفيذ.
12. ومن أصل مجموع التمويل التراكمي الموافق عليه البالغ 5,756,652 دولاراً أمريكيا، جرى صرف مبلغ 1,990,290 دولاراً، وهو ما يمثل معدل صرف بنسبة 35 في المائة.
القضايا المحددة في تنفيذ المشروعات في عام 2024

13. وفي إطار عملية الاستعراض، نوقشت عدة قضايا مع الوكالات الثنائية المعنية وجرت معالجتها على نحو مرضٍ، باستثناء المشكلات المتعلقة بثمانية مشروعات مصنفة ضمن المشروعات ذات التأخير في التنفيذ (بما يشمل ثلاثة مشروعات تتعلق بمكونات من الاتفاقات المتعددة السنوات خاضعة لإجراءات إلغاء المشروع، وذلك تمشيا مع المقرر 84/45(ج)؛ ومشروعاً استثمارياً واحداً متعلقاً بالهيدروفلوروكربون؛ وأربعة مشروعات للمساعدة التقنية). ويعرض المرفق الثالث بهذه الوثيقة المشروعات المصنفة على أنها مشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ، وتوصيات الأمانة التي تطلب تقديم تقرير إلى الاجتماع الثامن والتسعين.
14. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد قضية تتعلق بمشروع خاص بأنشطة إضافية للحفاظ كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة، بموجب المقرر 89/6(ب). وترد هذه القضية أيضاً في المرفق الثالث. ويُعرض وصف موجز لحالة التنفيذ والقضية التي لم يبت فيها بعد، وتُقدَّم توصية للنظر فيها من جانب اللجنة التنفيذية.
15. وقُدّمت إلى الاجتماع السابع والتسعين تفاصيل التقدّم المحرز في تنفيذ المشروعات المرتبطة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بناميبيا[footnoteRef:10] (التي تنفذها ألمانيا)، والتقارير المتعلقة بالمشروعات التي تنطوي على متطلبات إبلاغ محددة[footnoteRef:11] والمرتبطة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بجمهورية إيران الإسلامية (التي تنفذها إيطاليا)، وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بليسوتو (التي تنفذها ألمانيا). وتُعالج التوصيات المتعلقة بالقضايا التي لم يبت فيها بعد في هذه المشروعات، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إن وُجدت، في الأقسام ذات الصلة من تلك الوثائق. ويتناول القسم التالي القضايا التي لم يُبت فيها بعد فيما يتعلق بالمشروعات الجارية المتبقية غير المدرجة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة، وطلبات تمديد تاريخ الإنجاز. [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/64]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17] 

16. ومن بين 56 مشروعاً جارياً، باستثناء أنشطة إعداد المشروعات، جرى تعديل التواريخ المقررة للإنجاز في 20 مشروعاً منذ صدور التقرير المرحلي لعام 2023. 
17. تمشياً مع المقرر 82/11(ب)،[footnoteRef:12] طلبت فرنسا تمديد مدة مشروع واحد، في حين طلبت ألمانيا تمديد مشروعين، كما هو مبين في الجدول 5. [12:  يجب تقديم أي طلب لتمديد المشروع إلى اللجنة التنفيذية للموافقة عليه مسبقاً قبل تاريخ إنجاز المشروع، مع التنويه إلى أنه لا يجوز القيام بأي التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد.] 

الجدول 5- المشروعات التي طُلب تمديد مواعيد إنجازها
	رمز البلد/المشروع
	الوكالة
	الصرف
(بالنسبة المئوية)
	الأنشطة التي تتطلب وقتاً إضافياً
	تاريخ الانتهاء الأصلي
	تاريخ الإنجاز المطلوب

	التحول من الهيدروفلوروكربون-134أ إلى الإيزوبيوتان في تصنيع غازات التبريد المنزلية في شركة كابري (SME Harare)

	زمبابوي
ZIM/REF/82/INV/56
	فرنسا
	100
	إنجاز النموذج الأولي لدورات التبريد، وتشغيل خط إنتاج المجمدات، وإنجاز تدقيق السلامة
	يونيه/حزيران 2025
	يونيه/حزيران 2026

	إعداد جرد وطني لمخزونات نفايات المواد الخاضعة للرقابة، ووضع خطة وطنية لإدارة هذه المواد (المقرر 91/66)

	ليبريا
LIR/DES/93/PRP/36
	ألمانيا
	0
	تعيين خبير استشاري، وإنجاز جمع البيانات وتحليلها، وإعداد التقرير 
	ديسمبر/كانون الأول - 2025
	ديسمبر/كانون الأول - 2026

	سيشيل
SEY/DES/93/PRP/31
	ألمانيا
	0
	تعيين خبير استشاري، وإنجاز جمع البيانات وتحليلها، وإعداد التقرير 
	ديسمبر/كانون الأول - 2025
	ديسمبر/كانون الأول - 2026



التوصية

18. قد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:
(أ) 	أن تحيط علماً، مع التقدير، بالتقارير المرحلية، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول، المقدمة من حكومات أستراليا، والنمسا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وإسبانيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12؛ 
(ب) 	أن توافق على تمديد مواعيد إنجاز المشروعات المذكورة أدناه للسماح بإنجاز الأنشطة الجارية المتبقية، على النحو المبين في الجدول 5 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12:
)1(	 حتى يونيه/حزيران 2026، للتحول من الهيدروفلوروكربون-134أ إلى الإيزوبيوتان في تصنيع غازات التبريد المنزلية في شركة كابري (SME Harare) في زمبابوي (ZIM/REF/82/INV/56) (تنفذه فرنسا)؛
)2( 	حتى ديسمبر/كانون الأول 2026، لإعداد جرد وطني لمخزونات نفايات‑ المواد الخاضعة للرقابة، ووضع خطة وطنية لإدارة هذه المواد (المقرر 91/66) في ليبريا (LIR/DES/93/PRP/36) وسيشيل (SEY/DES/93/PRP/31) (تنفذه ألمانيا)؛
UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12


UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12


(ج) 	أن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية التي تواجه قضايا محددة، والواردة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة. 
إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
		2	
3

المرفق الأول

[bookmark: _Hlk213589311]لمحة عامة لحالة تنفيذ مشروعات الوكالات الثنائية حسب البلد لعام 2024

1. يعرض الجدول 1 من المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2024 في عمليات الإزالة المحققة والمدفوعات المقررة والمحققة وإنجاز المشروعات. 
[bookmark: _Hlk115855444]الجدول 1- حالة تنفيذ المشروعات لعام 2024
	البلد
	المزال في عام 2024 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	المُزال في عام 2024 (طن من معادل ثاني أكسيد الكربون)*
	تقدير الأموال المنصرفة في عام 2024 (دولار أمريكي)
	الأموال المنصرفة في عام 2024 (دولار أمريكي)
	النسبة المئوية للأموال المنصرفة أكثر من المقدرة في عام 2024
	النسبة المئوية للمشروعات المقررة المنجزة في عام
 **2024

	الأرجنتين
	0.0
	0.0
	40,000
	0
	0
	0

	البرازيل
	0.0
	0.0
	1,043,235
	2,345,393
	225
	100

	بوركينا فاسو
	0.0
	0.0
	142,655
	75,050
	53
	 

	الصين
	0.0
	0.0
	587,565
	64,000
	11
	0

	كولومبيا
	3.7
	0.0
	56,939
	30,837
	54
	100

	مصر
	2-4
	0.0
	87,504
	108,504
	124
	100

	الهند
	16.0
	0.0
	578,745
	60,000
	10
	 

	إندونيسيا
	0.0
	0.0
	0
	35,670
	 
	0

	إيران (جمهورية - الإسلامية)
	0.0
	0.0
	200,000
	0
	0
	 

	كينيا
	0.0
	0.0
	211,330
	259,214
	123
	0

	ليسوتو
	0.0
	0.0
	112,865
	79,425
	70
	0

	ليبريا
	0.0
	0.0
	123,925
	50,754
	41
	0

	ملاوي
	49.0
	0.0
	0
	0
	 
	 

	موريشيوس
	0.0
	0.0
	219,001
	111,791
	51
	0

	المكسيك
	0.0
	0.0
	139,485
	97,685
	70
	0

	منغوليا
	0.0
	0.0
	28,000
	206
	1
	 

	ناميبيا
	0.0
	0.0
	173,487
	79,334
	46
	 

	نيجيريا
	0.0
	0.0
	0
	0
	 
	25

	بابوا غينيا الجديدة
	0.0
	0.0
	80,000
	29,135
	36
	0

	سيشيل
	0.0
	0.0
	141,826
	29,802
	21
	 

	سيراليون
	0.0
	0.0
	 
	5,000
	 
	 

	توغو
	0.0
	0.0
	21,382
	5,071
	24
	 

	أوغندا
	0.0
	0.0
	0
	20,000
	 
	 

	فييت نام
	0.0
	0.0
	77,502
	0
	0
	 

	زمبابوي
	0.0
	0.0
	7,204
	7,204
	100
	0

	المنطقة: آسيا والمحيط الهادئ
	0.0
	0.0
	147,111
	86,999
	59
	0

	المجموع الكلي
	71.1
	0.0
	4,219,761
	3,581,074
	85
	25


* لا توجد إزالة في عام 2024 للمشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون.
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Annex I
** للمشروعات المقرر إنجازها في عام 2024
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[bookmark: _Hlk213589352]المرفق الثاني

لمحة عامة لحالة تنفيذ مشروعات الوكالات الثنائية حسب السنة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024

1. يعرض الجدول 1 من المرفق الثاني لمحة عامة لحالة تنفيذ المشروعات حسب السنة.[footnoteRef:13] أنجزت جميع المشروعات والأنشطة التي تمت الموافقة عليها بين عامي 1992 و2014.  [13:  تعرض البيانات وفقا للسنة التي تمت فيها موافقة اللجنة التنفيذية على المشروع. ويتعامل مع جميع الموافقات (سواء لمشروعات استثمارية أو غير استثمارية) على قدم المساواة (أي أن مشروعاً استثمارياً أو شريحة تمويل من اتفاق متعدد السنوات بقيمة مليون دولار أمريكي يُعد مشروعاً واحداً تماماً كما يُعد إعداد برنامج قطري بقيمة 30,000 دولار مشروعاً واحداً). والمؤشرات الرئيسية المستمدة من الموجز السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المنجزة، وأطنان قدرات استنفاد الأوزون/أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون المزالة، والنسبة المئوية للأموال المصروفة. وتوجد ثلاثة أنواع من عمليات الصرف: أثناء التنفيذ، وبعد التنفيذ، وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.] 

الجدول 1- حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة
	السنة
	عدد المشروعات*
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	الموافق عليها
	المنجزة
	النسبة المئوية للإنجاز
	الموافق عليها
	المنصرف
	الرصيد
	النسبة المئوية للمنصرف

	1992
	18
	18
	100
	2,883,669
	2,883,669
	0
	100

	1993
	10
	10
	100
	1,445,586
	1,445,586
	0
	100

	1994
	30
	30
	100
	3,190,374
	3,190,374
	0
	100

	1995
	17
	17
	100
	4,654,902
	4,654,902
	0
	100

	1996
	26
	26
	100
	3,468,211
	3,468,211
	0
	100

	1997
	32
	32
	100
	4,040,251
	4,040,251
	0
	100

	1998
	39
	39
	100
	4,108,525
	4,108,525
	0
	100

	1999
	59
	59
	100
	12,131,407
	12,131,407
	0
	100

	2000
	29
	29
	100
	4,808,878
	4,808,878
	0
	100

	2001
	41
	41
	100
	7,523,213
	7,523,213
	0
	100

	2002
	61
	61
	100
	7,910,174
	7,910,174
	0
	100

	2003
	32
	32
	100
	6,810,120
	6,810,120
	0
	100

	2004
	30
	30
	100
	15,005,412
	15,005,412
	0
	100

	2005
	28
	28
	100
	18,183,034
	18,183,034
	0
	100

	2006
	25
	25
	100
	7,128,808
	7,128,808
	0
	100

	2007
	13
	13
	100
	3,138,440
	3,138,440
	0
	100

	2008
	33
	33
	100
	7,531,037
	7,531,037
	-1
	100

	2009
	21
	21
	100
	2,347,228
	2,347,228
	0
	100

	2010
	20
	20
	100
	3,278,389
	3,278,389
	-1
	100

	2011
	20
	20
	100
	6,821,798
	6,821,798
	0
	100

	2012
	11
	11
	100
	6,594,959
	6,594,959
	0
	100

	2013
	7
	7
	100
	2,276,412
	2,276,412
	0
	100

	2014
	14
	14
	100
	1,365,834
	1,365,834
	0
	100

	2015
	26
	25
	96
	4,881,449
	4,751,799
	129,650
	97

	2016
	16
	13
	81
	5,129,894
	3,891,308
	1,238,586
	76

	2017
	16
	12
	75
	3,085,614
	2,922,246
	163,368
	95

	2018
	16
	14
	88
	7,050,550
	7,046,883
	3,667
	100

	2019
	5
	4
	80
	1,829,814
	1,274,609
	555,205
	70

	2020
	12
	8
	67
	3,986,712
	3,155,879
	830,833
	79

	2021
	19
	8
	42
	4,676,586
	2,945,151
	1,731,435
	63

	2022
	4
	0
	0
	3,257,043
	454,296
	2,802,747
	14

	2023
	23
	1
	4
	4,148,795
	140,467
	4,008,328
	3

	2024
	21
	0
	0
	9,000,849
	888,399
	8,112,450
	10

	المجموع
	774
	701
	91
	183,693,966
	164,117,699
	19,576,268
	89


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12
Annex II

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1


UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1


** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
2
2
3

	رمز البلد/المشروع
	الوكالة
	اسم المشروع
	الصرف
(بالنسبة المئوية)
	الحالة/ القضايا
	التوصية

	إندونيسيا
IDS/PHA/92/INV/221
	أستراليا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى)
	7
	تأخيرات مدتها 12 شهرا
	أن تطلب إلى حكومة أستراليا أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ.

	زمبابوى 
ZIM/REF/82/INV/56
	فرنسا
	التحول من الهيدروفلوروكربون-134أ إلى الإيزوبيوتان في تصنيع غازات التبريد المنزلية في شركة كابري (SME Harare)
	100
	تأخيرات مدتها 12 شهرا
	مع الإشارة إلى المقرر 77/8(ي)، أن تطلب إلى حكومة فرنسا أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	موريشيوس MAR/PHA/86/INV/30
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة)
	0
	تأخيرات مدتها 18 شهرا
	أن تطلب إلى حكومة ألمانيا أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	موريشيوس MAR/PHA/88/INV/33
	ألمانيا
	تقرير التحقق من تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	تأخيرات مدتها 12 و18 شهرا
	أن تطلب إلى حكومة ألمانيا أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	ناميبيا 
NAM/PHA/92/TAS/29
	ألمانيا
	تقرير التحقق من تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	تأخيرات مدتها 18 شهرا
	أن تطلب إلى حكومة ألمانيا أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	بوبوا غينيا الجديدة PNG/PHA/92/TAS/17
	ألمانيا
	تقرير التحقق من تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	تأخيرات مدتها 18 شهرا
	أن تطلب إلى حكومة ألمانيا أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	سيشل 
SEY/PHA/92/INV/30
	ألمانيا
	تقرير التحقق من تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	تأخيرات مدتها 18 شهرا
	أن تطلب إلى حكومة ألمانيا أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	سيشيل
SEY/EEF/93/TAS/32
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى) (أنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة بموجب المقرر 89/6(ب))
	1
	مشروع متأخر بسبب تأخيرات في تعيين الخبراء الاستشاريين
	أن تطلب إلى حكومة ألمانيا أن تقدم تقرير حالة إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن التقدّم المحرز في التنفيذ

	منغوليا 
MON/PHA/86/INV/32
	اليابان
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المرفق الثالث
المشروعات الجارية ذات القضايا التي لم يُبت فيها بعد في التقارير المرحلية للوكالات الثنائية
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