| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | EP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/34 30 April 2025 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |  |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто шестое совещание

Монреаль, 26-30 мая 2025 года

Пункт 9(c) предварительной повестки дня

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ЭРИТРЕЯ

В настоящем документе содержатся замечания и рекомендация Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ

| - План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш) | ЮНЕП и ЮНИДО | Общее утверждение |
| --- | --- | --- |

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Эритрея

| I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | УЧРЕЖДЕНИЕ | НА КАКОМ СОВЕЩАНИИ УТВЕРЖДЕН | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II) | ЮНЕП (ведущее), ЮНИДО | 91-е | 100% поэтапный отказ к 2030 году |

| II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (Приложение C, Группа I) | Год: 2023 | 0,53 тонн ОРС |
| --- | --- | --- |

| III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (в тоннах ОРС) |  |  |  |  |  |  |  | Год: 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химические вещества | Аэрозоли | Пеноматериалы | Пожаротушение | Холодильные установки |  | Растворители | Технологические агенты | Лабораторное использование | Совокупное секторальное потребление |
|  |  |  |  | Производство | Техобслуживание |  |  |  |  |
| ГХФУ-22 |  |  |  |  | 0,39 |  |  |  | 0,39 |

| IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень 2009 –2010 г.: | 1,09 | Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения: | 1,09 |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |
| Уже утверждено: | 1,09 | Осталось: | 0,00 |

| V) УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН |  | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮНЕП | Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС) | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
|  | Финансирование (в долл. США) | 231 650* | 0 | 0 | 231,650* |
| ЮНИДО | Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС) | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
|  | Финансирование (в долл. США) | 152 000* | 0 | 0 | 152 000* |

*Включая 79 100 долл. США для ЮНЕП и 32 100 долл. США для ЮНИДО на дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности (решение 89/6)

| VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ |  |  | 2022 | 2023-2024 | 2025* | 2026-2029 | 2030 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельные уровни потребления, предусмотренные Монреальским протоколом (в тоннах ОРС) |  |  | 0,71 | 0,71 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | н/п |
| Максимально допустимое потребление (в тоннах ОРС) |  |  | 0,67 | 0,60 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | н/п |
| Финансирование, согласованное в принципе (в долл. США) | ЮНЕП | Расходы по проекту | 115 000 | 0 | 235 000 | 0 | 75 000 | 425 000 |
|  |  | Эксплуатац. расходы | 14 950 | 0 | 30 550 | 0 | 9 750 | 55 250 |
|  | ЮНИДО | Расходы по проекту | 105 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 215 000 |
|  |  | Эксплуатац. расходы | 9 450 | 0 | 9 900 | 0 | 0 | 19 350 |
| Фонды, утвержденные Исполнительным комитетом (в долл. США) |  | Расходы по проекту | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 |
|  |  | Эксплуатац. | 24 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 400 |
| Общий объем средств, рекомендованных для утверждения на настоящем совещании (в долл. США) |  | Расходы по проекту | 0 | 0 | 345 000 | 0 | 0 | 345 000 |
|  |  | Эксплуатац. расходы | 0 | 0 | 40 450 | 0 | 0 | 40 450 |

*Финансирование на 2025 год включает 100 000 долл. США, плюс эксплуатационные расходы учреждений в размере 13 000 долл. США, для ЮНЕП, на дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности (решение 89/6)

| Рекомендация секретариата: | Общее утверждение |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

# От имени правительства Эритреи ЮНЕП в качестве ведущего учреждения-исполнителя представила запрос на финансирование второго транша по этапу II реализации плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) с общим объемом расходов 385 450 долл. США, включая 235 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 30 550 долл. США для ЮНЕП и 110 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 9 900 долл. США для ЮНИДО. Представленный документ включает в себя отчет о ходе реализации первого транша, отчет о проверке потребления ГХФУ за период с 2020 по 2023 год, запрос на финансирование дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования, а также план реализации транша на период с 2025 по 2030 год.

Отчет о потреблении ГХФУ

# Правительство Эритреи сообщило в отчете о реализации страновой программы (СП) о потреблении 0,39 тонн ОРС ГХФУ в 2024 году, что на 64,2 процента ниже базового уровня страны по ГХФУ для соблюдения требований. Данные в соответствии со Статьей 7 за 2024 год еще не представлены. Потребление ГХФУ в 2020-2024 годах представлено в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Эритрее (данные в соответствии со Статьей 7 на 2020-2024 годы)

| ГХФУ-22 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | Базовый уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрические тонны (т) | 11,20 | 11,00 | 10,30 | 9,50 | 7,10 | 19,70 |
| Тонны ОРС | 0,62 | 0,61 | 0,57 | 0,52 | 0,39 | 1,09 |

* Данные CП

# Эффективная реализация мероприятий ПОДПО в Эритрее, в сочетании с растущей доступностью альтернативных ОРВ технологий, привела к устойчивому снижению потребления ГХФУ-22. В бытовых и коммерческих системах кондиционирования воздуха ГХФУ-22 замещается на R-410A, ГФУ-32 и R-290, а R-404A внедряется в промышленном секторе.

Отчет о реализации страновой программы

# Правительство Эритреи представило данные о секторальном потреблении ГХФУ в рамках отчета о реализации СП за 2023 год, которые согласуются со сведениями, представленными согласно Статье 7 Монреальского протокола.

Отчет о проверке

# Отчет о проверке подтвердил, что правительство внедряет систему лицензирования и квотирования импорта и экспорта ГХФУ и что общее потребление ГХФУ, указанное в соответствии со Статьей 7 Монреальского протокола на период с 2020 по 2023 год, является верным (как показано в таблице 1 выше). В результате проверки был сделан вывод о том, что Эритрея соблюдает график сокращения выбросов, предусмотренный в рамках Монреальского протокола. Эффективное применение Правил ОРВ 2010 года в сочетании с операционной системой лицензирования и квотирования, внедренной с 2013 года, позволило стране контролировать и отслеживать импорт ГХФУ. Сотрудничество между национальным органом по озону, таможенным департаментом и другими заинтересованными сторонами в значительной степени способствовало соблюдению требований, с опорой на использование идентификаторов хладагентов и регулярную выверку данных. Несмотря на такие вызовы, как трудности с ведением учета импортерами, пробелы в обмене информацией между органами исполнительной власти и текучесть кадров на таможне, Эритрея продемонстрировала твердую приверженность и институциональный потенциал в продвижении рационального с точки зрения окружающей среды управления ОРВ. ЮНЕП подтвердила, что эти проблемы были решены в рамках деятельности по ПОДПО.

Отчет о ходе реализации первого транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Правовая основа

# Правительство Эритреи приняло постановление (правовое уведомление 117/2010), запрещающее импорт оборудования на основе ОРВ, требующее регистрации импортеров ОРВ и устанавливающее квоты на импорт на ежегодной основе. После ратификации Кигалийской поправки 7 февраля 2023 года нормативная база была пересмотрена в 2023 году, с тем чтобы включить ГФУ и их смеси. Также были приняты тарифные коды Гармонизированной системы (ГС) 2022.

# Было проведено обучение 37 сотрудников таможенных и правоохранительных органов, в том числе шести женщин, по вопросам обновления законодательства, наращивания потенциала в области мониторинга и предотвращения незаконной торговли ГХФУ и другими контролируемыми веществами в рамках Монреальского протокола, а также распознавания контрафактных хладагентов. Кроме того, услуги по идентификации хладагентов были предоставлены техникам и секторам из отделений, расположенных в Асмэра и Массауа. В 2024 году национальное отделение по озону (НОО) приняло участие в пограничных диалогах в Мозамбике с представителями соседних стран для обмена информацией о потенциальной незаконной торговле ГХФУ.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

# В период реализации проекта были осуществлены следующие мероприятия:

## Укрепление потенциала техников по обслуживанию ХКВ: Разработка схемы добровольной сертификации техников ХКВ завершена и находится на утверждении правительства. Было разработано учебное пособие для техников и передано более чем 70 техникам ХКВ. В общей сложности 131 техник ХКВ, в том числе 21 женщина, прошли обучение по рациональным практикам в области обслуживания холодильных установок, включая использование альтернатив с низким потенциалом глобального потепления (ПГП), углеводородных и других хладагентов с низким или нулевым ПГП;

## Разработка национальных технических стандартов и содействие «зеленым» закупкам: Была нанята группа национальных консультантов для разработки технических стандартов по обслуживанию ХКВ, включающих меры по повышению энергоэффективности и безопасному использованию технологий с низким ПГП. Для 30 инспекторов по окружающей среде и других заинтересованных лиц был проведен семинар по наращиванию потенциала, на котором были представлены новые разработанные стандарты;

## Техническое содействие и укрепление центров передового опыта: Осуществлена закупка одного идентификатор хладагентов, для 74 техников ХКВ была проведена двухнедельная программа обучения, учреждения по обучению в области ХКВ были укреплены через посредство предоставления инструментов и средств ХКВ.

Осуществление и мониторинг проекта

# На проведение мониторинга и последующих мероприятий было выделено в общей сложности 20 000 долл. США, включая затраты на персонал и консультантов проекта (10 000 долл. США), командировки (2 000 долл. США) и проведение совещаний (8 000 долл. США).

Уровень расходования средств

# По состоянию на март 2025 года из утвержденной к настоящему времени суммы в 220 000 долл. США (115 000 долл. США для ЮНЕП и 105 000 долл. США для ЮНИДО) были распределены 213 000 долл. США (96,8 %) (115 000 долл. США для ЮНЕП и 98 000 долл. США для ЮНИДО). Остаток в размере 7 000 долл. США будет распределен в 2025 году.

Отчет о ходе реализации второго транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

# В период с июня 2025 года по июнь 2030 года будут осуществлены следующие мероприятия:

## Обновление законодательства по ОРВ и усиление контроля за соблюдением правил: Проведение двух семинаров по пограничному диалогу с соседними странами для обмена информацией о потенциальной незаконной торговле ГХФУ, проведение обучающих семинаров для 80 сотрудников таможни и других правоохранительных органов по вопросам обновления законодательства, предотвращения незаконной торговли и распознавания контрафактных хладагентов (ЮНЕП) (55 000 долл. США);

## Укрепление потенциала техников по обслуживанию ХКВ: Проведение программы сертификации для 150 техников (ЮНЕП) (35 000 долл. США);

## Разработка национальных технических стандартов и продвижение «зеленых» закупок: Проведение двух семинаров по наращиванию потенциала для 40 участников, включая сотрудников НОО, инструкторов, специалистов по стандартам и инспекторов по окружающей среде, а также других соответствующих регулирующих органов по обеспечению соблюдения технических стандартов, проведение пяти выездных инспекций для контроля соблюдения стандартов и осуществления «зеленых» закупок (ЮНЕП) (25 000 долл. США);

## Оказание технического содействия и укрепление центров передового опыта: Привлечение консультанта для оказания содействия НОО в реализации мероприятий ПОДПО, предоставление технического содействия для продвижения внедрения альтернативных хладагентов с низким или нулевым ПГП, закупка и передача инструментов и оборудования центрам передового опыта, закупка семи идентификаторов хладагентов (ЮНИДО) (110 000 долл. США);

## Мероприятия по поддержанию энергоэффективности: Эти мероприятия подробно описаны в следующем разделе (ЮНЕП) (100 000 долл. США);

## Мониторинг проекта (ЮНЕП): Координация проекта, вовлечение заинтересованных сторон и осуществление запланированных мероприятий в рамках ПОДПО (20 000 долл. США), что включает в себя расходы на персонал и консультантов проекта (10 000 долл. США), командировки (2 000 долл. США) и организацию совещаний (8 000 долл. США).

Мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования

# Проект, связанный с энергоэффективностью, представленный в соответствии с решением 89/6, призван способствовать внедрению энергоэффективных альтернатив с низким ПГП в секторе ХКВ путем усиления координации между ключевыми национальными заинтересованными сторонами, включая потребителей. Мероприятия по наращиванию потенциала направлены на улучшение сотрудничества между заинтересованными сторонами путем проведения целевого обучения и сессий для обмена информацией с особым вниманием к энергоэффективности и хладагентам с низким ПГП. Мероприятия по информированию и оценке воздействий направлены на максимальное вовлечение общественности и потребителей, а также на выявление эффективности мер, реализуемых в рамках проекта. Подробное описание предлагаемых мероприятий и соответствующая разбивка затрат на поддержание энергоэффективности в секторе представлены в таблице 2.

# Таблица 2. Дополнительные мероприятия, предлагаемые для поддержания энергоэффективности в секторе обслуживания

| Мероприятие | Контрольные показатели | Расходы (в долл. США) |
| --- | --- | --- |
| # Наращивание потенциала |  |  |
| Опрос и оценка: Проведение национального опроса с привлечением НОО и соответствующих министерств (например, Департамента энергоэффективности, Министерства энергетики и разработки полезных ископаемых) для выявления административных и нормативных вызовов, связанных с продвижением энергоэффективных технологий с низким ПГП | Результаты опроса и рекомендации, выработанные НОО и партнерами | 18 000 |
| Обучение для таможни: Обновление учебных материалов и проведение одного семинара для 30 таможенных сотрудников по мониторингу импорта холодильного оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов (ХКВТН) с особым вниманием к типу хладагента, количеству заправки, ПГП и воспламеняемости | Один семинар (30 участников) | 16 000 |
| Обучение техников ХКВ: Обновление материалов и проведение двух семинаров (по 30 участников в каждом) для инструкторов и техников ХКВ с особым вниманием к энергоэффективным практикам и инструментам мониторинга | Два семинара (30 участников в каждом) | 23 000 |
| Семинар для технических экспертов: Подготовка информационных материалов и проведение одной информационной сессии для 50 технических экспертов (например, коммунальных служб, проектировщиков, разработчиков) по вопросам энергоэффективных технологий с низким ПГП | Один семинар (50 участников) | 3 000 |
| Промежуточный итог |  | 60 000 |
| Информационно-просветительская деятельность и оценка воздействий |  |  |
| Информационно-просветительские материалы: Разработка двух информационных видеороликов и двух материалов в виде инфографики для потребителей, в которых подчеркиваются значения ПГП хладагентов, маркировка энергоэффективности, а также связанные с этим экологические и экономические преимущества | Два видеоролика, два материала в виде инфографики | 10 000 |
| Информационно-просветительская сессия для импортеров: Проведение одной сессии с 15 импортерами оборудования ХКВТН для разъяснения требований национальной маркировки и преимуществ импорта энергоэффективной продукции | Одна информационно-просветительская сессия (15 участников) | 10 000 |
| Опрос на тему поведения потребителей: Проведение опроса не менее 1 000 домохозяйств для оценки осведомленности и препятствий на пути внедрения энергоэффективных приборов с низким ПГП. Результаты послужат основой для будущих усовершенствований программы маркировки | Проведение одного опроса | 20 000 |
| Промежуточный итог |  | 40 000 |
| Итого |  | 100 000 |

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

КОММЕНТАРИИ

Отчет о проверке

# ЮНЕП представила отчет о проверке, который охватывает только 2020-2023 годы. ЮНЕП указала, что подготовка отчета о проверке за 2024 год продолжается, и правительство Эритреи намерено завершить проверку в кратчайшие сроки и повторно представить в срок к 30 мая 2025 года пересмотренный отчет о проверке во исполнение решения 72/19(a) , с тем чтобы включить данные за 2024 год.

Отчет о ходе реализации первого транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Правовая основа

# Правительство Эритреи уже установило квоты на импорт ГХФУ на 2025 год в соответствии с контрольными целями Монреальского протокола.

Отчет о ходе реализации второго транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

# Мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования

# В соответствии с решением 89/6(d) ЮНЕП включила в план реализации транша конкретные меры, показатели эффективности и финансирование, связанное с дополнительными мероприятиями по поддержанию энергоэффективности. Проект ориентирован на три основных компонента: (a) укрепление институционального потенциала путем обучения техников ХКВ и таможенных служащих методам продвижения энергоэффективности и использования хладагентов с низким ПГП в оборудовании ХКВ, а также развитие их навыков путем проведения сессий для обмена информацией по вопросам энергоэффективности и хладагентов с низким ПГП, (b) укрепление координации между национальными заинтересованными сторонами путем проведения опросов и разработки стратегий для поддержки принятия обоснованных решений и сохранения динамики в отказе от потребления ГХФУ; (c) проведение кампаний по информированию общественности, направленных на просвещение потребителей и импортеров о важности рейтингов энергоэффективности, типов хладагентов и преимуществах внедрения энергоэффективных технологий с низким ПГП для окружающей среды.

# Секретариат поинтересовался сроками разработки минимальных стандартов энергетических характеристик (МСЭХ) для сектора ХКВТН, отметив, что страна еще не внедрила МСЭХ. ЮНЕП уточнила, что Эритрея планирует разработать МСЭХ для сектора ХКВТН в рамках своей более широкой стратегии в области энергоэффективности, при этом мероприятия будут соответствовать дополнительным мероприятиям, предложенным в решении 89/6. Предполагается, что МСЭХ будет доработан и готов к январю 2026 года. Секретариат также попросил разъяснить, намерена ли Эритрея внедрить программу обязательной маркировки для импортируемого оборудования ХКВТН. ЮНЕП подтвердила, что Эритрея в настоящее время подобное требование к маркировке вводить не планирует. Хотя программа маркировки могла бы внести вклад в разработку будущей политики, повышая прозрачность рынка и информируя потребителей о выборе, в настоящее время не планируется никаких инициатив по учреждению этого стандарта.

# ЮНЕП подтвердила, что не осуществляются иные мероприятия, финансируемые из источников, не относящихся к Многостороннему фонду, которые могли бы пересекаться с мероприятиями, запланированными в рамках данного проекта.

Реализация гендерной политики

# Правительство Эритреи и ЮНЕП сохраняют приверженность реализации операционной политики Многостороннего фонда по учету гендерной проблематики и планируют включить вопросы гендерного равенства в мероприятия и в управление этапом II ПОДПО. Национальная гендерная политика Эритреи, собственная гендерная политика правительства, послужит руководящим указанием. В рамках мониторинга осуществления проекта будут собираться и анализироваться данные с разбивкой по полу, а информационно-просветительские мероприятия будут направлены на обеспечение гендерного баланса. НОО обратится к заинтересованным сторонам с просьбой предоставить информацию о том, как включить гендерные показатели в процессы планирования, реализации и отчетности по каждому компоненту этапа II, и сосредоточится на поддержке сбалансированного с гендерной точки зрения участия в мероприятиях по обучению и наращиванию потенциала путем формирования квот для женщин.

Обновленное Соглашение

# Ввиду включения финансирования дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования и соответствующим пересмотром графика финансирования, Соглашение между Правительством Эритреи и Исполнительным комитетом было обновлено. В частности, пересмотрено добавление 2-A и добавлен пункт 17, в котором указывается, что обновленное Соглашение заменяет Соглашение, достигнутое на 91-м заседании в решении 91/43, которое содержится в приложении I к настоящему документу. Обновленное Соглашение будет приложено к заключительному докладу 96-го совещания.

Устойчивость поэтапного отказа от потребления ГХФУ и оценка рисков

# Правительство Эритреи продолжает обеспечивать соблюдение и контролировать выполнение национальных нормативных актов, регулирующих ГХФУ, включая системы оперативного лицензирования и квотирования, введенные в соответствии с обновленным законодательством 2023 года. Благодаря целенаправленному обучению таможенных служащих и сотрудников правоохранительных органов, а также принятию кодов ГС 2022, Эритрея удерживает потребление ГХФУ ниже уровней, согласованных с Исполнительным комитетом. Для снижения рисков, связанных с устойчивым отказом от потребления ГХФУ, правительство продолжит укреплять правоприменение и расширять усилия по наращиванию потенциала, включая завершение разработки и введение в действие схемы сертификации техников ХКВ. Планируются дальнейшие программы обучения, направленные на пропаганду рациональных практик в сфере обслуживания и безопасного обращения с альтернативами с низким ПГП. Мероприятия в рамках компонента проекта во исполнение решения 89/6 будут способствовать внедрению энергоэффективных, благоприятных для климата технологий, внося вклад в долгосрочную устойчивость сокращения потребления ГХФУ в секторе обслуживания холодильного оборудования.

Заключение

# В течение отчетного периода Эритрея продолжила соблюдать предельно допустимые уровни потребления ГХФУ, при этом потребление неуклонно снижалось с 11,20 метрических тонн в 2020 году до 7,10 метрических тонн в 2024 году, что вполне соответствует ограничениям, предусмотренным Соглашением страны с Исполнительным комитетом. Доля выплат по первому траншу превышает 96 %. В рамках первого транша был достигнут прогресс, включая пересмотр национального законодательства с целью включения в него ГХФУ и ГФУ, создание системы сертификации техников, обучение 37 таможенных служащих и 131 техников ХКВ, усиление учебных учреждений и закупку основного оборудования для поддержки извлечения и повторного использования хладагента.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

# Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету принять к сведению:

## отчет о ходе реализации первого транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от потребления ГХФУ (ПОДПО) для Эритреи;

## представление дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования на сумму 100 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в размере 13 000 долл. США для ЮНЕП;

## обновление Секретариатом Фонда Соглашения между правительством Эритреи и Исполнительным комитетом, содержащееся в приложении I к настоящему документу, а именно добавление 2-A, чтобы отразить включение финансирования дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования, упомянутых в подпункте (b) выше, а также пункт 17, который был добавлен, чтобы указать, что обновленное Соглашение заменяет Соглашение, достигнутое на 91-м заседании (решение 91/44).

# Секретариат Фонда также рекомендует общее утверждение второго транша этапа II ПОДПО для Эритреи и соответствующего плана реализации транша на 2025-2030 годы с уровнями финансирования, приведенными в таблице ниже, исходя из понимания, что ЮНЕП представит обновленный отчет о проверке, включающий данные о потреблении за 2024 год, к 30 мая 2025 года.

|  | Название проекта | Финансирование проекта (в долл. США) | Эксплуатационные расходы (в долл. США) | Учреждение-исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш) | 235 000 | 30 550 | ЮНЕП |
| (b) | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш) | 110 000 | 9 900 | ЮНИДО |

Приложение I

ТЕКСТ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОБНОВЛЕННОЕ

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЭРИТРЕИ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТАПОМ II ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ

(Соответствующие изменения выделены жирным шрифтом для удобства прочтения)

17.	Настоящее обновленное Соглашение заменяет Соглашение, достигнутое между правительством Эритреи и Исполнительным комитетом на 91-м заседании Исполнительного комитета.

ДОБАВЛЕНИЕ 2-А: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

| Строка | Сведения | 2022 | 2023-2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | График сокращения потребления веществ, отнесенных к группе I приложения C Монреальского протокола (в тоннах ОРС) | 0,71 | 0,71 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | - |
| 1.2 | Максимальный общий объем допустимого потребления веществ, отнесенных к группе I приложения С (в тоннах ОРС) | 0,67 | 0,60 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | - |
| 2.1 | Согласованное финансирование ведущего УИ (ЮНЕП) (в долл. США) | 115 000 | 0 | 235 000 | 0 | 75 000 | 425 000 |
| 2.2 | Эксплуатационные расходы для ведущего УИ (в долл. США) | 14 950 | 0 | 30 550 | 0 | 9 750 | 55 250 |
| 2.3 | Согласованное финансирование сотрудничающего УИ (ЮНИДО) (в долл. США) | 105 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 215 000 |
| 2.4 | Эксплуатационные расходы для сотрудничающего УИ (в долл. США) | 9 450 | 0 | 9 900 | 0 | 0 | 19 350 |
| 3.1 | Совокупное согласованное финансирование (в долл. США) | 220 000 | 0 | 345 000 | 0 | 75 000 | 640 000 |
| 3.2 | Совокупные эксплуатационные расходы (в долл. США) | 24 400 | 0 | 40 450 | 0 | 9 750 | 74 600 |
| 3.3 | Совокупные согласованные расходы (в долл. США) | 244 400 | 0 | 385 450 | 0 | 84 750 | 714 600 |
| 4.1.1 | Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) |  |  |  |  |  | 0,71 |
| 4.1.2 | Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22, который должен быть достигнут на предыдущем этапе (в тоннах ОРС) |  |  |  |  |  | 0,38 |
| 4.1.3 | Остающийся приемлемый объем потребления ГХФУ-22 (в тоннах ОРС) |  |  |  |  |  | 0,00 |
| *Дата завершения Фазы 1: 31 декабря 2021 г., согласно Соглашению Фазы 1. |  |  |  |  |  |  |  |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/1

В соответствии с письмом Министерства земельных, водных ресурсов и окружающей среды Эритреи в адрес Секретариата от 12 марта 2025 года.

В соответствии с решением 89/6 страны с низким объемом потребления могут включить в свои ПОДПО дополнительные мероприятия по внедрению альтернатив ГХФУ с низким или нулевым потенциалом глобального потепления и по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования.

Правила выдачи разрешений, система квот на импорт или экспорт ОРВ и оборудования или продукции на основе ОРВ.

Один консультант и один эксперт из Национальной конфедерации эритрейских трудящихся возглавили разработку схемы добровольной сертификации техников ХКВ, провели оценки и подготовили всю необходимую документацию.

Включая экспертов из центра профессиональной подготовки и специалистов по окружающей среде в стране.

Сюда включены процесс сертификации, определение предметов, подлежащих теоретическому или практическому изучению, а также обеспечение необходимого уровня знаний.

Сюда включены вакуумные насосы, манометры коллекторов и стандартные шланги (ГХФУ, УВ и ГФУ), портативные детекторы утечек для УВ, зарядная станция для УВ, паяльное устройство, инструмент для компрессионного фитинга, портативные агрегаты для извлечения и повторного использования, прокалывающие щипцы и труборезы, мультиметры и инструменты для безопасного обслуживания.

Ведущим двусторонним учреждениям и учреждениям-исполителям, представлявшим запросы на транш ПОДПО на первом совещании года, было рекомендовано включить отчет о проверке национальных целей в области потребления за год, непосредственно предшествующий году, в котором представлялся транш.