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2025年12月1日至5日，蒙特利尔
临时议程[footnoteRef:1]项目7(a)(一) [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1] 



截至2024年12月31日的综合进度报告

导言

本综合进度报告概述了截至2024年12月31日双边机构和执行机构[footnoteRef:2]提供的进度和财务信息，详见各机构各自提交秘书处的进度报告[footnoteRef:3]。 [2:  进度报告由以下机构提交：澳大利亚、奥地利、法国、德国、意大利、日本、西班牙、大不列颠及北爱尔兰联合王国、开发署、环境署、工发组织和世界银行（UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12号至UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/16号文件）。]  [3:  执行委员会要求为委员会成员提供每个项目的详细信息，并应要求提供打印件（第19/23号决定）。多边基金网站上的第九十七次会议门户网站载有微软Excel电子表格格式的综合进度报告数据库。] 

本综合进度报告以及双边机构和执行机构的进度报告包括了《蒙特利尔议定书》下的所有受控物质。本报告载有关于氢氟碳化物相关项目和活动的信息，这些项目和活动或是由多边基金经常捐款供资，或是由来自17个非第5条缔约方的用于为执行《基加利修正案》提供快速启动支持的额外自愿捐款供资。[footnoteRef:4] 由于所核准的所有额外自愿捐款项目均已完成，而且已把其资金余额退还秘书处，秘书处将不再分开列报这些项目。本文件所载分析对所有受控物质均使用ODP吨为单位，唯有氢氟碳化物除外，使用吨二氧化碳当量为单位。[footnoteRef:5] [4:  在第七十七次会议上，执行委员会赞赏地接受了17个非第5条缔约方旨在为执行《基加利修正案》提供快速启动支持而宣布的额外捐款，指出此类资金本质上都是一次性的，不会取代捐助缔约方的捐款。捐款缔约方是：澳大利亚、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、日本、卢森堡、荷兰、新西兰、挪威、瑞典、瑞士、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国。]  [5:  根据第84/12号决定(a)(四)段，提交第九十七次会议的进度报告将载有以吨二氧化碳当量为单位的氢氟碳化物衡量结果。] 

秘书处审查过程

秘书处逐份审查了各双边机构和执行机构分别提交的年度进度报告。审查的依据是为投资和非投资项目制定的阶段目标，除其他外包括：协定签署情况；首次发放资金的日期；设备采购与安装情况；提供服务的情况，包括制冷技师和海关人员的培训；已核准资金的发放水平；项目的业务和财务完成情况；资金余额的退还情况。
在审查过程中发现了一些潜在问题，除其他外包括：由于行政审批的拖延导致协定尚未签署；存在国家臭氧干事尚未到位的情况；没有财务进度报告；采购流程中的拖延，其主要原因是供应链问题，制冷剂识别装置的供应受影响最大；当地市场缺乏替代技术；在找到开展专业活动的技术专家和咨询师方面存在困难；国家层面的安全相关问题。所有存在未决问题的项目均有已核准资金发放率低和/或需要延长计划完成日期的情况。
秘书处还就存在未决问题的项目和活动与每个双边机构和执行机构进行了若干次交流，一些问题得到了满意的解决。对于那些问题尚未解决的项目和活动，与相关双边机构或执行机构讨论了供执行委员会审议的拟议建议，并达成了一致。对于申请延长完成日期的项目和活动在各主要文件中进行了审议，存在未决问题的项目清单[footnoteRef:6]则载于每个双边机构和执行机构的进度报告的附件三。第九十七次会议将在讨论每个机构的进度报告期间审议各项建议。 [6:  不包括那些在相关项目提案文件或关于有具体报告要求的项目的报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17和UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/18）中审议的项目。] 

秘书处根据第84/45号决定(c)段查明了多年期协定中所有在执行中出现拖延的组成部分，并通知了相关双边机构和执行机构。秘书处的建议载于每个双边机构和执行机构的进度报告的附件三。
[bookmark: _Hlk213665491]本文件概述了2024年的项目执行进度和自1991年以来的累计进度，包括了使用经常资金和额外自愿捐款核准的所有项目，涉及《蒙特利尔议定书》下的所有受控物质，包括附件F物质（氢氟碳化物）。该部分还评述了每个进行中项目[footnoteRef:7]在国家一级的执行情况，指明了在执行中出现拖延的项目和可能对受控物质淘汰工作产生的影响，并指明了存在未决问题，有待执行委员会审议的项目。本文件还根据第95/12号决定(c)段[footnoteRef:8]的要求载有一份最后报告，说明使用为逐步减少氢氟碳化物提供快速启动支持的额外自愿捐款供资的氢氟碳化物投资项目所取得的成就。 [7:  进行中项目是指所有截至2024年12月31日仍在执行的项目。关键进度指标包括：已发放资金所占百分比和已开始发放资金的项目所占百分比；预计到年底将发放的资金占已核准供资的百分比；预测的执行拖延的平均时间长度；进度报告数据库备注栏中提供的信息。]  [8:  执行委员会请秘书处在截至2024年12月31日的综合进度报告中提供一项最后报告，说明使用为逐步减少氢氟碳化物提供快速启动支持的额外自愿捐款供资的六个投资项目所取得的成就。] 

双边机构或执行机构的进度报告中没有任何供执行委员会审议的政策问题。秘书处在审查进度报告期间也未发现任何政策问题。 
2024年的项目执行进度和1991年以来的累计进度

截至 2024 年 12 月 31 日，执行委员会已为各双边机构和执行机构核准了供资额为42.7亿美元的项目，包括38.2 亿美元用于执行投资和非投资项目，4.4974 亿美元用作机构支助费用，如表1所示。  
表1.  截至2024年12月31日为每个行业和每个机构核准的供资额 (美元)
	行业
	开发署
	环境署
	工发组织
	世界银行
	双边机构
	共计

	气雾剂
	26,054,837
	882,689
	34,397,921
	22,984,030
	2,051,914
	86,371,391

	销毁
	4,436,037
	4,090,040
	5,845,540
	600,000
	2,046,282
	17,017,899

	能效
	2,362,019
	3,510,000
	3,922,688
	1,095,689
	3,315,995
	14,206,391

	消防
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	泡沫
	174,543,644
	0
	88,540,224
	136,059,064
	8,093,731
	407,236,662

	哈龙
	4,996,973
	767,640
	1,780,369
	70,221,038
	6,147,361
	83,913,381

	逐步减少氢氟碳化物的计划
	16,001,127
	10,226,124
	25,910,369
	5,665,704
	1,812,669
	59,615,993

	熏蒸剂
	20,081,241
	2,614,366
	78,028,741
	5,837,887
	18,226,925
	124,789,159

	多行业
	0
	0
	139,440
	2,341,168
	0
	2,480,608

	其他
	0
	0
	11,317,246
	5,059,360
	0
	16,376,606

	淘汰计划
	427,990,351
	93,199,042
	428,605,072
	223,065,129
	83,336,518
	1,256,196,111

	加工剂
	1,286,923
	0
	6,337,359
	114,342,497
	0
	121,966,779

	化工生产
	1,060,066
	0
	50,638,105
	422,973,496
	10,000,000
	484,671,667

	制冷
	142,922,668
	13,856,016
	185,836,795
	180,473,484
	40,910,116
	563,999,079

	多重影响
	81,663,722
	331,492,381
	30,598,719
	30,181,553
	5,239,718
	479,176,093

	溶剂
	63,699,997
	198,860
	23,247,443
	10,237,394
	2,512,738
	99,896,432

	消毒剂
	417,628
	0
	0
	661,227
	0
	1,078,855

	小计
	967,517,233
	460,837,158
	975,146,030
	1,231,798,720
	183,693,966
	3,818,993,107

	机构支助费用
	134,117,165
	37,507,755
	129,056,352
	131,018,159
	18,039,532
	449,738,964

	共计
	1,101,634,398
	498,344,913
	1,104,202,382
	1,362,816,878
	201,733,499
	4,268,732,070



2024年核准了 412个新的项目和活动。 这一供资水平预计将导致淘汰 488,616 ODP吨消耗臭氧层物质的消费量和产量，并淘汰8,705公吨（17,999,535 吨二氧化碳当量） 的氢氟碳化物消费量。 附件一开列了 2024年每个国家的项目执行情况。
表 2 开列了截至 2024 年 12 月 31 日的项目执行情况，包括每个项目类型的资金发放情况。附件二载有 1991 年以来的分析信息。
表2.  截至2024年12月31日每个类型的项目的执行情况
	类型
	项目数*
	供资额 (美元)**

	
	核准数
	完成数
	已完成%
	核准数
	发放数
	余额
	已发放%

	国家方案
	165
	165
	100
	7,266,559
	7,266,559
	0
	100

	示范
	145
	134
	92
	65,334,188
	61,098,076
	4,236,113
	94

	体制强化
	1,521
	1,370
	90
	203,162,676
	168,390,817
	34,771,859
	83

	投资
	3,473
	3,130
	90
	2,954,378,397
	2,743,326,048
	211,052,349
	93

	项目编制
	2,094
	1,871
	89
	116,185,625
	100,792,790
	15,392,834
	87

	技术援助
	2,341
	2,052
	88
	446,858,898
	398,052,383
	48,806,515
	89

	培训
	324
	324
	100
	25,806,763
	25,806,763
	0
	100

	共计
	10,063
	9,046
	90
	3,818,993,107
	3,504,733,436
	314,259,671
	92


*不包括已关闭和改变执行机构的项目。
**不包括机构支助费用。

现将各双边机构和执行机构2024年的项目和活动执行情况以及1991年直至2024年12月31日的累计执行情况总结如下：
(a) 淘汰量：[footnoteRef:9]  2024年淘汰了9,170.8 ODP吨的消耗臭氧层物质消费量和产量，97.5公吨（192,602吨二氧化碳当量）的氢氟碳化物消费量，此外还已经核准淘汰7,362 ODP 吨的消耗臭氧层物质消费量和产量，3,684公吨（8,445,053吨二氧化碳当量）的氢氟碳化物消费量。1991年以来，在已核准项目（不包括取消和改变执行机构的项目）预计将总共淘汰的488,616 ODP吨消耗臭氧层物质消费量和产量中，已经淘汰了510,094 ODP吨，在预计将总共淘汰的8,705公吨（17,999,535 吨二氧化碳当量）氢氟碳化物消费量中，已经淘汰了1,086公吨（1,606,380吨二氧化碳当量）。此外，在2024年销毁了109.9公吨（1,627,017吨二氧化碳当量）副产品HFC-23。2022年以来，在已核准项目预计将总共销毁的1,274.3公吨（18,858,948吨二氧化碳当量）副产品HFC-23中，已经销毁314.1 公吨 （4,648,938吨二氧化碳当量）； [9:  消耗臭氧物质的淘汰量以ODP吨为单位，氢氟碳化物的淘汰量以吨二氧化碳当量为单位。 ] 

发放数/核准数：2024年发放了9,454万美元，按照2023年进度报告计划发放8,553万美元，发放率为计划发放数的111%。在核准发放的总共38.2亿美元（不包括机构支助费用）中，累计发放了35亿美元，发放率为92%。2024年核准了1.5562亿美元用于执行项目；
成本效益（以 ODP 计）：[footnoteRef:10] 1991 年以来，导致永久减少消费量的已核准投资项目的平均成本效益为 8.73 美元/公斤。 生产行业的成本效益为 4.56 美元/公斤。投资项目的每 ODP 吨平均成本效益为：已完成项目5.39 美元/公斤，进行中项目 12.46 美元/公斤；[footnoteRef:11] [10:  包括氢氟碳化物项目的8,705公吨。由于核准的项目不多，没有列入用二氧化碳当量衡量的成本效益。]  [11:  进行中项目的成本效益值较高，主要原因是含氢氯氟烃的ODP值较低，但各机构分配淘汰量的方法也是一个原因。含氢氯氟烃淘汰管理计划多年期协定的成本效益是56.53美元/ODP公斤，含氢氯氟烃生产淘汰管理计划第一阶段的成本效益是23.93美元/ODP公斤，第二阶段的是4.16美元/ODP公斤。 ] 

已完成项目数：2024年完成了245个项目。1991年以来，在核准的10,063个项目（不包括关闭或改变执行机构的项目）中，完成了9,046 个项目，完成率为90%；
交付速度 - 投资项目：2024年所完成项目平均是在核准后46个月完成。1991年以来，投资项目平均是在核准后38个月完成。这些项目第一次资金发放平均而言是在核准后14个月发生；
交付速度 - 非投资项目：2024年所完成项目平均是在核准后39个月完成。1991年以来，非投资项目平均是在核准后38个月完成。这些项目第一次资金发放平均而言是在核准后12个月发生；
项目编制：在截至2024年底核准的2,094个项目编制活动中，1,871个已经完成，剩下仍在进行的223个活动。2024年核准了82个项目编制活动，完成了76个；
执行拖延：2024年底共有1,017个项目正在执行当中，其平均拖延时间为8个月。其中78个项目被划为须遵守项目取消程序的“存在执行拖延的项目” [footnoteRef:12] ，示范项目、项目编制和体制强化项目则不受这些程序的制约；  [12:  核准后已过去18个月但资金发放率低于1%的项目，或者在进度报告中提出的完成日期过去12个月后尚未完成的项目（第22/61号决定）。 根据第84/45号决定(c)段，多年期协定的构成部分须遵守撤销程序。] 

多年期协定：2024年有1个含氢氯氟烃生产淘汰管理计划、151个含氢氯氟烃淘汰管理计划的多年期协定、67个基加利氢氟碳化物执行计划（基加利执行计划）多年期协定和2个HFC-23排放控制和淘汰多年期协定正在执行当中。1991年以来，共核准了541项多年期协定，完成了320项多年期协定，完成率为59%。附件四开列了为每个国家的含氢氯氟烃淘汰管理计划活动核准和发放的供资总额。
表3 总结了各双边机构和执行机构自1991年以来的进度。
表3： 各双边机构和执行机构自1991年以来的进度 
	实现的淘汰量
	销毁的
副产品HFC-23
	发放数
(美元)
	平均数
成本效益(美元/公斤)
	项目数
	完成交付速度
(月数)
	平均项目拖延时间
(月数)
	多年期协定数

	ODP吨*
	吨二氧化碳当量**
	吨二氧化碳当量***
	
	消费量
	产量
	HFC-23 排放量
	核准数
	完成数
	投资
	非投资
	
	核准数
	完成数

	510,094
	1,606,380
	4,648,938
	3,504,733,436
	8.73
	4.56
	0.66
	10,063
	9,046
	38
	38
	8
	541
	320


*消耗臭氧层物质消费量和产量。
** 氢氟碳化物相关项目。
***项目提案文件中报告的副产品HFC-23销毁量。

氢氟碳化物相关项目

截至 2024年 12 月 31 日，执行委员会核准了545 个氢氟碳化物相关项目（包括 10 个投资项目、117个投资项目、200个项目编制活动和218个技术援助项目），供资额为 102,482,622美元 （不包括机构支助费用）用于淘汰8,705 公吨 （17,999,535吨二氧化碳当量）的氢氟碳化物消费量。 表 4 总结了这些项目的情况，相关数据已列入第9 至 13 段。 
表4. 核准的氢氟碳化物相关项目*
	类型
	项目数
	供资额 (美元)**

	
	核准数
	完成数
	已完成% 
	核准数
	发放数
	余额
	已发放%

	示范项目
	10
	0
	0
	4,232,415
	189,962
	4,042,453
	4

	投资项目
	117
	14
	12
	56,214,082
	16,083,018
	40,131,064
	29

	项目编制
	200
	107
	54
	19,179,406
	12,407,711
	6,771,695
	65

	技术援助项目
	218
	159
	73
	22,856,718
	17,689,339
	5,167,379
	77

	共计
	545
	280
	51
	102,482,622
	46,370,030
	56,112,592
	45


*不包括已关闭和改变执行机构的项目。
**不包括机构支助费用。

截至 2024 年底，在545个项目中已完成 14个投资项目、107个项目编制活动和 159 个技术援助项目，尚有265个正在进行当中。这些活动处于不同的执行阶段。
在累计核准的供资总额 102,482,622美元（不包括机构支助费用）当中，已发放 46,370,030美元，发放率为 45%。
附件三提供信息，说明多边基金之下每个国家的氢氟碳化物相关项目和活动，无论其资金来源如何，显示了对《基加利修正案》的批准情况和氢氟碳化物许可证制度的情况。
2024年在项目执行中发现的问题

根据 2023年进度报告所述计划完成日期以及 2024年进度报告所述结果，各双边机构和执行机构完成了计划于 2024 年完成的项目的 56%。在643个进行中的项目（不包括体制强化和项目编制）中，194 个项目的计划完成日期自2023年进度报告以来已经修改。
2024 年，各双边机构和执行机构的总体资金发放率达到 111%。按国家/区域划分，63 个国家（包括区域）的发放率超过 85%，39个国家的发放率低于 50%。 
要求各双边机构和执行机构总共就78个存在执行拖延的进行中项目以及建议提供情况报告的14 个进行中的多年期协定项目分次付款、延长的体制强化项目以及含氢氯氟烃淘汰管理计划编制活动向第九十八次会议提出报告。  
[bookmark: _Hlk213749769]关于使用为逐步减少氢氟碳化物提供快速启动支持的额外自愿捐款供资的投资项目所取得成就的最后报告（第95/12号决定(c)段）

执行委员会根据第78/3号决议(g)段核准了6个仅在制造业举办的氢氟碳化物相关投资项目，由用于为逐步减少氢氟碳化物提供快速启动支持的额外自愿捐款供资。所有项目均已完成。本节介绍了根据第95/12号决议(c)段提交的最后报告。表5总结了主要成果，更多详情见第22至27段。 
表5. 根据第78/3号决定(g)段核准的氢氟碳化物相关投资项目的主要成果概览 
	国家/项目名称/项目编号
	机构
	影响
(实现的淘汰量)
	核准日期
	完成日期

	
	
	公吨
	吨二氧化碳当量
	
	

	[bookmark: _Hlk213676360]孟加拉国：在Walton Hi‑Tech Industries Limited公司的家用冰箱制造中用异丁烷替代HFC-134a作为制冷剂，并用节能型 （异丁烷）压缩机替代HFC-134a往复式压缩机
(BGD/REF/80/INV/01+)
	开发署
	230.63
(HFC-134a)
	329,801 (HFC-134a)
	2017年
11月
	2019年
12月

	阿根廷： 在Briket、Bambi和Mabe‑Kronen公司的家用和商用制冷设备制造中用异丁烷 (R-600a)/丙烷 (R-290)制冷剂替代HFC-134a制冷剂的改造项目
(ARG/REF/81/INV/01+)
	工发组织
	96.55 (HFC‑134a)
	138,069 (HFC‑134a)
	2018年
6月
	2022年
6月

	黎巴嫩：在Lematic Industries 公司用 R-600a 和 R-290 HFC替代HFC-134a 和 HFC-404A作为家用制冷设备的制冷剂
(LEB/REF/81/INV/03+)
	工发组织
	78.46 (HFC‑134a);
34.08
(R-404A)
	112,198 (HFC‑134a)
133,662
(R-404A)
	2018年
6月
	2020年
12月

	墨西哥：在Imbera公司两家工厂的商用制冷设备制造中用丙烷 (R-290)和异丁烷 (R-600a)替代HFC-134a和R-404A作为制冷剂
(MEX/REF/81/INV/04+)
	工发组织
	70.96 
(HFC-134a);
5.91
(R-404A)
	101,470
(HFC-134a)
23,187
(R-404A)
	2018年
6月
	2021年
12月

	中国：在一个家用冰箱制造厂商（海信科隆）家用冰箱制造商用C5+氢氟烯烃替代C5+HFC-245fa 
(CPR/FOA/82/INV/06+)
	开发署
	250.00
(HFC‑245fa)
	257,500
(HFC‑245fa)
	2018年
12月
	2021年
6月

	泰国：在Pattana Intercool Co. Ltd.公司的商用制冷设备制造中用丙烷(R-290)和异丁烷(R-600a)替代氢氟碳化物作为制冷剂
(THA/REF/82/INV/03+)
	世界银行
	8.78 (HFC‑134a)
	12,555 (HFC‑134a)
	2018年
12月
	2021年
12月



[bookmark: _Hlk212631017]Walton Hi‑Tech Industries Limited公司改造项目（孟加拉国）
这个项目成功地对企业进行了改造，使其改为采用基于碳氢化合物的技术，据估计与之前基于 HFC-134a 的设备相比，能效至少提高 10%。鉴于Walton公司是当地市场上最主要的家用冰箱制造商，其改造显著有助于抑制全国家用冰箱中使用的 HFC-134a数量的增长。项目执行过程中的主要挑战包括：重新设计压缩机以便能够使用R-600a；改变生产工艺以确保易燃制冷剂的安全操作；需要增加投资，建造用于测试碳氢化合物设备的测试室。 
Briket、Bambi 和 Mabe-Kronen 公司改造项目（阿根廷）
这个项目原计划于 2020 年 6 月完成，但由于COVID-19疫情带来的各种限制而面临拖延。供应链挑战影响了使用 R-600a的生产设备的采购、安装和调试，并影响到关于在冰箱制造和维修中安全使用碳氢化合物的培训活动。其他挑战包括开发安全使用碳氢化合物操作的产品，以及对工厂人员和其他相关利益攸关方进行安全规程方面的能力建设。为解决这些挑战，在产品设计方面进行了针对性技术干预，进行了宣传努力，并开展了安全培训活动。这三家公司均成功进行了改造，改为采用基于碳氢化合物的技术，据估计与基于 HFC-134a 的产品相比，能效提高了 10% 以上。这个项目在该国促成了在家用冰箱中可持续地采用基于碳氢化合物的节能技术，并有助于建设当地在维修过程中进行碳氢化合物操作的能力。为了提高这些技术的能效，举办了一个“在逐步减少氢氟碳化物的过渡期间促进阿根廷的节能冰箱生产”项目，这个项目由基加利冷却效率方案（K-CEP）供资，由工发组织执行。
Lematic Industries公司改造项目（黎巴嫩）
[bookmark: _Hlk213680328]该企业成功和可持续地改为采用 R-600a 和 R-290，把后者用于某些商用制冷设备。这项改造使能效提高了约 20%。项目执行过程中的主要挑战之一是需要进行能力建设和培训，以便在制冷设备的制造和维修过程中确保碳氢化合物的安全操作。为此进行了有针对性的培训和能力建设，从而促进了市场上对碳氢化合物技术的接纳。此外，高能效的碳氢化合物组件成本较高，导致来自进口产品的竞争加剧。尽管如此，该企业通过改为制造高能效碳氢化合物设备，有助于遏制黎巴嫩国内氢氟碳化物消费量的增长。
Imbera公司改造项目（墨西哥）
该企业成功和可持续地将其制造活动改造为使用 R-600a 和 R-290，通过改进产品设计和零部件升级显著提高了能效，预计比基准设备节能 10% 以上。这个项目还有助于减缓墨西哥国内氢氟碳化物消费量的增长。项目进度略有拖延，主要原因是COVID-19疫情带来的种种限制。项目执行过程中的主要挑战包括：需要进行能力建设和培训，以便在制冷设备的制造和维修过程中确保碳氢化合物的安全操作；在制定大型商用制冷设备的碳氢化合物制冷剂易燃性标准方面出现拖延。该企业承诺对项目活动进行密切监测，从而确保了项目的及时执行。此外，关于碳氢化合物制冷剂使用方法的培训和能力建设活动促进了这些技术的市场推广。
海信科隆公司改造项目（中国）
这个项目原计划于2020年12月完成，但由于COVID-19疫情带来的种种限制而出现拖延。主要挑战之一是需要提高泡沫密度以保持产品强度，从而导致增加泡沫配方中氢氟烯烃含量增加，进而导致使用基于氢氟烯烃的替代品的家用冰箱泡沫组件的成本高于HFC-245fa。此外，由于氢氟烯烃与HFC-245fa相比稳定性较差和成本更高，还需要对制造厂的各种搅拌和储存设施进行额外投资。尽管面临这些挑战，这个项目加深了对泡沫生产设施为采用氢氟烯烃而所需改造的了解，这些改造包括优化配方以确保性能可靠。这个项目还有助于减少该设施在家用冰箱制造中使用的HFC-245fa，并降低使用氢氟烯烃泡沫的家用冰箱的能耗。  
Pattana Intercool Co. Ltd.公司改造项目（泰国）
最初的项目提案包括将小型商用单机制冷设备中的HFC-134a改为R-600a或R-290。然而，由于该企业设备的特殊设计，能效好的R-290最终成为首选方案。由于COVID-19疫情带来的种种限制，包括旅行禁令导致技术专家无法进行现场设备调试和开展碳氢化合物替代品的安全操作培训，项目的完成出现拖延。现场监测和监督也受到影响，新设施环境管理计划的敲定和最后安全审核的完成也出现拖延。尽管面临这些挑战，该企业仍成功地将其商用制冷设备的制冷剂改为R-290，实现了制冷性能的提升和节能。预计这将鼓励其他企业在类似设备中更广泛地采用R-290。该企业除了利用自有资金为部分资本投资供资外，还引入了创新的物联网 (IoT) 设计改动，从而可以利用诸如智能手机和个人电脑这样的设备来增强对设备性能的控制。这个项目实现了可持续的改造，原因包括：由于为R-290 设备采用更为便宜的制冷剂和零部件，降低了制造成本；设备性能得到改进；对碳氢化合物制冷剂的使用也更为了解。
执行委员会不妨注意到关于使用为逐步减少氢氟碳化物提供快速启动支持的额外自愿捐款供资的投资项目所取得成就的最后报告。
秘书处的评论
[bookmark: _Hlk212902258]秘书处注意到，一些项目因运营问题而出现拖延。根据第82/11号决定(b)段，执行机构在其各自的进度报告中提出了延长完成日期的申请，申请的延长时间长短不等，最多请求延至2027年12月31日，但需经执行委员会核准。这些项目包括阿尔及利亚、约旦、尼日尔和苏丹的含氢氯氟烃管理计划（工发组织）、津巴布韦的一个投资项目（法国和开发署）以及各种与编制国家受控物质废物库存清单相关的活动（第91/66号决定）（所有机构）。此外，各执行机构还分别在其进度报告中讨论了可能取消阿富汗（工发组织）含氢氯氟烃淘汰管理计划第一阶段和第二阶段的问题，以及根据第95/34号决定(a)段提交的关于格鲁吉亚（开发署）和乌干达（环境署）含氢氯氟烃淘汰管理计划的报告。
各机构继续提供信息，说明为解决在开展活动时出现的拖延所采取的具体步骤，包括分析相关根本原因，并说明如何避免再次发生拖延。查明的主要问题与2023年进度报告中的信息相类似，包括：设备采购和分配方面的拖延，主要归因于制冷剂识别装置的供应发生延误；市场对低全球升温潜能值技术的接受速度较慢；政府结构变化，包括国家臭氧机构的变化；政治/安全局势；在找到技术专家和咨询师，用以开展项目研究，包括进行相关活动，编制国家受控物质废物库存清单和制定管理此类物质的国家计划方面遇到挑战；由于国家臭氧机构能力不足而导致报告的提交出现拖延。各机构采取的主要行动包括：制定通过与合格供应商签订的长期协议来及时采购设备的程序；为推动采用低全球升温潜能值替代技术而与国家臭氧机构和行业密切协调以及实施有针对性的方案，并通过项目活动来消除技术和运营障碍；与各国政府密切协调，包括在网络会议和其他会议上就具体国家的具体问题进行磋商，并制定解决行政问题的行动计划；增加可用于开展项目研究，包括进行相关活动，编制国家受控物质废物库存清单和制定管理此类物质的国家计划的咨询师和技术专家人数，并在特定情况下开展咨询师的能力建设；对国家臭氧机构工作人员进行培训和能力建设，并让政府高层管理人员参与运营进度的监测和报告工作。执行委员会第九十三次会议核准增加对执行机构的资助，用于加强其在2024-2026年三年期向第5条国家提供技术和政策援助的能力（第93/95号决定）。这些增加的资金将支持为更有效地开展各种活动创造条件，特别是帮助低消费量国家。
性别平等主流化[footnoteRef:13] [13:  执行委员会要求各双边机构和执行机构从2023 年开始，根据其掌握的信息，提供一份关于性别平等主流化主要成果的简要报告，以之作为年度进度报告的一部分（第 90/48号决定(d)段）。] 


所有机构都采取了机构、国家臭氧机构和项目一级的各种措施，贯彻多边基金的性别平等主流化业务政策。 这些措施主要包括：制定行动计划，将该政策纳入项目编制和执行阶段的工作；提高国家臭氧机构和其他利益攸关方对该政策的认识并向其传播有关信息；采取行动，在项目执行期间更好地实现男女平衡。各机构与国家对应机构和相关项目单位密切合作，确保各方对性别平等主流化政策有清晰的理解；在各项活动中纳入相关规定，鼓励妇女在不同层面进行参与（例如，作为咨询师、项目管理人员和受训人员进行参与）；与相关利益攸关方合作，在项目活动期间收集分类数据，并查明在实施性别平等政策和计划的过程中面临的挑战；采取措施应对这些挑战。各机构还传播成功案例，预计这将进一步加强性别平等主流化政策。环境署还在其履约协助方案下的区域网络会议期间举行专门会议，宣传性别平等主流化政策以及为有效贯彻该政策所需采取的行动。
建议

谨建议执行委员会：
注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11号文件中所载多边基金截至2024年12月31日的综合进度报告，包括根据第95/12号决定(c)段提交的关于使用为逐步减少氢氟碳化物提供快速启动支持的额外自愿捐款供资的六个投资项目所取得成就的最后报告； 
赞赏地注意到各双边机构和执行机构为报告其2024年的活动所进行的努力；
注意到各双边机构和执行机构将在第九十八次会议上就78个在执行中出现拖延的项目以及14个建议提交更多情况报告的进行中项目提交报告，每个双边机构和执行机构在各自进度报告的附件三开列了这些项目。 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11


UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11



执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。
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附件一

2024年每个国家的项目执行情况概览

1. 附件一的表1开列了2024年每个国家的项目执行情况，用已淘汰量、资金计划发放数、资金实际发放数和项目完成情况显示。 
表1.  2024年项目执行情况
	国家
	2024年
已淘汰量(ODP 吨)*
	2024年
已淘汰量
(吨二氧化碳当量)*
	2024年
估计资金
发放数 
(美元)
	2024年
已发放
资金数 
(美元)
	2024年
已发放
资金数占估计数的百分比
	2024年
已完成项目占计划数**的百分比

	阿富汗
	0.0
	0
	20,003
	12,556
	63
	0

	阿尔巴尼亚
	0.0
	0
	213,746
	178,960
	84
	100

	阿尔及利亚
	0.0
	0
	287,737
	131,577
	46
	60

	安哥拉
	0.0
	0
	382,286
	204,587
	54
	50

	安提瓜和巴布达
	0.0
	0
	80,000
	39,292
	49
	100

	阿根廷
	50.5
	0
	1,735,129
	1,840,238
	106
	0

	亚美尼亚
	0.0
	0
	102,310
	184,373
	180
	100

	巴哈马
	0.0
	0
	103,100
	104,324
	101
	100

	巴林
	16.0
	0
	232,375
	318,484
	137
	100

	孟加拉国
	6.8
	0
	643,019
	1,190,444
	185
	0

	巴巴多斯
	0.0
	0
	170,630
	123,880
	73
	0

	伯利兹
	0.0
	0
	103,369
	115,632
	112
	100

	贝宁
	0.0
	0
	232,954
	300,648
	129
	100

	不丹
	0.0
	0
	98,365
	70,652
	72
	0

	多民族玻利维亚国
	5.1
	10,000
	333,604
	279,057
	84
	100

	波斯尼亚和黑塞哥维那
	0.0
	0
	130,003
	230,064
	177
	0

	博茨瓦纳
	0.0
	0
	312,524
	425,144
	136
	25

	巴西
	74.4
	0
	2,570,559
	5,046,925
	196
	100

	文莱达鲁萨兰国
	0.0
	0
	179,108
	93,095
	52
	0

	布基纳法索
	0.0
	0
	305,070
	253,224
	83
	 

	布隆迪
	0.0
	0
	79,951
	60,506
	76
	100

	佛得角
	0.0
	0
	293,958
	128,190
	44
	0

	柬埔寨
	0.4
	0
	271,998
	204,047
	75
	100

	喀麦隆
	3.2
	5,666
	207,000
	264,453
	128
	 

	乍得
	3.2
	0
	126,352
	207,150
	164
	0

	智利
	0.0
	0
	601,363
	343,311
	57
	0

	中国
	8,344.6
	0
	24,468,048
	35,782,351
	146
	40

	哥伦比亚
	3.7
	0
	680,264
	603,230
	89
	100

	科摩罗
	0.0
	0
	107,220
	71,290
	66
	100

	刚果
	0.0
	0
	93,958
	52,364
	56
	100

	库克群岛
	0.0
	0
	173,811
	21,686
	12
	100

	哥斯达黎加
	0.0
	0
	307,366
	332,679
	108
	 

	科特迪瓦
	0.0
	0
	270,072
	265,401
	98
	50

	古巴
	0.0
	0
	304,597
	283,308
	93
	100

	朝鲜民主主义人民共和国
	0.4
	0
	3
	1
	18
	 

	刚果民主共和国
	0.0
	0
	194,131
	88,635
	46
	0

	吉布提
	0.0
	0
	94,750
	8,080
	9
	0

	多米尼加
	0.1
	0
	212,129
	156,754
	74
	100

	多米尼加共和国
	0.7
	1,200
	596,602
	209,906
	35
	100

	厄瓜多尔
	29.6
	54,901
	531,003
	611,429
	115
	100

	埃及
	21.5
	0
	3,417,472
	4,690,607
	137
	43

	萨尔瓦多
	4.1
	0
	205,763
	165,291
	80
	33

	赤道几内亚
	0.0
	0
	152,340
	72,913
	48
	50

	厄立特里亚
	0.3
	0
	208,750
	297,050
	142
	 

	斯威士兰王国
	0.0
	0
	141,500
	139,400
	99
	100

	埃塞俄比亚
	0.0
	0
	258,500
	304,396
	118
	67

	斐济
	0.0
	0
	310,808
	110,417
	36
	0

	加蓬
	0.0
	0
	171,377
	178,700
	104
	50

	冈比亚
	0.0
	0
	287,400
	253,986
	88
	50

	格鲁吉亚
	0.0
	0
	100,356
	238,822
	238
	100

	加纳
	0.0
	0
	200,881
	206,505
	103
	100

	格林纳达
	0.0
	0
	249,991
	52,148
	21
	50

	危地马拉
	40.6
	80,000
	184,445
	136,933
	74
	 

	几内亚
	0.0
	0
	153,751
	204,838
	133
	33

	几内亚比绍
	0.0
	0
	92,353
	23,916
	26
	25

	圭亚那
	0.0
	0
	186,028
	71,250
	38
	50

	海地
	0.0
	0
	49,720
	59,607
	120
	100

	洪都拉斯
	0.0
	0
	237,326
	219,299
	92
	50

	印度
	188.0
	0
	3,800,527
	1,694,046
	45
	100

	印度尼西亚
	63.7
	0
	1,758,721
	884,658
	50
	80

	伊朗伊斯兰共和国
	6.6
	0
	1,114,485
	544,805
	49
	20

	伊拉克
	0.0
	0
	520,255
	186,117
	36
	100

	牙买加
	0.0
	0
	172,809
	99,659
	58
	0

	约旦
	42.6
	0
	1,099,858
	949,056
	86
	75

	肯尼亚
	0.0
	0
	375,730
	240,560
	64
	0

	基里巴斯
	0.0
	0
	224,175
	35,888
	16
	 

	科威特
	0.0
	0
	1,054,890
	564,760
	54
	0

	吉尔吉斯斯坦
	0.0
	0
	206,586
	247,298
	120
	50

	老挝人民民主共和国
	0.0
	0
	210,600
	221,553
	105
	80

	黎巴嫩
	1.1
	0
	436,680
	381,384
	87
	100

	莱索托
	0.0
	0
	171,112
	166,655
	97
	50

	利比里亚
	0.0
	0
	291,448
	207,467
	71
	0

	利比亚
	9.8
	0
	307,951
	479,468
	156
	 

	马达加斯加
	3.4
	0
	108,240
	35,449
	33
	 

	马拉维
	49.0
	0
	183,750
	279,258
	152
	100

	马来西亚
	0.0
	0
	917,681
	517,444
	56
	100

	马尔代夫
	0.0
	0
	194,563
	124,246
	64
	33

	马里
	0.0
	0
	160,720
	28,000
	17
	25

	马绍尔群岛
	0.0
	0
	78,540
	69,284
	88
	0

	毛里塔尼亚
	2.2
	0
	96,875
	104,886
	108
	50

	毛里求斯
	0.0
	0
	264,001
	111,791
	42
	0

	墨西哥
	24.0
	0
	2,980,513
	2,711,888
	91
	88

	密克罗尼西亚联邦
	0.0
	0
	180,180
	61,633
	34
	100

	蒙古
	0.0
	0
	243,979
	188,747
	77
	50

	黑山
	0.0
	0
	149,000
	78,173
	52
	100

	摩洛哥
	0.0
	0
	315,001
	305,174
	97
	0

	莫桑比克
	0.0
	0
	304,764
	291,081
	96
	33

	缅甸
	0.4
	0
	45,002
	0
	0
	57

	纳米比亚
	0.0
	0
	345,137
	179,559
	52
	0

	瑙鲁
	0.0
	0
	116,395
	7,030
	6
	0

	尼泊尔
	5.5
	0
	141,687
	122,364
	86
	67

	尼加拉瓜
	0.5
	0
	308,790
	115,057
	37
	 

	尼日尔
	17.1
	36,888
	142,370
	160,722
	113
	100

	尼日利亚
	26.3
	0
	1,551,211
	1,931,247
	124
	70

	纽埃
	0.0
	0
	103,468
	52,275
	51
	 

	北马其顿
	13.4
	3,947
	293,002
	241,323
	82
	0

	阿曼
	2.5
	0
	262,664
	125,033
	48
	0

	巴基斯坦
	5.4
	0
	1,207,374
	712,645
	59
	100

	帕劳
	0.0
	0
	163,000
	79,941
	49
	 

	巴拿马
	0.0
	0
	293,803
	203,384
	69
	100

	巴布亚新几内亚
	0.0
	0
	80,000
	29,135
	36
	0

	巴拉圭
	1.4
	0
	159,910
	162,068
	101
	100

	秘鲁
	2.0
	0
	596,226
	316,943
	53
	0

	菲律宾
	0.0
	0
	519,976
	329,207
	63
	0

	卡塔尔
	0.0
	0
	237,585
	220,586
	93
	67

	摩尔多瓦共和国
	0.3
	0
	162,812
	188,386
	116
	100

	卢旺达
	0.3
	0
	222,700
	256,089
	115
	100

	圣基茨和尼维斯
	0.1
	0
	113,425
	168,600
	149
	100

	圣卢西亚
	0.0
	0
	223,053
	123,094
	55
	33

	圣文森特和格林纳丁斯
	0.0
	0
	214,622
	59,527
	28
	0

	萨摩亚
	0.0
	0
	158,482
	90,621
	57
	 

	圣多美和普林西比
	0.0
	0
	92,086
	0
	0
	0

	沙特阿拉伯
	0.0
	0
	169,104
	330,363
	195
	100

	塞内加尔
	0.0
	0
	328,706
	223,809
	68
	50

	塞尔维亚
	0.0
	0
	165,602
	58,720
	35
	33

	塞舌尔
	0.0
	0
	214,226
	164,802
	77
	100

	塞拉利昂
	0.3
	0
	421,779
	436,530
	103
	75

	所罗门群岛
	0.0
	0
	217,208
	84,625
	39
	100

	索马里
	0.0
	0
	120,452
	100,583
	84
	50

	南非
	0.0
	0
	870,003
	655,905
	75
	0

	南苏丹
	0.3
	0
	145,718
	154,811
	106
	50

	斯里兰卡
	0.8
	0
	307,018
	467,049
	152
	50

	苏丹
	0.0
	0
	226,702
	230,831
	102
	50

	苏里南
	0.0
	0
	179,889
	0
	0
	50

	阿拉伯叙利亚共和国
	0.0
	0
	787,614
	353,469
	45
	0

	泰国
	0.0
	0
	1,904,772
	948,439
	50
	 

	东帝汶
	0.1
	0
	131,843
	89,252
	68
	67

	多哥
	0.0
	0
	204,114
	161,708
	79
	67

	汤加
	0.0
	0
	198,940
	91,901
	46
	 

	特立尼达和多巴哥
	0.0
	0
	693,670
	375,125
	54
	100

	突尼斯
	13.6
	0
	306,001
	328,715
	107
	75

	土耳其
	179.9
	0
	362,242
	440,506
	122
	40

	土库曼斯坦
	2.2
	0
	187,525
	140,030
	75
	100

	图瓦卢
	0.0
	0
	144,254
	48,672
	34
	 

	乌干达
	0.0
	0
	50,103
	116,118
	232
	100

	坦桑尼亚联合共和国
	0.0
	0
	236,853
	373,157
	158
	25

	乌拉圭
	0.0
	0
	798,736
	277,826
	35
	100

	瓦努阿图
	0.0
	0
	139,630
	60,638
	43
	100

	委内瑞拉玻利瓦尔共和国
	0.0
	0
	473,760
	522,644
	110
	50

	越南
	0.0
	0
	344,526
	129,052
	37
	 

	也门
	0.0
	0
	137,607
	2,404
	2
	 

	赞比亚
	0.3
	0
	102,851
	136,905
	133
	50

	津巴布韦
	0.0
	0
	458,142
	617,673
	135
	50

	区域：亚太地区
	0.0
	0
	695,805
	685,677
	99
	33

	全球
	0.0
	0
	3,663,557
	9,778,915
	267
	80

	总计
	9,268.3
	192,602
	85,526,594
	94,536,121
	111
	56


*2024年氢氟碳化物相关项目淘汰了97.5 公吨（192,602吨二氧化碳当量）。此外，在2024年销毁了109.9 公吨 （1,627,017吨二氧化碳当量）的副产品HFC-23。
**系指计划在2024年完成的项目。
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附件二
截至2024年12月31日的项目执行情况概览

1. 附件二的表1开列了每年的项目执行情况概览。[footnoteRef:14] 1991至2008年期间以及2010、2011和2013年核准的所有项目和活动现在都已完成。 [14:  数据按项目获得执行委员会核准的年份列示，对所有已核准项目（投资和非投资项目）同等对待（即，将100万美元的投资项目或多年期协定的一次付款视为一个项目，也将30,000美元的国家方案编制视为一个项目）。年度概览的关键指标是：已完成项目所占百分比、淘汰的ODP吨数/吨二氧化碳当量数以及发放的资金所占百分比。共有三种资金发放类型：项目执行期间发放、项目执行之后发放和为追补供资的项目发放。] 

表1. 每年项目执行情况
	年份
	项目数*
	供资额 (美元)**

	
	核准数
	完成数
	已完成%
	核准数
	发放数
	余额
	已发放% 

	1991
	68
	68
	100
	7,950,771
	7,950,771
	0
	100

	1992
	176
	176
	100
	41,261,376
	41,261,376
	0
	100

	1993
	217
	217
	100
	73,198,586
	73,198,586
	0
	100

	1994
	379
	379
	100
	128,630,290
	128,630,290
	0
	100

	1995
	355
	355
	100
	111,188,309
	111,188,309
	0
	100

	1996
	257
	257
	100
	83,813,027
	83,813,027
	0
	100

	1997
	532
	532
	100
	154,314,938
	154,314,940
	-2
	100

	1998
	422
	422
	100
	99,680,368
	99,680,367
	1
	100

	1999
	546
	546
	100
	152,710,736
	152,710,736
	0
	100

	2000
	426
	426
	100
	109,540,523
	109,540,522
	1
	100

	2001
	427
	427
	100
	130,139,750
	130,139,752
	-2
	100

	2002
	358
	358
	100
	162,045,816
	162,045,816
	0
	100

	2003
	247
	247
	100
	157,043,468
	157,043,468
	0
	100

	2004
	271
	271
	100
	162,388,007
	162,388,008
	-1
	100

	2005
	255
	255
	100
	180,276,023
	180,276,021
	2
	100

	2006
	261
	261
	100
	120,847,322
	120,847,323
	-1
	100

	2007
	213
	213
	100
	120,084,047
	120,084,047
	0
	100

	2008
	354
	354
	100
	121,600,746
	121,600,750
	-4
	100

	2009
	320
	318
	99
	73,691,484
	73,400,556
	290,928
	100

	2010
	227
	227
	100
	83,919,591
	83,910,443
	9,148
	100

	2011
	264
	264
	100
	201,764,495
	201,898,540
	-134,045
	100

	2012
	182
	180
	99
	100,850,583
	100,278,248
	572,334
	99

	2013
	184
	184
	100
	125,214,437
	125,080,397
	134,040
	100

	2014
	223
	222
	100
	91,750,338
	91,706,561
	43,777
	100

	2015
	377
	372
	99
	154,069,382
	151,706,795
	2,362,586
	98

	2016
	239
	234
	98
	113,860,561
	110,835,349
	3,025,212
	97

	2017
	202
	195
	97
	74,563,947
	73,622,179
	941,767
	99

	2018
	334
	324
	97
	130,464,376
	119,402,515
	11,061,861
	92

	2019
	226
	204
	90
	48,882,338
	43,460,474
	5,421,864
	89

	2020
	252
	210
	83
	66,471,395
	59,572,988
	6,898,407
	90

	2021
	291
	214
	74
	83,868,814
	69,031,458
	14,837,356
	82

	2022
	216
	98
	45
	83,279,777
	56,218,633
	27,061,144
	68

	2023
	350
	35
	10
	114,007,011
	26,236,505
	87,770,506
	23

	2024
	412
	1
	0
	155,620,475
	1,657,683
	153,962,792
	1

	共计
	10,063
	9,046
	90
	3,818,993,107
	3,504,733,436
	314,259,671
	92


*不包括关闭和改变执行机构的项目。
**不包括关闭和改变执行机构的项目。
已完成的项目[footnoteRef:15] [15:  第17/22和19/23号决定将已完成的项目/活动定义为已完工交付并淘汰了所涉消耗臭氧层物质的项目。进一步的决定（第28/2号决定）将该定义扩大到涵盖以下情况：所涉行业不再有使用氟氯化碳的证据，正在生产替代产品（和/或已经开始生产），使用氟氯化碳的设备已被销毁/撤除/再也无法使用消耗臭氧层物质。没有消耗臭氧层物质淘汰任务的工作方案的活动在活动结束时（例如，讲习班已经举办完毕）即视为已经完成。已把这个定义适用于含氢氯氟烃相关项目。] 


1991年以来，在多边基金供资的10,063个项目（不包括关闭或改变执行机构的项目）中，9,046个项目已经完成，完成率为90%。 表 2 至表 4 开列了关于已完成的投资项目、非投资项目和项目编制活动的信息。
已完成的投资项目

表2开列了关于1991年以来完成的投资项目的信息。表中首先开列总数，随后开列按区域、行业、执行特性和资金发放方法分列的数据。
表2.  累计完成的投资项目
	项
	项目数
	核准的
资金加调整数
(美元)
	已发放资金所占百分比 (%)
	淘汰的
消费量
	淘汰的
产量
	从核准到
首次发放
资金的
平均月数
	从核准到
完成的
平均月数
	多边基金的
总体成本效益(美元/公斤)

	总数
	3,130
	2,609,933,391
	100
	280,120
	204,189
	14
	38
	5.39

	区域
	
	
	
	
	
	
	
	 

	非洲
	557
	181,494,440
	99
	18,719
	0
	12
	41
	9.70

	亚洲及太平洋
	1,628
	1,918,542,539
	100
	217,939
	184,239
	16
	38
	4.77

	欧洲
	171
	73,315,450
	100
	8,052
	175
	10
	34
	8.91

	拉丁美洲和加勒比
	774
	436,580,962
	99
	35,410
	19,775
	13
	37
	7.91

	全球
	不适用
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用

	行业
	
	
	
	
	
	
	
	 

	气雾剂
	127
	82,501,518
	100
	27,449
	0
	16
	43
	3.01

	销毁
	0
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用

	能效
	0
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用

	消防
	0
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用

	泡沫
	1,007
	380,124,325
	100
	69,728
	0
	15
	34
	5.45

	熏蒸剂
	123
	99,900,005
	100
	8,113
	0
	10
	49
	12.31

	哈龙
	39
	71,476,177
	100
	42,111
	41,958
	17
	30
	0.85

	逐步减少氢氟碳化物计划
	0
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用

	多行业
	4
	2,287,376
	100
	419
	0
	28
	78
	5.46

	其他
	8
	16,059,360
	100
	1,574
	0
	12
	20
	10.20

	淘汰计划
	976
	878,363,461
	99
	58,548
	10,988
	12
	42
	12.63

	加工剂
	30
	120,252,627
	100
	19,573
	52,162
	10
	27
	1.68

	化工生产
	62
	416,148,243
	100
	0
	99,081
	9
	20
	4.20

	制冷
	623
	447,394,639
	100
	45,260
	0
	16
	39
	9.88

	溶剂
	128
	94,351,804
	100
	7,285
	0
	19
	32
	12.94

	消毒剂
	3
	1,073,855
	100
	60
	0
	15
	34
	17.78

	执行特性

	机构执行
	1,943
	995,836,062
	100
	97,041
	17,381
	11
	37
	8.70

	国家执行
	1,187
	1,614,097,329
	99
	183,079
	186,808
	20
	40
	4.36

	资金发放方法

	执行期间发放
	3,001
	2,126,444,541
	100
	268,078
	199,719
	14
	38
	4.55

	执行之后发放
	50
	17,166,608
	100
	2,512
	0
	23
	25
	6.83

	追补供资
	37
	14,635,851
	100
	2,140
	500
	15
	11
	5.54

	国家向最后受援者发放
	42
	451,686,391
	100
	7,389
	3,970
	8
	54
	39.76


总体而言，为已完成的投资项目所核准资金的发放率为99.6%。[footnoteRef:16] 1991年以来，已完成3,130个投资项目，资金总额为26.1亿美元。投资项目从核准到首次发放资金的平均时间为14个月。投资项目从核准到完成的平均时间为38个月。 [16:  已完成项目的资金未100%发放是因为可能需要六个月至一年的时间才能最终完成会计记录。] 

已完成的非投资项目

表3开列了关于累计完成的非投资项目的数据。1991年以来完成了4,045 个非投资项目，资金总额为6.4523亿美元。
表3.  累计完成的非投资项目
	项
	项目数
	核准的资金
加调整数
(美元)
	已发放
资金所占百分比 (%)
	从核准到首次
发放资金的
平均月数
	从核准到完成的平均月数

	[bookmark: _Hlk213767266]总数
	4,045
	645,230,714
	100
	12
	38

	区域
	
	
	
	
	 

	非洲
	1,259
	113,203,483
	100
	12
	38

	亚洲及太平洋
	1,227
	185,883,752
	100
	14
	40

	欧洲
	267
	25,380,606
	100
	9
	33

	拉丁美洲和加勒比
	965
	116,198,782
	100
	14
	41

	全球
	327
	204,564,090
	99
	6
	22

	行业
	
	
	
	
	 

	气雾剂
	31
	2,461,265
	100
	11
	36

	销毁
	17
	8,695,623
	100
	11
	65

	能效
	0
	0
	0
	不适用
	不适用

	消防
	0
	0
	0
	不适用
	不适用

	泡沫
	34
	10,543,567
	100
	14
	36

	熏蒸剂
	137
	21,224,434
	100
	9
	39

	哈龙
	82
	11,238,156
	100
	17
	44

	逐步减少氢氟碳化物的计划
	1
	20,000
	100
	25
	24

	多行业
	1
	53,792
	100
	56
	58

	其他
	1
	76,499
	100
	7
	38

	淘汰计划
	854
	91,074,821
	100
	14
	40

	加工剂
	0
	0
	0
	不适用
	不适用

	化工生产
	2
	90,000
	100
	5
	8

	制冷
	639
	92,316,381
	100
	16
	50

	多重影响
	2,212
	404,037,394
	99
	10
	33

	溶剂
	34
	3,398,782
	100
	11
	27

	消毒剂
	0
	0
	0
	不适用
	不适用

	执行特性
	
	
	
	
	 

	机构执行
	3,314
	489,400,138
	99
	12
	37

	国家执行
	731
	155,830,575
	100
	14
	40

	资金发放方法
	
	
	
	
	 

	执行期间发放
	4,009
	632,662,747
	100
	12
	38

	执行之后发放
	26
	2,325,462
	100
	14
	21

	追补供资
	1
	146,698
	100
	3
	83

	国家向最后受援者发放
	9
	10,095,807
	100
	7
	38



非投资项目从核准到首次发放资金的平均时间为12个月。非投资项目平均在核准后38个月完成。所谓“多重影响”行业中的项目数量巨大（4,045个项目中的2,212个），使这个数字受到影响，这些项目从核准到完成的时间平均为33个月。其他行业的非投资项目是在核准后的8至65个月完成。
几乎所有项目都是由有关机构而不是由国家执行。机构执行非投资项目通常不需要法律协议，这可能是为什么与国家执行的非投资项目（40个月）相比，其所需执行时间较短（37个月）。 
已完成的项目编制活动

表4开列了关于累计完成的项目编制活动的数据。1991年以来已完成1,871 个编制活动，资金总额为9,813万美元。
表4.  累计完成的项目编制活动
	项
	项目数
	核准的资金
加调整数 
(美元)
	已发放资金
所占百分比 (%)
	从核准到首次发放资金的平均月数
	从核准到完成的平均月数

	总数
	1,871
	98,128,577
	98
	8
	24

	区域

	非洲
	504
	18,922,276
	97
	9
	26

	亚洲及太平洋
	698
	46,202,097
	99
	8
	23

	欧洲
	132
	6,041,981
	99
	7
	23

	拉丁美洲和加勒比
	518
	25,351,798
	98
	7
	22

	全球
	19
	1,610,425
	100
	5
	16

	行业

	气雾剂
	45
	1,254,278
	100
	6
	17

	销毁
	18
	818,719
	100
	13
	40

	能效
	1
	30,000
	40
	5
	12

	消防
	0
	0
	0
	不适用
	不适用

	泡沫
	264
	11,330,716
	100
	6
	21

	熏蒸剂
	118
	2,993,886
	100
	5
	17

	哈龙
	27
	836,728
	100
	6
	19

	逐步减少氢氟碳化物的计划
	90
	9,810,116
	86
	11
	29

	多行业
	3
	139,440
	100
	3
	34

	其他
	2
	240,747
	100
	11
	35

	淘汰计划
	546
	30,307,696
	99%
	11
	32

	加工剂
	9
	694,384
	100
	9
	19

	化工生产
	13
	1,406,211
	100
	7
	15

	制冷
	394
	14,163,567
	100
	7
	21

	多重影响
	283
	21,969,992
	100
	4
	15

	溶剂
	57
	2,127,098
	100
	6
	25

	消毒剂
	1
	5,000
	100
	1
	9

	执行特性

	机构执行
	1,617
	79,819,874
	99
	7
	23

	国家执行
	254
	18,308,703
	97
	11
	30

	资金发放方法

	执行期间发放
	1,860
	96,497,116
	98
	8
	24

	执行之后发放
	6
	899,752
	100
	7
	21

	追补供资
	0
	0
	0
	不适用
	不适用

	国家向最后受援者发放
	5
	731,709
	100
	5
	27



项目编制活动从核准到首次发放资金的平均时间为8个月。项目编制活动平均在核准后24个月完成。总地来说，为已完成的项目编制活动所核准资金的98%已经发放。
进行中的项目

截至2024年底，总共有1,017个项目正在执行之中。表5至表7开列了关于进行中的投资项目、非投资项目和项目编制活动的信息。
进行中的投资项目

表5按区域、行业和执行特性开列了关于正在执行的投资项目的信息。
表5.  累计进行中的投资项目
	项
	项目数
	核准的资金加调整数
(美元)
	已发放
资金所占百分比 (%)
	正在发放资金的
项目数
	正在发放资金的
项目所占百分比(%)
	从核准到首次发放资金的
平均月数
	从核准到
计划完成日期的
平均月数
	项目计划完成日期的平均
拖延时间
	多边基金的总体
成本效益
(美元/公斤) *

	总数
	343
	327,073,460
	39
	181
	53
	11
	47
	19
	12.46

	区域
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	非洲
	104
	47,933,765
	37
	61
	59
	12
	50
	17
	23.81

	亚洲及太平洋
	124
	214,121,035
	46
	62
	50
	11
	50
	28
	11.05

	欧洲
	24
	9,880,571
	37
	17
	71
	7
	48
	16
	12.61

	拉丁美洲和加勒比
	91
	55,138,089
	12
	41
	45
	10
	40
	11
	13.55

	全球
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用

	行业
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	气雾剂
	0
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用
	不适用

	销毁
	0
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用
	不适用

	能效
	7
	2,435,957
	0
	0
	0
	不适用
	38
	(2)
	不适用

	消防
	0
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用
	不适用

	泡沫
	0
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用
	不适用

	熏蒸剂
	0
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用
	不适用

	哈龙
	0
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用
	不适用

	逐步减少氢氟碳化物的计划
	92
	37,666,976
	1
	23
	25
	5
	36
	1
	5.48

	多行业
	0
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用
	不适用

	其他
	0
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用
	不适用

	淘汰计划
	237
	215,810,716
	36
	152
	64
	11
	50
	21
	25.66

	加工剂
	0
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用
	不适用

	化工生产
	3
	66,997,213
	67
	2
	67
	17
	50
	72
	6.30

	制冷
	4
	4,162,598
	96
	4
	100
	32
	117
	93
	12.74

	溶剂
	0
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用
	不适用

	消毒剂
	0
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用
	不适用

	 执行特性
	
	
	
	
	
	
	 

	机构执行
	234
	205,879,503
	31
	154
	66
	10
	51
	18
	12.88

	国家执行
	109
	121,193,957
	51
	27
	25
	17
	39
	27
	11.81

	 资金发放方法

	执行期间发放
	332
	225,255,157
	18
	170
	51
	11
	47
	18
	12.83

	执行之后发放
	0
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用
	不适用

	追补供资
	0
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用
	不适用

	国家向最后受援者发放
	11
	101,818,303
	83
	11
	100
	9
	60
	37
	11.71


*以根据项目提案将淘汰的消耗臭氧层物质为依据。

目前有343个正在执行的投资项目，资金总额超过3.2707亿美元。约39%的资金已经发放。进行中的投资项目的总体平均成本效益为12.46美元/ ODP公斤淘汰量。从核准到首次发放资金的平均月数为11个月。进行中的投资项目平均持续47个月。进行中的投资项目通常比原计划拖延19个月完成，可将此视为平均拖延时间。
进行中的非投资项目

表6按区域、行业和执行特性开列了关于正在执行的非投资项目的信息。
表6.  累计进行中的非投资项目
	项
	项目数
	核准的资金加调整数
(美元)
	已发放资金
所占百分比
	正在发放
资金的
项目数
	正在发放
资金的
项目所占
百分比
	从核准到
首次发放
资金的
平均月数
	从核准到
计划完成
日期的
平均月数
	项目计划
完成日期的
平均拖延时间

	总数
	451
	101,451,374
	16
	176
	39
	15
	42
	5

	区域
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	非洲
	154
	23,468,507
	15
	51
	33
	18
	39
	5

	亚洲及太平洋
	167
	44,096,962
	18
	68
	41
	17
	47
	6

	欧洲
	26
	4,679,441
	28
	18
	69
	8
	36
	4

	拉丁美洲和加勒比
	99
	17,221,734
	18
	37
	37
	13
	40
	6

	全球
	5
	11,984,730
	4
	2
	40
	9
	17
	3

	行业
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	气雾剂
	0
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用

	销毁
	0
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用

	能效
	78
	11,026,434
	8
	28
	36
	7
	41
	1

	消防
	0
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用

	泡沫
	0
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用

	熏蒸剂
	0
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用

	哈龙
	0
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用

	逐步减少氢氟碳化物的计划
	51
	3,593,901
	1
	3
	6
	13
	36
	不适用

	多行业
	0
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用

	其他
	0
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用

	淘汰计划
	164
	34,216,997
	25
	76
	46
	19
	46
	10

	加工剂
	0
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用

	化工生产
	1
	30,000
	0
	0
	0
	不适用
	12
	不适用

	制冷
	0
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用

	多重影响
	157
	52,584,042
	13
	69
	44
	15
	39
	5

	溶剂
	0
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用

	消毒剂
	0
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用

	执行特性

	机构执行
	391
	80,334,236
	15
	148
	38
	16
	42
	5

	国家执行
	60
	21,117,138
	22
	28
	47
	10
	39
	6

	资金发放方法

	执行期间发放
	451
	101,451,374
	16
	176
	39
	15
	42
	5

	执行之后发放
	0
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用

	追补供资
	0
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用

	国家向最后受援者发放
	0
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用



目前有451个正在执行的非投资项目，资金总额为1.0145亿美元。16%的资金已经发放。从核准到首次发放资金的平均月数为15个月。进行中的非投资项目平均在核准日期后42个月完成，平均拖延时间为5个月。
进行中的项目编制活动

表7按区域、行业和执行特性开列了关于正在进行的项目编制活动的信息。
表7.  累计进行中的项目编制活动
	项
	项目数
	核准的资金加调整数
(美元)
	已发放的
资金(美元)
	已发放资金所占百分比(%)
	从核准到首次发放资金的平均月数
	从核准到
计划
完成日期的平均月数
	项目计划
完成日期的平均拖延
时间

	总数
	223
	17,733,000
	3,946,964
	22
	10
	32
	8

	区域

	非洲
	92
	7,278,000
	1,989,849
	27
	10
	35
	12

	亚洲及太平洋
	65
	5,109,000
	794,635
	16
	13
	29
	6

	欧洲
	17
	1,480,000
	394,265
	27
	9
	29
	5

	拉丁美洲和加勒比
	48
	3,786,000
	768,216
	20
	7
	30
	6

	全球
	1
	80,000
	0
	0
	不适用
	19
	6

	行业

	气雾剂
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用

	销毁
	92
	7,455,000
	369,525
	5
	7
	28
	4

	能效
	12
	633,000
	52,497
	8
	5
	19
	2

	消防
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用

	泡沫
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用

	熏蒸剂
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用

	哈龙
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用

	逐步减少氢氟碳化物的计划
	87
	8,525,000
	3,403,438
	40
	10
	37
	12

	多行业
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用

	其他
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用

	淘汰计划
	32
	1,120,000
	121,505
	11
	18
	34
	13

	加工剂
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用

	化工生产
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用

	制冷
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用

	多重影响
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用

	溶剂
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用

	消毒剂
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用

	执行特性

	机构执行
	188
	15,447,500
	3,655,226
	24
	10
	32
	8

	国家执行
	35
	2,285,500
	291,738
	13
	9
	31
	9

	资金发放方法

	执行期间发放
	222
	17,708,000
	3,934,129
	22
	10
	32
	8

	执行之后发放
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用

	追补供资
	0
	0
	0
	0
	不适用
	不适用
	不适用

	国家向最后受援者发放
	1
	25,000
	12,835
	51
	2
	13
	不适用



目前有233个正在进行的项目编制活动，资金总额为1,773万美元。22%的资金已经发放。从核准到首次发放资金的平均月数为10个月。进行中的项目编制活动平均在核准日期后32个月完成，平均拖延时间为8个月。 
关闭的项目

表8是关闭的项目概览。1991年以来关闭了291个项目，资金总额为1,528万美元。
表8.  关闭的项目概览
	机构
	项目数
	核准的资金
加调整数 
(美元)
	已发放的资金
(美元)
	余额 (美元)
	将淘汰的消耗臭氧层物质
消费量
	已淘汰的消耗臭氧层物质
消费量

	开发署
	81
	6,895,392
	6,895,392
	0
	673
	636

	环境署
	22
	341,325
	195,325
	146,000
	12
	12

	工发组织
	68
	6,446,674
	6,446,674
	0
	1,808
	367

	世界银行
	101
	1,373,519
	1,373,519
	0
	657
	581

	双边机构
	19
	227,901
	227,901
	0
	223
	0

	共计
	291
	15,284,810
	15,138,811
	145,999
	3,373
	1,595
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附件三

氢氟碳化物相关项目和活动概览

1. 执行委员会自第八十次会议以来即核准资金，用于执行氢氟碳化物示范项目和投资项目（第78/3号决定(g)段和第79/45、第91/65和第94/60号决定），并用于开展扶持活动，帮助国家臭氧机构根据《基加利修正案》履行逐步减少氢氟碳化物的初步义务（第79/46号决定）。
1. 截至2024年12月31日，执行委员会已核准了140个国家和两个区域的545个氢氟碳化物相关项目和活动，其中包括200个项目编制申请、19个投资项目、140个基加利氢氟碳化物执行计划（基加利执行计划）项目、1个技术援助项目、158项扶持活动、23个能效项目和4个HFC-23排放控制项目，资金数额为1.0248亿美元（不包括机构支助费用）。
表1是多边基金下所有国家一级氢氟碳化物相关项目和活动的概览，无论其资金来源如何，显示了《基加利修正案》的批准情况和氢氟碳化物许可证制度的情况。
表1.  多边基金下所有氢氟碳化物相关项目和活动概览
	国家
	组别
	是否已批准《基加利修正案》
	许可证制度执行情况
	核准的资金 (美元)

	
	
	
	
	扶持活动
	能效
	HFC-23 排放控制
	投资项目
	基加利执行计划
	项目编制
	技术援助

	阿富汗
	一
	 
	 
	136,888
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	阿尔巴尼亚
	一
	是
	√
	94,978
	 
	 
	 
	179,390
	128,367
	 

	阿尔及利亚
	一
	 
	 
	150,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	安哥拉
	一
	是
	待执行
	142,397
	 
	 
	 
	 
	170,000
	 

	安提瓜和巴布达
	一
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	阿根廷
	一
	是
	√
	250,000
	 
	1,527,851
	7,538,348
	 
	294,816
	 

	亚美尼亚
	一
	是
	√
	149,639
	 
	 
	 
	165,075
	170,000
	 

	巴哈马
	一
	是
	√
	95,000
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	巴林
	二
	是
	√
	140,240
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	孟加拉国
	一
	是
	√
	135,667
	 
	 
	3,131,610
	 
	190,000
	 

	巴巴多斯
	一
	是
	√
	 
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	伯利兹
	一
	是
	√
	95,000
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	贝宁
	一
	是
	√
	128,885
	 
	 
	 
	177,500
	190,000
	 

	不丹
	一
	是
	√
	49,654
	 
	 
	 
	 
	100,000
	 

	多民族玻利维亚
	一
	是
	√
	150,000
	96,000
	 
	 
	194,000
	165,406
	 

	波斯尼亚和黑塞哥维那
	一
	是
	√
	94,920
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	博茨瓦纳
	一
	是
	√
	96,648
	 
	 
	 
	 
	170,000
	 

	巴西
	一
	是
	√
	 
	 
	 
	 
	 
	230,000
	 

	文莱达鲁萨兰国
	一
	是
	待执行
	119,812
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	布基纳法索
	一
	是
	√
	145,443
	 
	 
	 
	162,500
	190,000
	 

	布隆迪
	一
	是
	√
	100,000
	 
	 
	 
	 
	170,000
	 

	佛得角
	一
	是
	√
	79,038
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	柬埔寨
	一
	是
	√
	147,918
	 
	 
	 
	250,110
	170,000
	 

	喀麦隆
	一
	是
	√
	149,324
	120,000
	 
	 
	355,500
	190,000
	 

	中非共和国
	一
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	乍得
	一
	是
	√
	130,200
	 
	 
	 
	216,000
	170,000
	 

	智利
	一
	是
	√
	131,337
	 
	 
	 
	876,507
	207,325
	 

	中国
	一
	是
	√
	244,685
	 
	 
	1,274,967
	 
	47,687
	 

	哥伦比亚
	一
	是
	√
	246,344
	506,319
	 
	 
	2,813,811
	420,000
	 

	科摩罗
	一
	是
	√
	45,242
	 
	 
	 
	 
	100,000
	 

	刚果
	一
	是
	√
	149,841
	 
	 
	 
	81,500
	170,000
	 

	库克群岛
	一
	是
	√
	47,711
	 
	 
	 
	23,250
	 
	 

	哥斯达黎加
	一
	是
	√
	144,830
	260,000
	 
	 
	370,968
	170,000
	 

	科特迪瓦
	一
	是
	√
	135,605
	 
	 
	 
	 
	190,000
	 

	古巴
	一
	是
	√
	146,408
	 
	 
	 
	160,000
	170,000
	 

	朝鲜民主主义人民共和国
	一
	是
	√
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	刚果民主共和国
	一
	 
	 
	132,234
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	吉布提
	一
	是
	待执行
	22,422
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	多米尼加
	一
	 
	 
	40,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	多米尼加共和国
	一
	是
	√
	149,518
	 
	 
	129,801
	535,930
	201,572
	 

	厄瓜多尔
	一
	是
	√
	120,725
	 
	 
	267,885
	292,600
	214,127
	 

	埃及
	一
	是
	√
	246,050
	285,000
	 
	 
	 
	387,964
	 

	萨尔瓦多
	一
	是
	√
	149,478
	125,000
	 
	 
	180,000
	170,000
	 

	赤道几内亚
	一
	 
	 
	113,154
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	厄立特里亚
	一
	是
	√
	92,822
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	斯威士兰王国
	一
	是
	√
	94,509
	 
	 
	 
	63,500
	130,000
	 

	埃塞俄比亚
	一
	是
	√
	94,208
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	斐济
	一
	是
	√
	147,699
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	加蓬
	一
	是
	√
	134,202
	 
	 
	 
	 
	190,000
	 

	冈比亚
	一
	是
	√
	94,947
	 
	 
	 
	80,150
	130,000
	 

	格鲁吉亚
	一
	是
	√
	95,000
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	加纳
	一
	是
	√
	149,425
	 
	 
	 
	188,000
	189,590
	 

	格林纳达
	一
	是
	√
	46,491
	 
	 
	 
	72,500
	100,000
	 

	危地马拉
	一
	是
	√
	128,267
	 
	 
	 
	261,019
	170,000
	 

	几内亚
	一
	是
	√
	100,000
	 
	 
	 
	 
	190,000
	 

	几内亚比绍
	一
	是
	√
	70,803
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	圭亚那
	一
	 
	 
	55,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	海地
	一
	 
	 
	95,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	洪都拉斯
	一
	是
	√
	149,931
	278,068
	 
	 
	296,918
	170,000
	 

	印度
	二
	是
	√
	250,000
	2,003,795
	 
	846,326
	 
	150,000
	 

	印度尼西亚
	一
	是
	√
	246,666
	 
	 
	 
	 
	300,000
	 

	伊朗伊斯兰共和国
	二
	 
	 
	218,404
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	伊拉克
	二
	 
	 
	168,030
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	牙买加
	一
	 
	 
	145,083
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	约旦
	一
	是
	√
	127,708
	 
	 
	1,637,610
	2,540,680
	190,000
	 

	肯尼亚
	一
	是
	√
	149,348
	 
	 
	 
	 
	220,000
	 

	基里巴斯
	一
	是
	√
	32,898
	 
	 
	 
	15,000
	 
	 

	科威特
	二
	是
	√
	138,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	吉尔吉斯斯坦
	一
	是
	√
	95,000
	206,000
	 
	 
	81,000
	130,000
	 

	老挝人民民主共和国
	一
	是
	√
	54,082
	 
	 
	 
	110,000
	130,000
	 

	黎巴嫩
	一
	是
	√
	149,979
	 
	 
	1,039,874
	 
	317,894
	 

	莱索托
	一
	是
	√
	94,532
	 
	 
	 
	82,000
	130,000
	 

	利比里亚
	一
	是
	√
	95,000
	 
	 
	 
	72,500
	130,000
	 

	利比亚
	一
	 
	 
	147,508
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	马达加斯加
	一
	 
	 
	115,554
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	马拉维
	一
	是
	√
	149,954
	 
	 
	 
	68,000
	167,662
	 

	马来西亚
	一
	是
	√
	250,000
	915,689
	 
	 
	3,042,912
	360,000
	 

	马尔代夫
	一
	是
	√
	94,801
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	马里
	一
	是
	√
	148,069
	 
	 
	 
	 
	170,000
	 

	马绍尔群岛
	一
	是
	√
	37,583
	 
	 
	 
	11,750
	 
	 

	毛里塔尼亚
	一
	 
	√
	102,338
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	毛里求斯
	一
	是
	√
	139,622
	 
	 
	 
	103,000
	170,000
	 

	墨西哥
	一
	是
	√
	240,755
	938,620
	1,140,368
	3,756,960
	6,746,923
	422,343
	 

	密克罗尼西亚联邦
	一
	是
	√
	48,247
	 
	 
	 
	63,500
	 
	 

	蒙古
	一
	是
	√
	92,866
	 
	 
	 
	 
	210,000
	 

	黑山
	一
	是
	√
	49,973
	120,000
	 
	 
	115,050
	100,000
	 

	摩洛哥
	一
	是
	√
	94,725
	 
	 
	352,985
	 
	220,000
	 

	莫桑比克
	一
	是
	√
	149,330
	 
	 
	 
	169,500
	170,000
	 

	缅甸
	一
	 
	 
	53,623
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	纳米比亚
	一
	是
	√
	147,673
	 
	 
	 
	 
	170,000
	 

	瑙鲁
	一
	是
	√
	34,339
	 
	 
	 
	10,500
	 
	 

	尼泊尔
	一
	是
	√
	48,984
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	尼加拉瓜
	一
	是
	√
	150,000
	66,000
	 
	 
	199,000
	168,385
	 

	尼日尔
	一
	是
	√
	148,244
	 
	 
	 
	150,000
	170,000
	 

	尼日利亚
	一
	是
	√
	245,868
	145,000
	 
	 
	2,738,360
	219,570
	 

	纽埃
	一
	是
	√
	33,863
	 
	 
	 
	9,250
	 
	 

	北马其顿
	一
	是
	√
	95,000
	 
	 
	 
	103,555
	130,000
	 

	阿曼
	二
	是
	待执行
	129,061
	 
	 
	 
	 
	190,000
	 

	巴基斯坦
	二
	 
	 
	247,420
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	帕劳
	一
	是
	√
	25,000
	 
	 
	 
	57,500
	 
	 

	巴拿马
	一
	是
	√
	149,825
	 
	 
	 
	331,100
	190,000
	 

	巴布亚新几内亚
	一
	是
	√
	95,000
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	巴拉圭
	一
	是
	√
	143,084
	 
	 
	 
	235,675
	170,000
	 

	秘鲁
	一
	是
	√
	147,582
	115,000
	 
	 
	283,140
	190,000
	 

	菲律宾
	一
	是
	√
	207,289
	 
	 
	 
	 
	220,000
	 

	卡塔尔
	二
	 
	 
	150,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	摩尔多瓦共和国
	一
	是
	√
	38,716
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	卢旺达
	一
	是
	√
	91,190
	 
	 
	 
	75,900
	130,000
	 

	圣基茨和尼维斯
	一
	是
	待执行
	50,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	圣卢西亚
	一
	是
	√
	57,000
	 
	 
	 
	70,000
	130,000
	 

	圣文森特和格林纳丁斯
	一
	是
	√
	50,000
	 
	 
	 
	 
	100,000
	 

	萨摩亚
	一
	是
	√
	49,018
	 
	 
	 
	66,000
	 
	 

	圣多美和普林西比
	一
	是
	√
	83,915
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	沙特阿拉伯
	二
	是
	待执行
	193,170
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	塞内加尔
	一
	是
	√
	137,814
	 
	 
	 
	295,500
	190,000
	 

	塞尔维亚
	一
	是
	√
	143,900
	 
	 
	 
	 
	170,000
	 

	塞舌尔
	一
	是
	√
	95,000
	 
	 
	 
	81,680
	130,000
	 

	塞拉利昂
	一
	是
	√
	94,741
	 
	 
	 
	86,500
	160,000
	 

	所罗门群岛
	一
	是
	√
	88,655
	 
	 
	 
	74,125
	 
	 

	索马里
	一
	是
	√
	144,313
	 
	 
	 
	 
	170,000
	 

	南非
	一
	是
	√
	193,367
	350,000
	 
	 
	 
	220,000
	 

	南苏丹
	一
	 
	 
	94,791
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	斯里兰卡
	一
	是
	√
	149,023
	245,700
	 
	 
	 
	250,000
	 

	苏丹
	一
	 
	 
	143,823
	 
	 
	 
	 
	30,000
	 

	苏里南
	一
	 
	 
	65,650
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	阿拉伯叙利亚共和国
	一
	是
	√
	199,235
	 
	 
	 
	 
	216,790
	 

	泰国
	一
	是
	√
	247,414
	 
	 
	183,514
	 
	400,000
	 

	东帝汶
	一
	 
	 
	46,669
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	多哥
	一
	是
	√
	129,488
	 
	 
	 
	187,500
	200,000
	 

	汤加
	一
	是
	√
	48,745
	 
	 
	 
	60,750
	 
	 

	特立尼达和多巴哥
	一
	是
	√
	145,733
	 
	 
	 
	543,249
	190,000
	 

	突尼斯
	一
	是
	√
	149,990
	170,000
	 
	 
	1,576,566
	190,000
	 

	土耳其
	一
	是
	√
	194,675
	 
	 
	 
	2,789,430
	370,000
	 

	土库曼斯坦
	一
	是
	√
	148,955
	142,000
	 
	 
	116,000
	170,000
	 

	图瓦卢
	一
	是
	√
	25,631
	 
	 
	 
	12,250
	 
	 

	乌干达
	一
	是
	√
	49,763
	435,200
	 
	 
	 
	130,000
	 

	坦桑尼亚联合共和国
	一
	是
	√
	94,185
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	乌拉圭
	一
	是
	√
	148,496
	300,000
	 
	 
	176,787
	190,000
	 

	瓦努阿图
	一
	是
	√
	46,845
	 
	 
	 
	31,625
	 
	 

	委内瑞拉（玻利瓦尔共和国）
	一
	是
	√
	250,000
	 
	 
	 
	 
	220,000
	 

	越南
	一
	是
	√
	249,238
	 
	 
	 
	2,019,488
	250,000
	 

	也门
	一
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	赞比亚
	一
	是
	√
	94,254
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	津巴布韦
	一
	是
	√
	140,551
	 
	 
	426,954
	241,500
	189,909
	 

	区域：亚太地区
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	542,500
	780,000
	 

	全球
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	793,400

	共计
	 
	 
	 
	17,047,398
	7,823,391
	2,668,219
	20,586,834
	34,383,973
	19,179,406
	793,400
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附件四

截至2024年12月31日每个国家的含氢氯氟烃淘汰管理计划

	国家
	核准淘汰量(ODP 吨)
	已核准资金
(美元)
	已发放资金
(美元)
	余额
(美元)
	已发放资金(%)

	阿富汗
	8.4
	884,821
	518,951
	365,870
	59

	阿尔巴尼亚
	4.1
	659,960
	523,936
	136,024
	79

	阿尔及利亚
	35.6
	3,396,304
	1,239,334
	2,156,970
	36

	安哥拉
	10.8
	989,326
	720,164
	269,162
	73

	安提瓜和巴布达
	0.0
	27,235
	27,235
	0
	100

	阿根廷
	187.7
	19,202,563
	13,749,572
	5,452,991
	72

	亚美尼亚
	3.5
	675,496
	675,496
	0
	100

	巴哈马
	3.2
	481,754
	349,918
	131,836
	73

	巴林
	50.0
	1,646,002
	1,557,483
	88,519
	95

	孟加拉国
	47.2
	6,999,625
	5,629,665
	1,369,960
	80

	巴巴多斯
	2.5
	439,178
	278,178
	161,000
	63

	伯利兹
	2.0
	689,100
	368,850
	320,250
	54

	贝宁
	16.0
	1,070,778
	761,911
	308,867
	71

	不丹
	0.3
	569,349
	422,349
	147,000
	74

	多民族玻利维亚国
	4.2
	784,659
	547,796
	236,863
	70

	波斯尼亚和黑塞哥维那
	8.2
	1,353,692
	1,024,817
	328,875
	76

	博茨瓦纳
	3.8
	694,011
	614,183
	79,829
	88

	巴西
	654.6
	53,454,103
	41,229,420
	12,224,683
	77

	文莱达鲁萨兰国
	3.0
	462,672
	359,839
	102,833
	78

	布基纳法索
	7.2
	1,073,630
	703,869
	369,761
	66

	布隆迪
	1.7
	545,179
	329,579
	215,600
	60

	佛得角
	0.1
	332,834
	248,264
	84,570
	75

	柬埔寨
	7.8
	1,470,000
	1,280,708
	189,291
	87

	喀麦隆
	34.7
	2,441,520
	1,810,224
	631,296
	74

	中非共和国
	0.0
	45,000
	45,000
	0
	100

	乍得
	10.9
	887,542
	693,006
	194,536
	78

	智利
	83.5
	5,835,924
	5,154,296
	681,629
	88

	中国
	11,451.3
	458,759,231
	417,275,052
	41,484,178
	91

	哥伦比亚
	201.2
	12,726,829
	11,885,988
	840,841
	93

	科摩罗
	0.1
	309,653
	159,653
	150,000
	52

	刚果
	7.1
	692,030
	317,180
	374,850
	46

	库克群岛
	0.0
	399,881
	118,114
	281,767
	30

	哥斯达黎加
	24.2
	2,142,204
	1,534,320
	607,884
	72

	科特迪瓦
	42.4
	3,214,722
	1,831,088
	1,383,634
	57

	克罗地亚
	6.1
	801,942
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