| 联 合 国 |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | 联 合 国 环 境 规 划 署 | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11 7 November 2025 CHINESE ORIGINAL: ENGLISH |

执行蒙特利尔议定书

多边基金执行委员会

第九十七次会议

2025年12月1日至5日，蒙特利尔

临时议程项目7(a)(一)

截至2024年12月31日的综合进度报告

导言

# 本综合进度报告概述了截至2024年12月31日双边机构和执行机构提供的进度和财务信息，详见各机构各自提交秘书处的进度报告。

# 本综合进度报告以及双边机构和执行机构的进度报告包括了《蒙特利尔议定书》下的所有受控物质。本报告载有关于氢氟碳化物相关项目和活动的信息，这些项目和活动或是由多边基金经常捐款供资，或是由来自17个非第5条缔约方的用于为执行《基加利修正案》提供快速启动支持的额外自愿捐款供资。 由于所核准的所有额外自愿捐款项目均已完成，而且已把其资金余额退还秘书处，秘书处将不再分开列报这些项目。本文件所载分析对所有受控物质均使用ODP吨为单位，唯有氢氟碳化物除外，使用吨二氧化碳当量为单位。

秘书处审查过程

# 秘书处逐份审查了各双边机构和执行机构分别提交的年度进度报告。审查的依据是为投资和非投资项目制定的阶段目标，除其他外包括：协定签署情况；首次发放资金的日期；设备采购与安装情况；提供服务的情况，包括制冷技师和海关人员的培训；已核准资金的发放水平；项目的业务和财务完成情况；资金余额的退还情况。

# 在审查过程中发现了一些潜在问题，除其他外包括：由于行政审批的拖延导致协定尚未签署；存在国家臭氧干事尚未到位的情况；没有财务进度报告；采购流程中的拖延，其主要原因是供应链问题，制冷剂识别装置的供应受影响最大；当地市场缺乏替代技术；在找到开展专业活动的技术专家和咨询师方面存在困难；国家层面的安全相关问题。所有存在未决问题的项目均有已核准资金发放率低和/或需要延长计划完成日期的情况。

# 秘书处还就存在未决问题的项目和活动与每个双边机构和执行机构进行了若干次交流，一些问题得到了满意的解决。对于那些问题尚未解决的项目和活动，与相关双边机构或执行机构讨论了供执行委员会审议的拟议建议，并达成了一致。对于申请延长完成日期的项目和活动在各主要文件中进行了审议，存在未决问题的项目清单则载于每个双边机构和执行机构的进度报告的附件三。第九十七次会议将在讨论每个机构的进度报告期间审议各项建议。

# 秘书处根据第84/45号决定(c)段查明了多年期协定中所有在执行中出现拖延的组成部分，并通知了相关双边机构和执行机构。秘书处的建议载于每个双边机构和执行机构的进度报告的附件三。

# 本文件概述了2024年的项目执行进度和自1991年以来的累计进度，包括了使用经常资金和额外自愿捐款核准的所有项目，涉及《蒙特利尔议定书》下的所有受控物质，包括附件F物质（氢氟碳化物）。该部分还评述了每个进行中项目在国家一级的执行情况，指明了在执行中出现拖延的项目和可能对受控物质淘汰工作产生的影响，并指明了存在未决问题，有待执行委员会审议的项目。本文件还根据第95/12号决定(c)段的要求载有一份最后报告，说明使用为逐步减少氢氟碳化物提供快速启动支持的额外自愿捐款供资的氢氟碳化物投资项目所取得的成就。

# 双边机构或执行机构的进度报告中没有任何供执行委员会审议的政策问题。秘书处在审查进度报告期间也未发现任何政策问题。

2024年的项目执行进度和1991年以来的累计进度

# 截至 2024 年 12 月 31 日，执行委员会已为各双边机构和执行机构核准了供资额为42.7亿美元的项目，包括38.2 亿美元用于执行投资和非投资项目，4.4974 亿美元用作机构支助费用，如表1所示。

表1.  截至2024年12月31日为每个行业和每个机构核准的供资额 (美元)

| 行业 | 开发署 | 环境署 | 工发组织 | 世界银行 | 双边机构 | 共计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气雾剂 | 26,054,837 | 882,689 | 34,397,921 | 22,984,030 | 2,051,914 | 86,371,391 |
| 销毁 | 4,436,037 | 4,090,040 | 5,845,540 | 600,000 | 2,046,282 | 17,017,899 |
| 能效 | 2,362,019 | 3,510,000 | 3,922,688 | 1,095,689 | 3,315,995 | 14,206,391 |
| 消防 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泡沫 | 174,543,644 | 0 | 88,540,224 | 136,059,064 | 8,093,731 | 407,236,662 |
| 哈龙 | 4,996,973 | 767,640 | 1,780,369 | 70,221,038 | 6,147,361 | 83,913,381 |
| 逐步减少氢氟碳化物的计划 | 16,001,127 | 10,226,124 | 25,910,369 | 5,665,704 | 1,812,669 | 59,615,993 |
| 熏蒸剂 | 20,081,241 | 2,614,366 | 78,028,741 | 5,837,887 | 18,226,925 | 124,789,159 |
| 多行业 | 0 | 0 | 139,440 | 2,341,168 | 0 | 2,480,608 |
| 其他 | 0 | 0 | 11,317,246 | 5,059,360 | 0 | 16,376,606 |
| 淘汰计划 | 427,990,351 | 93,199,042 | 428,605,072 | 223,065,129 | 83,336,518 | 1,256,196,111 |
| 加工剂 | 1,286,923 | 0 | 6,337,359 | 114,342,497 | 0 | 121,966,779 |
| 化工生产 | 1,060,066 | 0 | 50,638,105 | 422,973,496 | 10,000,000 | 484,671,667 |
| 制冷 | 142,922,668 | 13,856,016 | 185,836,795 | 180,473,484 | 40,910,116 | 563,999,079 |
| 多重影响 | 81,663,722 | 331,492,381 | 30,598,719 | 30,181,553 | 5,239,718 | 479,176,093 |
| 溶剂 | 63,699,997 | 198,860 | 23,247,443 | 10,237,394 | 2,512,738 | 99,896,432 |
| 消毒剂 | 417,628 | 0 | 0 | 661,227 | 0 | 1,078,855 |
| 小计 | 967,517,233 | 460,837,158 | 975,146,030 | 1,231,798,720 | 183,693,966 | 3,818,993,107 |
| 机构支助费用 | 134,117,165 | 37,507,755 | 129,056,352 | 131,018,159 | 18,039,532 | 449,738,964 |
| 共计 | 1,101,634,398 | 498,344,913 | 1,104,202,382 | 1,362,816,878 | 201,733,499 | 4,268,732,070 |

# 2024年核准了 412个新的项目和活动。 这一供资水平预计将导致淘汰 488,616 ODP吨消耗臭氧层物质的消费量和产量，并淘汰8,705公吨（17,999,535 吨二氧化碳当量） 的氢氟碳化物消费量。 附件一开列了 2024年每个国家的项目执行情况。

# 表 2 开列了截至 2024 年 12 月 31 日的项目执行情况，包括每个项目类型的资金发放情况。附件二载有 1991 年以来的分析信息。

表2.  截至2024年12月31日每个类型的项目的执行情况

| 类型 | 项目数* |  |  | 供资额 (美元)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 核准数 | 完成数 | 已完成% | 核准数 | 发放数 | 余额 | 已发放% |
| 国家方案 | 165 | 165 | 100 | 7,266,559 | 7,266,559 | 0 | 100 |
| 示范 | 145 | 134 | 92 | 65,334,188 | 61,098,076 | 4,236,113 | 94 |
| 体制强化 | 1,521 | 1,370 | 90 | 203,162,676 | 168,390,817 | 34,771,859 | 83 |
| 投资 | 3,473 | 3,130 | 90 | 2,954,378,397 | 2,743,326,048 | 211,052,349 | 93 |
| 项目编制 | 2,094 | 1,871 | 89 | 116,185,625 | 100,792,790 | 15,392,834 | 87 |
| 技术援助 | 2,341 | 2,052 | 88 | 446,858,898 | 398,052,383 | 48,806,515 | 89 |
| 培训 | 324 | 324 | 100 | 25,806,763 | 25,806,763 | 0 | 100 |
| 共计 | 10,063 | 9,046 | 90 | 3,818,993,107 | 3,504,733,436 | 314,259,671 | 92 |

*不包括已关闭和改变执行机构的项目。

**不包括机构支助费用。

# 现将各双边机构和执行机构2024年的项目和活动执行情况以及1991年直至2024年12月31日的累计执行情况总结如下：

## 淘汰量：  2024年淘汰了9,170.8 ODP吨的消耗臭氧层物质消费量和产量，97.5公吨（192,602吨二氧化碳当量）的氢氟碳化物消费量，此外还已经核准淘汰7,362 ODP 吨的消耗臭氧层物质消费量和产量，3,684公吨（8,445,053吨二氧化碳当量）的氢氟碳化物消费量。1991年以来，在已核准项目（不包括取消和改变执行机构的项目）预计将总共淘汰的488,616 ODP吨消耗臭氧层物质消费量和产量中，已经淘汰了510,094 ODP吨，在预计将总共淘汰的8,705公吨（17,999,535 吨二氧化碳当量）氢氟碳化物消费量中，已经淘汰了1,086公吨（1,606,380吨二氧化碳当量）。此外，在2024年销毁了109.9公吨（1,627,017吨二氧化碳当量）副产品HFC-23。2022年以来，在已核准项目预计将总共销毁的1,274.3公吨（18,858,948吨二氧化碳当量）副产品HFC-23中，已经销毁314.1 公吨 （4,648,938吨二氧化碳当量）；

## 发放数/核准数：2024年发放了9,454万美元，按照2023年进度报告计划发放8,553万美元，发放率为计划发放数的111%。在核准发放的总共38.2亿美元（不包括机构支助费用）中，累计发放了35亿美元，发放率为92%。2024年核准了1.5562亿美元用于执行项目；

## 成本效益（以 ODP 计）： 1991 年以来，导致永久减少消费量的已核准投资项目的平均成本效益为 8.73 美元/公斤。 生产行业的成本效益为 4.56 美元/公斤。投资项目的每 ODP 吨平均成本效益为：已完成项目5.39 美元/公斤，进行中项目 12.46 美元/公斤；

## 已完成项目数：2024年完成了245个项目。1991年以来，在核准的10,063个项目（不包括关闭或改变执行机构的项目）中，完成了9,046 个项目，完成率为90%；

## 交付速度 - 投资项目：2024年所完成项目平均是在核准后46个月完成。1991年以来，投资项目平均是在核准后38个月完成。这些项目第一次资金发放平均而言是在核准后14个月发生；

## 交付速度 - 非投资项目：2024年所完成项目平均是在核准后39个月完成。1991年以来，非投资项目平均是在核准后38个月完成。这些项目第一次资金发放平均而言是在核准后12个月发生；

## 项目编制：在截至2024年底核准的2,094个项目编制活动中，1,871个已经完成，剩下仍在进行的223个活动。2024年核准了82个项目编制活动，完成了76个；

## 执行拖延：2024年底共有1,017个项目正在执行当中，其平均拖延时间为8个月。其中78个项目被划为须遵守项目取消程序的“存在执行拖延的项目”  ，示范项目、项目编制和体制强化项目则不受这些程序的制约；

## 多年期协定：2024年有1个含氢氯氟烃生产淘汰管理计划、151个含氢氯氟烃淘汰管理计划的多年期协定、67个基加利氢氟碳化物执行计划（基加利执行计划）多年期协定和2个HFC-23排放控制和淘汰多年期协定正在执行当中。1991年以来，共核准了541项多年期协定，完成了320项多年期协定，完成率为59%。附件四开列了为每个国家的含氢氯氟烃淘汰管理计划活动核准和发放的供资总额。

# 表3 总结了各双边机构和执行机构自1991年以来的进度。

## 表3： 各双边机构和执行机构自1991年以来的进度

| 实现的淘汰量 |  | 销毁的 副产品HFC-23 | 发放数 (美元) | 平均数 成本效益(美元/公斤) |  |  | 项目数 |  | 完成交付速度 (月数) |  | 平均项目拖延时间 (月数) | 多年期协定数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODP吨* | 吨二氧化碳当量** | 吨二氧化碳当量*** |  | 消费量 | 产量 | HFC-23 排放量 | 核准数 | 完成数 | 投资 | 非投资 |  | 核准数 | 完成数 |
| 510,094 | 1,606,380 | 4,648,938 | 3,504,733,436 | 8.73 | 4.56 | 0.66 | 10,063 | 9,046 | 38 | 38 | 8 | 541 | 320 |

*消耗臭氧层物质消费量和产量。

** 氢氟碳化物相关项目。

***项目提案文件中报告的副产品HFC-23销毁量。

氢氟碳化物相关项目

# 截至 2024年 12 月 31 日，执行委员会核准了545 个氢氟碳化物相关项目（包括 10 个投资项目、117个投资项目、200个项目编制活动和218个技术援助项目），供资额为 102,482,622美元 （不包括机构支助费用）用于淘汰8,705 公吨 （17,999,535吨二氧化碳当量）的氢氟碳化物消费量。 表 4 总结了这些项目的情况，相关数据已列入第9 至 13 段。

表4. 核准的氢氟碳化物相关项目*

| 类型 | 项目数 |  |  | 供资额 (美元)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 核准数 | 完成数 | 已完成% | 核准数 | 发放数 | 余额 | 已发放% |
| 示范项目 | 10 | 0 | 0 | 4,232,415 | 189,962 | 4,042,453 | 4 |
| 投资项目 | 117 | 14 | 12 | 56,214,082 | 16,083,018 | 40,131,064 | 29 |
| 项目编制 | 200 | 107 | 54 | 19,179,406 | 12,407,711 | 6,771,695 | 65 |
| 技术援助项目 | 218 | 159 | 73 | 22,856,718 | 17,689,339 | 5,167,379 | 77 |
| 共计 | 545 | 280 | 51 | 102,482,622 | 46,370,030 | 56,112,592 | 45 |

*不包括已关闭和改变执行机构的项目。

**不包括机构支助费用。

# 截至 2024 年底，在545个项目中已完成 14个投资项目、107个项目编制活动和 159 个技术援助项目，尚有265个正在进行当中。这些活动处于不同的执行阶段。

# 在累计核准的供资总额 102,482,622美元（不包括机构支助费用）当中，已发放 46,370,030美元，发放率为 45%。

# 附件三提供信息，说明多边基金之下每个国家的氢氟碳化物相关项目和活动，无论其资金来源如何，显示了对《基加利修正案》的批准情况和氢氟碳化物许可证制度的情况。

# 2024年在项目执行中发现的问题

# 根据 2023年进度报告所述计划完成日期以及 2024年进度报告所述结果，各双边机构和执行机构完成了计划于 2024 年完成的项目的 56%。在643个进行中的项目（不包括体制强化和项目编制）中，194 个项目的计划完成日期自2023年进度报告以来已经修改。

# 2024 年，各双边机构和执行机构的总体资金发放率达到 111%。按国家/区域划分，63 个国家（包括区域）的发放率超过 85%，39个国家的发放率低于 50%。

# 要求各双边机构和执行机构总共就78个存在执行拖延的进行中项目以及建议提供情况报告的14 个进行中的多年期协定项目分次付款、延长的体制强化项目以及含氢氯氟烃淘汰管理计划编制活动向第九十八次会议提出报告。

关于使用为逐步减少氢氟碳化物提供快速启动支持的额外自愿捐款供资的投资项目所取得成就的最后报告（第95/12号决定(c)段）

# 执行委员会根据第78/3号决议(g)段核准了6个仅在制造业举办的氢氟碳化物相关投资项目，由用于为逐步减少氢氟碳化物提供快速启动支持的额外自愿捐款供资。所有项目均已完成。本节介绍了根据第95/12号决议(c)段提交的最后报告。表5总结了主要成果，更多详情见第22至27段。

# 表5. 根据第78/3号决定(g)段核准的氢氟碳化物相关投资项目的主要成果概览

| 国家/项目名称/项目编号 | 机构 | 影响 (实现的淘汰量) |  | 核准日期 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公吨 | 吨二氧化碳当量 |  |  |
| 孟加拉国：在Walton Hi-Tech Industries Limited公司的家用冰箱制造中用异丁烷替代HFC-134a作为制冷剂，并用节能型 （异丁烷）压缩机替代HFC-134a往复式压缩机 (BGD/REF/80/INV/01+) | 开发署 | 230.63 (HFC-134a) | 329,801 (HFC-134a) | 2017年 11月 | 2019年 12月 |
| 阿根廷： 在Briket、Bambi和Mabe-Kronen公司的家用和商用制冷设备制造中用异丁烷 (R-600a)/丙烷 (R-290)制冷剂替代HFC-134a制冷剂的改造项目 (ARG/REF/81/INV/01+) | 工发组织 | 96.55 (HFC-134a) | 138,069 (HFC-134a) | 2018年 6月 | 2022年 6月 |
| 黎巴嫩：在Lematic Industries 公司用 R-600a 和 R-290 HFC替代HFC-134a 和 HFC-404A作为家用制冷设备的制冷剂 (LEB/REF/81/INV/03+) | 工发组织 | 78.46 (HFC-134a); 34.08 (R-404A) | 112,198 (HFC-134a) 133,662 (R-404A) | 2018年 6月 | 2020年 12月 |
| 墨西哥：在Imbera公司两家工厂的商用制冷设备制造中用丙烷 (R-290)和异丁烷 (R-600a)替代HFC-134a和R-404A作为制冷剂 (MEX/REF/81/INV/04+) | 工发组织 | 70.96 (HFC-134a); 5.91 (R-404A) | 101,470 (HFC-134a) 23,187 (R-404A) | 2018年 6月 | 2021年 12月 |
| 中国：在一个家用冰箱制造厂商（海信科隆）家用冰箱制造商用C5+氢氟烯烃替代C5+HFC-245fa (CPR/FOA/82/INV/06+) | 开发署 | 250.00 (HFC-245fa) | 257,500 (HFC-245fa) | 2018年 12月 | 2021年 6月 |
| 泰国：在Pattana Intercool Co. Ltd.公司的商用制冷设备制造中用丙烷(R-290)和异丁烷(R-600a)替代氢氟碳化物作为制冷剂 (THA/REF/82/INV/03+) | 世界银行 | 8.78 (HFC-134a) | 12,555 (HFC-134a) | 2018年 12月 | 2021年 12月 |

# Walton Hi-Tech Industries Limited公司改造项目（孟加拉国）

# 这个项目成功地对企业进行了改造，使其改为采用基于碳氢化合物的技术，据估计与之前基于 HFC-134a 的设备相比，能效至少提高 10%。鉴于Walton公司是当地市场上最主要的家用冰箱制造商，其改造显著有助于抑制全国家用冰箱中使用的 HFC-134a数量的增长。项目执行过程中的主要挑战包括：重新设计压缩机以便能够使用R-600a；改变生产工艺以确保易燃制冷剂的安全操作；需要增加投资，建造用于测试碳氢化合物设备的测试室。

# Briket、Bambi 和 Mabe-Kronen 公司改造项目（阿根廷）

# 这个项目原计划于 2020 年 6 月完成，但由于COVID-19疫情带来的各种限制而面临拖延。供应链挑战影响了使用 R-600a的生产设备的采购、安装和调试，并影响到关于在冰箱制造和维修中安全使用碳氢化合物的培训活动。其他挑战包括开发安全使用碳氢化合物操作的产品，以及对工厂人员和其他相关利益攸关方进行安全规程方面的能力建设。为解决这些挑战，在产品设计方面进行了针对性技术干预，进行了宣传努力，并开展了安全培训活动。这三家公司均成功进行了改造，改为采用基于碳氢化合物的技术，据估计与基于 HFC-134a 的产品相比，能效提高了 10% 以上。这个项目在该国促成了在家用冰箱中可持续地采用基于碳氢化合物的节能技术，并有助于建设当地在维修过程中进行碳氢化合物操作的能力。为了提高这些技术的能效，举办了一个“在逐步减少氢氟碳化物的过渡期间促进阿根廷的节能冰箱生产”项目，这个项目由基加利冷却效率方案（K-CEP）供资，由工发组织执行。

# Lematic Industries公司改造项目（黎巴嫩）

# 该企业成功和可持续地改为采用 R-600a 和 R-290，把后者用于某些商用制冷设备。这项改造使能效提高了约 20%。项目执行过程中的主要挑战之一是需要进行能力建设和培训，以便在制冷设备的制造和维修过程中确保碳氢化合物的安全操作。为此进行了有针对性的培训和能力建设，从而促进了市场上对碳氢化合物技术的接纳。此外，高能效的碳氢化合物组件成本较高，导致来自进口产品的竞争加剧。尽管如此，该企业通过改为制造高能效碳氢化合物设备，有助于遏制黎巴嫩国内氢氟碳化物消费量的增长。

# Imbera公司改造项目（墨西哥）

# 该企业成功和可持续地将其制造活动改造为使用 R-600a 和 R-290，通过改进产品设计和零部件升级显著提高了能效，预计比基准设备节能 10% 以上。这个项目还有助于减缓墨西哥国内氢氟碳化物消费量的增长。项目进度略有拖延，主要原因是COVID-19疫情带来的种种限制。项目执行过程中的主要挑战包括：需要进行能力建设和培训，以便在制冷设备的制造和维修过程中确保碳氢化合物的安全操作；在制定大型商用制冷设备的碳氢化合物制冷剂易燃性标准方面出现拖延。该企业承诺对项目活动进行密切监测，从而确保了项目的及时执行。此外，关于碳氢化合物制冷剂使用方法的培训和能力建设活动促进了这些技术的市场推广。

# 海信科隆公司改造项目（中国）

# 这个项目原计划于2020年12月完成，但由于COVID-19疫情带来的种种限制而出现拖延。主要挑战之一是需要提高泡沫密度以保持产品强度，从而导致增加泡沫配方中氢氟烯烃含量增加，进而导致使用基于氢氟烯烃的替代品的家用冰箱泡沫组件的成本高于HFC-245fa。此外，由于氢氟烯烃与HFC-245fa相比稳定性较差和成本更高，还需要对制造厂的各种搅拌和储存设施进行额外投资。尽管面临这些挑战，这个项目加深了对泡沫生产设施为采用氢氟烯烃而所需改造的了解，这些改造包括优化配方以确保性能可靠。这个项目还有助于减少该设施在家用冰箱制造中使用的HFC-245fa，并降低使用氢氟烯烃泡沫的家用冰箱的能耗。

# Pattana Intercool Co. Ltd.公司改造项目（泰国）

# 最初的项目提案包括将小型商用单机制冷设备中的HFC-134a改为R-600a或R-290。然而，由于该企业设备的特殊设计，能效好的R-290最终成为首选方案。由于COVID-19疫情带来的种种限制，包括旅行禁令导致技术专家无法进行现场设备调试和开展碳氢化合物替代品的安全操作培训，项目的完成出现拖延。现场监测和监督也受到影响，新设施环境管理计划的敲定和最后安全审核的完成也出现拖延。尽管面临这些挑战，该企业仍成功地将其商用制冷设备的制冷剂改为R-290，实现了制冷性能的提升和节能。预计这将鼓励其他企业在类似设备中更广泛地采用R-290。该企业除了利用自有资金为部分资本投资供资外，还引入了创新的物联网 (IoT) 设计改动，从而可以利用诸如智能手机和个人电脑这样的设备来增强对设备性能的控制。这个项目实现了可持续的改造，原因包括：由于为R-290 设备采用更为便宜的制冷剂和零部件，降低了制造成本；设备性能得到改进；对碳氢化合物制冷剂的使用也更为了解。

# 执行委员会不妨注意到关于使用为逐步减少氢氟碳化物提供快速启动支持的额外自愿捐款供资的投资项目所取得成就的最后报告。

# 秘书处的评论

# 秘书处注意到，一些项目因运营问题而出现拖延。根据第82/11号决定(b)段，执行机构在其各自的进度报告中提出了延长完成日期的申请，申请的延长时间长短不等，最多请求延至2027年12月31日，但需经执行委员会核准。这些项目包括阿尔及利亚、约旦、尼日尔和苏丹的含氢氯氟烃管理计划（工发组织）、津巴布韦的一个投资项目（法国和开发署）以及各种与编制国家受控物质废物库存清单相关的活动（第91/66号决定）（所有机构）。此外，各执行机构还分别在其进度报告中讨论了可能取消阿富汗（工发组织）含氢氯氟烃淘汰管理计划第一阶段和第二阶段的问题，以及根据第95/34号决定(a)段提交的关于格鲁吉亚（开发署）和乌干达（环境署）含氢氯氟烃淘汰管理计划的报告。

# 各机构继续提供信息，说明为解决在开展活动时出现的拖延所采取的具体步骤，包括分析相关根本原因，并说明如何避免再次发生拖延。查明的主要问题与2023年进度报告中的信息相类似，包括：设备采购和分配方面的拖延，主要归因于制冷剂识别装置的供应发生延误；市场对低全球升温潜能值技术的接受速度较慢；政府结构变化，包括国家臭氧机构的变化；政治/安全局势；在找到技术专家和咨询师，用以开展项目研究，包括进行相关活动，编制国家受控物质废物库存清单和制定管理此类物质的国家计划方面遇到挑战；由于国家臭氧机构能力不足而导致报告的提交出现拖延。各机构采取的主要行动包括：制定通过与合格供应商签订的长期协议来及时采购设备的程序；为推动采用低全球升温潜能值替代技术而与国家臭氧机构和行业密切协调以及实施有针对性的方案，并通过项目活动来消除技术和运营障碍；与各国政府密切协调，包括在网络会议和其他会议上就具体国家的具体问题进行磋商，并制定解决行政问题的行动计划；增加可用于开展项目研究，包括进行相关活动，编制国家受控物质废物库存清单和制定管理此类物质的国家计划的咨询师和技术专家人数，并在特定情况下开展咨询师的能力建设；对国家臭氧机构工作人员进行培训和能力建设，并让政府高层管理人员参与运营进度的监测和报告工作。执行委员会第九十三次会议核准增加对执行机构的资助，用于加强其在2024-2026年三年期向第5条国家提供技术和政策援助的能力（第93/95号决定）。这些增加的资金将支持为更有效地开展各种活动创造条件，特别是帮助低消费量国家。

性别平等主流化

# 所有机构都采取了机构、国家臭氧机构和项目一级的各种措施，贯彻多边基金的性别平等主流化业务政策。 这些措施主要包括：制定行动计划，将该政策纳入项目编制和执行阶段的工作；提高国家臭氧机构和其他利益攸关方对该政策的认识并向其传播有关信息；采取行动，在项目执行期间更好地实现男女平衡。各机构与国家对应机构和相关项目单位密切合作，确保各方对性别平等主流化政策有清晰的理解；在各项活动中纳入相关规定，鼓励妇女在不同层面进行参与（例如，作为咨询师、项目管理人员和受训人员进行参与）；与相关利益攸关方合作，在项目活动期间收集分类数据，并查明在实施性别平等政策和计划的过程中面临的挑战；采取措施应对这些挑战。各机构还传播成功案例，预计这将进一步加强性别平等主流化政策。环境署还在其履约协助方案下的区域网络会议期间举行专门会议，宣传性别平等主流化政策以及为有效贯彻该政策所需采取的行动。

建议

# 谨建议执行委员会：

## 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11号文件中所载多边基金截至2024年12月31日的综合进度报告，包括根据第95/12号决定(c)段提交的关于使用为逐步减少氢氟碳化物提供快速启动支持的额外自愿捐款供资的六个投资项目所取得成就的最后报告；

## 赞赏地注意到各双边机构和执行机构为报告其2024年的活动所进行的努力；

## 注意到各双边机构和执行机构将在第九十八次会议上就78个在执行中出现拖延的项目以及14个建议提交更多情况报告的进行中项目提交报告，每个双边机构和执行机构在各自进度报告的附件三开列了这些项目。

附件一

2024年每个国家的项目执行情况概览

# 附件一的表1开列了2024年每个国家的项目执行情况，用已淘汰量、资金计划发放数、资金实际发放数和项目完成情况显示。

表1.  2024年项目执行情况

| 国家 | 2024年 已淘汰量(ODP 吨)* | 2024年 已淘汰量 (吨二氧化碳当量)* | 2024年 估计资金 发放数 (美元) | 2024年 已发放 资金数 (美元) | 2024年 已发放 资金数占估计数的百分比 | 2024年 已完成项目占计划数**的百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阿富汗 | 0.0 | 0 | 20,003 | 12,556 | 63 | 0 |
| 阿尔巴尼亚 | 0.0 | 0 | 213,746 | 178,960 | 84 | 100 |
| 阿尔及利亚 | 0.0 | 0 | 287,737 | 131,577 | 46 | 60 |
| 安哥拉 | 0.0 | 0 | 382,286 | 204,587 | 54 | 50 |
| 安提瓜和巴布达 | 0.0 | 0 | 80,000 | 39,292 | 49 | 100 |
| 阿根廷 | 50.5 | 0 | 1,735,129 | 1,840,238 | 106 | 0 |
| 亚美尼亚 | 0.0 | 0 | 102,310 | 184,373 | 180 | 100 |
| 巴哈马 | 0.0 | 0 | 103,100 | 104,324 | 101 | 100 |
| 巴林 | 16.0 | 0 | 232,375 | 318,484 | 137 | 100 |
| 孟加拉国 | 6.8 | 0 | 643,019 | 1,190,444 | 185 | 0 |
| 巴巴多斯 | 0.0 | 0 | 170,630 | 123,880 | 73 | 0 |
| 伯利兹 | 0.0 | 0 | 103,369 | 115,632 | 112 | 100 |
| 贝宁 | 0.0 | 0 | 232,954 | 300,648 | 129 | 100 |
| 不丹 | 0.0 | 0 | 98,365 | 70,652 | 72 | 0 |
| 多民族玻利维亚国 | 5.1 | 10,000 | 333,604 | 279,057 | 84 | 100 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0.0 | 0 | 130,003 | 230,064 | 177 | 0 |
| 博茨瓦纳 | 0.0 | 0 | 312,524 | 425,144 | 136 | 25 |
| 巴西 | 74.4 | 0 | 2,570,559 | 5,046,925 | 196 | 100 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 0.0 | 0 | 179,108 | 93,095 | 52 | 0 |
| 布基纳法索 | 0.0 | 0 | 305,070 | 253,224 | 83 |  |
| 布隆迪 | 0.0 | 0 | 79,951 | 60,506 | 76 | 100 |
| 佛得角 | 0.0 | 0 | 293,958 | 128,190 | 44 | 0 |
| 柬埔寨 | 0.4 | 0 | 271,998 | 204,047 | 75 | 100 |
| 喀麦隆 | 3.2 | 5,666 | 207,000 | 264,453 | 128 |  |
| 乍得 | 3.2 | 0 | 126,352 | 207,150 | 164 | 0 |
| 智利 | 0.0 | 0 | 601,363 | 343,311 | 57 | 0 |
| 中国 | 8,344.6 | 0 | 24,468,048 | 35,782,351 | 146 | 40 |
| 哥伦比亚 | 3.7 | 0 | 680,264 | 603,230 | 89 | 100 |
| 科摩罗 | 0.0 | 0 | 107,220 | 71,290 | 66 | 100 |
| 刚果 | 0.0 | 0 | 93,958 | 52,364 | 56 | 100 |
| 库克群岛 | 0.0 | 0 | 173,811 | 21,686 | 12 | 100 |
| 哥斯达黎加 | 0.0 | 0 | 307,366 | 332,679 | 108 |  |
| 科特迪瓦 | 0.0 | 0 | 270,072 | 265,401 | 98 | 50 |
| 古巴 | 0.0 | 0 | 304,597 | 283,308 | 93 | 100 |
| 朝鲜民主主义人民共和国 | 0.4 | 0 | 3 | 1 | 18 |  |
| 刚果民主共和国 | 0.0 | 0 | 194,131 | 88,635 | 46 | 0 |
| 吉布提 | 0.0 | 0 | 94,750 | 8,080 | 9 | 0 |
| 多米尼加 | 0.1 | 0 | 212,129 | 156,754 | 74 | 100 |
| 多米尼加共和国 | 0.7 | 1,200 | 596,602 | 209,906 | 35 | 100 |
| 厄瓜多尔 | 29.6 | 54,901 | 531,003 | 611,429 | 115 | 100 |
| 埃及 | 21.5 | 0 | 3,417,472 | 4,690,607 | 137 | 43 |
| 萨尔瓦多 | 4.1 | 0 | 205,763 | 165,291 | 80 | 33 |
| 赤道几内亚 | 0.0 | 0 | 152,340 | 72,913 | 48 | 50 |
| 厄立特里亚 | 0.3 | 0 | 208,750 | 297,050 | 142 |  |
| 斯威士兰王国 | 0.0 | 0 | 141,500 | 139,400 | 99 | 100 |
| 埃塞俄比亚 | 0.0 | 0 | 258,500 | 304,396 | 118 | 67 |
| 斐济 | 0.0 | 0 | 310,808 | 110,417 | 36 | 0 |
| 加蓬 | 0.0 | 0 | 171,377 | 178,700 | 104 | 50 |
| 冈比亚 | 0.0 | 0 | 287,400 | 253,986 | 88 | 50 |
| 格鲁吉亚 | 0.0 | 0 | 100,356 | 238,822 | 238 | 100 |
| 加纳 | 0.0 | 0 | 200,881 | 206,505 | 103 | 100 |
| 格林纳达 | 0.0 | 0 | 249,991 | 52,148 | 21 | 50 |
| 危地马拉 | 40.6 | 80,000 | 184,445 | 136,933 | 74 |  |
| 几内亚 | 0.0 | 0 | 153,751 | 204,838 | 133 | 33 |
| 几内亚比绍 | 0.0 | 0 | 92,353 | 23,916 | 26 | 25 |
| 圭亚那 | 0.0 | 0 | 186,028 | 71,250 | 38 | 50 |
| 海地 | 0.0 | 0 | 49,720 | 59,607 | 120 | 100 |
| 洪都拉斯 | 0.0 | 0 | 237,326 | 219,299 | 92 | 50 |
| 印度 | 188.0 | 0 | 3,800,527 | 1,694,046 | 45 | 100 |
| 印度尼西亚 | 63.7 | 0 | 1,758,721 | 884,658 | 50 | 80 |
| 伊朗伊斯兰共和国 | 6.6 | 0 | 1,114,485 | 544,805 | 49 | 20 |
| 伊拉克 | 0.0 | 0 | 520,255 | 186,117 | 36 | 100 |
| 牙买加 | 0.0 | 0 | 172,809 | 99,659 | 58 | 0 |
| 约旦 | 42.6 | 0 | 1,099,858 | 949,056 | 86 | 75 |
| 肯尼亚 | 0.0 | 0 | 375,730 | 240,560 | 64 | 0 |
| 基里巴斯 | 0.0 | 0 | 224,175 | 35,888 | 16 |  |
| 科威特 | 0.0 | 0 | 1,054,890 | 564,760 | 54 | 0 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0.0 | 0 | 206,586 | 247,298 | 120 | 50 |
| 老挝人民民主共和国 | 0.0 | 0 | 210,600 | 221,553 | 105 | 80 |
| 黎巴嫩 | 1.1 | 0 | 436,680 | 381,384 | 87 | 100 |
| 莱索托 | 0.0 | 0 | 171,112 | 166,655 | 97 | 50 |
| 利比里亚 | 0.0 | 0 | 291,448 | 207,467 | 71 | 0 |
| 利比亚 | 9.8 | 0 | 307,951 | 479,468 | 156 |  |
| 马达加斯加 | 3.4 | 0 | 108,240 | 35,449 | 33 |  |
| 马拉维 | 49.0 | 0 | 183,750 | 279,258 | 152 | 100 |
| 马来西亚 | 0.0 | 0 | 917,681 | 517,444 | 56 | 100 |
| 马尔代夫 | 0.0 | 0 | 194,563 | 124,246 | 64 | 33 |
| 马里 | 0.0 | 0 | 160,720 | 28,000 | 17 | 25 |
| 马绍尔群岛 | 0.0 | 0 | 78,540 | 69,284 | 88 | 0 |
| 毛里塔尼亚 | 2.2 | 0 | 96,875 | 104,886 | 108 | 50 |
| 毛里求斯 | 0.0 | 0 | 264,001 | 111,791 | 42 | 0 |
| 墨西哥 | 24.0 | 0 | 2,980,513 | 2,711,888 | 91 | 88 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 0.0 | 0 | 180,180 | 61,633 | 34 | 100 |
| 蒙古 | 0.0 | 0 | 243,979 | 188,747 | 77 | 50 |
| 黑山 | 0.0 | 0 | 149,000 | 78,173 | 52 | 100 |
| 摩洛哥 | 0.0 | 0 | 315,001 | 305,174 | 97 | 0 |
| 莫桑比克 | 0.0 | 0 | 304,764 | 291,081 | 96 | 33 |
| 缅甸 | 0.4 | 0 | 45,002 | 0 | 0 | 57 |
| 纳米比亚 | 0.0 | 0 | 345,137 | 179,559 | 52 | 0 |
| 瑙鲁 | 0.0 | 0 | 116,395 | 7,030 | 6 | 0 |
| 尼泊尔 | 5.5 | 0 | 141,687 | 122,364 | 86 | 67 |
| 尼加拉瓜 | 0.5 | 0 | 308,790 | 115,057 | 37 |  |
| 尼日尔 | 17.1 | 36,888 | 142,370 | 160,722 | 113 | 100 |
| 尼日利亚 | 26.3 | 0 | 1,551,211 | 1,931,247 | 124 | 70 |
| 纽埃 | 0.0 | 0 | 103,468 | 52,275 | 51 |  |
| 北马其顿 | 13.4 | 3,947 | 293,002 | 241,323 | 82 | 0 |
| 阿曼 | 2.5 | 0 | 262,664 | 125,033 | 48 | 0 |
| 巴基斯坦 | 5.4 | 0 | 1,207,374 | 712,645 | 59 | 100 |
| 帕劳 | 0.0 | 0 | 163,000 | 79,941 | 49 |  |
| 巴拿马 | 0.0 | 0 | 293,803 | 203,384 | 69 | 100 |
| 巴布亚新几内亚 | 0.0 | 0 | 80,000 | 29,135 | 36 | 0 |
| 巴拉圭 | 1.4 | 0 | 159,910 | 162,068 | 101 | 100 |
| 秘鲁 | 2.0 | 0 | 596,226 | 316,943 | 53 | 0 |
| 菲律宾 | 0.0 | 0 | 519,976 | 329,207 | 63 | 0 |
| 卡塔尔 | 0.0 | 0 | 237,585 | 220,586 | 93 | 67 |
| 摩尔多瓦共和国 | 0.3 | 0 | 162,812 | 188,386 | 116 | 100 |
| 卢旺达 | 0.3 | 0 | 222,700 | 256,089 | 115 | 100 |
| 圣基茨和尼维斯 | 0.1 | 0 | 113,425 | 168,600 | 149 | 100 |
| 圣卢西亚 | 0.0 | 0 | 223,053 | 123,094 | 55 | 33 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 0.0 | 0 | 214,622 | 59,527 | 28 | 0 |
| 萨摩亚 | 0.0 | 0 | 158,482 | 90,621 | 57 |  |
| 圣多美和普林西比 | 0.0 | 0 | 92,086 | 0 | 0 | 0 |
| 沙特阿拉伯 | 0.0 | 0 | 169,104 | 330,363 | 195 | 100 |
| 塞内加尔 | 0.0 | 0 | 328,706 | 223,809 | 68 | 50 |
| 塞尔维亚 | 0.0 | 0 | 165,602 | 58,720 | 35 | 33 |
| 塞舌尔 | 0.0 | 0 | 214,226 | 164,802 | 77 | 100 |
| 塞拉利昂 | 0.3 | 0 | 421,779 | 436,530 | 103 | 75 |
| 所罗门群岛 | 0.0 | 0 | 217,208 | 84,625 | 39 | 100 |
| 索马里 | 0.0 | 0 | 120,452 | 100,583 | 84 | 50 |
| 南非 | 0.0 | 0 | 870,003 | 655,905 | 75 | 0 |
| 南苏丹 | 0.3 | 0 | 145,718 | 154,811 | 106 | 50 |
| 斯里兰卡 | 0.8 | 0 | 307,018 | 467,049 | 152 | 50 |
| 苏丹 | 0.0 | 0 | 226,702 | 230,831 | 102 | 50 |
| 苏里南 | 0.0 | 0 | 179,889 | 0 | 0 | 50 |
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 0.0 | 0 | 787,614 | 353,469 | 45 | 0 |
| 泰国 | 0.0 | 0 | 1,904,772 | 948,439 | 50 |  |
| 东帝汶 | 0.1 | 0 | 131,843 | 89,252 | 68 | 67 |
| 多哥 | 0.0 | 0 | 204,114 | 161,708 | 79 | 67 |
| 汤加 | 0.0 | 0 | 198,940 | 91,901 | 46 |  |
| 特立尼达和多巴哥 | 0.0 | 0 | 693,670 | 375,125 | 54 | 100 |
| 突尼斯 | 13.6 | 0 | 306,001 | 328,715 | 107 | 75 |
| 土耳其 | 179.9 | 0 | 362,242 | 440,506 | 122 | 40 |
| 土库曼斯坦 | 2.2 | 0 | 187,525 | 140,030 | 75 | 100 |
| 图瓦卢 | 0.0 | 0 | 144,254 | 48,672 | 34 |  |
| 乌干达 | 0.0 | 0 | 50,103 | 116,118 | 232 | 100 |
| 坦桑尼亚联合共和国 | 0.0 | 0 | 236,853 | 373,157 | 158 | 25 |
| 乌拉圭 | 0.0 | 0 | 798,736 | 277,826 | 35 | 100 |
| 瓦努阿图 | 0.0 | 0 | 139,630 | 60,638 | 43 | 100 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 0.0 | 0 | 473,760 | 522,644 | 110 | 50 |
| 越南 | 0.0 | 0 | 344,526 | 129,052 | 37 |  |
| 也门 | 0.0 | 0 | 137,607 | 2,404 | 2 |  |
| 赞比亚 | 0.3 | 0 | 102,851 | 136,905 | 133 | 50 |
| 津巴布韦 | 0.0 | 0 | 458,142 | 617,673 | 135 | 50 |
| 区域：亚太地区 | 0.0 | 0 | 695,805 | 685,677 | 99 | 33 |
| 全球 | 0.0 | 0 | 3,663,557 | 9,778,915 | 267 | 80 |
| 总计 | 9,268.3 | 192,602 | 85,526,594 | 94,536,121 | 111 | 56 |

*2024年氢氟碳化物相关项目淘汰了97.5 公吨（192,602吨二氧化碳当量）。此外，在2024年销毁了109.9 公吨 （1,627,017吨二氧化碳当量）的副产品HFC-23。

**系指计划在2024年完成的项目。

附件二

截至2024年12月31日的项目执行情况概览

# 附件二的表1开列了每年的项目执行情况概览。 1991至2008年期间以及2010、2011和2013年核准的所有项目和活动现在都已完成。

表1. 每年项目执行情况

| 年份 | 项目数* |  |  | 供资额 (美元)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 核准数 | 完成数 | 已完成% | 核准数 | 发放数 | 余额 | 已发放% |
| 1991 | 68 | 68 | 100 | 7,950,771 | 7,950,771 | 0 | 100 |
| 1992 | 176 | 176 | 100 | 41,261,376 | 41,261,376 | 0 | 100 |
| 1993 | 217 | 217 | 100 | 73,198,586 | 73,198,586 | 0 | 100 |
| 1994 | 379 | 379 | 100 | 128,630,290 | 128,630,290 | 0 | 100 |
| 1995 | 355 | 355 | 100 | 111,188,309 | 111,188,309 | 0 | 100 |
| 1996 | 257 | 257 | 100 | 83,813,027 | 83,813,027 | 0 | 100 |
| 1997 | 532 | 532 | 100 | 154,314,938 | 154,314,940 | -2 | 100 |
| 1998 | 422 | 422 | 100 | 99,680,368 | 99,680,367 | 1 | 100 |
| 1999 | 546 | 546 | 100 | 152,710,736 | 152,710,736 | 0 | 100 |
| 2000 | 426 | 426 | 100 | 109,540,523 | 109,540,522 | 1 | 100 |
| 2001 | 427 | 427 | 100 | 130,139,750 | 130,139,752 | -2 | 100 |
| 2002 | 358 | 358 | 100 | 162,045,816 | 162,045,816 | 0 | 100 |
| 2003 | 247 | 247 | 100 | 157,043,468 | 157,043,468 | 0 | 100 |
| 2004 | 271 | 271 | 100 | 162,388,007 | 162,388,008 | -1 | 100 |
| 2005 | 255 | 255 | 100 | 180,276,023 | 180,276,021 | 2 | 100 |
| 2006 | 261 | 261 | 100 | 120,847,322 | 120,847,323 | -1 | 100 |
| 2007 | 213 | 213 | 100 | 120,084,047 | 120,084,047 | 0 | 100 |
| 2008 | 354 | 354 | 100 | 121,600,746 | 121,600,750 | -4 | 100 |
| 2009 | 320 | 318 | 99 | 73,691,484 | 73,400,556 | 290,928 | 100 |
| 2010 | 227 | 227 | 100 | 83,919,591 | 83,910,443 | 9,148 | 100 |
| 2011 | 264 | 264 | 100 | 201,764,495 | 201,898,540 | -134,045 | 100 |
| 2012 | 182 | 180 | 99 | 100,850,583 | 100,278,248 | 572,334 | 99 |
| 2013 | 184 | 184 | 100 | 125,214,437 | 125,080,397 | 134,040 | 100 |
| 2014 | 223 | 222 | 100 | 91,750,338 | 91,706,561 | 43,777 | 100 |
| 2015 | 377 | 372 | 99 | 154,069,382 | 151,706,795 | 2,362,586 | 98 |
| 2016 | 239 | 234 | 98 | 113,860,561 | 110,835,349 | 3,025,212 | 97 |
| 2017 | 202 | 195 | 97 | 74,563,947 | 73,622,179 | 941,767 | 99 |
| 2018 | 334 | 324 | 97 | 130,464,376 | 119,402,515 | 11,061,861 | 92 |
| 2019 | 226 | 204 | 90 | 48,882,338 | 43,460,474 | 5,421,864 | 89 |
| 2020 | 252 | 210 | 83 | 66,471,395 | 59,572,988 | 6,898,407 | 90 |
| 2021 | 291 | 214 | 74 | 83,868,814 | 69,031,458 | 14,837,356 | 82 |
| 2022 | 216 | 98 | 45 | 83,279,777 | 56,218,633 | 27,061,144 | 68 |
| 2023 | 350 | 35 | 10 | 114,007,011 | 26,236,505 | 87,770,506 | 23 |
| 2024 | 412 | 1 | 0 | 155,620,475 | 1,657,683 | 153,962,792 | 1 |
| 共计 | 10,063 | 9,046 | 90 | 3,818,993,107 | 3,504,733,436 | 314,259,671 | 92 |

*不包括关闭和改变执行机构的项目。

**不包括关闭和改变执行机构的项目。

已完成的项目

# 1991年以来，在多边基金供资的10,063个项目（不包括关闭或改变执行机构的项目）中，9,046个项目已经完成，完成率为90%。 表 2 至表 4 开列了关于已完成的投资项目、非投资项目和项目编制活动的信息。

已完成的投资项目

# 表2开列了关于1991年以来完成的投资项目的信息。表中首先开列总数，随后开列按区域、行业、执行特性和资金发放方法分列的数据。

表2.  累计完成的投资项目

| 项 | 项目数 | 核准的 资金加调整数 (美元) | 已发放资金所占百分比 (%) | 淘汰的 消费量 | 淘汰的 产量 | 从核准到 首次发放 资金的 平均月数 | 从核准到 完成的 平均月数 | 多边基金的 总体成本效益(美元/公斤) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总数 | 3,130 | 2,609,933,391 | 100 | 280,120 | 204,189 | 14 | 38 | 5.39 |
| 区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非洲 | 557 | 181,494,440 | 99 | 18,719 | 0 | 12 | 41 | 9.70 |
| 亚洲及太平洋 | 1,628 | 1,918,542,539 | 100 | 217,939 | 184,239 | 16 | 38 | 4.77 |
| 欧洲 | 171 | 73,315,450 | 100 | 8,052 | 175 | 10 | 34 | 8.91 |
| 拉丁美洲和加勒比 | 774 | 436,580,962 | 99 | 35,410 | 19,775 | 13 | 37 | 7.91 |
| 全球 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 行业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气雾剂 | 127 | 82,501,518 | 100 | 27,449 | 0 | 16 | 43 | 3.01 |
| 销毁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 能效 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 消防 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 泡沫 | 1,007 | 380,124,325 | 100 | 69,728 | 0 | 15 | 34 | 5.45 |
| 熏蒸剂 | 123 | 99,900,005 | 100 | 8,113 | 0 | 10 | 49 | 12.31 |
| 哈龙 | 39 | 71,476,177 | 100 | 42,111 | 41,958 | 17 | 30 | 0.85 |
| 逐步减少氢氟碳化物计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 多行业 | 4 | 2,287,376 | 100 | 419 | 0 | 28 | 78 | 5.46 |
| 其他 | 8 | 16,059,360 | 100 | 1,574 | 0 | 12 | 20 | 10.20 |
| 淘汰计划 | 976 | 878,363,461 | 99 | 58,548 | 10,988 | 12 | 42 | 12.63 |
| 加工剂 | 30 | 120,252,627 | 100 | 19,573 | 52,162 | 10 | 27 | 1.68 |
| 化工生产 | 62 | 416,148,243 | 100 | 0 | 99,081 | 9 | 20 | 4.20 |
| 制冷 | 623 | 447,394,639 | 100 | 45,260 | 0 | 16 | 39 | 9.88 |
| 溶剂 | 128 | 94,351,804 | 100 | 7,285 | 0 | 19 | 32 | 12.94 |
| 消毒剂 | 3 | 1,073,855 | 100 | 60 | 0 | 15 | 34 | 17.78 |
| 执行特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构执行 | 1,943 | 995,836,062 | 100 | 97,041 | 17,381 | 11 | 37 | 8.70 |
| 国家执行 | 1,187 | 1,614,097,329 | 99 | 183,079 | 186,808 | 20 | 40 | 4.36 |
| 资金发放方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行期间发放 | 3,001 | 2,126,444,541 | 100 | 268,078 | 199,719 | 14 | 38 | 4.55 |
| 执行之后发放 | 50 | 17,166,608 | 100 | 2,512 | 0 | 23 | 25 | 6.83 |
| 追补供资 | 37 | 14,635,851 | 100 | 2,140 | 500 | 15 | 11 | 5.54 |
| 国家向最后受援者发放 | 42 | 451,686,391 | 100 | 7,389 | 3,970 | 8 | 54 | 39.76 |

# 总体而言，为已完成的投资项目所核准资金的发放率为99.6%。 1991年以来，已完成3,130个投资项目，资金总额为26.1亿美元。投资项目从核准到首次发放资金的平均时间为14个月。投资项目从核准到完成的平均时间为38个月。

已完成的非投资项目

# 表3开列了关于累计完成的非投资项目的数据。1991年以来完成了4,045 个非投资项目，资金总额为6.4523亿美元。

表3.  累计完成的非投资项目

| 项 | 项目数 | 核准的资金 加调整数 (美元) | 已发放 资金所占百分比 (%) | 从核准到首次 发放资金的 平均月数 | 从核准到完成的平均月数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总数 | 4,045 | 645,230,714 | 100 | 12 | 38 |
| 区域 |  |  |  |  |  |
| 非洲 | 1,259 | 113,203,483 | 100 | 12 | 38 |
| 亚洲及太平洋 | 1,227 | 185,883,752 | 100 | 14 | 40 |
| 欧洲 | 267 | 25,380,606 | 100 | 9 | 33 |
| 拉丁美洲和加勒比 | 965 | 116,198,782 | 100 | 14 | 41 |
| 全球 | 327 | 204,564,090 | 99 | 6 | 22 |
| 行业 |  |  |  |  |  |
| 气雾剂 | 31 | 2,461,265 | 100 | 11 | 36 |
| 销毁 | 17 | 8,695,623 | 100 | 11 | 65 |
| 能效 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 消防 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 泡沫 | 34 | 10,543,567 | 100 | 14 | 36 |
| 熏蒸剂 | 137 | 21,224,434 | 100 | 9 | 39 |
| 哈龙 | 82 | 11,238,156 | 100 | 17 | 44 |
| 逐步减少氢氟碳化物的计划 | 1 | 20,000 | 100 | 25 | 24 |
| 多行业 | 1 | 53,792 | 100 | 56 | 58 |
| 其他 | 1 | 76,499 | 100 | 7 | 38 |
| 淘汰计划 | 854 | 91,074,821 | 100 | 14 | 40 |
| 加工剂 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 化工生产 | 2 | 90,000 | 100 | 5 | 8 |
| 制冷 | 639 | 92,316,381 | 100 | 16 | 50 |
| 多重影响 | 2,212 | 404,037,394 | 99 | 10 | 33 |
| 溶剂 | 34 | 3,398,782 | 100 | 11 | 27 |
| 消毒剂 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 执行特性 |  |  |  |  |  |
| 机构执行 | 3,314 | 489,400,138 | 99 | 12 | 37 |
| 国家执行 | 731 | 155,830,575 | 100 | 14 | 40 |
| 资金发放方法 |  |  |  |  |  |
| 执行期间发放 | 4,009 | 632,662,747 | 100 | 12 | 38 |
| 执行之后发放 | 26 | 2,325,462 | 100 | 14 | 21 |
| 追补供资 | 1 | 146,698 | 100 | 3 | 83 |
| 国家向最后受援者发放 | 9 | 10,095,807 | 100 | 7 | 38 |

# 非投资项目从核准到首次发放资金的平均时间为12个月。非投资项目平均在核准后38个月完成。所谓“多重影响”行业中的项目数量巨大（4,045个项目中的2,212个），使这个数字受到影响，这些项目从核准到完成的时间平均为33个月。其他行业的非投资项目是在核准后的8至65个月完成。

# 几乎所有项目都是由有关机构而不是由国家执行。机构执行非投资项目通常不需要法律协议，这可能是为什么与国家执行的非投资项目（40个月）相比，其所需执行时间较短（37个月）。

已完成的项目编制活动

# 表4开列了关于累计完成的项目编制活动的数据。1991年以来已完成1,871 个编制活动，资金总额为9,813万美元。

表4.  累计完成的项目编制活动

| 项 | 项目数 | 核准的资金 加调整数 (美元) | 已发放资金 所占百分比 (%) | 从核准到首次发放资金的平均月数 | 从核准到完成的平均月数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总数 | 1,871 | 98,128,577 | 98 | 8 | 24 |
| 区域 |  |  |  |  |  |
| 非洲 | 504 | 18,922,276 | 97 | 9 | 26 |
| 亚洲及太平洋 | 698 | 46,202,097 | 99 | 8 | 23 |
| 欧洲 | 132 | 6,041,981 | 99 | 7 | 23 |
| 拉丁美洲和加勒比 | 518 | 25,351,798 | 98 | 7 | 22 |
| 全球 | 19 | 1,610,425 | 100 | 5 | 16 |
| 行业 |  |  |  |  |  |
| 气雾剂 | 45 | 1,254,278 | 100 | 6 | 17 |
| 销毁 | 18 | 818,719 | 100 | 13 | 40 |
| 能效 | 1 | 30,000 | 40 | 5 | 12 |
| 消防 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 泡沫 | 264 | 11,330,716 | 100 | 6 | 21 |
| 熏蒸剂 | 118 | 2,993,886 | 100 | 5 | 17 |
| 哈龙 | 27 | 836,728 | 100 | 6 | 19 |
| 逐步减少氢氟碳化物的计划 | 90 | 9,810,116 | 86 | 11 | 29 |
| 多行业 | 3 | 139,440 | 100 | 3 | 34 |
| 其他 | 2 | 240,747 | 100 | 11 | 35 |
| 淘汰计划 | 546 | 30,307,696 | 99% | 11 | 32 |
| 加工剂 | 9 | 694,384 | 100 | 9 | 19 |
| 化工生产 | 13 | 1,406,211 | 100 | 7 | 15 |
| 制冷 | 394 | 14,163,567 | 100 | 7 | 21 |
| 多重影响 | 283 | 21,969,992 | 100 | 4 | 15 |
| 溶剂 | 57 | 2,127,098 | 100 | 6 | 25 |
| 消毒剂 | 1 | 5,000 | 100 | 1 | 9 |
| 执行特性 |  |  |  |  |  |
| 机构执行 | 1,617 | 79,819,874 | 99 | 7 | 23 |
| 国家执行 | 254 | 18,308,703 | 97 | 11 | 30 |
| 资金发放方法 |  |  |  |  |  |
| 执行期间发放 | 1,860 | 96,497,116 | 98 | 8 | 24 |
| 执行之后发放 | 6 | 899,752 | 100 | 7 | 21 |
| 追补供资 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 国家向最后受援者发放 | 5 | 731,709 | 100 | 5 | 27 |

# 项目编制活动从核准到首次发放资金的平均时间为8个月。项目编制活动平均在核准后24个月完成。总地来说，为已完成的项目编制活动所核准资金的98%已经发放。

进行中的项目

# 截至2024年底，总共有1,017个项目正在执行之中。表5至表7开列了关于进行中的投资项目、非投资项目和项目编制活动的信息。

## 进行中的投资项目

# 表5按区域、行业和执行特性开列了关于正在执行的投资项目的信息。

表5.  累计进行中的投资项目

| 项 | 项目数 | 核准的资金加调整数 (美元) | 已发放 资金所占百分比 (%) | 正在发放资金的 项目数 | 正在发放资金的 项目所占百分比(%) | 从核准到首次发放资金的 平均月数 | 从核准到 计划完成日期的 平均月数 | 项目计划完成日期的平均 拖延时间 | 多边基金的总体 成本效益 (美元/公斤) * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总数 | 343 | 327,073,460 | 39 | 181 | 53 | 11 | 47 | 19 | 12.46 |
| 区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非洲 | 104 | 47,933,765 | 37 | 61 | 59 | 12 | 50 | 17 | 23.81 |
| 亚洲及太平洋 | 124 | 214,121,035 | 46 | 62 | 50 | 11 | 50 | 28 | 11.05 |
| 欧洲 | 24 | 9,880,571 | 37 | 17 | 71 | 7 | 48 | 16 | 12.61 |
| 拉丁美洲和加勒比 | 91 | 55,138,089 | 12 | 41 | 45 | 10 | 40 | 11 | 13.55 |
| 全球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 行业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气雾剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 销毁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 能效 | 7 | 2,435,957 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 38 | (2) | 不适用 |
| 消防 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 泡沫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 熏蒸剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 哈龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 逐步减少氢氟碳化物的计划 | 92 | 37,666,976 | 1 | 23 | 25 | 5 | 36 | 1 | 5.48 |
| 多行业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 淘汰计划 | 237 | 215,810,716 | 36 | 152 | 64 | 11 | 50 | 21 | 25.66 |
| 加工剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 化工生产 | 3 | 66,997,213 | 67 | 2 | 67 | 17 | 50 | 72 | 6.30 |
| 制冷 | 4 | 4,162,598 | 96 | 4 | 100 | 32 | 117 | 93 | 12.74 |
| 溶剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 消毒剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 执行特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构执行 | 234 | 205,879,503 | 31 | 154 | 66 | 10 | 51 | 18 | 12.88 |
| 国家执行 | 109 | 121,193,957 | 51 | 27 | 25 | 17 | 39 | 27 | 11.81 |
| 资金发放方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行期间发放 | 332 | 225,255,157 | 18 | 170 | 51 | 11 | 47 | 18 | 12.83 |
| 执行之后发放 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 追补供资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 国家向最后受援者发放 | 11 | 101,818,303 | 83 | 11 | 100 | 9 | 60 | 37 | 11.71 |

*以根据项目提案将淘汰的消耗臭氧层物质为依据。

# 目前有343个正在执行的投资项目，资金总额超过3.2707亿美元。约39%的资金已经发放。进行中的投资项目的总体平均成本效益为12.46美元/ ODP公斤淘汰量。从核准到首次发放资金的平均月数为11个月。进行中的投资项目平均持续47个月。进行中的投资项目通常比原计划拖延19个月完成，可将此视为平均拖延时间。

进行中的非投资项目

# 表6按区域、行业和执行特性开列了关于正在执行的非投资项目的信息。

表6.  累计进行中的非投资项目

| 项 | 项目数 | 核准的资金加调整数 (美元) | 已发放资金 所占百分比 | 正在发放 资金的 项目数 | 正在发放 资金的 项目所占 百分比 | 从核准到 首次发放 资金的 平均月数 | 从核准到 计划完成 日期的 平均月数 | 项目计划 完成日期的 平均拖延时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总数 | 451 | 101,451,374 | 16 | 176 | 39 | 15 | 42 | 5 |
| 区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非洲 | 154 | 23,468,507 | 15 | 51 | 33 | 18 | 39 | 5 |
| 亚洲及太平洋 | 167 | 44,096,962 | 18 | 68 | 41 | 17 | 47 | 6 |
| 欧洲 | 26 | 4,679,441 | 28 | 18 | 69 | 8 | 36 | 4 |
| 拉丁美洲和加勒比 | 99 | 17,221,734 | 18 | 37 | 37 | 13 | 40 | 6 |
| 全球 | 5 | 11,984,730 | 4 | 2 | 40 | 9 | 17 | 3 |
| 行业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气雾剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 销毁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 能效 | 78 | 11,026,434 | 8 | 28 | 36 | 7 | 41 | 1 |
| 消防 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 泡沫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 熏蒸剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 哈龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 逐步减少氢氟碳化物的计划 | 51 | 3,593,901 | 1 | 3 | 6 | 13 | 36 | 不适用 |
| 多行业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 淘汰计划 | 164 | 34,216,997 | 25 | 76 | 46 | 19 | 46 | 10 |
| 加工剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 化工生产 | 1 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 12 | 不适用 |
| 制冷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 多重影响 | 157 | 52,584,042 | 13 | 69 | 44 | 15 | 39 | 5 |
| 溶剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 消毒剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 执行特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构执行 | 391 | 80,334,236 | 15 | 148 | 38 | 16 | 42 | 5 |
| 国家执行 | 60 | 21,117,138 | 22 | 28 | 47 | 10 | 39 | 6 |
| 资金发放方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行期间发放 | 451 | 101,451,374 | 16 | 176 | 39 | 15 | 42 | 5 |
| 执行之后发放 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 追补供资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 国家向最后受援者发放 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

# 目前有451个正在执行的非投资项目，资金总额为1.0145亿美元。16%的资金已经发放。从核准到首次发放资金的平均月数为15个月。进行中的非投资项目平均在核准日期后42个月完成，平均拖延时间为5个月。

进行中的项目编制活动

# 表7按区域、行业和执行特性开列了关于正在进行的项目编制活动的信息。

表7.  累计进行中的项目编制活动

| 项 | 项目数 | 核准的资金加调整数 (美元) | 已发放的 资金(美元) | 已发放资金所占百分比(%) | 从核准到首次发放资金的平均月数 | 从核准到 计划 完成日期的平均月数 | 项目计划 完成日期的平均拖延 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总数 | 223 | 17,733,000 | 3,946,964 | 22 | 10 | 32 | 8 |
| 区域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 非洲 | 92 | 7,278,000 | 1,989,849 | 27 | 10 | 35 | 12 |
| 亚洲及太平洋 | 65 | 5,109,000 | 794,635 | 16 | 13 | 29 | 6 |
| 欧洲 | 17 | 1,480,000 | 394,265 | 27 | 9 | 29 | 5 |
| 拉丁美洲和加勒比 | 48 | 3,786,000 | 768,216 | 20 | 7 | 30 | 6 |
| 全球 | 1 | 80,000 | 0 | 0 | 不适用 | 19 | 6 |
| 行业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 气雾剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 销毁 | 92 | 7,455,000 | 369,525 | 5 | 7 | 28 | 4 |
| 能效 | 12 | 633,000 | 52,497 | 8 | 5 | 19 | 2 |
| 消防 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 泡沫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 熏蒸剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 哈龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 逐步减少氢氟碳化物的计划 | 87 | 8,525,000 | 3,403,438 | 40 | 10 | 37 | 12 |
| 多行业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 淘汰计划 | 32 | 1,120,000 | 121,505 | 11 | 18 | 34 | 13 |
| 加工剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 化工生产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 制冷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 多重影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 溶剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 消毒剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 执行特性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构执行 | 188 | 15,447,500 | 3,655,226 | 24 | 10 | 32 | 8 |
| 国家执行 | 35 | 2,285,500 | 291,738 | 13 | 9 | 31 | 9 |
| 资金发放方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行期间发放 | 222 | 17,708,000 | 3,934,129 | 22 | 10 | 32 | 8 |
| 执行之后发放 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 追补供资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 国家向最后受援者发放 | 1 | 25,000 | 12,835 | 51 | 2 | 13 | 不适用 |

# 目前有233个正在进行的项目编制活动，资金总额为1,773万美元。22%的资金已经发放。从核准到首次发放资金的平均月数为10个月。进行中的项目编制活动平均在核准日期后32个月完成，平均拖延时间为8个月。

关闭的项目

# 表8是关闭的项目概览。1991年以来关闭了291个项目，资金总额为1,528万美元。

表8.  关闭的项目概览

| 机构 | 项目数 | 核准的资金 加调整数 (美元) | 已发放的资金 (美元) | 余额 (美元) | 将淘汰的消耗臭氧层物质 消费量 | 已淘汰的消耗臭氧层物质 消费量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开发署 | 81 | 6,895,392 | 6,895,392 | 0 | 673 | 636 |
| 环境署 | 22 | 341,325 | 195,325 | 146,000 | 12 | 12 |
| 工发组织 | 68 | 6,446,674 | 6,446,674 | 0 | 1,808 | 367 |
| 世界银行 | 101 | 1,373,519 | 1,373,519 | 0 | 657 | 581 |
| 双边机构 | 19 | 227,901 | 227,901 | 0 | 223 | 0 |
| 共计 | 291 | 15,284,810 | 15,138,811 | 145,999 | 3,373 | 1,595 |

附件三

氢氟碳化物相关项目和活动概览

# 执行委员会自第八十次会议以来即核准资金，用于执行氢氟碳化物示范项目和投资项目（第78/3号决定(g)段和第79/45、第91/65和第94/60号决定），并用于开展扶持活动，帮助国家臭氧机构根据《基加利修正案》履行逐步减少氢氟碳化物的初步义务（第79/46号决定）。

# 截至2024年12月31日，执行委员会已核准了140个国家和两个区域的545个氢氟碳化物相关项目和活动，其中包括200个项目编制申请、19个投资项目、140个基加利氢氟碳化物执行计划（基加利执行计划）项目、1个技术援助项目、158项扶持活动、23个能效项目和4个HFC-23排放控制项目，资金数额为1.0248亿美元（不包括机构支助费用）。

# 表1是多边基金下所有国家一级氢氟碳化物相关项目和活动的概览，无论其资金来源如何，显示了《基加利修正案》的批准情况和氢氟碳化物许可证制度的情况。

表1.  多边基金下所有氢氟碳化物相关项目和活动概览

| 国家 | 组别 | 是否已批准《基加利修正案》 | 许可证制度执行情况 | 核准的资金 (美元) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 扶持活动 | 能效 | HFC-23 排放控制 | 投资项目 | 基加利执行计划 | 项目编制 | 技术援助 |
| 阿富汗 | 一 |  |  | 136,888 |  |  |  |  |  |  |
| 阿尔巴尼亚 | 一 | 是 | √ | 94,978 |  |  |  | 179,390 | 128,367 |  |
| 阿尔及利亚 | 一 |  |  | 150,000 |  |  |  |  |  |  |
| 安哥拉 | 一 | 是 | 待执行 | 142,397 |  |  |  |  | 170,000 |  |
| 安提瓜和巴布达 | 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阿根廷 | 一 | 是 | √ | 250,000 |  | 1,527,851 | 7,538,348 |  | 294,816 |  |
| 亚美尼亚 | 一 | 是 | √ | 149,639 |  |  |  | 165,075 | 170,000 |  |
| 巴哈马 | 一 | 是 | √ | 95,000 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| 巴林 | 二 | 是 | √ | 140,240 |  |  |  |  |  |  |
| 孟加拉国 | 一 | 是 | √ | 135,667 |  |  | 3,131,610 |  | 190,000 |  |
| 巴巴多斯 | 一 | 是 | √ |  |  |  |  |  | 130,000 |  |
| 伯利兹 | 一 | 是 | √ | 95,000 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| 贝宁 | 一 | 是 | √ | 128,885 |  |  |  | 177,500 | 190,000 |  |
| 不丹 | 一 | 是 | √ | 49,654 |  |  |  |  | 100,000 |  |
| 多民族玻利维亚 | 一 | 是 | √ | 150,000 | 96,000 |  |  | 194,000 | 165,406 |  |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 一 | 是 | √ | 94,920 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| 博茨瓦纳 | 一 | 是 | √ | 96,648 |  |  |  |  | 170,000 |  |
| 巴西 | 一 | 是 | √ |  |  |  |  |  | 230,000 |  |
| 文莱达鲁萨兰国 | 一 | 是 | 待执行 | 119,812 |  |  |  |  |  |  |
| 布基纳法索 | 一 | 是 | √ | 145,443 |  |  |  | 162,500 | 190,000 |  |
| 布隆迪 | 一 | 是 | √ | 100,000 |  |  |  |  | 170,000 |  |
| 佛得角 | 一 | 是 | √ | 79,038 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| 柬埔寨 | 一 | 是 | √ | 147,918 |  |  |  | 250,110 | 170,000 |  |
| 喀麦隆 | 一 | 是 | √ | 149,324 | 120,000 |  |  | 355,500 | 190,000 |  |
| 中非共和国 | 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乍得 | 一 | 是 | √ | 130,200 |  |  |  | 216,000 | 170,000 |  |
| 智利 | 一 | 是 | √ | 131,337 |  |  |  | 876,507 | 207,325 |  |
| 中国 | 一 | 是 | √ | 244,685 |  |  | 1,274,967 |  | 47,687 |  |
| 哥伦比亚 | 一 | 是 | √ | 246,344 | 506,319 |  |  | 2,813,811 | 420,000 |  |
| 科摩罗 | 一 | 是 | √ | 45,242 |  |  |  |  | 100,000 |  |
| 刚果 | 一 | 是 | √ | 149,841 |  |  |  | 81,500 | 170,000 |  |
| 库克群岛 | 一 | 是 | √ | 47,711 |  |  |  | 23,250 |  |  |
| 哥斯达黎加 | 一 | 是 | √ | 144,830 | 260,000 |  |  | 370,968 | 170,000 |  |
| 科特迪瓦 | 一 | 是 | √ | 135,605 |  |  |  |  | 190,000 |  |
| 古巴 | 一 | 是 | √ | 146,408 |  |  |  | 160,000 | 170,000 |  |
| 朝鲜民主主义人民共和国 | 一 | 是 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 刚果民主共和国 | 一 |  |  | 132,234 |  |  |  |  |  |  |
| 吉布提 | 一 | 是 | 待执行 | 22,422 |  |  |  |  |  |  |
| 多米尼加 | 一 |  |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |
| 多米尼加共和国 | 一 | 是 | √ | 149,518 |  |  | 129,801 | 535,930 | 201,572 |  |
| 厄瓜多尔 | 一 | 是 | √ | 120,725 |  |  | 267,885 | 292,600 | 214,127 |  |
| 埃及 | 一 | 是 | √ | 246,050 | 285,000 |  |  |  | 387,964 |  |
| 萨尔瓦多 | 一 | 是 | √ | 149,478 | 125,000 |  |  | 180,000 | 170,000 |  |
| 赤道几内亚 | 一 |  |  | 113,154 |  |  |  |  |  |  |
| 厄立特里亚 | 一 | 是 | √ | 92,822 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| 斯威士兰王国 | 一 | 是 | √ | 94,509 |  |  |  | 63,500 | 130,000 |  |
| 埃塞俄比亚 | 一 | 是 | √ | 94,208 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| 斐济 | 一 | 是 | √ | 147,699 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| 加蓬 | 一 | 是 | √ | 134,202 |  |  |  |  | 190,000 |  |
| 冈比亚 | 一 | 是 | √ | 94,947 |  |  |  | 80,150 | 130,000 |  |
| 格鲁吉亚 | 一 | 是 | √ | 95,000 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| 加纳 | 一 | 是 | √ | 149,425 |  |  |  | 188,000 | 189,590 |  |
| 格林纳达 | 一 | 是 | √ | 46,491 |  |  |  | 72,500 | 100,000 |  |
| 危地马拉 | 一 | 是 | √ | 128,267 |  |  |  | 261,019 | 170,000 |  |
| 几内亚 | 一 | 是 | √ | 100,000 |  |  |  |  | 190,000 |  |
| 几内亚比绍 | 一 | 是 | √ | 70,803 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| 圭亚那 | 一 |  |  | 55,000 |  |  |  |  |  |  |
| 海地 | 一 |  |  | 95,000 |  |  |  |  |  |  |
| 洪都拉斯 | 一 | 是 | √ | 149,931 | 278,068 |  |  | 296,918 | 170,000 |  |
| 印度 | 二 | 是 | √ | 250,000 | 2,003,795 |  | 846,326 |  | 150,000 |  |
| 印度尼西亚 | 一 | 是 | √ | 246,666 |  |  |  |  | 300,000 |  |
| 伊朗伊斯兰共和国 | 二 |  |  | 218,404 |  |  |  |  |  |  |
| 伊拉克 | 二 |  |  | 168,030 |  |  |  |  |  |  |
| 牙买加 | 一 |  |  | 145,083 |  |  |  |  |  |  |
| 约旦 | 一 | 是 | √ | 127,708 |  |  | 1,637,610 | 2,540,680 | 190,000 |  |
| 肯尼亚 | 一 | 是 | √ | 149,348 |  |  |  |  | 220,000 |  |
| 基里巴斯 | 一 | 是 | √ | 32,898 |  |  |  | 15,000 |  |  |
| 科威特 | 二 | 是 | √ | 138,000 |  |  |  |  |  |  |
| 吉尔吉斯斯坦 | 一 | 是 | √ | 95,000 | 206,000 |  |  | 81,000 | 130,000 |  |
| 老挝人民民主共和国 | 一 | 是 | √ | 54,082 |  |  |  | 110,000 | 130,000 |  |
| 黎巴嫩 | 一 | 是 | √ | 149,979 |  |  | 1,039,874 |  | 317,894 |  |
| 莱索托 | 一 | 是 | √ | 94,532 |  |  |  | 82,000 | 130,000 |  |
| 利比里亚 | 一 | 是 | √ | 95,000 |  |  |  | 72,500 | 130,000 |  |
| 利比亚 | 一 |  |  | 147,508 |  |  |  |  |  |  |
| 马达加斯加 | 一 |  |  | 115,554 |  |  |  |  |  |  |
| 马拉维 | 一 | 是 | √ | 149,954 |  |  |  | 68,000 | 167,662 |  |
| 马来西亚 | 一 | 是 | √ | 250,000 | 915,689 |  |  | 3,042,912 | 360,000 |  |
| 马尔代夫 | 一 | 是 | √ | 94,801 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| 马里 | 一 | 是 | √ | 148,069 |  |  |  |  | 170,000 |  |
| 马绍尔群岛 | 一 | 是 | √ | 37,583 |  |  |  | 11,750 |  |  |
| 毛里塔尼亚 | 一 |  | √ | 102,338 |  |  |  |  |  |  |
| 毛里求斯 | 一 | 是 | √ | 139,622 |  |  |  | 103,000 | 170,000 |  |
| 墨西哥 | 一 | 是 | √ | 240,755 | 938,620 | 1,140,368 | 3,756,960 | 6,746,923 | 422,343 |  |
| 密克罗尼西亚联邦 | 一 | 是 | √ | 48,247 |  |  |  | 63,500 |  |  |
| 蒙古 | 一 | 是 | √ | 92,866 |  |  |  |  | 210,000 |  |
| 黑山 | 一 | 是 | √ | 49,973 | 120,000 |  |  | 115,050 | 100,000 |  |
| 摩洛哥 | 一 | 是 | √ | 94,725 |  |  | 352,985 |  | 220,000 |  |
| 莫桑比克 | 一 | 是 | √ | 149,330 |  |  |  | 169,500 | 170,000 |  |
| 缅甸 | 一 |  |  | 53,623 |  |  |  |  |  |  |
| 纳米比亚 | 一 | 是 | √ | 147,673 |  |  |  |  | 170,000 |  |
| 瑙鲁 | 一 | 是 | √ | 34,339 |  |  |  | 10,500 |  |  |
| 尼泊尔 | 一 | 是 | √ | 48,984 |  |  |  |  |  |  |
| 尼加拉瓜 | 一 | 是 | √ | 150,000 | 66,000 |  |  | 199,000 | 168,385 |  |
| 尼日尔 | 一 | 是 | √ | 148,244 |  |  |  | 150,000 | 170,000 |  |
| 尼日利亚 | 一 | 是 | √ | 245,868 | 145,000 |  |  | 2,738,360 | 219,570 |  |
| 纽埃 | 一 | 是 | √ | 33,863 |  |  |  | 9,250 |  |  |
| 北马其顿 | 一 | 是 | √ | 95,000 |  |  |  | 103,555 | 130,000 |  |
| 阿曼 | 二 | 是 | 待执行 | 129,061 |  |  |  |  | 190,000 |  |
| 巴基斯坦 | 二 |  |  | 247,420 |  |  |  |  |  |  |
| 帕劳 | 一 | 是 | √ | 25,000 |  |  |  | 57,500 |  |  |
| 巴拿马 | 一 | 是 | √ | 149,825 |  |  |  | 331,100 | 190,000 |  |
| 巴布亚新几内亚 | 一 | 是 | √ | 95,000 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| 巴拉圭 | 一 | 是 | √ | 143,084 |  |  |  | 235,675 | 170,000 |  |
| 秘鲁 | 一 | 是 | √ | 147,582 | 115,000 |  |  | 283,140 | 190,000 |  |
| 菲律宾 | 一 | 是 | √ | 207,289 |  |  |  |  | 220,000 |  |
| 卡塔尔 | 二 |  |  | 150,000 |  |  |  |  |  |  |
| 摩尔多瓦共和国 | 一 | 是 | √ | 38,716 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| 卢旺达 | 一 | 是 | √ | 91,190 |  |  |  | 75,900 | 130,000 |  |
| 圣基茨和尼维斯 | 一 | 是 | 待执行 | 50,000 |  |  |  |  |  |  |
| 圣卢西亚 | 一 | 是 | √ | 57,000 |  |  |  | 70,000 | 130,000 |  |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 一 | 是 | √ | 50,000 |  |  |  |  | 100,000 |  |
| 萨摩亚 | 一 | 是 | √ | 49,018 |  |  |  | 66,000 |  |  |
| 圣多美和普林西比 | 一 | 是 | √ | 83,915 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| 沙特阿拉伯 | 二 | 是 | 待执行 | 193,170 |  |  |  |  |  |  |
| 塞内加尔 | 一 | 是 | √ | 137,814 |  |  |  | 295,500 | 190,000 |  |
| 塞尔维亚 | 一 | 是 | √ | 143,900 |  |  |  |  | 170,000 |  |
| 塞舌尔 | 一 | 是 | √ | 95,000 |  |  |  | 81,680 | 130,000 |  |
| 塞拉利昂 | 一 | 是 | √ | 94,741 |  |  |  | 86,500 | 160,000 |  |
| 所罗门群岛 | 一 | 是 | √ | 88,655 |  |  |  | 74,125 |  |  |
| 索马里 | 一 | 是 | √ | 144,313 |  |  |  |  | 170,000 |  |
| 南非 | 一 | 是 | √ | 193,367 | 350,000 |  |  |  | 220,000 |  |
| 南苏丹 | 一 |  |  | 94,791 |  |  |  |  |  |  |
| 斯里兰卡 | 一 | 是 | √ | 149,023 | 245,700 |  |  |  | 250,000 |  |
| 苏丹 | 一 |  |  | 143,823 |  |  |  |  | 30,000 |  |
| 苏里南 | 一 |  |  | 65,650 |  |  |  |  |  |  |
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 一 | 是 | √ | 199,235 |  |  |  |  | 216,790 |  |
| 泰国 | 一 | 是 | √ | 247,414 |  |  | 183,514 |  | 400,000 |  |
| 东帝汶 | 一 |  |  | 46,669 |  |  |  |  |  |  |
| 多哥 | 一 | 是 | √ | 129,488 |  |  |  | 187,500 | 200,000 |  |
| 汤加 | 一 | 是 | √ | 48,745 |  |  |  | 60,750 |  |  |
| 特立尼达和多巴哥 | 一 | 是 | √ | 145,733 |  |  |  | 543,249 | 190,000 |  |
| 突尼斯 | 一 | 是 | √ | 149,990 | 170,000 |  |  | 1,576,566 | 190,000 |  |
| 土耳其 | 一 | 是 | √ | 194,675 |  |  |  | 2,789,430 | 370,000 |  |
| 土库曼斯坦 | 一 | 是 | √ | 148,955 | 142,000 |  |  | 116,000 | 170,000 |  |
| 图瓦卢 | 一 | 是 | √ | 25,631 |  |  |  | 12,250 |  |  |
| 乌干达 | 一 | 是 | √ | 49,763 | 435,200 |  |  |  | 130,000 |  |
| 坦桑尼亚联合共和国 | 一 | 是 | √ | 94,185 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| 乌拉圭 | 一 | 是 | √ | 148,496 | 300,000 |  |  | 176,787 | 190,000 |  |
| 瓦努阿图 | 一 | 是 | √ | 46,845 |  |  |  | 31,625 |  |  |
| 委内瑞拉（玻利瓦尔共和国） | 一 | 是 | √ | 250,000 |  |  |  |  | 220,000 |  |
| 越南 | 一 | 是 | √ | 249,238 |  |  |  | 2,019,488 | 250,000 |  |
| 也门 | 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 赞比亚 | 一 | 是 | √ | 94,254 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| 津巴布韦 | 一 | 是 | √ | 140,551 |  |  | 426,954 | 241,500 | 189,909 |  |
| 区域：亚太地区 |  |  |  |  |  |  |  | 542,500 | 780,000 |  |
| 全球 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 793,400 |
| 共计 |  |  |  | 17,047,398 | 7,823,391 | 2,668,219 | 20,586,834 | 34,383,973 | 19,179,406 | 793,400 |

附件四

截至2024年12月31日每个国家的含氢氯氟烃淘汰管理计划

| 国家 | 核准淘汰量(ODP 吨) | 已核准资金 (美元) | 已发放资金 (美元) | 余额 (美元) | 已发放资金(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阿富汗 | 8.4 | 884,821 | 518,951 | 365,870 | 59 |
| 阿尔巴尼亚 | 4.1 | 659,960 | 523,936 | 136,024 | 79 |
| 阿尔及利亚 | 35.6 | 3,396,304 | 1,239,334 | 2,156,970 | 36 |
| 安哥拉 | 10.8 | 989,326 | 720,164 | 269,162 | 73 |
| 安提瓜和巴布达 | 0.0 | 27,235 | 27,235 | 0 | 100 |
| 阿根廷 | 187.7 | 19,202,563 | 13,749,572 | 5,452,991 | 72 |
| 亚美尼亚 | 3.5 | 675,496 | 675,496 | 0 | 100 |
| 巴哈马 | 3.2 | 481,754 | 349,918 | 131,836 | 73 |
| 巴林 | 50.0 | 1,646,002 | 1,557,483 | 88,519 | 95 |
| 孟加拉国 | 47.2 | 6,999,625 | 5,629,665 | 1,369,960 | 80 |
| 巴巴多斯 | 2.5 | 439,178 | 278,178 | 161,000 | 63 |
| 伯利兹 | 2.0 | 689,100 | 368,850 | 320,250 | 54 |
| 贝宁 | 16.0 | 1,070,778 | 761,911 | 308,867 | 71 |
| 不丹 | 0.3 | 569,349 | 422,349 | 147,000 | 74 |
| 多民族玻利维亚国 | 4.2 | 784,659 | 547,796 | 236,863 | 70 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 8.2 | 1,353,692 | 1,024,817 | 328,875 | 76 |
| 博茨瓦纳 | 3.8 | 694,011 | 614,183 | 79,829 | 88 |
| 巴西 | 654.6 | 53,454,103 | 41,229,420 | 12,224,683 | 77 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 3.0 | 462,672 | 359,839 | 102,833 | 78 |
| 布基纳法索 | 7.2 | 1,073,630 | 703,869 | 369,761 | 66 |
| 布隆迪 | 1.7 | 545,179 | 329,579 | 215,600 | 60 |
| 佛得角 | 0.1 | 332,834 | 248,264 | 84,570 | 75 |
| 柬埔寨 | 7.8 | 1,470,000 | 1,280,708 | 189,291 | 87 |
| 喀麦隆 | 34.7 | 2,441,520 | 1,810,224 | 631,296 | 74 |
| 中非共和国 | 0.0 | 45,000 | 45,000 | 0 | 100 |
| 乍得 | 10.9 | 887,542 | 693,006 | 194,536 | 78 |
| 智利 | 83.5 | 5,835,924 | 5,154,296 | 681,629 | 88 |
| 中国 | 11,451.3 | 458,759,231 | 417,275,052 | 41,484,178 | 91 |
| 哥伦比亚 | 201.2 | 12,726,829 | 11,885,988 | 840,841 | 93 |
| 科摩罗 | 0.1 | 309,653 | 159,653 | 150,000 | 52 |
| 刚果 | 7.1 | 692,030 | 317,180 | 374,850 | 46 |
| 库克群岛 | 0.0 | 399,881 | 118,114 | 281,767 | 30 |
| 哥斯达黎加 | 24.2 | 2,142,204 | 1,534,320 | 607,884 | 72 |
| 科特迪瓦 | 42.4 | 3,214,722 | 1,831,088 | 1,383,634 | 57 |
| 克罗地亚 | 6.1 | 801,942 | 801,942 | 0 | 100 |
| 古巴 | 19.3 | 2,387,320 | 2,072,445 | 314,875 | 87 |
| 朝鲜民主主义人民共和国 | 19.4 | 628,132 | 281,520 | 346,612 | 45 |
| 刚果民主共和国 | 9.4 | 832,524 | 569,668 | 262,856 | 68 |
| 吉布提 | 0.2 | 164,405 | 164,405 | 0 | 100 |
| 多米尼加 | 0.1 | 164,500 | 143,600 | 20,900 | 87 |
| 多米尼加共和国 | 26.6 | 4,902,859 | 3,900,022 | 1,002,837 | 80 |
| 厄瓜多尔 | 35.6 | 3,067,511 | 2,680,176 | 387,335 | 87 |
| 埃及 | 350.3 | 27,996,564 | 22,344,244 | 5,652,320 | 80 |
| 萨尔瓦多 | 12.9 | 1,236,119 | 1,122,846 | 113,274 | 91 |
| 赤道几内亚 | 0.9 | 278,267 | 278,180 | 87 | 100 |
| 厄立特里亚 | 0.7 | 429,559 | 384,854 | 44,705 | 90 |
| 斯威士兰王国 | 8.9 | 1,331,931 | 901,931 | 430,000 | 68 |
| 埃塞俄比亚 | 1.9 | 507,127 | 454,470 | 52,657 | 90 |
| 斐济 | 2.0 | 602,758 | 358,072 | 244,686 | 59 |
| 加蓬 | 20.4 | 870,641 | 547,362 | 323,280 | 63 |
| 冈比亚 | 1.1 | 686,599 | 345,623 | 340,975 | 50 |
| 格鲁吉亚 | 3.8 | 921,778 | 665,732 | 256,046 | 72 |
| 加纳 | 53.7 | 2,325,355 | 1,908,221 | 417,134 | 82 |
| 格林纳达 | 0.5 | 481,289 | 229,197 | 252,092 | 48 |
| 危地马拉 | 7.0 | 911,628 | 628,811 | 282,817 | 69 |
| 几内亚 | 4.2 | 658,941 | 517,942 | 141,000 | 79 |
| 几内亚比绍 | 1.9 | 532,349 | 255,849 | 276,500 | 48 |
| 圭亚那 | 1.1 | 681,602 | 357,602 | 324,000 | 52 |
| 海地 | 0.4 | 116,291 | 116,291 | 0 | 100 |
| 洪都拉斯 | 12.2 | 1,160,962 | 915,576 | 245,386 | 79 |
| 印度 | 1,237.1 | 75,924,866 | 56,969,562 | 18,955,304 | 75 |
| 印度尼西亚 | 275.1 | 20,366,731 | 14,732,255 | 5,634,476 | 72 |
| 伊朗伊斯兰共和国 | 315.9 | 19,165,187 | 15,939,921 | 3,225,266 | 83 |
| 伊拉克 | 22.0 | 2,051,270 | 1,273,906 | 777,364 | 62 |
| 牙买加 | 11.8 | 1,036,797 | 667,133 | 369,664 | 64 |
| 约旦 | 72.9 | 7,178,298 | 5,999,007 | 1,179,290 | 84 |
| 肯尼亚 | 14.1 | 1,973,000 | 1,401,355 | 571,645 | 71 |
| 基里巴斯 | 0.0 | 500,100 | 105,479 | 394,621 | 21 |
| 科威特 | 322.7 | 11,637,046 | 9,749,029 | 1,888,017 | 84 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 3.3 | 799,488 | 799,488 | 0 | 100 |
| 老挝人民民主共和国 | 1.5 | 683,925 | 424,793 | 259,132 | 62 |
| 黎巴嫩 | 73.6 | 7,113,759 | 6,542,060 | 571,699 | 92 |
| 莱索托 | 0.5 | 711,300 | 415,313 | 295,987 | 58 |
| 利比里亚 | 3.7 | 666,595 | 392,650 | 273,945 | 59 |
| 利比亚 | 37.6 | 2,124,790 | 1,309,070 | 815,720 | 62 |
| 马达加斯加 | 12.8 | 865,923 | 647,175 | 218,747 | 75 |
| 马拉维 | 7.3 | 983,487 | 793,768 | 189,719 | 81 |
| 马来西亚 | 338.8 | 21,268,112 | 15,327,487 | 5,940,625 | 72 |
| 马尔代夫 | 0.6 | 1,081,613 | 1,081,613 | 0 | 100 |
| 马里 | 5.2 | 542,523 | 514,523 | 28,000 | 95 |
| 马绍尔群岛 | 0.2 | 316,430 | 116,553 | 199,876 | 37 |
| 毛里塔尼亚 | 4.4 | 521,595 | 255,541 | 266,054 | 49 |
| 毛里求斯 | 3.1 | 902,500 | 583,475 | 319,025 | 65 |
| 墨西哥 | 704.4 | 33,240,259 | 27,396,328 | 5,843,931 | 82 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 0.2 | 562,458 | 155,974 | 406,484 | 28 |
| 蒙古 | 1.1 | 835,769 | 454,069 | 381,700 | 54 |
| 黑山 | 0.8 | 969,593 | 651,961 | 317,632 | 67 |
| 摩洛哥 | 35.6 | 2,299,926 | 1,589,954 | 709,972 | 69 |
| 莫桑比克 | 3.9 | 702,144 | 319,599 | 382,545 | 46 |
| 缅甸 | 0.4 | 174,040 | 174,040 | 0 | 100 |
| 纳米比亚 | 8.2 | 930,000 | 724,441 | 205,559 | 78 |
| 瑙鲁 | 0.0 | 214,804 | 67,648 | 147,156 | 31 |
| 尼泊尔 | 1.2 | 592,854 | 278,965 | 313,889 | 47 |
| 尼加拉瓜 | 5.2 | 723,572 | 582,279 | 141,292 | 80 |
| 尼日尔 | 10.8 | 910,340 | 669,448 | 240,892 | 74 |
| 尼日利亚 | 264.1 | 15,347,246 | 10,942,579 | 4,404,667 | 71 |
| 纽埃 | 0.0 | 180,659 | 71,459 | 109,200 | 40 |
| 北马其顿 | 2.6 | 1,438,851 | 1,231,236 | 207,615 | 86 |
| 阿曼 | 24.1 | 1,636,375 | 1,237,648 | 398,727 | 76 |
| 巴基斯坦 | 193.5 | 14,730,023 | 10,995,376 | 3,734,647 | 75 |
| 帕劳 | 0.2 | 419,500 | 134,000 | 285,500 | 32 |
| 巴拿马 | 19.7 | 1,715,241 | 1,298,738 | 416,503 | 76 |
| 巴布亚新几内亚 | 3.4 | 1,125,000 | 1,047,606 | 77,394 | 93 |
| 巴拉圭 | 13.5 | 1,393,157 | 812,126 | 581,031 | 58 |
| 秘鲁 | 32.9 | 1,794,534 | 1,109,839 | 684,695 | 62 |
| 菲律宾 | 91.1 | 5,965,242 | 3,315,859 | 2,649,382 | 56 |
| 卡塔尔 | 23.9 | 1,635,441 | 1,253,662 | 381,779 | 77 |
| 摩尔多瓦共和国 | 0.9 | 561,606 | 342,871 | 218,735 | 61 |
| 卢旺达 | 3.1 | 736,455 | 417,874 | 318,581 | 57 |
| 圣基茨和尼维斯 | 0.3 | 164,442 | 164,442 | 0 | 100 |
| 圣卢西亚 | 0.8 | 713,393 | 275,604 | 437,789 | 39 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 0.2 | 521,951 | 350,995 | 170,956 | 67 |
| 萨摩亚 | 0.2 | 532,950 | 200,586 | 332,364 | 38 |
| 圣多美和普林西比 | 0.1 | 154,727 | 154,727 | 0 | 100 |
| 沙特阿拉伯 | 551.0 | 13,111,757 | 7,172,831 | 5,938,926 | 55 |
| 塞内加尔 | 3.6 | 872,663 | 729,036 | 143,627 | 84 |
| 塞尔维亚 | 7.9 | 1,225,790 | 1,061,034 | 164,756 | 87 |
| 塞舌尔 | 1.4 | 640,000 | 410,923 | 229,077 | 64 |
| 塞拉利昂 | 1.2 | 718,530 | 413,767 | 304,763 | 58 |
| 所罗门群岛 | 1.8 | 710,004 | 254,950 | 455,054 | 36 |
| 索马里 | 7.6 | 991,712 | 377,405 | 614,306 | 38 |
| 南非 | 243.1 | 9,481,572 | 6,911,984 | 2,569,588 | 73 |
| 南苏丹 | 0.5 | 140,500 | 90,500 | 50,000 | 64 |
| 斯里兰卡 | 16.2 | 1,548,741 | 813,493 | 735,248 | 53 |
| 苏丹 | 49.0 | 4,330,964 | 2,713,221 | 1,617,744 | 63 |
| 苏里南 | 1.3 | 425,459 | 175,859 | 249,600 | 41 |
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 44.8 | 4,316,733 | 1,879,381 | 2,437,352 | 44 |
| 泰国 | 284.5 | 20,540,540 | 18,726,545 | 1,813,995 | 91 |
| 东帝汶 | 1.2 | 672,670 | 492,592 | 180,078 | 73 |
| 多哥 | 13.5 | 952,823 | 729,779 | 223,044 | 77 |
| 汤加 | 0.1 | 491,659 | 195,850 | 295,809 | 40 |
| 特立尼达和多巴哥 | 31.2 | 2,596,444 | 1,987,682 | 608,762 | 77 |
| 突尼斯 | 29.7 | 2,284,799 | 1,743,366 | 541,433 | 76 |
| 土耳其 | 564.4 | 13,264,790 | 11,826,389 | 1,438,401 | 89 |
| 土库曼斯坦 | 4.6 | 916,112 | 879,241 | 36,872 | 96 |
| 图瓦卢 | 0.1 | 246,969 | 96,564 | 150,405 | 39 |
| 乌干达 | 0.0 | 521,875 | 266,823 | 255,052 | 51 |
| 坦桑尼亚联合共和国 | 1.1 | 462,271 | 391,870 | 70,401 | 85 |
| 乌拉圭 | 22.7 | 2,281,080 | 1,505,045 | 776,035 | 66 |
| 瓦努阿图 | 0.3 | 613,850 | 183,741 | 430,109 | 30 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 76.0 | 3,220,110 | 2,980,697 | 239,413 | 93 |
| 越南 | 317.3 | 17,449,332 | 14,144,703 | 3,304,629 | 81 |
| 赞比亚 | 3.4 | 821,956 | 442,483 | 379,473 | 54 |
| 津巴布韦 | 18.0 | 1,751,318 | 1,453,923 | 297,395 | 83 |
| 区域：亚太 | 0.0 | 2,147,298 | 743,231 | 1,404,066 | 35 |
| 共计 | 20,026.0 | 1,021,123,963 | 843,190,015 | 177,933,949 | 83 |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

进度报告由以下机构提交：澳大利亚、奥地利、法国、德国、意大利、日本、西班牙、大不列颠及北爱尔兰联合王国、开发署、环境署、工发组织和世界银行（UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12号至UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/16号文件）。

执行委员会要求为委员会成员提供每个项目的详细信息，并应要求提供打印件（第19/23号决定）。多边基金网站上的第九十七次会议门户网站载有微软Excel电子表格格式的综合进度报告数据库。

在第七十七次会议上，执行委员会赞赏地接受了17个非第5条缔约方旨在为执行《基加利修正案》提供快速启动支持而宣布的额外捐款，指出此类资金本质上都是一次性的，不会取代捐助缔约方的捐款。捐款缔约方是：澳大利亚、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、日本、卢森堡、荷兰、新西兰、挪威、瑞典、瑞士、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国。

根据第84/12号决定(a)(四)段，提交第九十七次会议的进度报告将载有以吨二氧化碳当量为单位的氢氟碳化物衡量结果。

不包括那些在相关项目提案文件或关于有具体报告要求的项目的报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17和UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/18）中审议的项目。

进行中项目是指所有截至2024年12月31日仍在执行的项目。关键进度指标包括：已发放资金所占百分比和已开始发放资金的项目所占百分比；预计到年底将发放的资金占已核准供资的百分比；预测的执行拖延的平均时间长度；进度报告数据库备注栏中提供的信息。

执行委员会请秘书处在截至2024年12月31日的综合进度报告中提供一项最后报告，说明使用为逐步减少氢氟碳化物提供快速启动支持的额外自愿捐款供资的六个投资项目所取得的成就。

消耗臭氧物质的淘汰量以ODP吨为单位，氢氟碳化物的淘汰量以吨二氧化碳当量为单位。

包括氢氟碳化物项目的8,705公吨。由于核准的项目不多，没有列入用二氧化碳当量衡量的成本效益。

进行中项目的成本效益值较高，主要原因是含氢氯氟烃的ODP值较低，但各机构分配淘汰量的方法也是一个原因。含氢氯氟烃淘汰管理计划多年期协定的成本效益是56.53美元/ODP公斤，含氢氯氟烃生产淘汰管理计划第一阶段的成本效益是23.93美元/ODP公斤，第二阶段的是4.16美元/ODP公斤。

核准后已过去18个月但资金发放率低于1%的项目，或者在进度报告中提出的完成日期过去12个月后尚未完成的项目（第22/61号决定）。 根据第84/45号决定(c)段，多年期协定的构成部分须遵守撤销程序。

执行委员会要求各双边机构和执行机构从2023 年开始，根据其掌握的信息，提供一份关于性别平等主流化主要成果的简要报告，以之作为年度进度报告的一部分（第 90/48号决定(d)段）。

数据按项目获得执行委员会核准的年份列示，对所有已核准项目（投资和非投资项目）同等对待（即，将100万美元的投资项目或多年期协定的一次付款视为一个项目，也将30,000美元的国家方案编制视为一个项目）。年度概览的关键指标是：已完成项目所占百分比、淘汰的ODP吨数/吨二氧化碳当量数以及发放的资金所占百分比。共有三种资金发放类型：项目执行期间发放、项目执行之后发放和为追补供资的项目发放。

第17/22和19/23号决定将已完成的项目/活动定义为已完工交付并淘汰了所涉消耗臭氧层物质的项目。进一步的决定（第28/2号决定）将该定义扩大到涵盖以下情况：所涉行业不再有使用氟氯化碳的证据，正在生产替代产品（和/或已经开始生产），使用氟氯化碳的设备已被销毁/撤除/再也无法使用消耗臭氧层物质。没有消耗臭氧层物质淘汰任务的工作方案的活动在活动结束时（例如，讲习班已经举办完毕）即视为已经完成。已把这个定义适用于含氢氯氟烃相关项目。

已完成项目的资金未100%发放是因为可能需要六个月至一年的时间才能最终完成会计记录。