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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: БАРБАДОС


Настоящий документ содержит замечания и рекомендацию Секретариата по следующему проектному предложению:
Поэтапный отказ
	· План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 
(этап II, второй транш)
	           ЮНЕП и ПРООН
	Общее утверждение








ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ
Барбадос
	НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
	УЧРЕЖДЕНИЕ
	НА КАКОМ СОВЕЩАНИИ УТВЕРЖДЕН
	КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

	План поэтапного отказа от ГХФУ (этап II)
	ЮНЕП (ведущее), ПРООН
	91-е
	Поэтапный отказ на 100 % к 2030 году



	ДАННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (Приложение C, Группа I)
	Год: 2025
	0,21 тонны ОРС



	СЕКТОРАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЕ (в тоннах ОРС)
	Год:
	2025

	Вещество
	Аэрозоли
	Пеноматериалы
	Пожаротушение
	Холодильное оборудование
	Растворители
	Совокупное секторальное потребление

	
	
	
	
	Производство
	Техобслуживание
	
	

	ГХФУ-22
	
	
	
	
	0,21
	
	0,21



	ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС)

	Базовый уровень 2009–2010 гг.:
	3,69
	Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения:
	3,69

	ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

	Уже утверждено:
	3,69
	Осталось:
	0,00



	УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН
	2026
	2027
	2028
	Итого

	ЮНЕП
	Поэтапный отказ от ОРВ (тонны ОРС)
	0,20
	0,52
	0,00
	0,72

	
	Финансирование (долл. США)
	59 325
	151 420
	0
	210 745

	ПРООН
	Поэтапный отказ от ОРВ (тонны ОРС)
	0,38
	0,00
	0,00
	0,38

	
	Финансирование (долл. США)
	102 559
	0
	0
	102 559



	ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ
	2022
	2023–2024
	2025*
	2026
	2027
	2028–2029
	2030
	Итого

	Потребление (тонны ОРС)
	Предельные уровни согласно Монреальскому протоколу
	2,40
	2,40
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	0,00
	н/п

	
	Макс. допустимый уровень
	2,40
	2,40
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	0,00
	н/п

	Суммы, утвержденные в принципе 
(долл. США)
	ЮНЕП
	Расходы по проекту
	36 000
	0
	0
	52 500
	134 000
	0
	75 500
	298 000

	
	
	Вспомог. расходы
	4 680
	0
	0
	6 825
	17 420
	0
	9 815
	38 740

	
	ПРООН
	Расходы по проекту
	125 000
	0
	100 000
	97 000
	0
	0
	0
	322 000

	
	
	Вспомог. расходы
	11 250
	0
	5 731
	5 559
	0
	0
	0
	22 540

	Средства, утвержденные Исполнительным комитетом (долл. США)
	Расходы по проекту
	161 000
	0
	100 000
	0
	0
	0
	0
	261 000

	
	Вспомог. расходы
	15 930
	0
	5 731
	0
	0
	0
	0
	21 661

	Общий объем средств, рекомендованных для утверждения на настоящем совещании (долл. США)
	Расходы по проекту
	
	
	
	149 500
	
	
	
	

	
	Вспомог. расходы
	
	
	
	12 384
	
	
	
	


*Финансирование на 2025 год включает 100 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 5 731 долл. США для ПРООН на дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности (решение 89/6).

	Рекомендация Секретариата:
	Общее утверждение





ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
От имени правительства Барбадоса ЮНЕП в качестве ведущего учреждения-исполнителя представила запрос на финансирование второго транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) на общую сумму 161 884, из которых 52 500 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 6 825 долл. США предназначены для ЮНЕП и 97 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 5 559 долл. США предназначены для ПРООН[footnoteRef:2]. Представленный документ включает доклад о ходе освоения первого транша, доклад о результатах проверок потребления ГХФУ за период 2022–2025 годов и план освоения транша на 2027–2028 годы. [2:  Согласно письму от 7 сентября 2026 года Министерства по вопросам окружающей среды, национального благоустройства и рыболовства Барбадоса в адрес Секретариата.
] 

Отчет о потреблении ГХФУ
Правительство Барбадоса сообщило о потреблении 0,21 тонны ОРС ГХФУ в 2025 году, что на 94,3 % ниже базового уровня потребления ГХФУ в стране, установленного для соблюдения обязательств. Потребление ГХФУ в 2021–2025 годах представлено в таблице 1.
Таблица 1. Потребление ГХФУ в 2021–2025 годах на Барбадосе (данные согласно статье 7)
	ГХФУ-22
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Базовый
уровень

	Метрические тонны (мт)
	8,95
	19,87
	8,54
	12,46
	3,81
	66,74

	Тонны ОРС
	0,49
	1,09
	0,47
	0,69
	0,21
	3,69


Потребление ГХФУ снизилось в период с 2021 по 2025 год, за исключением роста в 2022 и 2024 годах, отражающего повторяющийся цикл импорта. Импортеры закупают более крупные партии, когда запасы хладагентов требуют пополнения, чтобы снизить воздействие импортных пошлин и получить более низкие цены поставщиков за единицу продукции. Общей тенденции к снижению способствовали обеспечение соблюдения системы лицензирования и квот, расширение доступности альтернатив с низким потенциалом глобального потепления (ПГП), обучение технических специалистов и информационно-разъяснительные мероприятия, ориентированные на ключевых заинтересованных сторон и общественность.
Доклад о реализации страновой программы
Данные о потреблении ГХФУ, предоставленные правительством Барбадоса в своем докладе о реализации СП за 2025 год, согласуются с данными, представленными в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола.
Доклад о проверке
В докладе о проверке подтверждается, что правительство внедряет систему лицензирования и квот на импорт и экспорт ГХФУ и что данные об общем потреблении ГХФУ, отраженные в отчетности по статье 7 Монреальского протокола за 2022–2025 годы, являются точными (как показано в таблице 1 выше). В докладе о проверке рекомендовано дополнительно укрепить процедуры транзита и сбор данных о регулируемых веществах, в том числе путем обучения таможенных органов или предоставления национальному органу по озоновому слою (НООС) доступа к Автоматизированным системам обработки таможенных данных для совершенствования процесса сбора и представления данных. Эти рекомендации будут иметь приоритетное значение в ходе второго транша, как подтвердила ЮНЕП. НООС будет работать с Департаментом таможни и акцизов и Департаментом торговли и таможенных дел в целях изучения и продвижения предложенных улучшений и их внедрения в ходе второго транша при условии осуществимости и получения необходимых разрешений.
Положение дел с реализацией этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
Этап I ПОДПО был завершен 31 декабря 2023 года в соответствии с продлением, утвержденным Исполнительным комитетом решением 91/41. Доклад о завершении проекта был представлен 20 июня 2024 года.
Доклад о ходе освоения первого транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
Нормативно-правовая база
Было проведено четыре информационно-разъяснительных совещания для 42 заинтересованных сторон (включая 12 женщин) из числа импортеров, руководителей Ассоциации холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха (ХКВ), Департамента торговли и потребительских дел и таможенных брокеров. Рассмотренные вопросы включали процесс импорта и систему квотирования ГХФУ, поэтапный отказ от ГХФУ и связанные с этим вопросы, обновление политики и переход на альтернативные технологии.
Сектор обслуживания холодильного оборудования
В течение периода осуществления были реализованы следующие мероприятия:
укрепление контроля и мониторинга импорта ГХФУ и оборудования на основе ГХФУ: начат процесс закупки двух идентификаторов хладагентов; поставка ожидается к январю 2027 года;
наращивание потенциала профессионально-технических училищ для обучения технических специалистов: разработан и окончательно согласован перечень оборудования и инструментов[footnoteRef:3] для двух учебных центров (Совета по профессионально-техническому обучению Барбадоса (BVTB) и Технологического института имени Сэмюэла Джекмана Прескода (SJPI)) и начат процесс закупки; поставка ожидается к январю 2027 года; проведен один технический семинар для 
49 технических специалистов и конечных пользователей (включая 10 женщин) по системам кондиционирования воздуха на R-290 и устойчивому охлаждению; и [3:  Оборудование для рекуперации и рециркуляции, баллоны для рекуперации, мобильная учебная станция холодильного оборудования, установки КВ, идентификаторы хладагентов, сменные блоки конденсатора и испарителя, вакуумный насос, электронный течеискатель, электронные весы, цифровой манометрический коллектор, цифровые вакуумметры, токоизмерительные клещи-мультиметры, электронные весы для хладагента, термометры, шланги с клапанами, соединитель сервисного порта, прокалывающие клещи, зарядный шланг, оборудование, инструменты и принадлежности для пайки.] 

повышение осведомленности общественности и заинтересованных сторон: разработаны и распространены среди заинтересованных сторон и конечных пользователей информационный баннер, техническая брошюра и рекламные материалы, касающиеся поэтапного отказа от ГХФУ; подготовлены четыре учебных видеоматериала в целях продвижения мер по импорту/экспорту в рамках системы лицензирования и квот на ГХФУ и освещения передовой практики в секторе ХКВ; проведен один технический семинар по вопросам управления сокращением хладагентов и закупки оборудования для 34 участников (включая 18 женщин) из числа руководителей и сотрудников по закупкам гостиниц, строительных фирм и государственных органов.
Реализация и мониторинг проекта
Национальный орган по озоновому слою (НООС) осуществлял координацию, реализацию, мониторинг и представление отчетности по мероприятиям проекта. Из 11 500 долл. США, утвержденных в рамках первого транша, 9 000 долл. США были израсходованы на персонал проекта.
Мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования
Подготовительные мероприятия начаты с разработки подробного плана работы, определяющего сферу охвата мероприятий, график осуществления, распределение ответственности и ключевые этапы для руководства выполнением проекта. Нанят один международный консультант, тогда как подбор национального консультанта продолжается и, как ожидается, будет завершен к середине ноября 2026 года. Также установлены партнерские связи и механизмы координации с ключевыми национальными заинтересованными сторонами, включая Барбадосский национальный институт стандартов, соответствующие государственные органы и представителей сектора ХКВ.
Уровень освоения средств
По состоянию на июль 2026 года из одобренных на данный момент 261 000 долл. США (36 000 долл. США для ЮНЕП и 225 000 долл. США для ПРООН) было освоено 40 100 долл. США (33 500 долл. США для ЮНЕП и 6 600 долл. США для ПРООН), как показано в таблице 2. Остаток в размере 220 900 долл. США будет освоен в 2026–2027 годах.
Таблица 2. Финансовый отчет по этапу II ПОДПО для Барбадоса (в долл. США)
	Учреждение
	Первый транш
	Дополнительные мероприятия (решение 89/6), утвержденные на 96-м совещании
	Всего

	
	Утверждено
	Освоено
	Утверждено
	Освоено
	Утверждено
	Освоено
	Остаток

	ЮНЕП
	36 000
	33 500
	0
	0
	36 000
	33 500
	2 500

	ПРООН
	125 000
	0*
	100 000
	6 600
	225 000
	6 600
	218 400

	Итого
	161 000
	33 500
	100 000
	6 600
	261 000
	40 100
	220 900

	Доля освоения (%)
	20,8
	6,6
	15,36


* В настоящее время готовится заказ на закупку оборудования и инструментов в рамках первого транша, на который для ПРООН было утверждено 125 000 долл. США. Точная стоимость заказа на закупку станет известна при его оформлении, ожидаемом к декабрю 2026 года. Оплата будет произведена по получении оборудования и инструментов, ожидаемом к концу января 2027 года.

План освоения второго транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
[bookmark: _Hlk126934425][bookmark: _Hlk126663552]В период с января 2027 года по декабрь 2028 года ЮНЕП и ПРООН будут осуществлять следующие мероприятия:
совершенствование политической, законодательной и нормативно-правовой базы: проведение законодательного обзора и подготовка доклада о законодательных вариантах в порядке подготовки к запрету импорта ГХФУ с 1 января 2030 года; проведение одного совещания с заинтересованными сторонами и фокус-группой по планируемому запрету (ЮНЕП) (10 000 долл. США);
укрепление контроля и мониторинга импорта ГХФУ и оборудования на основе ГХФУ: проведение исследования целесообразности включения учебной программы по вопросам озонового слоя во внутреннюю учебную программу Департамента таможни и акцизов с соответствующими рекомендациями и учебными модулями (ЮНЕП) (6 000 долл. США); проведение одного учебного семинара для 30 сотрудников таможенных и правоприменительных органов по вопросам контроля и мониторинга ГХФУ и оборудования на основе ГХФУ, классификации с использованием кодов Гармонизированной системы, предотвращения незаконной торговли и обеспечения соблюдения запрета на оборудование на основе ГХФУ, безопасного обращения с альтернативными хладагентами и их хранения, а также сбора данных (ЮНЕП) (6 000 долл. США); закупка двух идентификаторов хладагентов для Таможенного департамента (ПРООН) (11 000 долл. США); 
укрепление потенциала профессионально-технических училищ для обучения технических специалистов: закупка второй партии оборудования и инструментов[footnoteRef:4] для двух учебных центров (BVTB и SJPI) для обучения технических специалистов по ХКВ (ПРООН) (86 000 долл. США); [4:  Оборудование для рекуперации и рециркуляции, идентификаторы хладагентов, системы КВ, вакуумный насос, электронные течеискатели, цифровой манометрический коллектор, вакуумметр, масляный насос, наборы для сверления, термометры, оборудование для пайки, средства обеспечения безопасности, а также прочие инструменты и принадлежности ] 

повышение осведомленности общественности и заинтересованных сторон: проведение общенациональной информационной кампании, ориентированной на широкую общественность, для распространения информации о ПОДПО в поддержку перехода на альтернативы с низким ПГП через различные онлайновые и традиционные медиаканалы (ЮНЕП) (19 000 долл. США);
дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования в соответствии с решением 89/6: сбор и анализ данных об остающемся оборудовании ХКВ на основе ГХФУ, выезды на объекты и обследования, выявление препятствий для внедрения энергоэффективных технологий с низким ПГП, разработка критериев приоритизации для замены оборудования, обзор действующих и предлагаемых минимальных стандартов энергоэффективности и связанных с ними стратегий, подготовка рекомендаций и дорожных карт для внедрения энергоэффективных технологий, разработка и осуществление демонстрационного проекта по энергоэффективности, а также проведение консультаций с заинтересованными сторонами, проведение учебных мероприятий, разработка стандартов и рекомендаций по политике в поддержку перехода на энергоэффективные технологии ХКВ с низким ПГП и инициативы по повышению осведомленности; и
координация и мониторинг проекта: мероприятия включают мониторинг, оценку и отчетность о ходе осуществления ПОДПО (ЮНЕП) (11 500 долл. США).
ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА
ЗАМЕЧАНИЯ
Доклад о ходе освоения первого транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
Нормативно-правовая база
Правительство Барбадоса установило квоты на импорт ГХФУ на 2026 и 2027 годы в размере 0,67 и 0,47 тонны ОРС соответственно, что ниже контрольных целевых показателей Монреальского протокола.
В рамках утверждения этапа II ПОДПО на 91-м совещании страна обязалась ввести запрет на импорт оборудования на основе ГХФУ с 1 января 2024 года. В ответ на запрос Секретариата ЮНЕП пояснила, что запрет еще не введен; однако ведется подготовительная работа, включая определение сферы охвата и требований необходимого законодательства. Учитывая время, необходимое для консультаций, и соответствующие процедуры утверждения пересмотренного варианта Закона о таможне и одобрения кабинетом министров, требуется дополнительное время. Правительство планирует окончательно оформить запрет к декабрю 2028 года. ЮНЕП также указала, что в промежуточный период благодаря сотрудничеству между НООС, таможенными органами и импортерами импортеры добровольно воздерживаются от импорта оборудования на основе ГХФУ.
Сектор обслуживания холодильного оборудования
[bookmark: _Hlk125544833]Секретариат отметил, что второй транш, первоначально запланированный к представлению на 96-м совещании в 2025 году, был дважды отложен из-за низкого уровня освоения средств и отсутствия доклада о проверке. ЮНЕП пояснила, что с тех пор были приняты меры для устранения задержек, включая укрепление координации и наем помощника координатора проекта, что привело к улучшению хода осуществления.
Было также отмечено, что, хотя доклад о проверке представлен и освоение средств первого транша достигло 20,8 %, имели место значительные задержки в закупке инструментов и оборудования для учебных центров. ПРООН пояснила, что на начало осуществления повлияли административные задержки и требования к запуску проекта. Дополнительное время потребовалось для разработки и утверждения технического задания, консультаций с заинтересованными сторонами, подготовки технических характеристик специализированного оборудования и координации между заинтересованными сторонами. ПРООН далее пояснила, что, несмотря на первоначальные задержки в закупках, подготовительная работа была завершена, включая определение необходимого оборудования и инструментов, оценку потребностей в оборудовании, утверждение технических характеристик, подготовку закупочной документации и окончательное оформление плана закупок. Поскольку план закупок и спецификации оборудования окончательно оформлены, утверждены и переданы поставщику, заказ на закупку, как ожидается, будет оформлен к декабрю 2026 года, а поставка оборудования ожидается к концу января 2027 года, что позволит стране приступить к запланированным учебным мероприятиям и мероприятиям по наращиванию потенциала в рамках этапа II ПОДПО.
В отношении медленного прогресса в реализации дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования ПРООН пояснила, что эти мероприятия были утверждены на 96-м совещании в мае 2025 года. Их начало было отложено, однако с тех пор был достигнут прогресс в подготовке, включая наем международного консультанта и окончательное оформление плана работы. Национальный консультант также приступит к работе к середине ноября 2026 года, и ПРООН ожидает, что содержательное осуществление начнется в ноябре 2026 года. ПРООН также сообщила, что первый этап, а именно – вводный семинар с основными заинтересованными сторонами, как ожидается, будет завершен к концу декабря 2026 года.
Секретариат рассмотрел положение дел с осуществлением закупок и дополнительных мероприятий по энергоэффективности, принимая во внимание также предпринятые усилия, прогресс, достигнутый в других компонентах, и набранный темп осуществления проекта. Чтобы избежать дальнейшей задержки осуществления этапа II ПОДПО, Секретариат рассмотрел заявку исходя из того, что, если второй транш будет рекомендован к утверждению, Казначею будет предложено перечислить утвержденные средства ПРООН только после подтверждения Секретариатом того, что заказ на закупку оборудования и инструментов в рамках первого транша оформлен, оборудование и инструменты получены, а вводный семинар – первый этап мероприятий по энергоэффективности – завершен.
План освоения второго транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
В отношении графика закупки инструментов и оборудования для учебных центров, предложенного в рамках второго транша, ПРООН заявила, что закупка будет осуществляться как после утверждения второго транша, так и после завершения оставшихся закупочных мероприятий первого транша. Подробный план закупок, включая количества, технические характеристики, ориентировочную стоимость и распределение по лотам, уже окончательно оформлен. Исходя из текущего графика осуществления, закупка, как ожидается, начнется вскоре после выполнения этих предварительных условий, а поставка оборудования и инструментов ожидается в течение 2027 года. ПРООН и НООС будут продолжать внимательно отслеживать ход осуществления и сроки закупок, чтобы обеспечить своевременную поставку, установку и использование оборудования в рамках утвержденного периода осуществления проекта.
В отношении мер, принятых для бесперебойного осуществления, ЮНЕП заявила, что с приходом помощника координатора проекта и укреплением координации между НООС, учреждениями и другими заинтересованными сторонами проект, как ожидается, будет продвигаться согласно плану. ЮНЕП и ПРООН подтвердили свою дальнейшую поддержку НООС и координацию с ним, а также свою приверженность обзору прогресса в соответствии с планом работы.
Реализация гендерной политики
В соответствии с политикой Многостороннего фонда и решениями 84/92 d) и 90/48 c) Барбадос продолжал содействовать участию женщин в секторе обслуживания ХКВ и приводить мероприятия ПОДПО в соответствие с планом Правительства. НООС поощрял участие женщин в планировании, разработке политике и принятии решений, консультациях, наращивании потенциала и информационно-разъяснительных мероприятиях; использовал в проектных материалах язык и изображения, представляющие женщин; систематически собирал и представлял данные об участии мужчин и женщин. Одна женщина-техник по ХКВ приняла участие в семинаре ЮНЕП «Женщины в секторе ХКВ» в ноябре 2023 года, и в среднем женщины составляли 34 % участников в ходе осуществления проекта. Мероприятия в рамках второго транша будут продолжать поощрять участие женщин и собирать данные с разбивкой по полу.
Устойчивость поэтапного отказа от ГХФУ и оценка рисков
Министерство по вопросам окружающей среды, национального благоустройства и рыболовства обеспечивает долгосрочную устойчивость поэтапного отказа от ГХФУ, поскольку ПОДПО является частью утвержденной Кабинетом министров программы работы Министерства и поддерживается национальными ресурсами и законодательными механизмами. Мероприятия по наращиванию потенциала координируются НООС и осуществляются совместно с Ассоциацией ХКВ Барбадоса, BVTB, Советом по техническому и профессиональному образованию и обучению и техническими и профессиональными училищами, что способствует продолжению обучения технических специалистов после завершения ПОДПО. Продолжение сотрудничества между НООС и Департаментом таможни и акцизов Барбадоса вместе с предлагаемым включением модулей по Монреальскому протоколу в стандартную программу таможенного обучения будет способствовать поддержанию потенциала таможенных органов. Мероприятия по поддержанию энергоэффективности будут поддерживать обследования и технические оценки, обзор минимальных стандартов энергоэффективности и политики маркировки, разработку дорожной карты перехода и демонстрационного проекта, а также обучение заинтересованных сторон, тем самым укрепляя благоприятные условия для энергоэффективных технологий ХКВ с низким ПГП. Выявленные риски включают изменения национальных приоритетов в секторе обслуживания холодильного оборудования и смену правительственных координаторов, что может задержать утверждения, отчетность и заявки на финансирование. Эти риски будут смягчены посредством регулярных телефонных конференций ЮНЕП по мониторингу проекта и совещаний с НООС, а также, при необходимости, официальной переписки с предложением поддержки и решений. На основе этих институциональных механизмов, продолжающихся партнерских связей и мер по смягчению рисков риски для устойчивости поэтапного отказа от ГХФУ считаются низкими.
Заключение
Барбадос соблюдает максимально допустимые уровни потребления в отчетный период, а уровень освоения средств, утвержденных в рамках предыдущего транша, превышает 20 % (и 6,6 % по дополнительным мероприятиям по энергоэффективности, утвержденным на 96-м совещании). Несмотря на некоторые задержки в закупке оборудования и инструментов и в осуществлении дополнительных мероприятий по энергоэффективности, в ходе освоения транша был достигнут прогресс, включая четыре информационно-разъяснительных совещания с заинтересованными сторонами, разработку и распространение информационных материалов и учебных видеоматериалов, два технических семинара, наем помощника координатора проекта, окончательное оформление перечня оборудования и инструментов для профессионально-технических учебных заведений и начало мероприятий по энергоэффективности. С учетом этих задержанных мероприятий перечисление утвержденных средств ПРООН будет обусловлено условиями, изложенными в рекомендации ниже. Осуществленные и запланированные мероприятия будут продолжать укреплять сектор обслуживания холодильного оборудования и поддерживать Барбадос в выполнении его обязательств по поэтапному отказу от ГХФУ.
РЕКОМЕНДАЦИЯ
[bookmark: _Hlk122622077]Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету принять к сведению доклад о ходе освоения первого транша этапа II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Барбадоса, а также рекомендует общее утверждение второго транша этапа II ПОДПО и соответствующего плана освоения транша на 2027–2028 годы для Барбадоса на уровнях финансирования, указанных в таблице ниже, при том понимании, что Казначей перечислит утвержденные средства, связанные с траншем ПРООН, только после подтверждения Секретариатом того, что заказ на закупку оборудования и инструментов в рамках первого транша оформлен, оборудование и инструменты получены, а вводный семинар – первый этап мероприятий по энергоэффективности – завершен.
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	Финансирование проекта 
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	Вспомогательные расходы 
(долл. США)
	Учреждение-исполнитель

	a)
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
(этап II, второй транш)
	52 500
	6 825
	ЮНЕП

	b)
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
(этап II, второй транш)
	97 000
	5 559
	ПРООН


	
	
	
	
	




Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.
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