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PROPUESTA DE PROYECTO: HONDURAS


El presente documento contiene las observaciones y recomendaciones de la Secretaría sobre la siguiente propuesta de proyecto:
Eliminación
	· Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC (etapa I, primer tramo)
	ONUDI y PNUMA





HOJA DE EVALUACIÓN - PROYECTOS PLURIANUALES

Honduras

	TÍTULO DEL PROYECTO
	ORGANISMO

	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC (etapa I)
	ONUDI (principal), PNUMA



	DATOS MÁS RECIENTES CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 (Anexo F)
	Año: 2022
	644,26 tm
	1 057 751 toneladas equiv. de CO2



	DATOS SECTORIALES MÁS RECIENTES DEL PROGRAMA DE PAÍS (toneladas equiv. de CO2 y ACTIVIDADES

	
	Aerosoles
	Espumas
	Ext. de incendios
	AC y refrigeración
	Solventes
	Otros

	
	
	
	
	Fabricación
	Servicio y mantenimiento
	
	

	Como presentado (2022)
	7 034
	
	4, 87
	
	1 030 648
	
	 

	Informe más reciente sobre el programa de país (2022)
	7 034
	
	4 287
	
	1 030 648
	
	

	Actividades de la etapa del plan de aplicación de Kigali (como convenido)
	No
	No
	No
	No
	Sí
	No
	No



	CONSUMO PROMEDIO DE HFC EN EL SECTOR DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO EN 2020-2022
	496,73 tm
	1 055 789 toneladas equiv. de CO2



	DATOS DEL NIVEL BÁSICO DE CONSUMO (toneladas equiv. de CO2)
	2020
	2021
	2022
	Promedio en 2020‑2022

	Consumo anual de HFC 
	1 061 901
	1 082 441
	1 057 751 
	1 067 364 

	Nivel básico de HCFC (65%)
	393 310

	Nivel básico de HFC 
	1 460 674 



	CONSUMO DE HFC ADMISIBLE PARA EL FINANCIAMIENTO

	Punto de partida para reducciones acumulativas sostenidas
	n/d

	Proyectos de inversión de reducción de HFC aprobados previamente
	No

	Reducciones acumulativas de proyectos aprobados previamente (toneladas equivalentes de CO2)
	n/d



	DATOS DEL PROYECTO CONVENIDOS
	2024*
	2025 2026
	2027
	2028
	2029
	Total

	Consumo (toneladas equivalentes de CO2)
	Límites de consumo establecidos en el Protocolo de Montreal 
	1 460 674
	1 314 606
	n/d

	
	Consumo máximo permitido
	1 455 413
	1 229 146
	n/d

	
	(%) máximo permitido 
	100
	84,5
	n/d

	Montos recomendados en principio ($EUA)
	ONUDI
	Costos del Proyecto
	226 918
	0
	178 000
	0
	27 292
	432 210

	
	
	Gastos de apoyo
	15 885
	0
	12 460
	0
	1 910
	30 255

	
	PNUMA
	Costos del Proyecto
	70 000
	0
	65 000
	0
	30 000
	165 000

	
	
	Gastos de apoyo
	9 100
	0
	8 450
	0
	3 900
	21 450

	
	Costos del Proyecto
	296 918
	0
	243 000
	0
	57 292
	597 210

	
	Gastos de apoyo
	24 985
	0
	20 910
	0
	5 810
	51 705

	
	Total de fondos
	321 903
	0
	263 910
	0
	63 102
	648 915


* Recomendado para aprobación en la presente reunión
	Reducción desde la etapa I en toneladas equiv. de CO2
	226 267



	Recomendación de la Secretaría recommendation:
	Consideración individual (No require presentación de la Secretaría)



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente documento contiene las siguientes secciones:
I. Resumen de la propuesta presentada
II. Antecedentes: Estado de ejecución del plan de gestión de eliminación de HCFC del país
III. Consumo de HFC: Estado de ejecución del plan de gestión de la eliminación de HFC del país, tendencias y usos sectoriales
IV. Etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC, tal como presentada: Estrategia general y plan de ejecución para el primer tramo
V. Observaciones de la Secretaría, incluido el costo convenido de las actividades
VI. Recomendación
I. Resumen de la propuesta, tal como presentada
A nombre del Gobierno de Honduras, la ONUDI, en calidad de organismo de ejecución principal, presentó una solicitud para la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC, por un costo total de 649 515 $EUA, que consiste en 422 210 $EUA, más los gastos de apoyo al organismo de 29 555 $EUA, para la ONUDI y 175 000 $EUA, más los gastos de apoyo al organismo de 22 750 $EUA, para el PNUMA, tal como se presentó originalmente.[footnoteRef:2] [2:  Según la nota del 2 de febrero de 2024 dirigida a la ONUDI por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras.] 

La ejecución de la etapa I del plan de aplicación de Kigali ayudará al Gobierno de Honduras a cumplir el objetivo de reducción del 15% de su consumo de referencia de HFC para el 1 de enero de 2029.
El primer tramo de la etapa I del plan de aplicación de Kigali se ha solicitado en esta reunión por un monto de 321 903 $EUA, que consiste en 226 918 $EUA, más los gastos de apoyo al organismo de 15 885 $EUA, para la ONUDI y 70 000 $EUA, más los gastos de apoyo al organismo de 9 100 $EUA, para el PNUMA, como presentado originalmente, para el periodo junio 2024 a diciembre de 2026.
II. Antecedentes
Estado de la ejecución del plan de gestión de la eliminación de HCFC
En el Cuadro 1, se presenta información sobre la ejecución del plan de gestión de la eliminación de HCFC (PGEH) en Honduras a partir de abril de 2023.
Cuadro 1. Estado de la ejecución del PGEH para Honduras
	
	Etapa I
	Etapa II

	Reunión en la que se aprobó/actualizó el PGEH
	63ª
	86ª/92ª

	Reducción del nivel de referencia
	35% en 2020
	67,5% para 2025 y 100% para 2030

	Costo total del proyecto ($EUA)
	630 000
	1 290 000

	Fecha de terminación (real/prevista)
	30 de septiembre de 2022
	31 de diciembre de 2031




Estado de la ejecución de las actividades previamente aprobadas relacionadas con los HFC 

En el Cuadro 2 se presenta un resumen de las actividades llevadas a cabo en Honduras en el contexto de la Enmienda de Kigali que han sido financiadas por el Fondo Multilateral.
Cuadro 2. Actividades previamente aprobadas relacionadas con los HFC 
	Reunión de aprobación
	Título del proyecto
	Organismo de ejecución
	Costo ($EUA)
	Fecha de terminación

	74ª
	Encuesta sobre alternativas a las SAO a nivel nacional
	ONUDI
	70 000
	Noviembre de 2017

	81ª
	Actividades de apoyo para la eliminación de HFC
	PNUMA
	150 000
	Diciembre de 2019


III.	Resumen del consumo de los HFC 
Niveles de consumo de los HFC
Honduras sólo importa HFC para su uso en los sectores de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado (RAA), aerosoles, espumas y extinción de incendios. Las sustancias más consumidas en 2022 fueron HFC-134a (41,6% del consumo total de HFC en toneladas equivalentes de CO2, R-410A (23,4%), R-404A (20,1%), R-507A (6,8%) y otros HFC (6,5%). En el Cuadro 3 se presenta el consumo de HFC del país notificado a la Secretaría del Ozono en virtud del artículo 7 del Protocolo de Montreal.
Cuadro 3. Consumo de HFC en Honduras (Datos de 2019–2022 en virtud del Artículo 7)
	HFC
	GWP
	2019
	
	2020
	2021
	2022
	2023**

	
	Toneladas métricas (tm)

	HFC-134a
	1 430
	
	440,43
	270,36
	275,13
	307,36
	

	HFC-152a
	124
	
	0,18
	1,17
	28,25
	127,46
	

	R-404A
	3 922
	
	102,15
	114,62
	120,82
	54,26
	

	R-410A
	2 088
	
	121,56
	76,94
	78,67
	118,81
	

	R-507A
	3 985
	
	35,90
	11,30
	6,32
	18,17
	

	R-507C
	3 985
	
	0
	0
	0
	13,56
	

	Others*
	
	1.68
	11,05
	11,80
	4,64
	

	Total (tm)
	
	701.90
	485,44
	520,99
	644,26
	956,00

	
	Toneladas equivalentes de CO2

	HFC-134a
	1 430
	
	629 815
	386 615
	393 436
	439 525
	

	HFC-152a
	124
	
	22
	145
	3 503
	15 805
	

	R-404A
	3 922
	
	400 591
	449 494
	473 808
	212 786
	

	R-410A
	2 088
	
	253 757
	160 612
	164 224
	248 016
	

	R-507A
	3 985
	
	143 062
	45 031
	25 185
	72 407
	

	R-507C
	3 985
	
	0
	0
	0
	54,037
	

	Others*
	
	3 832
	20 004
	22 285
	15 175
	

	Total (toneladas equiv. de CO2)
	
	1 431 079
	1 061 901
	1 082 441
	1 057 751
	


* Incluidos HFC-125, HFC-143a, HFC-227ea, HFC-236fa, HFC-365mfc, R-407A, R-407C, R-417A y R-448A.
** Consumo estimado en tm al tiempo de la publicación de este documento. Datos del programa de país aún no disponibles.
Nivel de referencia de HFC establecido
[bookmark: _Hlk118781799]El Gobierno de Honduras comunicó los datos con arreglo al Artículo 7 para 2020-2022. El nivel de referencia de consumo de HFC del país se estableció en 1 460 674 toneladas equivalentes de CO2 sumando el 65% de su nivel de referencia de HCFC (expresado en toneladas equivalentes de CO2) a su consumo medio de HFC en 2020-2022, como se muestra en el Cuadro 4.
[bookmark: _Hlk131922742]Cuadro 4. Cálculo del nivel de referencia de HFC para Honduras (toneladas equiv. de CO2)
	Componentes del cálculo del nivel de referencia
	2020
	2021
	2022

	Consumo anual de HFC
	1 061 901
	1 082 441
	1 057 751

	Consumo promedio de HFC en 2020–2022
	1 067 364

	Nivel de referencia de HCFC (65%) 
	393 310

	Nivel de referencia de HFC
	1 460 674


Informe de la ejecución del programa de país
Los datos de consumo sectorial de HFC proporcionados por el Gobierno de Honduras en su informe de ejecución del programa de país para 2022 son coherentes con los datos de consumo de HFC obtenidos en la encuesta completada durante la preparación del plan de aplicación de Kigali. Para garantizar la coherencia de todos los datos notificados, el Gobierno de Honduras ha solicitado a la Secretaría del Ozono que corrija el consumo de HFC-152a notificado en 2022 en virtud del Artículo 7 de 127,46 tm a 31,37 tm, y que refleje otras diferencias menores identificadas durante la preparación del KIP. El informe de aplicación del Protocolo de Kioto para 2023 se presentará el 1 de mayo de 2024.
Tendencias de consumo de HFC
La reducción del 30% en el consumo de HFC en Honduras en 2020, en comparación con los niveles de 2019, se ha atribuido a los efectos de la pandemia de COVID 19. El consumo de HFC, expresado en toneladas métricas, experimentó un aumento en 2021 y 2022, aunque en términos de toneladas equivalentes de CO2 fue ligeramente inferior en 2022 que en 2021 debido a la reducción de las importaciones de R‑404A. Se espera que el consumo general de HFC siga creciendo en 2023.
Consumo de HFC por sector
Los HFC se consumen principalmente con fines de servicio y mantenimiento en los subsectores de aire acondicionado para vehículos (31,4% en tm y 23,6% en toneladas equivalentes de CO2), aire acondicionado fijo (AC) (22,5% en tm y 24,4% en toneladas equivalentes de CO2), refrigeración doméstica (19,6% en tm y 14,8% en toneladas equivalentes de CO2), refrigeración comercial (11,7% en tm y 20,4% en toneladas equivalentes de CO2) y otros subsectores, como se muestra en los Cuadros 5 y 6.
Cuadro 5. Consumo de HFC en Honduras por sector en tm (2022)
	[bookmark: _Hlk162021957]Sector
	HFC-134a
	R-404A
	R-410A
	R-507A
	Otros
	Total
	Cuota del total (%)

	[bookmark: _Hlk162023597]Sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado

	[bookmark: _Hlk162022328]Refrigeración doméstica
	107,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	107,58
	19,7

	Refrigeración comercial:
	
	
	
	
	
	
	

	Unidades autónomas
	15,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,37
	2,8

	Unidades condensadoras
	0,00
	3,97
	0,00
	0,00
	0,00
	3,97
	0,7

	Sistemas centralizados*
	0,00
	24,42
	0,00
	10,99
	9,50
	44,91
	8,2

	Refrigeración industrial*
	9,22
	22,68
	0,00
	7,33
	5,44
	44,67
	8,2

	Transporte refrigerado
	0,00
	2,83
	0,00
	0,00
	0,00
	2,83
	0,5

	Aire acondicionado residencial
	0,00
	0,00
	96,24
	0,00
	0,00
	96,24
	17,6

	Aire acondicionado comercial
	3,07
	0,00
	22,58
	0,00
	1,11
	26,76
	4,9

	Equipos de aire acondicionado para vehículos
	172,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	172,12
	31,4

	Subtotal para servicio y mantenimiento de RAA 
	307,36
	53,90
	118,82
	18,32
	16,05
	514,45
	94,0

	Otros sectores

	Aerosoles
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	32.17
	32.17
	5.9

	Extinc. de incendios
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,79
	0,79
	0,1

	Subtotal para otros sectores
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32,96
	32,96
	6,0

	Total
	307,36
	53,90
	118,82
	18,32
	49,01
	547,40
	100


[bookmark: _Hlk162955244]*Del consumo total de HFC registrado para la refrigeración industrial y comercial (sistemas centralizados), se estima que 5,40 tm se utilizan para la primera carga de nuevos sistemas (subsector de instalación y montaje local).
Cuadro 6. Consumo de HFC en Honduras por sector en toneladas equivalentes de CO2 (2022)
	Sector
	HFC-134a
	R-404A
	R-410A
	R-507A
	Otros
	Total
	Cuota del total (%)

	Sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado

	[bookmark: OLE_LINK4]Refrigeración doméstica
	153 839
	0
	0
	0
	0
	153 839
	14,8

	Refrigeración comercial:
	
	
	
	
	
	
	

	Unidades autónomas
	21 979
	0
	0
	0
	0
	21 979
	2,1

	Unidades condensadoras
	0
	15 569
	0
	0
	0
	15 569
	1,5

	Sistemas centralizados*
	0
	95 765
	0
	43 775
	9 251
	148 792
	14,3

	Refrigeración industrial*
	13 185
	88 942
	0
	29 210
	42 270
	173 607
	16,7

	Transporte refrigerado
	0
	11 098
	0
	0
	0
	11 098
	1,1

	Aire acondicionado residencial
	0
	0
	200 893
	0
	0
	200 893
	19,3

	Aire acondicionado comercial
	4 390
	0
	47 136
	0
	7 214
	58 740
	5,6

	Equipos de aire acondicionado para vehículos
	246 132
	0
	0
	0
	0
	246 132
	23,6

	Subtotal para servicio y mantenimiento de RAA 
	439 525
	211 374
	248 028
	72 985
	58 735
	1 030 648
	98,9

	Otros sectores

	Aerosoles
	0
	0
	0
	0
	7 034
	7 034
	0,7

	Extinc. de incendios
	0
	0
	0
	0
	4 287
	4 287
	0,4

	Subtotal para otros sectores
	0
	0
	0
	0
	11 321
	11 321
	1,1

	Total
	439 525
	211 374
	248 028
	72 985
	70 057
	1 041 968
	100


*Del consumo total de HFC registrado para la refrigeración industrial y comercial (sistemas centralizados), se estima que 21 177 toneladas equivalentes de CO2 se utilizan para la primera carga de nuevos sistemas (subsector de instalación y montaje local).
Sectores de fabricación
No hay consumo de HFC en los sectores de fabricación de RAA o espumas en Honduras. En 2022, se utilizaron unas 32 tm de HFC-152a, HFC-143a y HFC-125 en aerosoles para lubricantes y aire comprimido, y se consumieron pequeñas cantidades de HFC-227ea y HFC-236fa en la extinción de incendios. Estas aplicaciones no se abordan en la etapa I del plan de aplicación de Kigali.
Servicios de refrigeración y aire acondicionado
En Honduras hay aproximadamente 3 600 técnicos (de los cuales se estima que el 1% son mujeres) y 1 800 talleres de RAA. Alrededor del 95 por ciento de ellos son pequeños e independientes, y atienden principalmente a los sectores de RAA residencial y aire acondicionado para vehículos, mientras que los restantes forman parte de grandes cadenas que atienden a los sectores de RAA comercial e industrial. La mayoría de los técnicos han recibido algún tipo de formación en RAA en alguno de los institutos de formación profesional del país. Sin embargo, unos 3 000 técnicos aún no han recibido ninguna formación sobre la manipulación de refrigerantes inflamables, algunos no están equipados adecuadamente para manipular HFC y la mayoría no están equipados para manipular refrigerantes inflamables.
Desde 2012 es obligatorio el establecimiento de un sistema de concesión de licencias y registro para los técnicos de RAA. La norma oficial de competencia laboral sobre buenas prácticas en refrigeración y aire acondicionado se aprobó en septiembre de 2019 y el programa de certificación de técnicos está empezando a aplicarse en el marco del PGEH.
El Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), la institución nacional rectora de la capacitación profesional sigue trabajando en el fortalecimiento de la capacidad técnica del sector. También está actualizando su oferta formativa para incluir refrigerantes alternativos en su programa de mecánica de refrigeración y aire acondicionado. En el país existen 20 institutos de formación técnica y profesional, entre ellos tres filiales del INFOP, un centro privado de excelencia y una universidad.
Refrigeración doméstica 
Los frigoríficos domésticos se utilizan en aproximadamente el 80% de los hogares del país y en algunos establecimientos comerciales (por ejemplo, restaurantes). Se estima que el 98% de los frigoríficos domésticos del país utilizan HFC-134a, mientras que el 2% restante utilizan R-600a. Alrededor del 30% de los equipos instalados, especialmente las unidades de más de 10 años requieren revisiones y recargas periódicas. Las importaciones de equipos usados a base de HFC también son moneda corriente en este sector.
Refrigeración comercial
Los equipos de refrigeración comercial en Honduras incluyen congeladores autónomos enchufables, vitrinas y refrigeradores de bebidas, unidades condensadoras en tiendas de conveniencia y unidades centralizadas en supermercados.
Aunque la mayoría de los frigoríficos autónomos utilizan actualmente HFC-134a, el R-290 se considera una alternativa viable. Alrededor del 80% de las unidades de condensación y los sistemas centralizados se cargan con HFC y el 20% restante utiliza HCFC-22. El R-404A se utiliza sobre todo en unidades de condensación y centralizadas, y el R-507A se utiliza principalmente como sustituto del HCFC‑22 en sistemas centralizados. Algunos de los factores que impulsan la elevada demanda de refrigerantes en estas aplicaciones son el tamaño y la antigüedad de los equipos (especialmente en el caso de los sistemas centralizados), las frecuentes fugas debidas a la falta de mantenimiento preventivo y la ausencia de prácticas de recuperación de refrigerantes. La disponibilidad de alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico (PCA) es limitada y es necesario trabajar para desarrollar componentes y normas de seguridad.
Refrigeración industrial y de transporte
La mayor parte de los equipos de refrigeración industrial instalados en el país se cargan con amoníaco; sin embargo, los HFC (es decir, R-404A, HFC-134a, R-407C y R-507A) se utilizan ampliamente para el servicio y mantenimiento de cámaras frigoríficas, enfriadores de procesos y, en menor medida, sistemas distribuidos. La mayor parte del consumo de refrigerantes del sector se destina al procesamiento y distribución de alimentos y a cámaras y cámaras frigoríficas agroindustriales. Las 1 680 unidades de equipos a base de HFC que se calcula que operan en el sector tienen cargas que oscilan entre los 10 kg y las 2,6 tm de refrigerante para enfriadoras de gran capacidad; cada año se revisa alrededor del 10% de ellas.
El transporte refrigerado incluye buques de transporte marítimo, vehículos de carretera y contenedores utilizados para la distribución de alimentos y productos farmacéuticos, con un 94% de los equipos del sector a base de HCFC-22. Debido a su uso intensivo, estas aplicaciones requieren recargas frecuentes de refrigerante. Se prevé que la necesidad de refrigeración en el transporte y el almacenamiento aumente en los próximos años, lo que conllevará un incremento significativo del consumo de HFC y sus alternativas.
Aire acondicionado residencial y comercial
En 2022, el subsector de servicio y mantenimiento de equipos fijos de aire acondicionado fue el segundo mayor consumidor de HFC del país en términos de toneladas métricas, y el principal consumidor en términos de toneladas equivalentes de CO2. Tras la prohibición de la importación de equipos a base de HCFC en 2012 y la caída de los precios de las unidades tipo mini split a base de R-410A, el R-410A se ha convertido en la alternativa preferida, representando el 79% de todas las unidades residenciales de aire acondicionado autónomas y tipo split instaladas. Las unidades de aire acondicionado de velocidad variable (inverter) son las más populares, ya que ofrecen un mayor ahorro energético que las unidades que utilizan compresores tradicionales de una sola velocidad. El R-407C se utiliza como alternativa al HCFC-22 en los equipos instalados.
Alrededor del 54% de todas las unidades comerciales de aire acondicionado (ya sean de techo, compactas o tipo split) actualmente en uso funcionan con R-410A, mientras que el resto sigue utilizando HCFC-22. El elevado consumo de refrigerante en el sector está relacionado con las necesidades de servicio y mantenimiento de los equipos existentes, siendo el R-407C la segunda alternativa preferida al HCFC-22, y el HFC-134a se utiliza principalmente para el servicio y mantenimiento de enfriadoras.
Aire acondicionado para vehículos
En 2022, el servicio y mantenimiento de unidades de aire acondicionado para vehículos representó el mayor consumo de toneladas métricas de HFC en el país, y el segundo mayor consumo en toneladas equivalentes de CO2 de todos los subsectores de servicio y mantenimiento. Aproximadamente el 64% de los 1,4 millones de vehículos que circulan en Honduras están equipados con unidades de aire acondicionado. Más del 20% de los vehículos de más de 10 años necesitan una recarga anual de refrigerante, y se calcula que el 5% del parque de vehículos grandes del país recibe una revisión anual. Los vehículos de motor ligeros son los que más HFC consumen debido a las frecuentes fugas en sus sistemas de aire acondicionado, sobre todo en regiones con condiciones climáticas extremas. En la actualidad, el parque existente de equipos de aire acondicionado para vehículos se basa casi por completo en el HFC-134a. Las importaciones y ventas de vehículos con unidades de AA basadas en HFO-1234yf son insignificantes, pero se espera que crezcan gradualmente de aquí a 2030.
Subsector de instalación y montaje local
El R-404A es el que principalmente se consume para el montaje y la carga inicial de nuevos sistemas centralizados y unidades condensadoras en el subsector en expansión de la refrigeración comercial, especialmente en supermercados y tiendas de conveniencia, así como en algunas aplicaciones de cámaras frigoríficas. La capacidad frigorífica de las unidades condensadoras típicamente instaladas es de hasta 5 toneladas de refrigeración (TR), con cargas de refrigerante que oscilan entre 1 y 10 kg, mientras que la capacidad de los sistemas centralizados oscila entre 10 y 50 TR, con cargas de 200 a 800 kg. La información detallada sobre el perfil de las empresas de instalación y montaje se recopilará en el transcurso de la ejecución de la etapa I del plan de aplicación de Kigali.



IV.	Etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC tal como se presentó
Marco institucional, político y normativo
Integrada en la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, la Dependencia Nacional del Ozono coordina y supervisa todas las medidas adoptadas en relación con la importación, exportación, producción y consumo de sustancias controladas por el Protocolo de Montreal, incluida la aplicación del sistema de concesión de licencias y cuotas, que se amplió para abarcar los HFC en enero de 2024. El Acuerdo Ejecutivo 006/2012 es el instrumento jurídico utilizado para establecer cuotas anuales de importación y exportación de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) y de HFC. Las cuotas de HFC se asignan a los importadores expresadas en toneladas métricas y en toneladas equivalentes de CO2 y son válidas durante 30 días naturales hasta el 31 de diciembre del año, con una reserva que puede asignarse en casos extraordinarios
En el contexto del Acuerdo de París, Honduras actualizó sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional en 2021, comprometiéndose a lograr una reducción del 16% de sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. La aplicación de la Enmienda de Kigali se considera relevante en el contexto de las reducciones de los gases de efecto invernadero.
El sector energético representa más del 40% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero. La Secretaría de Energía (SEN) es la institución encargada de regir y orientar el desarrollo del sector energético. El Organismo Hondureño de Normalización (OHN), integrado por representantes de los sectores privado, público, académico y de consumidores, coordina, entre otras cosas, la elaboración y promulgación de normas relacionadas con la eficiencia energética en el sector de RAA, incluidas dos normas mínimas de eficiencia energética (NMEE), hasta ahora voluntarias, y los requisitos de etiquetado para unidades fijas de aire acondicionado promulgados en 2022. La SEN está redactando actualmente una nueva Ley sobre el Uso Racional y Eficiente de la Energía en el subsector eléctrico, que incluye la obligatoriedad de las NMEE.
Estrategia de reducción para la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC
Estrategia general
La Etapa I propone eliminar 218 813 toneladas equivalentes de CO2 de HFC, reduciendo el consumo de HFC del país en un 15% de su nivel de referencia para 2029. Prioriza el fortalecimiento del marco reglamentario para reducir la oferta y demanda de HFC, el apoyo normativo, la capacitación y certificación en el manejo de tecnologías disponibles de bajo PCA (R-600a y R-290) a fin de facilitar su adopción en aplicaciones de refrigeración doméstica y comercial autónoma, y las buenas prácticas de servicio y mantenimiento para reducir el consumo de HFC-134a en el sector de aire acondicionado en vehículos, donde aún no hay alternativas disponibles. En lo concerniente a la refrigeración comercial e industrial, donde la disponibilidad de alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico es limitada, la etapa I propone obtener una mayor comprensión de los sectores y fortalecer la capacidad de las instituciones técnicas para proporcionar capacitación a los grandes usuarios finales sobre las posibles alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico y los ahorros de eficiencia energética asociados.
Activdades propuestas y costo total
El presupuesto para la etapa I se ha establecido en 597 210 $EUA, tal como se presentó. Los costos de las actividades en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración se han establecido de conformidad con la decisión 92/37. Las actividades propuestas y sus costos correspondientes se resumen en el Cuadro 7.

Cuadro 7. Actividades planificadas para la ejecución de la etapa I del plan de aplicación de Kigali para Honduras (tal como se presentó)
	[bookmark: _Hlk163307130]Componente del proyecto / Actividades planificadas
	Costo ($EUA)

	
	PNUMA
	ONUDI

	1. Limitar la oferta y la demanda de HFC

	1.1. Control aduanero y comercial

	Elaboración de un manual sobre los controles de los HFC y material de formación conexo para el Departamento de Aduanas
	15 000
	0

	Capacitación de 40 funcionarios de aduanas en la prevención del comercio ilegal de productos y equipos que contienen HFC, y en la manipulación de refrigerantes inflamables
	15 000
	0

	Taller internacional de dos días de duración en la región centroamericana para que los funcionarios de aduanas intercambien información sobre los controles de los HFC y las normas de eficiencia energética
	10 000
	0

	Diseño de una directriz y un curso de formación sobre los códigos del Sistema Armonizado para intermediarios e importadores de HFC
	10 000
	0

	Distribución de 5 identificadores de refrigerante en los puntos de entrada de las aduanas y en el laboratorio central
	0
	30 000

	Subtotal 1.1
	50 000
	30 000

	1.2. Marco reglamentario

	Establecimiento de una plataforma en línea para la gestión del sistema de cuotas y concesión de licencias de HFC
	30 000
	0

	Estudio de viabilidad y redacción de una propuesta normativa para restringir las importaciones de refrigeradores domésticos de segunda mano a base de HFC, con difusión de los resultados a la asociación nacional de importadores y minoristas de productos RAA de segunda mano.
	30 000
	0

	Subtotal 1.2
	60 000
	0

	Subtotal 1
	110 000
	30 000

	2. Programa de gestión de refrigerantes de Kigali 

	2.1. Equipos de aire acondicionado para vehículos y refrigeración autónoma doméstica y comercial

	[bookmark: _Hlk160557176]Diseño de manuales, programas de formación y material didáctico para técnicos de mantenimiento que trabajen con equipos de aire acondicionado para vehículos y de refrigeración doméstica y comercial autónoma
	0
	12 918

	Desarrollo de una norma laboral basada en la competencia para la manipulación de refrigerantes en el sector de equipos de aire acondicionado en vehículos que permita la certificación de los técnicos
	15 000
	0

	Formación y certificación de al menos 10 formadores en institutos de capacitación seleccionados, viaje de estudios a un centro de formación internacional para que 4 instructores reciban formación en el manejo de alternativas de bajo PCA, y formación y certificación de 400 técnicos en el manejo adecuado de refrigerantes inflamables en el mantenimiento de sistemas de aire acondicionado en vehículos y en buenas prácticas para el manejo de R-600a y R-290 en refrigeración doméstica y comercial autónoma
	20 000
	45 000

	Adquisición de estaciones de trabajo y simuladores [footnoteRef:3] para 2 instituciones de capacitación para la formación sobre equipos de aire acondicionado para vehículos y refrigeración doméstica y comercial [3:  Equipos y herramientas para la formación práctica en soldadura fuerte y trabajos eléctricos en refrigeración residencial y comercial y aire acondicionado en vehículos, incluyendo, entre otros, unidades de refrigeración y equipos de aire acondicionado en vehículos, unidades de recuperación y reciclaje, bombas de vacío, cilindros, colectores, unidades de soldadura fuerte, kits de soldadura, cortatubos, ensanchadores y dobladores, alicates de apriete, espejos telescópicos de inspección, multímetros, dispositivos de control de energía y consumibles.] 

	0
	160 000

	Subtotal 2.1
	35 000
	217 918

	2.2. Refrigeración comercial e industrial

	Evaluación del inventario instalado de unidades de condensación y sistemas centralizados y de la penetración en el mercado de tecnologías de bajo PCA, establecimiento de un nivel de referencia del consumo de energía y difusión de resultados e información sobre tecnologías viables de bajo PCA y oportunidades de mejora de la eficiencia energética entre los grandes usuarios finales
	30 000
	0

	Instalación de simuladores duales de cámaras frigoríficas a base de refrigerantes de bajo PCA en 2 centros de capacitación para la formación práctica sobre tecnologías de bajo PCA y eficiencia energética en los sectores de la refrigeración comercial e industrial, y cursos de formación conexos para grandes usuarios finales e instructores
	0
	120 000

	Subtotal 2.2.
	30 000
	120 000

	Subtotal 2
	65 000
	337 918

	3. Coordinación y supervisión del proyecto

	Coordinador del proyecto, consultores y expertos
	0
	44,000

	Visitas de supervisión y coordinación a importadores de HFC, asociaciones, la industria, las partes interesadas del Gobierno y los beneficiarios del proyecto
	0
	10 292

	Subtotal 3
	0
	54 292

	Subtotales por organismo
	175 000
	422 210

	Total
	597 210


Coordinación y supervisión del proyecto
La Dependencia Nacional del Ozono ejecutará el plan de aplicación de Kigali con la ayuda de un coordinador a tiempo completo que trabajará en cooperación con el coordinador del plan de gestión de eliminación de HCFC. Los coordinadores contarán con la asistencia de expertos locales temporales y con el apoyo y la orientación de un especialista en integración de la perspectiva de género, según sea necesario.
Aplicación de la política de género
En consonancia con las decisiones 84/92 d), 90/48 c) y 92/40 b), en el marco del plan de aplicación de Kigali se fomentará la inclusión significativa de las mujeres en el sector de RAA mediante la creación de un entorno favorable. Esto incluirá la facilitación del acceso a oportunidades y buenas condiciones de trabajo, así como el refuerzo de las capacidades técnicas de las mujeres técnicas mediante cursos de formación y el suministro de herramientas y equipos. El plan de aplicación de Kigali prevé capacitar al menos a una formadora de aduanas y a cinco funcionarias de aduanas (de un total de 20 funcionarios que recibirán formación), garantizar que al menos dos de los expertos contratados (es decir, un especialista en comunicación y otro en cuestiones de género) sean mujeres, impartir formación a cuatro formadoras de RAA (de un total de 10 instructoras) y al menos a 20 mujeres técnicas (de un total de 340 técnicos), y certificar al menos a 10 mujeres técnicas de RAA (de un total de 100) en la manipulación segura de refrigerantes inflamables.
Coordinación de las actividades en el sector de servicio y mantenimiento en el marco de los planes de eliminación de HCFC y de reducción de HFC
La etapa II del PGEH y la etapa I del plan de aplicación de Kigali se ejecutarán simultáneamente. El KIP prevé un mayor fortalecimiento del marco reglamentario, la aplicación del sistema de cuotas para los HFC y la formación de funcionarios de aduanas, la certificación de técnicos utilizando la norma de competencia laboral para la manipulación segura de refrigerantes inflamables establecida en el marco del PGEH, y la ampliación del sistema de certificación al servicio técnico de aire acondicionado para vehículos. La fase I del KIP no incluye ninguna actividad de recuperación, reciclaje y regeneración de refrigerantes además de las que se están llevando a cabo en el marco del PGEH. La demostración de equipos basados en refrigerantes de bajo potencial de calentamiento atmosférico en aplicaciones de refrigeración comercial en el marco del PGEH servirá de base para la actividad de asistencia técnica propuesta para el sector en el marco del plan de aplicación de Kigali. El calendario de los compromisos de eliminación de HFC y HCFC, y de los tramos del KIP y del PGEH, se presenta en el anexo I al presente documento, mientras que las actividades que se llevarán a cabo en el marco del PGEH y del KIP se enumeran en el anexo II.
Ejecución del primer tramo de la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC
El primer tramo de financiación de la etapa I del KIP, por un importe total de 296 918 $EUA, se ejecutará entre junio de 2024 y diciembre de 2026. Las actividades propuestas y su desglose de costos se detallan en el Cuadro 8.
Cuadro 8. Actividades planificadas para la ejecución de la etapa I del plan de aplicación de Kigali para Honduras (tal como se presentó)
	Componente del proyecto/ Actividades planificadas
	Costos ($EUA)

	
	PNUMA
	ONUDI

	1. Limitar la oferta y la demanda de HFC

	1.1. Control aduanero y comercial

	Elaboración de un manual sobre los controles de los HFC y material de formación conexo para el Departamento de Aduanas
	15 000
	0

	Distribución de 5 identificadores de refrigerante en los puntos de entrada de las aduanas
	0
	18 000

	Subtotal 1.1
	15 000
	18 000

	1.2. Marco reglamentario

	Establecimiento de una plataforma en línea para la gestión del sistema de cuotas y concesión de licencias de HFC
	20 000
	0

	Estudio de viabilidad y redacción de una propuesta normativa para restringir las importaciones de refrigeradores domésticos de segunda mano a base de HFC, con difusión de los resultados a la asociación nacional de importadores y minoristas de productos RAA de segunda mano.
	20 000
	0

	Subtotal 1.2
	40 000
	0

	Subtotal 1
	55 000
	18 000

	2. Programa de gestión de refrigerantes de Kigali 

	Equipos de aire acondicionado para vehículos y refrigeración autónoma doméstica y comercial

	Diseño de manuales, programas de formación y material didáctico para técnicos de mantenimiento que trabajen con equipos de aire acondicionado para vehículos y de refrigeración doméstica y comercial autónoma
	0
	12 918

	Desarrollo de una norma laboral basada en la competencia para la manipulación de refrigerantes en el sector de equipos de aire acondicionado en vehículos, capacitación y certificación de 10 formadores e iniciación de actividades de capacitación y certificación de técnicos
	15 000
	0

	Viaje de estudios a un centro de formación internacional para que 4 instructores reciban formación en el manejo de alternativas de bajo PCA
	0
	12 000

	Adquisición de estaciones de trabajo y simuladores para 2 instituciones de formación para cursos relacionados con equipos de aire acondicionado para vehículos y refrigeración doméstica y comercial
	0
	160 000

	Subtotal 2
	15 000
	184 918

	3. Coordianación y supervisión del proyecto

	Coordinador, consultores y expertos (19 500 $EUA), visitas de supervisión y coordinación (4 500 $EUA)
	0
	24 000

	Subtotal 3
	0
	24 000

	Subtotales por organismo
	70 000
	226 918

	Total
	296 918


[bookmark: _Hlk126916095]

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA 
V.	Observaciones
[bookmark: _Hlk126916105]Estrategia general
En consonancia con la decisión 92/44, el Gobierno de Honduras ha expresado su firme compromiso de apoyar la reducción del consumo de HFC antes de que se alcancen los objetivos del Protocolo de Montreal.[footnoteRef:4] [4:  Según la carta del 5 de marzo de 2024 dirigida a la ONUDI por la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Honduras.] 

Tomando nota con beneplácito del compromiso del país de lograr reducciones superiores al 10 por ciento del nivel de referencia en 2029, pero considerando también su moderado consumo de HFC entre 2020 y 2022, la Secretaría preguntó si el Gobierno había considerado la posibilidad de acelerar las reducciones que debían lograrse en el período 2024-2028. La ONUDI explicó que, aunque se había considerado, fijar objetivos más bajos para esos años no sería aconsejable, ya que los niveles de consumo de 2020 a 2022 eran atípicamente bajos, con un descenso del 30% registrado en 2020. A medida que la economía siga recuperándose, se espera que el consumo de HFC supere los niveles anteriores a la pandemia, como refleja el consumo de HFC en 2023, ya estimado en 956 tm.
Tomando nota de la información proporcionada por la ONUDI, de la tendencia creciente del consumo de HFC desde 2020, y de que no ha habido aumentos inexplicables en el consumo de HFC durante los años de referencia en Honduras, la Secretaría considera que los objetivos anuales establecidos por el Gobierno son razonables. Se acordó un pequeño ajuste de la meta para 2029 del 15% al 15,5% sobre la base del nivel de fondos solicitados, como se explica en detalle en el párrafo 47.
Encuesta sobre el consumo de HFC y ajustes de los datos con arreglo al Artículo 7
Los niveles nacionales de consumo de HFC citados en la presentación se basaban en la encuesta realizada para preparar el plan de aplicación de Kigali. La encuesta indicó que el consumo de HFC-152a en 2022 se registró erróneamente en 127,46 tm en lugar de 31,37 tm (debido a un error tipográfico) e identificó ajustes menores que debían realizarse en las cifras de consumo de 2021 y 2022 para otros HFC, que se registraron incorrectamente debido a incoherencias en la base de datos. Una vez procesadas por la Secretaría del Ozono, estas correcciones darán lugar a un pequeño ajuste del nivel de referencia de HFC del país, de 1 460 674 a una estimación de 1 455 413 toneladas equivalentes de CO2, lo que representa una diferencia potencial de 5 261 toneladas equivalentes de CO2 o el 0,36%.[footnoteRef:5] [5:  La Secretaría del Ozono establecerá el valor definitivo una vez que se hayan introducido correcciones en los informes.] 

[bookmark: _Hlk162026039]El Gobierno de Honduras ha presentado los datos corregidos a la Secretaría del Ozono, que los comunicará a continuación al Comité de Aplicación en su 72ª reunión, que se celebrará el 7 de julio de 2024, en consonancia con las decisiones XIII/15, XIV/27 y XV/19 de la Reunión de las Partes sobre el examen de las solicitudes de revisión de los datos correspondientes al nivel de referencia.
Tomando nota de que los datos corregidos pueden dar lugar a un nivel de referencia ligeramente inferior, el Gobierno tiene la intención de utilizar este valor actualizado como referencia para los niveles máximos de consumo permitidos establecidos en su Acuerdo con el Comité Ejecutivo (como se muestra en la fila 1.2 del cuadro del anexo I) y para las cuotas anuales de importación a fin de evitar cualquier riesgo de incumplimiento. En consecuencia, se recomendará la etapa I del KIP en el entendido de que una vez que la Reunión de las Partes apruebe los datos revisados, se harán los ajustes pertinentes al Acuerdo entre el Gobierno de Honduras y el Comité Ejecutivo.
[bookmark: _Hlk126916111]Marco institucional, político y reglamentario
En consonancia con la decisión 87/50 9), la ONUDI ha confirmado que Honduras cuenta con un sistema establecido y aplicable de concesión de licencias y cuotas para supervisar las importaciones y exportaciones de HFC. Las cuotas de importación de HFC emitidas para 2024, que ascienden al 90% del consumo máximo permitido establecido en el Acuerdo entre el Gobierno y el Comité Ejecutivo, se distribuirán entre las empresas, reservándose el 10% restante para circunstancias imprevistas. La ONUDI también ha confirmado que el sistema de codificación electrónica del Departamento de Aduanas, basado en el Sistema Armonizado internacional, está actualizado y permite identificar todas las mezclas de HFC importadas, así como otras mezclas que puedan contener HFC y HFO.
Cuestiones técnicas y de costos
Componente 1. Limitar la oferta y la demanda de HFC
Observando que los refrigeradores domésticos a base de R-600a y los refrigeradores comerciales autónomos a base de R-290 estaban disponibles localmente y habían demostrado ser viables para reemplazar las unidades basadas en HFC-134a, la Secretaría exploró si el Gobierno había considerado medidas reglamentarias para prohibir, dentro del período de ejecución de la etapa I del plan de aplicación de Kigali, la importación de nuevos equipos a base de HFC en estos dos subsectores. La ONUDI explicó que, hasta el momento, sólo el 2% de los refrigeradores del país eran a base de R-600a, y que el Gobierno seguiría evaluando la penetración en el mercado de estas tecnologías durante la etapa I y, potencialmente, propondría medidas reglamentarias para prohibirlas durante la etapa II. El Gobierno da prioridad a la regulación propuesta sobre la restricción de las importaciones de frigoríficos domésticos de segunda mano alimentados con HFC, ya que son más propensos a las fugas y requieren mayores cargas de refrigerante durante su mantenimiento, lo que aumenta la responsabilidad medioambiental y los gastos para los usuarios, tanto en consumo eléctrico como en reparaciones. Esta medida entrará en vigor el 1 de enero de 2029.
En cuanto a la posibilidad de prohibir las importaciones de HFC de muy alto PCA que no se hayan utilizado previamente en el país (por ejemplo, HFC 23), la ONUDI afirmó que sería prematuro introducir tales medidas durante la etapa I.
[bookmark: _Hlk126916116]Componente 2. Programa de gestión de refrigerantes de Kigali
En cuanto a la propuesta de adquisición de dos simuladores[footnoteRef:6] de cámaras frigoríficas de bajo PCA para su instalación y uso con fines de capacitación en dos escuelas de formación profesional seleccionadas, la ONUDI aclaró que el objetivo principal de esa actividad era demostrar el proceso de control de la temperatura y la humedad relativa de cámaras frigoríficas comerciales e industriales basadas en compresores individuales cargados con R-290, y comparar el consumo de energía de los sistemas de nuevo diseño frente a los sistemas existentes a base de HFC. Se espera que los simuladores sean suministrados por la empresa colombiana Thermotar.[footnoteRef:7] [6:  Cada uno de ellos incluye, entre otras cosas, una estructura de acero montada sobre ruedas, un diagrama esquemático serigrafiado del circuito hidráulico con luces LED de advertencia, un compresor de R-290, un condensador por aire forzado con caudal variable ajustable mediante potenciómetro, una cámara frigorífica con evaporadores separados, válvulas de expansión termostáticas, un controlador de la presión de evaporación, termostatos de la cámara frigorífica, una válvula para el vacío de la planta, carga y recuperación de refrigerante e instrumentos para la adquisición de datos.]  [7:  Thermotar ha ejecutado anteriormente un proyecto de demostración del Fondo Multilateral para adoptar el R-290 en la fabricación de equipos de aire acondicionado.] 

Teniendo en cuenta el importante consumo de refrigerantes con alto potencial de calentamiento atmosférico, como el R-404A y el R-507C, y la naturaleza altamente emisiva de los sistemas RAAC en el sector de la refrigeración comercial e industrial, la Secretaría y la ONUDI también debatieron la posibilidad de incluir actividades para ayudar a reducir estas emisiones durante la fase I del plan de aplicación de Kigali. Como resultado, la ONUDI acordó incluir un proyecto piloto de demostración de cero fugas en un usuario final, similar a los proyectos ejecutados en el marco de otros planes de gestión de la eliminación de los HCFC en la región. l proyecto guiará a un gran usuario del sector de la transformación y distribución de alimentos y demostrará cómo diagnosticar sus sistemas de refrigeración a base de HFC, reducir las fugas y recopilar y notificar datos sobre las reducciones resultantes en la compra de refrigerantes, el consumo de electricidad, las paradas de equipos y las emisiones directas e indirectas conexas. El proyecto desarrollará una guía de control de fugas que podrá ser utilizada como referencia por cualquier persona implicada en la instalación, revisión, mantenimiento y desmantelamiento de equipos de RAA en el sector. Se reasignó a esta actividad una suma de 20 000 $EUA procedentes de otras actividades propuestas en el mismo subcomponente, a saber, la evaluación del inventario instalado de unidades condensadoras y sistemas centralizados (10 000 $EUA) y la instalación de simuladores duales de cámaras frigoríficas y la formación asociada (10 000 $EUA). El subcomponente revisado de refrigeración comercial e industrial se presenta en el cuadro 9.
Cuadro 9. Actividades planificadas en el subcomponente de refrigeración comercial e industrial (según lo acordado)
	Componente del proyecto / Actividades planificadas
	Costo ($EUA)

	
	PNUMA
	ONUDI

	Refrigeración comercial e industrial

	Evaluación del inventario instalado de unidades de condensación y sistemas centralizados y de la penetración en el mercado de tecnologías de bajo PCA
	20 000
	0

	Instalación de simuladores duales de cámaras frigoríficas que utilizan refrigerantes de bajo PCA en 2 centros de formación
	0
	110 000

	Ejecución de un proyecto de cero fugas en una empresa seleccionada de transformación y distribución de alimentos, incluido un taller de formación para técnicos de RAA
	0
	20 000

	Subtotal
	20 000
	130 000


Costo total del proyecto
El costo total de la etapa I del plan de aplicación de Kigali (sin los gastos de apoyo al organismo) asciende a 597 210 $EUA, como se resume en el Cuadro 10 que figura a continuación. El único ajuste realizado en el presupuesto presentado fue la adición de un proyecto piloto de cero fugas con fondos reasignados de otras actividades del mismo subcomponente (refrigeración comercial e industrial), como se explica más arriba.
Table 10: Actividades y costo del primer tramo de la etapa I del plan de aplicación de Kigali para Honduras (según lo acordado)
	Componente del proyecto / Actividades planificadas
	Costo ($EUA)

	
	PNUMA
	PNUMA

	1. Limitar la oferta y la demanda de HFC

	1.1 Control aduanero y comercial
	50 000
	30 000

	1.2 Marco reglamentario
	60 000
	0

	Subtotal 1
	110 000
	30 000

	2. Programa de gestión de refrigerantes de Kigali

	2.1 Equipos de aire acondicionado para vehículos y refrigeración autónoma doméstica y comercial
	35 000
	217 918

	2.2 Refrigeración comercial e industrial
	20 000
	130 000

	Subtotal 2
	55 000
	347 918

	3. Coordinación y supervisión del proyecto
	0
	54 292

	Subtotales por organismo
	165 000
	432 210

	Total
	597 210


La Etapa I del plan de aplicación de Kigali sólo incluye actividades en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, con un costo estimado de 542 918 $EUA, más el 10% para la unidad de gestión del proyecto (UGP),[footnoteRef:8] que se acordó según lo solicitado. [8:  La asistencia proporcionada por el Fondo Multilateral para la ejecución de las etapas del PGEH incluye, además de las reducciones financiadas, un presupuesto para la coordinación y supervisión del proyecto, que asciende a entre el 5% y el 10% del costo de la etapa, en función del tamaño y las características del país.] 

Reducciones asociadas a los fondos aprobados
Para calcular las reducciones del consumo restante de HFC del país elegible para financiación asociada con actividades en el sector de servicio y mantenimiento, la Secretaría utilizó la metodología de conversión de $EUA/kg a $EUA/tonelada equivalente de CO2 en el sector de servicio y mantenimiento descrito en el anexo I del documento 92/46.[footnoteRef:9] El consumo promedio de HFC en el sector de servicio y mantenimiento del país durante los años de referencia fue de 496,73 tm, o 1 055 789 toneladas equivalentes de CO2, lo que se traduce en una rentabilidad de 2,40 $EUA /tonelada equivalente de CO2. A este nivel de rentabilidad, los 542 918 $EUA solicitados para la ejecución de actividades en el sector de servicio y mantenimiento en Honduras corresponden a 226 267 toneladas equivalentes de CO2, lo que representa el 15,5% del nivel de referencia. En consecuencia, el Gobierno acordó ajustar su objetivo de reducción para 2029 del 15% al 15,5% del nivel de referencia. [9:  Documento sobre el punto de partida para las reducciones acumulativas sostenidas basado en los debates de la 91ª reunión del grupo de contacto sobre las directrices de costos para la reducción de los HFC (decisión 91/64 a)).] 


Distribución de los tramos de la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC
La etapa I del plan de aplicación de Kigali se ejecutará en tres tramos. En el anexo I al presente documento se presenta el calendario de los compromisos de reducción de HFC y de eliminación de HCFC y de los tramos del KIP y del PGEH. Al explicar su justificación para programar el 50% del total de los fondos de la etapa I en el primer tramo, la ONUDI citó la necesidad de utilizar los primeros años para establecer eficazmente la infraestructura que garantizará el éxito de su ejecución a medio y largo plazo, incluidas las herramientas, los simuladores y otros equipos necesarios para llevar a cabo la formación sobre aparatos de refrigeración doméstica y de equipos de aire acondicionado para vehículos. Sobre esta base, no se introdujeron ajustes en la distribución por tramos propuesta.
[bookmark: _Hlk126916207][bookmark: _Hlk126916178]Cofinanciación
[bookmark: _Hlk126916238]El Gobierno de Honduras y la ONUDI han expresado su voluntad de explorar posibilidades de cofinanciación en la ejecución de la etapa I del plan de aplicación de Kigali.
Plan administrativo del Fondo Multilateral para 2024–2026 
La ONUDI y el PNUMA solicitan 597 210 $EUA, más los gastos de apoyo al organismo, para la implementación de la etapa I del KIP para Honduras. El valor total de 321 903 $EUA, incluidos los gastos de apoyo al organismo, solicitado para el período 2024-2026, sobrepasa en 180 301 $EUA la cantidad que figura en el plan administrativos.
[bookmark: _Hlk126916186]Sostenibilidad de la reducción progresiva de los HFC y evaluación de los riesgos
Los niveles de consumo de HFC durante los años de referencia fueron inferiores a los de 2018 y 2019 debido a los efectos económicos de la pandemia de COVID-19. Observando que la necesidad de consumo de HFC sigue creciendo, y con el fin de mitigar el riesgo de incumplimiento, la etapa I del plan de aplicación de Kigali se centra en la aplicación integral del sistema de cuotas y concesión de licencias de HFC, la formación de los funcionarios de aduanas y la introducción de reglamentos sobre los equipos RAA que contienen HFC, al tiempo que prioriza los sectores en los que existen alternativas técnica y económicamente viables. Las reducciones de HFC propuestas para la etapa, aunque van más allá del objetivo del 10% establecido por el Protocolo de Montreal, pueden lograrse.
Se abordarán los riesgos de seguridad asociados al uso de refrigerantes inflamables de bajo PCA como alternativas preferentes a los HFC en los equipos de refrigeración autónomos domésticos y comerciales. Se prestará apoyo a las escuelas técnicas públicas en forma de estaciones de trabajo y simuladores, que se utilizarán en los cursos sobre manipulación de refrigerantes inflamables impartidos a 400 técnicos. Además, se certificará a los técnicos utilizando la norma de competencia laboral para la manipulación segura de refrigerantes inflamables, establecida en el marco del PGEH.
El Gobierno de Honduras apoyará las reducciones sostenidas de HFC mediante la aplicación del Acuerdo Ejecutivo 006/2012, incluidos los requisitos de congelación del consumo, los controles de cuotas y concesión de licencias de importación, y las medidas reglamentarias sobre los equipos RAA nuevos y de segunda mano, mientras que la Dependencia Nacional del Ozono firmará acuerdos adecuados con las escuelas de formación profesional, las autoridades aduaneras y otras partes interesadas pertinentes con objeto de seguir impartiendo la formación necesaria para el control de los HFC y la adopción de alternativas.
[bookmark: _Hlk126916245]Impacto en el clima
Las actividades propuestas, incluidas las medidas reglamentarias destinadas a restringir las importaciones de refrigerantes de alto PCA, la capacitación de técnicos en buenas prácticas de mantenimiento en equipos de aire acondicionado para vehículos y en el manejo de alternativas de bajo PCA en unidades de refrigeración domésticas y comerciales autónomas, el proyecto piloto de cero fugas y los esfuerzos por promover alternativas de bajo PCA, indican que la ejecución de la etapa I del plan de aplicación de Kigali reducirá las emisiones de refrigerantes HFC a la atmósfera, lo que redundará en beneficios climáticos. Aunque la Secretaría no puede proporcionar una estimación de las emisiones evitadas por la aplicación del KIP en la presente reunión,[footnoteRef:10] para 2029 Honduras habrá reducido sus emisiones anuales de HFC en aproximadamente 226 267 toneladas equivalentes de CO2, calculadas como la diferencia entre el nivel de referencia de HFC para el cumplimiento y el objetivo de 2029, suponiendo que todos los HFC consumidos se hubieran emitido finalmente. [10:  Como se señala en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/14, Reseña de las cuestiones identificadas durante el examen del proyecto, la Secretaría está elaborando una metodología para estimar las emisiones evitadas por la ejecución de proyectos de eliminación de HFC apoyados por el Fondo Multilateral.] 

Proyecto de acuerdo
[bookmark: _Hlk126916251]No se ha preparado un proyecto de acuerdo entre el gobierno de Honduras y el Comité Ejecutivo para la etapa I del plan de aplicación de Kigali ya que el Comité Ejecutivo todavía sigue examinando el modelo de acuerdo.
Si el Comité Ejecutivo así lo desea, los fondos para la etapa I del plan de aplicación de Kigali para Honduras podrían aprobarse en principio, autorizándose los fondos para el primer tramo quedando entendido que el Acuerdo se preparará y presentará en una reunión futura, antes de la presentación del segundo tramo, y una vez que se haya aprobado el modelo de acuerdo.
VI.	Recomendación
El Comité Ejecutivo podría considerar:
Aprobar, en principio, la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC para Honduras para el período 2024-2029 a fin de reducir el consumo de HFC en un 15,5% del nivel de referencia del país para 2029, por un monto de 648 915 $EUA, consistente en 432 210 $EUA, más 30 255 $EUA en concepto de gastos de apoyo al organismo, para la ONUDI, y 165 000 $EUA, más 21 450 $EUA. en concepto de gastos de apoyo al organismo, para el PNUMA, como se refleja en el calendario que figura en el anexo I al presente documento;
Tomar nota de que:
El Gobierno de Honduras establecerá su punto de partida para las reducciones acumulativas sostenidas en el consumo de HFC basándose en la orientación proporcionada por el Comité Ejecutivo;
Una vez que el Comité Ejecutivo apruebe las directrices de costos para la eliminación de los HFC, las reducciones del consumo restante de HFC del país que sean admisibles para financiación se determinarán de acuerdo con dichas directrices;
Las reducciones del consumo restante de HFC del país susceptible de financiación, a las que se hace referencia en el inciso b) ii) anterior, se deducirán del punto de partida al que se hace referencia en el inciso b) i);
Tomar nota asimismo de:
El firme compromiso del Gobierno de Honduras de apoyar la reducción del consumo de HFC antes de alcanzar los objetivos del Protocolo de Montreal;
El compromiso del Gobierno de Honduras de prohibir las importaciones de refrigeradores domésticos usados a base de HFC a partir del 1 de enero de 2029;
Que el Gobierno de Honduras ha presentado una solicitud de corrección de sus datos con arreglo al Artículo 7 para los años 2021 y 2022 a la Secretaría del Ozono y que, una vez que estos cambios hayan sido aprobados por la Reunión de las Partes, la Secretaría y la ONUDI ajustarán el nivel de referencia de consumo de HFC y el consumo máximo admisible, según proceda, en el Acuerdo sobre el plan de aplicación de Kigali entre el Gobierno de Honduras y el Comité Ejecutivo;
Aprobar el primer tramo de la etapa I del plan de aplicación de Kigali para Honduras, y el correspondiente plan de ejecución del tramo, por un monto de 321 903 $EUA, que consisten en 226 918 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 24 985 $EUA, para la ONUDI y 70 000 $EUA, más los gastos de apoyo al organismo de 9 100 $EUA, para el PNUMA; y
Solicitar al Gobierno de Honduras, a la ONUDI y a la Secretaría que finalicen el proyecto de acuerdo entre el gobierno de Ecuador y el Comité Ejecutivo para la reducción del consumo de HFC, incluyendo la información que figura en el Anexo al que se hace referencia en el inciso a) anterior, y que lo presenten en una futura reunión, una vez que el Comité Ejecutivo haya aprobado el modelo de acuerdo del plan de aplicación de Kigali.
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I
CALENDARIO DE COMPROMISOS Y TRAMOS DE FINANCIACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE LOS HFC Y LA ELIMINACIÓN DE LOS HCFC EN EL MARCO DEL PLAN DE APLICACIÓN DE LA ENMIENDA DE KIGALI PARA LOS HFC Y 
EL PLAN DE GESTIÓN DE LA ELIMINACIÓN DE LOS HCFC PARA HONDURAS
Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC (etapa I)
	Fila
	Detalles
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	Total

	1.1
	Calendario del Protocolo de Montreal para la reducción del consumo de sustancias del anexo F (toneladas eq. de CO2)
	1 460 674
	1 460 674
	1 460 674
	1 460 674
	1 460 674
	1 314 606
	n/d

	1.2
	Consumo total máximo permitido de sustancias del anexo F (toneladas eq. de CO2)
	1 455 413
	1 455 413
	1 455 413
	1 455 413
	1 455 413
	1 229 146
	n/d

	2.1
	Financiación convenida para el organismo de ejecución principal (ONUDI) ($EUA)
	226 918
	0
	0
	178 000
	0
	27 292
	422 210

	2.2
	Gastos de apoyo para el organismo de ejecución principal ($EUA)
	15 885
	0
	0
	12 460
	0
	1 910
	30 255

	2.3
	Financiación convenida por el organismo de ejecución cooperante (PNUMA ($EUA)
	70 000
	0
	0
	65 000
	0
	30 000
	175 000

	2.4
	Gastos de apoyo para el organismo de ejecución cooperante ($EUA)
	9 100
	0
	0
	8 450
	0
	3 900
	21 450

	3.1
	Financiación total convenida ($EUA)
	296 918
	0
	0
	243 000
	0
	57 292
	597 210

	3.2
	Total de gastos de apoyo ($EUA)
	24 985
	0
	0
	20 910
	0
	5 810
	51 705

	3.3
	Total de gastos convenidos ($EUA)
	321 903
	0
	0
	263 910
	0
	63 102
	648 915


Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II) (sólo tramos restantes)
	Fila
	Detalles
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Total

	1.1
	Calendario de reducción de las sustancias del Anexo C, Grupo I, del Protocolo de Montreal (toneladas PAO)
	12,94
	6,47
	6,47
	6,47
	6,47
	6,47
	0,00
	n/d

	1.2
	Consumo total máximo permitido de las sustancias del grupo I del Anexo C (toneladas PAO)
	9,91
	6,47
	6,47
	6,47
	2,70
	2,70
	0,00
	n/d

	2.1
	Financiación convenida del organismo de ejecución principal (ONUDI) ($EUA)
	0
	298 500
	0
	157 000
	0
	0
	177 500
	633 000

	2.2
	Gastos de apoyo para el organismo de ejecución principal ($EUA)
	0
	20 895
	0
	10 990
	0
	0
	12 425
	44 310

	2.3
	Financiación convenida por el organismo de ejecución cooperante (PNUMA ($EUA)
	0
	36 500
	0
	43 000
	0
	0
	33 000
	112 500

	2.4
	Gastos de apoyo para el organismo de ejecución cooperante ($EUA)
	0
	4 745
	0
	5 590
	0
	0
	4 290
	14 625

	3.1
	Financiación total convenida ($EUA)
	0
	335 000
	0
	200 000
	0
	0
	210 500
	745 500

	3.2
	Total de gastos de apoyo ($EUA)
	0
	25 640
	0
	16 580
	0
	0
	16 715
	58 935

	3.3
	Total de gastos convenidos ($EUA)
	0
	360 640
	0
	216 580
	0
	0
	227 215
	804 435
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Pre-session documents of the Executive Committee of the Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol are without prejudice to any decision that the Executive Committee might take following issuance of the document.
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Annex II
SIMULTANEOUS IMPLEMENTATION OF THE HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLAN
AND THE KIGALI HFC IMPLEMENTATION PLAN IN HONDURAS
	Category of activity
	HPMP – stage II
	KIP – stage I
	HPMP+KIP combined cost
(US $)

	
	Activity
	Cost (US $)
	Activity
	Cost
(US $)
	

	Strengthening of the regulatory framework
	Development of HCFC emission/venting control measures
Banning the imports of new HCFC‑based equipment
Banning the use of disposable cylinders
Regulating record‑keeping and leakage checks
	55,000
	Automatization of the HFC quota and licensing system
Feasibility study and issuance of a restriction on imports of second‑hand HFC-based refrigerators Dissemination of results to relevant associations 
	60,000
	115,000

	Strengthening of customs and trade control
	Updating the online training module
Training of 20 customs and enforcement officers
Organization of 2 study missions
Distribution of 4 refrigerant identifiers
	120,500
	Development of a handbook, model course and training material focused on HFCs
Training of an additional 40 customs officers and regional workshop for the Central American region
Design of guidelines and a training course for brokers and importers
Distribution of 5 refrigerant identifiers
	80,000
	200,500

	Capacity building, training and certification of RAC technicians
	Development of a standards training programme on good servicing practices and distribution of 1,000 copies of the manual on good servicing practices
Training of 75 RAC instructors and 1,500 technicians on good servicing practices, certification and licensing of 1,000 RAC technicians
Provision of toolkits to technicians
Awareness-building campaign 
Development of a training course and a labour competency standard on handling flammables for technicians’ certification on this subject
	205,000
	Development of a labour competency standard for the MAC sector for technicians’ certification
Development of manuals, training programmes and teaching material for MAC and domestic refrigeration
Training and certification of 10 trainers and 400 technicians in servicing MAC systems and in the proper handling of flammable refrigerants and good practices for R-600a and R-290 in domestic and commercial stand-alone refrigeration, and study tour for 4 instructors
Distribution of workstations and simulators to 2 training institutes for training on MAC and domestic and commercial refrigeration
	252,918
	457,918

	Adoption of safety codes and procedures for flammable refrigerants
	Development of a guide and training programme
Development of 4 specialized courses for engineers
Establishment of a specialized training centre
Delivery of 20 toolkits to training institutes
Training of 45 trainers and 1,500 technicians
	296,000
	
	
	296,000

	Improvement of the refrigerant RRR network
	Development of a business plan for the RRR network
Establishment of 2 reclaiming centres
Organization of an awareness-raising campaign
	170,000
	
	
	170,000

	Capacity building in commercial and industrial refrigeration
	
	
	Assessment of the installed inventory of condensing units and centralised systems, penetration of low‑GWP technologies and energy consumption baseline, and dissemination of results 
Installation of dual cold room simulators based on low‑GWP refrigerants in two training centres for practical training, and related training courses 
	130,000
	130,000

	Technical assistance to RAC end users
	Implementation of 2 zero-leak pilot projects for RAC installations based on HCFC-22
	147,000
	Implementation of a zero-leak pilot project for an installation based on R-404A or R-507A
	20,000
	167,000

	
	Two end-user demonstration projects and dissemination of results
Creation of an online consultation centre
Development of a guide on leak control
	
	
	
	

	Education and building awareness 
	Awareness-raising campaign
Development of a mobile application
	65,000
	
	
	65,000

	Energy efficiency
	Capacity building and cooperation between policy makers and industry stakeholders; awareness programme to promote standards and labels; and updates to the training material on energy efficiency in the servicing of RAC equipment
	120,000
	
	
	120,000

	Project coordination 
	Coordination and management
	111,500
	Coordination and management
	54,292
	165,792

	Total
	1,290,000
	
	597,210
	1,887,210
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