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PLAN D’ACTIVITÉS DU PNUE POUR 2024-2026

Introduction

1. Le présent document contient le plan d’activités du PNUE pour 2024-2026[footnoteRef:2] et inclut les activités prévues pour la réduction des substances réglementées par le Protocole de Montréal durant la période 2024-2026.  Le texte du plan d’activités du PNUE pour 2024-2026 est joint au présent document. [2:  Un projet de plan d’activités du PNUE pour la période 2024-2026 a fait l’objet de discussions lors de la réunion de coordination inter-agences qui s’est tenue à Montréal du 3 au 5 octobre 2023.  Le plan d’activités contenu dans le présent document traite des questions soulevées lors de la réunion.] 

2. Ce document comprend les sections suivantes :
I. Activités prévues durant la période 2024-2026
II. Observations du Secrétariat
III. Modifications proposées par le Secrétariat
IV. Indicateurs d’efficacité
V. Recommandation






I. Activités prévues durant la période 2024-2026
Le tableau 1 présente, pour chaque année, la valeur des activités incluses dans le plan d’activités du PNUE.
Tableau 1. Allocation des ressources dans le plan d’activités du PNUE pour 2024–2026 ($US)* – 
telle que soumise
	Description 
	2024
	2025
	2026
	Total (2024–2026)
	Total au-delà de 2026

	Activités liées aux HCFC 

	Plans de gestion de l’élimination des HCFC approuvés (PGEH)
	11 170 928
	6 571 602
	6 431 766
	24 174 296
	8 344 699

	Préparation de projet (PRP) de PGEH – 
phase II
	135 600
	28 250
	0
	163 850
	0

	PGEH phase II 
	1 526 733
	958 403
	4 799 204
	7 284 340
	8 828 158

	PRP de PGEH – phase III
	175 150
	22 600
	0
	197 750
	0

	PGEH phase III
	562 300
	154 665
	602 799
	1 319 764
	868 064

	PGEH – efficacité énergétique
	2 528 940
	2 750 420
	271 200
	5 550 560
	0

	Total partiel pour les activités liées aux HCFC 
	16 099 651
	10 485 940
	12 104 969
	38 690 560
	18 040 921

	Activités liées aux HFC 

	Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC 
	53 500
	160 500
	0
	214 000
	0

	Plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour les HFC (KIP) phase I – PRP
	1 818 119
	344 650
	150 290
	2 313 059
	0

	KIP phase I
	2 610 187
	4 676 486
	1 699 305
	8 985 978
	8 138 659

	HFC – assistance technique
	678 000
	0
	0
	678 000
	0

	Total partiel pour les activités liées aux HFC 
	5 159 806
	5 181 636
	1 849 595
	12 191 037
	8 138 659

	Autres activités

	Projet pilote sur l’efficacité énergétique – investissement
	870 100
	248 600
	0
	1 118 700
	0

	Inventaires nationaux de banques de substances réglementées indésirables – PRP
	384 200
	0
	0
	384 200
	0

	Total partiel pour les autres activités
	1 254 300
	248 600
	0
	1 502 900
	0

	Activités normalisées   

	Renforcement des institutions (RI)
	13 695 022
	180 000
	9 902 161
	23 777 183
	0

	Programme d’aide à la conformité (PAC)
	11 605 710
	11 953 882
	12 312 498
	35 872 090
	0

	Total partiel pour les activités normalisées 
	25 300 732
	12 133 882
	22 214 659
	59 649 273
	0

	Total
	47 814 490
	28 050 058
	36 169 223
	112 033 770
	26 179 580


* Incluant les coûts d’appui d’agence, le cas échéant. 

II. Observations du Secrétariat
II.1	Activités liées aux HCFC
Phase II des PGEH
3. Le montant total du financement pour la phase II des PGEH pour 16 pays à faible volume de consommation (PFV), en vue de parvenir à la réduction de 100 pour cent des valeurs de référence pour les HCFC, s’élève à 3,82 millions $US (incluant 1,61 millions $US pour 2024-2026 et 2,21 millions $US pour la période au-delà de 2026).
4. Le montant total du financement pour la phase II des PGEH pour six pays qui ne sont pas des PFV s’élève à 12,29 millions $US (incluant 5,67 millions $US pour 2024-2026 et 6,62 millions $US pour la période au-delà de 2026).
5. Un montant total de 163 850 $US est inclus dans le plan d’activités pour la préparation de projet pour la phase II de PGEH pour cinq pays durant la période 2024-2026.
Phase III des PGEH

Un montant total de 2,19 millions $US est prévu pour la phase III des PGEH pour six pays (Albanie, Arménie, Iran (République islamique d’), Serbie, Timor-Leste et Tunisie) (incluant 1,32 millions $US pour 2024-2026 et 868 064 $US pour la période au-delà de 2026).
6.  Un montant total de 197 750 $US est inclus dans le plan d’activités pour la préparation de projet pour la phase III de PGEH pour sept pays durant la période 2024-2026.
Efficacité énergétique pour les PFV
7. La décision 89/6 a autorisé les agences bilatérales et d'exécution, lorsqu’elles soumettent une demande pour des phases existantes et futures de PGEH pour des PFV, à inclure le financement associé à l’introduction nécessaire de solutions de remplacement des HCFC par des frigorigènes à potentiel de réchauffement de la planète (PRP) faible ou nul et au maintien de l'efficacité énergétique dans le secteur de l'entretien de l’équipement de réfrigération.
8.  Un montant total de 5,55 millions $US est inclus dans le plan d’activités pour les activités liées à l’efficacité énergétique pour 57 PFV durant la période 2024-2026.   
II.2	Activités liées aux HFC
Activités de facilitation
Les activités liées aux HFC incluent des activités de facilitation, au montant de 214 000 $US durant la période 2024-2026, pour deux pays (Antigua-et-Barbuda et la République centrafricaine).  Les deux pays ont remis la lettre exigée de leur gouvernement respectif, indiquant leur intention de déployer tous les efforts possibles pour ratifier l’Amendement de Kigali dans les meilleurs délais, conformément à la décision 79/46(d)(i).
Préparation de projet KIP

Un montant total de 2,31 millions $US est inclus dans le plan d’activités pour des activités de préparation de projet KIP pour 22 pays durant la période 2024-2026.
Dix-sept des 22 pays pour lesquels des activités de préparation de projet KIP ont été incluses n’ont pas encore ratifiés l’Amendement de Kigali mais ils ont remis la lettre requise, précisant l’intention du gouvernement de faire de son mieux pour ratifier l’Amendement de Kigali, conformément à la décision84/46(f).
Phase I des KIP

Un montant total de 17,12 millions $US est inclus dans le plan d’activités pour la phase I des KIP pour 69 pays (incluant 8,99 millions $US pour 2024-2026 et 8,14 millions pour la période au-delà de 2026). Tous ces pays ont ratifié l’Amendement de Kigali.
Assistance technique liée aux HFC

Le PNUE a inclus un projet mondial d'assistance technique pour les HFC, avec le jumelage d’agents de l'ozone et de décideurs nationaux en matière d'énergie pour soutenir les objectifs de l'Amendement de Kigali, au montant de 678 000 $US en 2024.  La phase I de ce projet a été approuvée à la 91e réunion. 


II.3	Autres activités

Projet pilote lié à l’efficacité énergétique (décision 91/65) 	

Un montant total de 1,12 millions $US est inclus dans le plan d’activités de 2024-2026, provenant de la fenêtre de financement pour des projets pilotes liés à l’efficacité énergétique (décision 91/65), pour quatre pays (Guatemala, Honduras, Maldives et République de Moldova).
Préparation de projet pour des inventaires nationaux de banques de substances réglementées indésirables (décision 91/66)

Un montant total de 384 200 $US est inclus dans le plan d’activités pour la préparation d’inventaires nationaux de banques de substances réglementées indésirables (décision 91/66) durant la période 2024-2026 pour cinq pays (Kirghizistan, Maldives, Paraguay, Pérou et Sri Lanka).
II.4	Programme d’aide à la conformité (PAC)

Le coût du PAC devrait augmenter au rythme annuel de trois pour cent, tel que convenu par le Comité exécutif.  Le montant total du financement pour le PAC s’élève à 35,87 millions $US pour la période 2024-2026.  Le budget du PAC pour 2024 a été présenté à la 93e réunion.[footnoteRef:3] [3:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/94] 

III. Modifications proposées par le Secrétariat

Les modifications proposées au plan d’activités du PNUE pour 2024-2026 s’appuyaient sur des décisions pertinentes du Comité exécutif.  Lors de l’examen du plan d’activités révisé du PNUE pour 2024-2026, le Secrétariat a constaté que les modifications suivantes n’avaient pas été incluses :
Table 2. Modifications du plan d’activités du PNUE pour 2024–2026 ($ US)* – telles que proposées par le Secrétariat
	Modification
	2024–2026
	Au-delà de 2026

	Valeurs des PGEH reflétant les montants réels approuvés dans le cadre des Accords, incluant les tranches de PGEH soumises à la 93e réunion
	96 954
	0

	PRP pour la phase II des PGEH, conformément à la décision 71/42
	(22 600)
	0

	Efficacité énergétique pour les PFV, conformément à la décision 89/6 ou soumis à la 93e réunion
	(488 419)
	0

	PRP pour des KIP, conformément à la décision 87/50 ou soumis à la 93e réunion
	(56 790)
	0

	Secteur de l’entretien pour la phase I des KIP, conformément à la décision 92/37
	(264 271)
	(263 815)

	Préparation d’inventaires nationaux de banques de substances réglementées indésirables, soumis à la 93e réunion.
	(50 850)
	0

	Renforcement des institutions, conformément à la décision 91/63(d)
	3 184
	0


* * Incluant les coûts d’appui d’agence, le cas échéant. 

Le Tableau 3 présente les résultats des modifications au plan d’activités du PNUE pour 2024-2026, proposées par le Secrétariat et qui sont également abordées dans le cadre du plan d’activités global du Fonds multilatéral pour 2024–2026.[footnoteRef:4]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25] 



Tableau 3. Attribution des ressources dans le plan d’activités modifié du PNUE pour 2024–2026 ($ US)*
	Description 
	2024
	2025
	2026
	Total 
(2024–2026)
	Total au-delà de 2026

	Activités liées aux HCFC 

	PGEH approuvés
	11 267 882
	6 571 602
	6 431 766
	24 271 250
	8 344 699

	 PRP de PGEH – phase II
	113 000
	28 250
	0
	141 250
	0

	PGEH phase II 
	1 526 733
	958 403
	4 799 204
	7 284 340
	8 828 158

	PRP de PGEH – phase III
	175 150
	22 600
	0
	197 750
	0

	PGEH phase III
	562 300
	154 665
	602 799
	1 319 764
	868 064

	PGEH – efficacité énergétique
	2 311 721
	2 671 320
	79 100
	5 062 141
	0

	Total partiel pour les activités liées aux HCFC
	15 956 786
	10 406 840
	11 912 869
	38 276 495
	18 040 921

	Activités liées aux HFC 

	Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC 
	53 500
	160 500
	0
	214 000
	0

	Plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour les HFC (KIP) phase I – PRP
	1 761 329
	344 650
	150 290
	2 256 269
	0

	KIP phase I
	2 605 880
	4 416 522
	1 699 305
	8 721 707
	7 874 844

	HFC –  assistance technique
	678 000
	0
	0
	678 000
	0

	Total partiel pour les activités liées aux HFC
	5 098 709
	4 921 672
	1 849 595
	11 869 976
	7 874 844

	Autres activités

	Projet pilote sur l’efficacité énergétique – investissement
	870 100
	248 600
	0
	1 118 700
	0

	Inventaires nationaux de banques de substances réglementées indésirables – PRP
	333 350
	0
	0
	333 350
	0

	Total partiel pour les autres activités
	1 203 450
	248 600
	0
	1 452 050
	0

	Activités normalisées

	RI
	13 878 207
	180 000
	9 722 161
	23 780 367
	0

	PAC
	11 605 710
	11 953 882
	12 312 498
	35 872 090
	0

	Total partiel pour les activités normalisées  
	25 483 917
	12 133 882
	22 034 659
	59 652 457
	0

	Total
	47 742 862
	27 710 994
	35 797 123
	111 250 978
	25 915 765


* Incluant les coûts d’appui d’agence, le cas échéant. 

IV.	Indicateurs d’efficacité

Le PNUE a présenté ses indicateurs d’efficacité dans le texte de son plan d’activités, conformément à la décision 71/28.  Le Secrétariat a informé le PNUE des objectifs indiqués dans le Tableau 4.  
Tableau 4. Indicateurs d’efficacité du PNUE pour 2024
	Type d’indicateur
	Titre abrégé
	Calcul
	Objectif pour 2024 

	Planification - Approbation 
	Tranches approuvées 
	Nombre de tranches approuvées par rapport au nombre prévu*
	84

	Planification - Approbation 
	Projets/activités approuvés
	Nombre de projets/activités approuvés par rapport au nombre prévu (incluant les activités de préparation de projet)
	120

	Mise en oeuvre  
	Fonds décaissés
	D’après les décaissements estimés dans le rapport périodique  
	24 723 357 $US

	Mise en oeuvre  
	Élimination de SAO 
	Élimination de SAO réalisée par la tranche, au moment de l’approbation de la tranche suivante, par rapport aux prévisions des plans d’activités*
	196,9 tonnes PAO

	Mise en oeuvre  
	Achèvement des activités de projet 
	Achèvement de toutes les activités du projet par rapport aux prévisions des rapports périodiques (excluant la préparation de projet)
	81

	Administratif
	Rapidité de l’achèvement financier
	Mesure dans laquelle les projets sont achevés, sur le plan financier, 12 mois après l’achèvement des activités du projet
	12 mois

	Administratif 
	Remise des rapports d’achèvement de projet en temps voulu
	Remise des rapports d’achèvement de projet en temps voulu, par rapport aux délais prévus
	En temps voulu (5)

	Administratif 
	Remise des rapports périodiques en temps voulu
	Remise des rapports périodiques, des plans d’activités et des réponses en temps voulu, sauf entente différente
	En temps voulu


* Les objectifs d’une agence seraient réduits “si elle ne parvenait pas à soumettre une tranche à cause d’une autre agence de coopération ou d’une agence principale” ou “si le PGEH soumis pour examen au Comité exécutif n’était pas approuvé en raison de facteurs hors du contrôle de l’Unité nationale de l’ozone (UNO) et de l’agence”.
Le Tableau 5 présente les indicateurs d’efficacité du PNUE pour son PAC, adoptés par la décision 48/7(e).
Tableau 5. Indicateurs d’efficacité du PAC du PNUE pour 2024
	[bookmark: _Hlk25161012]Indicateur d’efficacité
	Données
	Évaluation 
	Objectif pour 2024 

	Efficacité du suivi des réunions thématiques/de réseaux régionaux 
	Liste de recommandations émanant des réunions thématiques/de réseaux régionaux en 2021-2022 
	Taux de mise en œuvre des recommandations émanant de ces réunions, à mettre en œuvre en 2023 
	Taux de mise en œuvre de 90% 

	Efficacité du soutien des Bureaux nationaux de l’ozone dans leur travail, notamment l’orientation pour les nouveaux Bureaux 
	Liste de manières/moyens/ produits/services innovateurs pour soutenir les Bureaux nationaux de l’ozone dans leur travail, en précisant ce qui est destiné aux nouveaux Bureaux
	Nombre de manières, moyens, produits et services pour soutenir les Bureaux nationaux de l’ozone dans leur travail, en précisant ce qui est destiné aux nouveaux Bureaux 
	- 7 de ces manières, moyens, produits et  services;
- Tous les nouveaux Bureaux reçoivent du soutien pour le renforcement des compétences

	Assistance pour les pays en situation réelle ou potentielle de non-conformité (selon les décisions de la Réunion des Parties et/ou les données déclarées en vertu de l’article 7 et d’après une analyse des tendances) 
	Liste des pays en situation réelle ou potentielle de non-conformité qui ont bénéficié de l’assistance du PAC en dehors des réunions de réseaux  
	Nombre de pays en situation réelle ou potentielle de non-conformité qui ont bénéficié de l’assistance du PAC en dehors des réunions de réseaux 
	Tous les pays dans cette situation

	Innovations dans la production et la diffusion de produits et services d’information mondiaux et régionaux 
	Liste des produits et services d’information mondiaux et régionaux, destinés à de nouveaux publics cibles ou qui ont rejoint des publics cibles existants, mais par de nouvelles manières
	Nombre de produits et services d’information mondiaux et régionaux, destinés à de nouveaux publics cibles ou qui ont rejoint des publics cibles existants, mais par de nouvelles manières 
	7 de ces produits et services 

	Collaboration étroite entre les équipes régionales du PAC et les agences bilatérales et d’exécution travaillant dans les régions
	Liste des missions/activités conjointes du personnel régional du PAC avec les agences bilatérales et d’exécution 
	Nombre de missions/activités conjointes 
	2 dans chaque région. 



V.	Recommandation
Le Comité exécutif pourrait souhaiter :
(a) Prendre note du plan d’activités du PNUE pour 2024–2026, contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/28; et
(b) Approuver les indicateurs d’efficacité du PNUE, énoncés dans les Tableaux 4 et 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/28.
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