| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/28 10 novembre 2023 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-treizième réunion

Montréal, 15 – 19 décembre 2023

Point 8 d)(iii) de l’ordre du jour provisoire

PLAN D’ACTIVITÉS DU PNUE POUR 2024-2026

Introduction

- Le présent document contient le plan d’activités du PNUE pour 2024-2026 et inclut les activités prévues pour la réduction des substances réglementées par le Protocole de Montréal durant la période 2024-2026.  Le texte du plan d’activités du PNUE pour 2024-2026 est joint au présent document.

- Ce document comprend les sections suivantes :

- Activités prévues durant la période 2024-2026

- Observations du Secrétariat

- Modifications proposées par le Secrétariat

- Indicateurs d’efficacité

- Recommandation

- Activités prévues durant la période 2024-2026

# Le tableau 1 présente, pour chaque année, la valeur des activités incluses dans le plan d’activités du PNUE.

Tableau 1. Allocation des ressources dans le plan d’activités du PNUE pour 2024–2026 ($US)* –

telle que soumise

| Description | 2024 | 2025 | 2026 | Total (2024–2026) | Total au-delà de 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités liées aux HCFC |  |  |  |  |  |
| Plans de gestion de l’élimination des HCFC approuvés (PGEH) | 11 170 928 | 6 571 602 | 6 431 766 | 24 174 296 | 8 344 699 |
| Préparation de projet (PRP) de PGEH – phase II | 135 600 | 28 250 | 0 | 163 850 | 0 |
| PGEH phase II | 1 526 733 | 958 403 | 4 799 204 | 7 284 340 | 8 828 158 |
| PRP de PGEH – phase III | 175 150 | 22 600 | 0 | 197 750 | 0 |
| PGEH phase III | 562 300 | 154 665 | 602 799 | 1 319 764 | 868 064 |
| PGEH – efficacité énergétique | 2 528 940 | 2 750 420 | 271 200 | 5 550 560 | 0 |
| Total partiel pour les activités liées aux HCFC | 16 099 651 | 10 485 940 | 12 104 969 | 38 690 560 | 18 040 921 |
| Activités liées aux HFC |  |  |  |  |  |
| Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC | 53 500 | 160 500 | 0 | 214 000 | 0 |
| Plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour les HFC (KIP) phase I – PRP | 1 818 119 | 344 650 | 150 290 | 2 313 059 | 0 |
| KIP phase I | 2 610 187 | 4 676 486 | 1 699 305 | 8 985 978 | 8 138 659 |
| HFC – assistance technique | 678 000 | 0 | 0 | 678 000 | 0 |
| Total partiel pour les activités liées aux HFC | 5 159 806 | 5 181 636 | 1 849 595 | 12 191 037 | 8 138 659 |
| Autres activités |  |  |  |  |  |
| Projet pilote sur l’efficacité énergétique – investissement | 870 100 | 248 600 | 0 | 1 118 700 | 0 |
| Inventaires nationaux de banques de substances réglementées indésirables – PRP | 384 200 | 0 | 0 | 384 200 | 0 |
| Total partiel pour les autres activités | 1 254 300 | 248 600 | 0 | 1 502 900 | 0 |
| Activités normalisées |  |  |  |  |  |
| Renforcement des institutions (RI) | 13 695 022 | 180 000 | 9 902 161 | 23 777 183 | 0 |
| Programme d’aide à la conformité (PAC) | 11 605 710 | 11 953 882 | 12 312 498 | 35 872 090 | 0 |
| Total partiel pour les activités normalisées | 25 300 732 | 12 133 882 | 22 214 659 | 59 649 273 | 0 |
| Total | 47 814 490 | 28 050 058 | 36 169 223 | 112 033 770 | 26 179 580 |

* Incluant les coûts d’appui d’agence, le cas échéant.

- Observations du Secrétariat

II.1	Activités liées aux HCFC

Phase II des PGEH

- Le montant total du financement pour la phase II des PGEH pour 16 pays à faible volume de consommation (PFV), en vue de parvenir à la réduction de 100 pour cent des valeurs de référence pour les HCFC, s’élève à 3,82 millions $US (incluant 1,61 millions $US pour 2024-2026 et 2,21 millions $US pour la période au-delà de 2026).

- Le montant total du financement pour la phase II des PGEH pour six pays qui ne sont pas des PFV s’élève à 12,29 millions $US (incluant 5,67 millions $US pour 2024-2026 et 6,62 millions $US pour la période au-delà de 2026).

- Un montant total de 163 850 $US est inclus dans le plan d’activités pour la préparation de projet pour la phase II de PGEH pour cinq pays durant la période 2024-2026.

Phase III des PGEH

# Un montant total de 2,19 millions $US est prévu pour la phase III des PGEH pour six pays (Albanie, Arménie, Iran (République islamique d’), Serbie, Timor-Leste et Tunisie) (incluant 1,32 millions $US pour 2024-2026 et 868 064 $US pour la période au-delà de 2026).

- Un montant total de 197 750 $US est inclus dans le plan d’activités pour la préparation de projet pour la phase III de PGEH pour sept pays durant la période 2024-2026.

Efficacité énergétique pour les PFV

- La décision 89/6 a autorisé les agences bilatérales et d'exécution, lorsqu’elles soumettent une demande pour des phases existantes et futures de PGEH pour des PFV, à inclure le financement associé à l’introduction nécessaire de solutions de remplacement des HCFC par des frigorigènes à potentiel de réchauffement de la planète (PRP) faible ou nul et au maintien de l'efficacité énergétique dans le secteur de l'entretien de l’équipement de réfrigération.

- Un montant total de 5,55 millions $US est inclus dans le plan d’activités pour les activités liées à l’efficacité énergétique pour 57 PFV durant la période 2024-2026.

II.2	Activités liées aux HFC

Activités de facilitation

# Les activités liées aux HFC incluent des activités de facilitation, au montant de 214 000 $US durant la période 2024-2026, pour deux pays (Antigua-et-Barbuda et la République centrafricaine).  Les deux pays ont remis la lettre exigée de leur gouvernement respectif, indiquant leur intention de déployer tous les efforts possibles pour ratifier l’Amendement de Kigali dans les meilleurs délais, conformément à la décision 79/46(d)(i).

Préparation de projet KIP

# Un montant total de 2,31 millions $US est inclus dans le plan d’activités pour des activités de préparation de projet KIP pour 22 pays durant la période 2024-2026.

# Dix-sept des 22 pays pour lesquels des activités de préparation de projet KIP ont été incluses n’ont pas encore ratifiés l’Amendement de Kigali mais ils ont remis la lettre requise, précisant l’intention du gouvernement de faire de son mieux pour ratifier l’Amendement de Kigali, conformément à la décision84/46(f).

Phase I des KIP

# Un montant total de 17,12 millions $US est inclus dans le plan d’activités pour la phase I des KIP pour 69 pays (incluant 8,99 millions $US pour 2024-2026 et 8,14 millions pour la période au-delà de 2026). Tous ces pays ont ratifié l’Amendement de Kigali.

Assistance technique liée aux HFC

# Le PNUE a inclus un projet mondial d'assistance technique pour les HFC, avec le jumelage d’agents de l'ozone et de décideurs nationaux en matière d'énergie pour soutenir les objectifs de l'Amendement de Kigali, au montant de 678 000 $US en 2024.  La phase I de ce projet a été approuvée à la 91e réunion.

II.3	Autres activités

Projet pilote lié à l’efficacité énergétique (décision 91/65)

# Un montant total de 1,12 millions $US est inclus dans le plan d’activités de 2024-2026, provenant de la fenêtre de financement pour des projets pilotes liés à l’efficacité énergétique (décision 91/65), pour quatre pays (Guatemala, Honduras, Maldives et République de Moldova).

Préparation de projet pour des inventaires nationaux de banques de substances réglementées indésirables (décision 91/66)

# Un montant total de 384 200 $US est inclus dans le plan d’activités pour la préparation d’inventaires nationaux de banques de substances réglementées indésirables (décision 91/66) durant la période 2024-2026 pour cinq pays (Kirghizistan, Maldives, Paraguay, Pérou et Sri Lanka).

II.4	Programme d’aide à la conformité (PAC)

# Le coût du PAC devrait augmenter au rythme annuel de trois pour cent, tel que convenu par le Comité exécutif.  Le montant total du financement pour le PAC s’élève à 35,87 millions $US pour la période 2024-2026.  Le budget du PAC pour 2024 a été présenté à la 93e réunion.

- Modifications proposées par le Secrétariat

# Les modifications proposées au plan d’activités du PNUE pour 2024-2026 s’appuyaient sur des décisions pertinentes du Comité exécutif.  Lors de l’examen du plan d’activités révisé du PNUE pour 2024-2026, le Secrétariat a constaté que les modifications suivantes n’avaient pas été incluses :

Table 2. Modifications du plan d’activités du PNUE pour 2024–2026 ($ US)* – telles que proposées par le Secrétariat

| Modification | 2024–2026 | Au-delà de 2026 |
| --- | --- | --- |
| Valeurs des PGEH reflétant les montants réels approuvés dans le cadre des Accords, incluant les tranches de PGEH soumises à la 93e réunion | 96 954 | 0 |
| PRP pour la phase II des PGEH, conformément à la décision 71/42 | (22 600) | 0 |
| Efficacité énergétique pour les PFV, conformément à la décision 89/6 ou soumis à la 93e réunion | (488 419) | 0 |
| PRP pour des KIP, conformément à la décision 87/50 ou soumis à la 93e réunion | (56 790) | 0 |
| Secteur de l’entretien pour la phase I des KIP, conformément à la décision 92/37 | (264 271) | (263 815) |
| Préparation d’inventaires nationaux de banques de substances réglementées indésirables, soumis à la 93e réunion. | (50 850) | 0 |
| Renforcement des institutions, conformément à la décision 91/63(d) | 3 184 | 0 |

* * Incluant les coûts d’appui d’agence, le cas échéant.

# Le Tableau 3 présente les résultats des modifications au plan d’activités du PNUE pour 2024-2026, proposées par le Secrétariat et qui sont également abordées dans le cadre du plan d’activités global du Fonds multilatéral pour 2024–2026.

Tableau 3. Attribution des ressources dans le plan d’activités modifié du PNUE pour 2024–2026 ($ US)*

| Description | 2024 | 2025 | 2026 | Total (2024–2026) | Total au-delà de 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités liées aux HCFC |  |  |  |  |  |
| PGEH approuvés | 11 267 882 | 6 571 602 | 6 431 766 | 24 271 250 | 8 344 699 |
| PRP de PGEH – phase II | 113 000 | 28 250 | 0 | 141 250 | 0 |
| PGEH phase II | 1 526 733 | 958 403 | 4 799 204 | 7 284 340 | 8 828 158 |
| PRP de PGEH – phase III | 175 150 | 22 600 | 0 | 197 750 | 0 |
| PGEH phase III | 562 300 | 154 665 | 602 799 | 1 319 764 | 868 064 |
| PGEH – efficacité énergétique | 2 311 721 | 2 671 320 | 79 100 | 5 062 141 | 0 |
| Total partiel pour les activités liées aux HCFC | 15 956 786 | 10 406 840 | 11 912 869 | 38 276 495 | 18 040 921 |
| Activités liées aux HFC |  |  |  |  |  |
| Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC | 53 500 | 160 500 | 0 | 214 000 | 0 |
| Plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour les HFC (KIP) phase I – PRP | 1 761 329 | 344 650 | 150 290 | 2 256 269 | 0 |
| KIP phase I | 2 605 880 | 4 416 522 | 1 699 305 | 8 721 707 | 7 874 844 |
| HFC – assistance technique | 678 000 | 0 | 0 | 678 000 | 0 |
| Total partiel pour les activités liées aux HFC | 5 098 709 | 4 921 672 | 1 849 595 | 11 869 976 | 7 874 844 |
| Autres activités |  |  |  |  |  |
| Projet pilote sur l’efficacité énergétique – investissement | 870 100 | 248 600 | 0 | 1 118 700 | 0 |
| Inventaires nationaux de banques de substances réglementées indésirables – PRP | 333 350 | 0 | 0 | 333 350 | 0 |
| Total partiel pour les autres activités | 1 203 450 | 248 600 | 0 | 1 452 050 | 0 |
| Activités normalisées |  |  |  |  |  |
| RI | 13 878 207 | 180 000 | 9 722 161 | 23 780 367 | 0 |
| PAC | 11 605 710 | 11 953 882 | 12 312 498 | 35 872 090 | 0 |
| Total partiel pour les activités normalisées | 25 483 917 | 12 133 882 | 22 034 659 | 59 652 457 | 0 |
| Total | 47 742 862 | 27 710 994 | 35 797 123 | 111 250 978 | 25 915 765 |

* Incluant les coûts d’appui d’agence, le cas échéant.

IV.	Indicateurs d’efficacité

# Le PNUE a présenté ses indicateurs d’efficacité dans le texte de son plan d’activités, conformément à la décision 71/28.  Le Secrétariat a informé le PNUE des objectifs indiqués dans le Tableau 4.

# Tableau 4. Indicateurs d’efficacité du PNUE pour 2024

| Type d’indicateur | Titre abrégé | Calcul | Objectif pour 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Planification - Approbation | Tranches approuvées | Nombre de tranches approuvées par rapport au nombre prévu* | 84 |
| Planification - Approbation | Projets/activités approuvés | Nombre de projets/activités approuvés par rapport au nombre prévu (incluant les activités de préparation de projet) | 120 |
| Mise en oeuvre | Fonds décaissés | D’après les décaissements estimés dans le rapport périodique | 24 723 357 $US |
| Mise en oeuvre | Élimination de SAO | Élimination de SAO réalisée par la tranche, au moment de l’approbation de la tranche suivante, par rapport aux prévisions des plans d’activités* | 196,9 tonnes PAO |
| Mise en oeuvre | Achèvement des activités de projet | Achèvement de toutes les activités du projet par rapport aux prévisions des rapports périodiques (excluant la préparation de projet) | 81 |
| Administratif | Rapidité de l’achèvement financier | Mesure dans laquelle les projets sont achevés, sur le plan financier, 12 mois après l’achèvement des activités du projet | 12 mois |
| Administratif | Remise des rapports d’achèvement de projet en temps voulu | Remise des rapports d’achèvement de projet en temps voulu, par rapport aux délais prévus | En temps voulu (5) |
| Administratif | Remise des rapports périodiques en temps voulu | Remise des rapports périodiques, des plans d’activités et des réponses en temps voulu, sauf entente différente | En temps voulu |

- * Les objectifs d’une agence seraient réduits “si elle ne parvenait pas à soumettre une tranche à cause d’une autre agence de coopération ou d’une agence principale” ou “si le PGEH soumis pour examen au Comité exécutif n’était pas approuvé en raison de facteurs hors du contrôle de l’Unité nationale de l’ozone (UNO) et de l’agence”.

# Le Tableau 5 présente les indicateurs d’efficacité du PNUE pour son PAC, adoptés par la décision 48/7(e).

Tableau 5. Indicateurs d’efficacité du PAC du PNUE pour 2024

| Indicateur d’efficacité | Données | Évaluation | Objectif pour 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Efficacité du suivi des réunions thématiques/de réseaux régionaux | Liste de recommandations émanant des réunions thématiques/de réseaux régionaux en 2021-2022 | Taux de mise en œuvre des recommandations émanant de ces réunions, à mettre en œuvre en 2023 | Taux de mise en œuvre de 90% |
| Efficacité du soutien des Bureaux nationaux de l’ozone dans leur travail, notamment l’orientation pour les nouveaux Bureaux | Liste de manières/moyens/ produits/services innovateurs pour soutenir les Bureaux nationaux de l’ozone dans leur travail, en précisant ce qui est destiné aux nouveaux Bureaux | Nombre de manières, moyens, produits et services pour soutenir les Bureaux nationaux de l’ozone dans leur travail, en précisant ce qui est destiné aux nouveaux Bureaux | - 7 de ces manières, moyens, produits et services; - Tous les nouveaux Bureaux reçoivent du soutien pour le renforcement des compétences |
| Assistance pour les pays en situation réelle ou potentielle de non-conformité (selon les décisions de la Réunion des Parties et/ou les données déclarées en vertu de l’article 7 et d’après une analyse des tendances) | Liste des pays en situation réelle ou potentielle de non-conformité qui ont bénéficié de l’assistance du PAC en dehors des réunions de réseaux | Nombre de pays en situation réelle ou potentielle de non-conformité qui ont bénéficié de l’assistance du PAC en dehors des réunions de réseaux | Tous les pays dans cette situation |
| Innovations dans la production et la diffusion de produits et services d’information mondiaux et régionaux | Liste des produits et services d’information mondiaux et régionaux, destinés à de nouveaux publics cibles ou qui ont rejoint des publics cibles existants, mais par de nouvelles manières | Nombre de produits et services d’information mondiaux et régionaux, destinés à de nouveaux publics cibles ou qui ont rejoint des publics cibles existants, mais par de nouvelles manières | 7 de ces produits et services |
| Collaboration étroite entre les équipes régionales du PAC et les agences bilatérales et d’exécution travaillant dans les régions | Liste des missions/activités conjointes du personnel régional du PAC avec les agences bilatérales et d’exécution | Nombre de missions/activités conjointes | 2 dans chaque région. |

V.	Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

## Prendre note du plan d’activités du PNUE pour 2024–2026, contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/28; et

## Approuver les indicateurs d’efficacité du PNUE, énoncés dans les Tableaux 4 et 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/28.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1

Un projet de plan d’activités du PNUE pour la période 2024-2026 a fait l’objet de discussions lors de la réunion de coordination inter-agences qui s’est tenue à Montréal du 3 au 5 octobre 2023.  Le plan d’activités contenu dans le présent document traite des questions soulevées lors de la réunion.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/94

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25