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PLAN ADMINISTRATIVO DEL BANCO MUNDIAL 
PARA 2020-2022


Este documento presenta el plan administrativo del Banco Mundial para 2020-2022[footnoteRef:1] e incluye: las actividades planificadas para la eliminación de las sustancias controladas en el marco del Protocolo de Montreal (sustancias controladas) durante el período 2020-2022; los indicadores de desempeño del plan administrativo; y recomendaciones para su examen por el Comité Ejecutivo. El texto del plan administrativo del Banco Mundial para 2020-2022 se adjunta al presente documento.  [1:  En la reunión de coordinación entre organismos (IACM), celebrada en Montreal del 9 al 11 de octubre de 2019, se debatió un proyecto de plan administrativo del Banco Mundial para 2020–2022. En el plan administrativo que figura en este documento se abordan las cuestiones planteadas en la reunión.

] 

Actividades planificadas durante 2020-2022

En el cuadro 1 se establece el valor anual de las actividades incluidas en el plan administrativo del Banco Mundial.
Cuadro 1: Asignación de recursos en el plan administrativo del Banco Mundial para 2020-2022 tal como se ha presentado (en miles $EUA)*
	 
	2020
	2021
	2022
	Total (2020–2022)
	Total después de 2022

	Actividades con los HCFC

	Planes de gestión de la eliminación de los HCFC
	27.062
	20.819
	19.160
	67.040
	82.204

	Preparación de proyectos de producción de HCFC – etapa I
	80
	0 
	0
	80
	0

	Producción de HCFC – etapa I
	 0
	1.070
	2.140
	3.210
	2.140

	Producción de HCFC - etapa II
	26.140
	26.140
	25.677
	77.956
	181.561

	Preparación de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC – etapa III
	0 
	482
	0
	482
	0

	  Subtotal de las actividades con los HCFC
	53.282
	48.510
	46.977
	148.768
	265.905

	Actividades con los HFC 

	Preparación de la eliminación de los HFC
	535
	268
	0
	803
	0

	   Subtotal de las actividades con los HFC
	535
	268
	0
	803
	0

	Actividades estándar

	Unidad central
	1.735
	1.747
	1.759
	5.241
	0 

	Fortalecimiento institucional
	677
	0 
	677
	1.353
	677

	   Subtotal de las actividades estándar
	2.412
	1.747
	2.436
	6.594
	677

	Total general
	56.228
	50.524
	49.413
	156.165
	266.582


* Incluidos los gastos de apoyo del organismo cuando corresponda.  

Comentarios de la Secretaría 
Producción de HCFC – etapa I y preparación de proyectos
Se incluyen un total de 5,35 millones $EUA (incluyendo 3,21 millones $EUA para el periodo de 2020-2022) y 80.000 $EUA para la preparación de proyectos para la etapa I del plan de gestión de la eliminación de la producción de los HCFC para la India. Durante la reunión 70ª, se solicitó al Banco Mundial que facilitará una certificación del año de establecimiento de la cadena de producción de HCFC‑22 de Hindustan Fluorocarbons Limited. La Secretaría todavía no ha recibido información que confirme la producción de HCFC-22 para usos controlados antes de la fecha límite del 21 de septiembre de 2007.
Producción de HCFC - etapa II
Se incluye un total de 259,52 millones $EUA para el plan de gestión de eliminación de la producción de los HCFC para China, es decir, 77,96 millones $EUA para el período 2020-2022 y 181,56 millones $EUA para después de 2022. 
Durante la reunión 81ª, el Comité Ejecutivo, entre otras cosas, aprobó de manera excepcional la suma de 24,29 millones $EUA (incluyendo gastos de apoyo al organismo) para el plan de gestión de eliminación de la producción de los HCFC para China, indicando que dicha cantidad se deduciría de los fondos de la etapa II.[footnoteRef:2]  Teniendo en cuenta la aprobación en la reunión 81ª, el nivel anual promedio de financiación, después de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de la producción de los HCFC a partir de 2019 debería ser de 23,50 millones $EUA (o 70,49 millones $EUA para el período 2020-2022) en el supuesto del importe máximo de financiación (406,56 millones $EUA)[footnoteRef:3], incluidos los gastos de apoyo del organismo, conforme a la decisión 69/28(e). Por lo tanto, el nivel de financiación propuesto para el período de 2020-2022 superaría el importe anual promedio en aproximadamente el 10,6 por ciento.  [2:  Decisiones 81/71(b) y (c).]  [3:  385 millones $EUA más gastos de apoyo al organismo de 21,56 millones $EUA (calculados como el 5,6 por ciento de los costos de los proyectos).] 

La solicitud de financiación para la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC para China se ha vuelto a presentar en la 84ª reunión de conformidad con la decisión 83/72. 
Etapa III del plan de gestión de la eliminación de los HCFC - preparación de proyectos
Se incluye un total de 481.500 $EAU para la preparación de proyectos para la etapa III del plan de gestión de eliminación de los HCFC en el plan administrativo de 2020-2022 para los países cuya etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC se extendiera más allá de 2020.
Actividades relacionadas con los HFC

Se incluye un total de 802.500 $EUA para las actividades de preparación de proyectos de eliminación de los HFC en los planes administrativos de 2020-2022 para tres países (Malasia, Tailandia y Viet Nam). La financiación para la preparación de planes nacionales de ejecución para cumplir las obligaciones iniciales de reducción para la reducción de los HFC se podría proporcionar, como mínimo, cinco años antes de la fecha de cumplimiento de esas obligaciones, después de que un país haya ratificado la Enmienda de Kigali y sobre la base de las directrices que se hayan de aprobar en el futuro (decisión 79/46(b)(iii)). De los tres países, solo Viet Nam ha ratificado la Enmienda de Kigali. De los dos países restantes, solo Malasia no ha presentado la carta necesaria de su Gobierno que indique su intención de hacer todo lo posible para ratificar la Enmienda de Kigali. 
Costos de la unidad central
El presupuesto de unidad central para 2020 no registra aumentos.[footnoteRef:4] [4:  La solicitud de costos de unidad central para 2020 se ha presentado en la 84ª reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/38).] 

Ajustes propuestos por la Secretaría
Durante la IACM, se acordaron ajustes en los planes administrativos de los organismos bilaterales y de ejecución sobre la base de las decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo. Al examinar la versión revisada del plan administrativo del Banco Mundial para 2020-2022, la Secretaría señaló que no se habían incluido los ajustes siguientes: 
Cuadro 2. Ajustes en el plan administrativo del Banco Mundial para 2020-2022 (en miles $EUA)
	Ajuste
	2020–2022 
	Después de 2022 

	Etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC y preparación de proyectos de producción
	(3.290)
	(2.140)

	Etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC conforme a la decisión 69/28(e)
	(7.468)
	6.407

	Preparación de proyectos de producción para la etapa III del plan de gestión de eliminación de los HCFC en prosecución de la decisión 71/42
	(43)
	0

	Preparación de proyectos de producción para la eliminación de los HCFC en prosecución de la decisión 56/16(c) o países que no hayan ratificado la Enmienda de Kigali
	(690)
	0

	Se retiró el fortalecimiento institucional con valores posteriores a 2022
	0
	(677)



El cuadro 3 presenta los resultados de los ajustes propuestos por la Secretaría en el plan administrativo del Banco Mundial para 2020-2022, que también se abordan en el contexto del plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2020-2022.[footnoteRef:5] [5:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26] 

Cuadro 3. Asignación de recursos en el plan administrativo ajustado del Banco Mundial para 2020‑2022 (en miles $EUA)*
	 
	2020
	2021
	2022
	Total (2020–2022)
	Total después de 2022

	Actividades con los HCFC

	Planes de gestión de la eliminación de los HCFC
	27.062
	20.819
	19.160
	67.040
	82.204

	Preparación de proyectos de producción de HCFC – etapa I
	0
	0
	0
	0
	0

	Producción de HCFC – etapa I
	 0
	0
	0
	0
	0

	Producción de HCFC - etapa II
	23.496
	23.496
	23.496
	70.488
	187.968

	Preparación de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC – etapa III
	 
	439
	 
	439
	 

	  Subtotal de las actividades con los HCFC
	50.558
	44.753
	42.656
	137.967
	270.172

	Actividades con los HFC 

	Preparación de la eliminación de los HFC
	112
	0
	0
	112
	0

	   Subtotal de las actividades con los HFC
	112
	0
	0
	112
	0

	Actividades estándar

	Unidad central
	1.735
	1.747
	1.759
	5.241
	0

	Fortalecimiento institucional
	677
	0 
	677
	1.353
	0

	   Subtotal de las actividades estándar
	2.412
	1.747
	2.436
	6.594
	0

	Total general
	53.082
	46.500
	45.092
	144.674
	270.172


* Incluidos los gastos de apoyo del organismo cuando corresponda.  

Indicadores de desempeño

* El Banco Mundial presentó indicadores de desempeño de acuerdo a la decisión 71/28 del texto de su plan administrativo. El Banco Mundial fue informado por la Secretaría sobre los objetivos que muestra el cuadro 4.
Cuadro 4. Indicadores de desempeño para el Banco Mundial para 2020
	Tipo de indicador 
	Título abreviado
	Criterio
	Objetivo para 2020

	Planificación --
Aprobación
	Tramos aprobados
	Número de tramos aprobados respecto de los previstos*
	4


	Planificación --
Aprobación
	Proyectos/actividades aprobados
	Número de proyectos/actividades aprobados respecto de los previstos (incluidas las actividades de preparación de proyectos)**
	5


	Aplicación
	Fondos desembolsados
	Sobre la base del desembolso estimado en el informe sobre la marcha de las actividades 
	11.727.712 $EUA

	Aplicación
	Eliminación de SAO
	Eliminación de SAO para el tramo cuando el siguiente tramo está aprobado frente a la planificación de los planes administrativos 
	2.293,63 toneladas PAO 

	Aplicación
	Finalización de proyectos para actividades
	Terminación de proyectos respecto con lo planificado en los informes sobre la marcha para todas las actividades (excluida la preparación de proyectos)
	4


	Administrativo
	Diligencia en
el cierre financiero
	Grado de finalización financiera 12 meses después de la terminación del proyecto
	90%

	Administrativo
	Presentación puntual de informes sobre la terminación de proyectos
	Presentación puntual de informes sobre la terminación de proyectos respecto de lo acordado
	Puntual

	Administrativo
	Presentación puntual de informes sobre la marcha de las actividades
	Presentación puntual de informes sobre la marcha de las actividades, planes administrativos y respuestas a menos que se haya acordado otra cosa
	Puntual


* El objetivo previsto por un organismo se reduciría si no pudiera presentar un tramo como consecuencia de otro organismo director o cooperante, de haberse acordado así con este último organismo.
** La preparación de proyecto no se evaluará si el Comité Ejecutivo no ha tomado una decisión sobre su financiación.

RECOMENDACIÓN
El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno:
Tomar nota del plan administrativo del Banco Mundial para 2020-2022 que se recoge en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/31; y
Aprobar los indicadores de desempeño para el Banco Mundial, tal como figuran en el cuadro 4 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/31.

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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