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PROGRAMA DE TRABAJO DEL PNUMA PARA 2019




OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA DEL FONDO
El PNUMA pide al Comité Ejecutivo que apruebe la solicitud de financiación, por un monto que asciende a 3 081 992 $EUA, más gastos de apoyo al organismo por valor de 48 050 $EUA, para la ejecución de su programa de trabajo de 2019 tal y como se enumera en el Cuadro 1. Dicha solicitud se adjunta al presente documento.
Cuadro 1: Programa de trabajo del PNUMA para 2019
	País
	Actividad/Proyecto
	Monto solicitado ($EUA)
	Monto recomendado ($EUA)

	SECCIÓN A: ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA APROBACIÓN GENERAL

	A1: Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional

	Afganistán 
	Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (fase XI)
	192 000
	192 000

	Bhután
	Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (fase VIII)
	85 000
	85 000

	Burkina Faso
	Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (fase XIII)
	92 685
	92 685

	Camboya 
	Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (fase X)
	144 214
	144 214

	Cote d'Ivoire
	Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (fase IX)
	136 115
	136 115

	República Democrática del Congo (la)
	Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (fase IX)
	85 000
	85 000

	Ecuador 
	Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (fase VII)
	226 305
	226 305

	Eswatini 
	Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (fase VI)
	85 000
	85 000

	Gambia (la República de)
	Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (fase X)
	85 000
	85 000

	Guinea-Bissau
	Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (fase VI)
	85 000
	85 000

	Honduras
	Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (fase IX)
	85 000
	85 000

	Kiribati 
	Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (fase VII)
	85 000
	85 000

	Liberia 
	Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (fase VIII)
	109 073
	109 073

	Mongolia
	Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (fase XI)
	85 000
	85 000

	Palau
	Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (fase VIII)
	85 000
	85 000

	Filipinas 
	Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (fase XII)
	231 850
	231 850

	Samoa
	Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (fase X)
	85 000
	85 000

	Islas Salomón
	Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (fase VIII)
	85 000
	85 000

	Somalia
	Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (fase IV)
	85 000
	85 000

	Tonga
	Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (fase VIII)
	85 000
	85 000

	República Unida de Tanzania (la)
	Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (fase VII)
	85 000
	85 000

	Zambia
	Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (fase VII)
	85 000
	85 000

	Zimbabwe
	Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (fase X)
	189 750
	189 750

	Total parcial para A1
	2 596 992
	2 596 992

	Gastos de apoyo al organismo (7% para fortalecimiento institucional)
	0
	0

	Total para A1
	2 596 992
	2 596 992

	A2: Preparación de proyectos
	
	

	Botswana*
	Preparación de un plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II) 
	25 000
	25 000

	Eswatini 
	Preparación de un plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II) 
	20 000
	20 000

	Myanmar*
	Preparación de un plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II) 
	20 000
	20 000

	Nicaragua*
	Preparación de un plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II) 
	20 000
	20 000

	Suriname*
	Preparación de un plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II) 
	20 000
	20 000

	Togo*
	Preparación de un plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II) 
	40 000
	40 000

	Zambia*
	Preparación de un plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II) 
	20 000
	20 000

	Zimbabwe**
	Preparación de un plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II) 
	40 000
	40 000

	Total parcial para A2
	205 000
	205 000

	Gastos de apoyo al organismo (13% para la preparación de proyectos)
	26 650
	26 650

	Total para A2
	231 650
	231 650

	A3: Asistencia técnica paralas actividades de apoyo (decisión 79/46)

	República Árabe Siria (la)
	Actividades de apoyo para reducir el consumo de HFC
	250 000
	250 000

	Total parcial para A3
	250 000
	250 000

	Gastos de apoyo al organismo (7% para actividades de apoyo)
	17 500
	17 500

	Total para A3
	267 500
	267 500

	SECCIÓN B: ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA CONSIDERACIÓN INDIVIDUAL

	B1: Preparación de proyectos

	República Árabe Siria (la)*
	Preparación de un plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II) 
	30 000
	***

	Total parcial para B1
	30 000
	***

	Gastos de apoyo al organismo (13% para la preparación de proyectos)
	3 900
	***

	Total para B1
	33 900
	***

	Suma total (A1, A2, A3, B1)
	3 130 042
	3 096 142


* La ONUDI como organismo cooperante
** El PNUD como organismo cooperante
*** Para consideración individual

SECCIÓN A: ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA APROBACIÓN GENERAL
A1: Fortalecimiento institucional
Descripción de proyectos 
1. El PNUMA presentó las solicitudes de renovación de los proyectos de fortalecimiento institucional (FI) para los países enumerados en la Sección A1 del Cuadro 1. Las descripciones de estos proyectos se presentan en el anexo I de este documento.
Observaciones de la Secretaría 
La Secretaría examinó las solicitudes para la renovación de 23 proyectos de fortalecimiento institucional (FI) presentadas por el PNUMA en nombre de los Gobiernos pertinentes, confrontándolas con las directrices y decisiones pertinentes conexas a la admisibilidad para financiación y los niveles de financiación. Las solicitudes se sometieron a la comprobación cruzada con el plan de trabajo original para FI correspondiente a la fase anterior, así como con los datos del programa de país y los datos en virtud del artículo 7, el informe más reciente sobre la ejecución del plan de gestión de eliminación de HCFC, el informe del organismo sobre la marcha de las actividades, y toda decisión pertinente tomada por la Reunión de las Partes. Se tomó nota de que todos estos países habían presentado sus datos de programa de país para 2017/2018, y de que se encuentran en situación de cumplimiento con los objetivos controlados que se estipulan en el Protocolo de Montreal, y que su consumo anual de HCFC no supera el máximo anual permitido que figura en sus respectivos Acuerdos atinentes a sus planes de gestión de eliminación de HCFC firmados conjuntamente con el Comité Ejecutivo. Además, todas las solicitudes de financiación presentadas incluyeron indicadores de desempeño aplicables a las actividades previstas para la siguiente fase de los proyectos de FI, de conformidad con la decisión 74/51 e)[footnoteRef:1]. [1:  El Comité Ejecutivo decidió continuar empleando el formato actual para las renovaciones de FI, conforme a lo aprobado en la 61ª reunión (decisión 61/43 c)) con una modificación en la Sección 10, a fin de indicar que habrán de incluirse los indicadores de desempeño, tal y como se recoge en el anexo XIX del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56 (decisión 74/51 e)).] 

Recomendaciones de la Secretaría 
La Secretaría recomienda la aprobación general de las solicitudes de financiación para la renovación de FI destinadas a Afganistán, Bhután, Burkina Faso, Camboya, Cote d'Ivoire, la República Democrática del Congo, Ecuador, Eswatini (el Reino de), Gambia, Guinea-Bissau, Honduras, Kiribati, Liberia, Mongolia, Palau, Filipinas, Samoa, Islas Salomón, Somalia, Tonga, República Unida de Tanzania (la), Zambia y Zimbabwe por los volúmenes de financiación que figuran en la Sección A1 del Cuadro 1 del presente documento. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno poner en conocimiento de los Gobiernos antedichos las observaciones que se recogen en el anexo II del presente documento.
A2: Preparación de proyectos para los planes de gestión de eliminación de HCFC (PGEH) 
 
Descripción de proyectos 

El PNUMA, en su calidad de organismo director de ejecución, presentó las solicitudes de financiación para ocho países con fines a la preparación de la etapa II de los PGEH, como se recoge en la Sección A2 del Cuadro 1. 
El PNUMA facilitó las descripciones de las actividades destinadas a respaldar las solicitudes de financiación de los proyectos para cada país enumerado anteriormente. Las presentaciones de cada país incluyeron: las razones de la solicitud de financiación destinada a la preparación del proyecto; un informe sobre la marcha de las actividades de ejecución de la etapa I de sus respectivos planes de gestión para la eliminación de los HCFC; y la lista de las actividades potenciales, junto con sus respectivos presupuestos. El PNUD, en su calidad de organismo cooperante para el Reino de Eswatini y Zimbabwe, ha solicitado en su programa de trabajo para 2019;[footnoteRef:2] un monto de 30 000 $EUA, más gastos de apoyo al organismo; y la ONUDI, en su calidad de organismo cooperante para otros seis países, ha solicitado en su programa de trabajo para 2019;[footnoteRef:3] un monto de 75 000 $EUA, más gastos de apoyo al organismo. [2:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/17]  [3:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/19] 

Observaciones de la Secretaría 

Al examinar las ocho solicitudes, la Secretaría tuvo en cuenta las directrices relativas a la financiación de la preparación de la etapa II de los PGEH aplicable a los países que operan al amparo del artículo 5, tal y como se recoge en la decisión 71/42; la etapa I de los PGEH aprobados, y el estado en que se encuentran las actividades de ejecución de los tramos en las fechas de redacción del presente documento. La Secretaría tomó nota de que la financiación solicitada está en consonancia con la decisión 71/42.
El PNUMA confirmó que la etapa II de los PGEH cumplirá con el 100 por ciento de los objetivos para 2030 de Botswana, el Reino de Eswatini, Myanmar, Suriname, Togo, Zambia y Zimbabwe; y con el 67,5 por ciento de los objetivos para 2025 de Nicaragua, y que el resto de los tramos se presentarán conforme al programa calendario de sus respectivos Acuerdos con el Comité Ejecutivo.
Recomendaciones de la Secretaría 
La Secretaría recomienda la aprobación general de las solicitudes de financiación presentadas por el PNUMA para la preparación de proyectos destinados a la etapa II de los PGEH para Botswana, el Reino de Eswatini, Myanmar, Nicaragua, Suriname, Togo, Zambia, y Zimbabwe por los volúmenes de financiación que figuran en la Sección A2 del Cuadro 1.
A3: Asistencia técnica para actividades de apoyo (decisión 79/46)

Antecedentes

De conformidad con la decisión 79/46,[footnoteRef:4] el PNUMA presentó una solicitud de financiación para la ejecución de actividades de apoyo en la República Árabe Siria, como se muestra en la Sección A3 del Cuadro 1.  [4:  El Comité Ejecutivo decidió, entre otras cosas, aprobar las solicitudes de financiación de las actividades de apoyo fundamentándose en que a los países se les permitiría la flexibilidad de acometer una serie de actividades con miras a cumplir con sus obligaciones iniciales, de conformidad con la Enmienda de Kigali; las actividades de apoyo podrían incluir, pero sin limitarse a ello, aquellas que: faciliten y respalden la ratificación de la Enmienda de Kigali a la mayor brevedad posible; inicien el apoyo a los arreglos institucionales; el análisis de los sistemas de concesión de licencias; la notificación de datos sobre los HFC; y la demostración de actividades ajenas a la inversión.] 

Las actividades de apoyo constan de:
Análisis de los reglamentos reguladores y las políticas-normativas a fin de crear el marco legislativo y de políticas-normativas para la reducción de los HFC; realizar una evaluación de impacto de dicho marco; consultar a las partes interesadas e incrementar el grado de concienciación respecto de las ventajas de ratificar la Enmienda de Kigali;
Creación de capacidad atinente a la aprobación y gestión los HFC y a las alternativas a los mismos, incluyendo la evaluación de la capacitación necesaria para los funcionarios de aduanas y de ejecución de la ley de Siria para vigilar las importaciones; para que la Oficina Nacional del Ozono y otros organismos reguladores gestionen la reducción del consumo de HFC; y para que los técnicos en equipos de refrigeración y de climatización empleen sin peligro tales alternativas a los HFC; y
Creación y actualización de la legislación sobre SAO, códigos para aduanas en el plano nacional con miras a los HFC y productos que los contengan, y un sistema de concesión de cuotas y licencias destinado a facilitar la supervisión y vigilancia de las importaciones y exportaciones de HFC y de las alternativas que los contengan; creación de una base de datos de alternativas a las SAO y de un sistema de notificación.
Observaciones de la Secretaría 

La Secretaría examinó la solicitud de financiación de las actividades de apoyo y concluyó que cumplían con todos los requisitos prescritos en la decisión 79/46, tal y como se indica seguidamente:
El PNUMA presentó una Carta de endoso del Gobierno de la República Árabe Siria indicando su intención de desplegar sus mayores esfuerzos para ratificar la Enmienda de Kigali a la mayor brevedad posible;
La propuesta de proyecto, incluyendo una descripción de cada una de las actividades de apoyo, los arreglos institucionales, el desglose de los costos y el programa calendario de ejecución;
La ejecución del proyecto durará 18 meses.
La financiación solicitada para el país fue congruente con lo estipulado en la decisión 79/46 c) se calculó partiendo del consumo básico de referencia de HCFC del país. La solicitud de financiación de las actividades de apoyo para la República Árabe Siria se sufragaría de las contribuciones voluntarias adicionales, de conformidad con la decisión 81/31 a) ii).
Recomendaciones de la Secretaría 
La Secretaría recomienda la aprobación general de la solicitud de financiación de las actividades de apoyo correspondientes a la reducción del consumo de HFC en la República Árabe Siria, con los volúmenes de financiación que se indican en la Sección A3 del Cuadro 1 anterior, partiendo de las contribuciones voluntarias adicionales, de conformidad con la decisión 81/31 a) ii).
SECCIÓN B: ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA CONSIDERACIÓN INDIVIDUAL

B1: Preparación de proyectos para los planes de gestión de eliminación de los HCFC (PGEH) (etapa II)
Descripción de proyectos
El PNUMA, en su calidad de organismo director de ejecución, presentó la solicitud de financiación para la preparación de la etapa II del PGEH destinado a la República Árabe Siria, enunciada en la Sección B1 del Cuadro 1. Al presentar la solicitud, el PNUMA facilitó descripciones de las actividades para respaldar la petición de financiación y la lista de las actividades, junto con los correspondientes presupuestos.
Los fondos de financiación para la preparación del proyectos de la etapa I del PGEH para la República Árabe Siria se aprobaron para la ONUDI en las reuniones 55ª , 58ª y 61ª del Comité Ejecutivo,[footnoteRef:5] por un total de 236 250 $EUA, más gastos de apoyo para el organismo de 17 719 $EUA. La ONUDI recibió también financiación en la 62ª reunión para un proyecto de inversión destinado a eliminar el consumo de HCFC-22 y de HCFC-141b en la fabricación de equipos unitarios de climatización y tableros rígidos de poliuretano para aislamiento en Al Hafez Group[footnoteRef:6]. A pesar de que la creación del plan y la ejecución del proyecto de inversión quedaron interrumpidas por la Guerra civil, el Comité Ejecutivo decidió posteriormente que puede reiniciarse un PGEH una vez lo permitan las condiciones de seguridad reinantes en el país.[footnoteRef:7]  [5:  55ª reunión: estrategia general para la etapa I del PGEH (136,250 $EUA, más gastos de apoyo para el organismo por valor de 10 219 $EUA); 58ª reunión: preparación para proyecto de inversión en el sector de equipos de refrigeración y de climatización (60 000 $EUA), más gastos de apoyo para el organismo por valor de 4 500 $EUA); y 61ª reunión: preparación de proyecto de inversión para el sector de fabricación de espumas (40 000 $EUA) más gastos de apoyo para el organismo por valor de 3 000 $EUA).]  [6:  Aprobado en la 62ª reunión por un costo total de 1 465 361 $EUA, más gastos de apoyo para el organismo por valor de 109 902 para la ONUDI (decisión 62/39 a)).]  [7:  Decisión 68/38 b).] 

Observaciones de la Secretaría 

Al examinar la solicitud de financiación, la Secretaría tuvo en cuenta las directrices para financiar la preparación de la etapa II de los PGEH para aquellos países que operan al amparo del artículo 5 como se recoge en la decisión 71/42, incluyendo en ello la situación de ejecución en que se encuentre el proyecto de inversión (Al Hafez) que esté implantando la ONUDI. La Secretaría tomó nota de que la solicitud de financiación para el país está en consonancia con la decisión 71/42.
Como respuesta a las cuestiones planteadas por la Secretaría, el PNUMA señaló que el Gobierno de la República Árabe Siria se ha comprometido a desplegar sus máximos esfuerzos para asegurar que la preparación del PGEH se culmine a la mayor brevedad posible a fin de alcanzar el cumplimiento de sus obligaciones contraídas para con el Protocolo de Montreal. El PNUMA explicó además que la actual solicitud satisfaría el compromiso de cumplimiento del país de reducir el 67,5 por ciento del consumo básico de referencia de HCFC para 2025. 
El PNUMA reconoció también que ya se estaban acometiendo actividades por mediación de la ONUDI tras aprobarse los fondos para la preparación de proyecto, y que ya se había redactado además el documento estratégico general. No obstante, el Gobierno solicita fondos adicionales para emprender un sondeo considerable del consumo de HCFC y para actualizar la estrategia que se había preparado inicialmente. La ONUDI continuará también preparando proyectos de inversión para el sector productor de espumas, sirviéndose de los saldos procedentes de las previas aprobaciones (41 444 $EUA) como parte del PGEH.
En lo tocante al proyecto en Al-Hafez, la ONUDI había indicado que ya estaba en curso y que estaba previsto terminarlo en julio de 2020, si lo permite la situación política. 
Habida cuenta de que los fondos ya habían sido aprobado en fechas anteriores para la preparación de la etapa I del PGEH para la República Árabe Siria, la Secretaría pide asesoría al Comité Ejecutivo al respecto de esta solicitud del PNUMA, tras tener en consideración que el componente de la ONUDI se preparará sirviéndose de los saldos de aprobaciones anteriores.
Recomendaciones de la Secretaría 
El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno:
Considerar aprobar la solicitud de financiación para la preparación del proyectos de la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC República Árabe Siria por un monto de 30 000 $EUA, más gastos de apoyo al organismo por valor de 3 900 $EUA; y 
Tomar nota de que la ONUDI, en su calidad de organismo cooperante, preparará el componente de inversión para el PGEH sirviéndose de los fondos a disposición de la ONUDI procedentes de otras financiaciones ya aprobadas anteriormente para la preparación de la etapa I del PGEH.
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Anexo II 
OPINIONES PRELIMINARES EXPRESADAS POR EL COMITÉ EJECUTIVO SOBRE LA
RENOVACIÓN DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PRESENTADOS A LA 83ª REUNIÓN

Afganistán		
1. El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado junto con la solicitud de financiación para la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Afganistán (fase IX) y observó con reconocimiento que el país había notificado los datos de ejecución del programa de país para 2017 y los datos pertinentes en virtud del artículo 7 ante la Secretaría del Fondo y la Secretaría del Ozono, respectivamente, indicando así que el país se encontraba en situación de cumplimiento con el Protocolo de Montreal. El Comité Ejecutivo reconoció que Afganistán tenía vigente y en funcionamiento un sistema de concesión de cuotas y de licencias y que el plan de gestión de eliminación de HCFC se había ejecutado eficiente y prontamente. Se habían organizado actividades generales y de incremento del grado de concienciación y se celebraron los eventos relativos al Día del Ozono. Por ende, el Comité Ejecutivo confía en que el Gobierno de Afganistán continúe ejecutando las actividades tanto en el plano de política‑normativa como en el de proyectos a fin de alcanzar, para el 1º de enero de 2020, la reducción del 35 por ciento en el consumo de HCFC estipulado en el Protocolo de Montreal.
Bhután
1. El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado junto con la solicitud de financiación para la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Bhután (fase VIII) y observó con reconocimiento que el país había notificado a la Secretaría del Ozono los datos de 2017 en virtud del artículo 7, y a la Secretaría del Fondo los datos de ejecución del programa de país de 2017 y 2018, indicando así que el país se encontraba en situación de cumplimiento con el Protocolo de Montreal. El Comité Ejecutivo reconoció que Bhután se ha obligado a un calendario acelerado de eliminación; y tomó nota de que Bhután disponía de un sistema de concesión de cuotas y licencias estructurado y en funcionamiento y de una coordinación periódica con los funcionarios de aduanas, el sector y los importadores; y tomó nota además de que Bhután se ha obligado a ratificar la Enmienda de Kigali y se encuentra ejecutando las actividades de apoyo. Así pues, el Comité Ejecutivo confía en que Bhután continúe ejecutando actividades tanto en el plano de políticas-normativas como de proyecto que permitan al país cumplir de forma acelerada con los objetivos máximos permitidos que figuran en el Acuerdo firmado conjuntamente con el Comité Ejecutivo, y que habrá tomado las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones iniciales del país contraídas en virtud de la Enmienda de Kigali.
Burkina Faso
1. El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado junto con la solicitud de financiación para la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Burkina Faso (fase XIII) y observó con reconocimiento que el país había notificado a las Secretarías del Ozono y del Fondo, respectivamente, los datos de ejecución del programa de país  y los datos en virtud del artículo 7 pertinentes a 2018, indicando así que el país se encontraba en situación de cumplimiento del Protocolo de Montreal. El Comité Ejecutivo reconoció además que Burkina Faso había acometido medidas considerables para eliminar el consumo de SAO, a saber: ejecución de controles de importación de SAO sirviéndose de un sistema de concesión de cuotas y de licencias, así como la capacitación de funcionarios de aduanas y de técnicos en equipos de refrigeración. Por ende, el Comité Ejecutivo confía en que, durante los próximos dos años, Burkina Faso continúe ejecutando con éxito sus actividades de eliminación con objeto de poder alcanzar, para el 1º de enero de 2020, la reducción del 35 por ciento en el consumo de HCFC necesaria en virtud del Protocolo de Montreal. 
Camboya
1. El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado junto con la solicitud de financiación para la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Camboya (fase X) y observó con reconocimiento que el país había notificado prontamente a la Secretaría del Ozono los datos de 2017 en virtud del artículo 7, y a la Secretaría del Fondo los datos de ejecución del programa de país de 2017 y 2018, indicando así que el país se encontraba en situación de cumplimiento con el Protocolo de Montreal. El Comité Ejecutivo reconoció que Camboya había iniciado el establecimiento de un sistema en línea para otorgar licencias conexas a las SAO, y que el PGEH se estaba ejecutando conforme a lo previsto. Por ende, el Comité Ejecutivo confía en que Camboya continúe implantando sus actividades de ejecución tanto en el plano de las políticas-normativas como de proyectos a fin de alcanzar, para el 1º de enero de 2020, la reducción del 35 por ciento en el consumo de HCFC prescrita en virtud del Protocolo de Montreal.
Côte d’Ivoire
1.  El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado junto con la solicitud de financiación para la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Côte d'Ivoire (fase IX) y observó con reconocimiento que el país había notificado a la Secretaría del Fondo y a la Secretaría del Ozono, respectivamente, los datos de ejecución del programa de país correspondientes a 2018 y los datos pertinentes del año 2017, en virtud del artículo 7, indicando así que el país se encontraba en situación de cumplimiento con el Protocolo de Montreal. El Comité Ejecutivo había iniciado el establecimiento de medidas considerables para eliminar el consumo de SAO, a saber: ejecución de controles de importación de SAO sirviéndose de un sistema de concesión de cuotas y de licencias, así como la capacitación de funcionarios de aduanas y de técnicos en equipos de refrigeración. Por ende, el Comité Ejecutivo confía en que, en el plazo de los próximos dos años, Côte d'Ivoire continúe implantando con éxito sus actividades de ejecución a fin de alcanzar, para el 1º de enero de 2020, la reducción del 35 por ciento en el consumo de HCFC prescrita en virtud del Protocolo de Montreal.

República Democrática del Congo (la)
1. El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado junto con la solicitud de financiación para la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para la República Democrática del Congo (fase IX) y observó con reconocimiento que el país había notificado a la Secretaría del Fondo y a la Secretaría del Ozono, respectivamente, los datos de ejecución del programa de país correspondientes a 2018 y los datos pertinentes del año 2017, en virtud del artículo 7, indicando así que el país se encontraba en situación de cumplimiento con el Protocolo de Montreal. El Comité Ejecutivo tomó nota además de que el país había acometido medidas considerables para eliminar el consumo de SAO, a saber: ejecución de controles de importación de SAO sirviéndose de un sistema de concesión de cuotas y de licencias, así como la capacitación de funcionarios de aduanas y de técnicos en equipos de refrigeración. Por ende, el Comité Ejecutivo confía en que, en el plazo de los próximos dos años, la República Democrática del Congo continúe implantando con éxito sus actividades de ejecución a fin de alcanzar, para el 1º de enero de 2020, la reducción del 35 por ciento en el consumo de HCFC prescrita en virtud del Protocolo de Montreal. 
Ecuador
1. El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado junto con la solicitud de financiación para la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Ecuador (fase VII) y observó con reconocimiento que el país había notificado a la Secretaría del Ozono los datos de 2018 en virtud del artículo 7, y a la Secretaría del Fondo los datos de ejecución del programa de país de 2017 y 2018, indicando así que el país se encontraba en situación de cumplimiento con el Protocolo de Montreal. El Comité Ejecutivo reconoció que el Gobierno of Ecuador había depositado su instrumento de ratificación de la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal el 22 de enero de 2018 y que el país había ejecutado varias actividades con éxito para eliminar el consumo de substancias controladas. Por ende, el Comité Ejecutivo confía en que el Ecuador continúe ejecutando con éxito tales actividades a fin de alcanzar, para el 1º de enero de 2020, la reducción del 35 por ciento en el consumo de HCFC prescrita en virtud del Protocolo de Montreal.
Eswatini (el Reino de)
1. El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado junto con la solicitud de financiación para la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para el Reino de Eswatini (fase VI) y observó con reconocimiento que el país había notificado a la Secretaría del Fondo y a la Secretaría del Ozono, respectivamente, los datos de ejecución del programa de país correspondientes a 2017 y los datos pertinentes en virtud del artículo 7, indicando así que el país se encontraba en situación de cumplimiento con el Protocolo de Montreal. Por ende, el Comité Ejecutivo confía en que el Reino de Eswatini continúe ejecutando con éxito tales actividades para mantener la eliminación HCFC ya lograda y alcanzar, para el 1º de enero de 2020, la reducción del 35 por ciento en el consumo de HCFC prescrita en virtud del Protocolo de Montreal.
Gambia (la República de)
1. El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado junto con la solicitud de financiación para la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para la República de Gambia (fase X) y observó con reconocimiento que el país había notificado a la Secretaría del Fondo y a la Secretaría del Ozono, respectivamente, los datos de ejecución del programa de país correspondientes a 2017 y los datos pertinentes en virtud del artículo 7, indicando así que el país se encontraba en situación de cumplimiento con el Protocolo de Montreal. El Comité Ejecutivo tomó nota de que el país tenía vigente y en funcionamiento un sistema de concesión de cuotas y licencias para controlar las importaciones y exportaciones de HCFC y que había ejecutado las actividades correspondientes a la etapa I del PGEH. Por ende, el Comité Ejecutivo confía en que Gambia continúe ejecutando con éxito tales actividades a fin de alcanzar, para el 1º de enero de 2020, la reducción del 35 por ciento en el consumo de HCFC prescrita en virtud del Protocolo de Montreal.
Guinea-Bissau
1. El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado junto con la solicitud de financiación para la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Guinea-Bissau (fase VI) y observó con reconocimiento que el país había notificado a la Secretaría del Fondo y a la Secretaría del Ozono, respectivamente, los datos de ejecución del programa de país correspondientes a 2018 y los datos pertinentes en virtud del artículo 7 para 2017, indicando así que el país se encontraba en situación de cumplimiento con el Protocolo de Montreal. El Comité Ejecutivo tomó nota de que Guinea-Bissau había llevado a cabo considerables medidas para eliminar el consumo de SAO, y reconoce los esfuerzos realizados por el país para reducir el consumo de HCFC y que, por ende, el Comité Ejecutivo confía en que, en el plazo de los próximos dos años, Guinea-Bissau continúe implantando con éxito sus actividades de ejecución a fin de alcanzar, para el 1º de enero de 2020, la reducción del 35 por ciento en el consumo de HCFC prescrita en virtud del Protocolo de Montreal.
Honduras
1. El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado junto con la solicitud de financiación para la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Honduras (fase IX) y observó con reconocimiento que el país había notificado a la Secretaría del Ozono los datos de 2017 en virtud del artículo 7, y a la Secretaría del Fondo los datos de ejecución del programa de país de 2017 y 2018, indicando así que el país se encontraba en situación de cumplimiento con el Protocolo de Montreal. El Comité Ejecutivo tomó nota además de que el país tenía vigente y en funcionamiento un sistema de concesión de cuotas y de licencias para gestionar la importación y exportación de SAO y de HCFC, y reconoció que el Gobierno de Honduras había depositado su instrumento de ratificación de la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal el 28 de enero de 2019. Por ende, el Comité Ejecutivo confía en que Honduras continúe ejecutando con éxito sus actividades de eliminación de HCFC a fin de alcanzar, para el 1º de enero de 2020, la reducción del 35 por ciento en el consumo de HCFC prescrita en virtud del Protocolo de Montreal.
Kiribati
1. El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado junto con la solicitud de financiación para la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Kiribati (fase VIII) y tomó nota con reconocimiento de que el país había notificado a la Secretaría del Ozono los datos de 2016 y 2017, en virtud del artículo 7, y a la Secretaría del Fondo los datos de ejecución del programa de país para 2018, indicando así que el país se encontraba en situación de cumplimiento con el Protocolo de Montreal. El Comité Ejecutivo tomó nota además de que Kiribati había tomado considerables medidas para mejorar la colaboración con el Comité Nacional de Dirección para las ODS, y que había ratificado la Enmienda de Kigali el 28 de octubre de 2018. Por lo tanto, el Comité Ejecutivo reconoce los esfuerzos de Kiribati y, por ende, confía en que el país continúe ejecutando las actividades de eliminación de los HCFC a fin de alcanzar, para el 1º de enero de 2020, la reducción del 35 por ciento en el consumo de HCFC prescrita en virtud del Protocolo de Montreal. 
Liberia
1. El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado junto con la solicitud de financiación para la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Liberia (fase VIII) y tomó nota con reconocimiento de que el país había notificado a la Secretaría del Ozono los datos en virtud del artículo 7 del año 2017. El Comité Ejecutivo tomó nota además de que Liberia había implantado controles a la importación de HCFC sirviéndose de un sistema de concesión de cuotas y licencias, y que había capacitado funcionarios de aduanas y técnicos en refrigeración. El Comité Ejecutivo reconoce los esfuerzos desplegados por el Gobierno de Liberia y, por ende, confía en que, en el transcurso de los próximos dos años, Liberia continúe ejecutando con éxito las actividades de eliminación de HCFC a fin de alcanzar, para el 1º de enero de 2020, la reducción del 35 por ciento en el consumo de HCFC prescrita en virtud del Protocolo de Montreal.
Mongolia

1. El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado junto con la solicitud de financiación para la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Mongolia (fase XI) y tomó nota, con reconocimiento, de que el país había notificado a la Secretaría del Ozono los datos de 2017, en virtud del artículo 7, y a la Secretaría del Fondo los datos de ejecución del programa de país para 2018, indicando así que el país se encontraba en situación de cumplimiento con el Protocolo de Montreal. El Comité Ejecutivo tomó nota además de que Mongolia había seguido ejecutando estrictamente el sistema de concesión de cuotas y de licencias en lo tocante a HCFC y que actualmente estaba tomando medidas para asegurar el cumplimiento de las orientaciones estratégicas del Comité Nacional de Dirección mediante la celebración de reuniones periódicas. Por ende, el Comité Ejecutivo confía en que el país continúe ejecutando con éxito las actividades de eliminación de HCFC a fin de alcanzar, para el 1º de enero de 2020, la reducción del 35 por ciento en el consumo de HCFC prescrita en virtud del Protocolo de Montreal.


Palau
1. El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado junto con la solicitud de financiación para la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Palau (fase VIII) y tomó nota de que el país había notificado a la Secretaría del Ozono los datos, en virtud del artículo 7, y a la Secretaría del Fondo los datos de ejecución del programa de país, ambos para 2017 indicando así que el país se encontraba en situación de cumplimiento con el Protocolo de Montreal. El Comité Ejecutivo tomó nota además de que Palau había tomado medidas para eliminar su consumo de HCFC, incluyendo en ello la mejora y ejecución del sistema de concesión de licencias, la implantación de controles legislativos conexos a las importaciones de equipos con HCFC, y mantenía una activa participación con la asociación de equipos de refrigeración. Así pues, el Comité Ejecutivo confía en que, durante los próximos dos años, el país continúe ejecutando con éxito las actividades de eliminación de HCFC a fin de alcanzar, para el 1º de enero de 2020, la reducción del 35 por ciento en el consumo de HCFC prescrita en virtud del Protocolo de Montreal.
La República de Filipinas
1. El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado junto con la solicitud de financiación para la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para las Filipinas (fase XII) y tomó nota, con reconocimiento, de que el país había notificado a la Secretaría del Fondo y a la Secretaría del Ozono, respectivamente, los datos de ejecución del programa de país correspondientes a 2018 y los datos pertinentes en virtud del artículo 7 para 2017, indicando así que el país se encontraba en situación de cumplimiento con el Protocolo de Montreal. El Comité Ejecutivo reconoció que las Filipinas habían ejecutado un sistema de concesión de cuotas y licencias para las importaciones y exportaciones de HCFC y que se habían efectuado actividades de incremento del grado de concienciación del público en aras de respaldar las actividades de eliminación de SAO. Por ende, el Comité Ejecutivo confía en que las Filipinas continúen ejecutando con éxito las actividades de eliminación de HCFC a fin de alcanzar, para el 1º de enero de 2020, la reducción del 35 por ciento en el consumo de HCFC prescrita en virtud del Protocolo de Montreal.
Samoa
1. El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado junto con la solicitud de financiación para la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Samoa (fase X) y tomó nota, con reconocimiento, de que el país había notificado a la Secretaría del Fondo y a la Secretaría del Ozono, respectivamente, los datos de ejecución del programa de país correspondientes a 2018 y los datos pertinentes en virtud del artículo 7, indicando así que el país se encontraba en situación de cumplimiento con el Protocolo de Montreal y que el país está tomando las medidas necesarias para controlar el consumo de HCFC y cumplir con el Protocolo de Montreal. El Comité Ejecutivo tomó nota de que está vigente y en funcionamiento un eficiente sistema de concesión de cuotas y licencias y de que las actividades de eliminación de HCFC siguen avanzando. El Comité Ejecutivo tomó nota además, con reconocimiento, de la ratificación de la Enmienda de Kigali el 23 de marzo de 2018, habiéndose obligado a tomar medidas en sus primeras fases de la ejecución. El Comité reconoció la activa participación en la red regional y en las reuniones del Protocolo de Montreal. Por lo tanto, el Comité Ejecutivo confía en que el Gobierno Samoa continúe ejecutando con éxito las actividades de eliminación de HCFC a fin de alcanzar, para el 1º de enero de 2020, la reducción del 35 por ciento en el consumo de HCFC prescrita en virtud del Protocolo de Montreal. 
Islas Salomón
1. El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado junto con la solicitud de financiación para la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para las Islas Salomón (fase VIII) y tomó nota, con reconocimiento, de que el país había notificado a la Secretaría del Fondo y a la Secretaría del Ozono, respectivamente, los datos de ejecución del programa de país correspondientes a 2018 y los datos pertinentes en virtud del artículo 7 para 2017, indicando así que el país se encontraba en situación de cumplimiento con el Protocolo de Montreal. El Comité Ejecutivo reconoció que el Gobierno de las Islas Salomón había intensificado la ejecución de sus sistema de concesión de cuotas y licencias, al igual que su sistema de rastreo, con objeto de supervisar y vigilar las importaciones de HCFC, y la inclusión de prácticas idóneas en el temario de capacitación en equipos de refrigeración y de climatización, además de la introducción de titulaciones formales atinentes a equipos de refrigeración y de climatización. Por ende, el Comité Ejecutivo confía en que el Gobierno las Islas Salomón continúe ejecutando con éxito las actividades de eliminación de HCFC a fin de alcanzar, para el 1º de enero de 2020, la reducción del 35 por ciento en el consumo de HCFC prescrita en virtud del Protocolo de Montreal.
Somalia
1. El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado junto con la solicitud de financiación para la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Somalia (fase IV) y tomó nota, con reconocimiento, de que el país había notificado a la Secretaría del Fondo y a la Secretaría del Ozono, respectivamente, los datos de ejecución del programa de país correspondientes a 2018 y los datos pertinentes en virtud del artículo 7 para 2017, indicando así que el país se encontraba en situación de cumplimiento con el Protocolo de Montreal. El Comité Ejecutivo tomó nota y alentó a dicho país a seguir gradualmente reduciendo el consumo de HCFC, sin dejar de seguir con los esfuerzos para alcanzar la ratificación de la Enmienda de Kigali. El Comité Ejecutivo dio también la bienvenida al compromiso al que el Gobierno se ha obligado para continuar, a largo plazo, con la supervisión y vigilancia, la notificación, la verificación y la ejecución atinentes a las SAO ya eliminadas y, por ende, confía en que Somalia alcance, para el 1º de enero de 2020, la reducción del 35 por ciento en el consumo de HCFC prescrita en virtud del Protocolo de Montreal.
Tonga
1. El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado junto con la solicitud de financiación para la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Tonga (fase VIII) y tomó nota, con reconocimiento, de que el país había notificado a la Secretaría del Fondo y a la Secretaría del Ozono, respectivamente, los datos de ejecución del programa de país correspondientes a 2018 y los datos pertinentes en virtud del artículo 7 para 2017, indicando así que el país se encontraba en situación de cumplimiento con el Protocolo de Montreal. El Comité Ejecutivo tomó nota, reconocimiento, de que Tonga ha seguido ejecutando estrictamente su sistema de concesión de cuotas y de licencias para los HCFC, así como de la prohibición de importar equipos con HCFC; de que Tonga había ratificado la Enmienda de Kigali el 17 de septiembre de 2018, y que se había obligado a tomar medias tempranas para su implantación. El Comité Ejecutivo aprecia los esfuerzos que despliega Tonga y confía en que el país continúe ejecutando con éxito sus actividades de eliminación de HCFC a fin de alcanzar, para el 1º de enero de 2020, la reducción del 35 por ciento en el consumo de HCFC prescrita en virtud del Protocolo de Montreal.
República Unida de Tanzania (la)
1. El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado junto con la solicitud de financiación para la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para la República Unida de Tanzania (fase VII) y tomó nota, con reconocimiento, de que el país va cumpliendo su calendario de obligaciones para poder cumplir con las medidas de control estipuladas en el Protocolo de Montreal al respecto de los HCFC. El Comité Ejecutivo tomó nota del compromiso al que se obliga el Gobierno para continuar, a largo plazo, la supervisión y vigilancia, la notificación, la verificación y la ejecución atinentes a las SAO ya eliminadas. El Comité Ejecutivo confía, por lo tanto, en que el Gobierno de Tanzania continúe ejecutando con éxito las actividades de eliminación de HCFC a fin de alcanzar, para el 1º de enero de 
[bookmark: _GoBack]2020, la reducción del 35 por ciento en el consumo de HCFC prescrita en virtud del Protocolo de Montreal. 

Zambia
1. El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado junto con la solicitud de financiación para la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VII) y tomó nota, con reconocimiento, de que Zambia había notificado a la Secretaría del Fondo y a la Secretaría del Ozono, respectivamente, los datos de ejecución del programa de país correspondientes a 2018 y los datos pertinentes en virtud del artículo 7 para 2017, indicando así que el país se encontraba en situación de cumplimiento con el Protocolo de Montreal. El Comité Ejecutivo tomó además nota de que el Gobierno había realizado varias actividades en apoyo a la eliminación de las SAO. El Comité Ejecutivo confía, por lo tanto, en que el Gobierno de Tanzania continúe ejecutando con éxito las actividades de eliminación de HCFC a fin de alcanzar, para el 1º de enero de 2020, la reducción del 35 por ciento en el consumo de HCFC prescrita en virtud del Protocolo de Montreal.
Zimbabwe
1. El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado junto con la solicitud de financiación para la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Zimbabwe (fase X) y tomó nota de que el país había notificado los datos pertinentes en virtud del artículo 7 para 2017, indicando así que el país se encontraba en situación de cumplimiento con el Protocolo de Montreal. Lo que es más, el Comité Ejecutivo tomó nota de que los proyectos en curso se siguen ejecutando sin altibajos y coordinadamente, incluidas las actividades de apoyo, con objeto de alcanzar la ratificación de la Enmienda de Kigali. Por ende, el Comité Ejecutivo confía en que el país siga reduciendo gradualmente su consumo de HCFC a fin de alcanzar, para el 1º de enero de 2020, la reducción del 35 por ciento en el consumo de HCFC prescrita en virtud del Protocolo de Montreal.
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