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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع السابع والثمانون
مونتريال، من 28 يونيه/حزيران إلى 2 يوليه/ تموز 2021 [footnoteRef:2] [2:   ستعقد اجتماعات عبر الانترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات في يونيه/ حزيران ويوليه/ تموز 2021 بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)] 




تقارير عن الحالة وتقارير عن المشروعات
ذات متطلبات إبلاغ محددة


1. تقوم هذه الوثيقة كمتابعة للقضايا التي أثيرت خلال التقارير المرحلية والمالية السنوية التي قدمت للاجتماع السادس والثمانين،[footnoteRef:3] وفيما يتعلق بالمشروعات والأنشطة التي طلب لها تقارير محددة خلال الاجتماعات السابقة. [3:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15-20.] 

ونتيجة لمرض فبروس كورونا (كوفيد-19)، أرجئ الاجتماع الخامس والثمانين، واقتصر الاجتماع السادس والثمانين على مناقشات افتراضية على مجموعة مختارة عن بنود جدول الأعمال، ووافقت اللجنة التنفيذية على إنشاء عملية موافقة فيما بين الدورات لكلا الاجتماعين لنظر بعض التقارير والمشروعات التي قدمت للاجتماعين الخامس والثمانين والسادس والثمانين بما في ذلك التقارير المتعلقة بمشروعات لديها متطلبات إبلاغ محددة وأوصى بها للموافقة الشمولية في حين أرجئت التقارير الأخرى التي تطلب النظر بصورة إفرادية الى الاجتماع السابع والثمانين، ولذا تتضمن هذه الوثيقة أيضا تقارير المشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ محددة والتي كانت قد قدمت للنظر بصورة افرادية للاجتماعين الخامس والثمانين والسادس والثمانين.
وتتألف الوثيقة من الأقسام الأربعة التالية:
القسم الأول:	المشروعات التي تنطوي على تأخيرات في التنفيذ والتي يتطلب منها تقارير حالة محددة.
القسم الثاني:	التقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ محددة والتي ليس لديها سياسة أو تكلفة أو مسائل أخرى والتي قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تتخذ بشأنها قرارات على أساس توصيات الأمانة دون مزيد من المناقشات ("الموافقة الشمولية"). وسيقدم تقرير اجتماع اللجنة التنفيذية كل تقرير يرد في هذا القسم بصورة إفرادية مع المقرر الذي تتخذه اللجنة في هذا الشأن.
القسم الثالث:	التقارير المتعلقة بالمشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ محددة لتنظره اللجنة بصورة إفرادية.
الضميمة 1:	تتألف من هذه التقارير ذات الصلة بالصين،[footnoteRef:4] سيدرج إحداها في التقارير التي ستنظر في ("الموافقة الشمولية") لتقارير المراجعة الحالية لقطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون والهالونات ورغاوي البوليوريثان وعامل العملية الثاني وخدمة التبريد والمذيبات. أما التقريران المتعلقات بالتقدم في تنفيذ (المقرر 86/41(ﻫ))، والدراسة المتعلقة بتحديد الأنشطة المدرجة في المقرر 84/41(ﻫ))،السياسات التنظيمية والظروف السياساتية أو السوقية التي قد تؤدي الى إنتاج غير قانوني واستخدام الكلوروفلوروكربون-11 والكلوروفلوروكربون-12 (المقرر 83/41(د)) فستكون تنظر بصورة إفرادية بواسطة اللجنة التنفيذية. [4:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9/Add.1.] 

القسم الأول:	المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ والتي لديها متطلبات تقارير حالة خاصة
لاحظت اللجنة التنفيذية خلال عملية الموافقة فيما بين الدورات التي أقيمت للاجتماع السادس والثمانين أن الوكالات الثنائية والمنفذة سوف تبلغ خلال الاجتماع السابع والثمانين عن المشروعات البالغة 94 التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ والمشروعات البالغة 55 الجارية أو الشرائح الخاصة بالاتفاقات المتعددة السنوات التي جرى التوصية بتقديم تقارير حالة عنها (المقرر 86/13(ج)). وعلى ذلك، قدمت الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية التقارير المطلوبة للاجتماع السابع والثمانين.
التأخيرات في التنفيذ
لدى استعراض التقارير التي قدمتها الوكالات الثنائية والمنفذة لاحظت الأمانة مايلي:
أن تقدما قد حدث في التغلب على التأخيرات في 50 مشروعا ترفع من قائمة الإبلاغ في المستقبل؛
أن "بعض التقدم" قد حدث في 30 مشروعا من المشروعات المدرجة في المرفق الأول بهذه الوثيقة مما سوف يتطلب مواصلة رصدها الى أن يتم استكمالها الكامل إعمالا للمقرر 32/4؛
أنه لم "يتحقق أي تقدم" في 14 مشروعا من المشروعات المدرجة في المرفق الثاني بهذه الوثيقة وذلك لأول مرة بعد تصنيف عنصر الاتفاق المتعدد السنوات بأن يعاني من تأخيرات في التنفيذ مما يتطلب مواصلة رصدها إعمالا للمقرر 84/45.
المشروعات التي يتعين تقديم تقارير حالة بشأنها[footnoteRef:5] [5:   التعزيز المؤسسي ومناولة الهالونات وتدريب موظفي الجمارك واسترجاع غازات التبريد وإعادة تدويرها والمشروعات الإيضاحية لا تخضع للسوابق المتعلقة بإلغاء المشروع، ومع ذلك قررت اللجنة التنفيذية مواصلة رصدها على النحو الملائم (المقرر 36/14(ب)). ] 

وأجرت الأمانة مناقشات مع الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية بشأن المشروعات التي مازال يتعين تقديم تقارير حالة بشأنها. وعقب هذه المناقشات تمت معالجة العديد من المسائل بصورة مرضية.
وترد في المرفق الثالث بهذه الوثيقة المشروعات التي مازال لديها مسائل معلقة.
التوصية

قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:
أن تحاط علما بمايلي:
ترد تقارير التأخيرات في التنفيذ وتقارير الحالة المقدمة من الوكالات الثنائية والمنفذة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9؛
سوف تبلغ الوكالات الثنائية والمنفذة اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع الثامن والثمانين عن المشروعات البالغة 44 التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ على النحو المبين في المرفق الأول والثاني بهذه الوثيقة وبشأن المشروعات البالغة 22 التي جرت التوصية بأن تقدم تقارير حالة إضافية على النحو المبين في المرفق الثالث بهذه الوثيقة وذلك كجزء من التقرير المالي والسنوي لعام 2020 المقدم من الوكالات الثنائية والمنفذة؛
الموافقة على التوصيات الخاصة بالمشروعات الجارية ذات القضايا المحددة المدرجة في العمود الأخير من الجدول في المرفق الثالث بهذه الوثيقة.
التقرير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ محددة
يدرج الجدول الأول التقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ محددة التي قدمت للاجتماع السابع والثمانين الموصي بالموافقة عليها بصورة شمولية.
الجدول 1: التقرير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ خاصة الموصي بالموافقة عليها بصورة شمولية
	البلد
	عنوان المشروع
	الفقرات

	التقارير المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	أفغانستان
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى) طلب تمديد موعد الانتهاء
	11-25

	الأرجنتين
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) تحديث عن السلامة المالية لمنشأة سيلياك
	26-31

	بروناي دار السلام
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى) طلب تمديد موعد الانتهاء
	32-41

	تشيلي
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) التقرير المرحلي- وبرنامج العمل الخاص بالشريحة الأخيرة وتقرير التحقق
	42-55

	كوت ديفوار
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى) تحديث بشأن تطبيق المرسوم الوزاري لتنظيم الصادرات والواردات من المواد المستنفدة للأوزون والتي في حالة عبور وإعادة تصدير والتجارة (المقرر 86/23(ب))
	56-63

	الاكوادور
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى) إرجاء الحظر على الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الوارد في البوليولات السابقة الخلط
	64-70

	إسواتيني
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى) التقرير المرحلي- برنامج العمل للشريحة الأخيرة
	71-80

	أثيوبيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى) التقرير المرحلي- برنامج العمل للشريحة الأخيرة
	81-90

	جامايكا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) تحديث لحالة تنفيذ تدابير تعزيز نظام التراخيص والحصص والرصد والإبلاغ عن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون الموصي بها في تقرير التحقق
	91-96

	الأردن
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) تغيير التكنولوجيا في خمس منشئات
	97-107

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى) طلب تمديد موعد الانتهاء
	108-119

	ماليزيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) تغيير التكنولوجيا في تسع منشئات وإعادة تخصيص الأموال
	120-131

	المكسيك
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى) التقرير المرحلي- برنامج العمل للشريحة الأخيرة
	132-137

	المغرب
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى) التقرير المرحلي- برنامج العمل للشريحة الأخيرة
	138-149

	نيبال
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى) طلب تمديد موعد الانتهاء
	150-158

	دول جزر المحيط الهادئ
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى) طلب تمديد موعد الانتهاء
	159-171

	الفلبين

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) طلب إلغاء خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء ومراجعة خطة التنفيذ وتحديث الاتفاق
	172-195

	أوروغواي
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى) طلب تمديد موعد الانتهاء وتقرير مرحلي  عن تنفيذ قطاع الرغاوي
	196-209

	التغييرات في الوكالة المنفذة

	إكوادور
	التعزيز المؤسسي وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلتان الأولى والثانية) تغيير الوكالة المنفذة من اليونيب الى اليونيدو
	210-214

	تقرير عن الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون التي تتطلب تمديد
	215-220

	طلبات لتمديد الأنشطة التمكينية إعمالا للمقرر 81/32(أ)
	221-223



ويتضمن الجدول 2 قائمة بالتقارير المتعلقة بالمشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ محددة المقدمة للاجتماع السابع والثمانين للتنسيق الإفرادي وتوضيح موجز للقضايا ذات الصلة.
الجدول 2: التقارير المتعلقة بالمشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ محددة للنظر بصورة إفرادية
	البلد
	عنوان المشروع
	المسألة
	الفقرات

	التقارير المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التقرير المرحلي عن تنفيذ الأنشطة
	طلب التوجيه بالنظر الى التحديات التي تواجه تنفيذ الأنشطة بالنظر الى العقوبات التي فرضها مجلس الأمن للأمم المتحدة
	224-237



القسم الثاني:	التقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ محددة والموصي بالموافقة الشمولية عليها
التقارير المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية[footnoteRef:6] [6:   التقرير المتعلق بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأوروغواي في وثيقة مقترح المشروع (UNEP / OzL.Pro / ExCom / 85/52).] 

أفغانستان: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى- طلب تمديد) (اليونيب واليونيدو)
خلفية
نيابة عن حكومة أفغانستان، قدم اليونيب بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية طلب لتمديد موعد تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأفغانستان.
وكان قد ووفق على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خلال الاجتماع الثالث والستين[footnoteRef:7] لتحقيق خفض بنسبة 15 في المائة من خط الأساس بحلول 2020 بمستوى تمويل إجمالي يبلغ 679,101 دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 78,554 دولار أمريكي لإزالة 8.26 طن بقدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ووفق على جميع الشرائح الأربعة من المرحلة الأولى مع الموافقة على الشريحة الأخيرة خلال الاجتماع الخامس والثمانين. ووفقا للفقرة 14 من الاتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية كان من المقرر الانتهاء من المشروع في نهاية 2021. [7:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/22.] 

وتمضي عملية تنفيذ المرحلة الأولى. فقد انتهى العمل من الشريحتين الأولى والثانية، وانتهى العمل تقريبا من معظم أنشطة الشريحة الثالثة ويتوقع انتهائها في الموعد المحدد. غير أنه نتيجة لتأثيرات وباء كوفيد-19، لم يوقع اتفاق التمويل الصغير الناطق بين الحكومة واليونيب إلاّ بعد تسعة أشهر من الخطة الزمنية الأصلية، وتطلب حكومة أفغانستان تمديد تنفيذ المرحلة الأولى حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون
أبلغت حكومة أفغانستان عن استهلاك قدرة 6.05 طن بقدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 2020 وهو مايقل بنسبة 61 في المائة عن هدف خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية البالغة 15.34 طن بقدرات استنفاد الأوزون لعام 2020 وبنسبة 74 في المائة من خط الأساس المحدد البالغ 23.60 طن بقدرات استنفاد الأوزون. ويرجع الانخفاض الشديد في استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون من 2019 الى 2020 الى تأثير وباء كوفيد-19 الذي أدى الى خفض الأنشطة الاقتصادية واستيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-22 للبلد. ويبين الاستهلاك المبلغ في تقرير تنفيذ البرنامج القطري (لم تبلغ بعد بيانات المادة 7 لعام 2020) أن البلد قد حقق هدف الخفض بنسبة 35 في المائة امتثالا لبروتوكول مونتريال.
وقدمت الحكومة بيانات استهلاك القطاع بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2019 وهو ما يتسق مع البيانات المبلغة بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
التقرير المرحلي عن تنفيذ المرحلة الأولى
ينفذ البلد نظاما للتراخيص والحصص للرقابة على الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وطبق في عام 2018 حظر على استيراد الأجهزة المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون واستيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المتضمن في البوليولات السابقة الخلط، ويجري إنفاذه وتم حتى الآن تدريب 1,264 من موظفي الجمارك وموظفي إنفاذ القوانين في إطار الرقابة على الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون والتعرف على المواد المستنفدة للأوزون ومنع الاتجار غير القانوني في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
وأجريت حلقات عمل تدريبية، وتم حتى الآن تدريب 24 مدربا وما مجموعه 360 فنيا من فنيي التبريد وتكييف الهواء على ممارسات الخدمة الجيدة، والمناولة الآمنة لغازات التبريد القابلة للاشتعال والمحافظة على كفاءة استخدام الطاقة في أجهزة التبريد وتكييف الهواء.
وقدم معهد افغانستان- كوريا الدعم لمركز إدارة التبريد واحتواء غازات التبريد وسلمت المعدات والأدوات لمعهد افغانستان- كوريا للاستخدام الرسمي، ويتولى هذا المعهد الآن إعداد مواد التدريب لتدريب الفنيين والطلبة الذين لديهم إمكانية الوصول الى الموارد الإلكترونية.
وأجرى مسح لاختيار المزيد من مراكز التدريب المعني لفنيي التبريد وتكييف الهواء، ووضعت مذكرة تفاهم مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإنشاء وظيفتين للتبريد وتكييف الهواء في مركزين للتدريب في المحافظات في هيرات وبالخ بدعم مخطط الميزانية الوطنية.
ومنذ الموافقة على الشريحة الرابعة، وقع اتفاق صغير النطاق بين الحكومة واليونيب يحدد المسؤولية القانونية لتنفيذ الأنشطة والإبلاغ. ويجري إدراج الاتفاق في الاتفاق بين اليونيب والمكتب القطري لليونيدو لأغراض تحويل الأموال.
الأنشطة التمكينية في قطاع التبريد وتكييف الهواء
تنفذ حكومة أفغانستان أنشطة تمكينية ووفق على مقترح التصديق على تعديل كيجالي بواسطة جميع الوزارات المعنية وينتظر موافقة مجلس الوزراء ويعمل خبير استشاري في صياغة نص قانوني لتعديل القواعد الخاصة بالمواد المستنفدة للأوزون لإدراج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخلائط الهيدروفلوروكربون في نظام التراخيص. وطبقت مدونات النظام الموحد على المواد الهيدروفلوروكربون وخلائط الهيدروفلوروكربون، وأرسل الى جميع بوابات الجمارك وأدرج في نظام اسكودا[footnoteRef:8]. ووضعت وحدة الأوزون الوطنية مواد اتصال بشأن تعديل كيجالي (بما في ذلك كتيبات ورايات وفيديوهات معلومات في داري وباشتو)، وتجري عملية توزيع وحملة إعلامية. [8:   النظام الآلي للبيانات الجمركية.] 

مستوى صرف الأموال
تم حتى أبريل/ نيسان 2021 صرف 518,445 دولارا أمريكيا (344,828 دولارا أمريكيا لليونيب و37,062 دولارا أمريكيا لحكومة ألمانيا ومبلغ 136,555 دولارا أمريكيا لليونيدو) وذلك من مجموع  المبلغ الموافق عليه وقدره 679,101 دولار أمريكي).
تعليقات الأمانة
تلاحظ الأمانة أن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأفغانستان تتقدم بصورة جيدة منذ انتهى العمل من الشريحتين الأولى والثانية، وأن معظم الأنشطة عن الشريحة الثالثة قد استكملت أو تقررت، وتم الالتزام بجميع الأموال ووضعت الأسس الخاصة بتنفيذ الشريحة الرابعة.
وتلاحظ الأمانة الجهود التي بذلتها حكومة أفغانستان واليونيب واليونيدو للانتهاء من الأنشطة المقررة في الشريحتين الثالثة والرابعة. وعلى الرغم من هذه الجهود، يتوقع عدم الانتهاء من المشروع قبل نهاية 2021 نتيجة للتأخيرات المرتبطة بوباء كوفيد-19 حيث أن الاتفاق الصغير النطاق لم يوقع إلاّ بعد تسعة أشهر ويجري إدراج الاتفاق في اتفاق تحويل التمويل مع اليونيب واليونيدو لاستكمال الأنشطة المتبقية في الشريحتين الثالثة والرابعة.
التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:
أن تحاط علما بالتقرير المرحلي على تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأفغانستان، وطلب التمديد المقدم من اليونيب والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9؛
أن تمدد، عبء أساس استثنائي، نتيجة للتأخيرات التي فرضها وباء كوفيد-19، موعد استكمال المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأفغانستان حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022 مع ملاحظة أن لن يقدم تمديد آخر؛
أن تطلب من حكومة أفغانستان واليونيب واليونيدو تقديم تقرير انتهاء المشروع للاجتماع الأول من عام 2023.
الأرجنتين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية- تحديث السلامة المالية لمنشأة سيلباك (اليونيدو)
خلفية
نظرت اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع الرابع والثمانين الطلب المقدم لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للأرجنتين. [footnoteRef:9] وتضمن الطلب المقدم تقريرا مرحليا يشير ضمن جملة أمور الى أن تحويل رغاوي البوليوريثان المدد بالضغط في منشأة سيلباك من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 قد أرجئ نتيجة لصعوبات اقتصادية كانت تواجه المنشأة ولاحتمالها في تقييم البوتان كعامل بديل للهيدروكلوروفلوروكربون-22 ولدى موافقة اللجنة على شريحة التمويل، طلبت من اليونيدو أن تقدم للاجتماع الخامس والثمانين تحديثا للسلامة الاقتصادية للمنشأة، وعما إذا كان الصندوق المتعدد الأطراف سوف يساعدها على أساس الفهم بأن الأموال من التمويل سوف تعاد في حالة استبعاد المنشأة من المشروع (المقرر 84/64(د)(2)). [9:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/39.] 

وإعمالا للمقرر 84/64(د)(2)، قدمت اليونيدو للاجتماع الخامس والثمانين تقريرا يبين أن حكومة الأرجنتين واليونيدو لم يتمكنا من الانتهاء من التقييم المتعلق بالسلامة الاقتصادية لمنشأة سيلباك نتيجة لتدابير العزل التي وضعتها الحكومة بسبب وباء كوفيد-19 مما لم يمكن وحدة الأوزون الوطنية من زيارة المنشأة والانتهاء من التقييم الاقتصادي. وعلى ذلك طلبت اللجنة التنفيذية خلال علية الموافقة فيما بين الدورات للاجتماع الخامس والثمانين بين حكومة الأرجنتين، من خلال اليونيدو، أن تقدم للاجتماع السادس والثمانين تحديثا للسلامة الاقتصادية لمنشأة سيلباك، وقرار عما إذا كان يمكن أن يساعد الصندوق المتعدد الأطراف المنشأة إعمالا للمقرر 84/64(د)(2)، وإعادة الأموال المرتبطة بالتحويل في حالة استبعاد المنشأة من المشروع.
واستجابة للمقرر التي اتخذ خلال عملية الموافقة فيما بين الدورات للاجتماع الخامس والثمانين، أشارت اليونيدو في سبتمبر/ أيلول 2020 الى عدم تحقيق أي تقدم في الإجراءات نتيجة لحكم قضائي نفذ كجزء من تدابير العزل بسبب وباء كوفيد-19. وكشفت المعلومات التي وصلت من الأمناء الى أن معظم ديون سيلباك كانت مع الأكاديمية الاتحادية للإيرادات العامة. وبعد ملاحظة الآثار الاقتصادية لكوفيد-19، وافق البرلمان على قانون يعتمدخطة سهلة لتمويل الديون المستحقة بحلول 31 يوليه/ تموز 2020. وعلى ذلك طلبت اللجنة التنفيذية من حكومة الأرجنتين من خلال اليونيدو تزويد الاجتماع السابع والثمانين بتحديث إعمالا للمقر 84/64(د)(2)، (المقرر 86/22).
تقرير التقدم
وقدمت اليونيدو نيابة عن حكومة الأرجنتين تحديثا للاجتماع السابع والثمانين. وأشار هذا التحديث الى أن سيلباك قد التزم بخطة سداد الديون المرنة وتسدد ديونها، وفقا للجدول الزمني للسداد الذى وافقت عليه هيئة الضرائب في الأرجنتين. ومن المتوقع أن يكون لذلك تأثير إيجابي على السلامة الاقتصادية للمنشأة. وبمجرد رفع تدابير العزل الناجمة عن كوفيد-19 واستئناف الإجراءات القانونية، ستناقش وحدة الأوزون الوطنية واليونيدو مع الأمناء لتحديد الوضع الاقتصادي لمنشأة سيلباك وإبلاغ الاجتماع الثامن والثمانين بالنتائج.
وأكدت حكومة الأرجنتين أن التمويل المتعلقة بمنشأة سيلباك لن يصرف الى أن يتم تسوية المسألة وتنظر اللجنة التنفيذية في قرارها. وتلاحظ الأمانة أنه في حالة تبين أن المنشأة ليست سليمة من الناحية المالية، سوف يحسب مستوى الأموال التي ستعاد مع مراعاة شروط المرونة المستخدمة في الموافقة على الأموال لقطاع رغاوي البوليوريثان في الأرجنتين. [footnoteRef:10] [10:   ووفق على التمويل البالغ 348,767 دولارا أمريكيا للشريحتين في قطاع رغاوي البوليوريثان وهو مايقل عن التكلفة الإضافية التقديرية البالغة 439,200 دولار أمريكي، واتفق على أن حكومة الأرجنتين تتمتع بالمرونة في تخصيص الأموال فيما بين الشريحتين على أساس الفهم بأن المنشئات سوف تتحول الى التكنولوجيات المختارة في الوقت المناسب (الفقرة 76 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/27).] 

التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:
أن تطلب من حكومة الأرجنتين من خلال اليونيدو أنتقدم للاجتماع الثامن والثمانين تحديثا للسلامة المالية المنشأة سيلباك والقرار المتعلق بما إذا كانت المنشأة ستظل تحصل على المساعدة من الصندوق المتعدد الأطراف بموجب المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للأرجنتين إعمالا للمقرر 84/64(د)(2)؛
أن تحاط علما بأنه في حالة إشارة المنشأة الى الفقرة الفرعية (أ) أعلاه ولن تحصل على المساعدة من الصندوق المتعدد الأطراف، ستسحب الأموال المرتبطة بتحويل مع مراعاة المرونة في تخصيص الأموال الموافق عليها لحكومة الأرجنتين بشأن قطاع رغاوي البوليوريثان وتخصم من الموافقة على الشريحة التالية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للأرجنتين.
بروناي دار السلام: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى- طلب التمديد (اليونيب واليوئنديبي)

الخلفية
نيابة عن حكومة بورناي دار السلام، قدم اليونيب بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية، طلبا لتمديد تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
وكان قد ووفق على المرحلة الأولى خلال الاجتماع السادس والستين[footnoteRef:11] لتحقيق خفض بنسبة 35 في المائة من خط الأساس بحلول عام 2020 بتمويل إجمالي يبلغ 315,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة لإزالة 2.1 طن بقدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء. ووفق على جميع الشرائح الواردة في المرحلة الأولى مع الموافقة على الشريحة الأخيرة بموجب عملية الموافقة فيما بين الدورات للاجتماع الخامس والثمانين[footnoteRef:12] في مايو/أيار 2020. ووفقا للفقرة 14 من الاتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية، سوف يستكمل المشروع في نهاية 2021. [11:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/31.]  [12:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/20.] 

وتتقدم عملية تنفيذ المرحلة الأولى باطراد. فقد انتهى العمل من الشريحتين الأولى والثانية، ونفذ معظم الأنشطة في الشريحة الثالثة غير أن نتيجة لتأثير وباء كوفيد-19، تأخر تنفيذ بعض أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولاسيما حلقة عمل لوكلاء الجمارك والمستوردين، وثلاث حلقات عمل لتدريب الفنيين وتوفير أجهزة التعرف على غازات التبريد وتدريب موظفي مركز الإصلاح وحملة توعية ونشر المعلومات غير أن معظم حلقات العمل الوطنية لأصحاب المصلحة المقررة للشريحتين الثالثة والرابعة أرجئ. ونظرا للتوقيت غير المؤكد للانتعاش من كوفيد-19، تطلب الحكومة تمديد تنفيذ المرحلة الأولى حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون
على الرغم من أن بيانات استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لم تقدم بعد بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال، فإن تقرير تنفيذ البرنامج القطري بين استهلاكا قدره 3.67 طن بقدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 2020 وهو مايقل بنسبة 7 في المائة عن الهدف الوارد في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية البالغ 3.96 طن بقدرات استنفاد الأوزون عن تلك السنة وبنسبة 40 في المائة عن خط الأساس المحدد البالغ 6.1 طن بقدرات استنفاد الأوزون.
التقرير المرحلي عن تنفيذ المرحلة الأولى
ينفذ البلد نظام التراخيص والحصص للرقابة على الواردات عن المواد المستنفدة للأوزون من خلال إعلان إلكتروني ونظام طلب التصاريح إعمالا للنظام الجمركي الذي أنشئ في 2005. قد طبق نظام حصص الهيدروكلوروفلوروكربون في 2013، وكانت الحكومة تنفذ تفتيش وتوسيم إلزاميين لعبوات الهيدروكلوروفلوروكربون-22 منذ 2013. وجرى استعراض تشكيل تراخيص الهيدروكلوروفلوروكربون بواسطة المدعي العام ووزارة المالية والاقتصاد في انتظار التوقيع من جانب السلطات المعنية. وسيفرض حظر على الواردات والصادرات من أجهزة تكييف الهواء المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون (حتى سعة 2.5) في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021 ومن المقرر فرض الواردات من جميع أنواع الأجهزة المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون في 1 يناير/ كانون الثاني 2026. وأدرجت إدارة الجمارك نظام تراخيص المواد المستنفدة للأوزون في المنهج الدراسي لتدريب موظفي الجمارك، وتم تدريب ما مجموعه 36 من موظفي الجمارك بموجب المرحلة الأولى.
وأجريت حلقات عمل تدريبية لعدد 257 من الفنيين على تركيب وخدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء، وحصل اثنان من كبار المدربين على التدريب في الصين على المناولة الآمنة لغازات التبريد القابلة للاشتعال. وجرى شراء عشر مجموعات من معدات الاسترجاع لبرنامج الاسترجاع  وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام. ووزع خمس مجموعات منها على منشئات مختارة للتبريد وتكييف الهواء بعد استكمال التدريب على الممارسات الجيدة ومن المقرر توزيع المجموعات الخمس الأخرى خلال النصف الثاني من 2021، ووقع اتفاق لإنشاء مركز إصلاح (تلقي وحدة من الإصلاح المصغر ومايرتبط بها من أدوات)، ومن المقرر تدريب موظفي مركز الإصلاح وانتهى العمل من شراء المعدات اللازمة للتشغيل الفعال.
ومنذ الموافقة على الشريحة الرابعة خلال الاجتماع الخامس والثمانين، قدم اليونيب واليوئنديبي لحكومة بروناي دار السلام اتفاق صغير النطاق ورسال اتفاق لحكومة بروناي دار السلام يبين المسؤوليات القانونية للتنفيذ والإبلاغ، ولدى البلد إجراءات داخلية للموافقة على توقيع الاتفاقات مع أي منظمة دولية على أساس كل مشروع على حده. وأدت القيود التي فرضت على الحركة نتيجة لوباء كوفيد-19 الى تباطؤ عملية التشاور الداخلية والموافقة ووصلت عملية الاستعراض الداخلية الآن الى مرحلتها الأخيرة للموافقة من جانب مكتب رئيس الوزراء، وتشير تقديرات اليونيب الى أن هذه الاتفاقات سوف توقع في يونيه/ حزيران 2021 مع بدء التنفيذ بعد التوقيع.
مستوى صرف الأموال
حتى أبريل/ نيسان 2020، تم صرف مبلغ 151,523 دولارا أمريكيا بواسطة اليونيب ومبلغ 120,710 دولارات أمريكية بواسطة اليوئنديبي وذلك من مجموع المبلغ الموافق عليه البالغ 315,000 دولار أمريكي.
تعليقات الأمانة
تلاحظ الأمانة الجهود التي بذلتها حكومة بروناي دار السلام واليونيب واليوئنديبي لتنفيذ الأنشطة المقررة في الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021. وعلى الرغم من هذه الجهود، يتوقع عدم الانتهاء من الأنشطة في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021 نتيجة للتأخيرات الناشئة عن وباء كوفيد-19. وأوضح اليونيب بأن بروناي دار السلام لم تستطع، خلال ذروة انتشار كوفيد-19 إجراء اجتماعات كبيرة شخصية بحسب توجيهات وزارة الصحة مما أدى الى تأخير تنفيذ الأنشطة المقررة. وعلاوة على ذلك أدت قيود السفر الى وقف تعيين خبير إقليمي لإجراء تدريب للفنيين. وأضافت الى ذلك بأن الاتفاقات الصغيرة النطاق سوف توقع في يونيه/ حزيران 2021. وسوف يتيح التمديد لمدة عام آخر للحكومة واليونيب واليوئنديبي الانتهاء من تنفيذ الأنشطة الخاصة بالشريحة الرابعة.
التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:
أن تحاط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبروناي دار السلام وطلب التمديد المقدم من اليونيب الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9؛
على أساس استثنائي نتيجة للتأخيرات المفروضة من وباء كوفيد-19، موعد الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبروناي دار السلام حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022 مع ملاحظة أن لن يطلب أي تمديد آخر؛
أن تطلب من حكومة بروناي دار السلام، واليونيب واليوئنديبي تقديم تقرير انتهاء المشروع الى الاجتماع الأول من عام 2023.
شيلي: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية - التقرير المرحلي السنوي) (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)

خلفية

بالنيابة عن حكومة شيلي، قدم اليوئنديبي، بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية، التقرير المرحلي السنوي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقرير التحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من 2019 إلى 2020، بناءً على طلب اللجنة التنفيذية في إطار عملية الموافقة بين الدورات للاجتماع الخامس والثمانين[footnoteRef:13] في مايو/ أيار 2020. [13:  المرفق الرابع بالوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/67] 

استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
أبلغت حكومة شيلي عن استهلاك 27.0 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2020، أي أقل بنسبة 69 في المائة من خط الأساس المحدد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للامتثال و 44 في المائة أقل من مستوى الاستهلاك المسموح به في الاتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية.
تقرير التحقق
أكد تقرير التحقق أن حكومة شيلي تنفذ نظام تراخيص وحصص لاستيراد وتصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وكان إجمالي استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنه بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال لعام 2019 وقدره 32,21 طن من قدرات استنفاد الأوزون أقل بمقدار 3,03 طن من قدرات استنفاد الأوزون عن الاستهلاك المتحقق منه وقدره 35,24 طن من قدرات استنفاد الأوزون؛ ويعزى هذا الاختلاف إلى إدراج الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب الموجود في البوليولات المستوردة سابقة الخلط في الاستهلاك المتحقق منه. وكان الاستهلاك الإجمالي وقدره 27,01 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2020 المبلغ عنه بموجب المادة 7 يتسق مع الاستهلاك المتحقق منه. وبين تقرير التحقق أيضا أن الحكومة لديها نظاما صارما لمراقبة استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وجميع المواد المستنفدة للأوزون الأخرى.

الإطار القانوني

بدأ حظر استيراد واستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب في قطاع تصنيع رغاوي البولي يوريثان وعلى استيراد وتصدير الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب الموجود في البوليولات المخلوطة مسبقًا منذ 1 يناير/ كانون الثاني 2020. أبلغ عن تنفيذ هذا الحظر في تقرير التحقق، الذي وجد أنه لم يتم تسجيل أي استيراد لهذه المادة ولم تكتشف الجمارك أي نية تهريب محتملة.
تم استكمال تحديث الكود الجمركي الوطني للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وللمواد الهيدروفلوروكربونية وبدائلها وللمواد النقية والخلطات والبوليولات المركبة بالكامل في عام 2020، واعتبارًا من يناير/ كانون الثاني 2022، سيستخدم استيراد هذه المواد الخاضعة للرقابة رموز النظام المنسق. ولم يتمكن من تقديم تدريب ضباط الجمارك في عام 2020 بسبب حالة الوباء. وسيتم تقديم الجزء النظري من التدريب عبر الإنترنت في عام 2021 وسيتم الانتهاء من التدريب الشخصي في النصف الأول من عام 2022.
قطاع تصنيع رغوة البولي يوريثان

قبل تقديم الشريحة الثالثة، تم تحويل شركات الرغاوى التالية إلى تكنولوجيات بديلة:
(1) شركتان فرديتان؛ واحدة (Inema) للسيكلوبنتان / الهيدروفلوروأوليفين والأخرى (Polchile و Claudia Letelier F&C) لتكنولوجيا الهيدروفلوروأوليفين، مع إزالة 7,22 طن من قدرات استنفاذ الأوزون ((77,36 طن متري) من الهيدروفلوروكربون- 141b؛

(2) وشركتان من الشركات الصغيرة والمتوسطة (Ingepur و Sociedad Aislaciones Térmicas) كانتا في السابق جزءًا من المجموعة المدعومة من Austral، باستهلاك إجمالي قدره 1,03 طن من قدرات استنفاد الأوزون (9,36 طن متري) من الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب، وشركة واحدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة (Fidel Valenzuela) التي كانت في السابق جزءًا من المجموعة المدعومة Ixom، بإجمالي استهلاك قدره 0.26 طن من قدرات استنفاد الأوزون (2.36 طن متري) من الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب، وأكملت تحويلها إلى تكنولوجيا الهيدروفلوروأوليفين "كشركات فردية" دون أي تمويل إضافي من الصندوق المتعدد الأطراف؛

(5) وسبعة وعشرون شركة صغيرة ومتوسطة الحجم تدعمها Austral، انتقلت واحدة (Victor Himmers) من Ixom إلى Austral أثناء تنفيذ المشروع)، تحولت إلى تكنولوجيا الهيدروفلوروأوليفين بإزالة تامة قدرها 6,37 طن من قدرات استنفاد الأوزون (57.91 طن متري) من الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب.

كان من المقرر تحويل الشركات الثلاث المتبقية (Danica و Refricentro و Superfrigo) وشركة نظم واحد (Ixom، التي تضمنت في الأصل تحويل ثماني شركات صغيرة ومتوسطة[footnoteRef:14])، أثناء تنفيذ الشريحة الثالثة. وفي مايو/ أيار 2020، أرسلت شركة Superfrigo خطابًا إلى وحدة الأوزون الوطنية لإلغاء مشاركتها في المشروع؛ وأكملت شركتا Danica و Refricentro تحويلهما إلى الهيدروفلوروأوليفين في أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول 2020، على التوالي، وتمت إزالة 4,16 طن من قدرات استنفاد الأوزون ( 37.82طن متري) من الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب؛ ووقعت Ixom اتفاقا مع سبع شركات صغيرة ومتوسطة في يوليه/ تموز 2020، وسيكتمل التحويل إلى تكنولوجيا الهيدروفلوروأوليفين خلال النصف الثاني من عام 2021. [14:  من بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الثمانية الأصلية المتوقعة للمشروع الجماعي، أصبحت اثنتان مشروعين فرديين وتحولتا بمفردهما؛ واثنتان لم تشاركا. وتم دمج ثلاثة في المشروع الجماعي الذي استوفى متطلبات الأهلية ولكن لم يتم تحديدها في الأصل في دراسة السوق أثناء إعداد المشروع.] 

قطاع خدمة التبريد

تم تنفيذ الأنشطة التالية:
(1) خمس دورات تدريبية عبر الإنترنت بشأن ممارسات التبريد الجيدة لعدد 83 فني تبريد وتكييف الهواء (بما في ذلك 13 امرأة)؛ واستكمال ونشر أدلة التدريب على ممارسات التبريد الجيدة؛ وتدريب عبر الإنترنت على بدائل الهيدروكلوروفلوروكربون - 141ب في التنظيف لعدد 100 مشاركا. ومنذ يناير/ كانون الثاني 2020، تم اعتماد خمسة فنيين تبريد وتكييف الهواء في مجال تركيب أنظمة التبريد وتم اعتماد 101 فنيًا في تركيب وصيانة معدات التبريد وتكييف الهواء؛

(2) ومواصلة تطوير نظام التسجيل للمنتجات المحتوية على مواد خاضعة للرقابة. ومن المتوقع أن يكون النظام متاحًا على الإنترنت بحلول نهاية عام 2021 وسيُستخدم لرصد استيراد المنتجات والمعدات التي تستخدم المواد الخاضعة للرقابة؛

(3) والشروع في العمل لإنشاء مراكز الاسترداد وإعادة التدوير بما في ذلك الاستعانة بخبير استشاري للمساعدة في تحديد المواصفات الفنية للمعدات المطلوبة لبدء عملية الشراء واختيار المستفيدين. ومن المتوقع أن يتم تشغيل هذه المراكز بحلول نهاية عام 2021 أو أوائل عام 2022؛

(4) والمواصفات الفنية لتحديد الشركات المستفيدة لمشروع إيضاحي لتحويل غرف التبريد ومكيفات الهواء إلى غاز ثاني أكسيد الكربون الحرج وثاني أكسيد الكربون الجرج / الأمونيا والأمونيا، تم الانتهاء منه بمساعدة استشاري دولي؛

(هـ)	وأنشطة إذكاء الوعي بما في ذلك نشر العديد من مقاطع الفيديو على الإنترنت عن ممارسات التبريد الجيدة، ومركز استصلاح غازات التبريد، وتعديل كيغالي الذي يستهدف فنيي التبريد وتكييف الهواء؛ ونشر نشرات شهرية ونشر معلومات على مختلف وسائل الإعلام عبر الإنترنت للترويج للتحول إلى التقنيات الخالية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

وحدة تنفيذ ورصد المشروع

 من المبلغ 14,200 دولار أمريكي (4,830 دولار أمريكي لليوئنديبي و 9,370 دولار أمريكي لليونيدو) المعتمد لتنفيذ ورصد المشروع للشريحة الثالثة، تم التعاقد مع استشاري للتحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخبراء لتقديم الدعم الفني لوحدة الأوزون الوطنية وكذلك مساعد.

حالة الصرف
حتى مايو/ أيار 2021، من المبلغ 3,394,017 دولار أمريكي المعتمد للمرحلة الثانية، تم صرف 2,079,621 دولار أمريكي (61 في المائة) (أي 1,634,991 دولار أمريكي لليوئنديبي، و 12,635 دولار أمريكي لليونيب، و 431,995 دولار أمريكي لليونيدو)، على النحو المبين في الجدول 3.
الجدول 3- التقرير المالي للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لشيلي (دولار أمريكي)
	الوكالة
	الأموال المعتمدة 
	الأموال المصروفة 
	الرصيد 
	معدل الصرف (%)

	اليوئنديبي
	2,145,047
	1,634,991
	510,056
	76

	اليونيب
	218,270
	12,635
	205,635
	6

	اليونيدو
	1,030,700
	431,995
	598,705
	42

	المجموع
	3,394,017
	2,079,621
	1,314,396
	61




تعليقات الأمانة

قطاع تصنيع رغوة البولي يوريثان

بناء على طلب توضيح بشأن إلغاء المشروع الفردي لشركة Superfrigo، أوضح اليوئنديبي أن الشركة قد تحولت إلى نظام البولي يوريثان القائم على الهيدروفلوروكربون (أي خليط الهيدروفلوروكربون- 365mfc (39 في المائة) مع الهيدروفلوروكربون-227ea  (7 في المائة))، وأكد أن الأموال المرتبطة بهذا المشروع (103,201 دولار أمريكي) ستتم إعادتها بحلول الاجتماع التاسع والثمانين.
وأكد اليوئنديبي أيضا أن المشروع الجماعي لشركة Ixom سيكتمل في موعد أقصاه 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
قطاع خدمة التبريد

عند توضيح التاريخ المتوقع لإنشاء مراكز الاسترداد وإعادة التدوير الذي قد لا يكون حتى أوائل عام 2022، أوضح اليوئنديبي أنه يبذل قصارى جهده لضمان أن تكون المعدات في مكانها في وقت مبكر لكي تكون هذه المراكز جاهزة للعمل قبل نهاية السنة؛ وحدد التاريخ اللاحق في حالة حدوث تأخيرات في عملية الشراء والتوزيع.

التوصية

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(1) أن تحيط علما بالتقرير المرحلي السنوي عن تنفيذ الشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لشيلي وتقرير التحقق بشأن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من 2019 إلى 2020 المقدم من اليوئنديبي، الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9؛

(2) وأن تلاحظ أن شركة Superfrigo قد اختارت عدم المشاركة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن الأموال المعتمدة وقدرها 103,210 دولار أمريكي المرتبطة بهذه الشركة، بالإضافة إلى أن اليوئنديبي سيعيد تكاليف دعم الوكالة وقدرها 7,225 دولار أمريكي إلى الصندوق في موعد أقصاه من الاجتماع التاسع والثمانين؛

(3) ومطالبة حكومة شيلي، من خلال اليوئنديبي، بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية، بتقديم تقارير مرحلية سنويا عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة النهائية حتى اكتمال المشروع، وتقارير التحقق حتى الموافقة على المرحلة الثالثة، وتقرير إنجاز المشروع إلى الاجتماع الأول في عام 2023.

كوت ديفوار: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى - تقرير عن اعتماد المرسوم الوزاري المشترك ("arrêté interministériel") لتنظيم استيراد وتصدير وعبور وإعادة تصدير وتجارة المواد المستنفدة للأوزون، وتدابير أخرى بشأن تعزيز نظم الرصد والإبلاغ المتعلقة باستيراد وتصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (اليونيب)
خلفية

في اجتماعها الرابع والثمانين، عند الموافقة على الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوت ديفوار، طلبت اللجنة التنفيذية من الحكومة واليونيب تنفيذ التدابير الموصي بها في تقرير التحقق المقدم إلى الاجتماع الرابع والثمانين وتقديم تقرير عن ذلك، من خلال اليونيب، في الاجتماع السادس والثمانين عن اعتماد المرسوم الوزاري المشترك ("arrêté interministériel") لتنظيم استيراد وتصدير وعبور وإعادة تصدير وتجارة المواد المستنفدة للأوزون، والتدابير الأخرى بشأن تعزيز نظم الرصد والإبلاغ المتعلقة باستيراد وتصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 84/71 (هـ)).
 وفقا للمقرر 84/71 (هـ)، في الاجتماع السادس والثمانين، أفاد اليونيب بأن عليه اللجنة الوطنية للأوزون قد وافقت على المرسوم "arrêté interministériel" في يناير/ كانون الثاني 2020، ووقعه وزير البيئة والتنمية المستدامة ووزير التجارة والصناعة في أبريل/ نيسان 2020؛ وكان بانتظار توقيع وزير الاقتصاد والمالية. عندما يوقع جميع الوزراء المعنيين على المرسوم "arrêté interministériel" فقط، سيتمكن رئيس الوزراء من إصداره. ولسوء الحظ، توفي رئيس وزراء كوت ديفوار في يوليه/ تموز 2020 وتشكلت للتو حكومة جديدة، بما في ذلك وزير مالية جديد؛ وفي ضوء ذلك، تأخرت عملية توقيع المرسوم الوزاري.
وفيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التحقق، قدم اليونيب معلومات عن الإجراءات التي نفذتها الحكومة لرصد مبيعات مواد التبريد، وتعيين جهة اتصال الأوزون من قبل وزارة التجارة والصناعة، وإجراءات التصريح باستيراد المواد المستنفدة للأوزون، والإجراءات المتخذة لمراقبة جودة مواد التبريد في السوق، ومسؤوليات تجار التجزئة للاحتفاظ بسجلات لجميع مواد التبريد التي يشترونها ويستخدمونها. علاوة على ذلك، قدم اليونيب معلومات إضافية تتعلق بالتدريب والاجتماعات التي عُقدت لضبط ورصد البيانات المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونية.
وبعد ذلك، أحيطت اللجنة التنفيذية علما بالتقرير وطلبت من حكومة كوت ديفوار أن تقدم تحديثا، من خلال اليونيب، في الاجتماع السابع والثمانين، عن اعتماد المرسوم "arrêté interministériel" لتنظيم استيراد وتصدير وعبور وإعادة تصدير وتجارة المواد المستنفدة للأوزون (المقرر 86/23 (ب)).
الاجتماع السابع والثمانين

أوضح اليونيب، في تقريره المقدم إلى الاجتماع السابع والثمانين، أنه بسبب التعديل الحكومي، يجب الشروع مرة أخرى في عملية التوقيع على المرسوم “arrêté interministériel”  من قبل الوزراء الأربعة. وحتى 15 مايو/ أيار 2021، وقع الوزير المسؤول عن البيئة فقط على المرسوم، ومن المتوقع توقيع الوزراء الثلاثة الآخرين (أي وزير الميزانية ومحفظة الدولة، ووزير التجارة والصناعة، ووزير الاقتصاد والمالية) عليه بحلول 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
سيواصل اليونيب المتابعة مع الحكومة وإطلاع اللجنة التنفيذية على آخر المستجدات بشأن هذه المسألة.
تعليقات الأمانة

استناداً إلى المعلومات المقدمة من اليونيب، تلاحظ الأمانة أنه على الرغم من عدم توقيع المرسوم بعد، تستمر وحدة الأوزون الوطنية، بتوجيه من لجنة الأوزون الوطنية، في اتخاذ خطوات لتعزيز تنفيذ ورصد نظم الإبلاغ عن واردات / صادرات المواد المستنفدة للأوزون، وكذلك تنفذ وترصد لجنة الأوزون الوطنية ووحدة الأوزون الوطنية الأنشطة ذات الصلة.
التوصية

قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(1) الإحاطة علما بالتقرير المتعلق باعتماد المرسوم الوزاري المشترك ("arrêté interministériel") لتنظيم استيراد وتصدير وعبور وإعادة تصدير وتجارة المواد المستنفدة للأوزون، والتدابير الأخرى المتعلقة بتعزيز نظم الرصد والإبلاغ المتعلقة باستيراد وتصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوت ديفوار، المقدمة من اليونيب والواردة في الوثيقة UNEP/Ozl.Pro/ExCom/87/9؛

(2) وأن تطلب من حكومة كوت ديفوار أن تقدم، عن طريق اليونيب، في الاجتماع الثامن والثمانين، تحديثا بشأن اعتماد المرسوم "arrêté interministériel" المذكور في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه.

إكوادور: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى - تأجيل فرض الحظر على واردات الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب الموجود في البوليولات المخلوطة مسبقًا) (اليونيدو واليونيب)

خلفية

عقب الانتهاء من الوثائق الخاصة بعملية الموافقة فيما بين الدورات التي تم وضعها للاجتماع السادس والثمانين، تلقت الأمانة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 رسالة من حكومة إكوادور تخطر بضرورة تأجيل فرض الحظر على واردات الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب الموجود في البوليولات المخلوطة مسبقًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2021 إلى 1 يناير/ كانون الثاني 2022.
تعليقات الأمانة

وإذ تلاحظ أن الطلب قد تم استلامه بعد فوات أوان النظر فيه في عملية الموافقة فيما بين الدورات (أي بعد الانتهاء من الوثائق للاجتماع السادس والثمانين وأثناء عملية الموافقة فيما بين الدورات)، أبلغت الأمانة حكومة إكوادور أن هذه المسألة ستقدم إلى الاجتماع السابع والثمانين. وبناءً على ذلك، فإن الطلب المقدم من حكومة إكوادور معروض على اللجنة التنفيذية لكي تنظر فيه.
كجزء من مشروع قطاع الرغاوى لإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب الموجود في البوليولات المستوردة سابقة الخلط في إكوادور في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، التزمت الحكومة بعدم إصدار حصص استيراد للهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب الموجود في البوليولات المخلوطة مسبقًا اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2020، باستثناء حد أقصى قدره 0.86 طن من قدرات استنفاد الأوزون (7.78 طن متري) لقطاع رغاوي الرش لكل عام من عامي 2020 و 2021، وفقا للمقرر 81/47 (ج) (1).
عند تقديم الشريحة الأخيرة للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الاجتماع الخامس والثمانين، افادت اليونيدو بأن الحكومة بحاجة إلى تأجيل فرض الحظر من 1 يناير/ كانون الثاني 2020 إلى 1 يناير/ كانون الثاني 2021 للسماح لشركات رغاوي البولي يوريثان التي تتم مساعدتها بإكمال الاختبارات بعوامل إرغاء بديلة ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي وإجراء التحويلات المصاحبة لعمليات التصنيع الخاصة بها. وأبلغت الأمانة اللجنة التنفيذية بذلك.[footnoteRef:15] [15:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/24] 

عند تبرير المزيد من التأجيل لفرض الحظر من 1 يناير/ كانون الثاني 2021 إلى 1 يناير/ كانون الثاني 2022، أوضحت حكومة إكوادور من خلال اليونيدو أن أنشطة المشروع (أي الاختبارات بعوامل إرغاء بديلة ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي وتحويل الشركات التي تتم مساعدتها) قد تأخرت بسبب التدابير التي اتخذتها الحكومة لوقف انتشار جائحة كوفيد-19.
تلاحظ الأمانة أن التمديد الإضافي لفرض الحظر حتى 1 يناير/ كانون الثاني 2022 سيسمح لشركات النظم وشركات صناعة الرغاوى بإكمال الاختبارات الجارية بعوامل إرغاء ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي وإكمال تحويل الشركات بحلول الموعد المحدد لإنجاز المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
التوصية

قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علما بالتزام حكومة الإكوادور بعدم إصدار أي حصص استيراد للهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب الموجود في البوليولات المخلوطة مسبقًا اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2022 بدلاً من 1 يناير/ كانون الثاني 2021 بسبب التأخيرات التي فرضتها جائحة كوفيد-19.
إسواتيني: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى - التقرير النهائي) (اليونيب واليوئنديبي)

خلفية

 تمت الموافقة على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الاجتماع الثالث والستين[footnoteRef:16] لتحقيق تخفيض بنسبة 35 في المائة من خط الأساس بحلول عام 2020، بمستوى تمويل إجمالي قدره 877,948 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 77,396 دولار أمريكي، لإزالة 8,27 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ووافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والثمانين على الشريحة الرابعة (النهائية) من المرحلة الأولى[footnoteRef:17] وطلبت من حكومة إسواتيني واليونيب واليوئنديبي تقديم تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة النهائية إلى أول اجتماع للجنة التنفيذية في عام 2021، وتقرير عن إنجاز المشروع إلى الاجتماع الثاني في عام 2022 (المقرر 83/49). ومن المقرر إنجاز المشروع بحلول نهاية عام 2021. وتمت الموافقة على المرحلة الثانية في الاجتماع السادس والثمانين. [16:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/52]  [17:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/26] 

وفقا للمقرر 83/49، نيابة عن حكومة إسواتيني، قدم اليونيب، بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية، تقريراً مرحلياً عن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

أبلغت حكومة إسواتيني في إطار البرنامج القطري عن استهلاك قدره 0,41 طن من قدرات استنفاد الأوزون من مركبات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2020، وهو ما يقل بنسبة 63 في المائة عن هدف الرقابة في بروتوكول مونتريال وقدره 1,12 طن من قدرات استنفاد الأوزون لذلك العام، و 76 في المائة أقل من خط الأساس المحدد وقدره 1,73 طن من قدرات استنفاد الأوزون. ولم يتم الإبلاغ بعد عن بيانات المادة 7 لعام 2019.
قدمت الحكومة بيانات الاستهلاك القطاعي بموجب تقرير عن نفيذ البرنامج القطري لعام 2019 التي تتوافق مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
تقرير مرحلي عن تنفيذ المرحلة الأولى

ينفذ البلد نظام التراخيص والحصص للتحكم في استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ونظمت وحدة الأوزون الوطنية اجتماعات للجنة التوجيهية والمستوردين لتقييم استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحديد الحصة. وتم تخصيص الحصة لعام 2021 لعدد 14 مستوردًا عند مستوى 0,51 طن من قدرات استنفاذ الأوزون، وهي أقل من هدف الرقابة في بروتوكول مونتريال.
 بعد الموافقة على الشريحة الرابعة، تم توقيع اتفاقية مالية خاصة بين الحكومة واليونيب في أكتوبر/ تشرين الأول 2019. وعُقدت ثلاث حلقات عمل تدريبية لعدد 80 ضابط جمارك (14 مشاركة من الإناث) بشأن مراقبة استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومنع التجارة غير المشروعة. ونظمت حلقتا عمل تدريبيتين لعدد 49 فني خدمة (ثلاث فنيات) على ممارسات التبريد الجيدة بما في ذلك التعامل الآمن مع الهيدروكربونات. وتم تحديد ثلاث مؤسسات للتدريب المهني (SCOT و Gwamile Voctim و MITC) لكي تعمل كمراكز إحالة لتدريب الفنيين، وإدارة الأدوات والمعدات للفنيين في المناطق، ولجمع البيانات من المستخدمين النهائيين.
مستوى صرف الأموال
حتى أبريل/ نيسان 2021، تم صرف كل تمويل الشرائح الثلاث الأولى؛ من المبلغ 30,000 دولار أمريكي المعتمد للشريحة الرابعة، وتم صرف 15,000 دولار أمريكي (50 بالمائة). وسيتم صرف المبلغ المتبقي وقدره 15,000 دولار أمريكي في عام 2021.
إنجاز المرحلة الأولى

أكد اليونيب أن المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ستكتمل بنهاية عام 2021.
تعليقات الأمانة

فيما يتعلق بالأنشطة المتبقية وأي رصيد يتعين إعادته، أفاد اليونيب بأنه بناء على طلبات أنشطة التدريب الإضافية، تخطط الحكومة لإجراء تدريب إضافي لعدد 20 ضابط جمارك و 25 فنيا. كما سيتم تنفيذ أنشطة الرصد وصياغة التقرير النهائي لتنفيذ المرحلة الأولى من أجل استخلاص التوصيات والدروس المستفادة للمساعدة في تنفيذ المرحلة الثانية.
التوصية

قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة الرابعة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لإسواتيني، المقدم من اليونيب والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/ 87/9.
إثيوبيا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، التقرير المرحلي) (اليونيب واليونيدو)

خلفية

نيابة عن حكومة إثيوبيا، قدم اليونيب، بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية، تقريرا مرحليا عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وفقا للمقرر 85/22 (أ). وتمت الموافقة على هذه الشريحة، استثنائيا، نظرًا لاحتمال حدوث مزيد من التأخير في تنفيذ أنشطة الإزالة بسبب جائحة كوفيد-19، مع العلم بأنه لن يُطلب أي تمديد إضافي لتنفيذ المشروع، وتمديد تاريخ إنجاز المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لإثيوبيا من 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

أبلغت حكومة إثيوبيا بموجب تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري عن استهلاك 3,41 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2020، وهو أقل بنسبة 38 في المائة من خط الأساس المحدد للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للامتثال له. وتستهلك إثيوبيا الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 فقط، الذي يستخدم حصريًا في قطاع الخدمة. ويستمر انخفاض الاستهلاك مع تنفيذ الأنشطة في قطاع خدمة التبريد في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ونظام الترخيص والحصص.
أبلغت حكومة إثيوبيا عن بيانات استهلاك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري لعام 2019 وهي تتسق مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
تغطي أنظمة إثيوبيا للمواد المستنفدة للأوزون، الصادرة في الجريدة الرسمية في عام 2011، واردات وصادرات المواد المستنفدة للأوزون والمعدات القائمة على المواد المستنفدة للأوزون، وتنص على نظام ترخيص لجميع المواد المستنفدة للأوزون، بما في ذلك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ووكالة حماية البيئة هي نقطة الاتصال لبروتوكول مونتريال؛ فهي تنسق جميع الأنشطة لتحقيق الامتثال؛ وتعمل بشكل وثيق مع هيئة الجمارك والضرائب الإثيوبية في إنفاذ أنظمة المواد المستنفدة للأوزون؛ وهي المسؤولة عن الآليات اللوجيستية وآليات إنفاذ أنظمة المواد المستنفدة للأوزون وإذكاء وعي المستوردين وعامة الناس بمسائل الأوزون. وجاري تنفيذ نظام حصص وتراخيص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتحتفظ وحدة الأوزون الوطنية بسجلات لجميع المستوردين الذين حصلوا على تصريح باستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ والتصريح ساري المفعول حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول من العام الذي صدر فيه التصريح. ولا يجوز منح تصريح الحصص إلا للمستوردين المسجلين فقط. وتقوم إدارة الجمارك بمصادرة أي مواد خاضعة للرقابة مستوردة بدون تصريح حصص.
أصدرت حكومة إثيوبيا بالفعل حصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2021 عند 3,30 طن من قدرات استنفاذ الأوزون، وهي أقل من هدف الرقابة في بروتوكول مونتريال وقدره 3,58 طن من قدرات استنفاذ الأوزون لتلك السنة.
قطاع خدمة التبريد

منذ الموافقة على الشريحة الثالثة والأخيرة في يونيه/ حزيران 2020، تم تنفيذ الأنشطة التالية:
(1) ثلاث حلقات عمل تدريبية لعدد 64 ضباط جمارك، من بينهم 31 امرأة، على ضبط ورصد المواد المستنفدة للأوزون. وتم تأجيل حلقة عمل تدريبية إضافية لحوالي 20 ضباط جمارك بسبب جائحة كوفيد-19 وستعقد بحلول يوليه/ تموز 2021؛

(2) وأربع حلقات عمل تدريبية لعدد 90 فني تبريد وتكييف الهواء، من بينهم 38 امرأة، على ممارسات الخدمة الجيدة والتكنولوجيات الناشئة والخدمة الآمنة وصيانة معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على مواد تبريد ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي. وأجلت حلقة عمل تدريبية إضافية لعدد 20 فني تبريد وتكييف الهواء بسبب جائحة كوفيد-19 وستعقد بحلول سبتمبر/ أيلول 2021؛

(3) وتوفير معدات التدريب (مثل، وحدات الاسترداد مع الأسطوانات، ومجموعات المقاييس المتشعبة، وكاشفات الغاز، ووحدات تعليم الهيدروكربونات) لمراكز التدريب المهني، وكاشفات غازات التبريد للجمارك ومراكز التدريب، وأدوات لفنيي الخدمة (مثل، مفتاح ربط قابل للتعديل، مجموعة الإشعال، أدوات التأرجح، مشعل اللحام بالنحاس، ثني الأنبوب، الصمامات، التركيبات)؛ ومن المتوقع تسليم المعدات، التي تأخرت بسبب جائحة كوفيد-19، بحلول يوليه/ تموز 2021؛

(4) وعقد اجتماعين لجمعية التبريد وتكييف الهواء من أجل تعزيز الجمعية والمساعدة في صياغة قواعد الجمعية.

وفقا للتوصيات الواردة في تقرير التحقق المقدم إلى الاجتماع السابع والسبعين، تم تطوير الموقع الإلكتروني الخاص بالمستوردين للتمكن من تقديم طلب إلكترونيًا للحصول على حصة وهو في مرحلة تجريبية؛ وسيتم الانتهاء من الموقع بحلول يناير/ كانون الثاني 2022. أجرت وحدة الأوزون الوطنية، بالتعاون مع مفتشين من لجنة البيئة والغابات وتغير المناخ، زيارتين إلى الأسواق والمستودعات والمحلات التجارية لتفقد واردات المواد المستنفدة للأوزون غير القانونية.
مستوى صرف الأموال

حتى أبريل/ نيسان 2021، من أصل المبلغ 315,000 دولار أمريكي المعتمد في إطار المرحلة الأولى، تم صرف 237,420 دولار أمريكي (165,000 دولار أمريكي لليونيب و 72,420 دولار أمريكي لليونيدو). وسيتم صرف الرصيد البالغ 77,580 دولار أمريكي بين عامي 2021 و 2023.
تعليقات الأمانة

على الرغم من التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، استمر تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع بعض التأخيرات. سيسمح تمديد المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022 الذي وافقت عليه اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس والثمانين (المقرر 85/22 (أ)) باستكمال تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة النهائية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وحالما يتم تسليم المعدات التي اشترتها اليونيدو، ستحقق اليونيدو مستوى الصرف المطلوب بموجب المقرر 85/22 (أ)[footnoteRef:18] للتمكين من تقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، التي قُدمت إلى الاجتماع السابع والثمانين وتم تأجيلها لاحقًا ويتوقع تقديمها إلى الاجتماع الثامن والثمانين. [18:  وافقت اللجنة التنفيذية على الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على أساس بين أمور أخرى أن الحكومة يمكنها أن تقدم مرحلتها الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمجرد صرف 80 في المائة من إجمالي الأموال المعتمدة لليونيدو.] 

التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لإثيوبيا المقدم من اليونيب، والوارد في الوثيقة UNEP/OzL. .Pro/ExCom/87/9.
جامايكا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية - تحديث عن حالة تنفيذ تدابير تعزيز نظام التراخيص والحصص ورصد استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والإبلاغ عنه الموصي به في تقرير التحقق) (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)

خلفية

تمت الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجامايكا من حيث المبدأ في عملية الموافقة فيما بين الدورات التي وُضعت للاجتماع السادس والثمانين؛ عند الموافقة على الشريحة الأولى، طلبت اللجنة التنفيذية من حكومة جامايكا واليوئنديبي تقديم معلومات محدثة إلى الاجتماع السابع والثمانين عن حالة تنفيذ تدابير تعزيز نظام التراخيص والحصص، ورصد استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والإبلاغ عنه، الموصي به في تقرير التحقق المقدم إلى الاجتماع الخامس والثمانين[footnoteRef:19] (المقرر 86/72 (هـ)). [19:  تسرد الفقرة 9 من الوثيقة UNEP / OzL.Pro / ExCom / 85/31 الإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بناءً على التوصيات الواردة في تقرير التحقق.] 

استجابة لطلب اللجنة التنفيذية، قدم اليوئنديبي إلى الاجتماع السابع والثمانين تقريراً يتضمن المعلومات التالية:
(1) في 31 مارس/ آذار 2020، طلبت الوكالة الوطنية للبيئة والتخطيط رسميًا من أكاديمية جمارك جامايكا التوقف عن استخدام رموز التعريفات لتسجيل واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خلال رموز التعريفات غير المقصودة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وفي 29 مايو/ أيار 2020، أبلغت أكاديمية جمارك جامايكا رسميًا وسطاء الجمارك واتحاد وكلاء الشحن في جامايكا بالرموز الموصي بها لخلطات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. سوف يتجنب هذان الإجراءان استخدام الرموز الخاطئة عند الإبلاغ عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

(2) وفي يوليه/ تموز 2020، تم تعديل نموذج إبلاغ البيانات لجمع بيانات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونية من المستوردين وإرسالها إلى اتحاد جامايكا للتكييف والتبريد والتهوية والمستوردين. ستواصل وحدة الأوزون الوطنية تقديم الاستشارات ودعم التدريب لضمان دقة إبلاغ البيانات؛ سوف يسهل استخدام نموذج الإبلاغ المنقح هذا عملية جمع بيانات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والإبلاغ عنها وسيحسن جودة البيانات؛

(1) وتتواصل أكاديمية جمارك جامايكا باستمرار مع المستوردين والوسطاء لضمان ملء فاتورة لكل مادة تبريد، وخاصة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخلطات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (تحديد التركيبة) بدقة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عقد برامج تدريبية مع المستوردين والوسطاء وأصحاب المصلحة الآخرين لتجنب مشكلات تناقض البيانات في التقارير المستقبلية؛

(2) وتتم إدارة مخاطر الواردات غير المشروعة من خلال مشاركة جامايكا في عملية الموافقة المستنيرة المسبقة غير الرسمية؛
(3) وبين مارس/ آذار وأبريل/ نيسان 2021، أجريت مناقشات بين وحدة الأوزون الوطنية وأكاديمية جمارك جامايكا ووزارة الصحة والرفاه للتأكد من أن تخصيص حصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يتوافق مع احتياجات البلد الفعلية ووفقًا لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأن يتم تسجيل ورصد كميات واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الفعلية بشكل سليم.

بالإضافة إلى الإجراءات التي نفذت أعلاه، أجرى اليوئنديبي، في الفترة ما بين أكتوبر/ تشرين الأول 2020 وفبراير/ شباط 2021، مناقشات مع وحدة الأوزون الوطنية وممثلي وزارة الإسكان والتجديد الحضري والبيئة وتغير المناخ ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة ومجلس التجارة، والخبراء الفنيين بشأن التوصيات الخاصة بمراجعة الأهداف للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الأمر التجاري. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أمر التجارة المعدل بحلول يوليه/ تموز 2021.
تعليقات الأمانة

لاحظت الأمانة أن حكومة جامايكا، بمساعدة من اليوئنديبي، قد نفذت عدة أنشطة للتعجيل بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التحقق. وأوضح اليوئنديبي أنه على الرغم من تأثر المشاورات مع أصحاب المصلحة الوطنيين بسبب القيود المتعلقة بكوفيد-19، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتنفيذ التوصيات من خلال اجتماعات افتراضية وتبادل الوثائق إلكترونيا.
تم الاتفاق على أن تقدم حكومة جامايكا واليوئنديبي معلومات حديثة عن الخطوات الإضافية المتخذة فيما يتعلق بالتوصيات الواردة في تقرير التحقق إلى الاجتماع الثامن والثمانين.
التوصية

قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) الإحاطة علماً بالمعلومات الحديثة عن حالة تنفيذ تدابير تعزيز نظام التراخيص والحصص ورصد استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والإبلاغ عنه الموصي بها في تقرير التحقق في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجامايكا، المقدم من اليوئنديبي والوارد في الوثيقة UNEP/Ozl.Pro/ExCom/87/9؛

(2) وأن تطلب من حكومة جامايكا واليوئنديبي تقديم تحديث للمعلومات إلى الاجتماع الثامن والثمانين عن الخطوات الإضافية المتخذة فيما يتعلق بالتوصيات الواردة في تقرير التحقق المقدم إلى الاجتماع الخامس والثمانين.

الأردن: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية - تغيير التكنولوجيا في خمس شركات) (البنك الدولي واليونيدو)
خلفية
وافقت اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، في اجتماعها السابع والسبعين، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للأردن[footnoteRef:20] للفترة من 2017 إلى 2022، لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 50 في المائة من خط الأساس، بالمبلغ 3,89,919 دولار أمريكي، ويتألف من 2,075,236 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 145,267 دولار أمريكي للبنك الدولي، و 999,455 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 69,961 دولار أمريكي لليونيدو. وعند الموافقة على المرحلة الثانية، أشارت اللجنة التنفيذية، من بين أمور أخرى، إلى أن حكومة الأردن ستتمتع بالمرونة في استخدام الأموال المعتمدة لقطاع رغاوي البولي يوريثان لتحقيق التخلص التدريجي السلس والفعال من الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب بما يتوافق مع اتفاقها مع اللجنة التنفيذية (المقرر 77/45 (أ) و (ب) (3)). [20:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/51] 

وتشمل خطة قطاع رغوة البولي يوريثان من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تحويل ثلاث شركات كبيرة، شركة  Jordan Pioneer for Metal Industry (Jordan Pioneer) وشركة Al Safa for Sheet Metal Industry and Panel Co  (Al Safa) وشركةJordan Manufacturing and Services Solutions (JMSS)، و 43 شركة صغيرة ومتوسطة وست شركات في تطبيقات رغوة الرش. وبلغ إجمالي الإزالة المعتمدة في خطة قطاع الرغاوى 33,07 طن من قدرات استنفاذ الأوزون.
من بين 52 شركة في تطبيقات رغوة البولي يوريثان، وافقت شركةJordan Pioneer  على التحول إلى السيكلوبنتان كعامل إرغاء عند تقديم المرحلة الثانية. وأثناء تنفيذ المرحلة الثانية، قررت الشركات التالية اعتماد تركيبات تعتمد على السيكلوبنتان بدلاً من التركيبات القائمة على الهيدروفلوروأوليفين في ضوء الصعوبات التي تواجه توافر التكنولوجيات القائمة على الهيدروفلوروأوليفين: شركة Al Safa، و Shams Al-ram Tri، و Yousef Workshop for Metal Industries و Al-Qanadeel و Prefabricated Buildings (Maani) و Abu Haltam.. ووافقت اللجنة التنفيذية على التغيير التكنولوجي في هذه الشركات في الاجتماعين الثالث والثمانين[footnoteRef:21] والسادس والثمانين.[footnoteRef:22] [21:  الفقرات من 126 إلى 136 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11، المقرر 83/24 (ب). ]  [22:   الفقرات من 79 إلى 94 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21، المقرر86/25 (ب).] 

وبعد ذلك، طلبت خمس شركات رغاوي إضافية، ذات استهلاك منخفض للغاية للهيدروكلوروفلوروكربون - 141ب، تنتج الألواح ومنتجات أخرى، وهي شركة عصر النهضة، وشركة الفقير الصناعية المحدودة، شركة وماجد غوش وشركاه، وشركة واببة للألمنيوم، وشركة Sharori Aluminium Blind Shutters، تغيير التكنولوجيا من الهيدروفلوروأوليفين- 1233zd(E) المقترحة في الأصل إلى تكنولوجيا الإرغاء بالمياه، لأن التكنولوجيا القائمة على الهيدروفلوروأوليفين غير متوفرة من شركات النظم الإقليمية. ومن خلال إدخال تقنية الإرغاء بالمياه، ستحقق الشركات إنجاز عمليات تحويلها في الوقت المناسب، مع العلم بأن الأنظمة التي تحظر استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون - 141ب السائب والوارد في البوليولات المستوردة سابقة الخلط ستدخل حيز التفاذ بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2022.
وفقًا للفقرة 7 (أ) (7) من الاتفاق المبرم بين حكومة الأردن واللجنة التنفيذية، قدمت الحكومة، من خلال البنك الدولي، طلبًا لتغيير التكنولوجيا للشركات الخمس من التكنولوجيا القائمة على الهيدروفلوروأوليفين إلى تكنولوجيا إرغاء الرغوة بالمياه.
تعليقات الأمانة

طلبت الأمانة توضيحات حول كيفية تأثير هذا التغيير على مشروعات التحويل المتبقية في الصناعة. وأوضح البنك الدولي أنه في قطاع الرغاوى، مازالت الشركات المتبقية تدرس استخدام التكنولوجيا القائمة على زيت الوقود الثقيل مع مراعاة خاصية العزل الأفضل وتوافر التكنولوجيا القائمة على الهيدروفلوروأوليفين للتطبيقات في رغاوي العزل.
وأكد البنك الدولي أيضاً أن تكنولوجيا الإرغاء بالمياه لتطبيقات مصراع الأسطوانة متاحة في الأردن من شركات النظم الإقليمية من مصر والإمارات العربية المتحدة وبلدان أخرى، وستقدم شركات النظم الدعم الفني لاختبار وتقييم التكنولوجيا في كل شركة لاستيفاء شروط معينة. سيضمن هذا الدعم الاعتماد المستدام لتكنولوجيا الإرغاء بالمياه في الشركات.
استعرضت الأمانة تكاليف تحويل هذه الشركات الخمس على أساس تكنولوجيا الإرغاء بالمياه، سيؤدي تغيير التكنولوجيا لثلاث شركات إلى خفض التكاليف من 78,393 دولار أمريكي إلى 46,522 دولار أمريكي، مع شركتين تتطلب مساعدة فنية إضافية من شركان النظم بشأن التركيبات والاختبارات والتجارب، على النحو الموضح في الجدول 4.
الجدول 4- التكلفة الإضافية المعدلة للتحويل إلى تكنولوجيا الإرغاء بالمياه (بالدولار الأمريكي)
	اسم الشركة
	تخصيص الأموال 
للهيدروفلوروأوليفين-1233zd(E)
	تخصيص الأموال 
لتكنولوجيا الإرغاء بالمياه 

	Asr Al Nahda Co. 
	24,824
	17,788

	Alfaqeer Industrial Co. Ltd.
	21,005
	15,051

	Majed Ghoche and Partners 
	19,096
	13,683

	Wabbbeh Aluminum Co. 
	9,273
	*

	Sharori Aluminium Blind Shutters
	4,195
	*

	التكلفة الإجمالية
	78,393
	46,522


* سيتم تقديم المساعدة والدعم التقنيين من خلال شركات النظم لتحويل هذه الشركات ذات الاستهلاك الضئيل للغاية للهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب.

تضمنت خطة قطاع رغاوي البولي يوريثان التي تمت الموافقة عليها في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 21 شركة صغيرة ومتناهية الصغر (ذات الاستهلاك الأقل من طن واحد من الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب)، وذات مهارات تقنية محدودة التي تحتاج إلى مساعدة تقنية بشأن تطوير تركيبات تعتمد على عوامل الإرغاء البديلة والتجارب والاختبارات. ونظرا للمرونة التي تم توفيرها للحكومة الأردنية لتخصيص إجمالي الأموال المعتمدة للشركات المختلفة، ولتنفيذ خطة القطاع بطريقة سلسة وفعالة، وإذ تلاحظ أن تحويل عدد من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في إطار خطة قطاع رغوة البولي يوريثان مازال جاريا، رأت الأمانة أن من المناسب أن تقدم الحكومة معلومات مفصلة عن إجمالي الأموال المستخدمة عند استكمال تنفيذ الخطة وإعادة الأرصدة وفقا للمبادئ التوجيهية للجنة التنفيذية.
تلاحظ الأمانة أن التغيير التكنولوجي سيؤدي إلى اعتماد مستدام للتكنولوجيات المنخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي في تطبيقات الرغاوى في هذه الشركات، وسوف يسهل تحقيق أهداف الامتثال للأردن، مع ملاحظة أن الحكومة قد نشرت في الجريدة حظر استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب السائب والموجود في البوليولات المخلوطة مسبقًا بعد 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021. ونظرًا لأن تكنولوجيتا الهيدروفلوروأوليفين والإرغاء بالمياه من التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي، من المتوقع أن يكون تأثير غازات الدفيئة ضئيلًا.
التوصية

قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) الإحاطة بالطلب المقدم من البنك الدولي نيابة عن حكومة الأردن لتغيير التكنولوجيا في تحويل الشركات الخمس من الهيدروفلوروأوليفين-  1233zd(E)إلى تكنولوجيا الإرغاء بالمياه في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للأردن على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9؛

(2) والموافقة على تغيير التكنولوجيا المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه؛

(3) ومطالبة حكومة الأردن والبنك الدولي بإعادة الرصيد من خطة قطاع رغاوي البولي يوريثان إلى الصندوق المتعدد الأطراف فور تحويل جميع الشركات.

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، طلب التمديد) (اليونيب وحكومة فرنسا)

خلفية

بالنيابة عن حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، قدم اليونيب بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية طلبًا لتمديد تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
تمت الموافقة على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الاجتماع الثالث والستين[footnoteRef:23] لتحقيق تخفيض بنسبة 35 في المائة من خط الأساس بحلول عام 2020، بمستوى تمويل إجمالي قدره 280,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة لإزالة 0,80 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء. وتمت الموافقة على الشرائح الثلاث المخطط لها في المرحلة الأولى، مع الموافقة على الشريحة الأخيرة بموجب عملية الموافقة بين الدورات للاجتماع الخامس والثمانين[footnoteRef:24] في مايو/ أيار 2020. ووفقًا للفقرة 14 من الاتفاق المبرم بين الحكومة واللجنة التنفيذية، يجب إنجاز المشروع بحلول نهاية عام 2021. [23:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/38]  [24:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/33] 

تم إنجاز العديد من الأنشطة المدرجة في المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومع ذلك، نظرًا لتأثير جائحة كوفيد-19، تأخر تنفيذ برامج تدريب الفنيين على التعامل مع مواد التبريد القابلة للاشتعال وتوفير المعدات لمراكز التدريب المخطط لها للشريحتين الثانية والثالثة. ونظرًا لحالات عدم التيقن من وقت التعافي من الوباء، تطلب الحكومة تمديد تاريخ إنجاز المرحلة الأولى حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
لم يقدم بعد بيانات استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2020 بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال أو تقرير تنفيذ البرنامج القطري، لأنه جاري الانتهاء من صيغة بيانات المواد الهيدروفلوروكربونية. ومع ذلك، أبلغت الحكومة، في طلب تمديد المرحلة الأولى، عن استهلاك قدره 1,42 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2020، وهو أقل بنسبة 5 في المائة من هدف خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وقدره 1,50 طن من قدرات استنفاد الأوزون لعام 2020، وأقل بنسبة 38 في المائة من خط الأساس المحدد وقدره 2,30 طن من قدرات استنفاد الأوزون. ويوضح الاستهلاك المبلغ عنه لعام 2020 أن البلد قد حقق هدف التخفيض بنسبة 35 في المائة امتثالاً لبروتوكول مونتريال.
تقرير مرحلي عن تنفيذ المرحلة الأولى

ينفذ البلد نظام التراخيص والحصص لمراقبة استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وفرض حظر على واردات جميع المواد الهيدروفلوروكربونية والهالونات وبروميد الميثيل وجميع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية باستثناء مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون- 22، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. ويخضع الهيدروكلوروفلوروكربون-22 وخلطات المواد الهيدروفلوروكربونية للرقابة من خلال نظام الترخيص. وتمت صياغة مسودة فرض حظر على استيراد وتصدير أجهزة التبريد القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بسعة تبريد تزيد عن 20 طن تبريد، ومن المتوقع الموافقة عليها بحلول نهاية مايو/ أيار 2021 من خلال قرار وزاري. ومن المقرر أن يبدأ حظر استيراد جميع أنواع المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2023. وتم تدريب حوالي 184 ضابط جمارك وموظف إنفاذ في المرحلة الأولى.
تم تنظيم حلقات عمل تدريبية وحتى الآن تم تدريب 70 مدربًا رئيسيًا وحوالي 247 فنيا على تركيب وخدمة معدات التبريد وتكييف الهواء، والتعامل الآمن مع مواد التبريد القابلة للاشتعال، وإذكاء الوعي بشأن الحفاظ على كفاءة المعدات في  استخدام الطاقة من خلال تنفيذ ممارسات الخدمة الجيدة. ويتم شراء المعدات والأدوات لمعهد لاو - كوريا لتنمية المهارات من أجل تسهيل تدريب الفنيين المستدام. وتُبذل الجهود لإدماج ممارسات خدمة التبريد وتكييف الهواء الجيدة في التدريب المهني الحالي بموجب نظام التعليم والتدريب التقني والمهني.
منذ الموافقة على الشريحة الثالثة في الاجتماع الخامس والثمانين، تم التوقيع على اتفاقية مالية خاصة بين حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية واليونيب لتحديد المسؤوليات القانونية لتنفيذ الأنشطة والإبلاغ عنها، وتم تقديم الدفعة الأولى وقدرها 11,750 دولار أمريكي مقدما. وفي إطار العنصر الفرنسي، تم الانتهاء من مسودة اتفاق لشراء المعدات والأدوات لمركز التدريب لمراجعته والتوقيع عليه. ومن المتوقع أن يتم تسليم المعدات بحلول نهاية عام 2021.
تنفذ الحكومة أنشطة تمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وأُدرجت للمواد الهيدروفلوروكربونية في نظام التراخيص والحصص وفي تقارير البرنامج القطري. وصدقت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية على تعديل كيغالي في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.
مستوى صرف الأموال
حتى أبريل/ نيسان 2020، من المبلغ 280,000 دولار أمريكي المعتمد حتى الآن، صرف اليونيب 205,000 دولار أمريكي. وتم استخدام المبلغ 45,000 دولار أمريكي المعتمد لحكومة فرنسا لشراء معدات لمعهد التدريب، التي يتوقع وصولها بحلول نهاية عام 2021.
تعليقات الأمانة

تشير الأمانة إلى الجهود التي تبذلها حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية واليونيب وحكومة فرنسا لإنجاز الأنشطة المخطط لها في الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021. وعلى الرغم من تلك الجهود، من المتوقع عدم إنجاز المشروع بحلول نهاية عام 2021 بسبب التأخيرات المتعلقة بوباء كوفيد-19. وأوضح اليونيب أن البلاد تشهد موجة جديدة من جائحة كوفيد-19 أكثر حدة مما كانت عليه في عام 2020، مما أدى إلى تأخيرات كبيرة في تنفيذ الأنشطة المدرجة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وعلى وجه التحديد، لا يمكن تنظيم حلقات العمل التدريبية للفنيين (المقررة للشريحة الثالثة) بسبب منع التجمعات وعدم قدرة الخبراء الذين يقدمون الدعم الفني على السفر من الخارج؛ ولم يتم بعد التوقيع على الاتفاق بين حكومتي جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وفرنسا (التعاون الثنائي)؛ وطريقة تحويل التمويل لشراء المعدات لمراكز التدريب في انتظار موافقة وزارة التخطيط والاستثمار المشغولة بجائحة كوفيد-19.
وتشير الأمانة إلى أن تمديد تاريخ الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمدة عام واحد من شأنه أن يسمح لحكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية واليونيب وحكومة فرنسا بإكمال جميع الأنشطة المتبقية المدرجة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
التوصية

قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وطلب التمديد المقدم من اليونيب، الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9؛

(2) وأن تمدد، استثنائيا بسبب التأخيرات التي فرضها جائحة كوفيد-19، تاريخ إنجاز المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، مع العلم بأنه لن يُطلب أي تمديد آخر؛ 

(3) وأن تطلب من حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية واليونيب وحكومة فرنسا تقديم تقرير إنجاز المشروع إلى أول اجتماع في عام 2023.
ماليزيا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية - تغيير التكنولوجيا في تسع شركات وإعادة تخصيص الأموال) (اليوئنديبي)

خلفية

في اجتماعها السابع والسبعين، وافقت اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لماليزيا[footnoteRef:25] للفترة من 2016 إلى 2022 لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 42,9 في المائة من خط الأساس، بمبلغ قدره 6,138,063 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 429,665 دولار أمريكي لليوئنديبي. [25:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/54] 

تضمنت المرحلة الثانية تمويلاً لتحويل 67 شركات رغوة البولي يوريثان، منها 57 شركة صغيرة ومتوسطة، إلى بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي، وخططت 10 شركات أخرى غير مؤهلة لإزالة استهلاكها دون دعم من الصندوق المتعدد الأطراف، مما يؤدي إلى الإزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب في قطاع رغوة البولي يوريثان بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2022. وتم التخطيط لنهج مرحلي، حيث ستتحول الشركات كبيرة الحجم التي تستهلك 20 طن متري أو أكثر إلى السيكلوبنتان النقي أو المخلوط مسبقًا في أنظمة البوليول،[footnoteRef:26] وستتحول الشركات الأصغر حجمًا في إطار الشريحتين الثانية والثالثة إلى تركيبات مخفضة من الهيدروفلوروأوليفين أو ربما الميثيلال. [26:  ذكرت عشر شركات ذات استهلاك أعلى من 20 كن متري التي تحولت إلى السيكلوبنتان النقي أو المخلوط مسبقا في أنظمة البوليولات في المقرر 84/77 (أ) (2).  ] 

في الاجتماع الرابع والثمانين، أفاد اليوئنديبي بأنه نظراً للشواغل بشأن الإمداد المستقر لعوامل الإرغاء بالهيدروفلوروأوليفين والتوافر التجاري الفوري لأنظمة بوليولات السايكلوبنتان المخلوطة مسبقاً من أربع شركات نظم في البلد، تفكر سبع شركات صغيرة ومتوسطة (هي، Allied Foam و Astino و Century و Gai Hin و Hewgant و Insulated Box و Roto Speed) ​​ في تغيير التكنولوجيا من الهيدروفلوروأوليفينات إلى السيكلوبنتان المخلوط مسبقًا؛ ولكن، قرار تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة النهائي كان في انتظار نتائج الاختبارات الجارية لتركيبات مختلفة. كما أكد اليوئنديبي أن الشركات ستشارك في تمويل أي تكاليف إضافية إذا قررت تغيير التكنولوجيا. وأثناء عملية الاستعراض، قيمت الأمانة التكاليف الإضافية المؤهلة للتحويل إلى أنظمة بوليولات السيكلوبنتان المخلوطة مسبقًا، وخلصت إلى أنه لن تكون هناك وفورات مرتبطة بهذا التغيير في التكنولوجيا. وبناءً على ذلك، قررت اللجنة التنفيذية أن تتمتع تلك الشركات بالمرونة في تغيير التكنولوجيا إلى السيكلوبنتان المخلوط مسبقًا أثناء التنفيذ، على أساس عدم تأخر التحويلات وأن الشركات ستغطي أي تكاليف إضافية؛ وسيبلغ اليوئنديبي عن هذه المسألة عند تقديم طلب الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 84/77 (ب)).
وفي الاجتماع الخامس والثمانين، أفاد اليوئنديبي بأن تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة السبع قد أكدت تغيير تكنولوجيتها إلى مادة السيكلوبنتان المخلوطة مسبقًا. وفي الاجتماعين الخامس والثمانين والسادس والثمانين، قدم اليوئنديبي طلبًا لتغيير تكنولوجيا 25 شركة صغيرة ومتوسطة أخرى من الهيدروفلوروأوليفينات إلى أنظمة بوليولات السايكلوبنتان المخلوطة مسبقًا، التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية على أساس عدم تأخر التحويلات وأن الشركات ستغطي أي تكاليف إضافية (القراران 85/11 (ب) و 86/27 (ب)).
طلب تغيير التكنولوجيا

وفقاً للفقرة 7 (أ) (5) من الاتفاق المبرم بين حكومة ماليزيا واللجنة التنفيذية، قدمت الحكومة من خلال اليوئنديبي إلى الاجتماع السابع والثمانين طلباً لتغيير التكنولوجيا الخاصة بتسع شركات صغيرة ومتوسطة إضافية من الهيدروفلوروأوليفينات إلى السيكلوبنتان المخلوط مسبقًا أو الميثيلال، على النحو المبين في الجدول 5. وأكدت شركتان إضافيتان من الشركات الصغيرة والمتوسطة (هما Water-Care Industries Sdn Bhd و Composite Truck Body Sdn Bhd، ذات استهلاك إجمالي قدره 10,48 طن متري) أنها ستبقى في المشروع وستتحول إلى التكنولوجيا المتفق عليها (أي الهيدروفلوروأوليفينات المخفضة).
الجدول 5- تسع شركات صغيرة ومتوسطة إضافية التي طلبت التغيير إلى تكنولوجيا بديلة أخرى ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي في الاجتماع الثامن والثمانين
	الشركة
	التطبيق
	التكنولوجيا المقترحة
	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب (طن متري) في عام 2015
	التمويل المعتمد (دولار أمريكي)

	Pipeco FRP Tanks Sdn Bhd
	الألواح المنفصلة
	الميثيلال
	8.75
	54,340

	Poly Unifoam Sdn Bhd
	الأنابيب
	الميثيلال
	4.03
	28,052

	Frigotec Engineering and Refrigeration Sdn Bhd
	النقل
	السيكلوبنتان المخلوط مسبقا
	4.00
	27,913

	Min Soon Refrigeration Sdn Bhd
	الألواح المنفصلة
	الميثيلال
	4.00
	27,913

	Kitchentech Commercial Supply Sdn Bhd
	التبريد التجاري
	السيكلوبنتان المخلوط مسبقا
	3.50
	25,131

	Penang Trading Company 
	الألواح المنفصلة
	الميثيلال
	2.93
	21,932

	Tech-Kool Refrigeration Sdn Bhd
	النقل
	السيكلوبنتان المخلوط مسبقا
	1.25
	12,613

	Teck Guan Steel Sdn Bhd
	الألواح المنفصلة
	الميثيلال
	0.57
	6,000

	Wincool Refrigeration and
Air-conditioning Sdn Bhd
	التبريد التجاري
	السيكلوبنتان المخلوط مسبقا
	0.44
	3,674

	المجموع
	
	
	29.47
	207,568



طلب انسحاب الشركات وإعادة تخصيص الأموال

نظرت الشركات الصغيرة والمتوسطة المتبقية وعددها 14، بالإضافة إلى شركة واحدة تمت الموافقة عليها من قبل لتغيير التكنولوجيا في الاجتماع الخامس والثمانين، في التحول إلى بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي، بما في ذلك السيكلوبنتان النقي أو المخلوط مسبقًا في أنظمة البوليول، وتركيبات الهيدروفلوروأوليفينات المخفضة والميثيلال وأنظمة الإرغاء بالمياه. وقررت هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة الـ 15 أن التحويل إلى عامل إرغاء قابل للاشتعال ليس مجدٍ اقتصادياً، وأن أنظمة الميثيلال المخلوطة مسبقًا قد تكون قابلة للاشتعال لأن محتوى الميثيلال اللازم لتطبيقات الشركات سيكون 2-5 أجزاء لكل مائة جزء من البوليول، وأن التكلفة الحالية لأنظمة الهيدروفلوروأوليفين منفرة. وبناءً على ذلك، قررت الشركات الانسحاب من المشروع وبدلاً من ذلك خططت للتحول إلى الهيدروفلوروكربون الموجود في البوليولات المخلوطة مسبقًا (تعتمد أساسًا على عامل الإرغاء الهيدروفلوروكربون- 365mfc). ويبلغ إجمالي استهلاك الشركات الخمسة عشر 19,.37 طن متري وإجمالي التمويل المعتمد 169,281 دولار أمريكي، كمعلى النحو الموضح في الجدول 6.
الجدول 6- الشركات الصغيرة والمتوسطة التي قررت الانسحاب من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	الشركة
	التطبيق
	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب (طن متري) في عام 2015
	التمويل المعتمد (دولار أمريكي)

	Hong Yun Refrigeration Sdn Bhd
	الألواح المنفصلة
	3.13
	23,044

	Hai-Point Marketing Sdn Bhd
	الألواح المنفصلة
	2.60
	20,123

	Welcome Air-Tech (Malaysia) Sdn Bhd
	الألواح المنفصلة
	2.43
	19,178

	Nobelane Industries Sdn Bhd
	التبريد التجاري
	2.40
	19,011

	Miripoly Industries Sdn Bhd
	الأواني الحرارية المعزولة
	1.76
	15,450

	SolidFoam Industries Sdn Bhd
	الأنابيب
	1.49
	13,920

	Lian Pang Refrigeration and Electrical Sdn Bhd*
	التبريد التجاري
	1.20
	12,334

	F&C Equipment Sdn Bhd
	التبريد التجاري
	1.10
	11,371

	O.A.L. Enterprise
	الألواح المنفصلة
	1.06
	10,916

	NKR Continental Manufacturing Sdn Bhd
	التبريد التجاري
	0.60
	6,167

	COOLDEC Industries Sdn Bhd
	الألواح المنفصلة
	0.55
	5,889

	Edwincon Engineering and Trading Sdn Bhd
	الأنابيب
	0.50
	5,611

	BEH Refrigeration and Electrical Works Sdn Bhd
	التبريد التجاري
	0.25
	2,617

	Grandcold Refrigerator and Commercial Products Sdn Bhd
	التبريد التجاري
	0.25
	2,617

	Ban Lee Refrigeration Works
	التبريد التجاري
	0.05
	1,034

	المجموع
	
	19.37
	169,281


* تمت الموافقة من قبل على شركة لإجراء تغيير التكنولوجيا (القرار 85/11 (ب)) ولكنها قررت الانسحاب من المشروع.

اعتُبرت شركة Thermofoam Marketing Sdn Bhd التي استهلكت 22,3 طن متري في عام 2015، غير مؤهلة في السابق أثناء التحضير للمرحلة الثانية، لأنه تبين أن الشركة أسست بعد تاريخ الانتهاء في 21 سبتمبر/ أيلول 2007. ولم يخصص تمويل لتحويل الشركة. وقرر اليوئنديبي لاحقًا أن الشركة أسست في عام 2003 باسم مختلف، لذلك، هي مؤهلة؛ وعلى هذا الأساس، طلب اليوئنديبي إعادة تخصيص الوفورات وقدرها 169,281 دولار أمريكي من انسحاب 15 شركة صغيرة ومتوسطة لدعم تحويل الشركة إلى السيكلوبنتان المخلوط مسبقًا.
تعليقات الأمانة

أكد اليوئنديبي قدرة الشركات التي ترغب في تغيير التكنولوجيا لاستخدام السيكلوبنتان المخلوط مسبقا بأمان في خمس شركات صغيرة ومتوسطة والميثيلال في أربع شركات صغيرة ومتوسطة. وعلى هذا الأساس، أجرت الأمانة تقييماً مفصلاً للتكاليف الإضافية المؤهلة لتحويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التسع، الذي أكد أنه لن توجد وفورات مرتبطة بتغيير التكنولوجيا. وأكد اليوئنديبي أن الشركات ستشارك في تمويل أي تكاليف إضافية مرتبطة بتغيير التكنولوجيا. ووفقًا لذلك، وبملاحظة التوافر التجاري لأنظمة السيكلوبنتان المخلوط مسبقًا والميثيل من شركات النظم الأربع الموجودة في البلد، توصي الأمانة بالموافقة على تغيير التكنولوجيا في الشركات الصغيرة والمتوسطة التسع، مع العلم بعدم تأخير تاريخ إنجاز تحويل هذه الشركات بسبب تغيير التكنولوجيا.
أفاد اليوئنديبي بأنه رغم إحراز تقدم في عمليات تحويل 32 شركة صغيرة ومتوسطة التي تمت الموافقة عليها سابقا لإجراء تغييرات في التكنولوجيا، تأخر استكمال تلك التحويلات بسبب الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد-19. وتبذل الحكومة واليوئنديبي قصارى جهودهما لضمان اكتمال جميع تحويلات رغاوي البولي يوريثان المتبقية بحلول 1 يناير / كانون الثاني 2022، بما يتماشى مع الحظر المفروض على استيراد واستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب الموجود في البوليولات المخلوطة مسبقًا وإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب، باستثناء قطاع المذيبات، بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2022؛ ومع ذلك ، في وقت الانتهاء من إعداد هذه الوثيقة، كان البلد يدخل مرة أخرى في حالة إغلاق بسبب جائحة كوفيد-19، وبالتالي، قد يتم إنجاز تحويل الشركات بعد 1 يناير/ كانون الثاني 2022. وسيقدم برنامج اليوئنديبي تحديثًا عن حالة تحويلات تصنيع رغوة البولي يوريثان إلى الاجتماع الثامن والثمانين كجزء من طلب الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
تتمتع الشركات الصغيرة والمتوسطة الخمس عشرة التي قررت الانسحاب من المشروع بقدرة تقنية محدودة لذلك من المحتمل أن تستفيد من المساعدة المقدمة للتحويل من الصندوق المتعدد الأطراف. وبناءً على ذلك، استفسرت الأمانة عما إذا كان قد تم النظر في التأخير المحدود حتى تتمكن الشركات من التحول إلى بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي والحصول على تمويل بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ورأى اليوئنديبي أنه من المرجح أن تستمر العوائق التي تحول دون تحويل هذه الشركات في المدى القريب. علاوة على ذلك، تم تحديد شركة مؤهلة كانت مستعدة للتحول إلى بديل منخفض القدرة على إحداث الاحترار العالمي ورغبت في المشاركة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وبناءً على ذلك، رغبت الحكومة في إعادة تخصيص الوفورات المرتبطة بانسحاب 15 شركة لتحويل شركة Thermofoam Marketing Sdn Bhd، وأكدت فهمها أن هذه الشركات الـ 15 لن تكون مؤهلة للحصول على مزيد من التمويل من الصندوق المتعدد الأطراف للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.
أكد برنامج اليوئنديبي أن شركة Thermofoam Marketing Sdn Bhd مملوكة محليًا بالكامل واستهلكت الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب قبل تاريخ انتهاء الأهلية في 21 سبتمبر/ أيلول 2007. وبناءً على ذلك، أجرت الأمانة تقييمًا مفصلا للتكاليف الإضافية المؤهلة لتحويل الشركة. وفقا للتكاليف المتفق عليها للشركات العشر الأخرى التي تصنع رغوة البولي يوريثان التي يزيد استهلاكها في 2015 عن 20 طن متري والتي تحولت إلى السيكلوبنتان النقي أو المخلوط مسبقًا، ستكون الشركة مؤهلة للحصول على 205,818 دولار أمريكي. لذلك أوصت الأمانة بإعادة تخصيص المبلغ 169,281 دولار أمريكي من انسحاب 15 شركة صغيرة ومتوسطة المدرجة في الجدول 6 لتحويل شركة Thermofoam Marketing Sdn Bhd إلى السيكلوبنتان المخلوط مسبقًا. وأكد اليوئنديبي أن الشركة ستشارك في التمويل بالمبلغ 36,537 دولار أمريكي (أي 205,818 دولار أمريكي ناقصًا 169,281 دولار أمريكي) التي كانت ستكون مؤهلة لتلقي زيادة لأي تكاليف إضافية مرتبطة بالتحويل.
التوصية

قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) أن تحيط علما بالطلبات المقدمة من اليوئنديبي نيابة عن حكومة ماليزيا لتغيير التكنولوجيا في تسع شركات رغاوي مدرجة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحويل شركة رغاوي إضافية غير مدرجة في المرحلة الثانية، وتم إدراجها في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9؛

(2) وأن تحيط علما كذلك:

(1)  بتغيير التكنولوجيا في أربع شركات إلى السيكلوبنتان المخلوط مسبقًا وخمس شركات إلى الميثيلال من الهيدروفلوروأوليفينات في سياق المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

(2) انسحاب 15 شركة رغاوي صغيرة الحجم من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

(3) إعادة تخصيص المبلغ 169,281 دولار أمريكي من الوفورات الناتجة عن انسحاب 15 شركة مذكورة في الفقرة الفرعية (ب) (2) أعلاه لتحويل شركة Thermofoam Marketing Sdn Bhd إلى السيكلوبنتان المخلوط مسبقًا؛

(4) سيقدم اليوئنديبي تحديثًا عن حالة تحويلات تصنيع رغوة البولي يوريثان إلى الاجتماع الثامن والثمانين كجزء من طلب الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

(3) وأن توافق على:

(1) تغيير التكنولوجيا في أربع شركات إلى السيكلوبنتان المخلوط مسبقًا وخمس شركات إلى الميثيلال، من الهيدروفلوروأوليفينات على أساس أن الشركات ستغطي أي تكاليف إضافية وعدم تأخر تاريخ الانتهاء من تحويل الشركة بسبب تغيير التكنولوجيا؛ 

(2) وإعادة تخصيص المبلغ 169,281 دولار أمريكي من الوفورات الناتجة عن انسحاب 15 شركة المذكورة في الفقرة الفرعية (ب) (2) أعلاه لتحويل شركة Thermofoam Marketing Sdn Bhd إلى السيكلوبنتان المخلوط مسبقًا، على أساس أن الشركة ستغطي أي تكاليف إضافية للتحويل وأن الشركات الخمسة عشر المذكورة في الفقرة الفرعية (ب) (2) أعلاه لن تكون مؤهلة للحصول على تمويل آخر في المستقبل من الصندوق المتعدد الأطراف للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.
المكسيك: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى – تقرير مرحلي) (اليونيدو واليوئنديبي)
معلومات أساسية
1. في اجتماعها الرابع والثمانين، نظرت اللجنة التنفيذية في التقرير المرحلي السنوي الأخير عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة الخامسة والأخيرة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك،[footnoteRef:27] تمشيا مع المقرر 75/29 (أ).[footnoteRef:28]  [27:  تمت الموافقة على الشريحة الخامسة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الاجتماع الخامس والسبعين بتكلفة إجمالية قدرها 1,449,982 دولارا أمريكيا، تتكون من 226,317 دولارا أمريكيا بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 16,974 دولارا أمريكيا لليونيدو، و1,122,503 دولارات أمريكية بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 84,188 دولارا أمريكيا لليوئنديبي.]  [28:  النص الوارد في الملحق الثاني عشر من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85 (طُلب إلى حكومة المكسيك واليونيدو واليوئديبي تقديم تقارير مرحلية على أساس سنوي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة الأخيرة حتى الانتهاء من المشروع).] 

وأشار التقرير إلى أن جميع الأنشطة الاستثمارية قد اكتملت، وأن الأنشطة في قطاع خدمة التبريد على وشك الانتهاء، وأن الأموال المرتبطة بمؤسسة رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط (Plasticos Espumados) لم تشارك في الخطة ستُعاد إلى الصندوق، وأنه تماشيا مع الاتفاق المبرم بين الحكومة واللجنة التنفيذية، فإن المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ستكتمل تشغيليا بحلول 31 ديسمبر /كانون الأول 2019، وسيتم تقديم تقرير إتمام المشروع في موعد أقصاه 30 يونيه/حزيران 2020، تمشيا مع المقرر 82/33 (ج). وبناء عليه، قررت اللجنة التنفيذية، ضمن ما قررت، أن تحيط علما بما يلي:
لم تشارك مؤسسة Plasticos Espumados في المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدوكلوروفلوروكربونية وأن الأموال المعتمدة والبالغة 683,300 دولارا أمريكيا ستعاد إلى الصندوق في الاجتماع السابع والثمانين بعد الاكتمال المالي للمرحلة الأولى من الخطة؛
الرصيد البالغ 24 دولارا أمريكيا الذي ستعيده اليونيدو في الاجتماع الخامس والثمانين، والرصيد المقدر بمبلغ 300000 دولار أمريكي وأي رصيد متبقي من قطاع الخدمات ستعيده اليوئديبي واليونيدو، على التوالي، في الاجتماع السابع والثمانين، على أساس الإتمام المالي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
أن الوئنديبي واليونيدو سيقدمان القرير النهائي عن إتمام الأنشطة المتبقية في إطار المرحلة الأولى كجزء من التقرير المرحلي المقبل المرتبط بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وستقدمان تقرير إتمام المشروع في المرحلة الأولى في موعد أقصاه 30 يونيه/حزيران 2020، وفقا للمقرر 33/82(ج).
استجابة للمقرر 84/22 (ب) و (ج)، قدمت اليونيدو تقرير إتمام المشروع للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 3 يوليه/تموز 2020 وأعادت الأرصدة المتبقية من مشروعات قطاع خدمة التبريد والرغاوى في الاجتماع السادس والثمانين،[footnoteRef:29] والتي تتكون من 3615 دولارا أمريكيا.، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 271 دولارا أمريكيا،[footnoteRef:30] من الشريحة الأولى و 11701 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 878 دولارا أمريكيا من الشريحة الخامسة.[footnoteRef:31]مع ذلك، لم ترد أية معلومات من اليوئديبي. [29: الملحق الرابع من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/4]  [30:  الوثيقة MEX/PHA/64/INV/157]  [31:  الوثيقة MEX/PHA/75/TAS/144] 

تعليقات الأمانة
تابعت الأمانة مع اليوئديبي إعادة 683,300 دولار أمريكي من رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط Plasticos Espumados التي لم تشارك في المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ 300,000 دولار أمريكي مقدر كرصيد من خطة قطاع رغوة البوليوريثان؛ وأرصدة أخرى من الأنشطة المنجزة في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 
وأوضح اليوئديبي أن خطة قطاع الرغوة قد اكتملت من الناحية التشغيلية بحلول نهاية عام 2019، على النحو المتفق عليه. ومع ذلك، كان لا بد من إعادة جدولة التحقق في الموقع لإجراء تقييم السلامة والموافقة على آخر دفعة إلى آخر شركة رغوة تم تحويلها، والتي كان من المتوقع إجراؤها في ديسمبر /كانون الأول2019، إلى أوائل عام 2020، وذلك بسبب حريق في المصنع المجاور . وبعد ذلك، نظرا للقيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19، لم يكن اليوئديبي قادرا على إجراء التفتيش النهائي ومراجعة السلامة إلا في أوائل عام 2021. وأكد اليوئديبي أنه بصدد استكمال المشروع ماليا وأن الأموال ستُعاد إلى الاجتماع الثامن والثمانين. 
التوصية

قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علما بما يلي: 
أن اليوئديبي لم يتمكن من إكمال المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك بحلول 31 ديسمبر /كانون الأول 2020 وإعادة الأرصدة في الاجتماع السابع والثمانين وفقا للمقرر 84/22 (أ) و(ب) بسبب التأخيرات في آخر عملية تحقق والدفع لمؤسسة واحدة بسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19؛
أن يكمل برنامج اليوئديبي خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك ماليا قبل الاجتماع الثامن والثمانين وأن يعيد إلى الصندوق المتعدد الأطراف الأموال المعتمدة البالغة 683,300 دولارا أمريكيا لمؤسسة Plasticos Espumados التي لم تشارك في المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بالإضافة إلى مبلغ 300,000 دولار أمريكي وأي أرصدة متبقية من المرحلة الأولى من الخطة في الاجتماع الثامن والثمانين.
المغرب: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى - التقرير المرحلي النهائي) (اليونيدو)
معلومات أساسية
نيابة عن حكومة المغرب، قدمت اليونيدو، بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية، التقرير المرحلي النهائي عن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،[footnoteRef:32] بما يتماشى مع المقرر 83/57 (د).[footnoteRef:33] [32:  تمت الموافقة عليه في الاجتماع الثالث والثمانين بتكلفة إجمالية قدرها 35000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 2625 دولارا أمريكيا لليونيدو. ]  [33:  أن يطلب من حكومة المغرب واليونيدو تقديم تقارير مرحلية على أساس سنوي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة الثالثة والأخيرة حتى الانتهاء من المشروع، وتقارير التحقق حتى الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتقرير إتمام المشروع إلى الاجتماع الأول للجنة التنفيذية في عام 2022.] 

استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون 
أبلغت حكومة المغرب بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال عن استهلاك قدره 25.23 طنا من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون في عام 2020، وهو أقل بنسبة 24 في المائة من هدف الرقابة المنصوص عليه في بروتوكول مونتريال البالغ 33.38 طنا من قدرات استنفاد الأوزون لذلك العام، و51 في المائة أقل من خط الأساس المحدد وهو 51.35 طن من قدرات استنفاد الأوزون. 
وقدمت الحكومة بيانات استهلاك القطاع بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القُطري لعام 2019 بما يتوافق مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال. 
تقرير مرحلي عن تنفيذ المرحلة الأولى 
ينفذ البلد نظام التراخيص والحصص للتحكم في استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتم تدشين نظام ترخيص إلكتروني في عام 2014 وتم تنفيذه في عام 2015، وتم تنفيذ حظر على الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب النقي في 1 يناير/كانون الثاني 2015 بعد إتمام مشروع تحويل الرغوة في شركة المنار. ويستعد المغرب لإدراج المواد الهيدروفلوروكربونية في نظام الترخيص بموجب تعديل كيغالي. 
ويسير تنفيذ الشريحة الثالثة وفق الخطة الموضوعة. وتم شراء أدوات خدمة التبريد وتكييف الهواء وتسليمها إلى وحدة الأوزون الوطنية. وتم التخطيط لتدريب الفنيين على ممارسات الخدمة الجيدة والتقنيات البديلة الجديدة وقضايا السلامة والإدارة السليمة لقابلية غازات التبريد للاشتعال أثناء الصيانة وسيتم إجراؤها بمجرد رفع القيود المفروضة على الاجتماعات والسفر التي يسببها جائحة كوفيد-19. 
تم شراء 16 من محددات غازات التبريد وتسليمها إلى البلد في عام 2020. وستغطي محددات غاز التبريد هذه احتياجات سلطات الجمارك، وتساعد جمعية التبريد في مكافحة غاز التبريد المقلد، وتدعم المعهد المتخصص في الهندسة الحرارية والباردة في تدريب موظفي الجمارك. 
تم تحديث المواد التدريبية المتعلقة بجودة غازات التبريد وترجمتها إلى اللغتين العربية والفرنسية. وتم توفير نسخ من المواد لجمعية التبريد لاستخدامها في التدريب. 
مستوى صرف الأموال
اعتبارا من أبريل/نيسان 2021، من أصل مبلغ 335,000 دولار أمريكي المعتمد حتى الآن، تم صرف 316,886 دولار أمريكي (95 بالمائة). وسيتم صرف المبلغ المتبقي هو 18,114 دولارا أمريكيا في عام 2021.  
إتمام المرحلة الأولى

أفادت اليونيدو أن المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمغرب ستكتمل بحلول نهاية عام 2021، تمشيا مع الفقرة 14 من الاتفاق. 
تعليقات الأمانة
لاحظت الأمانة بقلق أن التحقق من استهلاك 2020 لم يتم تقديمه. وأوضحت اليونيدو أنه تم التخطيط لتوظيف خبير استشاري وطني لإجراء التحقق. وبسبب نقص الخبراء الاستشاريين المحليين المتاحين، لم يكن من الممكن القيام بذلك في الربع الأول من عام 2021. وسيتم تقديم تقرير التحقق إلى الاجتماع الثامن والثمانين مع طلب المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتعتبر الأمانة أنه من المهم التحقق من بيانات الاستهلاك لعام 2020 عند النظر في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. لذلك، إذا لم يتم تقديم تقرير التحقق إلى الاجتماع الثامن والثمانين، فلا ينبغي النظر في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
وأثناء استعراض التقرير المرحلي للمرحلة الأولى، لاحظت الأمانة وجود رقابة في الاتفاق المعدل المبرم بين حكومة المغرب واللجنة التنفيذية. وكانت أهداف عام 2020 الواردة في التذييل 2-ألف من الاتفاق أعلى من تلك التي يقتضيها الجدول الزمني للإزالة حسب بروتوكول مونتريال. وقد نوقش هذا الأمر مع الحكومة من خلال اليونيدو وتم الاتفاق على تعديل الملحق 2-ألف من الاتفاق المحدثة على النحو الوارد في الملحق العاشر من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/48،[footnoteRef:34] على النحو التالي:[footnoteRef:35] [34:  تقرير الاجتماع الثالث والثمانين للجنة التنفيذية]  [35:  كما ورد أيضا في التصويب UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/48/Corr.3] 

استبدال الأرقام البالغة 43.33 طنا من قدرات استنفاد الأوزون و 41.08 طنا من قدرات استنفاد الأوزون في الصفين 1.1 والصف 1.2، على التوالي، بـ 33.38 طنا من قدرات استنفاد الأوزون لعام 2020؛ 
الاستعاضة عن الرقم 2.57 طن من قدرات استنفاد الأوزون في الصف 4.1.1 بـ 12.50 طنا من قدرات استنفاد الأوزون؛ 
الاستعاضة عن الرقم 43.31 طن من قدرات استنفاد الأوزون في الصف 4.1.3 بـ 33.38 طنا من قدرات استنفاد الأوزون؛ 
الاستعاضة عن الرقم 8.10 طن من قدرات استنفاد الأوزون في الصف 4.3.3 بـ 7.90 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون. 
التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علما بما يلي:
التقرير المرحلي النهائي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمغرب، المقدم من اليونيدو والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9؛ 
أن تقدم اليونيدو تقرير التحقق المطلوب بموجب المقرر 83/57 (د) إلى الاجتماع الثامن والثمانين؛ وفي حالة عدم وجود هذا التقرير، لن تنظر اللجنة التنفيذية في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
نيبال: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى - طلب تمديد) (اليونيب واليوئديبي)
معلومات أساسية
نيابة عن حكومة نيبال، قدم اليونيب بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية طلبا لتمديد تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
وتمت الموافقة على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الاجتماع الثاني والستين،[footnoteRef:36] لتلبية التخفيض بنسبة 35 في المائة من خط الأساس بحلول عام 2020، بمستوى تمويل إجمالي قدره 210,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة لإزالة 0.64 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في قطاع خدمة تبريد وتكييف الهواء. وتمت الموافقة على الشرائح الثلاث المخطط لها في المرحلة الأولى، مع الموافقة على الشريحة الأخيرة بموجب عملية الموافقة بين الدورات للاجتماع السادس والثمانين[footnoteRef:37] في أكتوبر/تشرين الأول 2020. ووفقا للفقرة 14 من الاتفاق المبرم بين حكومة نيبال واللجنة التنفيذية، من المقرر الانتهاء من المشروع بحلول 31 ديسمبر /كانون الأول 2021. [36:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/42.]  [37:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/63.] 

وتنفيذ المرحلة الأولى يمضي للأمام. وتم الانتهاء من الشريحة الأولى وتم تنفيذ معظم الأنشطة المقترحة في الشريحة الثانية. ومع ذلك، نظرا لتأثير جائحة كوفيد-19، فإن تنفيذ بعض الأنشطة، وخاصة حلقات العمل التدريبية لموظفي الجمارك والإنفاذ وفنيي خدمة تبريد وتكييف الهواء، وبرنامج الحوافز، وحلقات العمل الرامية إلى تعزيز استرداد غازات التبريد/إعادة استخدامها، وشراء محددات غازات التبريد تأخرت. ونظرا للتوقيت غير المؤكد للتعافي من كوفيد-19، تطلب الحكومة تمديد تنفيذ المرحلة الأولى حتى 31 ديسمبر /كانون الأول 2022.
استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون 
يُظهر تقرير تنفيذ البرنامج القطري المقدم من حكومة نيبال استهلاك 0.41 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون في عام 2020، وهو أقل بنسبة 43 في المائة من 0.72 طن من قدرات استنفاد الأوزون بموجب الاتفاق مع اللجنة التنفيذية، و 63 في المائة أقل من خط الأساس لـ 1.1 طن من قدرات استنفاد الأوزون. 
تقرير مرحلي عن تنفيذ المرحلة الأولى 
يقوم البلد بإنفاذ نظام الترخيص والحصص للرقابة على استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية وهناك شرط ترخيص لاستيراد تلك المواد وخلائط الهيدروفلوروكربون. وتم حظر استيراد المواد المستنفدة للأوزون بخلاف المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منذ عام 2010 وتم حظر استيراد المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون منذ 1 يناير/كانون الثاني 2017.و تم تدريب ما مجموعه 210 من موظفي الجمارك والإنفاذ على إجراءات مراقبة استيراد المواد المستنفدة للأوزون. وتم تعديل دليل اللوائح الوطنية ونظام تراخيص الاستيراد والتصدير في عام 2015 وبدأ البلد في تنفيذ أكواد النظام المنسق لخلائط الهيدروكلوروفلوروكربون والهيدروفلوروكربون في مايو/أيار 2020. وتم إجراء حوارين إقليميين حول الحدود مع البلدان المجاورة (مثل بنغلاديش وبوتان والصين والهند وميانمار). وتم توفير اثنين من محددات غازات التبريد، أحدهما لإدارة الجمارك والآخر إلى وحدة الأوزون الوطنية. وتمت الاستعاضة عن ستة وثمانين وحدة من مكيفات الهواء السكنية القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون بمعدات قائمة على الهيدروفلوروكربون-32 و R-290. وتم توزيع المعدات والأدوات على 30 ورشة خدمة/فنيا ومعاهد تدريب تقني في ثماني مقاطعات.
منذ الموافقة على الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى، تم توقيع اتفاق تمويل صغيرة الحجم بين الحكومة واليونيب وخطاب اتفاق بين الحكومة واليوئديبي لتحديد المسؤوليات الخاصة بتنفيذ النشاط والإبلاغ عنه، والدفعة الأولى بموجب كل اتفاق من المتوقع في يونيه/حزيران 2021. وعلاوة على ذلك، تم تمديد الاتفاقيات الموقعة لاستكمال الأنشطة في الشريحة الثانية حتى 31 ديسمبر /كانون الأول 2021.
مستوى صرف الأموال
اعتبارا من أبريل/نيسان 2020، من أصل مبلغ 210,000 دولار أمريكي المعتمد حتى الآن، صرف اليونيب 103,900 دولار أمريكي وصرف اليوئديبي 64,516 دولارا أمريكيا؛ بالإضافة إلى ذلك، تم الالتزام بمبلغ 9,500 دولار أمريكي من اليونيب و 11,084 دولار أمريكي من اليوئديبي لإتمام تنفيذ الشريحة الثانية.
تعليقات الأمانة
تلاحظ الأمانة الجهود التي تبذلها حكومة نيبال واليونيب واليوئديبي لإتمام الأنشطة المخطط لها في الشريحتين الثانية والثالثة من المرحلة الأولى بحلول 31 ديسمبر /كانون الأول 2021. وعلى الرغم من هذه الجهود، من المتوقع ألا يكتمل المشروع بحلول نهاية عام 2021 بسبب التأخيرات المرتبطة بجائحة كوفيد-19. ويتوقع البلد أن يُسمح بالعمل في المكتب وتنظيم الاجتماعات الفعلية في سبتمبر/أيلول 2021. وتم تجديد الاتفاقات ذات الصلة بين الوكالات المنفذة والحكومة لتنفيذ الشريحة الثانية، وتم توقيع اتفاقيات الشريحة الثالثة مؤخرا، ومن المتوقع صرف المدفوعات الأولى في يونيه/حزيران 2021. وسيسمح تمديد سنة إضافية للحكومة واليونيب واليوئديبي بإكمال الأنشطة المتبقية في الشريحة الثالثة. 
التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
أن تحيط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لنيبال وطلب التمديد المقدم من اليونيب الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9؛
أن تمدد، على أساس استثنائي بسبب التأخيرات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، تاريخ الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لنيبال حتى 31 ديسمبر /كانون الأول 2022 مع الإشارة إلى أنه لن يُطلب أي تمديد آخر؛  
أن تطلب من حكومة نيبال واليونيب واليوئديبي تقديم تقرير إتمام المشروع إلى الاجتماع الأول لعام 2023.
بلدان جزر المحيط الهادئ: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى - طلب تمديد تاريخ إتمام الشريحة الثالثة (والأخيرة) للإثنى عشر بلداً من بلدان جزر المحيط الهادئ) (اليونيب)
معلومات أساسية
نيابة عن حكومات جزر كوك وكيريباس وجزر مارشال وولايات ميكرونيزيا الموحدة وناورو ونيوي وبالاو وساموا وجزر سليمان وتونغا وتوفالو وفانواتو (يُشار إليها فيما يلي باسم "بلدان جزر المحيط الهادئ")، قدم اليونيب بصفته الوكالة المنفذة المعينة طلبا لتمديد تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
تمت الموافقة على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ في الاجتماع الثالث والستين،[footnoteRef:38] لتلبية التخفيض بنسبة 35 في المائة لفترة التنفيذ من عام 2011 إلى عام 2020، بتكلفة إجمالية قدرها 1,696,000 دولار أمريكي بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة.  [38:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/46 والمرفق الحادي والعشرون من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/60.] 

تتضمن المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ما يلي:
المكون الإقليمي: الأنشطة المعيارية في جميع بلدان جزر المحيط الهادئ الإثني عشر مثل تقديم المشورة في مجال السياسات ووضع التشريعات/اللوائح، وبناء قدرات موظفي الجمارك والمدربين الرئيسيين في مراكز الأنشطة الإقليمية، والتوعية بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتوعية بذلك؛
المكون الوطني: أنشطة محددة في كل بلدان جزر المحيط الهادئ للرقابة على العرض والطلب على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتهيئة بيئة تمكينية لإزالة تلك المواد واستحداث بدائل وإدارة وتنسيق ورصد تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
تمت الموافقة على الشريحة الثالثة والأخيرة، بمبلغ 186,100 دولار أمريكي، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة 2020-2021 بموجب عملية الموافقة بين الدورات للاجتماع الخامس والثمانين[footnoteRef:39] في مايو/أيار 2020. ووفقا للفقرة 14 من الاتفاق المبرم بين الحكومات واللجنة التنفيذية، من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول نهاية عام 2021. وتمت الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب عملية الموافقة فيما بين الدورات للاجتماع السادس والثمانين[footnoteRef:40] في ديسمبر /كانون الأول 2020.  [39:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/42]  [40:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/67] 

في التقرير المرحلي عن تنفيذ المرحلة الأولى المقدم مع اقتراح المرحلة الثانية، أفاد اليونيب بأن أنشطة الشريحتين الثالثة والأخيرة لم تبدأ بعد، حيث إنه اعتبارا من أغسطس/آب 2020، كانت بلدان جزر المحيط الهادئ لا تزال في حالة الطوارئ بسبب جائحة كوفيد-19. وكان من المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى بحلول 31 ديسمبر /كانون الأول 2021، باستثناء مزيد من التأخير الذي قد يكون بسبب الجائحة.
استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون 
أبلغت حكومات بلدان جزر المحيط الهادئ بموجب تنفيذ البرنامج القطري عن استهلاك قدره 0.14 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون في عام 2020، وهو أقل بنسبة 96 في المائة من خط الأساس للهيدروكلوروفلوروكربون اللازم للامتثال و 94 في المائة أقل من مستوى الاستهلاك المسموح به في الاتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية. ولم يتم الإبلاغ عن بيانات المادة 7 لعام 2020 من عدد من بلدان جزر المحيط الهادئ حتى الآن. ويبين الجدول 7 استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون للفترة 2016-2020. 
الجدول 7: استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في بلدان جزر المحيط الهادئ (2016-2020 بيانات المادة 7) 
	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020 هـ
	خط الأساس

	بالأطنان المترية
	
	
	
	
	
	

	جزر كوك 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00 
	0.00
	0.86

	كيريباس 
	0.44
	0.39أ
	0.22
	0.45
	0.07
	0.97

	جزر مارشال
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	3.99

	ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) 
	0.73
	0.07
	0.00
	1.82
	0.00
	2.55

	ناورو
	0.15
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.18

	نيوي
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.15

	بالاو
	2.11
	1.80
	1.20
	0.13
	0.06
	2.97ج

	ساموا
	1.05
	1.35
	0.23
	0.19
	0.78
	4.60

	جزر سليمان
	2.17
	4.20
	3.63
	1.49
	1.47
	35.05ج

	تونغا
	0.04
	0.10
	0.09
	0.02
	0.02
	2.55ج

	توفالو
	0.12
	0.20
	0.03
	0.00 
	0.03
	1.64

	فانواتو
	0.00
	0.22
	0.29
	0.22د
	0.00
	5.11ج

	المجموع (بالأطنان المترية)
	6.81
	8.33
	5.68
	4.32
	2.43
	60.62

	أطنان قدرات استنفاد الأوزون
	
	
	
	
	
	

	جزر كوك
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.10

	كيريباس
	0.02
	0.02a
	0.01
	0.02
	0.00
	0.10

	جزر مارشال
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.20

	ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) 
	0.04
	0.00
	0.00
	0.10
	0.00
	0.20

	ناورو
	0.01
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00د

	نيوي
	0.00
	0.00
	0.00
	 0.00
	0.00
	0.00]

	بالاو
	0.12
	0.10
	0.07
	0.01
	0.02
	0.20ج

	ساموا
	0.06
	0.07
	0.01
	0.01
	0.04
	0.30

	جزر سليمان
	0.12
	0.23
	0.20
	0.08
	0.08
	2.00ج

	تونغا
	0.00
	0.01
	0.00
	0.00
	0.00
	0.10ج

	توفالو
	0.01
	0.01
	0.00
	0.00
	0.00
	0.10

	فانواتو
	0.00
	0.01
	0.02
	0.01b
	0.00
	0.30ج

	المجموع (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	0.38
	0.45
	0.31
	0.23
	0.14
	3.60


(أ) تشمل 0.13 طن متري (0.003 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-124.
(ب) بما في ذلك 0.002 طن متري (0.0001 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب و 0.003 طن متري (0.0001 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-124. 
(ج) تم تعديل استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لعام 2009 وفقا للمقرر 23/29 الصادر عن اجتماع الأطراف.
(د) استهلاك منخفض للغاية؛ تقريب الأرقام إلى رقمين يظهر استهلاكا صفريا. 
(هـ) بيانات البرنامج القطري

التقرير المرحلي
أفاد اليونيب أن قيود السفر وتدابير الإغلاق والقيود الأخرى المرتبطة بجائحة كوفيد-19 استمرت في تأخير تنفيذ الأنشطة المقترحة؛ بالإضافة إلى ذلك، نظرا لمحدودية عدد الموظفين الحكوميين في بعض بلدان جزر المحيط الهادئ، تم تعيين موظفين من بعض وحدات الأوزون الوطنية للقيام بالمهام ذات الصلة بكوفيد-19 كإجراء طارئ، مما أدى إلى تأخير التنفيذ. وتأثرت الأنشطة على النحو التالي: 
المكون الإقليمي: تعذر تنظيم حلقة العمل التدريبية الإقليمية لسلطات الجمارك بشأن إنشاء نظام تحديد سمات مخاطر المواد المستنفدة للأوزون ووضع إجراءات تشغيل معيارية. ولم تكن ورشة العمل الافتراضية خيارا قابلا للتطبيق بسبب الفارق الزمني بين بلدان جزر المحيط الهادئ الإثني عشر، مما حد من الحضور؛ وفضلت البلدان أيضا عقد حلقة عمل بالحضور الفعلي لضمان المشاركة الموضوعية لوحدات الأوزون الوطنية. 
المكون الوطني: بدأت الأنشطة ببطء، حيث لا تزال معظم حلقات العمل التدريبية الخاصة بالجمارك وفنيي تبريد وتكييف الهواء، واجتماعات أصحاب المصلحة، وأنشطة التوعية في مراحل التخطيط. وفي ولايات ميكرونيزيا الموحدة، عُقدت حلقة عمل لـ 15 من موظفي الجمارك، وفي ساموا عقدت حلقة عمل لـ 24 من موظفي الجمارك وواحدة لـ 20 مخلصا جمركيا. 
وبسبب هذه التأخيرات، تطلب بلدان جزر المحيط الهادئ من خلال اليونيب تمديد فترة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022. وتأييدا لهذا الطلب، قدم اليونيب خطة عمل مفصلة للأنشطة المتبقية لكل بلد بهدف ضمان استكمال الأنشطة المتبقية بحلول ذلك الوقت.
مستوى صرف الأموال
حتى أبريل/نيسان 2021، من أصل مبلغ 1،696,000 دولار أمريكي المعتمد تم صرف 1,363,931 دولار أمريكي كما هو موضح في الجدول 8. وصرفت الدفعات الأولى للشريحة الثالثة والأخيرة (7,660 دولارا أمريكيا) لجميع بلدان جزر المحيط الهادئ الإثني عشر بحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2020.
الجدول 8- التقرير المالي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ (بالدولار الأمريكي)
	المكون
	الشريحة الأولى
	الشريحة الثانية
	الشريحة الثالثة
	المجموع 

	
	الموافق عليه
	المنصرف
	الموافق عليه
	المنصرف
	الموافق عليه
	المنصرف
	الموافق عليه
	المنصرف

	المستوى الوطني 
	739,375
	739,375
	530,525
	376,896
	141,100
	7,660
	1,411,00
	1,123,931

	المستوى الإقليمي
	134,000
	134,000
	106,000
	106,000
	45,000
	0
	285,000
	240,000

	المجموع
	873,375
	873,375
	636,525
	482,896
	186,100
	7,660
	1,696,000
	1,363,931

	نسبة الصرف (%)
	100
	76
	4
	80



تعليقات الأمانة
على الرغم من الجهود التي تبذلها حكومات بلدان جزر المحيط الهادئ واليونيب، كان هناك تقدم محدود في تنفيذ الأنشطة للشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بسبب جائحة كوفيد-19. ومع ملاحظة جهودها، ترى الأمانة أنه من غير المحتمل أن تكتمل الأنشطة بحلول نهاية ديسمبر /كانون الأول 2021؛ وسيسمح تمديد سنة إضافية للحكومات واليونيب باستكمال الأنشطة المتبقية في الشريحة الثالثة.
وتشير الأمانة أيضا إلى أنه بناء على موافقات الشريحة السابقة، أظهرت بلدان جزر المحيط الهادئ التزاما بضمان تنفيذ الأنشطة في الوقت المناسب، وأن التقارير المرحلية السابقة تظهر تقدما جوهريا في التنفيذ، مما يؤكد أن أسباب التأخيرات الحالية كانت خارجة عن سيطرة البلدان. وعلاوة على ذلك، تم توقيع اتفاقات مع كل بلد على حدة[footnoteRef:41] لضمان توفر الأموال في تلك البلدان للأنشطة المتبقية. [41: باستثناء ناورو ونيوي اللتين اتفقتا على أن يحتفظ اليونيب بجميع الأموال المعتمدة في إطار الشريحة الثالثة (الأخيرة) لدعم سفر الخبراء لتقديم حلقة عمل تدريبية محلية أو المتدربين من ناورو/نيوي لحضور حلقة العمل في بلدان أخرى في إطار التعاون فيما بين بلدان الجنوب.  ] 

وتلاحظ الأمانة كذلك خطة العمل التفصيلية التي قدمها اليونيب للأنشطة المتبقية، مؤكدة أنه سيتم تنفيذ بعض الأنشطة متى أمكن ذلك، بينما ستكتمل أنشطة التدريب التي تتطلب دعما وحضورا من الخبراء بحلول ديسمبر /كانون الأول 2022.
التوصية
قد ترغب أمانة الصندوق في: 
أن تحيط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة الأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ، المقدم من اليونيب والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9؛ 
أن توافق، على أساس استثنائي، على تمديد تاريخ الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ حتى 31 ديسمبر /كانون الأول 2022، بالنظر إلى التأخير في تنفيذ أنشطة الإزالة بسبب جائحة كوفيد-19، مع الإشارة إلى أنه لن يتم طلب مزيد من التمديد في تنفيذ المشروع؛ 
أن تطلب من حكومات بلدان جزر المحيط الهادئ واليونيب تقديم تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة الأخيرة وتقرير إتمام المشروع إلى الاجتماع الأول للجنة التنفيذية في عام 2023.
الفلبين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية- طلب إلغاء خطة قطع تصنيع أجهزة تكييف الهواء وتعديل خطة التنفيذ وتحديث الاتفاق (اليونيدو)

نيابة عن حكومة الفلبين، قدمت اليونيدو بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية طلبا لإلغاء خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية [footnoteRef:42] وتحديث الاتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية، وتضمن التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الأولى وتقرير تحقق عن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون للسنوات 2016 الى 2020 وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2021-2022. [42:   ووفق على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خلال الاجتماع الثمانين لخفض بنسبة 50 في المائة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 2021 بتكلفة إجمالية تبلغ 2,750,057 دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 192,504 دولارا أمريكيا للبنك الدولي خلال الاجتماع الحادي والثمانين عدل الاتفاق الى التحويل الى اليونيدو جميع أنشطة الإزالة المتضمنة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرفق الرابع بالوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/48). ] 

استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون
أبلغت حكومة الفلبين عن استهلاك قدره 50.62 طن بقدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون في 2020 وهو ما يقل بنسبة 60 في المائة عن خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون لأغراض الامتثال. ويرد استهلاك 2016-2020 في الجدول 9.
الجدول 9: استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في الفلبين (بيانات المادة 7 للفترة 2016-2020)
	الهيدروكلوروفلوروكربون
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020*
	خط الأساس

	بالأطنان المترية
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون -22
	1685.12
	1653.69
	1615.61
	1643.24
	843.69
	1,959.45

	الهيدروكلوروفلوروكربون -141ب
	158.55
	183.46
	144.5
	110.98
	18.90
	475.05

	الهيدروكلوروفلوروكربون -142ب
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	3.99

	الهيدروكلوروفلوروكربون -123
	263.06
	57.13
	57.4
	57.13
	106.66
	84.38

	الهيدروكلوروفلوروكربون -225ca
	0.21
	0.31
	0.15
	0.38
	0.00
	0.17

	الهيدروكلوروفلوروكربون -225cb
	0.21
	0.31
	0.16
	0.38
	0.00
	0.17

	المجموع
	2,106.73
	1,894.28
	1,817.51
	1,811.36
	969.25
	2,523.21

	بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون -22
	92.68
	90.95
	88.86
	90.38
	46.40
	107.77

	الهيدروكلوروفلوروكربون -141ب
	17.44
	20.18
	15.90
	12.21
	2.08
	52.26

	الهيدروكلوروفلوروكربون -142ب
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.26

	الهيدروكلوروفلوروكربون -123
	5.26
	1.14
	1.15
	1.14
	2.13
	1.69

	الهيدروكلوروفلوروكربون -225ca
	0.01
	0.01
	0.00
	0.01
	0.00
	0.00

	الهيدروكلوروفلوروكربون -225cb
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.00
	0.00

	المجموع
	115.38
	112.28
	105.90
	103.73
	50.62
	161.98


*  بيانات من تقرير التحقق بشأن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون.

وهناك في الفترة 2016-2020 بانخفاض تدريجي في الاستهلاك الشامل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتم خلال 2020 حدوث خفض شديد في الهيدروكلوروفلوروكربون-22 والهيدروكلوروفلوروكربون-141ب، وهو الانخفاض الذي عزى الى الانخفاض الاقتصادي الناجم عن وباء كوفيد-19 والحظر الذي فرض على استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-22 للاستخدام في قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء[footnoteRef:43] الذي تم اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2020 وإدخال أجهزة التبريد وتكييف الهواء المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون. وترجع الزيادة في استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-123 في 2020 الى طلب من أحد المستوردين زيادة تخصيص الحصص مقابل تحقيق خصم مقابله في حصة المستورد من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب. ونفذت الحكومة حظرا على استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في قطاع تصنيع الرغاوي ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2015. غير أنه ما زال يسمح باستيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب للاستخدام في قطاع الخدمة. واستخدمت كميات صغيرة من الهيدروكلوروفلوروكربون-225ca والهيدروكلوروفلوروكربون-225cb في تنظيف نظم التبريد. [43:   DAO 2013-25 يعرف أيضا نظام صارم للرقابة الكيميائية على المواد المستنفدة للأوزون.] 

تقرير تنفيذ البرنامج القطري

أبلغت حكومة الفلبين عن استهلاك قطاع الهيدروكلوروفلوروكربون قدره 63.20 طن بقدرات استنفاد الأوزون بموجب تقرير تنفذي البرنامج القطري مما لا يستق مع البيانات المبلغة بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال. وأوضحت اليونيدو بأن الاستهلاك المبلغ بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري تتعلق بالهيدروكلوروفلوروكربون-22 (56.02 طن بقدرات استنفاد الأوزون) والهيدروكلوروفلوروكربون-141ب (6.52 طن بقدرات استنفاد الأوزون) المدرجة في المخزونات من السنوات السابقة.
تقرير التحقق

أكد تقرير التحقق أن حكومة الفلبين تنفذ نظاما للتراخيص والحصص للواردات والصادرات من الهيدروكلوروفلوروكربون.وقد تبين وجود فرق طفيف بين الاستهلاك المحقق للفترة 2016-2017 و2018 والبيانات المبلغة بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال على النحو المبين في الجدول 9 أعلاه (أي أن البيانات المحققة تنطوي على فرق يقل -0.1 أو يزيد +0.61 طن بقدرات استنفاد الأوزون ويقل -0.03 طن بقدرات استنفاد الأوزون على التوالي وهو مايعزى على عملية التقريب). وخلص تقرير التحقق الى أن بيانات استهلاك المواد المستنفدة للأوزون قد أبلغت بصورة صحيحة إلاّ أن المحقق أوصى بأن تعدل الحكومة نظام التراخيص والحصص الإلكتروني لإدراج نظام تحذير مبكر لرصد الاتجار غير القانوني حيث يتم إبراز الواردات بدون تصريح تلقائيا، وتوسيع النظام لإدراج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وسوف تؤخذ هذه التوصيات في الاعتبار خلال تنفيذ الأنشطة المتبقية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

يعمل نظام التراخيص والحصص للواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون منذ 2004. ووضع مكتب إدارة البيئة، من خلال مكتب أوزون الفلبين حصص الاستيراد السنوية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالتنسيق مع مكتب الجمارك، وأدرج مخطط لاعتماد الفنيين ونظام الكود الموحد ومتطلبات التوسيم في القواعد في 2013. وفرض حظر على الواردات والصادرات من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في قطاع تصنيع الرغاوي وتواصل في البوليولات السابقة الخلط المستوردة اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2015. وفرض حظر على استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المستخدم في قطاع تصنيع أجهزة التبريد  وتكييف الهواء منذ 1 يناير/ كانون الثاني 2020 وطلب من مستوردي البدائل الحالية من المواد المستنفدة للأوزون (مثل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) الحصول على تخليص للاستيراد سابق الشحن منذ 2005، إلاّ أنه لا توجد حاليا أي حدود مضمونة لكميات المستورد.
وعقدت ثلاث دورات تدريبية لعدد 70 من موظفي الجمارك وموظفي إنفاذ القوانين عن بروتوكول مونتريال، والحاجة الى التحقق والانتباه خلال التفتيش والرصد بالنسبة للواردات الفعلية وبشأن استخدام أجهزة التعرف على غازات التبريد، وعقدت دورة رابعة لعدد 100 من موظفي الجمارك والتنظيم على الويب خلال وباء كوفيد-19. ونتيجة لأعمال التدريب هذه، انضمت الفلبين للشبكة غير الرسمية للموافقة المسبقة عن علم. وجرى تعديل دليل التدريب لموظفي الجمارك وموظفي إنفاذ القوانين في 2020. وجرى شراء ثلاثة وعشرون جهازا للتعرف على غازات التبريد وسوف توزع على مكاتب الجمارك المحلية.
وعقدت ثلاثة اجتماعات إلكترونية مع المستوردين المسجلين لمناقشة نظام التسجيل الإلكتروني ومتطلبات الإبلاغ السنوية عن البيانات. ووضعت الصلاحيات الخاصة بالخبير الاستشاري المعني بتكنولوجيا المعلومات للنهوض بنظام التراخيص وإدارة البيانات. وعقد اجتماعان للتنسيق مع موظفي الحكومة السياسات والقواعد المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون. وسوف تؤخذ التوصيات من تقرير التحقق في الاعتبار من جانب وحدة الأوزون الوطنية وسلطات الجمارك لدى استعراض النظام الشامل لرصد الواردات من المواد المستنفدة للأوزون وغير ذلك من المواد الخاضعة للرقابة لإجراء التعديلات الضرورية لزيادة فعاليتها.
قطاع التصنيع

تتضمن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تحويل أربع منشئات لتصنيع أجهزة تكييف الهواء المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 (i.e., Concepcion Carrier, Hitachi, Koppel, and Panasonic) الى تكنولوجيا الهيدروفلوروكربون-32 مما يسفر عن إزالة 15.57 طن بقدرات استنفاد الأوزون (283.12 طن متري) من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بتكلفة متق عليها تبلغ 1,793,307 دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة. [footnoteRef:44] [44:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/48.] 

وأشارت اليونيدو في طلب الشريحة أنه قدم للاجتماع السابع والثمانين الى أن المنشئات المستفيدة قد تحولت الى تكنولوجيا R‑410A بذاتها في بداية 2019، وأن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتعلق بهذه المنشئات قد أزيل وأشارت حكومة الفلبين أيضا الى أنه يمكن إدراج هذه المنشئات كجزء من خطة إزالة الهيدروفلوروكربون المؤهلة للتمويل في سياق المقرر 28/2.
وقد تأخر تحويل هذه المنشئات بدرجة كبيرة نتيجة للتغييرات في إدارة وهيكلة مكتب إدارة البيئة والى التغيير في الوكالة المعنية. وفي عام 2019 اشارت منشئتان (Panasonic and Hitachi) الى أنهما قد أزالتا تقريبا الهيدروكلوروفلوروكربون-22 من خلال التحويل الى تكنولوجيا R‑410A بمواردها الخاصة. وعقب مناقشات مع المنشئتين الآخرين (Concepcion and Panasonic) أشارتا الى أنهما قد انتهيا تقريبا من التحويل الى تكنولوجيا R‑410A بمواردها الخاصة.
وقامت حكومة الفلبين من خلال رسالة رسمية مؤرخة في 19 مايو/ ايار 2021، بعد إجراء تقييم تقني للأوضاع الحالية في قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء طلبت فيها بأن تلغي اليونيدو[footnoteRef:45] مشروع تحويل المنشئات الأربعة لتصنيع أجهزة تكييف الهواء وإعادة الأرصدة للصندوق المتعدد الأطراف. [45:   بحسب الرسالة من إدارة البيئة والموارد الطبيعية للفلبين الى اليونيدو.] 

وعلاوة على تحويل المنشئات الأربعة ووفق على مبلغ 211,000 دولار أمريكي كمساعدات تقنية ودعم قطاع التصنيع لدعم المشاركة الآمنة لأجهزة تكييف الهواء التي تستخدم غازات التبريد القابلة للاشتعال. وسيستمر هذا التمويل للمساعدات التقنية مدرجا في الأموال المتبقية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وسوف يستخدم في دعم قطاع التبريد وتكييف الهواء لاستكشاف استخدام الأجهزة المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي والتشجيع على أخذها من الأسواق.
قطاع خدمة التبريد
وقد أسفر التغيير في الوكالة المنفذة المعنية والقيود التي يفرضها وباء كوفيد-19 في حدوث تغيير طفيف في تنفيذ الأنشطة بموجب قطاع خدمة التبريد وبدأت مناقشات مع مركز إعادة التدوير بشأن تنفيذ تجميع الهيدروكلوروفلوروكربون-22 وغير ذلك من غازات التبريد.
تنفيذ ورصد المشروع

تم من مبلغ 75,000 دولار أمريكي المخصص لوحدة تنفيذ ورصد المشروع في الشريحة الأولى صرف 25,500 دولار أمريكي على موظفي المشروع (17,500 دولار أمريكي) والخدمات الاستشارية وتعيين الخبراء (8,000 دولار أمريكي).
مستوى صرف الأموال
تم حتى مايو/ أيار 2021 صرف 201,438 دولار أمريكي (21 في المائة) من مبلغ 1,010,023 دولارا أمريكيا الذي ووفق عليه حتى الآن. ولم يصرف أي تمويل لتمويل المنشئات الأربعة الخاصة بتصنيع أجهزة تكييف الهواء.
تسوية التمويل

بعد خصم التمويل المخصص لخطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء (1,793,307 دولارا أمريكيا)، وإزالة عنصر التمويل الخاص بوحدة تنفيذ ورصد المشروع المرتبط بقطاع التبريد وتكييف الهواء (145,000 دولار أمريكي)، يبلغ مجموع التمويل المتبقي للمرحلة الثانية 811,750 دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 56,823 دولارا أمريكيا وسوف يعيد اليونيدو مبلغ 212,152 دولارا أمريكيا للصندوق المتعدد الأطراف بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة على النحو المبين في الجدول 10 أدناه.
الجدول 10: التمويل المعدل للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفلبين (بالدولار الأمريكي)
	عنصر التمويل
	التكاليف الموافق عليها للمرحلة الثانية
	المبالغ التي ستستفيد من الاتفاق
	تكاليف المشروع المعدلة للمرحلة الثانية
	الموافقة على الشريحة الأولى
	أعيد الصندوق

	مشروع التمويل في منشئات التصنيع
	1,793,307
	1,793,307
	0
	642,783
	-642,783

	المساعدات التقنية للمنشئات
	211,000
	0
	211,000
	99,146
	111,854

	أنشطة الإزالة في قطاع الخدمة
	525,750
	0
	525,750
	193,094
	332,656

	PMU
	220,000
	145,000
	75,000
	75,000
	0

	مجموع تكلفة المشروع
	2,750,057
	1,938,307
	811,750
	1,010,023
	-198,273

	تكاليف دعم الوكالة
	192,504
	135,681
	56,823
	70,702
	-13,879

	مجموع التكاليف الموافق عليها
	2,942,561
	2,073,988
	868,573
	1,080,725
	-212,152



خطة التنفيذ المعدلة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

قدمت اليونيدو خطة معدلة التي ستنفذ فيما بين 2021 و2022 على النحو التالي:
(1) المساعدات التقنية لسلطات السياسات والإنفاذ والجمارك:
(1) أربعة اجتماعات لأصحاب المصلحة بمشاركة 100 مشارك لوضع معايير الكفاءة الدنيا لاستخدام الطاقة لأجهزة التبريد وتكييف الهواء الذي سييسر تحول أجهزة تكييف الهواء التي تتسم بكفاءة استخدام الطاقة وعلى اتخاذ وتثبيط الطلب على أجهزة تكييف الهواء المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون من خلال لإصدار منشور لإبلاغ موردي سوق أجهزة تكييف الهواء بأنه لن يمكن تسجيل أي نموذج لتكييف الهواء يستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون أو أن يباع في سوف الفلبين اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2023 (10,000 دولار أمريكي)؛
(2) خمس حلقات عمل لعدد 150 من الفنيين وموظفي إنفاذ القوانين بشأن رصد الواردات من المواد المستنفدة للأوزون وتحديث مواد التدريب المستخدمة في تدريب موظفي الجمارك واستعراض نظام التراخيص الإلكتروني لإدراج التوصيات الواردة في تقرير التحقق لإدراج نظام للتحذير المبكر لرصد الاتجار غير  القانوني، وحلقتي عمل بشأن الإنفاذ الفعال لنظام التراخيص والحصص لعدد 55 مشاركا من الجمهورية وموزعي وموردي غازات التبريد (107,410 دولارا أمريكيا)؛
(3) تقييم نظام إدارة البيانات لإدراج متطلبات تسجيل موردي خدمة التبريد وتكييف الهواء وتعزيز إدارة نظام التراخيص الإلكتروني، وعقد اجتماعين بمشاركة 15 موزعا وموردا للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون ولمناقشة متطلبات التسجيل وإبلاغ البيانات (22,000 دولار أمريكي)؛
(4) التحقق من استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون وتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (3,500 دولار أمريكي)؛
(2) المساعدات التقنية لقطاع الخدمة للترويج لممارسات الخدمة الجيدة وبيان وتشجيع استخدام غازات التبريد المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي:
(1) تدريب 100 من فنيي التبريد وتكييف الهواء على ممارسات التبريد الجيدة للتقليل الى أدنى حد من تسرب غازات التبريد من الأجهزة واعتبارات الأمان المتعلقة بغازات التبريد القابلة للاشتعال وتوفير الدعم التقني لمركز إعادة التدوير المركزي وجمع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وغيرها من غازات التبريد، واستعراض خيارات التخلص من المواد غير المستعملة وغير المطلوبة الخاضعة للرقابة وعقد ثلاثة اجتماعات لأصحاب المصلحة وثلاث اجتماعات تنسيقية وتعيين خبيرين استشاريين (138,000 دولار أمريكي)؛
(2) مواصلة تحديث قدرات التدريب في سلطة إدارة التعليم والمهارات التقنية والمؤسسات المعتمدة من هذه السلطة لتعزيز عملية برامج الاعتماد والتدريب بفضل وضع مواد جديدة ومدونات جديدة عن مناولة غازات التبريد القابلة للاشتعال للهيدروكلوروفلوروكربون-22 (أي الهيدروفلوروكربون-32 وR-290) لضمان أن يكون الفنيون مستعدين لدى الحصول على هذه الزيادات، ووضع مواد تدريب جديدة لبدائل الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في التنظيف في قطاع الخدمة، وتدريب 35 مدربا على الأقل على مدونات الخدمة الجديدة وعقد خمس حلقات عمل تدريبية لعدد 125 فنيا على الأقل عن مناولة البدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي للهيدروكلوروفلوروكربون-22 (أي أي الهيدروفلوروكربون-32 وR-290) وعن بدائل الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب (84,000 دولار أمريكي)؛
(3) دراسة عن البدائل المحتملة للهيدروكلوروفلوروكربون-225ca، والهيدروكلوروفلوروكربون-225cb لتنظيف نظم التبريد، وإبلاغ وتوعية أصحاب المصلحة بالبدائل ومردودية التكاليف من خلال حلقتي عمل لمجموعة 40 مشاركا (30,000 دولار أمريكي)، ودراسة تحدد أماكن استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب كعامل ذوبان والتوصية بالبدائل للتنظيف، وعقد حلقتي عمل تدريبية لعدد 60 مشاركا عن النتائج (50,000 دولار أمريكي)؛
(3) المساعدات التقنية للترويج للبدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي لنظام التبريد وتكييف الهواء (106,902 دولار أمريكي):
(1) عقد ثلاث حلقات عمل لعدد 100 من فنيي تكييف الهواء والمستوردين والمستخدمين النهائيين لتقديم معلومات وإيضاح وتشجيع وترويج استخدام البدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي؛
(2) وضع دراسة للسوق بشأن الوضع الحالي في الفلبين لقطاع تكييف الهواء بالنظر الى التوافر والإمكانيات التقنية والمنافع المحتملة بالبيئة والأوزون للتحول الى البدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي سواء في التصنيع أو فئات الواردات؛
(3) إعداد برنامج تدريب إلكتروني رائد لتوفيره للجمهور على منصات التعليم الإلكتروني وخاصة بالنسبة لمناولة الآمنة لغازات التبريد القابلة للاشتعال والسامة والمرتفعة الضغط الموجه لمنشئات التصنيع والفنيين والمستخدمين النهائيين والمستوردين وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين لدعم تطبيق البدائل بفرض إدراج ذلك في البرنامج العام لتدريب فنيي الخدمة؛
(4) وحدة تنفيذ ورصد المشروع (49,500 دولار أمريكي) للتنفيذ والرصد بصورة عامة للأنشطة بما في ذلك تعيين منسق، وتنسيق أصحاب المصلحة وخبراء مسح (29,500 دولار أمريكي)، ونشر المعلومات عن مختلف المواضيع ذات الصلة بتنفيذ المرحلة الثانية(10,000 دولار أمريكي) وتعيين خبير لتنفيذ سياسة الجنسانية لبروتوكول مونتريال التي تتسق مع توجيه اليونيدو بشأن تعميم الجنسانية في مشروعات بروتوكول مونتريال ومواصلة تنفيذ برامج التوعية العامة (10,000 دولار أمريكي).
تعليقات الأمانة

إزالة خطة قطاع تكييف الهواء من المرحلة الثانية

قدمت اليونيدو، نيابة عن الفلبين، طلبا في الأصل للإفراج عن الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ولدى تلقي الطلب لاحظت الأمانة أنه مازال هناك تحديات كبيرة ترتبط بخطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء حيث طلبت منشئتان من المنشئات الأربعة المستفيدة أن يزالا من الخطة بالنظر ال انهما قد تحولتا الى تكنولوجيا R‑410A بمواردها الخاصة، وأنه في حين أن المنشئتين الأخريين استمرتا في الاهتمام بالتحويل الى الهيدروفلوروكربون-32، بدأتا أيضا بتحويلها الى تكنولوجيا R‑410A ونظرا لأن اليونيدو وحكومة الفلبين لم يشرعا بعد في صرف أي أموال لهاتين المنشئتين. بعد النظر من الناحية التقنية في إمكانية مواصلة هاتين المنشئتين، طلبت حكومة الفلبين إلغاء خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء، وأشارت اليونيدو الى أن الحكومة تواصل السير على خطى تنفيذ الحظر على استيراد أجهزة تكييف الهواء العاملة بالهيدروكلوروفلوروكربون-22 بطاقة تبريد تقل عن 36,000 بتو/ ساعة اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2022.
وأشارت اليونيدو كذلك الى أنه سيجري إعادة مبلغ 212,152 دولارا أمريكيا تتألف من 53,273 دولارا أمريكيا وتكاليف وحدة تنفيذ ورصد المشروع البالغة 145,000 دولار أمريكي تتعلق بخطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 13,879 دولارا أمريكيا لليونيدو الى الاجتماع التاسع والثمانين.
خطة العمل المعدلة وصرف التمويل للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

لاحظت الأمانة أن خطة العمل التي قدمتها اليونيدو كانت تمثل مواصلة لتلك الأنشطة التي ووفق عليها كجزء من الشريحة الأولى وتضم تلك التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المتبقية من المرحلة الثانية. وسوف تدعم هذه الأنشطة البلد لتحقيق الخفض التدريجي في استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون من خلال تطبيق ممارسات الخدمة الجيدة وتعزيز التدريب المقدم من خلال معاهد سلطة إدارة التعليم والمهارات التقنية والترويج لبدائل الهيدروكلوروفلوروكربون، وتدريب الفنيين على المناولة الآمنة لغازات التبريد القابلة للاشتعال بما في ذلك الهيدروفلوروكربون-32، وتدعيم نظام التراخيص والحصص من خلال تحسين إدارة البيانات وتدريب موظفي الجمارك ووضع قواعد جديدة لحظر تسجيل المعدات المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 اعتبارا من 2021. ولا توجد الآن أي شرائح تمويل ترتبط بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفلبين. وسوف تستمر الفلبين أيضا في تقديم المساعدات التقنية لقطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء لتشجيع وترويج استخدام البدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي مع ملاحظة أنه نظرا لنقص المعلومات التقنية، تستخدم الأجهزة العاملة بغازات R-410A بصورة واسعة في الفلبين نتيجة لتكنولوجيا التقلبات التي تقلل من تكاليف الطاقة للمستخدمين النهائيين وتقديم المعلومات التقنية عن منافع التكنولوجيا المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي التي تستخدم أيضا تكنولوجيا التقلبات (أي الهيدروفلوروكربون-32) والبدائل الأخرى مثل R-290 لجميع أصحاب المصلحة وتحليل للسوق المقرر والحظر على الواردات من الأجهزة المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون المتوقع سريانه في يناير/ كانون الثاني 2022 مما سيؤدي الى تدعيم استيعاب السوق للبدائل.
من المتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحسب الاتفاق مع اللجنة التنفيذية سيكون في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022. وأشارت اليونيدو الى أن المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية سوف تقدم للاجتماع التاسع والثمانين.
تعديل اتفاق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
نظرا لإزالة خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتعديل جدول للتمويل على النحو المبين في الجدول 11 أدناه، جرى تحديث التذييل 2-ألف في الاتفاق بين حكومة الفلبين واللجنة التنفيذية، وجرى تحديث الفقرة 17 للإشارة الى أن الاتفاق المحدث المعدل يحل مكان الذي تم التوصل إليه في الاجتماع الثالث والثمانين على النحو الوارد في المرفق الرابع بهذه الوثيقة، وسوف نرفق النص الكامل المحدث بالتقرير النهائي للاجتماع السابع والثمانين.
الجدول 11: توزيع شريحة التمويل المعدلة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفلبين
	البنود
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	المجموع

	الأصلي

	التمويل المتفق عليه
	1,010,023
	0
	1,450,029
	0
	290,005
	2,750,057

	تكاليف دعم الوكالة
	70,702
	0
	101,502
	0
	20,300
	192,504

	مجموع التكاليف المتفق عليها
	1,080,725
	0
	1,551,531
	0
	310,305
	2,942,561

	المعدل

	التمويل المتفق عليه
	811,750
	0
	0
	0
	0
	811,750

	تكاليف دعم الوكالة
	56,823
	0
	0
	0
	0
	56,823

	مجموع التكاليف المتفق عليها
	868,573
	0
	0
	0
	0
	868,573



التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:
1. أن تحاط علما بالطلب المقدم من حكومة الفلبين لإزالة خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/48، مع ملاحظة أن المنشئات المتضمنة في خطة القطاع قد أزالت استهلاكها من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 (15.57 طن بقدرات استنفاد الأوزون)؛
(6) أن تحاط أيضا بمايلي:
(i) أن مبلغ 2,073,988 دولارا أمريكيا يتألف من 1,793,307 دولارا أمريكيا لخطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء، وتكاليف وحدة تنفيذ ورصد المشروع البالغة 145,000 دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة135,681  دولارا أمريكيا لليونيدو التي ووفق عليها من حيث المبدأ للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تزال من الاتفاق بين حكومة الفلبين واللجنة التنفيذية؛
(ii) أن أمانة الصندوق قد أجرت تحديثا للاتفاق بين حكومة الفلبين واللجنة التنفيذية الوارد في المرفق الرابع بالوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9، ولاسيما التذييل 2-ألف ليبين إزالة خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء والفقرة 17 لبيان أن الاتفاق المحدث المعدل يحل مكان ذلك الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع الثالث والثمانين؛
(7) أن تطلب من اليونيدو أن تعيد للصندوق المتعدد الأطراف مبلغ 212,152 دولارا أمريكيا تتألف من 53,273 دولارا أمريكيا عن خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء وتكاليف وحدة تنفيذ ورصد المشروع المتعلق بها البالغة 145,000 دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 13,879 دولارا أمريكيا لليونيدو كان قد ووفق عليها كجزء من الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الى الاجتماع التاسع والثمانين؛
(8) أن توافق على خطة تنفيذ الشريحة للفترة 2021-2022 لأنشطة المرحلة الثانية المتبقية؛
(9) أن تطلب من حكومة الفلبين واليونيدو تقديم تقارير مرحلية على أساس سنوي ترتبط بالشريحة الأولى حتى انتهاء المشروع، وتقرير تحقق حتى الموافقة على المرحلة الثالثة وتقرير انتهاء المشروع للاجتماع الثاني من عام 2023.
أوروغواي: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية- طلب تمديد موعد انتهاء الشريحة الثالثة والأخيرة وتقرير مرحلي عن تنفيذ قطاع الرغاوي (اليوئنديبي)
خلفية
نيابة عن حكومة أوروغواي، قدم اليوئنديبي بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية طلبا لتمديد انتهاء المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة الم واد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتقدم في تنفيذ تحويل منشئات الرغاوي وتوافر نظم رغاوي البوليوريثان المعتمدة على الهيدروفلوروأولفان/ الهيدروفلوروأولفان ومايرتبط بها من مكومات حسب طلب اللجنة التنفيذية بموجب عملية الموافقة فيما بين الدورات للاجتماع الخامس والثمانين[footnoteRef:46] في مايو/ أيار 2020. [46:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/52.] 

وكان قد ووفق على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد خلال الاجماع السابع والسبعين[footnoteRef:47] بتكلفة إجمالية قدرها 1,105,157 دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة- وتضم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عنصرا عن البوليولات السابقة الخلط المستوردة (أي 5.33 طن بقدرات استنفاد الأوزون) المستخدم في 21 منشأة صغيرة ومتوسطة الحجم لتصنيع رغاوي البوليوريثان وتعتمد التكنولوجيا المختارة على مستحضرات الهيدروفلوروأولفان. [47:   الوثيقة UNEP / OzL.Pro / ExCom / 77/67 والمرفق الرابع والعشرون من الوثيقة UNEP / OzL.Pro / ExCom / 77/76.] 

وكان قد ووفق على الشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية بمبلغ 111,268 دولارا أمريكيا وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 2020-2021 بموجب عملية الموافقة فيما بين الدورات للاجتماع الخامس والثمانين ووفقا للفقرة 14 من الاتفاق بين حكومة أوروغواي واللجنة التنفيذية، تستكمل المرحلة الثانية بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021. ووفق على المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق الإزالة الكاملة من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب عملية الموافقة فيما بين الدورات للاجتماع السادس والثمانين[footnoteRef:48] في ديسمبر/ كانون الأول 2020. [48:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/80.] 

وأبلغت اليوئنديبي في التقرير المرحلي المقدم للاجتماع السادس والثمانين أن منشأة رغاوي واحدة (جيمس) قد تحولت الى السيكلوبنتان مع ما يرتبط بها من إزالة قدرها 1.02 طن بقدرات استنفاد الأوزون (9.3 طن متري) من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب أما المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم الأخرى، فلم تكن قادرة في البداية على التحويل نتيجة لمحدودية المتوافر من الهيدروفلوروأولفان لدعم عمليات التحويل وجرى تعيين خبير للعمل مع كل منشأة لتحديد المتطلبات الفرعية، وأجريت مناقشات مع الموردين الذين يمكنهم توريد كميات صغيرة الرغاوي المعتمدة على الهيدروفلوروأولفان بالنظر الى صغر حجم السوق المحلية لضمان امتثال الرغاوي المعتمدة على الهيدروفلورواولفان للمتطلبات التقنية للمنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ولتوفير معلومات لموردي النظم المحلية المعنية والترويج لتطبيق هذه النظم. وكان من المقرر إجراء الاختبارات والتجارب على تكنولوجيا الهيدروفلوروأولفان خلال الربع الأول من عام 2020 غير أن هذه الأنشطة تأخرت نتيجة لوباء كوفيد-19 ومن المتوقع أن تشهد عملية التحويل تأخير أخرى نتيجة لوباء كوفيد-19، وسوف تستكمل عملية التحويل في يونيه/ حزيران 2021، وأن نظم الهيدروفلوروأولفان سوف تتوافر في السوق المحلية بعد ذلك بقليل.
استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون
أبلغت حكومة أوروغواي عن استهلاك بمقدار 14.08 طن استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون في 2019 وهو مايقل 40 في المائة عن خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون لأغراض الامتثال ولم يبلغ بعد بيانات المادة 7 وبيانات البرنامج القطري لعام 2020.
تقرير التقدم المحرز
قطاع تصنيع رغاوي البوليوريثان
يتضمن الجدول 12 ملخصا لمشروع التمويل.
الجدول 12: موجز التقدم المحرز في مشروع تحويل قطاع الرغاوي 
	القطاع
	عدد المنشئات
	الاستهلاك
	الحالة

	
	
	بالطن المتري
	بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون
	

	سخانات المياه
	5
	13.07
	1.44
	· انتهى العمل من تحويل شركة (جيمس) الى سيكلوبنتان 
· عقدت اجتماعات وبروتوكولات اختبار بالتقاسم مع شركتين (Rivomark S.A. and Warners)، بدأت أحد من عمليات التحويل ويتوقع الانتهاء في نهاية 2021، ويتوقع للأخرى البدء في أسرع وقت بعد السيطرة على الوباء.
· تحويل شركتين (IMA and Orion) مازال متوقفا اعتمادا على الإنتاج بعد كوفيد-19.


	Discontinuous panels
	1
	1.04
	0.11
	· تحويل شركة (Colder) مازال في انتظار الانتاج بعد كوفيد-19.


	Thermoware
	1
	0.12
	0.01
	· عقد اجتماعات مع شركة (Ferroco) وتنتظر بروتوكولات الاختبار نظام يعتمد على المياه والذي حدد بأنه ملائم لاستيراد عينة للاختبار لتعديل معدل الجرعة.


	Integral skin
	1
	0.28
	0.03
	· تحويل شركة (Fumaya) مازال معلقا بالاعتماد على الإنتاج بعد كوفيد-19.


	Spray
	12
	35.62
	3.92
	· تحقق تقدم مع بعض الشركات في تطبيق النظم المعتمدة على الهيدروفلوروأولفان إلا أن النتائج على اختبار الأداء لم يكن مرضيا بالنظر الى أن الرغاوي لم تحقق المتطلبات الحالية. وأجريت عمليات الاختبار الأخرى نتيجة للوباء.


	Flotation
	1
	0.10
	0.01
	· وتتوقف (Nolan) عملية التحويل اعتمادا على موقع الإنتاج بعد كوفيد-19.


	المجموع
	21
	50.23
	5.53
	



وتعمل وحدة الأوزون الوطنية بدعم من اليوئنديبي وخبير رغاوي مع مختلف دور النظم في المنطقة ومع أصحاب المصلحة المحليين لتيسير توافر عينة من نظام البوليوريثان المعتمد على الهيدروفلوروأولفان مع استكشاف الخيارات مثل استقبال نظام رغاوي البوليوريثان المعتمد على الهيدروفلوروأولفان دون عامل التحفيز وخلطة في الموقع أو محاولة بدائل أخرى للهيدروكلوروفلوروكربون المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي (مثل النظم المعتمدة على المياه). وفي الوقت الحاضر يقوم مستوردي وموزعي عوامل نفخ الرغاوي الجسئة في البلد بتقييم مختلف بدائل الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الوارد في البوليولات السابقة الخلط المستوردة بما في ذلك نظم النفخ بالماء والمعتمدة على الهيدروفلوروأولفان. وتعمل وحدة الأوزون الوطنية بصورة وثيقة مع المستوردين لضمان الإمدادات من هذه البدائل مع ملاحظة أن ذلك نتيجة للوفاء. وهناك العديد من القيود اللوجستية أمام الحصول على المواد الخام مما أدى الى نقص في البوليولات وغيرها من المكونات فضلت عن حدوث زيادة كبيرة في أسعار الشحن.
قطاع خدمة التبريد

من مارس/ أذار الى أبريل/ نيسان 2021، نفذت الأنشطة التالية:
1. عقدت اجتماعات مع وزارة الصناعات لوضع توصيات تقنية للتشجيع على استخدام بدائل المواد المستنفدة للأوزون في مشروعات استثمارية جديدة من خلال الحوافز المالية؛
(11) عقدت اجتماعات مع المستوردين للهيدروكلوروفلوروكربون والمعدات المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون لتقييم اتجاهات السوق والمعدات المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون وتبادل المعلومات بشأن عمليات الرقابة على الواردات ومواعيد الإزالة والأنشطة ذات الصلة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستعراض مدونات التعريفات وتصنيف غازات التبريد، وأجهزة التبريد وتكييف الهواء وانتهى العمل من تصنيف أجهزة التبريد وتكييف الهواء لتحسين عمليات الرقابة على الواردات؛
(12) تبادل المعلومات بين سلطات الجمارك في الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي وإسداء المشورة والإرشاد بشأن تدابير الرقابة على الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون؛
(13) ونظم برنامجين للويب لعدد 262 من فنيي التبريد وتكييف الهواء عن ممارسات التبريد الجيدة، والرقابة على التسرب واتجاهات جديدة في قطاع التبريد وتكييف الهواء وبدأت مناقشات مع خبير استشاري عن إعداد دليل لممارسات التبريد الجيدة وأحد برامج الويب بشأن استخدام المعدات المعتمدة على الأمونيا بمشاركة 279 من فنيي التبريد وتكييف الهواء؛
(14) وعقدت اجتماعات مع متاجر السوبرماركت لتحديد مصادر واستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون الرئيسية ؛
(15) توزيع مواد إثارة الوعي عن طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال فيما بين الجمهور العام وفنيي التبريد وتكييف الهواء وتحديث البرامج ذات الصلة.
مستوى صرف الأموال
تم اعتبارا من مايو/ أيار 2021 صرف 653,199 دولارا أمريكيا بحسب المبين في الجدول 13 وذلك من المبلغ الموافق عليه حتى الآن البالغ 1,105,157 دولارا أمريكيا.
الجدول 13: التقرير المالي عن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	الشريحة
	ووفق عليها
	وزعت
	معدل الصرف (بالمائة)

	الأولى
	314,000
	314,000
	100

	الثانية
	679,889
	324,862
	48

	الثالثة
	111,268
	14,337
	13

	المجموع
	1,105,157
	653,199
	59



الانتهاء من المرحلة الثانية

طلبت حكومة أوروغواي من خلال اليونيب تمديدا لموعد الانتهاء من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الى ديسمبر/ كانون الأول 2022 نتيجة للتأخيرات الناشئة عن إقامة وزارة جديدة للبيئة بالإشراف على وحدة الأوزون الوطنية، نتيجة لتدابير الصحة العامة استجابة لوباء كوفيد-19. ويعتبر الدعم من خبير دولي عنصرا رئيسيا في مشروع التحويل الذي لم يكن ممكنا خلال الوباء.
وقدم اليوئنديبي خطة عمل مفصلة للأنشطة المتبقية لدعم الطلب الخاص بتمديد فترة التنفيذ بما في ذلك:
1. حلقة عمل تدريبية لعدد 12 من موظفي الجمارك بشأن الرقابة على الاتجار غير القانوني في المواد المستنفدة للأوزون لتعزيز قدرات مديرية الجمارك الوطنية؛
(17) حلقة عمل تدريبية عن ممارسات الخدمة الجيدة لعدد 60 من فنيي التبريد وتكييف الهواء وتوفير الأدوات لخفض خسائر غازات التبريد، وتوزيع ورقة تقنية عن ممارسات الخدمة الجيدة على جميع أصحاب المصلحة وعقد اجتماعات مع الأفرقة التقنية في متاجر السوبر ماركت وكبار المستخدمين النهائيين للتدريب لدعم تنفيذ ممارسات الخدمة الجيدة؛
(18) حلقة عمل تقنية عن استخدام ثاني أكسيد الكربون والأمونيا كغازات تبريد في التطبيقات التجارية و/أو الصناعية، واستخدام R-290 والهيدروفلوروكربون-32 في أجهزة تكييف الهواء المنزلية. واجريت زيارتان لتحديد المشروعات المحتملة التي قد تستخدم البدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي ولاختبار ورش الخدمة لرصد وترويج البدائل وممارسات التبريد الجيدة بين الفنيين؛
(19) شراء وحدة تكييف هواء تعتمد على البدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي لعمليات الإيضاح الرائدة عن النظم المعتمدة على ثاني أكسيد الكربون للغرف المبردة في متاجر السوبر ماركت والصناعات الغذائية والانتهاء من وضع المناهج الدراسية والإجراءات لتحقيق المشتريات العامة المستدامة من التكنولوجيات غير المستنفدة للأوزون والمنخفضة القدرة على الاحترار العالمي التي تتسم بكفاءة استخدام الطاقة؛
(20) تعميم وطباعة ونشر معلومات عن الترويج لإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون؛
(21) مواصلة تنفيذ ورصد أنشطة وحدة الأوزون الوطنية والتي من بينها عقد اجتماع مع أصحاب المصلحة وإعداد التقارير.
تعليقات الأمانة
لوحظ أنه في حين أن تقدما قد أحرز فإن القيود التي فرضها الوباء ومحدودية المتوافر من البدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي أدت الى تباطؤ الانتهاء من تحويل المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم وفي حين التزم اليوئنديبي بالانتهاء من التحويل في يونيه/ حزيران 2021. فإن هذه القيود وضعت الأساس الذي استند إليه في طلب تمديد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى ديسمبر/ كانون الأول 2022. ولاحظت الأمانة كذلك أن اليوئنديبي والحكومة يعملان بصورة وثيقة مع المستوردين والموزعين لضمان توافر نظم الهيدروفلوروأولفان بصورة اقتصادية للمنشئات الصغيرة والمتوسط الحجم. وسيمكن بمجرد توافر الهيدروفلوروأولفان في السوق المحلية ستقدم المساعدات التقنية لهذه المنشئات لإدخال نظم الهيدروفلوروأولفان أو غير ذلك من البدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي (مثل النظم المعتمدة على الماء) وبعد أن أشادت الأمانة بجهودها رأت أنه لن يمكن الانتهاء من الأنشطة في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021، وسوف يتيح التمديد لمدة عام آخر للحكومة واليوئنديبي الانتهاء من الأنشطة المتبقية في المرحلة الثانية.
ولاحظ اليوئنديبي أن الحظر على الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب اصبح ساريا منذ 1 يناير/ كانون الثاني 2021 كما كان مقررا في الأصل، غير أن نتيجة للتأخيرات في تحويل منشئات الرغاوي الصغيرة والمتوسطة الحجم فإن الحظر على الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المتضمن في البوليولات السابقة الخلط المستوردة لن يسري إلا في 1 يناير/ كانون الثاني 2023.
التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:
1. أن تحاط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة (والأخيرة) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأوروغواي، والتقرير المتعلق بتنفيذ مشروع تحويل قطاع الرغاوي؛
(23) أن توافق، على أساس استثنائي، على تمديد موعد الانتهاء من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأوروغواي الى 31 ديسمبر/ كانون أول 2022 بالنظر الى التأخير في تنفيذ أنشطة الإزالة نتيجة لوباء كوفيد-19 مع ملاحظة أنه لن يطلب أي تمديد آخر لتنفيذ المشروع؛
(24) أن تحاط علما بأن الحظر المفروض على الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المتضمن في البوليولات السابقة الخلط المستوردة لن يدخل حيز النفاذ إلاّ من 1 يناير/ كانون  الثاني 2023؛
(25) أن تطلب من اليوئنديبي أن يواصل إبلاغ الاجتماع التاسع والثمانين بالتقدم المحرز في تنفيذ تحويل منشئات الرغاوي وتوافر نظم البوليوريثان الهيدروفلوروأولفان والمعتمدة على هذه المادة ومايرتبط بها من مكونات؛
(26) أن تطلب من حكومة أوروغواي واليوئنديبي تقديم تقرير مرحلي لبرنامج العمل المتعلق بالشريحة الأخيرة وتقرير انتهاء المشروع للاجتماع الأول للجنة التنفيذية في 2023.
تغيير الوكالات المنفذة
إكوادور: تغيير الوكالة المنفذة للتقرير المؤسسي وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلتان الأولى والثانية) (اليونيدو واليونيب)

الخلفية

عقب الانتهاء من الوثائق الخاصة بعملية الموافقة فيما بين الدورات للاجتماع السادس والثمانين، تلقت الأمانة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، طلبا من حكومة إكوادور للتحويل من اليونيب الى اليونيدو ومشروع المرحلة الثانية من التقرير المؤسسي والشريحة الخامسة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة الإزالة المتضمن في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي كان من الأصل تنفيذها بواسطة اليونيب.
تعليقات الأمانة

بعد أن لاحظت الأمانة أن الطلب قد قدم متأخرا للغاية مما لا يسمح بنظره في عملية الموافقة فيما بين الدورات للاجتماع السادس والثمانين (أي بعد الانتهاء من الوثائق الخاصة بالاجتماع السادس والثمانين وخلال عملية الموافقة فيما بين الدورات) أبلغت الأمانة حكومة إكوادور بأنه يمكن تقديم المسألة للاجتماع السابع والثمانين، وعلى ذلك يعرض الطلب المقدم من حكومة إكوادور للنظر من جانب اللجنة التنفيذية.
وتلاحظ الأمانة أنه طلب تغيير الوكالة المنفذة من اليونيب الى اليونيدو بالنسبة لمشروع التعزيز المؤسسي ورفع اليونيب بوصفه وكالة متعاونة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلتان الأولى والثانية) لدى المناقشة والاتفاق بين الأطراف المعنية. وأكد اليونيب أن التمويل الموافق عليه للمشروعات المعنية لم يصرف وسوف تعاد هذه الأموال للصندوق المتعدد الأطراف للموافقة على تحويلها الى اليونيدو. وعلاوة على ذلك، فإن الأموال الموافق عليها للمشروعات المقبلة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية سوف تحول من اليونيب لليونيدو في الاتفاق بين حكومة أوروغواي واللجنة التنفيذية. ويتضمن الجدول 14 مستوى الأموال الموافق عليها التي ستحول من اليونيب والأموال الموافق عليها من حيث المبدأ سوف تحول الى اليونيدو.
الجدول 14: أرصدة الأموال التي سيعيدها اليونيب من المشروعات في إكوادور خلال الاجتماع الثامن والثمانين
	
	الأموال التي سيعيدها اليونيب 
(بالدولار الأمريكي)
	الأموال التي سيوافق عليها لليونيدو (بالدولار الأمريكي)

	المشروع (الرمز)
	الموافقة
	تكاليف دعم الوكالة
	المجموع
	الموافقة
	تكاليف دعم الوكالة
	المجموع

	 التعزيز المؤسسي المرحلة السابعة (ECU/SEV/83/INS/71)
	226,305
	0
	226,305
	226,305
	15,841
	242,146

	المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الشريحة الخامسة
(ECU/PHA/85/TAS/73)
	10,000
	1,300
	11,300
	10,000
	700
	10,700

	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الشريحة الأولى (ECU/TAS/86/TAS/74)
	24,000
	3,120 
	27,120
	24,000
	1,680
	25,680

	الأموال الموافق عليها من حيث المبدأ للشرائح الثانية والثالثة والرابعة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	*71,000
	*9,230
	80,230
	71,000
	4,970
	75,970

	المجموع
	331,305
	13,650
	344,955
	331,305
	23,191
	354,496


* لن تعاد الأموال حيث لم يوافق عليها إلاّ من حيث المبدأ. وتحول هذه الأموال بدلا من ذلك الى اليونيدو في التذييل 1-ألف من الاتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية للموافقة المقبلة

ويطلب رفع اليونيب كوكالة متعاونة في المرحلتين الأولى والثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تحديثا للاتفاقات بين حكومة إكوادور واللجنة التنفيذية على النحو المبين في المرفقين الخامس والسادس على التوالي بهذه الوثيقة.
التوصية

قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:
1. أن تحاط علما بمايلي:
(1) الطلب المقدم من حكومة إكوادور بأن تحول الى اليونيدو المرحلة السابعة من مشروع التعزيز المؤسسي وجميع أنشطة الإزالة في المرحلة الأولى والثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للتنفيذ بواسطة اليونيب؛
(2) أن أمانة الصندوق أجرت تحديثا للاتفاق بين حكومة إكوادور واللجنة التنفيذية بشأن المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على النحو الوارد في المرفق الخامس بهذه الوثيقة ولاسيما التذييل 2-ألف على أساس تحويل العناصر التي لدى اليونيب الى اليونيدو للشريحة الخامسة والفقرة 16 للإشارة الى أن الاتفاق المحدث المعدل يحل مكان ذلك الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع الحادي والثمانين؛
(3) أن أمانة الصندوق أجرت تحديثا للاتفاق بين حكومة إكوادور واللجنة التنفيذية بشأن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على النحو الوارد في المرفق السادس بهذه الوثيقة وخاصة لإزالة جميع الإشارات الى الوكالة المتعاونة والتذييل 6-باء وإعادة تخصيص جميع الأموال من اليونيب الى اليونيدو في التذييل 2-ألف، وإضافة فقرة جديدة هي الفقرة 17 للإشارة الى أن اليونيب قد توقف عن القيام بدور الوكالة المتعاونة اعتبارا من الاجتماع السابع والثمانين وأن الاتفاق المحدث يحل مكان الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع السادس والثمانين؛
(28) وفيما يتعلق بالمرحلة السابعة من مشروع التعزيز المؤسسي (ECU/SEV/83/INS/71):
(1) أن تطلب من اليونيب أن يعيد للصندوق المتعدد الأطراف خلال الاجتماع السابع والثمانين التمويل البالغ 226,305 دولارات أمريكية؛
(2) أن توافق على تحويل التمويل البالغ 226,305 دولارات أمريكية زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 15,841 دولارا أمريكيا لليونيدو؛
(29) وفيما يتعلق بالشريحة الخامس المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (ECU/SEV/85/TAS/73):
(1) أن تطلب من اليونيب أن يعيد للصندوق المتعدد الأطراف خلال الاجتماع السابع والثمانين التمويل البالغ 10,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 1,300 دولار أمريكي؛
(2) أن توافق على تحويل التمويل البالغ 10,000 دولار أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 700 دولار أمريكي لليونيدو؛
(30) وفيما يتعلق بالشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (ECU/SEV/86/TAS/74):
(1) أن تطلب من اليونيب أن يعيد للصندوق المتعدد الأطراف خلال الاجتماع السابع والثمانين التمويل البالغ 24,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 3,120 دولارا أمريكيا؛
(2) أن توافق على تحويل التمويل البالغ 24,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 1,680 دولارا أمريكيا لليونيدو؛
(31) أن توافق أيضا على تحويل التمويل البالغ 71,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 4,970 دولارا أمريكيا من اليونيب لليونيدو التي كان قد ووفق عليها من حيث المبدأ الرشيد بالشرائح الثانية والثالثة والرابعة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
تقرير عن الأنشطة المعتمدة على الهيدروفلوروكربون التي تتطلب تمديدا لموعد الانتهاء منها
قررت اللجنة التنفيذية خلال عملية الموافقة فيما بين الدورات للاجتماع السادس والثمانين تقديم المشورة للوكالات الثنائية والمنفذة بمواصلة مساعدة جميع بلدان المادة 5 في تنفيذ الأنشطة الجارية مع مراعاة القيود التي يفرضها وباء كوفيد-19 بصرف النظر عن مواعيد انتهاء هذه النوعية التي تتطلب تمديدا لمواعيد الانتهاء (المقرر 86/50).
واستجابة لهذا المقرر الصادر عن اللجنة التنفيذية، طلبت الأمانة معلومات من الوكالات الثنائية والمنفذة عن حالة الأنشطة المعتمدة على الهيدروفلوروكربون الجارية والحساسة للوقت وعدد تلك الأنشطة التي قد يطلب لها تمديدا لموعد الانتهاء ويتضمن الجدول (5) موجزا لحالة تنفيذ الأنشطة الجارية المعتمدة على الهيدروفلوروكربون ويقدم المرفق السابع بهذه الوثيقة عن المشروعات التي سيتطلب لها تمديدا مع الموعد المقترح للانتهاء فضلا عن موجز سريع للأنشطة التي مازال يتعين تنفيذها.
الجدول 15: حالة تنفيذ الأنشطة المعتمدة على الهيدروفلوروكربون
	الوكالة
	عدد المشروعات الموافق عليها
	عدد المشروعات المستكملة*
	عدد المشروعات التي لديها طلب تمديد

	كندا
	7
	3
	4

	فرنسا
	1
	0
	1

	ألمانيا
	3
	0
	3

	إيطاليا
	4
	3
	1

	اليوئنديبي
	24
	11
	13

	اليونيب
	92
	22
	70

	اليونيدو
	35
	18
	17

	البنك الدولي
	4
	3
	1

	المجموع
	170
	60
	110


* يتضمن ذلك 18 مشروعا يتوقع أن ينتهي العمل فيها في يونيه/ حزيران 2021 إعمالا للمقرر 86/50 ولا تحتاج هذه المشروعات لموافقة محددة للتمديد بواسطة اللجنة التنفيذية.

وأبلغت الوكالات تنفيذ المشروعات الاستثمارية وأنشطة التمكين قد تأثرت عموما بالقيود التي فرضها وباء كوفيد-19 وقد حاولت الوكالة بالتشاور مع وحدات الأوزون الوطنية الانتهاء من الأنشطة قدر المستطاع من خلال الاجتماعات الافتراضية والأنشطة غير الإلكترونية (مثل إعداد التقارير وتحليل البيانات وبيانات ميدانية إلكترونية). غير أن الأمر يحتاج الى وقت إضافي لانتهاء من عدد من أنشطة الانتهاء من صياغة الاستراتيجية والسياسات والوثائق القانونية ذات الصلة بتعديل كيجالي ودعم عملية التصديق على تعديل كيجالي وتنفيذ برامج تدريب وتنفيذ حلقات العمل الخاصة بالتوعية والإرشاد وتركيب المعدات والتحقق من المشروع الاستثماري).
وتعالج طلبت التمديد لأنشطة التمكين لخفض الهيدروفلوروكربون للجزائر (اليونيدو) وبليز (اليوئنديبي) وبروندي (اليونيب)، وغينيا (اليونيب)، وهايتي (اليوئنديبي) وجمهورية ملدوفا (اليوئنديبي) بصورة مفصلة في الفقرات 220-222 من هذه الوثيقة إعمالا للمقرر 81/32(أ). [footnoteRef:49] [49:   عند الموافقة على الأنشطة التمكينية ، للحفاظ على فترة التنفيذ البالغة 18 شهرًا لهذه المشاريع بما يتماشى مع المقرر 79/46 (د) (3)، وفي حالة الضرورة تمديد هذه الفترة بما لا يتجاوز 12 شهرًا (في مجموعها 30 شهرًا من الموافقة على المشروع) ، لدى وصول طلبًا رسميًا للأمانة لتمديد المشروع.] 

تعليقات الأمانة
تلاحظ الأمانة أنه على الرغم من القيود التي يفرضها وباء كوفيد-19، تحقق تقدم في التنفيذ في معظم الأنشطة المعتمدة على الهيدروفلوروكربون بمراحل متقدمة من التنفيذ. واستنادا الى المعلومات المقدمة من الوكالات الثنائية والمنفذة، والمزيد من المناقشات حسب ما هو مطلوب، ترى الأمانة إن الوقت الإضافي المطلوب سوف يتيح للبلدان الانتهاء من الأنشطة المتبقية في نطاق زمني معقول على النحو الموجز في المرفق السابع بهذه الوثيقة.
التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:
1. أن تحاط علما:
(1) التقرير المتعلق بالأنشطة المعتمدة على الهيدروفلوروكربون تتطلب تمديد موعد انتهائها الذي قدمته حكومات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليوئندبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي والوارد في الفقرات من 214 الى 219 والمرفق السابع من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9؛
(2) مع التقدير الانتهاء من تنفيذ 60 مشروعا، ونشاطا من المشروعات المعتمدة على الهيدروفلوروكربون في ضوء القيود التي فرضها وباء كوفيد-19 على تنفيذ المشروعات؛
(33) أن توافق على تمديد الأنشطة المعتمدة على الهيدروفلوروكربون الواردة في المرفق السابع بهذه الوثيقة في الموعد الذي في العمود الأخير من المرفق، على أساس استثنائي نتيجة للقيود التي فرضها وباء كوفيد-19 على أن تشجع الوكالات الثنائية والمنفذة مساعدة بلدان المادة 5 في تنفيذ هذه الأنشطة في أسرع وقت ممكن؛
الطلبات الخاصة بتمديد أنشطة التمكين إعمالا للمقرر 81/32(أ)
إعمالا للمقرر 81/32(أ)، [footnoteRef:50] قدمت ست حكومات من بلدان المادة 5، قدمت الوكالة الرئيسية طلبا رسميا لتمديد أنشطة التمكين لإزالة المواد الهيدروفلوروكربونية على النحو الوارد في الجدول 16. [50:   قررت اللجنة التنفيذية الإبقاء على فترة التنفيذ البالغة 18 شهرا الأنشطة التمكينية وإذا اقتضى الأمر تمديد هذه الفترة بما لا يتجاوز 12 شهرا (ليبلغ المجموع 30 شهرا ابتداء من الموافقة على المشروع وحيثما تتلقى الأمانة طلبا رسميا للتمديد.] 

الجدول 16: طلبات لتمديد أنشطة التمكين لخفض الهيدروفلوروكربون
	البلد
	الوكالة الرئيسية
	موعد الانتهاء
	موعد التمديد

	الجزائر
	اليونيدو
	30 June 2021
	30 June 2022

	بيليز*
	اليوئنديبي
	31 December 2021
	30 June 2022

	بروندي
	اليونيب
	31 December 2021
	30 June 2022

	غينيا
	اليونيب
	31 December 2021
	31 December 2022

	هايتي
	اليوئنديبي
	30 June 2021
	30 June 2022

	جمهورية مولدوفا
	اليوئنديبي
	31 December 2021
	30 June 2022


* حكومة كندا بوصفها وكالة منفذة متعاونة.

تعليقات الأمانة
تتضمن أسباب طلب التمديد، ضمن جملة أمور، الحاجة الى وقت إضافي للبدء في التنفيذ، التنسيق بين وحدات الأوزون الوطنية وأصحاب المصلحة والوكالات المنفذة، والحاجة الى الانتهاء من جميع الأنشطة المقررة، ولاحظت الأمانة أنه قد تمت معالجة جميع المسائل التي أدت الى تأخير بدء التنفيذ، وأن الأنشطة أصبحت محققة وتدرك حكومات البلدان المعنية بأنه يتعين تنفيذ أنشطتها التمكينية في وقت يقل من موعد التمديد. وأنه يتعين إعادة الأرصدة في غضون 12 شهرا من الانتهاء إعمالا للمقرر 70/46.
التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:
1. أن تحاط علما بطلبات تمديد أنشطة التمكين لإزالة الهيدروفلوروكربون التي قدمتها الوكالات المنفذة المعنية لبلدان المادة 5 التي ترد قائمة بها في الجدول 16 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9؛
(35) أن تمد موعد الانتهاء من أنشطة التمكين لخفض الهيدروفلوروكربون الى 30 يونيه/ حزيران 2022 بالنسبة لكل من الجزائر وبيليز وبروندي وهايتي وجمهورية مولدوفا والى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022 لغينيا على أساس الفهم بأنه لن يقدم أي طلب تمديد آخر في غضون ستة أشهر من موعد انتهاء المشروع وأن يقدم تقرير نهائي عن أنشطة التمكين المنتهية إعمالا للمقرر 81/32(أ)؛
القسم الثالث:	تقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ محددة للنظر بصورة إفرادية
تقارير تتعلق بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى- تقرير مرحلي عن تنفيذ الأنشطة (اليونيدو)
خلفية
وافقت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها الثالث والسبعين، من حيث المبدأ، على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مع اليونيدو بوصفها الوكالة المنفذة الرئيسية واليونيب بوصفها الوكالة المنفذة المتعاونة لتحقيق خفض في استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون الى مستوى مستدام يبلغ 66.30 طن بقدرات استنفاد الأوزون بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2018 (أي مايقل بنسبة 15 في المائة عن خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون لأغراض الامتثال البالغ 78.00 طن بقدرات استنفاد الأوزون)، وقد صدرت الموافقة بعد أن تأكيدات من الوكالات المنفذة بأن المرحلة الأولى سوف تنفذ بالامتثال لقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة[footnoteRef:51] بشأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. [51:   جرت استشارة لجنة مجلس الأمن للأمم المتحدة التي أنشئت بموجب القرار 1718 قبل تقديم المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتحديد ما إذا كان يمكن تقديم المعدات أو أي خدمات أخرى بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلد.] 

وقد وافقت اللجنة التنفيذية منذ الموافقة على المرحلة الأولى على ثلاث شرائح من الشرائح الأربعة بمستوى إجمالي يبلغ 808,550 دولارا أمريكيا (أي 95.3 في المائة من مجموع الأموال البالغة 848,550 دولارا أمريكيا ووفق عليها من حيث المبدأ) فضلا عن أن تحول لليونيدو جميع للاتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية، كان من المقرر أن تقدم الشريحة الأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية البالغة 40,000 دولار أمريكي خلال الاجتماع الحادي والثمانين. ولم تتمكن اليونيدو حتى الاجتماع الرابع والثمانين من تقديم طلب الشريحة نتيجة لقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة.
التقرير المرحلي المقدم للاجتماع الخامس والثمانين
قدمت اليونيدو للاجتماع الخامس والثمانين تقريرا مرحليا عن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يتضمن الأنشطة التي نفذت حتى ذلك الوقت ومستوى الصرف الذي تحقق والتحديات التي ووجهت أمام تنفيذ الأنشطة بالامتثال لقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة. وطلبا للحصول على توجيه من اللجنة التنفيذية.
وأشار التقرير الى أنه على الرغم من الصعوبات الناشئة عن قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة، فإن الأنشطة الرئيسية التي نفذت خلال الشريحتين الأولى والثانية تتضمن مايلي:
1. شراء ثلاثة أجهزة للتعرف على غازات التبريد لمكتب الجمارك في البلد؛
(37) شراء آلة إرغاء بالرش لمصنع بوهونغ لمواد البناء بعد الحصول على ترخيص من لجنة مجلس الأمن في 2015، وإعداد عقد للمعدات الإضافية وشجعها للتمكين من تركيب وتفعيل معدات رغاوي الرش؛
(38) شراء معدات لرغاوي البوليوريثان إعمالا للإجراءات المتبعة في قرار مجلس الأمن 2270 (عام 2016)؛ وصدر عقد شراء لموردي المعدات وشحنت المعدات من الصين حيث لم يكن من المستطاع شحنها الى كوريا الديمقراطية الشعبية مباشرة إلاّ أن سلطات الجمارك في الصين رفضتها وأعيدت الى الموردين؛
(39) شراء معدات لتدريب فنيي التبريد وتكييف الهواء بعد الحصول على ترخيص عن لجنة مجلس الأمن وشحنت ووزعت على فنيي خدمة البريد في يونيه/ حزيران 2016؛
(40) تنظيم حلقة عمل لتدريب المدربين لعدد 35 من فنيي التبريد وتكييف الهواء في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول 2016؛
(41) الانتهاء من دورة تدريبية إضافية لعدد خمسة من المدربين على أفضل الممارسات في خدمة التبريد وتكييف الهواء، أجريت في الهند في ديسمبر/ كانون الأول 2016؛
(42) إجراء أول حلقة عمل لتدريب المدربين لعدد 40 من موظفي الجمارك في مايو/ أيار 2017.
مستوى صرف الأموال
حتى 30 مارس/ آذار 2020 تم صرف مبلغ 303,313 دولارا أمريكيا (36 في المائة) من مجموع المبلغ الموافق عليه حتى الآن البالغ 808,550 دولارا أمريكيا وذلك على النحو المبين في الجدول 17.
الجدول 17: التقرير المالي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (بالدولار الأمريكي)
	الشريحة
	الموافقة عليها
	التي صرفت
	معدل الصرف (النسبة المئوية)

	الأولى 
	134,003
	87,386
	65.2

	الثانية 
	506,680
	211,110
	41.7

	الثالثة 
	167,867
	1,817
	1.1

	المجموع
	808,550
	300,313
	36.0



تحديث بشأن خطة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
تتضمن الأنشطة التي لم تنفذ مايلي:
1. متابع حلقات العمل التدريبية لفنيي خدمة التبريد وتكييف الهواء وموظفي الجمارك؛
(44) وضع خريطة لمراكز الإصلاح والاسترجاع وشراء معدات إضافية؛
(45) إنشاء وحدة تنفيذ ورصد المشروع بمجرد الموافقة على توصية تحويل التمويل وتفعيله؛
وعلاوة على ذلك، لم يكن من الممكن إعادة استيراد معدات رغاوي البوليوريثان التي رفضتها سلطات الجمارك في الصين بالنظر لصدور قرارا آخر من مجلس الأمن رقم 2397 في 2017 يحظر بالدرجة الأولى جميع الآلات الصناعية (مدونة الأمم المتحدة 84 و85) ومركبات النقل (مدونة الولايات المتحدة 86 و89) والطلب وغير ذلك من المواد (مدونة الولايات المتحدة 72 الى 83). وإعمالا لهذا القرار، نصحت اليونيدو بأن تقدم لمجلس المن للأمم المتحدة طلب إعفاء جديد مع قائمة محدثة بالمعدات التي سيتم استيرادها في البلد. وقدمت اليونيدو طلب إعفاء رسمي في 8 مايو/ ايار 2019، ورفضت لجنة هذا الإعفاء في 18 يونيه/ حزيران 2019. ونظرا لما جاء أعلاه، لم تتمكن اليونيدو من المضي في تسليم المعدات.
وقد تأثرت أيضا الأنشطة غير الاستثمارية نتيجة لعدم القدرة على تحويل الأموال داخل البلد. وقد زاد الأمر صعوبة بسبب تطبيق عقوبات أكثر صرامة عقب تطبيق القرار 2397 (2017).
ونظرا لما تقدم، أشارت اليونيدو في تقريرها الى أنها ليست في وضع يسمح لها بمواصلة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدركلوروفلوروكربونية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وتطلب توجيها من اللجنة التنفيذية.
تعليقات الأمانة
وقد أرجئ نظر تقرير اليونيدو خلال الاجتماع الخامس والثمانين والاجتماع السادس والثمانين وفقا للإجراء المتبع في اللجنة التنفيذية في إدارة الاجتماعين الخامس والثمانين والسادس والثمانين خلال وباء كوفيد-19 وقدم التقرير للاجتماع السابع والثمانين.
ومنذ تقديم التقرير للاجتماع السادس والثمانين لاحظت الأطراف خلال اجتماعها الثاني والثلاثين،[footnoteRef:52] أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ليست في حالة امتثال لاستهلاك وإنتاج المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول لأغراض المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأن استهلاكها السنوي البالغ 72.27 طن بقدرات استنفاد الأوزون المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يتجاوز الاستهلاك الأقصى المسموح به للبلد البالغ 70.2 طن بقدرات استنفاد الأوزون ذلك العام، وأن إنتاجها السنوي البالغ 26.95 طن بقدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 2019 يتجاوز الإنتاج الأقصى المسموح به البالغ 24.8 طن بقدرات استنفاد الأوزون وعلاوة على ذلك لاحظت الأطراف تفسيرا لحالة عدم امتثالها وخطة عمل لضمان عودتها الى الامتثال والتدابير الرقابية لاستهلاك وإنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون وفقا للبروتوكول من المواد الخاضعة للرقابة في 2023، كما لاحظت الأطراف أنه وفقا لخطة العمل ودون أضرار بالآلية المالية للبروتوكول التزمت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على وجه الخصوص لعمليات خفض محددة في استهلاك وإنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وحثت البلد على العمل مع الوكالات المنفذة المعنية لاستكشاف خيارات لتنفيذ خطة عملها لإزالة استهلاك وإنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية رهنا بتنفيذ قرارات لجنة مجلس الأمن للأمم المتحدة ذات الصلة ودعت البلد الى وضع سياسات وطنية إضافية وتيسير إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالتي تتضمن وإن لم تكن تشمل ذلك فقط فرض حظر على الواردات وعلى الإنتاج أو على أي تركيبات جديدة واعتماد موظفي الخدمة والشركات (المقرر 32/6). [52:   23 الى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.] 

وتلاحظ الأمانة أن اليونيدو قد استمرت في ممارسات الحذر والرصد في مختلف عملية تنفيذ المشروع ولدى تطبيق قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة لعام 2017، قدمت لجنة مجلس الأمن قائمة محدثة المعدات التي يتعين استيرادها في البلد وظلت في تعارف وثيق مع الدول الأعضاء المعنية في الأمم المتحدة فيما يتعلق بشراء وتصدير المعدات المصممة لإزالة استخدام المواد الخاضعة للرقابة في البلد.
ولدى تساؤل الأمانة عن أي تطورات جديدة في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ابلغت اليونيدو بأنه لا تتوافر أي معلومات جديدة عن تلك التي قدمت للاجتماع الخامس والثمانين وأن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لليونيدو إلاّ في حالة رفع مجلس الأمن للعقوبات أو منح إعفاء، غير أن اليونيدو لم تكن في وضع يسمح لها بالحصول على هذا الإعفاء وعلى ذلك أكدت اليونيدو من جديد أنها ليست في وضع يسمح لها بالاستمرار في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وأنها تطلب توجيها من اللجنة التنفيذية.
التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر المعلومات عن تنفيذ الأنشطة بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب المرحلة الأولى المقدمة من اليونيدو إيلاء الاهتمام الواجب للمقرر 32/6 الصادر عن اجتماع الأطراف.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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المرفق الرابع
نص يتم إدراجه في الاتفاق المحدث ما بين حكومة الفلبين واللجنة التنفيذية للصندوق 
المتعدد الأطراف لتخفيض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
(التعديلات ذات الصلة مكتوبة بالخط العريض لسهولة الرجوع إليها)
17 -	في الاجتماع الثالث والثمانين لم يعد البنك الدولي الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا الاتفاق. وبالتالي فإن مسؤوليات البنك الدولي حسب هذا الاتفاق تمتد فقط إلى الاجتماع الثاني والثمانين. ويجبّ هذا الاتفاق المنقح والمحدث الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة الفلبين واللجنة التنفيذية في الاجتماع الثالث والثمانين للجنة التنفيذية.
التذييل 2-ألف الأهداف والتمويل
	الصف
	الوصف
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	المجموع

	1.1
	جدول  تخفيضات بروتوكول مونتريال مواد المرفق جيم المجموعة الأولى 
(أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	187.56
	187.56
	187.56
	135.46
	135.46
	لا ينطبق

	2.1
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك الكلي من مواد المرفق جيم المجموعة الأولى 
(أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	129.52
	129.52
	129.52
	105.87
	82.56
	لا ينطبق

	1.2
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (يونيدو) (دولار أمريكي)
	811,750
	0
	0
	0
	0
	811,750

	2.2
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية 
(دولار أمريكي)
	56,823
	0
	0
	0
	0
	56,823

	1.3
	إجمالي التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	811,750
	0
	0
	0
	0
	811,750

	2.3
	إجمالي تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	56,823
	0
	0
	0
	0
	56,823

	3.3
	إجمالي التكاليف المتفق عليها (دولار أمريكي)
	868,573
	0
	0
	0
	0
	868,753

	1.1.4
	إجمالي كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتفق على إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	23.44

	2.1.4
	كمية الهيدروكلوروفلروروكربون-22 المتبقي المؤهل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	2.00

	3.1.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتبقي المؤهل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	83.88

	1.2.4
	الكمية الإجمالية من إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-123 المتفق على تحقيقها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	2.2.4
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-123 المتوقع إزالتها في مشروعات سبقت الموافقة عليها (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	3.2.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-123 المتبقي المؤهل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.70

	1.3.4
	الكمية الإجمالية من إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141 ب المتفق على تحقيقها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.15

	2.3.4
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-141 ب المتوقع إزالتها في مشروعات سبقت الموافقة عليها (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	43.00

	3.3.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141 ب المتبقي المؤهل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	7.70


* تم التنقيح في الاجتماع السابع والثمانين بعد إلغاء خطة قطاع تصنيع تكييف الهواء وتكاليف إدارة المشروع ودعم الوكالة المرتبطة بها (2,073,988 دولار أمريكي شاملة تكاليف دعم الوكالة).
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المرفق الخامس
نص يتم إدراجه في الاتفاق المنقح المحدث ما بين حكومة الإكوادور واللجنة التنفيذية للصندوق 
المتعدد الأطراف لتخفيض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
(التعديلات ذات الصلة مكتوبة بالخط العريض لسهولة الرجوع إليها)
16 -	إنّ  الاتفاق المنقح يحل محل الاتفاق المحدث ما بين حكومة الإكوادور واللجنة التنفيذية في الاجتماع الحادي والثمانين للجنة التنفيذية.
التذييل 2-ألف الأهداف والتمويل
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Total

	1.1
	جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال مواد المرفق جيم المجموعة الأولى (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	23.49
	23.49
	21.14
	21.14
	21.14
	21.14
	21.14
	15.27
	لا ينطبق

	2.1
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك الكلي من مواد المرفق جيم المجموعة الأولى (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	23.49
	23.49
	21.14
	21.14
	21.14
	21.14
	21.14
	15.27
	لا ينطبق

	1.2
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية يونيدو (دولار أمريكي)
	1,531,940
	0
	86,500
	0
	0
	86,500
	0
	*518,219
	0
	**65,000
	2,288,159

	2.2
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	114,896
	0
	6,488
	0
	0
	6,487
	0
	*36,707
	0
	**4,825
	169,403

	3.2
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة يونيب (دولار أمريكي)
	30,000
	0
	20,000
	0
	
	30,000
	0
	25,000
	0
	**0
	105,000

	4.2
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة (دولار أمريكي)
	3,900
	0
	2,600
	0
	0
	3,900
	0
	3,250
	0
	**0
	13,650

	1.3
	إجمالي التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	1,561,940
	0
	106,500
	0
	0
	116,500
	0
	543,219
	0
	65,000
	2,393,159

	2.3
	إجمالي تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	118,796
	0
	9,088
	0
	0
	10,387
	0
	39,957
	0
	4,825
	183,053

	3.3
	إجمالي التكاليف المتفق عليها (دولار أمريكي)
	1,680,736
	0
	115,588
	0
	0
	126,887
	0
	583,176
	0
	69,825
	2,576,212

	1.1.4
	إجمالي كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتفق على إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	7.36

	2.1.4
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتوقع إزالتها في مشروعات سبقت الموافقة عليها (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	لا ينطبق

	3.1.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتبقي المؤهل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	13.66

	1.2.4
	إجمالي كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-141 ب المتفق على إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.86

	2.2.4
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-141 ب المتوقع إزالتها في مشروعات سبقت الموافقة عليها (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	لا ينطبق

	3.2.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141 ب المتبقي المؤهل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	1.3.4
	إجمالي كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-123 المتفق على إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	2.3.4
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-123 المتوقع إزالتها في مشروعات سبقت الموافقة عليها (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	لا ينطبق

	3.3.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-123 المتبقي المؤهل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.18

	1.4.4
	إجمالي كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-142 ب المتفق على إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	2.4.4
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-142 ب المتوقع إزالتها في مشروعات سبقت الموافقة عليها (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	لا ينطبق

	3.4.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-142 ب المتبقي المؤهل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.20

	1.5.4
	إجمالي كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-124 المتفق على إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	2.5.4
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-124 المتوقع إزالتها في مشروعات سبقت الموافقة عليها (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	لا ينطبق

	3.5.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-124 المتبقي المؤهل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.22

	1.6.4
	إجمالي كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-141 ب في البوليولات سابقة الخلط المتفق على إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	19.81

	2.6.4
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-141 ب في البوليولات سابقة الخلط المتفق على إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	لا ينطبق

	3.6.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141 ب في البوليولات سابقة الخلط المتبقي المؤهل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.86


* يشمل تمويل يونيدو طلب الشريحة الرابعة بمبلغ 86,500 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 6,487 دولار أمريكي ومشروع الرغاوي بقيمة 431,719 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة ومقدارها 30,220 دولار أمريكي.
** في الاجتماع السابع والثمانين، لم يعد يونيب وكالة متعاونة وطلب تحويل التمويل الموافق عليه والبالغ 10,000 دولار أمريكي للشريحة الخامسة ليونيدو، زائد مبلغ 700 دولار أمريكي الخاص بتكاليف دعم الوكالة.
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المرفق السادس

مشروع اتّفاق محدث بين حكومة إكوادرور واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية 
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الغرض
1. يمثّل هذا الاتفاق التفاهم بين حكومة إكوادرور ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في الاستعمال المراقب للموادّ المستنفدة للأوزون المحدّدة في التذييل 1- ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها صفر طن من قدرات استنفاد الأوزون بحلول 1 يناير / كانون الثاني  2030 بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال.
يوافق البلـد على الالتـزام بحدود الاستهـلاك السنوي للمـوادّ على النحو المبيّن في الصف 1-2 من التذييـل 2-ألف ("الأهداف والتمويل") في هذا الاتفاق فضلا عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار إليها في التذييل 1-ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا الاتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعهّداتها بالتمويل المحدّدة في الفقرة 3، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد الأطراف بالنسبة لأي استهلاك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف 1-2 من التذييل 2-ألف باعتباره الخطوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا الاتفاق لجميع المواد المستنفدة للأوزون المحددة في التذييل 1-ألف، وفيما يتعلق بأي استهلاك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في الصفوف 4-1-3، و4-2-3 و4-3-3. و4-4-3 و4-5-3  (الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل).
رهناً بامتثال البلد لالتزاماته المحددة في هذا الاتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير التمويل المحدّد في الصف الأفقي 3-1 من التذييل 2- ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل 3- ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل").
يوافق البلد على تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها ("الخطة"). ووفقا للفقرة الفرعية 5(ب) من هذا الاتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقلّ من تحقيق حدود الاستهلاك السنوي المذكورة للمواد كما يأتي في الصف 1-2 من التذييل 2-ألف من هذا الاتفاق. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعلاه بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.
شروط الإفراج عن التمويل
تقدم اللجنة التنفيذية التمويل فقط وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل عندما يستوفى البلد الشروط التالية قبل ثمانية أسابيع على الأقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:
أن يكون البلد قد حقق الأهداف المحددة في الصف 1‑2 من التذييل 2-ألف لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على هذا الاتفاق. وتستثنى السنوات التي لا يوجد فيها تقارير عن تنفيذ البرامج القطرية يستحق تقديمها في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛
أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه الأهداف لجميع السنوات ذات الصلة، إلا إذا قررت اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛
أن يكون البلد قد قدم تقريرا عن تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل 4- ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، ويشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ للأنشطة التي شُرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا، وأن معدل صرف التمويل المتاح من الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 20 في المائة؛
أن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل 4- ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال جميع الأنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة الأخيرة.
الرصد
سيؤكد البلد أنه يجري رصد دقيق لأنشطته بموجب هذا الاتفاق. وسوف ترصد المؤسسات المحددة في التذييل 5- ألف ("مؤسسات الرصد والأدوار") وتقدم تقارير عن تنفيذ الأنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة وفقا لأدوارها ومسؤولياتها المحددة في نفس التذييل. 
المرونة في إعادة تخصيص الأموال
توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص كل المبالغ الموافق عليها أو جزء منها، وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في الاستهـلاك وإزالة المـواد المحددة في التذييـل 1- ألف:
عمليات إعادة التخصيص المصنّفة كتعديلات رئيسيّة يجب أن تُوًثَّق مسبقاً إما في خطة التنفيذ السنوية مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية 5 (د) أعلاه أو كتنقيح لخطة تنفيذ شريحة قائمة تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:
المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد الأطراف؛
التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط هذا الاتفاق؛
التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكالات الثنائية أو المنفذة لمختلف الشرائح؛
تقديم تمويل إلى الأنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة تنفيذ الشريحة، تزيد تكاليفه عن 30 في المائة من مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليها؛
أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد التكاليف الإضافية المتصلة بها، والآثار المحتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات استنفاد الأوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضلا عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن تؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل بموجب هذا الاتفاق وفقا لذلك؛
عمليات إعادة التخصيص غير المصنّفة كتعديلات رئيسية، يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتمّ إبلاغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ السنوي اللاحق؛
أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الهيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليها يتبين أنها غير مؤهلة بموجب سياسات الصندوق المتعدد الأطراف (أي نتيجة لملكية أجنبية أو أنشئت بعد تاريخ القطع في الحادي والعشرين من سبتمبر/ أيلول 2007) لا تحصل على أي مساعدة مالية. وتبلغ هذه المعلومات كجزء من خطة التنفيذ السنوية؛
(د)	يتعهد البلد بدراسة إمكانية استخدام نظم مخلوطة مسبقا مع عوامل نفخ ذات إمكانية احترار عالمي منخفض بدلا من خلطها في المكان، لشركات الرغوة التي تشملها الخطة، ويجب أن يكون ذلك قابلا للتطبيق من الناحية الفنية ومجديا من الناحية الاقتصادية ومقبولا لدى الشركات؛
(ﻫ)	يوافق البلد، في الحالات التي تم فيها اختيار تكنولوجيات الهيدروفلوروكربون كبديل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسلامة على: رصد توافر البدائل التي تقلل إلى أدنى حد الآثار على المناخ؛ والنظر،عند مراجعة اللوائح والمعايير والحوافز، في أحكام مناسبة تشجع على إدخال مثل هذه البدائل؛ والنظر في إمكانية اعتماد بدائل مجدية التكلفة تقلل الأثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، حسب الاقتضاء، وإبلاغ اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقارير تنفيذ الشرائح؛
(و)	وسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكالات الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة إلى الصندوق المتعدد الأطراف بعد إنجاز الشريحة الأخيرة المنتظرة في إطار هذا الاتفاق.

اعتبارات لقطاع خدمات التبريد
يولى الاهتمام على وجه التحديد لتنفيذ الأنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:
أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا الاتفاق لمعالجة الاحتياجات الخاصّة التي قد تطرأ خلال تنفيذ المشروع؛
أن يأخذ البلد والوكالات الثنائية و/أو المنفذة المعنية بعين الاعتبار المقررات ذات الصلة بشأن قطاع خدمات التبريد خلال تنفيذ الخطة.
الوكالات الثنائية والمنفذة
يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة لإدارة وتنفيذ هذا الاتفاق وجميع الأنشطة التي يجريها أو نيابة عنه من أجل الوفاء بالالتزامات بموجب هذا الاتفاق. ووافقت اليونيدو على أن تكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا الاتفاق. ويوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد الأطراف أو في إطار برنامج تقييم برنامج الوكالة المنفذة الرئيسية  المشاركة في هذا الاتفاق.
ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع الأنشطة وتنفيذها والإبلاغ عنها بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 5 (ب). ويرد دور الوكالة المنفذة الرئيسية في التذييل 6- ألف. وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية  بالرسوم المحددة في الصف2-2 في التذييل 2- ألف.
عدم الامتثال للاتفاق
في حال عدم تمكّن البلد، لأي سبب من الأسباب، من تحقيق الأهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف الأفقي 1-2 من التذييل 2-ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن الامتثال لهذا الاتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل 7- ألف ("تخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال")، عن كّل كيلوغرام من قدرات استنفاذ الأوزون من تخفيضات الاستهلاك غير المُنجزة في أي سنة من السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حالات عدم امتثال البلد لهذا الاتفاق على حدة، وتتخذ قرارات بشأنها. وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل حالة عدم الامتثال المعنية لهذا الاتفاق عائقا أمام تقديم التمويل للشرائح المستقبلية وفقا للفقرة 5 المذكورة أعلاه.
لن تخضع عناصر تمويل هذا الاتفاق للتعديل على أساس أي مقررات للجنة التنفيذية في المستقبل قد تؤثر على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات الاستهلاك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
سوف يستجيب البلد لأي طلب معقول من اللجنة التنفيذية والوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ هذا الاتفاق. وبنوع خاص، عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية الاطلاع على المعلومات الضرورية للتحقق من الامتثال لهذا الاتفاق.
تاريخ الإنجاز
يتم إنجاز الخطة والاتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية لآخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به لإجمالي الاستهلاك في التذييل 2-ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في آخر شريحة لتنفيذ الخطة والتنقيحات التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية 5(د) والفقرة 7، فسيرجأ إتمام الخطة حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ الأنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة الإبلاغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1(أ) و1(ب) و1(د) و1(ﻫ) من التذييل 4-ألف إلى حين إتمام الخطة إلا إذا حددت اللجنة التنفيذية خلاف ذلك.
صحة الاتفاق
تنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا الاتفاق على حدة ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في هذا الاتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا الاتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول مونتريال، ما لم تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
يمكن تعديل هذا الاتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف.
في الاجتماع السابع والثمانين توقف اليونيب عن كونه الوكالة المتعاونة فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا الاتفاق. ولذلك، تمتد مسؤوليات اليونيب بموجب هذا الاتفاق حتى الاجتماع السابع والثمانين. ويحل هذا الاتفاق المحدث محل الاتفاق المبرم بين حكومة إكوادور واللجنة التنفيذية في الاجتماع السادس والثمانين للجنة التنفيذية.
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	الأولى
	0.18

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	جيم
	الأولى
	0.22

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	جيم
	الأولى
	0.86

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	جيم
	الأولى
	1.20

	الهيدروكلوروفلوروكربون-225
	جيم
	الأولى
	0.00

	المجموع الفرعي
	
	
	23.49

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الوارد في البوليولات سابقة الخلط المستوردة
	جيم
	الأولى
	20.67

	المجموع
	جيم
	الأولى
	44.16



التذييل 2- ألف: الأهداف والتمويل
	الصف
	الوصف
	2020

	2021-2023
	2024
	2025-2026
	2027
	2028-2029
	2030
	المجموع

	1.1
	جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان من قدرات استهلاك الأوزون)
	15.27
	15.27
	15.27
	7.63
	7.63
	7.63
	0
	n/a

	2.1
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان من قدرات استهلاك الأوزون) 
	15.27
	15.27
	15.27
	7.63
	7.63
	7.63
	0
	n/a

	1.2
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيدو) (دولار أمريكي)
	292,750
	0
	407,250
	0
	255,500
	0
	214,500
	1,170,000

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي) 
	20,493
	0
	28,507
	0
	17,885
	0
	15,015
	81,900

	1.3
	إجمالي التمويل الموافق عليه (دولار أمريكي)
	292,750
	0
	407,250
	0
	255,500
	0
	214,500
	1,170,000

	2.3
	إجمالي تكاليف الدعم الموافق عليها (دولار أمريكي) 
	20,493
	0
	28,507
	0
	17,885
	0
	15,015
	81,900

	3.3
	إجمالي التكاليف المتفق عليها (دولار أمريكي)
	313,243
	0
	435,757
	0
	273,385
	0
	229,515
	1,251,900

	1.1.4
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	13.66

	2.1.4
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	7.36

	3.1.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0

	1.2.4
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0

	2.2.4
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.86

	3.2.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0

	1.3.4
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.20

	2.3.4
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0

	3.3.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0

	1.4.4
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-123 المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.18

	2.4.4
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-123 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0

	3.4.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون- 123 المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0

	1.5.4
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-124 المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.22

	2.5.4
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-124 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0

	3.5.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون- 124 المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0

	1.6.4
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات السابقة الخلط المستوردة والمقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0

	2.6.4
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات السابقة الخلط المستوردة والمتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	20.67

	3.6.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات السابقة الخلط المستوردة المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0



التذييل 3- ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل

1. سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في الاجتمـاع الثانيٍ في السنـة المحددة في التذييـل 2‑ألف.
التذييل 4- ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ

1. سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:
تقرير سردي، تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف التقدم المحرز منذ التقرير السابق، ويعكس حالة البلد فيما يتعلق بإزالة هذه المواد، وكيف تسهم مختلف الأنشطة فيها، وكيف تتصل ببعضها البعض. وينبغي أن يتضمن التقرير كمية المواد المستنفدة للأوزون المزالة كنتيجة مباشرة عن تنفيذ الأنشطة، حسب المادة، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة والإدخال ذي الصلة للبدائل، للسماح للأمانة بتقديم معلومات إلى اللجنة التنفيذية عن التغير الناتج في الانبعاثات ذات الصلة بالمناخ. كما ينبغي أن يسلط التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بالأنشطة المختلفة المدرجة في الخطة، وأن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، وأن يوفر المعلومات الأخرى ذات الصلة. وينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات مقارنة بخطة (خطط) التنفيذ السنوي المقدمة من قبل وما يبرر هذه التغييرات، مثل التأخيرات، واستخدام بند المرونة لإعادة تخصيص الأموال خلال تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 7 من هذا الاتفاق، أو أي تغييرات أخرى؛
تقرير تحقق مستقل لنتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهلاك المواد، وفقا للفقرة الفرعية 5(ب) في الاتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خلاف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من الاستهلاك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 5(أ) من الاتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛
وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها خلال الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة، مع إبراز المعالم الرئيسية للتنفيذ، ووقت الإتمام والترابط بين الأنشطة، ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين الاعتبار؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويمية. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا الإشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضلا عن أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل التغييرات التي أدخلت على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها. ويمكن تقديم وصف الأنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعلاه؛
مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية المقدمة من خلال قاعدة بيانات على الإنترنت؛
(ﻫ)	موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من 1(أ) إلى 1(د) أعلاه.
2.	في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل متوازي، ينبغي أخذ الاعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:
(أ)	تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا الاتفاق، ستشير بشكل حصري إلى الأنشطة والأموال المشمولة بهذا الاتفاق؛
(ب)	وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهلاك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار التذييل 2-ألف في كل اتفاق في سنة معينة، فإن هدف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الأقل سيستخدم كمرجع للامتثال لهذه الاتفاقات وسيشكل الأساس للتحقيق المستقل.
التذييل 5- ألف: مؤسّسات الرصد وأدوارها

1. وزارة الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار والثروة السمكية هي نقطة الاتصال لبروتوكول مونتريال في إكوادور. وتتوافق الأنشطة المقابلة لتنفيذ البروتوكول ضمن مقترحات الاستراتيجيات في الإدارة الوطنية للبيئة والتحول التكنولوجي في الوزارة. وستنسق هذه الإدارة مع السلطات الخطة الوطنية لإزالة المواد المستنفدة للأوزون.
2. وينفذ المشروع من خلال وحدة الأوزون الوطنية المنشأة داخل وزارة الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار والثروة السمكية، كجزء من الإدارة الوطنية للبيئة والتحول التكنولوجي، وتتمثل وظائفها فيما يلي:
(1) تنسيق، بوصفها نقطة الاتصال، جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ البرنامج القطري لإزالة المواد المستنفدة للأوزون في إكوادور؛
(2) رصد استهلاك المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال ومراقبتها؛
(ج)	نشر البيانات والمعلومات ذات الصلة إلى جميع الأطراف المهتمة، وإرشادها بخصوص متطلبات بروتوكول مونتريال؛
(د)	إذكاء الوعي بشأن القضايا المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون والبدائل؛
(ﻫ)	استلام التقارير، وتقييمها وتقديمها، التي ستنظر فيها اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف، للمشروعات الإضافية التي لم يتم إدراجها في البرنامج القطري؛
(و)	إبلاغ أمانة الأوزون، والصندوق المتعدد الأطراف والوكالة المنفذة عن استهلاك وإزالة المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال في إكوادور؛
(ز)	تنسيق وتنفيذ المشروعات للمواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال في البلد؛
3. ستتولى وزارة الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار والثروة السمكية المسؤولية عن رصد خطة تنفيذ الإزالة، ومتابعة إصدار وإنفاذ السياسات والتشريعات، والإجراءات للاضطلاع بهذه الأنشطة هي:
(أ)	تنفيذ جميع الأنشطة للمكونات ضمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك تصميم نشاط مفصل، والتحقق من الأطراف المشتركة، وتحديد المستفيدين واختيارهم، والتعاقد على السلع والخدمات، والمساعدة التقنية المستمرة للمستفيدين من المشروع، وغير ذلك من الأنشطة؛
(ب)	الرصد المستمر للاتجاهات والسلوك في القطاع الخاص المحلي المتعلق باستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون وبدائله الممكنة؛
(ج)	تصميم، وتنظيم وتنفيذ (سنوي) لأنشطة رصد المشروع، بما في ذلك تصميم جمع البيانات وأدوات التحليل؛
(د)	تحليل نتائج الرصد والإبلاغ عنها، بما في ذلك تصميم تنفيذ التدابير التصحيحية و/أو أنشطة المساعدة التقنية، وتنظيم الاجتماعات المقابلة لاستعراض وإدارة الرصد؛
(ﻫ)	تصميم وتنفيذ التدابير التصحيحية؛
(و)	التنفيذ المنتظم لأنشطة المساعدة التقنية للمستفيدين من المشروع؛
(ز)	إعداد التقارير المرحلية السنوية، والتقارير نصف السنوية عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وخطة التنفيذ نصف السنوية للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف، وفقا للشكل المحدد. وستشمل أيضا إعداد أي تقارير أخرى لازمة للتشغيل المناسب لمشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
4. سيتم إدارة خطة الإزالة بواسطة فريق مخصص لهذه الوظيفة يتألف من منسق تعينه وزارة الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار والثروة السمكية ويتمتع بالدعم من ممثلي وخبراء الوكالات المنفذة وبدعم البنية التحتية اللازم. وسيشمل مكون الدعم في إدارة وتحديث الأدوات القانونية لخطة الإزالة الأنشطة التالية:
(أ)	إدارة وتنسيق تنفيذ الخطة؛
(ب)	إنشاء برنامج إعداد سياسة وتطبيقها للسماح للحكومة بممارسة التكليفات المطلوبة وضمان وفاء الصناعة بالتزامات خفض استهلاك المواد المستنفدة للأوزون؛
(ج)	إعداد وتنفيذ أنشطة للتدريب، والتوعية وبناء القدرات لضمان مستوى عال من الالتزام لأهداف والتزامات الخطة؛
(د)	إعداد خطط التنفيذ السنوية، بما في ذلك تحديد تسلسل مشاركة الشركات في الأنشطة؛
(ﻫ)	إعداد وتشغيل نظام للإبلاغ عن استخدام المواد المستنفدة للأوزون / البدائل بواسطة المستخدمين؛
(و)	الإبلاغ عن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة من أجل الصرف السنوي للأموال استنادا إلى الأداء؛
(ز)	إنشاء وتشغيل آلية لامركزية لرصد وتقييم نتائج الخطة، بالمشاركة مع الهيئات البيئية التنظيمية المحلية لضمان الاستدامة؛
5. يوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد يتم إجراؤها بموجب برامج عمل الرصد والتقييم في الصندوق المتعدد الأطراف أو بموجب برنامج التقييم لأي من الوكالات التي تشترك في هذا الاتفاق.

التذييل 6- ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية

1. ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من الأنشطة تشمل على الأقل ما يلي:
ضمان التحقّق من الأداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا الاتفاق والإجراءات والمتطلّبات الداخلية الخاصّة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصّة بالبلد؛
مساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ السنوية والتقاريـر اللاحقة على النحو المبيـن في التذييل 4-ألف؛
تقديم تحقّق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن الأهداف قد تحققت وأن الأنشطة الشرائح المرتبطة بها قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشرائح بما يتمشى مع التذييل 4-ألف؛
التأكّد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين الاعتبار في استكمالات الخطة الشاملة وفي خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 1(ج) و1(د) من التذييل 4-ألف؛
(ﻫ)	الوفاء بمتطلبات الإبلاغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو المحدد في التذييل 4- ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية. 
(و)	في حال طلب التمويل للشريحة الأخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة الأخيرة التي تم تحديد هدف للاستهلاك فيها، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة السنوية، وحسب الاقتضاء، تقارير التحقق عن المرحلة الجارية من الخطة إلى أن يتم إتمام جميع الأنشطة المتوقعة والوفاء بأهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون؛
(ز)	ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤهّلين للمراجعات التقنيَّة؛
(ح)	إجراء مهامّ الإشراف المطلوبة؛
(ط)	ضمان وجود آليّة تشغيلية تمكّن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية والإبلاغ الدقيق عن البيانات؛
(ي)	في حالة خفض التمويل نتيجة عدم الامتثال وفقا للفقرة 11 من الاتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل الوكالة المنفذة الرئيسية؛
(ك)	ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛
(ل)	تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم الإداري والتقني عند الطلب.
(م)	الإفراج الآني للأموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة لاستكمال الأنشطة المتصلة بالمشروع.
بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعرَب عنها بعين الاعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهلاك المواد المذكورة في التذييل 1-ألف، وفقا لما جاء بالفقـرة الفرعيـة 5(ب) من الاتفـاق والفقرة الفرعيـة 1(ب) من التذييـل 4-ألف.

التذييل 7- ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال

1. وفقا للفقرة 11 من هذا الاتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار المبلغ 180 دولارا أمريكيا عن كلّ كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف 1‑2 من التذييل 2‑ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف 1‑2 من التذييل 2- ألف، على أساس الفهم بأن الحد الأقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في الحالات التي يمتد فيها عدم الامتثال لسنتين متعاقبتين.
1. وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيها اتفاقين ساريان (مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم الامتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون الأكبر.
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