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[bookmark: _Hlk180880261]اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع الخامس والتسعون
مونتريال، 4 - 8 ديسمبر/ كانون الاول 2024
البند7(أ)(6) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:2]  [2:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1 ] 



التقرير المرحلي للبنك الدولي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023

مقدمة
تعرض هذه الوثيقة التقرير المرحلي للبنك الدولي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023.[footnoteRef:3] [3:  مرفق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. تم تضمين البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي المجمع، المتاحة على بوابة الاجتماع الخامس والتسعين على موقع الصندوق المتعدد الأطراف، بتنسيق برنامج الجداول الحسابية "مايكروسوفت إكسل". ] 

يتضمن التقرير المرحلي للبنك الدولي حالة تنفيذ المشروعات، وتشمل خمس مشروعات تتعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية التي تم تمويلها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية من 17 طرفاً غير عامل بالمادة 5 لتقديم دعم البدء السريع لتنفيذ تعديل كيغالي.
استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جاري تنفيذه لكل بلد على حدة، مع الأخذ في الاعتبار تأخيرات التنفيذ التي حدثت في ما يتعلق بتواريخ الإنجاز المحددة في الخطة التي تم الإبلاغ عنها في عام 2023، والأثر المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل المصروفات المخطط له. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى الطن من قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية التي تقاس بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.[footnoteRef:4] [4:  عملًا بالمقرر 84/12 (أ) (4)، تم إدراج قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع الخامس والتسعين.] 

تتكون هذه الوثيقة من الأقسام التالية:
[bookmark: _Hlk115854077]1- 	المشروعات المعتمدة لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف. وتقدم ملخصًا للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2022 والتراكمي منذ عام 1991 معالجة جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك المواد المدرجة في المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية). وتحتوي أيضًا على استعراض لحالة تنفيذ كل مشروع جاري تنفيذه[footnoteRef:5] على الصعيد القطري. وتحدد المشروعات المتأخرة في التنفيذ والأثر المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات التي بها قضايا معلقة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. [5:  المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى31 ديسمبر/ كانون الأول 2023. وتشمل المؤشرات الرئيسية للتقدم النسبة المئوية للأموال المصروفة والنسبة المئوية للمشروعات التي بدأت في صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل المعتمد؛ ومتوسط مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقارير المرحلية.] 

2- 	المشروعات المعتمدة للمواد المدرجة في المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية) في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.
3- 	التوصية

1- المشروعات المعتمدة لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف.
1-1- التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2023 والتراكمي منذ عام 1991

حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، وافقت اللجنة التنفيذية على مبلغ 1.33 مليار دولار أمريكي لمشروعات للبنك الدولي، ويتألف من 1.21 مليار دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية و127.72 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالات، على النحو المبين في الجدول 1. 
الجدول 1. التمويل المعتمد حسب القطاع للبنك الدولي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023
	القطاع
	التمويل (بالدولار الأمريكي)

	الإيروسولات
	22,984,030

	التدمير
	500,000

	كفاءة استخدام الطاقة
	60,000

	الرغوة
	136,059,064

	الهالونات
	70,221,038

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	5,585,704

	مواد التبخير
	5,837,887

	قطاعات متعددة
	2,341,168

	أخرى
	5,059,360

	خطة الإزالة
	222,655,585

	عامل التصنيع
	114,342,497

	الإنتاج
	400,943,496

	التبريد
	180,259,970

	متعدد
	29,413,466

	المذيبات
	10,237,394

	المعقمات
	661,227

	المجموع الفرعي
	1,207,161,885

	تكاليف دعم الوكالة
	127,723,299

	المجموع
	1,334,885,184



في عام 2023، تمت الموافقة على 24 مشروعًا ونشاطًا جديدًا. ومن المتوقع أن يؤدي مستوى التمويل هذا إلى إزالة 313,447 طنًا من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون، إضافة إلى 750.4 طنًا متريًا (1,388,279 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ويوضح المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات لكل بلد في عام 2023.
يوضح الجدول 2 حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك صرف الأموال حسب نوع المشروع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023. ويعرض المرفق الثاني معلومات تحليلية سنوية منذ عام 1991.
الجدول 2. حالة تنفيذ المشروعات حسب النوع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولار الأمريكي) **

	
	المعتمدة
	المنجزة
	 نسبة الإنجاز (%)
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
***
	نسبة الصرف (%)

	برنامج قطري
	29
	29
	100
	1,627,732
	1,627,732
	0
	100

	تدليلي
	8
	8
	100
	6,172,901
	6,172,901
	0
	100

	تعزيز مؤسسي
	51
	49
	96
	10,013,716
	9,710,320
	303,396
	97

	استثماري
	654
	633
	97
	1,147,306,108
	1,106,559,426
	40,746,682
	96

	إعداد مشروع
	304
	297
	98
	28,028,320
	27,201,415
	826,905
	97

	مساعدة فنية
	78
	75
	96
	13,707,342
	15,505,735
	-1,798,393
	113

	تدريب
	4
	4
	100
	305,766
	305,766
	0
	100

	المجموع
	1,128
	1,095
	97
	1,207,161,885
	1,167,083,295
	40,078,590
	97


* لا يشمل المشروعات المغلقة والمحولة.
** لا يشمل تكاليف دعم الوكالة.
*** الأرصدة السلبية ناتجة عن توزيع أرصدة الأموال بين شرائح مختلفة لنفس خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
يتلخص تنفيذ المشروعات والأنشطة التي ينفذها البنك الدولي لعام 2023 وبشكل تراكمي منذ عام 1991 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023 على النحو التالي:
الإزالة:[footnoteRef:6] في عام 2023، تمت إزالة 129.1 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون[footnoteRef:7]، وتمت الموافقة على التخلص من 66.4 طن إضافي من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون و750.4 طن متري (ما يعادل 1,388,279 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ومنذ عام 1991، تمت إزالة 148,359 طنًا من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون و187,996 طنًا من قدرات استنفاد الأوزون من إنتاج المواد المستنفدة للأوزون،[footnoteRef:8] من إجمالي متوقع قدره 313,447 طنًا من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون من المشروعات المعتمدة (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛ [6:  يتم التعبير عن كمية المواد المستنفدة للأوزون المزالة بالطن من قدرات استنفاد الأوزون، بينما يتم التعبير عن كمية المواد الهيدروفلوروكربونية المزالة بالطن المتري والطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.]  [7:  لا إزالة للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2023.]  [8:  لا إزالة للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية حتى الآن.] 

المصروفات/ الاعتمادات: في عام 2023، تم صرف 8.44 مليون دولار أمريكي وتم التخطيط لصرف 18.16 مليون دولار أمريكي استنادًا إلى التقرير المرحلي لعام 2022، ما يمثل معدل صرف قدره 46 في المئة من المبلغ المحدد في الخطة. وتراكميًا، تم صرف 1.17 مليار دولار أمريكي من إجمالي قدره 1.21 مليار دولار أمريكي معتمد لصرفه (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، ما يمثل معدل صرف قدره 97 في المئة. وفي عام 2023، تم اعتماد مبلغ 15.79 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛
فعالية التكلفة (بالطن من قدرات استنفاد الأوزون):[footnoteRef:9] منذ عام 1991، بلغ متوسط فعالية تكلفة المشروعات الاستثمارية المعتمدة التي أدت إلى انخفاض دائم في الاستهلاك 5.53 دولارًا أمريكيًا/كيلوجرام، ولقطاع الإنتاج كان 4.78 دولارًا أمريكيًا/كيلوجرام. وكان متوسط فعالية تكاليف المشروعات الاستثمارية لكل طن من قدرات استنفاد الأوزون 3.24 دولارًا أمريكيًا /كيلوجرام للمشروعات المنجزة و7.67 دولارًا أمريكيًا/كيلوجرام للمشروعات الجارية؛[footnoteRef:10]  [9:  بما يشمل 750.4 طن متري من المشاريع المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية. بينما لم يتم تضمين فعالية التكلفة بمكافئ ثاني أكسيد الكربون نظرًا للعدد المحدود من المشاريع المعتمدة.]  [10:  تعزى القيمة الأعلى لفعالية التكلفة للمشروعات الجارية إلى حد كبير إلى انخفاض قيم قدرات استنفاد الأوزون للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بل إلى وسائل تحديد الإزالة التي تستعملها الوكالات أيضًا.] 

عدد المشروعات المنجزة: في عام 2023، تم إنجاز 14 مشروعًا. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 1,095 مشروعًا من أصل 1,128 مشروعًا معتمدًا (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة)، ما يمثل معدل إنجاز قدره 97 في المئة؛ 
سرعة الإنجاز – المشروعات الاستثمارية: في عام 2023، بلغ متوسط فترة إنجاز المشروعات المنجزة 37 شهرًا من تاريخ اعتمادها. ومنذ عام 1991، بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات الاستثمارية 40 شهرًا بعد اعتمادها. وتم صرف الدفعات الأولى في إطار هذه المشروعات، في المتوسط، بعد 24 شهرًا من اعتمادها؛
سرعة الإنجاز – المشروعات غير الاستثمارية: في عام 2023، بلغ متوسط فترة إنجاز المشروعات المنجزة 36 شهرًا من تاريخ اعتمادها. ومنذ عام 1991، بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية 35 شهرًا بعد اعتمادها. وتم صرف الدفعات الأولى في إطار هذه المشروعات، في المتوسط، بعد 22 شهرًا من اعتمادها؛
إعداد المشروعات: من بين 304 أنشطة لإعداد مشروعات معتمدة بحلول نهاية عام 2023، تم إنجاز 297 نشاطًا، وبقي سبعة أنشطة جاري تنفيذها. وفي عام 2023، تم إنجاز 6 أنشطة لإعداد مشروعات؛
التأخر في التنفيذ: كان هناك 33 مشروعًا قيد التنفيذ في نهاية عام 2023، وكانت هذه المشروعات متأخرة لمدة 10 أشهر في المتوسط. وتصنف خمسة من هذه المشروعات على أنها "مشروعات متأخرة في التنفيذ”[footnoteRef:11] وتخضع لإجراءات إلغاء المشروعات (حيث لا تخضع المشروعات التدليلية وإعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي لتلك الإجراءات)؛ [11:  المشروعات المعتمدة على مدى 18 شهرًا مع صرف أقل من 1 في المئة، أو المشروعات التي لم تكتمل بعد 12 شهرًا من تاريخ الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (المقرر 22/61). ] 

الاتفاقات المتعددة السنوات: في عام 2023، كان هناك أربع اتفاقات متعددة السنوات لخطط ادارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة واحدة لإدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطتان لتنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية قيد التنفيذ. ومنذ عام 1991، تمت الموافقة على 43 اتفاقًا متعدد السنوات وتم إنجاز 36 اتفاقًا متعدد السنوات، وهو ما يمثل معدل إنجاز قدره 84 في المئة. 
يلخص الجدول 3 التقدم الذي أحرزه البنك الدولي منذ عام 1991. 
الجدول 3. التقدم الذي أحرزه البنك الدولي منذ عام 1991 
	الإزالة التي تحققت
	الصرف (بالدولار الأمريكي)
	متوسط فعالية التكلفة
(دولار أمريكي/كيلوجرام)
	عدد 
المشروعات 
	سرعة التسليم للإنجاز (أشهر)
	متوسط تأخير المشروع (أشهر)
	عدد الاتفاقات المتعددة السنوات

	طن من قدرات استنفاد الأوزون*
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	
	الاستهلاك
 
	الإنتاج
 
	المعتمدة
	المنجزة
	استثمارية
	غير استثمارية
	
	المعتمدة
	 المنجزة

	336,355
	0
	1,167,083,295
	5.53
	4.78
	1,128
	1,095
	40
	35
	10
	43
	36


*استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون.

المشروعات ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، وافقت اللجنة التنفيذية على 17 مشروعًا يتعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات العادية وقدرها 5,645,704 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 4 ملخص لحالة هذه المشروعات، وأدرجت البيانات الخاصة بكل منها في الفقرات من 5 إلى 9. 
الجدول 4. المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة في إطار المساهمات العادية
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)*

	
	المعتمدة
	المنجزة
	نسبة الإنجاز (%)
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	 نسبة الصرف (%)

	استثماري - المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي**
	8
	0
	0
	4,600,704
	0
	4,600,704
	0

	إعداد
	9
	5
	56
	1,045,000
	488,095
	556,905
	47

	المجموع
	17
	5
	29
	5,645,704
	488,095
	5,157,609
	9


* لا يشمل تكاليف دعم الوكالة. 
**تمت الموافقة على إزالة 750.4 طن متري (1,388,279 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

من إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 5,645,704 دولار أمريكي، تم صرف 488,095 دولار أمريكي، ما يمثل معدل صرف قدره 9 في المئة. وقد تم إنجاز خمسة من أنشطة إعداد المشروعات التسعة في عام 2023. ويُتوقع إنجاز الأربعة المتبقية في عام 2025. أما المشروعات الاستثمارية الثمانية الخاصة بالمرحلة الأولى من خطط تنفيذ تعديل كيغالي، فقد تم اعتمادها في عام 2023 ويُتوقع إنجازها في عام 2026. 
1-2- القضايا التي تم تحديدها في تنفيذ المشروعات في عام 2023

بالإضافة إلى عملية الاستعراض، تمت مناقشة العديد من القضايا وعولجت بشكل مُرض، باستثناء القضايا المتعلقة بخمسة مشروعات تتعلق بمكونات الاتفاقات المتعددة السنوات، مصنفة على أنها مشروعات متأخرة في التنفيذ وتخضع لإجراءات إلغاء المشروعات، وفقًا للمقرر 84/45(ج). ويعرض المرفق الثالث بهذه الوثيقة تلك المشروعات المصنفة كمتأخرة في التنفيذ، وتوصيات الأمانة التي تطلب تقديم تقرير إلى الاجتماع السادس والتسعين.
تم تقديم تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين (خطة قطاع رغاوى البوليوريتان)[footnoteRef:12] والأردن[footnoteRef:13] وخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية[footnoteRef:14] للصين وتقرير عن مشروع ذي متطلبات إبلاغ خاصة[footnoteRef:15] يتعلق بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لفييت نام إلى الاجتماع الخامس والتسعين. وتتم معالجة التوصيات المتعلقة بالقضايا المعلقة لهذه المشروعات، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إن وجدت، في الأقسام ذات الصلة من تلك الوثائق. أما القضايا المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتايلاند، والتي كانت شريحتها مستحقة في الاجتماع الخامس والتسعين ولم يتم تقديمها، فقد تم التطرق إليها في الوثيقة الخاصة بتأخيرات تقديم الشرائح.[footnoteRef:16] وتتم أدناه معالجة المسائل المعلقة للمشروعات الجارية المتبقية غير المدرجة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة، وطلبات تمديد مواعيد الإنجاز. [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/47]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/61]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/SGP/3]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/20 أو UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/21]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/24] 

من بين 24 مشروعًا جاريًا، باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروعات، عدلت ست مشروعات تواريخ إنجازها المحددة في الخطة منذ التقرير المرحلي لعام 2022.
عملًا بالمقرر 82/11(ج)(2)، أحاطت الأمانة علمًا بأنّ تجديد مشروع الدعم المؤسسي لتايلاند لم يتم تقديمه خلال العامين الماضيين. وقد أشار البنك الدولي إلى توفر أموال كافية متبقية للتنفيذ، وهو يخطط لتقديم طلب التجديد في الاجتماع السادس والتسعين.
عملًا بالمقرر 82/11 (ب)،[footnoteRef:17] طلب البنك الدولي تمديد مدة خمس مشروعات، على النحو المبين في الجدول 5.  [17:  يجب تقديم أي طلب للتمديد لكي توافق عليه اللجنة التنفيذية قبل تاريخ إنجاز المشروع، مع العلم بأنه لن يتم تقديم أي التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد.] 

الجدول 5. المشروعات التي طلب تمديد مواعيد إنجازها
	البلد/
رمز المشروع
	عنوان المشروع
	نسبة الصرف
(%)
	الحالة/المشكلات
	تاريخ الإنجاز الأصلي
	تاريخ الإنجاز المطلوب

	[bookmark: _Hlk179793949]تايلند
THA/PHA/82/INV/179
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع رغوة الرش)
	53
	يلزم وقت إضافي لتقديم الدعم لشركات قطاع رغوة الرش الصغيرة ولتنفيذ الأنشطة التدريبية المتبقية للفنيين في قطاع الصيانة والتصليح.
	ديسمبر/ كانون الأول 2024
	يونيه/ حزيران 2025

	تايلند
THA/PHA/82/TAS/177
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع صيانة وتصليح معدات التبريد ووحدة إدارة المشروع)
	69
	
	
	

	تايلند
THA/PHA/92/INV/181
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (وحدة إدارة المشروعات)
	94
	
	
	

	تايلند
THA/PHA/92/INV/182
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع صيانة وتصليح معدات التبريد)
	0
	
	
	

	تايلند
THA/PHA/92/INV/183
	 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع تصنيع رغوة الرش)
	0
	
	
	


تعميم مراعاة المنظور الجنساني[footnoteRef:18] [18:  طلبت اللجنة التنفيذية من الوكالات الثنائية والمنفذة أن تقدم تقريرًا موجزًا عن النتائج الرئيسية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني التي تم تحقيقها كجزء من تقاريرها المرحلية السنوية، حتى عام 2023، على أساس المعلومات المتاحة لها) المقرر 90/48 (د)).] 

أفاد البنك الدولي أنّ بلدَين اثنَين أبلغا عن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في عام 2023: ماليزيا (إعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي وخطة تنفيذ تعديل كيغالي (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى))؛ وفييت نام (إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى) وإعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي وخطة تنفيذ تعديل كيغالي (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)). 
في كلا البلدَين، شملت المشاورات التي أُجريت تعميم مراعاة المنظور الجنساني والجوانب المتعلقة بالنوع الاجتماعي في ما يخص تنفيذ المشروعات. علاوة على ذلك، وافقت الإدارات المعنية (إدارة البيئة في ماليزيا وإدارة التغير المناخي في فييت نام) على مواصلة الاهتمام بتعميم مراعاة المنظور الجنساني والسعي إلى إيجاد فرص لتعزيز هذا التعميم في الأنشطة المتعلقة بالمشروعات التي تقع تحت سيطرتها المباشرة. وسيتم تضمين الإجراءات المتعلقة بالنوع الاجتماعي في المشروع الشامل بموجب اتفاقات المشروعات ذات الصلة. 
2- المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، وافقت اللجنة التنفيذية على خمس مشروعات تتعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الطوعية الإضافية وقدرها 957,594 دولارًا أمريكيًا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد ملخص لحالة هذه المشروعات في الجدول 6. 
الجدول 6. حالة المشروعات المعتمدة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية حتى نهاية عام 2023
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولار الأمريكي) **

	
	المعتمدة
	المنجزة
	نسبة الإنجاز (%)
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	نسبة الصرف (%)

	استثماري***
	1
	1
	100
	183,514
	183,514
	0
	100

	إعداد مشروع
	1
	1
	100
	30,000
	30,000
	0
	100

	أنشطة تمكينية
	3
	3
	100
	744,080
	744,080
	0
	100

	المجموع
	5
	5
	100
	957,594
	957,594
	0
	100


* لا يشمل المشروعات المحولة.
** لا يشمل تكاليف دعم الوكالة.
*** تمت الموافقة على 8.8 طن متري (12,555 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية وإزالتها. 
حتى نهاية عام 2032، تم إنجاز جميع الأنشطة الخمسة المعتمدة. 
تم صرف كامل إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 957,594 دولارًا أمريكيًا، ما يمثل معدل صرف قدره 100 في المئة.
3- التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
أن تحيط علمًا بالتقرير المرحلي للبنك الدولي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/19؛
أن توافق على أن يُمدد، حتى 30 يونيه/ حزيران 2025، تاريخ إنجاز المرحلة الثانية من 
 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتايلند (الشريحة الأولى (قطاع رغوة الرش) (THA/PHA/82/INV/179) و(قطاع صيانة وتصليح معدات التبريد ووحدة إدارة المشروعات) (THA/PHA/82/TAS/177)؛ والشريحة الثانية (وحدة إدارة المشروعات) (THA/PHA/92/INV/181) و(قطاع صيانة وتصليح معدات التبريد) (THA/PHA/92/INV/182) و(قطاع تصنيع رغوة الرش) (THA/PHA/92/INV/183)) للسماح باستكمال الأنشطة الجارية المتبقية على النحو المبين في الجدول 5 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/19؛ 
أن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية ذات القضايا المحددة الواردة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 

2
3
المرفق الأول

لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات للبنك الدولي 
بحسب البلد لعام 2023

1. يعرض الجدول 1 في المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2023 من حيث الإزالة المحققة والمصروفات المحددة في الخطة والمحققة وإنجاز المشروع. 
الجدول 1. حالة تنفيذ المشروعات من قبل البنك الدولي لعام 2023 
	البلد
	الكمية المزالة في عام 2023 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	الكمية المزالة في عام 2023 (بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)*
	الأموال التقديرية المصروفة في عام 2023 (بالدولار الأمريكي)
	الأموال المصروفة فعلًا في عام 2023 (بالدولار الأمريكي)
	النسبة المئوية للأموال المصروفة فعلًا مقارنة بالتقديرية 
في عام 2023
	النسبة المئوية للمشروعات المخطط لها والمنجزة في عام 2023**

	الصين
	0.0
	0
	12,000,000
	2,000,000
	17
	50

	إندونيسيا
	0.0
	0
	995,010
	988,382
	99
	100

	الأردن
	0.0
	0
	1,388,425
	413,120
	30
	0

	ماليزيا
	0.0
	0
	217,000
	164,199
	76
	100

	تايلند
	0.0
	0
	867,004
	1,070,787
	124
	25

	فييت نام
	129.1
	0
	2,696,687
	3,804,714
	141
	100

	عالمي***
	0.0
	0
	0
	0
	 
	100

	المجموع الكلي
	129.1
	0
	18,164,126
	8,441,202
	46
	50


* لا إزالة في عام 2023 للمشاريع ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.
** للمشروعات التي كان من المقرر إنجازها في عام 2023.
*** الوحدة الأساسية عام 2023.
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[bookmark: _Hlk115855444]المرفق الثاني

لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات للبنك الدولي 
حسب السنة حتى ديسمبر/ كانون الأول 2023

1. يقدم الجدول 1 في المرفق الثاني لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة.[footnoteRef:19] وقد تم الآن إنجاز جميع المشروعات والأنشطة المعتمدة بين السنوات 1991 و2015، و2017 و2020.  [19: يتم تقديم البيانات وفقًا للسنة التي اعتمدت فيها اللجنة التنفيذية المشروع. فهي تتعامل مع جميع الاعتمادات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي يعتبر المشروع الاستثماري أو شريحة التمويل باتفاق متعدد السنوات بمبلغ قدره مليون دولار أمريكي مشروعًا واحدًا، مثل إعداد برنامج قطري بقيمة 30,000 دولار أمريكي). والمؤشرات الرئيسية من الملخص السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المنجزة، وأطنان قدرات استنفاد الأوزون/ مكافئ ثاني أكسيد الكربون التي تمت إزالتها، والنسبة المئوية للأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنواع من المصروفات: أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.] 

الجدول 1. حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة
	السنة
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولار الأمريكي) **

	
	المعتمدة
	المنجزة
	نسبة الإنجاز (%)
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	نسبة الصرف (%)

	1991 
	42
	42
	100
	5,429,404
	5,429,404
	0
	100

	1992 
	76
	76
	100
	28,047,705
	28,047,705
	0
	100

	1993 
	79
	79
	100
	42,538,405
	42,538,405
	0
	100

	1994 
	91
	91
	100
	41,081,267
	41,081,267
	0
	100

	1995 
	112
	112
	100
	47,224,186
	47,224,186
	0
	100

	1996 
	55
	55
	100
	29,319,479
	29,319,479
	0
	100

	1997 
	95
	95
	100
	56,173,102
	56,173,103
	-1
	100

	1998 
	59
	59
	100
	35,959,418
	35,959,417
	1
	100

	1999 
	73
	73
	100
	64,173,138
	64,173,138
	0
	100

	2000 
	67
	67
	100
	36,982,134
	36,982,133
	1
	100

	2001 
	29
	29
	100
	55,212,853
	55,212,854
	-1
	100

	2002 
	32
	32
	100
	64,357,778
	64,357,778
	0
	100

	2003 
	24
	24
	100
	72,734,119
	72,734,119
	0
	100

	2004 
	29
	29
	100
	77,111,770
	77,111,770
	0
	100

	2005 
	28
	28
	100
	68,592,865
	68,592,865
	0
	100

	2006 
	22
	22
	100
	64,473,260
	64,473,260
	0
	100

	2007 
	25
	25
	100
	66,005,270
	66,005,270
	0
	100

	2008 
	28
	28
	100
	39,934,666
	39,934,666
	0
	100

	2009 
	22
	22
	100
	25,529,554
	25,529,554
	0
	100

	2010 
	16
	16
	100
	1,148,623
	1,148,623
	0
	100

	2011 
	10
	10
	100
	44,201,956
	44,335,997
	-134,041
	100

	2012 
	10
	10
	100
	11,698,145
	11,698,145
	0
	100

	2013 
	7
	7
	100
	43,736,999
	43,602,958
	134,041
	100

	2014 
	13
	13
	100
	28,336,509
	28,336,509
	0
	100

	2015 
	13
	13
	100
	62,990,648
	62,990,648
	0
	100

	2016 
	18
	17
	94
	12,601,632
	12,601,632
	0
	100

	2017 
	3
	3
	100
	1,651,291
	1,651,291
	0
	100

	2018 
	7
	3
	43
	26,408,870
	25,786,875
	621,995
	98

	2019 
	3
	2
	67
	2,579,179
	2,141,404
	437,775
	83

	2020 
	2
	2
	100
	2,067,012
	2,067,012
	0
	100

	2021 
	7
	5
	71
	9,622,863
	9,348,173
	274,690
	97

	2022 
	7
	5
	71
	23,443,422
	308,710
	23,134,712
	1

	2023 
	24
	1
	4
	15,794,363
	184,945
	15,609,418
	1

	المجموع
	1,128
	1,095
	97
	1,207,161,885
	1,167,083,295
	40,078,590
	97


* لا يشمل المشروعات المغلقة والمحولة.
** لا يشمل تكاليف دعم الوكالة.
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المرفق الثالث

المشروعات الجارية التي بها مشكلات متعلقة بالتقرير المرحلي للبنك الدولي
	البلد/ رمز المشروع
	عنوان المشروع
	الصرف (%)
	الحالة/ المشكلات
	التوصية

	الصين
CPR/PRO/81/INV/593
	خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	100
	تأخير لمدة 12 شهرًا
	بالإشارة إلى المقرر 77/8 (ي)، مطالبة البنك الدولي بأن يقدم تقريرًا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	الأردن
JOR/PHA/77/INV/99
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع رغاوى البوليوريتان)
	100
	تأخير لمدة 12 شهرًا
	بالإشارة إلى المقرر 77/8 (ي)، مطالبة البنك الدولي بأن يقدم تقريرًا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	الأردن
JOR/PHA/84/INV/108
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع رغاوى البوليوريتان، وإدارة وتنسيق المشروع)
	57
	تأخير لمدة 12 شهرًا
	مطالبة البنك الدولي بأن يقدم تقريرًا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	تايلند
THA/PHA/82/INV/179
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