| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/19 30 October 2024 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتماع الخامس والتسعون

مونتريال، 4 - 8 ديسمبر/ كانون الاول 2024

البند7(أ)(6) من جدول الأعمال المؤقت

التقرير المرحلي للبنك الدولي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023

مقدمة

# تعرض هذه الوثيقة التقرير المرحلي للبنك الدولي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

# يتضمن التقرير المرحلي للبنك الدولي حالة تنفيذ المشروعات، وتشمل خمس مشروعات تتعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية التي تم تمويلها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية من 17 طرفاً غير عامل بالمادة 5 لتقديم دعم البدء السريع لتنفيذ تعديل كيغالي.

# استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جاري تنفيذه لكل بلد على حدة، مع الأخذ في الاعتبار تأخيرات التنفيذ التي حدثت في ما يتعلق بتواريخ الإنجاز المحددة في الخطة التي تم الإبلاغ عنها في عام 2023، والأثر المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل المصروفات المخطط له. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى الطن من قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية التي تقاس بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

# تتكون هذه الوثيقة من الأقسام التالية:

## 1- 	المشروعات المعتمدة لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف. وتقدم ملخصًا للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2022 والتراكمي منذ عام 1991 معالجة جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك المواد المدرجة في المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية). وتحتوي أيضًا على استعراض لحالة تنفيذ كل مشروع جاري تنفيذه على الصعيد القطري. وتحدد المشروعات المتأخرة في التنفيذ والأثر المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات التي بها قضايا معلقة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية.

## 2- 	المشروعات المعتمدة للمواد المدرجة في المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية) في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.

3- 	التوصية

1- المشروعات المعتمدة لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف.

1-1- التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2023 والتراكمي منذ عام 1991

# حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، وافقت اللجنة التنفيذية على مبلغ 1.33 مليار دولار أمريكي لمشروعات للبنك الدولي، ويتألف من 1.21 مليار دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية و127.72 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالات، على النحو المبين في الجدول 1.

# الجدول 1. التمويل المعتمد حسب القطاع للبنك الدولي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023

| القطاع | التمويل (بالدولار الأمريكي) |
| --- | --- |
| الإيروسولات | 22,984,030 |
| التدمير | 500,000 |
| كفاءة استخدام الطاقة | 60,000 |
| الرغوة | 136,059,064 |
| الهالونات | 70,221,038 |
| خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 5,585,704 |
| مواد التبخير | 5,837,887 |
| قطاعات متعددة | 2,341,168 |
| أخرى | 5,059,360 |
| خطة الإزالة | 222,655,585 |
| عامل التصنيع | 114,342,497 |
| الإنتاج | 400,943,496 |
| التبريد | 180,259,970 |
| متعدد | 29,413,466 |
| المذيبات | 10,237,394 |
| المعقمات | 661,227 |
| المجموع الفرعي | 1,207,161,885 |
| تكاليف دعم الوكالة | 127,723,299 |
| المجموع | 1,334,885,184 |

# في عام 2023، تمت الموافقة على 24 مشروعًا ونشاطًا جديدًا. ومن المتوقع أن يؤدي مستوى التمويل هذا إلى إزالة 313,447 طنًا من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون، إضافة إلى 750.4 طنًا متريًا (1,388,279 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ويوضح المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات لكل بلد في عام 2023.

# يوضح الجدول 2 حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك صرف الأموال حسب نوع المشروع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023. ويعرض المرفق الثاني معلومات تحليلية سنوية منذ عام 1991.

الجدول 2. حالة تنفيذ المشروعات حسب النوع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023

| النوع | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي) ** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | نسبة الإنجاز (%) | المعتمد | المصروف | الرصيد *** | نسبة الصرف (%) |
| برنامج قطري | 29 | 29 | 100 | 1,627,732 | 1,627,732 | 0 | 100 |
| تدليلي | 8 | 8 | 100 | 6,172,901 | 6,172,901 | 0 | 100 |
| تعزيز مؤسسي | 51 | 49 | 96 | 10,013,716 | 9,710,320 | 303,396 | 97 |
| استثماري | 654 | 633 | 97 | 1,147,306,108 | 1,106,559,426 | 40,746,682 | 96 |
| إعداد مشروع | 304 | 297 | 98 | 28,028,320 | 27,201,415 | 826,905 | 97 |
| مساعدة فنية | 78 | 75 | 96 | 13,707,342 | 15,505,735 | -1,798,393 | 113 |
| تدريب | 4 | 4 | 100 | 305,766 | 305,766 | 0 | 100 |
| المجموع | 1,128 | 1,095 | 97 | 1,207,161,885 | 1,167,083,295 | 40,078,590 | 97 |

* لا يشمل المشروعات المغلقة والمحولة.

** لا يشمل تكاليف دعم الوكالة.

*** الأرصدة السلبية ناتجة عن توزيع أرصدة الأموال بين شرائح مختلفة لنفس خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

# يتلخص تنفيذ المشروعات والأنشطة التي ينفذها البنك الدولي لعام 2023 وبشكل تراكمي منذ عام 1991 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023 على النحو التالي:

## الإزالة: في عام 2023، تمت إزالة 129.1 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون، وتمت الموافقة على التخلص من 66.4 طن إضافي من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون و750.4 طن متري (ما يعادل 1,388,279 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ومنذ عام 1991، تمت إزالة 148,359 طنًا من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون و187,996 طنًا من قدرات استنفاد الأوزون من إنتاج المواد المستنفدة للأوزون، من إجمالي متوقع قدره 313,447 طنًا من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون من المشروعات المعتمدة (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛

## المصروفات/ الاعتمادات: في عام 2023، تم صرف 8.44 مليون دولار أمريكي وتم التخطيط لصرف 18.16 مليون دولار أمريكي استنادًا إلى التقرير المرحلي لعام 2022، ما يمثل معدل صرف قدره 46 في المئة من المبلغ المحدد في الخطة. وتراكميًا، تم صرف 1.17 مليار دولار أمريكي من إجمالي قدره 1.21 مليار دولار أمريكي معتمد لصرفه (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، ما يمثل معدل صرف قدره 97 في المئة. وفي عام 2023، تم اعتماد مبلغ 15.79 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛

## فعالية التكلفة (بالطن من قدرات استنفاد الأوزون): منذ عام 1991، بلغ متوسط فعالية تكلفة المشروعات الاستثمارية المعتمدة التي أدت إلى انخفاض دائم في الاستهلاك 5.53 دولارًا أمريكيًا/كيلوجرام، ولقطاع الإنتاج كان 4.78 دولارًا أمريكيًا/كيلوجرام. وكان متوسط فعالية تكاليف المشروعات الاستثمارية لكل طن من قدرات استنفاد الأوزون 3.24 دولارًا أمريكيًا /كيلوجرام للمشروعات المنجزة و7.67 دولارًا أمريكيًا/كيلوجرام للمشروعات الجارية؛

## عدد المشروعات المنجزة: في عام 2023، تم إنجاز 14 مشروعًا. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 1,095 مشروعًا من أصل 1,128 مشروعًا معتمدًا (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة)، ما يمثل معدل إنجاز قدره 97 في المئة؛

## سرعة الإنجاز – المشروعات الاستثمارية: في عام 2023، بلغ متوسط فترة إنجاز المشروعات المنجزة 37 شهرًا من تاريخ اعتمادها. ومنذ عام 1991، بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات الاستثمارية 40 شهرًا بعد اعتمادها. وتم صرف الدفعات الأولى في إطار هذه المشروعات، في المتوسط، بعد 24 شهرًا من اعتمادها؛

## سرعة الإنجاز – المشروعات غير الاستثمارية: في عام 2023، بلغ متوسط فترة إنجاز المشروعات المنجزة 36 شهرًا من تاريخ اعتمادها. ومنذ عام 1991، بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية 35 شهرًا بعد اعتمادها. وتم صرف الدفعات الأولى في إطار هذه المشروعات، في المتوسط، بعد 22 شهرًا من اعتمادها؛

## إعداد المشروعات: من بين 304 أنشطة لإعداد مشروعات معتمدة بحلول نهاية عام 2023، تم إنجاز 297 نشاطًا، وبقي سبعة أنشطة جاري تنفيذها. وفي عام 2023، تم إنجاز 6 أنشطة لإعداد مشروعات؛

## التأخر في التنفيذ: كان هناك 33 مشروعًا قيد التنفيذ في نهاية عام 2023، وكانت هذه المشروعات متأخرة لمدة 10 أشهر في المتوسط. وتصنف خمسة من هذه المشروعات على أنها "مشروعات متأخرة في التنفيذ” وتخضع لإجراءات إلغاء المشروعات (حيث لا تخضع المشروعات التدليلية وإعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي لتلك الإجراءات)؛

## الاتفاقات المتعددة السنوات: في عام 2023، كان هناك أربع اتفاقات متعددة السنوات لخطط ادارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة واحدة لإدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطتان لتنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية قيد التنفيذ. ومنذ عام 1991، تمت الموافقة على 43 اتفاقًا متعدد السنوات وتم إنجاز 36 اتفاقًا متعدد السنوات، وهو ما يمثل معدل إنجاز قدره 84 في المئة.

# يلخص الجدول 3 التقدم الذي أحرزه البنك الدولي منذ عام 1991.

## الجدول 3. التقدم الذي أحرزه البنك الدولي منذ عام 1991

| الإزالة التي تحققت |  | الصرف (بالدولار الأمريكي) | متوسط فعالية التكلفة (دولار أمريكي/كيلوجرام) |  | عدد المشروعات |  | سرعة التسليم للإنجاز (أشهر) |  | متوسط تأخير المشروع (أشهر) | عدد الاتفاقات المتعددة السنوات |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| طن من قدرات استنفاد الأوزون* | طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون |  | الاستهلاك | الإنتاج | المعتمدة | المنجزة | استثمارية | غير استثمارية |  | المعتمدة | المنجزة |
| 336,355 | 0 | 1,167,083,295 | 5.53 | 4.78 | 1,128 | 1,095 | 40 | 35 | 10 | 43 | 36 |

*استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون.

المشروعات ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

# حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، وافقت اللجنة التنفيذية على 17 مشروعًا يتعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات العادية وقدرها 5,645,704 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 4 ملخص لحالة هذه المشروعات، وأدرجت البيانات الخاصة بكل منها في الفقرات من 5 إلى 9.

الجدول 4. المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة في إطار المساهمات العادية

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | نسبة الإنجاز (%) | المعتمد | المصروف | الرصيد | نسبة الصرف (%) |
| استثماري - المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي** | 8 | 0 | 0 | 4,600,704 | 0 | 4,600,704 | 0 |
| إعداد | 9 | 5 | 56 | 1,045,000 | 488,095 | 556,905 | 47 |
| المجموع | 17 | 5 | 29 | 5,645,704 | 488,095 | 5,157,609 | 9 |

* لا يشمل تكاليف دعم الوكالة.

**تمت الموافقة على إزالة 750.4 طن متري (1,388,279 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

# من إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 5,645,704 دولار أمريكي، تم صرف 488,095 دولار أمريكي، ما يمثل معدل صرف قدره 9 في المئة. وقد تم إنجاز خمسة من أنشطة إعداد المشروعات التسعة في عام 2023. ويُتوقع إنجاز الأربعة المتبقية في عام 2025. أما المشروعات الاستثمارية الثمانية الخاصة بالمرحلة الأولى من خطط تنفيذ تعديل كيغالي، فقد تم اعتمادها في عام 2023 ويُتوقع إنجازها في عام 2026.

1-2- القضايا التي تم تحديدها في تنفيذ المشروعات في عام 2023

# بالإضافة إلى عملية الاستعراض، تمت مناقشة العديد من القضايا وعولجت بشكل مُرض، باستثناء القضايا المتعلقة بخمسة مشروعات تتعلق بمكونات الاتفاقات المتعددة السنوات، مصنفة على أنها مشروعات متأخرة في التنفيذ وتخضع لإجراءات إلغاء المشروعات، وفقًا للمقرر 84/45(ج). ويعرض المرفق الثالث بهذه الوثيقة تلك المشروعات المصنفة كمتأخرة في التنفيذ، وتوصيات الأمانة التي تطلب تقديم تقرير إلى الاجتماع السادس والتسعين.

# تم تقديم تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين (خطة قطاع رغاوى البوليوريتان) والأردن وخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين وتقرير عن مشروع ذي متطلبات إبلاغ خاصة يتعلق بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لفييت نام إلى الاجتماع الخامس والتسعين. وتتم معالجة التوصيات المتعلقة بالقضايا المعلقة لهذه المشروعات، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إن وجدت، في الأقسام ذات الصلة من تلك الوثائق. أما القضايا المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتايلاند، والتي كانت شريحتها مستحقة في الاجتماع الخامس والتسعين ولم يتم تقديمها، فقد تم التطرق إليها في الوثيقة الخاصة بتأخيرات تقديم الشرائح. وتتم أدناه معالجة المسائل المعلقة للمشروعات الجارية المتبقية غير المدرجة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة، وطلبات تمديد مواعيد الإنجاز.

# من بين 24 مشروعًا جاريًا، باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروعات، عدلت ست مشروعات تواريخ إنجازها المحددة في الخطة منذ التقرير المرحلي لعام 2022.

# عملًا بالمقرر 82/11(ج)(2)، أحاطت الأمانة علمًا بأنّ تجديد مشروع الدعم المؤسسي لتايلاند لم يتم تقديمه خلال العامين الماضيين. وقد أشار البنك الدولي إلى توفر أموال كافية متبقية للتنفيذ، وهو يخطط لتقديم طلب التجديد في الاجتماع السادس والتسعين.

# عملًا بالمقرر 82/11 (ب)، طلب البنك الدولي تمديد مدة خمس مشروعات، على النحو المبين في الجدول 5.

الجدول 5. المشروعات التي طلب تمديد مواعيد إنجازها

| البلد/ رمز المشروع | عنوان المشروع | نسبة الصرف (%) | الحالة/المشكلات | تاريخ الإنجاز الأصلي | تاريخ الإنجاز المطلوب |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تايلند THA/PHA/82/INV/179 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع رغوة الرش) | 53 | يلزم وقت إضافي لتقديم الدعم لشركات قطاع رغوة الرش الصغيرة ولتنفيذ الأنشطة التدريبية المتبقية للفنيين في قطاع الصيانة والتصليح. | ديسمبر/ كانون الأول 2024 | يونيه/ حزيران 2025 |
| تايلند THA/PHA/82/TAS/177 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع صيانة وتصليح معدات التبريد ووحدة إدارة المشروع) | 69 |  |  |  |
| تايلند THA/PHA/92/INV/181 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (وحدة إدارة المشروعات) | 94 |  |  |  |
| تايلند THA/PHA/92/INV/182 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع صيانة وتصليح معدات التبريد) | 0 |  |  |  |
| تايلند THA/PHA/92/INV/183 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع تصنيع رغوة الرش) | 0 |  |  |  |

تعميم مراعاة المنظور الجنساني

# أفاد البنك الدولي أنّ بلدَين اثنَين أبلغا عن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في عام 2023: ماليزيا (إعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي وخطة تنفيذ تعديل كيغالي (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى))؛ وفييت نام (إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى) وإعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي وخطة تنفيذ تعديل كيغالي (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)).

# في كلا البلدَين، شملت المشاورات التي أُجريت تعميم مراعاة المنظور الجنساني والجوانب المتعلقة بالنوع الاجتماعي في ما يخص تنفيذ المشروعات. علاوة على ذلك، وافقت الإدارات المعنية (إدارة البيئة في ماليزيا وإدارة التغير المناخي في فييت نام) على مواصلة الاهتمام بتعميم مراعاة المنظور الجنساني والسعي إلى إيجاد فرص لتعزيز هذا التعميم في الأنشطة المتعلقة بالمشروعات التي تقع تحت سيطرتها المباشرة. وسيتم تضمين الإجراءات المتعلقة بالنوع الاجتماعي في المشروع الشامل بموجب اتفاقات المشروعات ذات الصلة.

2- المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

# حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، وافقت اللجنة التنفيذية على خمس مشروعات تتعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الطوعية الإضافية وقدرها 957,594 دولارًا أمريكيًا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد ملخص لحالة هذه المشروعات في الجدول 6.

# الجدول 6. حالة المشروعات المعتمدة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية حتى نهاية عام 2023

| النوع | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي) ** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | نسبة الإنجاز (%) | المعتمد | المصروف | الرصيد | نسبة الصرف (%) |
| استثماري*** | 1 | 1 | 100 | 183,514 | 183,514 | 0 | 100 |
| إعداد مشروع | 1 | 1 | 100 | 30,000 | 30,000 | 0 | 100 |
| أنشطة تمكينية | 3 | 3 | 100 | 744,080 | 744,080 | 0 | 100 |
| المجموع | 5 | 5 | 100 | 957,594 | 957,594 | 0 | 100 |

* لا يشمل المشروعات المحولة.

** لا يشمل تكاليف دعم الوكالة.

*** تمت الموافقة على 8.8 طن متري (12,555 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية وإزالتها.

# حتى نهاية عام 2032، تم إنجاز جميع الأنشطة الخمسة المعتمدة.

# تم صرف كامل إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 957,594 دولارًا أمريكيًا، ما يمثل معدل صرف قدره 100 في المئة.

3- التوصية

# قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

## أن تحيط علمًا بالتقرير المرحلي للبنك الدولي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/19؛

## أن توافق على أن يُمدد، حتى 30 يونيه/ حزيران 2025، تاريخ إنجاز المرحلة الثانية من 
 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتايلند (الشريحة الأولى (قطاع رغوة الرش) (THA/PHA/82/INV/179) و(قطاع صيانة وتصليح معدات التبريد ووحدة إدارة المشروعات) (THA/PHA/82/TAS/177)؛ والشريحة الثانية (وحدة إدارة المشروعات) (THA/PHA/92/INV/181) و(قطاع صيانة وتصليح معدات التبريد) (THA/PHA/92/INV/182) و(قطاع تصنيع رغوة الرش) (THA/PHA/92/INV/183)) للسماح باستكمال الأنشطة الجارية المتبقية على النحو المبين في الجدول 5 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/19؛

## أن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية ذات القضايا المحددة الواردة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة.

المرفق الأول

لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات للبنك الدولي

بحسب البلد لعام 2023

# يعرض الجدول 1 في المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2023 من حيث الإزالة المحققة والمصروفات المحددة في الخطة والمحققة وإنجاز المشروع.

الجدول 1. حالة تنفيذ المشروعات من قبل البنك الدولي لعام 2023

| البلد | الكمية المزالة في عام 2023 (طن من قدرات استنفاد الأوزون) | الكمية المزالة في عام 2023 (بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)* | الأموال التقديرية المصروفة في عام 2023 (بالدولار الأمريكي) | الأموال المصروفة فعلًا في عام 2023 (بالدولار الأمريكي) | النسبة المئوية للأموال المصروفة فعلًا مقارنة بالتقديرية في عام 2023 | النسبة المئوية للمشروعات المخطط لها والمنجزة في عام 2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الصين | 0.0 | 0 | 12,000,000 | 2,000,000 | 17 | 50 |
| إندونيسيا | 0.0 | 0 | 995,010 | 988,382 | 99 | 100 |
| الأردن | 0.0 | 0 | 1,388,425 | 413,120 | 30 | 0 |
| ماليزيا | 0.0 | 0 | 217,000 | 164,199 | 76 | 100 |
| تايلند | 0.0 | 0 | 867,004 | 1,070,787 | 124 | 25 |
| فييت نام | 129.1 | 0 | 2,696,687 | 3,804,714 | 141 | 100 |
| عالمي*** | 0.0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
| المجموع الكلي | 129.1 | 0 | 18,164,126 | 8,441,202 | 46 | 50 |

* لا إزالة في عام 2023 للمشاريع ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.

** للمشروعات التي كان من المقرر إنجازها في عام 2023.

*** الوحدة الأساسية عام 2023.

المرفق الثاني

لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات للبنك الدولي

حسب السنة حتى ديسمبر/ كانون الأول 2023

# يقدم الجدول 1 في المرفق الثاني لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة. وقد تم الآن إنجاز جميع المشروعات والأنشطة المعتمدة بين السنوات 1991 و2015، و2017 و2020.

الجدول 1. حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة

| السنة | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي) ** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | نسبة الإنجاز (%) | المعتمد | المصروف | الرصيد | نسبة الصرف (%) |
| 1991 | 42 | 42 | 100 | 5,429,404 | 5,429,404 | 0 | 100 |
| 1992 | 76 | 76 | 100 | 28,047,705 | 28,047,705 | 0 | 100 |
| 1993 | 79 | 79 | 100 | 42,538,405 | 42,538,405 | 0 | 100 |
| 1994 | 91 | 91 | 100 | 41,081,267 | 41,081,267 | 0 | 100 |
| 1995 | 112 | 112 | 100 | 47,224,186 | 47,224,186 | 0 | 100 |
| 1996 | 55 | 55 | 100 | 29,319,479 | 29,319,479 | 0 | 100 |
| 1997 | 95 | 95 | 100 | 56,173,102 | 56,173,103 | -1 | 100 |
| 1998 | 59 | 59 | 100 | 35,959,418 | 35,959,417 | 1 | 100 |
| 1999 | 73 | 73 | 100 | 64,173,138 | 64,173,138 | 0 | 100 |
| 2000 | 67 | 67 | 100 | 36,982,134 | 36,982,133 | 1 | 100 |
| 2001 | 29 | 29 | 100 | 55,212,853 | 55,212,854 | -1 | 100 |
| 2002 | 32 | 32 | 100 | 64,357,778 | 64,357,778 | 0 | 100 |
| 2003 | 24 | 24 | 100 | 72,734,119 | 72,734,119 | 0 | 100 |
| 2004 | 29 | 29 | 100 | 77,111,770 | 77,111,770 | 0 | 100 |
| 2005 | 28 | 28 | 100 | 68,592,865 | 68,592,865 | 0 | 100 |
| 2006 | 22 | 22 | 100 | 64,473,260 | 64,473,260 | 0 | 100 |
| 2007 | 25 | 25 | 100 | 66,005,270 | 66,005,270 | 0 | 100 |
| 2008 | 28 | 28 | 100 | 39,934,666 | 39,934,666 | 0 | 100 |
| 2009 | 22 | 22 | 100 | 25,529,554 | 25,529,554 | 0 | 100 |
| 2010 | 16 | 16 | 100 | 1,148,623 | 1,148,623 | 0 | 100 |
| 2011 | 10 | 10 | 100 | 44,201,956 | 44,335,997 | -134,041 | 100 |
| 2012 | 10 | 10 | 100 | 11,698,145 | 11,698,145 | 0 | 100 |
| 2013 | 7 | 7 | 100 | 43,736,999 | 43,602,958 | 134,041 | 100 |
| 2014 | 13 | 13 | 100 | 28,336,509 | 28,336,509 | 0 | 100 |
| 2015 | 13 | 13 | 100 | 62,990,648 | 62,990,648 | 0 | 100 |
| 2016 | 18 | 17 | 94 | 12,601,632 | 12,601,632 | 0 | 100 |
| 2017 | 3 | 3 | 100 | 1,651,291 | 1,651,291 | 0 | 100 |
| 2018 | 7 | 3 | 43 | 26,408,870 | 25,786,875 | 621,995 | 98 |
| 2019 | 3 | 2 | 67 | 2,579,179 | 2,141,404 | 437,775 | 83 |
| 2020 | 2 | 2 | 100 | 2,067,012 | 2,067,012 | 0 | 100 |
| 2021 | 7 | 5 | 71 | 9,622,863 | 9,348,173 | 274,690 | 97 |
| 2022 | 7 | 5 | 71 | 23,443,422 | 308,710 | 23,134,712 | 1 |
| 2023 | 24 | 1 | 4 | 15,794,363 | 184,945 | 15,609,418 | 1 |
| المجموع | 1,128 | 1,095 | 97 | 1,207,161,885 | 1,167,083,295 | 40,078,590 | 97 |

* لا يشمل المشروعات المغلقة والمحولة.

** لا يشمل تكاليف دعم الوكالة.

المرفق الثالث

## المشروعات الجارية التي بها مشكلات متعلقة بالتقرير المرحلي للبنك الدولي

| البلد/ رمز المشروع | عنوان المشروع | الصرف (%) | الحالة/ المشكلات | التوصية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الصين CPR/PRO/81/INV/593 | خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 100 | تأخير لمدة 12 شهرًا | بالإشارة إلى المقرر 77/8 (ي)، مطالبة البنك الدولي بأن يقدم تقريرًا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| الأردن JOR/PHA/77/INV/99 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع رغاوى البوليوريتان) | 100 | تأخير لمدة 12 شهرًا | بالإشارة إلى المقرر 77/8 (ي)، مطالبة البنك الدولي بأن يقدم تقريرًا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| الأردن JOR/PHA/84/INV/108 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع رغاوى البوليوريتان، وإدارة وتنسيق المشروع) | 57 | تأخير لمدة 12 شهرًا | مطالبة البنك الدولي بأن يقدم تقريرًا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| تايلند THA/PHA/82/INV/179 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع رغوة الرش) | 53 | تأخير لمدة 12 شهرًا | مطالبة البنك الدولي بأن يقدم تقريرًا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| تايلند THA/PHA/82/TAS/177 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع صيانة وتصليح معدات التبريد ووحدة إدارة المشروع) | 69 | تأخير لمدة 12 شهرًا | مطالبة البنك الدولي بأن يقدم تقريرًا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1

مرفق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. تم تضمين البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي المجمع، المتاحة على بوابة الاجتماع الخامس والتسعين على موقع الصندوق المتعدد الأطراف، بتنسيق برنامج الجداول الحسابية "مايكروسوفت إكسل".

عملًا بالمقرر 84/12 (أ) (4)، تم إدراج قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع الخامس والتسعين.

المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى31 ديسمبر/ كانون الأول 2023. وتشمل المؤشرات الرئيسية للتقدم النسبة المئوية للأموال المصروفة والنسبة المئوية للمشروعات التي بدأت في صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل المعتمد؛ ومتوسط مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقارير المرحلية.

يتم التعبير عن كمية المواد المستنفدة للأوزون المزالة بالطن من قدرات استنفاد الأوزون، بينما يتم التعبير عن كمية المواد الهيدروفلوروكربونية المزالة بالطن المتري والطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

لا إزالة للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2023.

لا إزالة للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية حتى الآن.

بما يشمل 750.4 طن متري من المشاريع المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية. بينما لم يتم تضمين فعالية التكلفة بمكافئ ثاني أكسيد الكربون نظرًا للعدد المحدود من المشاريع المعتمدة.

تعزى القيمة الأعلى لفعالية التكلفة للمشروعات الجارية إلى حد كبير إلى انخفاض قيم قدرات استنفاد الأوزون للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بل إلى وسائل تحديد الإزالة التي تستعملها الوكالات أيضًا.

المشروعات المعتمدة على مدى 18 شهرًا مع صرف أقل من 1 في المئة، أو المشروعات التي لم تكتمل بعد 12 شهرًا من تاريخ الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (المقرر 22/61).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/47

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/61

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/SGP/3

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/20 أو UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/21

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/24

يجب تقديم أي طلب للتمديد لكي توافق عليه اللجنة التنفيذية قبل تاريخ إنجاز المشروع، مع العلم بأنه لن يتم تقديم أي التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد.

طلبت اللجنة التنفيذية من الوكالات الثنائية والمنفذة أن تقدم تقريرًا موجزًا عن النتائج الرئيسية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني التي تم تحقيقها كجزء من تقاريرها المرحلية السنوية، حتى عام 2023، على أساس المعلومات المتاحة لها) المقرر 90/48 (د)).

يتم تقديم البيانات وفقًا للسنة التي اعتمدت فيها اللجنة التنفيذية المشروع. فهي تتعامل مع جميع الاعتمادات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي يعتبر المشروع الاستثماري أو شريحة التمويل باتفاق متعدد السنوات بمبلغ قدره مليون دولار أمريكي مشروعًا واحدًا، مثل إعداد برنامج قطري بقيمة 30,000 دولار أمريكي). والمؤشرات الرئيسية من الملخص السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المنجزة، وأطنان قدرات استنفاد الأوزون/ مكافئ ثاني أكسيد الكربون التي تمت إزالتها، والنسبة المئوية للأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنواع من المصروفات: أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.