| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/46 14 October 2025 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто седьмое совещание

Монреаль, 1-5 декабря 2025 года

Пункт 9 (c) предварительной повестки дня

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: КУБА

В настоящем документе содержатся комментарии и рекомендация Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ

| - План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (третий транш для II этапа) | ПРООН | Общее утверждение |
| --- | --- | --- |

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Куба

| (I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | УЧРЕЖДЕНИЕ | НА КАКОМ СОВЕЩАНИИ УТВЕРЖДЕН | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этапа II) | ПРООН | 86-e | 100% поэтапный отказ к 2030 году |

| (II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (Приложение C, Группа I) | Год: 2024 | 2,44 тонны ОРС |
| --- | --- | --- |

| (III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (в тоннах ОРС) |  |  |  |  |  |  |  | Год: 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химические вещества | Аэрозоли | Пеноматериалы | Пожаротушение | Холодильные установки |  | Растворители | Технологические агенты | Лабораторное использование | Совокупное секторальное потребление |
|  |  |  |  | Производство | Техобслуживание |  |  |  |  |
| ГХФУ-22 |  |  |  |  | 2,44 |  |  |  | 2,44 |

| (IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень 2009 –2010 г.: | 16,88 | Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения: | 30,23 |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |
| Уже утверждено: | 30,23 | Осталось: | 0,00 |

| (V) УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН |  | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРООН | Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС) | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
|  | Финансирование (в долл. США) | 223 000 | 0 | 0 | 223 000 |

| (VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ |  |  | 2020 | 2021-2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельные уровни потребления, предусмотренные Монреальским протоколом (в тоннах ОРС) |  |  | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 0 | н/п |
| Максимально допустимое потребление (в тоннах ОРС) |  |  | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 0 | н/п |
| Финансирование, согласованное в принципе (в долл. США) | ПРООН | Расходы по проекту | 260 000 | 0 | 260 000 | 120 000 | 208 000 | 0 | 208 000 | 0 | 104 000 | 1 160 000 |
|  |  | Эксплуатац. расходы | 18 200 | 0 | 18 200 | 8 400 | 14 560 | 0 | 14 560 | 0 | 7 280 | 81 200 |
| Фонды, утвержденные Исполнительным комитетом (в долл. США) |  | Расходы по проекту | 260 000 | 0 | 260 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 000 |
|  |  | Эксплуатац. расходы | 18 200 | 0 | 18 200 | 8 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 800 |
| Общий объем средств, рекомендованных для утверждения на настоящем совещании (в долл. США) |  | Расходы по проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 000 |
|  |  | Эксплуатац. расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 560 |

| Рекомендация секретариата: | Общее утверждение |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

# От имени правительства Кубы ПРООН в качестве уполномоченного учреждения-исполнителя представила запрос на финансирование третьего транша II этапа проекта организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в размере 208 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 14 560 долл. США. Представленный документ включает доклад о ходе освоения второго транша и план освоения транша на 2026-2027 годы.

Отчет о потреблении ГХФУ

# Правительство Кубы сообщило о потреблении 2,44 тонны ОРС ГХФУ в 2024 году, что на 85,6 процентов ниже базового уровня страны по ГХФУ для соблюдения требований. Потребление ГХФУ в 2020-2024 годах представлено в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ на Кубе (данные в соответствии со статьей 7 за 2020-2024 годы)

| ГХФУ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Базовый уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрические тонны (мт) |  |  |  |  |  |  |
| HCFC-22 | 23,46 | 14,74 | 25,36 | 10,06 | 44,45 | 259,05 |
| HCFC-124 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| HCFC-141b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,61 |
| HCFC-142b | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
| Всего (мт) | 24,06 | 14,74 | 25,36 | 10,06 | 44,45 | 283,62 |
| Тонны ОРС |  |  |  |  |  |  |
| HCFC-22 | 1,29 | 0,81 | 1,39 | 0,55 | 2,44 | 14,25 |
| HCFC-124 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| HCFC-141b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,60 |
| HCFC-142b | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Всего (Тонны ОРС) | 1,31 | 0,81 | 1,39 | 0,55 | 2,44 | 16,88 |

# В настоящее время Куба импортирует только ГХФУ-22, который используется в секторе обслуживания холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха (ХКВ), главным образом для обслуживания систем кондиционирования воздуха. Импорт ГХФУ-141b запрещен с 1 января 2014 года, а импорт ГХФУ-141b, содержащегося в полиольных смесях, — с 1 января 2016 года. Импорт оборудования, содержащего ГХФУ, запрещен с 1 января 2015 года.

# Общий уровень потребления ГХФУ на Кубе в предыдущие годы оставался ниже контрольных пределов благодаря осуществлению мероприятий в рамках ПОДПО и постепенному внедрению альтернативных технологий. Потребление ГХФУ в 2020 году значительно сократилось, и его уровень был на 78,8 процента ниже уровня 2019 года (в метрических тоннах). С тех пор потребление оставалось низким из-за воздействия пандемии COVID-19 на ключевые сектора экономики, особенно на туризм, и медленного восстановления экономики после пандемии, которое произошло только в 2024 году, что привело к увеличению спроса на обслуживание и, следовательно, к росту потребления.

Доклад об осуществлении страновой программы

# Данные о секторальном потреблении ГХФУ, которые правительство Кубы сообщило в докладе об осуществлении страновой программы (СП) за 2024 год, соответствуют данным, представленным согласно статье 7 Монреальского протокола.

Отчет о ходе осуществления второго транша II этапа проекта организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Нормативно-правовая база

# Вместо Закона 81/1997 на Кубе вступил в действие Закон 150/2023, в соответствии с которым в Национальную экологическую систему вводятся новые более строгие меры контроля за выбросами и обязательные лицензии на обращение с опасными химическими веществами и отходами в соответствии с международными конвенциями, а также пересмотрены процедуры квотирования и выдачи разрешений. При разработке этих законодательных нововведений стране оказывалось техническое содействие. Тарифные коды в обновленной системе были упорядочены и приведены в соответствие с указаниями Всемирной таможенной организации.

# Было проведено обучение (очно и онлайн) для 79 таможенных служащих (в том числе 48 женщин), а также проведены семинары для 100 импортеров хладагентов и оборудования ХКВ (в том числе 38 женщин) по вопросам обновленного законодательства, тарифных кодов, разрешений на оборудование, документации и технологических тенденций. Для таможенных органов был закуплен один идентификатор хладагентов, а кроме того были подготовлены и распространены среди таможенных служащих и импортеров наглядные материалы с информацией о выводимых из обращения хладагентах и их альтернативах.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

# В рамках предыдущего транша в секторе обслуживания ХКВ проведены следующие мероприятия:

## применение надлежащих методов обслуживания: в общей сложности 1 301 технический специалист (в том числе девять женщин) и 108 инструкторов (в том числе девять женщин) прошли обучение по надлежащим методам обслуживания, включая безопасное обращение с горючими хладагентами; для малых и средних предприятий (МСП) было проведено три практических семинара по установке, техническому обслуживанию и ремонту холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха; для технических специалистов было закуплено 25 наборов инструментов; совместно с Министерством образования были проведены тематические совещания по вопросам системы сертификации технических специалистов; были разработаны и распространены по всей стране информационные материалы (брошюры, плакаты) по надлежащим методам организации обслуживания оборудования на основе ГХФУ и углеводородов (УВ);

## развитие учебных заведений технического профиля: в трех провинциях страны были созданы три новых учебных центра, в результате чего общее число учебных заведений достигло 17 (14 политехнических институтов холодильной отрасли, два университета и один Институт холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха); кроме того, было закуплено оборудование и инструменты для 14 учебных центров, где специалистов обучают надлежащим методам обслуживания;

## расширение возможностей в рамках программы по регенерации, рециркуляции и утилизации (РРУ): совершено два визита в регионы с участием двух специалистов для изучения стратегий РРУ; проведено три семинара для 120 участников (технических специалистов и инструкторов) с целью обмена опытом по вопросам РРУ и распространения практик регенерации и рециркуляции; проведены технические рабочие совещания с представителями Министерства окружающей среды по вопросам создания программы по регенерации и рециркуляции, и планируется, что она заработает в период освоения третьего транша

## популяризация альтернативных решений для сокращения потребления ГХФУ и использование хладагентов с низким потенциалом глобального потепления (ПГП): проводилась диагностика и осуществлялись выезды на объекты конечных пользователей, а также проводились технические совещания с руководителями объектов и техническими специалистами для выяснения особенностей оборудования, его потребления ГХФУ и технологических возможностей; проведено два семинара (очно и онлайн) по вопросам обзора экологической ситуации по отраслям, выбора альтернативных хладагентов и новых технологий для лиц, принимающих решения, и проектировщиков с участием 85 человек (в том числе 27 женщин); проведен семинар по статистике для специалистов в области окружающей среды с целью их ознакомления с гендерной проблематикой и сбора данных по сектору ХКС для содействия реализации проекта и стратегического планирования; организованы две поездки (в Германию и Испанию) с участием двух специалистов в каждой с целью технического обучения и изучения альтернативных технологий, подходящих для различных секторов и областей применения;

## информационно-просветительская деятельность: организовано четыре информационно-просветительских кампании на тему альтернатив ГХФУ с использованием телевизионных и радиороликов, листовок с информацией о поэтапном отказе от ГХФУ и защите озонового слоя; для популяризации обучения передовой практике разработаны брошюры, которые распространялись среди участников семинаров и мероприятий общенационального уровня.

# Мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования

# Началась реализация проекта в области энергоэффективности, представленного в соответствии с решением 89/6 и направленного на проектирование, установку и ввод в эксплуатацию двух холодильных камер с использованием в качестве хладагентов R-290 и CO₂; проведены выезды на объекты и сбор технических данных (холодопроизводительность, размеры холодильных камер); проведена оценка состояния машинных залов; определены поставщики оборудования на основе CO₂ и УВ; утвержден международный консультант, предоставляющий техническую поддержку; проведены первые встречи для обсуждения технических требований; определен круг ведения местного персонала и начат процесс набора сотрудников.

## Мониторинг и осуществление проекта

# Из 12 500 долл. США, утвержденных для расходования на мониторинг и осуществление проекта, 5 918 долл. США израсходовано на внутренние поездки, совещания и иные административные нужды.

Объем расходования средств

# По состоянию на сентябрь 2025 года из 640 000 долл. США, утвержденных к настоящему времени, на нужды ПРООН было израсходовано 381 723 долл. США (59,6 процента), что отражено в таблице 2 ниже. Остальные средства в размере 258 277 долл. США будут израсходованы в 2026 и 2027 годах.

Таблица 2. Финансовый отчет по II этапу ПОДПО для Кубы (в долл. США)

| Финансовый транш | Утверждено | Израсходовано | Объем расходования средств (%) | Остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый | 260 000 | 260 000 | 100 | 0 |
| Второй | 260 000 | 118 824 | 45,7 | 141 176 |
| Дополнительные мероприятия (решение 89/6) | 120 000 | 2 899 | 2,4 | 117 101 |
| Всего | 640 000 | 381 723 | 59,6 | 258 277 |

План освоения третьего транша II этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

# В период с января 2026 по декабрь 2027 года будут проведены следующие мероприятия:

## совершенствование политики и нормативно-правовой базы: обучение 35 таможенных служащих и 65 импортеров по вопросам идентификации хладагентов и соблюдения обновленного законодательства; техническое содействие при принятии решений по вопросам окружающей среды, способствующих совершенствованию нормативно-правовой базы страны в области охраны озонового слоя и борьбы с изменением климата (20 000 долл. США);

## применение надлежащих методов обслуживания: обучение 820 технических специалистов надлежащим методам работы с холодильным оборудованием и безопасному использованию горючих хладагентов; обучение 68 инструкторов по хладагентам и альтернативным технологиям, а также материально-техническое обновление учебных классов (50 000 долл. США);

## развитие учебных заведений технического профиля: закупка трех комплектов оборудования для трех учебных центров centres;;  организация двух учебно-практических семинаров для 40 лиц, принимающих решения, и проектировщиков, а также обучение двух специалистов по альтернативным технологиям (20 000 долл. США);

## расширение возможностей в рамках программы РРУ: закупка оборудования и инструментов для расширения возможностей пяти существующих центров РРУ; проведение трех семинаров по вопросам РРУ для обучения 90 технических специалистов и одного семинара по вопросам РРУ для 30 инструкторов (25 000 долл. США);

## популяризация альтернативных решений для сокращения потребления ГХФУ и использование хладагентов с низким ПГП: закупка оборудования на основе хладагентов с низким ПГП для трех учебных центров; демонстрация применения технологий с низким ПГП путем закупки трех кондиционеров на основе углеводородов (10-20 тонн охлаждения) для медицинской компании с целью популяризации технологий с низким ПГП и для обучения технических специалистов; а также закупка трех устройств для мониторинга, учета энергосбережения и распространения информации (50 000 долл. США);

## информационно-просветительская деятельность: разработка информационных материалов, включая плакаты и брошюры для проведения кампаний и работы со СМИ; организация трех информационно-просветительских кампаний по поэтапному отказы от ГХФУ для целевых заинтересованных сторон (30 000 долл. США);

## дополнительные мероприятия по повышению энергоэффективности: проектирование, закупка и установка двух холодильных камер на основе транскритического цикла CO₂ и R-290; закупка устройств для измерения энергопотребления; проведение двух учебных мероприятий по альтернативным технологиям для 60 участников, включая технических специалистов и бенефициаров; мониторинг и анализ собранных данных; организация одного семинара для 30 участников с целью распространения результатов (остаток средств, утвержденных на 94-м совещании); а также

## мониторинг и осуществление проекта (13 000 долл. США): местные поездки (5 000 долл. США), накладные расходы (4 000 долл. США), встречи с заинтересованными сторонами (3 000 долл. США) и прочие административные расходы (1 000 долл. США).

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

ЗАМЕЧАНИЯ

Отчет о ходе осуществления второго транша II этапа проекта организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Нормативно-правовая база

# Правительство Кубы установило квоты на импорт ГХФУ на 2025 год в размере 5,06 тонн ОРП, что ниже контрольных целевых показателей Монреальского протокола.

# Сектор обслуживания холодильного оборудования

# Секретариат отметил, что закупка оборудования и инструментов в рамках наращивания потенциала действующих объектов РРУ откладывается с момента освоения первого транша. Ее не удалось осуществить и в ходе второго транша, и теперь она предлагается в рамках третьего транша. Как пояснила ПРООН в ответ на запрос, процесс закупки был начат, однако подходящего поставщика найти не удалось. Ввиду увеличения числа и расширения возможностей поставщиков в последние несколько лет национальный орган по озону (НОО) в настоящее время занимается поиском новых компаний, способных поставить оборудование для РРУ, отвечающее требованиям проекта. НОО сотрудничает с ПРООН в деле организации процесса закупок.

# Секретариат отметил, что пилотная демонстрация замены оборудования на основе ГХФУ у конечных пользователей в рамках компонента «Популяризация альтернатив для сокращения потребления ГХФУ и использования хладагентов с низким ПГП» была одобрена в рамках II этапа ПОДПО на 86-м совещании. Однако при утверждении первого транша II этапа ПОДПО было отмечено, что это мероприятие предполагает финансирование демонстрации применения альтернативных технологий конечными пользователями, и поэтому, для того чтобы рассмотреть возможность его финансирования к моменту представления второго транша, необходимо предоставить подробную информацию о том, как демонстрации соответствуют требованиям решения 84/84, прежде чем это мероприятие может быть рекомендовано для финансирования. Впоследствии было предложено в рамках третьего транша закупить три монтируемых на крыше кондиционера на основе углеводородов для демонстрации в медицинской компании. В свете решения 92/36(c) и учитывая, что данная деятельность касается одного бенефициара и включает компонент обучения технических специалистов на месте демонстрации, секретариат постановил, что решение 84/84 в данном случае не применяется.

# Кроме того, секретариат просил ПРООН предоставить дополнительную информацию по ключевым аспектам предлагаемой деятельности, включая соответствующие директивные меры, готовность рынка к внедрению технологии, механизмы мониторинга и распространения результатов, наращивание потенциала технических специалистов, возможности масштабирования и механизмы совместного финансирования. ПРООН ответила, что НОО сотрудничает с Национальным агентством по контролю за рациональным использованием в целях внедрения стандартов энергоэффективности, которые способствуют переходу на оборудование на основе УВ, обеспечивающее оптимальную энергоэффективность и соответствующее разрабатываемым стандартам. Этот тип оборудования может использоваться в широком спектре отраслей и объектов, таких как гостиничный бизнес, розничная торговля и здравоохранение. По мере развития экономики Кубы растет спрос на высокоэффективные системы ХКВ, что делает эту инициативу своевременной и эффективной. В рамках плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ и ПОДПО проводится обучение технических специалистов безопасному обращению с УВ. Информация об итогах проекта будет распространяться на всех учебных и информационно-просветительских мероприятиях в рамках ПОДПО, таких как семинары и доклады, а также через СМИ. Бенефициар будет обязан подписать соглашение с НОО, которое предусматривает обеспечение доступа к оборудованию для учебных целей; сбор технической информации об оборудовании, такой как потребление энергии и хладагента и производительность; а также предоставление софинансирования для установки оборудования. Софинансирование бенефициара будет покрывать установку, местную транспортировку, строительно-монтажные работы, электромонтажные работы, трубы и материалы, а также ввод в эксплуатацию.

Реализация политики в области гендерной проблематики

# Правительство Кубы поддерживает политику Многостороннего фонда, касающуюся гендерных вопросов. ПОДПО учитывает принцип равенства, обеспечивая участие как мужчин, так и женщин во всех мероприятиях проекта. Хотя доля женщин среди технических специалистов остается невысокой, их представительство в других профессиональных сообществах, таких как сотрудники таможни, импортеры, специалисты и организаторы информационных мероприятий, хорошо заметно. Для информирования и вовлечения в проект реализуются различные инициативы, такие как создание кружков по интересам в школах, участие в посвященных профориентации днях открытых дверей в университетах, а также разработка образовательных материалов, ориентированных на детей и родителей. Министерство образования также принимает меры по содействию более активному вовлечению женщин в отрасль ХКС.

# Устойчивость поэтапного отказа от ГХФУ и оценка рисков

# Устойчивость обеспечивается в рамках специализированных законодательных и нормативных актов. Эти нормы являются обязательными, применяются на всей территории страны и включены в комплексные рамочные правовые положения, такие как Закон об охране окружающей среды, который содержит положения о запрете на использование, импортных ограничениях и других соответствующих мерах. Бенефициары проекта и заинтересованные стороны подписывают контракты и соглашения, которые включают положения об устойчивости в период после завершения проекта. Развитие сети учебных центров обеспечит устойчивость благодаря постоянному повышению квалификации технических специалистов, а центры РРУ будут способствовать снижению спроса на хладагенты. Потенциальные риски включают задержки в закупке оборудования и инструментов, а также  ограниченную доступность на Кубе альтернативных хладагентов с низким ПГП. Для снижения этих рисков НОО будет сотрудничать с ПРООН по вопросам ускорения закупок и обращаться к базам данных о поставщиках в ходе поездок, ярмарок и технических семинаров.

# Заключение

# Секретариат отмечает, что страна соблюдает целевые показатели Монреальского протокола и условия Соглашения с Исполнительным комитетом. Мероприятия по обслуживанию холодильного оборудования продолжаются в соответствии с графком, за исключением задержки начала работы программы РРУ. Однако ожидается, что она заработает в ходе третьего транша. Как уже завершенные, так и запланированные в рамках третьего транша мероприятия будут способствовать дальнейшему развитию сектора обслуживания, обеспечивать долгосрочную устойчивость этой деятельности и дальнейшее выполнение страной своих обязательств по соблюдению Монреальского протокола.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

# Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету принять к сведению отчет Кубы о ходе осуществления второго транша II этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) и далее рекомендует в принципе утвердить третий транш II этапа  ПОДПО и соответствующий план освоения транша на 2026-2027 годы для Кубы с объемом финансирования, указанным в таблице ниже.

|  | Название проекта | Финансирование проекта (в долл. США) | Эксплуатационные расходы (в долл. США) | Учреждение-исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (третий транш для II этапа) | 208 000 | 14 560 | ПРООН |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

Согласно письму, направленному 22 сентября 2025 года Министерством науки, технологий и окружающей среды Кубы в ПРООН.

Аппарат для рекуперации, вакуумный насос, цилиндры, комплект манометров коллектора, весы для хладагента и фильтры.

Оборудование (кондиционер, мини-холодильник), вакуумные насосы, аппараты для рекуперации, манометры, компрессоры.

Аппарат для рекуперации, манометр, детектор утечек, баллоны для рекуперации, сварочный аппарат, вакуумный насос, цифровой термометр и другие инструменты.

Один аппарат для регенерации, баллоны, вакуумные насосы, прецизионные весы, коллекторы, идентификаторы хладагентов и защитное оборудование.

Кондиционеры, коммерческие холодильные установки на основе УВ, а также дополнительные мелкие инструменты и оборудование для учебных центров.

Пункт 33 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/45.

Не применять решение 84/84 в отношении проектов по демонстрации технологий, в которых участвует ограниченное число конечных пользователей, а также программ по сокращению утечек у конечных пользователей, если они представлены для финансирования в рамках ПОДПО.

НАКРИ — подведомственное Министерству энергетики и горнодобывающей промышленности учреждение, ответственное за регулирование, контроль и проверку процессов в области эксплуатации и эффективного использования электроэнергии.