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执行蒙特利尔议定书
 多边基金执行委员会
第八十八次会议
2021年11月15日至19日，蒙特利尔[footnoteRef:1] [1:  由于2019年冠状病毒病（COVID-19），将于2021年11月和12月举行在线会议和闭会期间批准程序。
] 




多边基金2021-2023年综合业务计划最新执行情况


导言

本文件由以下几部分组成：
第一部分：		2021-2023年业务计划的最新执行情况

第二部分：		2018-2020三年期的资源分配情况

	建议

	附件一：	提交第八十八次会议与氢氟碳化物相关的活动

第一部分：	2021-2023年业务计划的最新执行情况

在第八十六次会议上，执行委员会核可了多边基金2021-2023年综合业务计划。如表1所示，秘书处根据第86/45号决定，调整了2021-2023年业务计划。

表1：多边基金调整后的2021-2023年综合业务计划的资源分配情况（美元）
	项目
	2021
	2022
	2023
	共计
(2021-2023年)

	氟氯烃活动
	 
	 
	 
	 

	核准的氟氯烃淘汰管理计划
	70,475,821
	25,976,975
	47,114,077
	143,566,873

	氟氯烃生产 – 第二阶段
	0
	23,232,000
	0
	23,232,000

	氟氯烃淘汰管理计划项目编制 - 第二阶段
	111,700
	104,300
	0
	216,000

	氟氯烃淘汰管理计划第二阶段
	15,990,112
	4,044,477
	12,316,504
	32,351,093

	氟氯烃淘汰管理计划项目编制 – 第三阶段
	1,057,040
	709,410
	32,700
	1,799,150

	氟氯烃淘汰管理计划第三阶段
	3,548,717
	18,044,054
	37,858,659
	59,451,430

	氟氯烃淘汰管理计划的核查
	588,600
	588,600
	588,600
	1,765,800

	氟氯烃活动 – 小计
	91,771,990
	72,699,816
	97,910,540
	262,382,346

	氢氟碳化物活动
	 
	 
	 
	 

	氢氟碳化物 – 扶持活动
	267,500
	214,000
	0
	481,500

	氢氟碳化物 – 投资项目
	14,088,690
	0
	0
	14,088,690

	基加利氢氟碳化物实施计划（KIP） – 项目编制
	9,699,078
	3,405,003
	111,820
	13,215,901

	基加利氢氟碳化物实施计划
	0
	22,918,072
	2,616,956
	25,535,028

	氢氟碳化物活动 – 小计
	24,055,268
	26,537,074
	2,728,777
	53,321,119

	标准活动
	 
	 
	 
	 

	履约援助方案
	11,095,078
	11,427,930
	11,770,768
	34,293,775

	核心单位
	5,911,238
	5,952,617
	5,994,285
	17,858,141

	体制强化
	14,514,175
	6,825,454
	14,514,175
	35,853,805

	秘书处、执行委员会以及监测和评价费用减去加拿大对应费用
	6,544,874
	6,260,173
	5,935,637
	18,740,684

	财务主任
	500,000
	500,000
	500,000
	1,500,000

	标准活动 – 小计
	38,565,365
	30,966,174
	38,714,866
	108,246,405

	总计
	154,392,623
	130,203,064
	139,354,182
	423,949,870

	奥地利
	391,833
	0
	783,667
	1,175,500

	法国
	0
	0
	671,075
	671,075

	德国
	4,776,414
	1,749,466
	1,045,498
	7,571,378

	意大利
	264,840
	0
	0
	264,840

	日本
	301,032
	0
	67,800
	368,832

	联合王国
	169,500
	0
	0
	169,500

	开发署
	34,829,052
	44,309,669
	60,681,076
	139,819,796

	环境署
	30,530,888
	21,819,781
	25,738,174
	78,088,843

	工发组织
	60,004,206
	24,882,245
	32,410,386
	117,296,837

	世界银行
	15,491,385
	30,093,130
	10,932,270
	56,516,784

	氟氯烃淘汰管理计划的核查
	588,600
	588,600
	588,600
	1,765,800

	秘书处、执行委员会以及监测和评价费用减去加拿大对应费用
	6,544,874
	6,260,173
	5,935,637
	18,740,684

	财务主任
	500,000
	500,000
	500,000
	1,500,000


* 编制低消费量国家氟氯烃淘汰管理计划核查报告的供资由执行委员会逐年核准。

2021年业务计划的执行情况

2021年的供资总额为154,392,623美元。其中20,885,937美元已在第八十七次会议获得核准。此外，金额达到84,761,734美元的活动将在第八十八次会议加以审议；如果提交供资申请的所有项目提案都得到批准，如表2所示，将从2021年业务计划得到结余48,744,952美元。
表2：  2021年综合业务计划、第八十七次会议核准的供资、提交第八十八次会议的项目申请和各机构的结余（美元）*
	预算项目
	业务计划的资金总额
	第八十七次会议核准的供资
	审查的活动/向第八十八次会议提出的建议
	共计
	余额（高于）
/低于

	双边机构
	5,903,619
	1,132,343
	4,108,094
	5,240,437
	663,182

	开发署
	34,829,052
	4,841,430
	23,702,882
	28,544,312
	6,284,740

	环境署
	30,530,888
	6,521,368
	18,893,685
	25,415,053
	5,115,835

	工发组织
	60,004,206
	4,109,451
	22,623,431
	26,732,882
	33,271,324

	世界银行
	15,491,385
	4,281,345
	7,819,668
	12,101,013
	3,390,372

	氟氯烃淘汰管理计划的核查
	588,600
	 
	569,100
	569,100
	19,500

	小计 – 机构
	147,347,749
	20,885,937
	77,716,860
	98,602,797
	48,744,952

	秘书处/执行委员会/监测和评价费用（不包括加拿大对应费用）
	6,544,874
	 
	6,544,874
	6,544,874
	0

	财务主任
	500,000
	 
	500,000
	500,000
	0

	小计 – 标准费用
	7,044,874
	0
	7,044,874
	7,044,874
	0

	共计
	154,392,623
	20,885,937
	84,761,734
	105,647,671
	48,744,952


*  包括核心单位费用。

审查的和向第八十八次会议提出建议的项目活动价值为 77,716,860 美元，其中 2,835,618 美元与未列入 2021 年业务计划的项目提案有关。[footnoteRef:2] [2:  索马里氟氯烃淘汰管理计划第二阶段（工发组织）和巴西氟氯烃淘汰管理计划第三阶段（德国）的项目编制；智利（环境署和工发组织）、哥伦比亚（开发署）、刚果民主共和国（开发署）、阿曼（环境署和工发组织）和苏丹（工发组织）的氟氯烃淘汰管理计划的各次付款；黎巴嫩的氢氟碳化物投资项目编制（工发组织）；智利（环境署）、哥伦比亚（德国）、萨尔瓦多（开发署）、格林纳达（开发署和环境署）、莱索托（工发组织）、马拉维（工发组织）、纳米比亚（工发组织）、卢旺达（工发组织）、塞拉利昂（工发组织）、阿拉伯叙利亚共和国（工发组织）、越南（环境署）和赞比亚（环境署和工发组织）的基加利氢氟碳化物实施计划项目编制活动。 ] 

提交第八十八次会议与氢氟碳化物相关的活动的价值为4,111,058美元，其中915,360美元与未列入 2021 年业务计划的项目提案有关。本文件附件一列出了双边和执行机构向第八十八次会议提交的与氢氟碳化物相关的项目。 
2021年业务计划中价值达 39,399,993 美元的项目[footnoteRef:3]提案未提交第八十八次会议。这些提案已纳入2022-2024年多边基金综合业务计划[footnoteRef:4]。 [3:  这些活动包括：44个国家87项与氟氯烃相关的活动（2,884万美元）、30个国家41项与氢氟碳化物相关的活动（482万美元）和34项体制强化活动（574万美元）。]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22。] 

预先承付款项
如表3所示，假设提交第八十八次会议的多年期协定（MYA）供资申请得到原则上批准，则多年期协定在2021年至2031年期间的现有预先承付款总额为3.0124亿美元。
表3.   预先承付款（2021-2031年）（千美元）
	说明
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	共计

	原则上核准*
	70,781
	53,123
	49,248
	34,718
	35,530
	32,724
	4,274
	623
	1,267
	3,553
	57
	285,898

	提交第八十八次会议
	5,262
	0
	3,557
	2,046
	1,193
	1,027
	1,183
	52
	374
	646
	0
	15,338

	共计
	76,043
	53,123
	52,804
	36,764
	36,723
	33,751
	5,456
	675
	1,641
	4,199
	57
	301,236


* 包括提交第八十八次会议的订正协定。

第二部分：2018-2020三年期的资源分配情况

蒙特利尔议定书缔约方为 2018-2020 三年期[footnoteRef:5]核准的资源为 540,000,000 美元。考虑到 2018年、2019年和2020年的供资批准总额、退还的余额、应计利息、非第 5 条缔约方的缴款、固定汇率机制的损益以及秘书处/执行委员会/财务主任的支出，截至2021年10月7日的可用现金为 385,240,783 美元。 [5:  第XXIX/1号决定。] 

此外，如表4所示，考虑到第八十七次会议转移的净资金14,654,407美元和2021年的现金捐款，2018-2020三年期的结转金额为299,413,518美元。
表4.   2018-2020三年期的资源分配情况
	说明
	 
	金额（美元）

	截至2021年10月7日可用资金
	a
	385,240,783

	为第八十七次会议核准的项目的供资
	b
	20,885,937

	退还第八十七次会议的结余/利息
	c
	6,231,062

	转拨双边和执行机构的净资金
	d=b-c
	14,654,875

	2021-2023三年期可用的资金
	e=a+d
	399,895,658

	2021年的现金捐款
	f
	100,482,140

	结转金额
	g=e-f
	299,413,518



建议

谨建议执行委员会注意到：
(a) UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/20号文件所载多边基金2021-2023年综合业务计划的最新执行情况；和
(b) 提交第八十八次会议的活动总价值为77,716,860美元（包括与氢氟碳化物相关的活动价值4,111,058美元），其中2,835,618美元与未列入2021年业务计划的项目提案有关。
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执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。
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3
附件一
提交第八十八次会议与氢氟碳化物相关的活动

	国家
	机构
	项目类别
	行业
	项目名称
	建议数额
（美元）
	建议的
支助费用
（美元）

	安哥拉
	开发署
	PRP
	PHA
	编制基加利氢氟碳化物实施计划
	170,000
	11,900

	阿根廷
	工发组织
	PRP
	PHA
	编制基加利氢氟碳化物实施计划
	220,000
	15,400

	柬埔寨
	开发署
	PRP
	PHA
	编制基加利氢氟碳化物实施计划
	35,000
	2,450

	柬埔寨
	环境署
	PRP
	PHA
	编制基加利氢氟碳化物实施计划
	135,000
	17,550

	喀麦隆
	工发组织
	PRP
	PHA
	编制基加利氢氟碳化物实施计划
	190,000
	13,300

	智利
	环境署
	PRP
	PHA
	编制基加利氢氟碳化物实施计划
	20,000
	2,600

	智利
	开发署
	PRP
	PHA
	编制基加利氢氟碳化物实施计划
	170,000
	11,900

	哥伦比亚
	德国
	PRP
	PHA
	编制基加利氢氟碳化物实施计划
	70,000
	9,100

	萨尔瓦多
	开发署
	PRP
	PHA
	编制基加利氢氟碳化物实施计划
	170,000
	11,900

	斐济
	开发署
	PRP
	PHA
	编制基加利氢氟碳化物实施计划
	95,000
	6,650

	斐济
	环境署
	PRP
	PHA
	编制基加利氢氟碳化物实施计划
	35,000
	4,550

	格林纳达
	开发署
	PRP
	PHA
	编制基加利氢氟碳化物实施计划
	40,000
	2,800

	格林纳达
	环境署
	PRP
	PHA
	编制基加利氢氟碳化物实施计划
	60,000
	7,800

	印度
	环境署
	TAS
	SEV
	逐步减少氢氟碳化物的扶持活动
	250,000
	17,500

	黎巴嫩
	工发组织
	PRP
	REF
	编制Lematic Industries制造部门氢氟碳化物的相关项目，将家用空调的生产从使用R-410A转换为使用R-290
	30,000
	2,100

	莱索托
	工发组织
	PRP
	PHA
	编制基加利氢氟碳化物实施计划
	39,000
	2,730

	莱索托
	环境署
	PRP
	PHA
	编制基加利氢氟碳化物实施计划
	91,000
	11,830

	马拉维
	工发组织
	PRP
	PHA
	编制基加利氢氟碳化物实施计划
	51,000
	3,570

	马拉维
	环境署
	PRP
	PHA
	编制基加利氢氟碳化物实施计划
	119,000
	15,470

	纳米比亚
	工发组织
	PRP
	PHA
	编制基加利氢氟碳化物实施计划
	51,000
	3,570

	纳米比亚
	环境署
	PRP
	PHA
	编制基加利氢氟碳化物实施计划
	119,000
	15,470

	卢旺达
	工发组织
	PRP
	PHA
	编制基加利氢氟碳化物实施计划
	39,000
	2,730

	卢旺达
	环境署
	PRP
	PHA
	编制基加利氢氟碳化物实施计划
	91,000
	11,830

	塞拉利昂
	工发组织
	PRP
	PHA
	编制基加利氢氟碳化物实施计划
	39,000
	2,730

	塞拉利昂
	环境署
	PRP
	PHA
	编制基加利氢氟碳化物实施计划
	91,000
	11,830

	苏丹
	工发组织
	INV
	REF
	J.M.集团 - 米纳工厂在家用空调制造中从使用R-410A转换为使用R-290
	495,886
	34,712

	阿拉伯叙利亚共和国
	工发组织
	PRP
	PHA
	编制基加利氢氟碳化物实施计划
	66,000
	4,620

	阿拉伯叙利亚共和国
	环境署
	PRP
	PHA
	编制基加利氢氟碳化物实施计划
	154,000
	20,020

	突尼斯
	工发组织
	PRP
	PHA
	编制基加利氢氟碳化物实施计划
	190,000
	13,300

	乌干达
	环境署
	PRP
	PHA
	编制基加利氢氟碳化物实施计划
	70,000
	9,100

	乌干达
	工发组织
	PRP
	PHA
	编制基加利氢氟碳化物实施计划
	30,000
	2,100

	越南
	环境署
	PRP
	PHA
	编制基加利氢氟碳化物实施计划
	35,000
	4,550

	越南
	世界银行
	PRP
	PHA
	编制基加利氢氟碳化物实施计划
	185,000
	12,950

	赞比亚
	环境署
	PRP
	PHA
	编制基加利氢氟碳化物实施计划
	91,000
	11,830

	赞比亚
	工发组织
	PRP
	PHA
	编制基加利氢氟碳化物实施计划
	39,000
	2,730
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