| 联 合 国 |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | 联 合 国 环 境 规 划 署 | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/20 11 November 2021 CHINESE ORIGINAL: ENGLISH |

执行蒙特利尔议定书
 多边基金执行委员会
第八十八次会议

2021年11月15日至19日，蒙特利尔

多边基金2021-2023年综合业务计划最新执行情况

- 导言

# 本文件由以下几部分组成：

## 第一部分：		2021-2023年业务计划的最新执行情况

## 第二部分：		2018-2020三年期的资源分配情况

建议

附件一：	提交第八十八次会议与氢氟碳化物相关的活动

## 第一部分：	2021-2023年业务计划的最新执行情况

# 在第八十六次会议上，执行委员会核可了多边基金2021-2023年综合业务计划。如表1所示，秘书处根据第86/45号决定，调整了2021-2023年业务计划。

表1：多边基金调整后的2021-2023年综合业务计划的资源分配情况（美元）

| 项目 | 2021 | 2022 | 2023 | 共计 (2021-2023年) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氟氯烃活动 |  |  |  |  |
| 核准的氟氯烃淘汰管理计划 | 70,475,821 | 25,976,975 | 47,114,077 | 143,566,873 |
| 氟氯烃生产 – 第二阶段 | 0 | 23,232,000 | 0 | 23,232,000 |
| 氟氯烃淘汰管理计划项目编制 - 第二阶段 | 111,700 | 104,300 | 0 | 216,000 |
| 氟氯烃淘汰管理计划第二阶段 | 15,990,112 | 4,044,477 | 12,316,504 | 32,351,093 |
| 氟氯烃淘汰管理计划项目编制 – 第三阶段 | 1,057,040 | 709,410 | 32,700 | 1,799,150 |
| 氟氯烃淘汰管理计划第三阶段 | 3,548,717 | 18,044,054 | 37,858,659 | 59,451,430 |
| 氟氯烃淘汰管理计划的核查 | 588,600 | 588,600 | 588,600 | 1,765,800 |
| 氟氯烃活动 – 小计 | 91,771,990 | 72,699,816 | 97,910,540 | 262,382,346 |
| 氢氟碳化物活动 |  |  |  |  |
| 氢氟碳化物 – 扶持活动 | 267,500 | 214,000 | 0 | 481,500 |
| 氢氟碳化物 – 投资项目 | 14,088,690 | 0 | 0 | 14,088,690 |
| 基加利氢氟碳化物实施计划（KIP） – 项目编制 | 9,699,078 | 3,405,003 | 111,820 | 13,215,901 |
| 基加利氢氟碳化物实施计划 | 0 | 22,918,072 | 2,616,956 | 25,535,028 |
| 氢氟碳化物活动 – 小计 | 24,055,268 | 26,537,074 | 2,728,777 | 53,321,119 |
| 标准活动 |  |  |  |  |
| 履约援助方案 | 11,095,078 | 11,427,930 | 11,770,768 | 34,293,775 |
| 核心单位 | 5,911,238 | 5,952,617 | 5,994,285 | 17,858,141 |
| 体制强化 | 14,514,175 | 6,825,454 | 14,514,175 | 35,853,805 |
| 秘书处、执行委员会以及监测和评价费用减去加拿大对应费用 | 6,544,874 | 6,260,173 | 5,935,637 | 18,740,684 |
| 财务主任 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |
| 标准活动 – 小计 | 38,565,365 | 30,966,174 | 38,714,866 | 108,246,405 |
| 总计 | 154,392,623 | 130,203,064 | 139,354,182 | 423,949,870 |
| 奥地利 | 391,833 | 0 | 783,667 | 1,175,500 |
| 法国 | 0 | 0 | 671,075 | 671,075 |
| 德国 | 4,776,414 | 1,749,466 | 1,045,498 | 7,571,378 |
| 意大利 | 264,840 | 0 | 0 | 264,840 |
| 日本 | 301,032 | 0 | 67,800 | 368,832 |
| 联合王国 | 169,500 | 0 | 0 | 169,500 |
| 开发署 | 34,829,052 | 44,309,669 | 60,681,076 | 139,819,796 |
| 环境署 | 30,530,888 | 21,819,781 | 25,738,174 | 78,088,843 |
| 工发组织 | 60,004,206 | 24,882,245 | 32,410,386 | 117,296,837 |
| 世界银行 | 15,491,385 | 30,093,130 | 10,932,270 | 56,516,784 |
| 氟氯烃淘汰管理计划的核查 | 588,600 | 588,600 | 588,600 | 1,765,800 |
| 秘书处、执行委员会以及监测和评价费用减去加拿大对应费用 | 6,544,874 | 6,260,173 | 5,935,637 | 18,740,684 |
| 财务主任 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |

* 编制低消费量国家氟氯烃淘汰管理计划核查报告的供资由执行委员会逐年核准。

2021年业务计划的执行情况

# 2021年的供资总额为154,392,623美元。其中20,885,937美元已在第八十七次会议获得核准。此外，金额达到84,761,734美元的活动将在第八十八次会议加以审议；如果提交供资申请的所有项目提案都得到批准，如表2所示，将从2021年业务计划得到结余48,744,952美元。

表2：  2021年综合业务计划、第八十七次会议核准的供资、提交第八十八次会议的项目申请和各机构的结余（美元）*

| 预算项目 | 业务计划的资金总额 | 第八十七次会议核准的供资 | 审查的活动/向第八十八次会议提出的建议 | 共计 | 余额（高于） /低于 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双边机构 | 5,903,619 | 1,132,343 | 4,108,094 | 5,240,437 | 663,182 |
| 开发署 | 34,829,052 | 4,841,430 | 23,702,882 | 28,544,312 | 6,284,740 |
| 环境署 | 30,530,888 | 6,521,368 | 18,893,685 | 25,415,053 | 5,115,835 |
| 工发组织 | 60,004,206 | 4,109,451 | 22,623,431 | 26,732,882 | 33,271,324 |
| 世界银行 | 15,491,385 | 4,281,345 | 7,819,668 | 12,101,013 | 3,390,372 |
| 氟氯烃淘汰管理计划的核查 | 588,600 |  | 569,100 | 569,100 | 19,500 |
| 小计 – 机构 | 147,347,749 | 20,885,937 | 77,716,860 | 98,602,797 | 48,744,952 |
| 秘书处/执行委员会/监测和评价费用（不包括加拿大对应费用） | 6,544,874 |  | 6,544,874 | 6,544,874 | 0 |
| 财务主任 | 500,000 |  | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 小计 – 标准费用 | 7,044,874 | 0 | 7,044,874 | 7,044,874 | 0 |
| 共计 | 154,392,623 | 20,885,937 | 84,761,734 | 105,647,671 | 48,744,952 |

*  包括核心单位费用。

# 审查的和向第八十八次会议提出建议的项目活动价值为 77,716,860 美元，其中 2,835,618 美元与未列入 2021 年业务计划的项目提案有关。

# 提交第八十八次会议与氢氟碳化物相关的活动的价值为4,111,058美元，其中915,360美元与未列入 2021 年业务计划的项目提案有关。本文件附件一列出了双边和执行机构向第八十八次会议提交的与氢氟碳化物相关的项目。

# 2021年业务计划中价值达 39,399,993 美元的项目提案未提交第八十八次会议。这些提案已纳入2022-2024年多边基金综合业务计划。

# 预先承付款项

# 如表3所示，假设提交第八十八次会议的多年期协定（MYA）供资申请得到原则上批准，则多年期协定在2021年至2031年期间的现有预先承付款总额为3.0124亿美元。

表3.   预先承付款（2021-2031年）（千美元）

| 说明 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 共计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原则上核准* | 70,781 | 53,123 | 49,248 | 34,718 | 35,530 | 32,724 | 4,274 | 623 | 1,267 | 3,553 | 57 | 285,898 |
| 提交第八十八次会议 | 5,262 | 0 | 3,557 | 2,046 | 1,193 | 1,027 | 1,183 | 52 | 374 | 646 | 0 | 15,338 |
| 共计 | 76,043 | 53,123 | 52,804 | 36,764 | 36,723 | 33,751 | 5,456 | 675 | 1,641 | 4,199 | 57 | 301,236 |

## * 包括提交第八十八次会议的订正协定。

## 第二部分：2018-2020三年期的资源分配情况

# 蒙特利尔议定书缔约方为 2018-2020 三年期核准的资源为 540,000,000 美元。考虑到 2018年、2019年和2020年的供资批准总额、退还的余额、应计利息、非第 5 条缔约方的缴款、固定汇率机制的损益以及秘书处/执行委员会/财务主任的支出，截至2021年10月7日的可用现金为 385,240,783 美元。

# 此外，如表4所示，考虑到第八十七次会议转移的净资金14,654,407美元和2021年的现金捐款，2018-2020三年期的结转金额为299,413,518美元。

表4.   2018-2020三年期的资源分配情况

| 说明 |  | 金额（美元） |
| --- | --- | --- |
| 截至2021年10月7日可用资金 | a | 385,240,783 |
| 为第八十七次会议核准的项目的供资 | b | 20,885,937 |
| 退还第八十七次会议的结余/利息 | c | 6,231,062 |
| 转拨双边和执行机构的净资金 | d=b-c | 14,654,875 |
| 2021-2023三年期可用的资金 | e=a+d | 399,895,658 |
| 2021年的现金捐款 | f | 100,482,140 |
| 结转金额 | g=e-f | 299,413,518 |

# 建议

# 谨建议执行委员会注意到：

## UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/20号文件所载多边基金2021-2023年综合业务计划的最新执行情况；和

## 提交第八十八次会议的活动总价值为77,716,860美元（包括与氢氟碳化物相关的活动价值4,111,058美元），其中2,835,618美元与未列入2021年业务计划的项目提案有关。

附件一

提交第八十八次会议与氢氟碳化物相关的活动

| 国家 | 机构 | 项目类别 | 行业 | 项目名称 | 建议数额 （美元） | 建议的 支助费用 （美元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安哥拉 | 开发署 | PRP | PHA | 编制基加利氢氟碳化物实施计划 | 170,000 | 11,900 |
| 阿根廷 | 工发组织 | PRP | PHA | 编制基加利氢氟碳化物实施计划 | 220,000 | 15,400 |
| 柬埔寨 | 开发署 | PRP | PHA | 编制基加利氢氟碳化物实施计划 | 35,000 | 2,450 |
| 柬埔寨 | 环境署 | PRP | PHA | 编制基加利氢氟碳化物实施计划 | 135,000 | 17,550 |
| 喀麦隆 | 工发组织 | PRP | PHA | 编制基加利氢氟碳化物实施计划 | 190,000 | 13,300 |
| 智利 | 环境署 | PRP | PHA | 编制基加利氢氟碳化物实施计划 | 20,000 | 2,600 |
| 智利 | 开发署 | PRP | PHA | 编制基加利氢氟碳化物实施计划 | 170,000 | 11,900 |
| 哥伦比亚 | 德国 | PRP | PHA | 编制基加利氢氟碳化物实施计划 | 70,000 | 9,100 |
| 萨尔瓦多 | 开发署 | PRP | PHA | 编制基加利氢氟碳化物实施计划 | 170,000 | 11,900 |
| 斐济 | 开发署 | PRP | PHA | 编制基加利氢氟碳化物实施计划 | 95,000 | 6,650 |
| 斐济 | 环境署 | PRP | PHA | 编制基加利氢氟碳化物实施计划 | 35,000 | 4,550 |
| 格林纳达 | 开发署 | PRP | PHA | 编制基加利氢氟碳化物实施计划 | 40,000 | 2,800 |
| 格林纳达 | 环境署 | PRP | PHA | 编制基加利氢氟碳化物实施计划 | 60,000 | 7,800 |
| 印度 | 环境署 | TAS | SEV | 逐步减少氢氟碳化物的扶持活动 | 250,000 | 17,500 |
| 黎巴嫩 | 工发组织 | PRP | REF | 编制Lematic Industries制造部门氢氟碳化物的相关项目，将家用空调的生产从使用R-410A转换为使用R-290 | 30,000 | 2,100 |
| 莱索托 | 工发组织 | PRP | PHA | 编制基加利氢氟碳化物实施计划 | 39,000 | 2,730 |
| 莱索托 | 环境署 | PRP | PHA | 编制基加利氢氟碳化物实施计划 | 91,000 | 11,830 |
| 马拉维 | 工发组织 | PRP | PHA | 编制基加利氢氟碳化物实施计划 | 51,000 | 3,570 |
| 马拉维 | 环境署 | PRP | PHA | 编制基加利氢氟碳化物实施计划 | 119,000 | 15,470 |
| 纳米比亚 | 工发组织 | PRP | PHA | 编制基加利氢氟碳化物实施计划 | 51,000 | 3,570 |
| 纳米比亚 | 环境署 | PRP | PHA | 编制基加利氢氟碳化物实施计划 | 119,000 | 15,470 |
| 卢旺达 | 工发组织 | PRP | PHA | 编制基加利氢氟碳化物实施计划 | 39,000 | 2,730 |
| 卢旺达 | 环境署 | PRP | PHA | 编制基加利氢氟碳化物实施计划 | 91,000 | 11,830 |
| 塞拉利昂 | 工发组织 | PRP | PHA | 编制基加利氢氟碳化物实施计划 | 39,000 | 2,730 |
| 塞拉利昂 | 环境署 | PRP | PHA | 编制基加利氢氟碳化物实施计划 | 91,000 | 11,830 |
| 苏丹 | 工发组织 | INV | REF | J.M.集团 - 米纳工厂在家用空调制造中从使用R-410A转换为使用R-290 | 495,886 | 34,712 |
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 工发组织 | PRP | PHA | 编制基加利氢氟碳化物实施计划 | 66,000 | 4,620 |
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 环境署 | PRP | PHA | 编制基加利氢氟碳化物实施计划 | 154,000 | 20,020 |
| 突尼斯 | 工发组织 | PRP | PHA | 编制基加利氢氟碳化物实施计划 | 190,000 | 13,300 |
| 乌干达 | 环境署 | PRP | PHA | 编制基加利氢氟碳化物实施计划 | 70,000 | 9,100 |
| 乌干达 | 工发组织 | PRP | PHA | 编制基加利氢氟碳化物实施计划 | 30,000 | 2,100 |
| 越南 | 环境署 | PRP | PHA | 编制基加利氢氟碳化物实施计划 | 35,000 | 4,550 |
| 越南 | 世界银行 | PRP | PHA | 编制基加利氢氟碳化物实施计划 | 185,000 | 12,950 |
| 赞比亚 | 环境署 | PRP | PHA | 编制基加利氢氟碳化物实施计划 | 91,000 | 11,830 |
| 赞比亚 | 工发组织 | PRP | PHA | 编制基加利氢氟碳化物实施计划 | 39,000 | 2,730 |

由于2019年冠状病毒病（COVID-19），将于2021年11月和12月举行在线会议和闭会期间批准程序。

索马里氟氯烃淘汰管理计划第二阶段（工发组织）和巴西氟氯烃淘汰管理计划第三阶段（德国）的项目编制；智利（环境署和工发组织）、哥伦比亚（开发署）、刚果民主共和国（开发署）、阿曼（环境署和工发组织）和苏丹（工发组织）的氟氯烃淘汰管理计划的各次付款；黎巴嫩的氢氟碳化物投资项目编制（工发组织）；智利（环境署）、哥伦比亚（德国）、萨尔瓦多（开发署）、格林纳达（开发署和环境署）、莱索托（工发组织）、马拉维（工发组织）、纳米比亚（工发组织）、卢旺达（工发组织）、塞拉利昂（工发组织）、阿拉伯叙利亚共和国（工发组织）、越南（环境署）和赞比亚（环境署和工发组织）的基加利氢氟碳化物实施计划项目编制活动。

这些活动包括：44个国家87项与氟氯烃相关的活动（2,884万美元）、30个国家41项与氢氟碳化物相关的活动（482万美元）和34项体制强化活动（574万美元）。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22。

第XXIX/1号决定。