| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/14 9 de noviembre de 2022 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
 PARA LA APLICACIÓN DEL
 PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima primera reunión

Montreal, 5 – 9 de diciembre de 2022

Cuestión 7 a) iii) del orden del día provisional

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUD

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Introducción

# El presente documento contiene el informe sobre la marcha de las actividades del PNUD al 31 de diciembre de 2021.

# El informe sobre la marcha de las actividades del PNUD incluye el estado de la ejecución de los proyectos, en particular de 18 proyectos relacionados con los HFC financiados con cargo a otras contribuciones voluntarias por 17 Partes que no operan al amparo del artículo 5, a fin de prestar apoyo acelerado para la aplicación de la Enmienda de Kigali.

# La Secretaría examinó el estado de la ejecución de cada uno de los proyectos en curso por países, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que habían tenido lugar respecto de las fechas de terminación previstas que se habían notificado en 2021, las posibles repercusiones de esas demoras en la eliminación de las sustancias controladas y la tasa de desembolsos prevista.  En el análisis que figura en el presente documento se usan toneladas PAO para todas las sustancias controladas, salvo para los HFC que se miden en toneladas métricas de equivalente de CO2.

# El presente documento consta de las secciones siguientes:

## I.	Proyectos aprobados para todas las sustancias controladas en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Esta sección contiene un resumen de los progresos realizados en materia de ejecución de los proyectos durante 2021 y de forma acumulativa desde 1991, para la eliminación de todas las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal, incluidas las sustancias (HFC) del anexo F; asimismo, contiene un análisis del estado de la ejecución de cada uno de los proyectos en curso por países y se señalan los proyectos que presentan demoras en la ejecución y sus posibles repercusiones en la eliminación de sustancias controladas, así como los proyectos con cuestiones pendientes que ha de examinar el Comité Ejecutivo.

## II.	Proyectos aprobados para las sustancias (HFC) del anexo F con arreglo a otras contribuciones voluntarias para el apoyo acelerado a la reducción de los HFC.

III.	Recomendación.

I.	Proyectos aprobados para todas las sustancias controladas en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

I.1	Resumen de los progresos logrados en la ejecución de proyectos durante 2021 y resumen acumulativo desde 1991

# Al 31 de diciembre de 2021, el Comité Ejecutivo había aprobado 1 004 mil millones de $EUA en proyectos para el PNUD, consistentes en 888,61 millones de $EUA para la ejecución de proyectos de inversión y de proyectos no relacionados con inversiones y 121,27 millones de $EUA para gastos de apoyo al organismo, tal como se indica en el cuadro 1.

# Cuadro 1. Financiación aprobada por sectores para el PNUD al 31 de diciembre de 2021

| Sector | Financiación ($EUA) |
| --- | --- |
| Aerosoles | 26 054 837 |
| Destrucción | 3 606 279 |
| Espumas | 173 140 713 |
| Halones | 4 996 973 |
| Plan de eliminación de HFC | 3 183 000 |
| Fumigantes | 20 081 241 |
| Plan de eliminación | 378 675 934 |
| Agentes de procesos | 1 286 923 |
| Producción | 1 056 000 |
| Refrigeración | 139 598 314 |
| Varios | 67 812 809 |
| Disolventes | 63 699 997 |
| Esterilizantes | 417 628 |
| Subtotal | 883 610 648 |
| Gastos de apoyo al organismo | 121 270 538 |
| Total | 1 004 881 186 |

# En 2021, se aprobaron 66 nuevos proyectos y actividades.  Se espera que este nivel de financiación resulte en la eliminación de 69 619 toneladas PAO y 240 094 toneladas métricas de equivalente de CO2 de consumo de sustancias controladas. En el Anexo I se indica el estado de la ejecución de los proyectos por país durante 2021.

# En el Cuadro 2 se presenta un resumen del estado de la ejecución de los proyectos, incluido el desembolso de la financiación por categoría de proyectos al 31 de diciembre de 2021.  En el Anexo II se presenta información analítica por año desde 1991.

Cuadro 2. Estado de la ejecución de los proyectos por categoría al 31 de diciembre de 2021

| Type | Número de proyectos* |  |  | Financiación ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminados | Aprobada | Desembolsada | Saldo | % desembolsada |
| Programa de país | 22 | 22 | 100 | 1 628 797 | 1 628 797 | 0 | 100 |
| Demonstración | 42 | 41 | 98 | 21 719 011 | 21 599 917 | 119 094 | 99 |
| Fortalecimiento institucional | 265 | 241 | 91 | 57 444 952 | 52 351 763 | 5 093 189 | 91 |
| Inversión | 1 331 | 1 264 | 95 | 725 664 632 | 679 155 019 | 46 509 613 | 94 |
| Preparación de proyectos | 574 | 536 | 93 | 26 231 244 | 22 156 807 | 4 074 437 | 84 |
| Asistencia técnica | 329 | 309 | 94 | 49 331 523 | 42 396 630 | 6 934 893 | 86 |
| Capacitación | 28 | 28 | 100 | 1 590 489 | 1 590 489 | 0 | 100 |
| Total | 2 591 | 2 441 | 94 | 883 610 648 | 820 879 422 | 62 731 226 | 93 |

* Excluidos los proyectos cancelados y transferidos.

** Excluidos los gastos de apoyo al organismo.

# A continuación, figura un resumen de la ejecución de proyectos y las actividades realizadas por el PNUD durante 2021 y un resumen acumulativo desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2021:

## Eliminación: En 2021, se eliminaron 923, 6 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas y se eliminaron 15 873 de toneladas métricas equivalentes de CO2 de consumo de sustancias controladas y se aprobó la eliminación de otras 359,6 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas. Desde 1991, se han eliminado 68 821 toneladas PAO y 240 094 toneladas métricas de equivalente de CO2 de consumo de sustancias controladas, de un total previsto de 69 419 toneladas PAO y 240 094 toneladas métricas de equivalente de CO2 de proyectos aprobados (con exclusión de proyectos cancelados y transferidos);

## Desembolsos/aprobaciones: En 2021, se desembolsaron 24,66 millones de $EUA y se había previsto desembolsar 22,52 millones de $EUA, sobre la base del informe sobre la marcha de las actividades de 2020, lo que representa una tasa de desembolso del 109 por ciento del total previsto.  Del total de 883,61 millones de $EUA aprobado para desembolso (con exclusión de los gastos de apoyo al organismo), se había desembolsado un monto acumulado de 820,88 millones de $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 93%.  En 2021, se aprobaron 24,65 millones de $EUA para la ejecución;

## Eficacia en función de los costos (en PAO): Desde 1991, la eficacia media en función de los costos de los proyectos de inversión aprobados ha dado lugar a una reducción permanente en el consumo de 11,15 $EUA/kg.  La eficacia media en función de los costos de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 10,05 $EUA/kg, en el caso de los proyectos terminados, y de 66,17 $EUA/kg, para los proyectos en curso;

## Número de proyectos terminados: En 2021, se terminaron 62 proyectos.  Desde 1991, de los 2 591 proyectos aprobados (con exclusión de los proyectos cancelados o transferidos), se han terminado 2 441 proyectos, lo que representa el 94 por ciento del total;

## Diligencia en la terminación de proyectos de facilitación de las inversiones: Los proyectos que se terminaron en 2021 demoraron una media de 37 meses en concluir tras su aprobación.  Desde 1991, el tiempo medio que demora un proyecto de inversión en realizarse ha sido de 34 meses una vez aprobado. Los primeros desembolsos para estos proyectos se han llevado a cabo 13 meses después de su aprobación;

## Diligencia en la terminación de proyectos no relacionados con inversiones: Los proyectos terminados en 2021 tardaron en promedio 33 meses en llevarse a cabo una vez aprobados.  Desde 1991, el tiempo medio de terminación de los proyectos no relacionados con inversiones ha sido de 39 meses tras su aprobación.  Los primeros desembolsos para estos proyectos se realizaron, en promedio, 13 meses después de ser aprobados;

## Preparación de proyectos: De las 574 actividades de preparación de proyectos aprobadas a fines de 2021, se habían terminado 536 y quedaban 38 en curso.  En 2021, se habían terminado 14 actividades de preparación de proyectos

## Demoras en la ejecución: A fines de 2021, se estaban ejecutando en total 150 proyectos, con una demora media de siete meses. Veinte de dichos proyectos se han clasificado como “proyectos con demoras en la ejecución”, los cuales están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos (debido a que los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional no son objeto de esos procedimientos); y

## Acuerdos plurianuales: En 2021, se estaban ejecutando 47 acuerdos plurianuales para planes de gestión de la eliminación de los HCFC.  Desde 1991, se han aprobado 156 acuerdos plurianuales, de los cuales se han terminado 109, lo que supone una tasa de terminación del 70 por ciento.

# En el Cuadro 3 se presenta un resumen los progresos realizados por el PNUD desde 1991.

## Cuadro 3: Progresos realizados por el PNUD desde 1991

| Eliminación alcanzada |  | Desembolsos ($EUA) | Media de la eficacia en función de los costos ($EUA /kg) | Número de proyectos |  | Dilgencia en la terminación (meses) |  | Media en la demora de proyectos (meses) | Número de proyectos plurianuales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ton. PAO | Tm de equiv. de CO2- |  |  | Aprobados | Terminados | Inversión | No relacionados con inversiones |  | Aprobados | Terminados |
| 68 821 | 240 094 | 820 879 422 | 11,15 | 2 591 | 2 441 | 34 | 39 | 7 | 156 | 109 |

Proyectos relacionados con los HFC

# Al 31 de diciembre de 2021, el Comité Ejecutivo había aprobado 36 proyectos relacionados con los HFC (incluidos tres proyectos de inversión, 25 proyectos de preparación y ocho actividades de apoyo) en el marco de las contribuciones ordinarias que asciendes a 6 318 767 $EUA (con exclusión de los gastos de apoyo al organismo). En el cuadro 4 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos y los datos respectivos ya se han incluido en los párrafos 5 a 9.

Cuadro 4. Proyectos relacionados con los HFC aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias

| Tipo | Número de proyectos |  |  | Financiación ($EUA)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminados | Aprobada | Desembolsada | Saldo | % desembolsada |
| Inversión** | 3 | 2 | 67 | 2 491 767 | 2 159 576 | 332 191 | 87 |
| Preparación de proyectos | 25 | 0 | 0 | 3 183 000 | 0 | 3 183 000 | 0 |
| Asistencia técnica - Actividades de apoyo | 8 | 4 | 50 | 644 000 | 423 586 | 220 414 | 66 |
| Total | 36 | 6 | 17 | 6 318 767 | 2 583 162 | 3 735 605 | 41 |

* Excluidos los gastos de apoyo al organismo.

** Se han eliminado y aprobado 167 toneladas métricas (240 094 tm de equivalente de CO2 para proyectos de inversión.

# A fines de 2021, de los 36 proyectos aprobados, se habían terminado dos proyectos de inversión y cuatro actividades de apoyo, quedando 30 proyectos en curso. Asimismo, se aprobó la prórroga de las fechas de terminación de los cuatro proyectos en curso de las actividades de apoyo; esas actividades se encuentran en distintas etapas de ejecución.

# El otro proyecto de inversión en curso, cuya prórroga de la fecha de finalización se aprobó en la 87ª reunión, está previsto que finalice en 2023.

# Del total de la financiación acumulada aprobada de 6 318 767 $EUA (excluyendo los gastos de apoyo al organismo), se han desembolsado 2 583 162 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 41%.

I.2	Problemas identificados en la ejecución del proyecto en 2021

# Tras el proceso de revisión en 2021, se debatieron y abordaron satisfactoriamente varias cuestiones, excepto las relativas a 20 proyectos clasificados como proyectos con retrasos en la ejecución (incluidos 19 proyectos relacionados con componentes de acuerdos plurianuales que están sujetos a procedimientos de cancelación de proyectos, de conformidad con la decisión 84/45 c); y un proyecto de inversión en HFC). En el Anexo III del presente documento se presentan los proyectos clasificados con retrasos en la ejecución, así como las recomendaciones de la Secretaría solicitando la presentación de un informe a la 92ª reunión.

# Además, se han identificado problemas en un proyecto de fortalecimiento institucional y en dos proyectos plurianuales. Estas cuestiones también se presentan en el Anexo III. Para cada uno de estos proyectos, se presenta una breve descripción del estado de ejecución y de las cuestiones pendientes y se propone una recomendación para su consideración por el Comité Ejecutivo.

# Detalles de los avances en la ejecución de los proyectos asociados con los planes de gestión de la eliminación de los HCFC para China (estrategia global y plan del sector de los disolventes), India, Nigeria (etapa III), y Sudán del Sur y se han presentado a la 91ª reunión los informes sobre los proyectos con requisitos de presentación de informes específicos, en conjunción con los PGEH para Brasil, Colombia y Trinidad y Tabago, así como Uruguay. Las recomendaciones sobre las cuestiones pendientes de estos proyectos, incluida la aprobación de las solicitudes de prórroga, si las hubiera, se abordan en las secciones pertinentes de dichos documentos. Las cuestiones relativas a los planes de gestión de la eliminación de los HCFC de Guyana, Malí y Nigeria (fase II), cuyos tramos debían presentarse en la 91ª reunión, pero no lo hicieron, se abordan en el documento sobre los retrasos en la presentación de los tramos.

# De los 88 proyectos en curso, excluyendo el fortalecimiento institucional y la preparación de proyectos, 21 proyectos han revisado sus fechas de finalización previstas desde el informe sobre la marcha de las actividades de 2020.  De acuerdo con la decisión 82/11 c) ii), la Secretaría observó que la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para China no se había presentado en los dos últimos años.

II.	Proyectos aprobados en el marco de otras contribuciones voluntarias para el apoyo acelerado a la reducción de los HFC

# Al 31 de diciembre de 2021, el Comité Ejecutivo había aprobado 18 proyectos relacionados con los HFC con cargo a otras contribuciones voluntarias por un valor de 6 010 703 $EUA (con exclusión de los gastos de apoyo al organismo).  En el cuadro 5 se presenta un resumen de la situación de esos proyectos.

# Cuadro 5. Situación de los proyectos relacionados con los HFC aprobados desde fines de 2021

| Type | Número de proyectos |  |  | Financiación ($EUA)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminados | Aprobada | Desembolsada | Saldo | % desembolsada |
| Inversión** | 2 | 2 | 100 | 4 406 610 | 4 402 590 | 4 020 | 100 |
| Preparación de proyectos | 5 | 5 | 100 | 83 511 | 83 511 | 0 | 100 |
| Asistencia técnica - Actividades de apoyo | 11 | 10 | 91 | 1 520 582 | 1 450 187 | 70 395 | 95 |
| Total | 18 | 17 | 94 | 6 010 703 | 5 936 288 | 74 415 | 99 |

* Excluidos los gastos de apoyo al organismo.

** Se aprobaron y eliminaron 480,6 tm (587 301 tm de equivalente de CO2-eq) para proyectos de inversión.

# A fines de 2021, de los 18 proyectos aprobados se habían terminado 17 proyectos (dos proyectos de inversión, cinco actividades de apoyo y diez actividades de preparación), quedando 1 proyecto en curso para las actividades de apoyo, cuya fecha de terminación se extendió, y se espera terminar en 2022.

# Del total de fondos acumulados aprobados por un valor de de 6,010,703 $EUA, se ha desembolsado 5 936 288 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 99 por ciento.

III.	Recomendación

# El Comité Ejecutivo podría considerar:

## Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del PNUD al 31 de diciembre de 2021 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/14; y

## Aprobar las recomendaciones relacionadas con los proyectos en curso con las cuestiones específicas que figuran en el Anexo III al presente documento.

Anexo I

RESUMEN DE LA SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PNUD

POR PAÍS PARA 2021

# En el Cuadro 1 del Anexo I se presenta un resumen de la situación de la ejecución de los proyectos por país para 2021 en relación con la eliminación alcanzada, los desembolsos previstos y realizados y la finalización de los proyectos.

| País | Eliminación en 2021 (toneladas PAO) | Eliminación en 2021 (tm equivalente de CO2-) | Estimación de los fondos desembolsados en 2021 ($EUA) | Fondos desembolsados en 2021 ($EUA) | Porcentaje de fondos desembolsados respecto de la cifra estimada en 2021 | Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2021* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Angola | 5,2 |  | 44 727 | 19 150 | 43 | 100 |
| Argentina | 0 |  | 105 091 | 119 931 | 114 |  |
| Armenia | 0 |  | 6 921 | 20 622 | 298 | 100 |
| Bangladesh | 0 |  | 695 591 | 540 551 | 78 | 0 |
| Belize | 0 |  | 26 500 | 17 953 | 68 | 100 |
| Brasil | 53,6 |  | 3 093 879 | 938 968 | 30 |  |
| Brunei Darussalam | 0 |  | 10 924 | 8 212 | 75 | 0 |
| Camboya | 0 |  | 22 735 | 40 000 | 176 |  |
| Chile | 0 |  | 186 001 | 156 501 | 84 | 100 |
| China | 332,2 |  | 1 106 389 | 2 766 364 | 250 | 100 |
| Colombia | 63,4 |  | 843 183 | 1 721 706 | 204 |  |
| Costa Rica | 0 |  | 126 541 | 155 021 | 123 |  |
| Cuba | 0 |  | 231 234 | 144 689 | 63 | 100 |
| República Democrática del Congo | 2,2 |  | 17 143 | 2 931 | 17 |  |
| República Dominicana | 0 |  | 299 125 | 206 124 | 69 | 100 |
| Egypt | 33,6 |  | 1 182 997 | 733 659 | 62 | 0 |
| El Salvador | 0 |  | 65 312 | 106 384 | 163 | 100 |
| Eswatini | 0 |  | 25 000 | 0 | 0 | 100 |
| Fiji | 0 |  | 48 926 | 54 779 | 112 | 50 |
| Georgia | 2,1 |  | 98 440 | 154 634 | 157 | 100 |
| Ghana | 8 |  | 133 642 | 208 244 | 156 | 100 |
| Guyana | 0 |  | 53 979 | 931 | 2 |  |
| Haití | 0,2 |  | 29 608 | 73 966 | 250 | 100 |
| India | 346,6 |  | 6 607 388 | 11 854 587 | 179 | 100 |
| Indonesia | 10,2 |  | 1 061 531 | 570 044 | 54 | 0 |
| Irán (República Islámica del) | 2,8 |  | 1 467 253 | 783 977 | 53 | 100 |
| Jamaica | 0 |  | 86 775 | 66 035 | 76 | 100 |
| Kirguistán | 0 |  | 81 597 | 147 561 | 181 | 100 |
| República Democrática Popular de Laos | 0 |  | 32 100 | 0 | 0 |  |
| Lebanon | 1,9 |  | 309 221 | 485 572 | 157 | 100 |
| Malasia | 9 |  | 891 540 | 470 118 | 53 | 100 |
| Maldivas | 0 |  | 1 070 | 1 528 | 143 |  |
| Malí | 0 |  | 19 875 | 0 | 0 | 0 |
| Mauritania | 0 |  | 31 500 | 0 | 0 | 0 |
| México | 0 |  | 1 149 829 | 200 227 | 17 |  |
| Mozambique | 0 |  | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| Nepal | 0 |  | 31 399 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | 30,4 |  | 797 834 | 672 685 | 84 | 0 |
| Pakistán | 0 |  | 34 011 | 114 474 | 337 | 100 |
| Panamá | 5 7 |  | 293 709 | 362 214 | 123 | 100 |
| Paraguay | 0 |  | 19 478 | 18 177 | 93 | 100 |
| Perú | 0 |  | 80 525 | 52 512 | 65 |  |
| República de Moldova | 0 |  | 36 349 | 40 988 | 113 | 67 |
| Sri Lanka | 5 4 |  | 165 972 | 74 299 | 45 | 100 |
| Timor-Leste | 0 |  | 10 500 | 0 | 0 | 0 |
| Trinidad y Tabago | 0 |  | 244 291 | 181 805 | 74 | 100 |
| Uruguay | 0 |  | 366 533 | 304 780 | 83 | 40 |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 0 |  | 99 201 | 59 577 | 60 |  |
| Zimbabwe | 11 1** | 15 873** | 140 083 | 3 432 | 2 |  |
| Total general | 923 6 | 15 873 | 22 523 452 | 24 655 912 | 109 | 70 |

* Para los proyectos cuya terminación estaba prevista para 2021.

** En 2021, se eliminaron 11,1 toneladas métricas (15 873 tm de equivalente de CO2) para proyectos relacionados con los HFC.

Anexo II

RESUMEN DE LA SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA EL PNUD

POR AÑO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

# En el Cuadro 1 del Anexo II se presenta un resumen del estado de la ejecución de proyectos por año. A la fecha, se han terminado todos los proyectos y actividades aprobados entre 1991 y 2013 y que se han completado ahora en 2015.

Cuadro 1. Situación de la ejecución de proyectos por año

| Año | Número de proyectos* |  |  | Financiación ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminados | Aprobada | Desembolsada | Saldo | % desembolsada |
| 1991 | 15 | 15 | 100 | 1 149 032 | 1 149 032 | 0 | 100 |
| 1992 | 67 | 67 | 100 | 8 619 002 | 8 619 002 | 0 | 100 |
| 1993 | 57 | 57 | 100 | 13 204 712 | 13 204 712 | 0 | 100 |
| 1994 | 148 | 148 | 100 | 49 481 581 | 49 481 581 | 0 | 100 |
| 1995 | 117 | 117 | 100 | 29 599 446 | 29 599 446 | 0 | 100 |
| 1996 | 83 | 83 | 100 | 27 838 805 | 27 838 805 | 0 | 100 |
| 1997 | 188 | 188 | 100 | 44 056 257 | 44 056 257 | 0 | 100 |
| 1998 | 172 | 172 | 100 | 31 305 010 | 31 305 010 | 0 | 100 |
| 1999 | 204 | 204 | 100 | 35 896 884 | 35 896 884 | 0 | 100 |
| 2000 | 149 | 149 | 100 | 31 268 361 | 31 268 361 | 0 | 100 |
| 2001 | 179 | 179 | 100 | 35 292 271 | 35 292 271 | 0 | 100 |
| 2002 | 117 | 117 | 100 | 44 316 422 | 44 316 422 | 0 | 100 |
| 2003 | 64 | 64 | 100 | 36 336 530 | 36 336 530 | 0 | 100 |
| 2004 | 69 | 69 | 100 | 24 802 714 | 24 802 714 | 0 | 100 |
| 2005 | 53 | 53 | 100 | 29 124 833 | 29 124 833 | 0 | 100 |
| 2006 | 62 | 62 | 100 | 15 753 459 | 15 753 459 | 0 | 100 |
| 2007 | 54 | 54 | 100 | 12 142 486 | 12 142 486 | 0 | 100 |
| 2008 | 84 | 84 | 100 | 22 873 866 | 22 873 866 | 0 | 100 |
| 2009 | 92 | 92 | 100 | 13 217 903 | 13 217 903 | 0 | 100 |
| 2010 | 43 | 43 | 100 | 19 567 970 | 19 567 970 | 0 | 100 |
| 2011 | 63 | 63 | 100 | 57 415 931 | 57 415 931 | 0 | 100 |
| 2012 | 29 | 29 | 100 | 33 889 850 | 33 817 257 | 72 593 | 100 |
| 2013 | 43 | 43 | 100 | 34 432 909 | 33 958 972 | 473 937 | 99 |
| 2014 | 67 | 66 | 99 | 22 561 208 | 22 442 114 | 119 094 | 99 |
| 2015 | 75 | 75 | 100 | 31 409 354 | 30 229 223 | 1 180 131 | 96 |
| 2016 | 52 | 49 | 94 | 41 918 720 | 39 804 442 | 2 114 278 | 95 |
| 2017 | 27 | 22 | 81 | 30 616 637 | 30 129 464 | 487 173 | 98 |
| 2018 | 60 | 44 | 73 | 40 274 462 | 27 837 785 | 12 436 677 | 69 |
| 2019 | 41 | 22 | 54 | 10 391 357 | 4 474 052 | 5 917 305 | 43 |
| 2020 | 51 | 11 | 22 | 30 206 633 | 14 760 078 | 15 446 555 | 49 |
| 2021 | 66 | 0 | 0 | 24 646 043 | 162 560 | 24 483 483 | 1 |
| Total | 2 591 | 2 441 | 94 | 883 610 648 | 820 879 422 | 62 731 226 | 93 |

* Excluidos los proyectos cancelados y transferidos.

** Excluidos los gastos de apoyo al organismo.

Anexo III

## PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUD

| País/Código del proyecto | Título del proyecto | Desembolso (%) | Estado/cuestiones | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BGD/PHA/81/INV/51 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de aire acondicionado). | 20 | Demora de 12 meses | Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 92ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| BGD/PHA/81/TAS/49 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (dependencia de gestión de proyectos). | 26 | Demora de 12 meses | Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 92ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| BRA/PHA/82/INV/323 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de espumas) | 46 | Demora de 12 meses | Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 92ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| BRA/PHA/82/TAS/322 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo) (medidas reglamentarias y supervisión del proyecto)) | 30 | Demora de 12 meses | Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 92ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| BRA/SEV/86/INS/324 | Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase IX: 1/2021-12/2022) | 0 | Demora en la firma del documento del proyecto | Solicitar al PNUD que presente un informe sobre el estado de la firma del documento de proyecto en la 92ª reunión. |
| CHI/PHA/81/INV/197 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de espumas) | 73 | Demora de 12 meses | Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 92ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| COS/PHA/84/INV/60 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espuma de poliuretano). | 0 | Demora de 18 meses | Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 92ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| CPR/PHA/80/INV/587 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (plan del sector de refrigeración y aire acondicionado industrial y comercial) | 100 | Demora de 12 meses | Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 92ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| EGY/PHA/79/TAS/132 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (gestión y supervisión del proyecto) | 13 | Demora de 12 meses | Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 92ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| EGY/PHA/84/TAS/143 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (gestión y supervisión del proyecto) | 0 | Demora de 18 meses | Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 92ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| GUY/PHA/83/INV/32 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) | 0 | Demora de 18 meses | Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 92ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| IDS/PHA/76/INV/211 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de extinción de incendios) | 0 | Demora de 12 y 18 meses | Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 92ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| IDS/PHA/76/TAS/210 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración) | 54 | Demora de 12 meses | Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 92ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| IDS/PHA/81/INV/213 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración) | 0 | Demora de 12 y 18 meses | Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 92ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| KAM/PHA/83/INV/36 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (cuarto tramo) | 76 | Demora de 12 meses | Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 92ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| MAL/PHA/77/TAS/183 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (gestión y coordinación) | 16 | Demora de 12 meses | Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 92ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| MAL/PHA/84/TAS/186 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración) | 0 | Demora de 18 meses | Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 92ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| MAL/PHA/84/TAS/187 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (gestión y coordinación) | 0 | Demora de 18 meses | Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 92ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| NEP/PHA/86/INV/41 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) | 0 | Le ejecución del proyecto se ha visto afectada debido a los cambios efectuados en los procedimientos administrativos en el Gobierno | Solicitar al PNUD que presente a la 92ª reunión un informe sobre los progresos realizados en la ejecución |
| NEP/PHA/86/INV/44 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo) | 0 | Le ejecución del proyecto se ha visto afectada debido a los cambios efectuados en los procedimientos administrativos en el Gobierno | Solicitar al PNUD que presente a la 92ª reunión un informe sobre los progresos realizados en la ejecución |
| TLS/PHA/80/INV/15 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) | 36 | Demora de 12 meses | Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 92ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| URU/PHA/85/INV/75 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y gestión y coordinación del proyecto). | 51 | Demora de 12 meses | Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 92ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| ZIM/REF/82/INV/55 | Conversión de HFC-134a a isobutano en la fabricación de frigoríficos nacionales en Capri (PYMES, Harare) | 0 | Demora de 18 meses | Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 92ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1

El informe sobre la marcha de las actividades se adjunta al presente documento. Los datos se han incluido en la base de datos del informe refundido sobre la marcha de las actividades, que pueden consultarse previa solicitud.

De conformidad con la decisión 84/12 a) iv), la medida de los HFC en toneladas métricas de equivalente de CO2 se incluye en los informes sobre la marcha de las actividades presentados en la 91ª reunión.

Se entiende por proyectos en curso todos aquellos proyectos en vías de ejecución al 31 de diciembre de 2020.  Los principales indicadores de los progresos realizados son: el porcentaje de fondos desembolsados y el porcentaje de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; la financiación prevista que deberá desembolsarse al final del año, como porcentaje de la financiación aprobada; la duración media de la demora en la ejecución prevista, y la información proporcionada en la columna de observaciones en la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades.

De conformidad con la decisión 84/12 b), en el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12) figura un informe detallado sobre la marcha de las actividades que ofrece un panorama general de los objetivos, el estado de la ejecución, los principales resultados y enseñanzas extraídas, las cantidades de HFC eliminados, si procede, el nivel de fondos aprobados y desembolsados y las posibles dificultades para llevar a cabo proyectos y actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12).

La eliminación de SAO se expresa en toneladas PAO y de HFC en toneladas métricas de equivalente de CO2.

De las 11,1 tm eliminadas en 2021 para los proyectos relacionados con los HFC.

Incluye 167,8 toneladas métricas de los proyectos de inversión en HFC. No se incluye la eficacia en función de los costos en equivalente de CO2, debido al número escaso de proyectos aprobados.

Ese valor más alto de la eficacia en función de los costos en el caso de los proyectos en curso obedece en gran medida a los valores PAO más bajos de los HCFC y también debido a la manera en que los organismos asignan la eliminación.

Proyectos aprobados durante más de 18 meses con un desembolso inferior al 1 por ciento, o proyectos que no se habían terminado 12 meses después de la fecha de terminación propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61) (ya que los proyectos de demostración, preparación de proyectos y fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/38

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/42

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/49

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/52

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/21

Los datos se presentan según el año en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto.  Todas las aprobaciones (de los proyectos de inversión y proyectos no relacionados con inversiones) se tratan de la misma manera (esto es, se considera como un proyecto a un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA, al igual que la preparación de un programa de país por un valor de 30 000 $EUA).  Los principales indicadores del resumen anual son: el porcentaje de proyectos terminados, las toneladas PAO/toneladas métricas de equivalente de CO2 eliminadas, y el porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolso: durante la ejecución, después de la ejecución y para los proyectos financiados con carácter retroactivo.