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INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUD 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021


Introducción

El presente documento contiene el informe sobre la marcha de las actividades del PNUD al 31 de diciembre de 2021.[footnoteRef:2]  [2:  El informe sobre la marcha de las actividades se adjunta al presente documento. Los datos se han incluido en la base de datos del informe refundido sobre la marcha de las actividades, que pueden consultarse previa solicitud.] 

El informe sobre la marcha de las actividades del PNUD incluye el estado de la ejecución de los proyectos, en particular de 18 proyectos relacionados con los HFC financiados con cargo a otras contribuciones voluntarias por 17 Partes que no operan al amparo del artículo 5, a fin de prestar apoyo acelerado para la aplicación de la Enmienda de Kigali.
La Secretaría examinó el estado de la ejecución de cada uno de los proyectos en curso por países, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que habían tenido lugar respecto de las fechas de terminación previstas que se habían notificado en 2021, las posibles repercusiones de esas demoras en la eliminación de las sustancias controladas y la tasa de desembolsos prevista.  En el análisis que figura en el presente documento se usan toneladas PAO para todas las sustancias controladas, salvo para los HFC que se miden en toneladas métricas de equivalente de CO2.[footnoteRef:3] [3:  De conformidad con la decisión 84/12 a) iv), la medida de los HFC en toneladas métricas de equivalente de CO2 se incluye en los informes sobre la marcha de las actividades presentados en la 91ª reunión.
] 

El presente documento consta de las secciones siguientes:
I.	Proyectos aprobados para todas las sustancias controladas en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Esta sección contiene un resumen de los progresos realizados en materia de ejecución de los proyectos durante 2021 y de forma acumulativa desde 1991, para la eliminación de todas las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal, incluidas las sustancias (HFC) del anexo F; asimismo, contiene un análisis del estado de la ejecución de cada uno de los proyectos en curso[footnoteRef:4] por países y se señalan los proyectos que presentan demoras en la ejecución y sus posibles repercusiones en la eliminación de sustancias controladas, así como los proyectos con cuestiones pendientes que ha de examinar el Comité Ejecutivo. [4:   Se entiende por proyectos en curso todos aquellos proyectos en vías de ejecución al 31 de diciembre de 2020.  Los principales indicadores de los progresos realizados son: el porcentaje de fondos desembolsados y el porcentaje de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; la financiación prevista que deberá desembolsarse al final del año, como porcentaje de la financiación aprobada; la duración media de la demora en la ejecución prevista, y la información proporcionada en la columna de observaciones en la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades. ] 

II.	Proyectos aprobados para las sustancias (HFC) del anexo F con arreglo a otras contribuciones voluntarias para el apoyo acelerado a la reducción de los HFC.[footnoteRef:5] [5:  De conformidad con la decisión 84/12 b), en el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12) figura un informe detallado sobre la marcha de las actividades que ofrece un panorama general de los objetivos, el estado de la ejecución, los principales resultados y enseñanzas extraídas, las cantidades de HFC eliminados, si procede, el nivel de fondos aprobados y desembolsados y las posibles dificultades para llevar a cabo proyectos y actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12).] 

III.	Recomendación.

I.	Proyectos aprobados para todas las sustancias controladas en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral 

I.1	Resumen de los progresos logrados en la ejecución de proyectos durante 2021 y resumen acumulativo desde 1991

Al 31 de diciembre de 2021, el Comité Ejecutivo había aprobado 1 004 mil millones de $EUA en proyectos para el PNUD, consistentes en 888,61 millones de $EUA para la ejecución de proyectos de inversión y de proyectos no relacionados con inversiones y 121,27 millones de $EUA para gastos de apoyo al organismo, tal como se indica en el cuadro 1.  
Cuadro 1. Financiación aprobada por sectores para el PNUD al 31 de diciembre de 2021
	Sector
	Financiación ($EUA)

	Aerosoles
	26 054 837

	Destrucción
	3 606 279

	Espumas
	173 140 713

	Halones
	4 996 973

	Plan de eliminación de HFC
	3 183 000

	Fumigantes
	20 081 241

	Plan de eliminación
	378 675 934

	Agentes de procesos
	1 286 923

	Producción
	1 056 000

	Refrigeración
	139 598 314

	Varios
	67 812 809

	Disolventes
	63 699 997

	Esterilizantes
	417 628

	Subtotal
	883 610 648

	Gastos de apoyo al organismo
	121 270 538

	Total
	1 004 881 186



En 2021, se aprobaron 66 nuevos proyectos y actividades.  Se espera que este nivel de financiación resulte en la eliminación de 69 619 toneladas PAO y 240 094 toneladas métricas de equivalente de CO2 de consumo de sustancias controladas. En el Anexo I se indica el estado de la ejecución de los proyectos por país durante 2021. 
En el Cuadro 2 se presenta un resumen del estado de la ejecución de los proyectos, incluido el desembolso de la financiación por categoría de proyectos al 31 de diciembre de 2021.  En el Anexo II se presenta información analítica por año desde 1991.
Cuadro 2. Estado de la ejecución de los proyectos por categoría al 31 de diciembre de 2021
	Type
	Número de proyectos*
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	% 
terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% 
desembolsada

	Programa de país 
	22
	22
	100
	1 628 797
	1 628 797
	0
	100

	Demonstración
	42
	41
	98
	21 719 011
	21 599 917
	119 094
	99

	Fortalecimiento institucional
	265
	241
	91
	57 444 952
	52 351 763
	5 093 189
	91

	Inversión
	1 331
	1 264
	95
	725 664 632
	679 155 019
	46 509 613
	94

	Preparación de proyectos
	574
	536
	93
	26 231 244
	22 156 807
	4 074 437
	84

	Asistencia técnica
	329
	309
	94
	49 331 523
	42 396 630
	6 934 893
	86

	Capacitación
	28
	28
	100
	1 590 489
	1 590 489
	0
	100

	Total
	2 591
	2 441
	94
	883 610 648
	820 879 422
	62 731 226
	93


* Excluidos los proyectos cancelados y transferidos.
** Excluidos los gastos de apoyo al organismo. 
A continuación, figura un resumen de la ejecución de proyectos y las actividades realizadas por el PNUD durante 2021 y un resumen acumulativo desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2021:
[bookmark: OLE_LINK1]Eliminación:[footnoteRef:6] En 2021, se eliminaron 923, 6 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas y se eliminaron 15 873 de toneladas métricas equivalentes de CO2[footnoteRef:7] de consumo de sustancias controladas y se aprobó la eliminación de otras 359,6 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas. Desde 1991, se han eliminado 68 821 toneladas PAO y 240 094 toneladas métricas de equivalente de CO2 de consumo de sustancias controladas, de un total previsto de 69 419 toneladas PAO y 240 094 toneladas métricas de equivalente de CO2 de proyectos aprobados (con exclusión de proyectos cancelados y transferidos); [6:  La eliminación de SAO se expresa en toneladas PAO y de HFC en toneladas métricas de equivalente de CO2.]  [7:  De las 11,1 tm eliminadas en 2021 para los proyectos relacionados con los HFC.] 

Desembolsos/aprobaciones: En 2021, se desembolsaron 24,66 millones de $EUA y se había previsto desembolsar 22,52 millones de $EUA, sobre la base del informe sobre la marcha de las actividades de 2020, lo que representa una tasa de desembolso del 109 por ciento del total previsto.  Del total de 883,61 millones de $EUA aprobado para desembolso (con exclusión de los gastos de apoyo al organismo), se había desembolsado un monto acumulado de 820,88 millones de $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 93%.  En 2021, se aprobaron 24,65 millones de $EUA para la ejecución;
[bookmark: _Hlk119202877]Eficacia en función de los costos (en PAO):[footnoteRef:8] Desde 1991, la eficacia media en función de los costos de los proyectos de inversión aprobados ha dado lugar a una reducción permanente en el consumo de 11,15 $EUA/kg.  La eficacia media en función de los costos de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 10,05 $EUA/kg, en el caso de los proyectos terminados, y de 66,17 $EUA/kg, para los proyectos en curso;[footnoteRef:9]  [8:  Incluye 167,8 toneladas métricas de los proyectos de inversión en HFC. No se incluye la eficacia en función de los costos en equivalente de CO2, debido al número escaso de proyectos aprobados. ]  [9:  Ese valor más alto de la eficacia en función de los costos en el caso de los proyectos en curso obedece en gran medida a los valores PAO más bajos de los HCFC y también debido a la manera en que los organismos asignan la eliminación.] 

Número de proyectos terminados: En 2021, se terminaron 62 proyectos.  Desde 1991, de los 2 591 proyectos aprobados (con exclusión de los proyectos cancelados o transferidos), se han terminado 2 441 proyectos, lo que representa el 94 por ciento del total;
Diligencia en la terminación de proyectos de facilitación de las inversiones: Los proyectos que se terminaron en 2021 demoraron una media de 37 meses en concluir tras su aprobación.  Desde 1991, el tiempo medio que demora un proyecto de inversión en realizarse ha sido de 34 meses una vez aprobado. Los primeros desembolsos para estos proyectos se han llevado a cabo 13 meses después de su aprobación;
Diligencia en la terminación de proyectos no relacionados con inversiones: Los proyectos terminados en 2021 tardaron en promedio 33 meses en llevarse a cabo una vez aprobados.  Desde 1991, el tiempo medio de terminación de los proyectos no relacionados con inversiones ha sido de 39 meses tras su aprobación.  Los primeros desembolsos para estos proyectos se realizaron, en promedio, 13 meses después de ser aprobados;
Preparación de proyectos: De las 574 actividades de preparación de proyectos aprobadas a fines de 2021, se habían terminado 536 y quedaban 38 en curso.  En 2021, se habían terminado 14 actividades de preparación de proyectos
Demoras en la ejecución: A fines de 2021, se estaban ejecutando en total 150 proyectos, con una demora media de siete meses. Veinte de dichos proyectos se han clasificado como “proyectos con demoras en la ejecución”[footnoteRef:10], los cuales están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos (debido a que los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional no son objeto de esos procedimientos); y [10:  Proyectos aprobados durante más de 18 meses con un desembolso inferior al 1 por ciento, o proyectos que no se habían terminado 12 meses después de la fecha de terminación propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61) (ya que los proyectos de demostración, preparación de proyectos y fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos).  ] 

Acuerdos plurianuales: En 2021, se estaban ejecutando 47 acuerdos plurianuales para planes de gestión de la eliminación de los HCFC.  Desde 1991, se han aprobado 156 acuerdos plurianuales, de los cuales se han terminado 109, lo que supone una tasa de terminación del 70 por ciento. 
En el Cuadro 3 se presenta un resumen los progresos realizados por el PNUD desde 1991. 
Cuadro 3: Progresos realizados por el PNUD desde 1991 
	Eliminación alcanzada
	Desembolsos ($EUA)
	Media de la eficacia en función de los costos ($EUA /kg)
	Número de proyectos    
	Dilgencia en la terminación (meses)
	Media en la demora de proyectos (meses)
	Número de proyectos plurianuales

	Ton. PAO 
	Tm de equiv. de CO2-
	
	
	Aprobados
	Terminados
	Inversión
	No relacionados con inversiones
	
	Aprobados
	Terminados

	 68 821
	 240 094
	 820 879 422
	 11,15
	2 591
	2 441
	 34
	 39
	 7
	 156
	 109



Proyectos relacionados con los HFC

Al 31 de diciembre de 2021, el Comité Ejecutivo había aprobado 36 proyectos relacionados con los HFC (incluidos tres proyectos de inversión, 25 proyectos de preparación y ocho actividades de apoyo) en el marco de las contribuciones ordinarias que asciendes a 6 318 767 $EUA (con exclusión de los gastos de apoyo al organismo). En el cuadro 4 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos y los datos respectivos ya se han incluido en los párrafos 5 a 9. 
Cuadro 4. Proyectos relacionados con los HFC aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsada

	Inversión**
	3
	2
	67
	2 491 767
	2 159 576
	332 191
	87

	Preparación de proyectos
	25
	0
	0
	3 183 000
	0
	3 183 000
	0

	Asistencia técnica - Actividades de apoyo
	8
	4
	50
	644 000
	423 586
	220 414
	66

	Total
	36
	6
	17
	6 318 767
	2 583 162
	3 735 605
	41


* Excluidos los gastos de apoyo al organismo. 
** Se han eliminado y aprobado 167 toneladas métricas (240 094 tm de equivalente de CO2 para proyectos de inversión.

A fines de 2021, de los 36 proyectos aprobados, se habían terminado dos proyectos de inversión y cuatro actividades de apoyo, quedando 30 proyectos en curso. Asimismo, se aprobó la prórroga de las fechas de terminación de los cuatro proyectos en curso de las actividades de apoyo; esas actividades se encuentran en distintas etapas de ejecución. 
El otro proyecto de inversión en curso, cuya prórroga de la fecha de finalización se aprobó en la 87ª reunión, está previsto que finalice en 2023. 
Del total de la financiación acumulada aprobada de 6 318 767 $EUA (excluyendo los gastos de apoyo al organismo), se han desembolsado 2 583 162 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 41%.
I.2	Problemas identificados en la ejecución del proyecto en 2021

Tras el proceso de revisión en 2021, se debatieron y abordaron satisfactoriamente varias cuestiones, excepto las relativas a 20 proyectos clasificados como proyectos con retrasos en la ejecución (incluidos 19 proyectos relacionados con componentes de acuerdos plurianuales que están sujetos a procedimientos de cancelación de proyectos, de conformidad con la decisión 84/45 c); y un proyecto de inversión en HFC). En el Anexo III del presente documento se presentan los proyectos clasificados con retrasos en la ejecución, así como las recomendaciones de la Secretaría solicitando la presentación de un informe a la 92ª reunión.
Además, se han identificado problemas en un proyecto de fortalecimiento institucional y en dos proyectos plurianuales. Estas cuestiones también se presentan en el Anexo III. Para cada uno de estos proyectos, se presenta una breve descripción del estado de ejecución y de las cuestiones pendientes y se propone una recomendación para su consideración por el Comité Ejecutivo.
Detalles de los avances en la ejecución de los proyectos asociados con los planes de gestión de la eliminación de los HCFC para China (estrategia global y plan del sector de los disolventes),[footnoteRef:11] India,[footnoteRef:12] Nigeria (etapa III),[footnoteRef:13] y Sudán del Sur[footnoteRef:14] y se han presentado a la 91ª reunión los informes sobre los proyectos con requisitos de presentación de informes específicos[footnoteRef:15], en conjunción con los PGEH para Brasil, Colombia y Trinidad y Tabago, así como Uruguay. Las recomendaciones sobre las cuestiones pendientes de estos proyectos, incluida la aprobación de las solicitudes de prórroga, si las hubiera, se abordan en las secciones pertinentes de dichos documentos. Las cuestiones relativas a los planes de gestión de la eliminación de los HCFC de Guyana, Malí y Nigeria (fase II), cuyos tramos debían presentarse en la 91ª reunión, pero no lo hicieron, se abordan en el documento sobre los retrasos en la presentación de los tramos.[footnoteRef:16] [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/38]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/42]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/49]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/52]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/21] 

De los 88 proyectos en curso, excluyendo el fortalecimiento institucional y la preparación de proyectos, 21 proyectos han revisado sus fechas de finalización previstas desde el informe sobre la marcha de las actividades de 2020.  De acuerdo con la decisión 82/11 c) ii), la Secretaría observó que la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para China no se había presentado en los dos últimos años.
II.	Proyectos aprobados en el marco de otras contribuciones voluntarias para el apoyo acelerado a la reducción de los HFC

[bookmark: _Hlk119209945]Al 31 de diciembre de 2021, el Comité Ejecutivo había aprobado 18 proyectos relacionados con los HFC con cargo a otras contribuciones voluntarias por un valor de 6 010 703 $EUA (con exclusión de los gastos de apoyo al organismo).  En el cuadro 5 se presenta un resumen de la situación de esos proyectos. 
Cuadro 5. Situación de los proyectos relacionados con los HFC aprobados desde fines de 2021
	Type
	Número de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsada

	Inversión**
	2
	2
	100
	4 406 610
	4 402 590
	4 020
	100

	Preparación de proyectos
	5
	5
	100
	83 511
	83 511
	0
	100

	Asistencia técnica - Actividades de apoyo
	11
	10
	91
	1 520 582
	1 450 187
	70 395
	95

	Total
	18
	17
	94
	6 010 703
	5 936 288
	74 415
	99


[bookmark: _Hlk119210398]* Excluidos los gastos de apoyo al organismo.
** Se aprobaron y eliminaron 480,6 tm (587 301 tm de equivalente de CO2-eq) para proyectos de inversión.

A fines de 2021, de los 18 proyectos aprobados se habían terminado 17 proyectos (dos proyectos de inversión, cinco actividades de apoyo y diez actividades de preparación), quedando 1 proyecto en curso para las actividades de apoyo, cuya fecha de terminación se extendió, y se espera terminar en 2022.
Del total de fondos acumulados aprobados por un valor de de 6,010,703 $EUA, se ha desembolsado 5 936 288 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 99 por ciento.
III.	Recomendación

El Comité Ejecutivo podría considerar:
Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del PNUD al 31 de diciembre de 2021 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/14; y
Aprobar las recomendaciones relacionadas con los proyectos en curso con las cuestiones específicas que figuran en el Anexo III al presente documento.
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I

RESUMEN DE LA SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PNUD 
POR PAÍS PARA 2021

1. En el Cuadro 1 del Anexo I se presenta un resumen de la situación de la ejecución de los proyectos por país para 2021 en relación con la eliminación alcanzada, los desembolsos previstos y realizados y la finalización de los proyectos.
	País
	Eliminación en 2021
(toneladas PAO)
	Eliminación en 2021  
(tm equivalente de CO2-)
	Estimación de los fondos desembolsados en 2021 ($EUA)
	Fondos desembolsados en 2021 ($EUA)
	Porcentaje de fondos
desembolsados respecto de la cifra estimada 
en 2021
	Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2021*

	Angola
	5,2
	 
	44 727
	19 150
	43
	100

	Argentina
	0
	 
	105 091
	119 931
	114
	 

	Armenia
	0
	
	6 921
	20 622
	298
	100

	Bangladesh
	0
	
	695 591
	540 551
	78
	0

	Belize
	0
	
	26 500
	17 953
	68
	100

	Brasil
	53,6
	
	3 093 879
	938 968
	30
	 

	Brunei Darussalam
	0
	
	10 924
	8 212
	75
	0

	Camboya
	0
	
	22 735
	40 000
	176
	

	Chile
	0
	
	186 001
	156 501
	84
	100

	China
	332,2
	
	1 106 389
	2 766 364
	250
	100

	Colombia
	63,4
	
	843 183
	1 721 706
	204
	 

	Costa Rica
	0
	
	126 541
	155 021
	123
	 

	Cuba
	0
	
	231 234
	144 689
	63
	100

	República Democrática del Congo 
	2,2
	
	17 143
	2 931
	17
	 

	República Dominicana
	0
	
	299 125
	206 124
	69
	100

	Egypt
	33,6
	
	1 182 997
	733 659
	62
	0

	El Salvador
	0
	
	65 312
	106 384
	163
	100

	Eswatini
	0
	
	25 000
	0
	0
	100

	Fiji
	0
	
	48 926
	54 779
	112
	50

	Georgia
	2,1
	
	98 440
	154 634
	157
	100

	Ghana
	8
	
	133 642
	208 244
	156
	100

	Guyana
	0
	
	53 979
	931
	2
	 

	Haití
	0,2
	
	29 608
	73 966
	250
	100

	India
	346,6
	
	6 607 388
	11 854 587
	179
	100

	Indonesia
	10,2
	
	1 061 531
	570 044
	54
	0

	Irán (República Islámica del)
	2,8
	
	1 467 253
	783 977
	53
	100

	Jamaica
	0
	
	86 775
	66 035
	76
	100

	Kirguistán
	0
	
	81 597
	147 561
	181
	100

	República Democrática Popular de Laos
	0
	
	32 100
	0
	0
	 

	Lebanon
	1,9
	
	309 221
	485 572
	157
	100

	Malasia
	9
	
	891 540
	470 118
	53
	100

	Maldivas
	0
	
	1 070
	1 528
	143
	 

	Malí
	0
	
	19 875
	0
	0
	0

	Mauritania
	0
	
	31 500
	0
	0
	0

	México
	0
	
	1 149 829
	200 227
	17
	 

	Mozambique
	0
	
	10 000
	0
	0
	0

	Nepal
	0
	
	31 399
	0
	0
	0

	Nigeria
	30,4
	
	797 834
	672 685
	84
	0

	Pakistán
	0
	
	34 011
	114 474
	337
	100

	Panamá
	5 7
	
	293 709
	362 214
	123
	100

	Paraguay
	0
	
	19 478
	18 177
	93
	100

	Perú
	0
	
	80 525
	52 512
	65
	 

	República de Moldova
	0
	
	36 349
	40 988
	113
	67

	Sri Lanka
	5 4
	
	165 972
	74 299
	45
	100

	Timor-Leste
	0
	
	10 500
	0
	0
	0

	Trinidad y Tabago
	0
	
	244 291
	181 805
	74
	100

	Uruguay
	0
	
	366 533
	304 780
	83
	40

	Venezuela (República Bolivariana de)
	0
	
	99 201
	59 577
	60
	 

	Zimbabwe
	11 1**
	15 873**
	140 083
	3 432
	2
	 

	Total general
	[bookmark: _Hlk115992108]923 6
	15 873
	22 523 452
	24 655 912
	109
	70


* Para los proyectos cuya terminación estaba prevista para 2021.
** En 2021, se eliminaron 11,1 toneladas métricas (15 873 tm de equivalente de CO2) para proyectos relacionados con los HFC.
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Anexo II

RESUMEN DE LA SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA EL PNUD
 POR AÑO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1. En el Cuadro 1 del Anexo II se presenta un resumen del estado de la ejecución de proyectos por año.[footnoteRef:17] A la fecha, se han terminado todos los proyectos y actividades aprobados entre 1991 y 2013 y que se han completado ahora en 2015.  [17:  Los datos se presentan según el año en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto.  Todas las aprobaciones (de los proyectos de inversión y proyectos no relacionados con inversiones) se tratan de la misma manera (esto es, se considera como un proyecto a un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA, al igual que la preparación de un programa de país por un valor de 30 000 $EUA).  Los principales indicadores del resumen anual son: el porcentaje de proyectos terminados, las toneladas PAO/toneladas métricas de equivalente de CO2 eliminadas, y el porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolso: durante la ejecución, después de la ejecución y para los proyectos financiados con carácter retroactivo.] 

Cuadro 1. Situación de la ejecución de proyectos por año
	Año
	Número de proyectos*
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsada

	1991
	15
	15
	100
	1 149 032
	1 149 032
	0
	100

	1992
	67
	67
	100
	8 619 002
	8 619 002
	0
	100

	1993
	57
	57
	100
	13 204 712
	13 204 712
	0
	100

	1994
	148
	148
	100
	49 481 581
	49 481 581
	0
	100

	1995
	117
	117
	100
	29 599 446
	29 599 446
	0
	100

	1996
	83
	83
	100
	27 838 805
	27 838 805
	0
	100

	1997
	188
	188
	100
	44 056 257
	44 056 257
	0
	100

	1998
	172
	172
	100
	31 305 010
	31 305 010
	0
	100

	1999
	204
	204
	100
	35 896 884
	35 896 884
	0
	100

	2000
	149
	149
	100
	31 268 361
	31 268 361
	0
	100

	2001
	179
	179
	100
	35 292 271
	35 292 271
	0
	100

	2002
	117
	117
	100
	44 316 422
	44 316 422
	0
	100

	2003
	64
	64
	100
	36 336 530
	36 336 530
	0
	100

	2004
	69
	69
	100
	24 802 714
	24 802 714
	0
	100

	2005
	53
	53
	100
	29 124 833
	29 124 833
	0
	100

	2006
	62
	62
	100
	15 753 459
	15 753 459
	0
	100

	2007
	54
	54
	100
	12 142 486
	12 142 486
	0
	100

	2008
	84
	84
	100
	22 873 866
	22 873 866
	0
	100

	2009
	92
	92
	100
	13 217 903
	13 217 903
	0
	100

	2010
	43
	43
	100
	19 567 970
	19 567 970
	0
	100

	2011
	63
	63
	100
	57 415 931
	57 415 931
	0
	100

	2012
	29
	29
	100
	33 889 850
	33 817 257
	72 593
	100

	2013
	43
	43
	100
	34 432 909
	33 958 972
	473 937
	99

	2014
	67
	66
	99
	22 561 208
	22 442 114
	119 094
	99

	2015
	75
	75
	100
	31 409 354
	30 229 223
	1 180 131
	96

	2016
	52
	49
	94
	41 918 720
	39 804 442
	2 114 278
	95

	2017
	27
	22
	81
	30 616 637
	30 129 464
	487 173
	98

	2018
	60
	44
	73
	40 274 462
	27 837 785
	12 436 677
	69

	2019
	41
	22
	54
	10 391 357
	4 474 052
	5 917 305
	43

	2020
	51
	11
	22
	30 206 633
	14 760 078
	15 446 555
	49

	2021
	66
	0
	0
	24 646 043
	162 560
	24 483 483
	1

	Total
	2 591
	2 441
	94
	883 610 648
	820 879 422
	62 731 226
	93


* Excluidos los proyectos cancelados y transferidos.
** Excluidos los gastos de apoyo al organismo.  
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Anexo III

PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUD
	País/Código del proyecto
	Título del proyecto
	Desembolso (%)
	Estado/cuestiones
	Recomendación

	BGD/PHA/81/INV/51
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de aire acondicionado).
	20
	Demora de 12 meses
	Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 92ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	BGD/PHA/81/TAS/49
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (dependencia de gestión de proyectos).
	26
	Demora de 12 meses
	Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 92ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	BRA/PHA/82/INV/323
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de espumas)
	46
	Demora de 12 meses
	Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 92ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	BRA/PHA/82/TAS/322
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo) (medidas reglamentarias y supervisión del proyecto))
	30
	Demora de 12 meses
	Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 92ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	BRA/SEV/86/INS/324
	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase IX: 1/2021-12/2022)
	0
	Demora en la firma del documento del proyecto
	Solicitar al PNUD que presente un informe sobre el estado de la firma del documento de proyecto en la 92ª reunión.

	CHI/PHA/81/INV/197
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de espumas)
	73
	Demora de 12 meses
	Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 92ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	COS/PHA/84/INV/60
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espuma de poliuretano).
	0
	Demora de 18 meses
	Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 92ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	CPR/PHA/80/INV/587
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (plan del sector de refrigeración y aire acondicionado industrial y comercial)
	100
	Demora de 12 meses
	Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 92ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	EGY/PHA/79/TAS/132
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (gestión y supervisión del proyecto)
	13
	Demora de 12 meses
	Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 92ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	EGY/PHA/84/TAS/143
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (gestión y supervisión del proyecto)
	0
	Demora de 18 meses
	Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 92ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	GUY/PHA/83/INV/32
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo)
	0
	Demora de 18 meses
	Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 92ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	IDS/PHA/76/INV/211
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de extinción de incendios)
	0
	Demora de 12 y 18 meses
	Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 92ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	IDS/PHA/76/TAS/210
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración)
	54
	Demora de 12 meses
	Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 92ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	IDS/PHA/81/INV/213
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración)
	0
	Demora de 12 y 18 meses
	Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 92ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	KAM/PHA/83/INV/36
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (cuarto tramo)
	76
	Demora de 12 meses
	Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 92ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	MAL/PHA/77/TAS/183
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (gestión y coordinación)
	16
	Demora de 12 meses
	Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 92ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	MAL/PHA/84/TAS/186
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración)
	0
	Demora de 18 meses
	Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 92ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	MAL/PHA/84/TAS/187
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (gestión y coordinación)
	0
	Demora de 18 meses
	Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 92ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	NEP/PHA/86/INV/41
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)
	0
	Le ejecución del proyecto se ha visto afectada debido a los cambios efectuados en los procedimientos administrativos en el Gobierno
	Solicitar al PNUD que presente a la 92ª reunión un informe sobre los progresos realizados en la ejecución

	NEP/PHA/86/INV/44
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)
	0
	Le ejecución del proyecto se ha visto afectada debido a los cambios efectuados en los procedimientos administrativos en el Gobierno
	Solicitar al PNUD que presente a la 92ª reunión un informe sobre los progresos realizados en la ejecución

	TLS/PHA/80/INV/15
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)
	36
	Demora de 12 meses
	Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 92ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	URU/PHA/85/INV/75
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y gestión y coordinación del proyecto).
	51
	Demora de 12 meses
	Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 92ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	ZIM/REF/82/INV/55
	Conversión de HFC-134a a isobutano en la fabricación de frigoríficos nacionales en Capri (PYMES, Harare)
	0
	Demora de 18 meses
	Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 92ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
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