| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | EP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/48 28 May 2026 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |  |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

Девяносто восьмое совещание

Монреаль, 22-26 июня 2026 года

Пункт 8 c) предварительной повестки дня

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: СУРИНАМ

Настоящий документ содержит замечания и рекомендации секретариата по следующему проектному предложению:

Энергоэффективность

| - Дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания согласно решению 89/6 b) | ЮНЕП | Общее утверждение |
| --- | --- | --- |

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

# История вопроса

# На 93-м совещании был утвержден этап II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Суринама, предусматривающий полный отказ от потребления ГХФУ к 2030 году, с общим бюджетом в размере 540 000 долларов США плюс эксплуатационные расходы учреждения. В соответствии с Соглашением между правительством Суринама и Исполнительным комитетом, второй транш ПОДПО планируется представить на первом совещании в 2027 году.

# Выступая в качестве ведущего учреждения-исполнителя, ЮНЕП от имени правительства Суринама представила заявку на финансирование дополнительных мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха (ХКВ) и стимулирование внедрения энергоэффективных хладагентов с низким потенциалом глобального потепления (ПГП), в соответствии с решениями 89/6 b) и 92/22, на сумму 100 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 13 000 долл. США. В представленном документе содержится описание целевых показателей, конкретных мероприятий и план их осуществления на период с июля 2026 года по июнь 2028 года.

# Доклад о потреблении ГХФУ

# Правительство Суринама сообщило, что в 2024 году потребление ГХФУ составило 0,00 тонн ОРС, что на 100 процентов ниже базового уровня потребления ГХФУ, установленного для страны в рамках соблюдения обязательств. Данные о потреблении ГХФУ в 2020-2024 годах приведены в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Суринаме (данные по статье 7 за 2020–2024 годы)

| ГХФУ | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Базовый уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрические тонны (т) |  |  |  |  |  |  |
| ГХФУ-22 | 6,20 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 35,30 |
| ГХФУ-142b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| Всего (т) | 6,20 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 35,90 |
| Тонны ОРС |  |  |  |  |  |  |
| ГХФУ-22 | 0,34 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| ГХФУ-142b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего (тонны ОРС) | 0,34 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |

# Как сообщалось на 93-м совещании, потребление ГХФУ в стране значительно сократилось, что связано с введением системы лицензирования и квот, внедрением передовых практик обслуживания оборудования ХКВ на ГХФУ и быстрым переходом на альтернативы без ГХФУ применительно к бытовым кондиционерам и чиллерам. В 2023 и 2024 годах в Суринаме зафиксировано нулевое потребление ГХФУ. В то же время в 2024 году наблюдался резкий рост потребления ГФУ, составивший 260 022 тонны эквивалента CO2. Страна еще не ратифицировала Кигалийскую поправку, однако она намерена отказаться от газов с высоким ПГП и, учитывая доступность электроэнергии в Суринаме, повысить также энергоэффективность и перейти к более экологичным хладагентам.

# Доклад об осуществлении страновой программы

# В рамках доклада об осуществлении страновой программы (СП) за 2024 год правительство Суринама представило секторальные данные о потреблении ГХФУ, которые соответствуют данным, представленным во исполнение статьи 7 Монреальского протокола.

- Описание проекта

Политические, нормативные и институциональные рамки

# Суринам является членом Региональной организации Карибского сообщества (КАРИКОМ) по стандартизации и качеству (КРОСК). КРОСК содействует гармонизации и распространению региональных стандартов, поддерживает конкурентоспособность и торговлю, а также обеспечивает устойчивое производство в рамках Единого рынка и экономики КАРИКОМ. В марте 2019 года КРОСК опубликовала стандарты энергоэффективности зданий, призванные помочь государствам-членам улучшить показатели энергоэффективности и энергосбережения. Впоследствии, в мае 2019 года, государствами-членами КАРИКОМ были утверждены три стандарта энергоэффективности.

# Региональная система маркировки энергоэффективности КАРИКОМ установила минимальные стандарты энергоэффективности (МСЭ) и требования к маркировке лампочек, холодильников и кондиционеров. Суринам также разработал национальные стандарты маркировки в сотрудничестве со своим национальным органом по озону (НОО), Бюро стандартов Суринама и Национальным управлением по охране окружающей среды, и в настоящее время ведется подготовка к внедрению соответствующих нормативных актов.

# При утверждении этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО), Исполнительный комитет отметил обязательство правительства Суринама запретить импорт и продажу оборудования ХКВ на основе ГХФУ с 1 января 2025 года. ЮНЕП сообщила, что правительство Суринама подтвердило вступление в силу запрета на импорт и продажу оборудования ХКВ на основе ГХФУ с 18 апреля 2026 года.

# Цели проекта и предлагаемые мероприятия

# Проект направлен на улучшение институциональной координации и сотрудничества, а также на наращивание потенциала для обеспечения того, чтобы все субъекты деятельности обладали необходимыми знаниями для поддержки разработки, внедрения и обеспечения соблюдения стандартов энергоэффективности и системы маркировки. Кроме того, проект направлен на обновление подготовки и сертификации технических специалистов с целью включения аспектов энергоэффективности и безопасного обращения с хладагентами с низким ПГП в соответствующие учебные программы и перечень знаний, необходимых для сертификации.

# Описание и предлагаемая разбивка затрат на мероприятия по обеспечению энергоэффективности в секторе обслуживания, а также ожидаемые результаты представлены в таблице 2.

# Таблица 2. Мероприятия, ожидаемые результаты и финансирование, запрашиваемое для предлагаемого проекта по обеспечению энергоэффективности в секторе обслуживания в Суринаме

| Мероприятие | Ожидаемые результаты/показатели эффективности | Планируемые затраты (долл.США) |
| --- | --- | --- |
| - Институциональная координация и сотрудничество в поддержку внедрения МСЭ и системы маркировки энергоэффективности |  |  |
| - информационные семинары для ключевых субъектов деятельности о преимуществах программ маркировки и МСЭ, о передовом международном опыте, о практике внедрения МСЭ, о реализации программ маркировки и ожидаемых результатах, воздействии и преимуществах внедрения региональных МСЭ КАРИКОМ в Суринаме (US $10 000 долл. США); - создание координационной группы под руководством НОО в составе представителей соответствующих государственных учреждений и субъектов деятельности для регулярных встреч с целью обмена знаниями, достижения консенсуса, оценки потенциала энергоэффективного охлаждения на основе хладагентов с низким ПГП в Суринаме, определения необходимых инструментов и ресурсов для эффективного внедрения МСЭ и систем маркировки энергоэффективности, а также определения приоритетных секторов для внедрения энергоэффективных систем охлаждения (10 000 долл. США); - разработка и публикация дорожной карты по внедрению нормативных мер, необходимых для поддержки внедрения и полномасштабного применения МСЭ и программы маркировки, включающей распределение ролей и обязанностей между различными правительственными ведомствами и министерствами, а также график внедрения этих мер (10 000 долл. США); и - разработка и публикация страновой оценки потенциальных сбережений энергии за счет использования энергоэффективных охлаждающих технологий в бытовых применениях и приоритетных секторах наряду с определением базового уровня и оценкой спроса в секторе ХКВ в Суринаме (20 000 долл. США). | - отдельная кампания по повышению осведомленности об энергоэффективности внутри правительства, которая будет включать в себя анализ существующих маркировок и оценку их потенциальных преимуществ для энергетического и экологического профиля страны в случае их успешного внедрения - организация трех информационных семинаров, рассчитанных на 20 участников каждый, включая 30% женщин - создание национального координационного механизма по энергоэффективности в секторе охлаждения для координации ключевых субъектов деятельности, включая сотрудников таможенных и пограничных служб, импортеров и оптовиков, представителей министерств энергетики, сельского хозяйства и промышленности, представителей ведомств, занимающихся статистикой и стандартизацией, а также других субъектов деятельности, если это необходимо - совместная разработка политической и нормативно-правовой дорожной карты для поддержки внедрения и использования МСЭ и маркировки, в том числе разработка необходимых положений для их включения в закон об охране окружающей среды и закон об энергетике, а также в производные от них нормативные акты - Страновая оценка энергоэффективных систем охлаждения на основе хладагентов с низким ПГП для определения базового уровня спроса и оценки выгод от использования энергоэффективных систем охлаждения | 50 000 |
| - Обновление подготовки и сертификации технических специалистов с целью включения в них аспектов энергоэффективности и безопасной работы с хладагентами |  |  |
| - содействие добавлению модулей по энергоэффективности в существующую программу обучения технических специалистов в рамках ПОДПО, включающих ознакомление с маркировкой и преимуществами повышения энергоэффективности, а также с отраслевыми применениями, например, при установке и обслуживании систем ХКВ на предприятиях горнодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, в рыболовстве и сельском хозяйстве (холодильные склады/холодильные цепи), в торговых зданиях и на туристических объектах; и обеспечение перевода соответствующих существующих учебных материалов на нидерландский язык (20 000 долл. США); - содействие включению знаний, касающихся энергоэффективности и технологий с низким ПГП, в новую национальную систему сертификации; обеспечение координации между НОО, органом по энергоэффективности, национальным органом по техническому и профессиональному образованию и подготовке (ТПОП) и учебными заведениями по вопросам обучения и сертификации специалистов ХКВ для планирования их включения; создание проекта стандартов в отношении знаний, необходимых для сертификации специалистов по ХКВ, включающих модули по энергоэффективности и технологиям с низким ПГП (15 000 долл. США); и - обучение инструкторов с целью эффективного обновления учебной программы; обучение специалистов по ХКВ с упором на модули, касающиеся энергоэффективности и технологий с низким ПГП, а также оказание поддержки национальным центрам сертификации при проведении экзаменов и сертификации первой группы технических специалистов (15 000 долл. США). | - добавление модулей по энергоэффективности, технологиям с низким ПГП и энергетической маркировке на нидерландском языке в существующие программы подготовки в рамках ПОДПО с упором на различные отраслевые применения в Суринаме - создание национальной системы сертификации знаний, включающей стандарты в отношении энергоэффективности и знания в области технологий с низким ПГП - организация учебной сессии для в общей сложности 25 инструкторов (включая 30 процентов женщин), и двух семинаров по подготовке в общей сложности 35 технических специалистов ХКВ по вопросам энергоэффективности оборудования и практик обслуживания | 50 000 |
| Итого |  | 100 000 |

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

ЗАМЕЧАНИЯ

# Секретариат рассмотрел проектное предложение в соответствии с решениями 89/6 b) и 92/22 и запросил у ЮНЕП дополнительную информацию по различным мероприятиям, включая соответствующие мероприятия в рамках ПОДПО. Секретариат поинтересовался тем, каким образом мероприятия в рамках данного проекта будут осуществляться в согласованности с мероприятиями ПОДПО, с тем чтобы обеспечить синергию и эффективное использование ресурсов, а также избежать дублирования. ЮНЕП указала, что второй компонент этого проекта, посвященный обновлению технической подготовки и сертификации с тем, чтобы включить в них проблематику энергоэффективности и безопасное обращение с хладагентами, дополняет усилия по обучению, предпринимаемые в рамках ПОДПО, благодаря целевым мероприятиям. Эти мероприятия связаны с включением модулей, посвященных энергоэффективности и безопасному обращению с хладагентами с низким ПГП, в подготовку технических специалистов, включением компетенций в области энергоэффективности и технологий с низким ПГП в новую национальную систему сертификации, организацией подготовки для технических специалистов и инструкторов по ХКВ для обеспечения того, чтобы они обладали всесторонними знаниями и могли эффективно проводить соответствующие обновленные учебные программы.

# Секретариат отметил, что предлагаемые мероприятия входят в сферу деятельности, указанную в подпунктах b) ii), iii) и v) решения 89/6. Посредством планируемых мероприятий проект окажет стране поддержку в разработке и внедрении МСЭ и энергетической маркировки для оборудования ХКВ с целью повышения энергоэффективности и сокращения выбросов. Благодаря повышению осведомленности о выгодах МСЭ и программ маркировки, передовому международному опыту, практическому внедрению МСЭ и осуществлению программы маркировки и региональных МСЭ КАРИКОМ; координации между лицами, ответственными за разработку политики, и субъектами деятельности, связанной с проблематикой энергоэффективности в стране, целевым мероприятиям по обучению и обновлению учебных программ; и созданию рамок для национальной сертификации знаний и навыков, включающих стандарты энергоэффективности и знание технологий с низким ПГП, проект будет способствовать переходу сектора ХКВ на альтернативы с низким ПГП и постепенному отказу от ГХФУ к 2030 году.

# Осуществление гендерной политики

# Мероприятия по обеспечению энергоэффективности будут включены в осуществление этапа II ПОДПО. В рамках осуществления этапа II ПОДПО НОО будет напрямую сотрудничать с ТПОП, центрами подготовки и ассоциацией ХКВ для внедрения мер и регулярного контроля за их исполнением с целью максимального расширения участия женщин в мероприятиях в рамках ПОДПО. Правительство также продолжит сбор и представление данных с гендерной разбивкой в рамках будущих докладов об освоении траншей ПОДПО.

# Обновленное Соглашение

# Учитывая включение финансирования дополнительных мероприятий по обеспечению энергоэффективности в секторе обслуживания ХКВ и соответствующие изменения в графике финансирования, в Соглашение между правительством Суринама и Исполнительным комитетом были внесены изменения. В частности, было пересмотрено Добавление 2-А и был добавлен пункт 17, в котором указано, что обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, заключенное на 93-м совещании в соответствии с решением 93/46 и содержащееся в приложении I к настоящему документу. Обновленное Соглашение будет приложено к итоговому докладу о работе 98-го совещания.

Заключение

# Проект будет способствовать введению альтернатив ГХФУ с низким или нулевым ПГП и повышению/поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания ХКВ. Проект включает разработку модулей, посвященных энергоэффективности и технологиям с низким ПГП, которые будут включены в программу подготовки технических специалистов, и создание проекта стандартных знаний и навыков, необходимых для сертификации в области ХКВ, которые будут включены в будущую систему национальной сертификации. Мероприятия, которые будут реализованы, предусматривают усиление координации между лицами, принимающими решения в области энергоэффективности, и другими субъектами деятельности для обеспечения надлежащего учета хладагентов с низким ПГП при внедрении МСЭ, систем маркировки и соответствующего законодательства/нормативных актов и политики в области энергоэффективности, которые будут поддерживать механизмы правоприменения, учитывающие особенности Суринама по сравнению с другими странами Карибского бассейна, а именно, специфические проблемы материковой части страны, такие как наличие сухопутных границ с целым рядом стран, существование неформальной торговли и географические особенности Суринама, поскольку почти 90 процентов территории страны занимают тропические леса Амазонки. Проект будет способствовать достижению общих целей ПОДПО и поможет стране сохранить достигнутое снижение выбросов ГХФУ при одновременном внедрении более энергоэффективных технологий с низким ПГП в области ХКВ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

# Секретариат Фонда рекомендует в целом утвердить проект, предусматривающий дополнительные мероприятия по внедрению аналогов ГХФУ с низким потенциалом глобального потепления для поддержания энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования и кондиционирования воздуха в Суринаме, а также соответствующий план осуществления на 2026-2028 годы в объеме финансирования, который приводится в таблице ниже, при том понимании, что Секретариат Фонда обновил Соглашение между правительством Суринама и Исполнительным комитетом, как указано в приложении I к настоящему документу, а именно, внес изменения в Добавление 2-А, с тем чтобы отразить в нем пересмотренный объем финансирования с учетом включения средств на дополнительные мероприятия по обеспечению энергоэффективности в секторе обслуживания ХКВ; и добавил пункт 17 для указания на то, что обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, заключенное на 93-м совещании в соответствии с решением 93/46.

| Название проекта |  | Финансирование проекта (в долл. США) | Эксплуатационные расходы (в долл. США) | Учреждение-исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | Дополнительные мероприятия по внедрению аналогов ГХФУ с низким ПГП и повышению энергоэффективности в секторе обслуживания ХКВ | 100 000 | 13 000 | ЮНЕП |

Приложение I

ТЕКСТ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ВКЛЮЧЕНИЮ В ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СУРИНАМА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТАПОМ II ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ

(Соответствующие изменения выделены жирным шрифтом для удобства пользования)

# 17. Настоящее обновленное Соглашение заменяет Соглашение, достигнутое между правительством Суринама и Исполнительным комитетом на 93-м совещании Исполнительного комитета.

# ДОБАВЛЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

| Строка | Сведения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2029 | 2030 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | График сокращения потребления Веществ, отнесенных к группе I приложения C к Монреальскому протоколу (тонны ОРС) | 1,29 | 1,29 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | н/п |
| 1.2 | Максимальный допустимый общий объем потребления Веществ, отнесенных к группе I приложения C (тонны ОРС) | 1,29 | 1,29 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | н/п |
| 2.1 | Согласованное финансирование Ведущего УИ (ЮНЕП) (долл. США) | 166 100 | 0 | 0 | 100 000 | 158 400 | 0 | 36 400 | 460 900 |
| 2.2 | Эксплуатационные расходы Ведущего УИ (долл. США) | 21 593 | 0 | 0 | 13 000 | 20 592 | 0 | 4 732 | 59 917 |
| 2.3 | Согласованное финансирование Сотрудничающего УИ (ЮНИДО) (долл. США) | 61 000 | 0 | 0 | 0 | 99 600 | 0 | 18 500 | 179 100 |
| 2.4 | Эксплуатационные расходы Сотрудничающего УИ (долл. США) | 5 490 | 0 | 0 | 0 | 8 964 | 0 | 1 665 | 16 119 |
| 3.1 | Совокупное согласованное финансирование (долл. США) | 227 100 | 0 | 0 | 100 000 | 258 000 | 0 | 54 900 | 640 000 |
| 3.2 | Совокупные эксплуатационные расходы (долл. США) | 27 083 | 0 | 0 | 13 000 | 29 556 | 0 | 6 397 | 76 036 |
| 3.3 | Совокупные согласованные расходы (долл. США) | 254 183 | 0 | 0 | 113 000 | 287 556 | 0 | 61 297 | 716 036 |
| 4.1.1 | Полный отказ от ГХФУ-22, согласованный в рамках настоящего Соглашения (тонны ОРС) |  |  |  |  |  |  |  | 1,29 |
| 4.1.2 | Поэтапный отказ от ГХФУ-22, подлежащий достижению на предыдущем этапе (тонны ОРС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,69 |
| 4.1.3 | Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22 (тонны ОРС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.2.1 | Полный отказ от ГХФУ-142b, согласованный в рамках настоящего Соглашения (тонны ОРС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.2.2 | Поэтапный отказ от ГХФУ-142b, подлежащий достижению на предыдущем этапе (тонны ОРС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 4.2.3 | Оставшиеся виды потребления ГХФУ-142b (тонны ОРС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |

# *Дата завершения этапа I в соответствии с решением 92/32 b): 30 июня 2024 года.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/1

Решение 93/46.

Согласно решению 92/22, заявки на мероприятия, указанные в решении 89/6 b), могут подаваться отдельно от заявок на транши в рамках плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, включая обновленное Соглашение между правительством соответствующей страны, действующей в рамках статьи 5, и Исполнительным комитетом, при том понимании, что эти мероприятия уже включены в существующие планы освоения траншей.

В соответствии с письмом Национального управления по охране окружающей среды Суринама от 13 апреля 2026 года, направленным в адрес секретариата.

Решение 93/46.