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البند 6 (د) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1.] 



برنامج عمل الرصيد والتقييم
للسنتين 2024-2025
مقدمة
1. استجابة للمقرر 91/0(ج)(2)، يقدم كبير موظفي الرصد والتقييم برنامج العمل للرصد والتقييم لفترة السنتين وميزانية العامين 2024-2025. وتأتي الأنشطة المقترحة من المشاورات التي أجراها كبير موظفي الرصد والتقييم مع الأمانة والوكالات الثنائية والمنفذة خلال الاجتماع الخاص بالتنسيق بين الوكالات[footnoteRef:2] لتحديد القضايا المعنية التي سوف تدرج في برنامج عمل الرصد والتقييم. [2:   الوثيقة MLF/IACM.2023/2/2 .] 

وتتضمن هذه الوثيقة التقرير السنوي عن حالة تنفيذ برنامج العمل لعام 2023 بما في ذلك المصروفات يتبعها خطة عمل الرصد والتقييم وميزانية للسنتين 2024-2025.
التقرير السنوي عن حالة تنفيذ برنامج العمل في 2023
يرد برنامج عمل الرصد والتقييم لعام 2023 في الجدول 1 ووفق عليه بموجب المقرر 91/9(أ) وتضمن مايلي:
الجدول 1: تخطيط الأنشطة والمعالم الخاصة بتسليم مشروع برنامج عمل عام 2023
		الاجتماع الثاني والتسعون
	الاجتماع الثالث والتسعون
	2024

	تقارير مجمعة للمشروعات المنتهية لعام 2023: الجزء الأول
	تقارير مجمعة للمشروعات المنتهية لعام 2023: الجزء الثاني
	تقارير مجمعة للمشروعات المنتهية لعام 2023: (الجزء الأول والثاني)

	التقييم النهائي للشبكات الإقليمية لموظفي الأوزون الوطنيين


	تحديث (أو الاستعراض الأخير الثاني) للاستعراض الداخلي للتقارير المجمعة للمشروعات المنتهية
	الاستعراض النهائي للتقارير المجمعة للمشروعات المنتهية

	دراسة نظرية عن تقييم أنشطة التمكين لخفض الهيدروفلوروكربون
	تحديث التقدم المحرز للتقييم الخارجي لوظيفة التقييم في الصندوق المتعدد الأطراف
	التقرير النهائي عن التقييم الخارجي لوظيفة التقييم في الصندوق المتعدد الأطراف

	الشروط المرجعية للتقييم الخارجي لوظيفة التقييم في الصندوق المتعدد الأطراف
	مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم للسنتين 2024-2025 (أساس تجريبي لاستمارة كل سنتين)
	مشروع تقرير عام 2024 بشأن السنة الأولى من تنفيذ برنامج العمل الخاص بالسنتين للرصد والتقييم 2024-2025

	
	التقارير المجمعة للمشروعات المنتهية لإجراء التقييم الخاص ببرنامج المساعدة على الامتثال
	تقييم برنامج المساعدة على الامتثال


*  المصدر الجدول 1 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/11/Rev.1.

وقد انتهت الأنشطة المقررة للاجتماعين الثاني والتسعين والثالث والتسعين حسب المقرر. وأحاطت اللجنة التنفيذية علما بنتائج عمليتي التقييم اللتين أجريتا وقدمتا للاجتماع الثاني والتسعين وهما الدراسة النظرية عن تقييم أنشطة التمكين لخفض الهيدروفلوروكربون،[footnoteRef:3] والتقرير النهائي عن تقييم الشبكات الإقليمية لموظفي الأوزون الوطنيين. [footnoteRef:4]  وتحقق تقدم في كل من الاستعراض الداخلي للتقارير المجمعة للمشروعات المنتهية، والتقييم الخارجي لوظيفة التقييم في الصندوق المتعدد الأطراف على النحو المبين في الوثيقتين UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/11 وUNEP/OzL.Pro/ExCom/93/10، على التوالي. [3:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/7.]  [4:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/6.] 

وجرى تسليم عنصر الرصد في برنامج عمل 2023 من خلال تقديم التقرير التجميعي للمشروعات المنتهية، الجزء الأول والجزء الثاني خلال الاجتماعين الثاني والتسعين والثالث والتسعين. [footnoteRef:5] [5:   الوثيقتان UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/10 وUNEP/OzL.Pro/ExCom/93/22.] 

تحديث بشأن تحسين مهمة التقييم
عقب تقييم شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة الأطراف في 2019 ولدى معالجة المقررات الأخرى للجنة التنفيذية بشأن تحسين مهمة التقييم، اضطلع كبير موظفي الرصد والتقييم ببعض التغييرات الداخلية في طرائق العمل وأعد العمل التقييم وتابع تنفيذه.
وبغية تيسير متابعة توصيات التقييم ومقررات اللجنة التنفيذية أنشأ كبير موظفي الرصد والتقييم نظاما للتبع الداخلي لرصد التقدم في تنفيذها. وعلى ذلك، سوف تبلغ الاجتماع السابع والتسعين للجنة التنفيذية عن متابعة تقييم الشبكات الإقليمية[footnoteRef:6] بحسب المقرر 92/5(و). [footnoteRef:7] وسوف تبلغ كذلك الاجتماع الخامس والتسعين بتقييم أنشطة التمكين بحسب المقرر 92/6(د). [footnoteRef:8] [6:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/6.]  [7:   لطلب من كبير موظفي الرصد والتقييم أن يقدم للاجتماع السابع والتسعين تحديثا عن تنفيذ هذا المقرر في ضوء المداولات والمقررات في اللجنة التنفيذية بشأن هذا الموضوع خلال الاجتماع السادس والتسعين.]  [8:  أن تطلب من كبير موظفي الرصد والتقييم أن يتابع تنفيذ المقترحات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) أعلاه خلال الاجتماع الخامس والتسعين.] 

ولدى تقديم عمل التقييم، عزز كبير موظفي الرصد والتقييم العنصر التحليلي بغية تحديد التحديات والدروس المستفادة التي تهدف الى تحويل عمليات التقييم الى نتائج معلوماتية يمكن استخدامها بفعالية بعد ذلك بواسطة الوكالات والأمانة لدى تصميم وتنفيذ المشروعات الخاصة بالصندوق. وسوف يقدم كبير موظفي الرصد والتقييم كذلك التوصيات الخاصة باستخدام المنجزات النوعية القابلة للقياس ذات الصلة والمحددة التوقيت في عمليات التقييم في المستقبل حسب مقتضى الحال لتيسير قياس تنفيذها وتحقيق فوائد التقييم في المدى المتوسط.
وأجرى كبير موظفي الرصد والتقييم كذلك مشاورات مع الأمانة والوكالات لتحسين فائدة وتوقيت الموضوعات المقترح تقديمها للجنة التنفيذية للنظر في كل برنامج عمل للرصد والتقييم. وترد نتائج هذه المشاورات في الفقرات 18-23 من هذه الوثيقة.
وبذلك أيضا جهود لتحسين قبول المعلومات المتعلقة بالتقييم على صفحة التقييم في شبكة الإنترنت. وتتوافر الآن المعلومات عن التقييم المعني في مكان واحد. وكانت وحدة التقييم في حالة تنسيق مستمرة مع فريق إدارة المعلومات في الأمانة لإبلاغ الاحتياجات النوعية عن الرصد والتقييم.
المصروفات
يقدم الجدول 2. التالي موجزا للمصروفات المفصلة والأرصدة الخاصة بعام 2023:
الجدول 2: موجز المصروفات والأرصدة في ضوء الميزانية الموافق عليها لعام 2023*
	الوصف
	الموافق عليه
	المستخدمة
	الرصيد المتبقي

	التقييم الخارجي لمهمة التقييم في الصندوق المتعدد الأطراف 
	50,000
	-
	50,000

	سفريات كبير موظفي الرصد والتقييم
	20,000
	4,647
	15,353

	دعم مهمة التقييم
	15,000
	8,610
	6,390

	أنشطة التقييم (مرحلة من عام 2022)
	15,000
	7,492
	7,508

	المجموع في 2023
	100,000
	20,749
	79,251


*  الأرقام النهائية (المطورة) الواردة في هذه الوثيقة سوف تنظر بصورة مؤقتة الى أن يتم اختتام الكشوف المالية لعام 2023.
ولدى نظر الأرصدة غير المستخدمة البالغة 79,251 دولارا أمريكيا في 2023، يقترح إعادة ترحيل مبلغ 40,000 دولار أمريكي بعد التقييم الجارية لمهمة التقييم الى عام 2024، وإعادة الرصيد المتبقي البالغ 39,251 دولارا أمريكيا للصندوق المتعدد الأطراف.
خطة عمل الرصد والتقييم المقترحة للسنتين 2024-2025
يرد وصف تفصيلي لنتائج الاجتماعات في المرفق الأول بهذه الوثيقة. ويتألف برنامج عمل الرصد والتقييم المقترح للسنتين 2024-2025 من العناصر الثلاثة التالية:
أنشطة مرحلة من عام 2023 والأنشطة المقترحة لعام 2024؛
تقارير الرصد والتقييم المعتادة للسنتين 2024-2025؛
اختتام عمليات التقييم المواضيعية الإضافية الثلاث لعام 2025.
الأنشطة المرحلة من 2023 الى 2024
سوف يتواصل تنفيذ النشاطين اللذين ووفق عليهما في برنامج العمل لعام 2023 في عام 2024: التقييم الخارجي لمهمة التقييم والاستعراض الداخلي للتقارير المجمعة للمشروعات المنتهية.
ومن المقرر تقييم برنامج المساعدة على الامتثال في عام 2024 بحسب المقرر 91/9 والصلاحيات المقدمة للاجتماع الثالث والتسعين لموافقة اللجنة التنفيذية. [footnoteRef:9] وسيبدأ إطلاق التقارير المجمعة للمشروعات المنتهية بعد الموافقة عليها في عام 2024. [9:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/12.] 

الأنشطة العادية في 2024-2025
سوف تعد وحدة التقييم التقرير المجمع الموجز بشأن التقارير المجمعة للمشروعات المنتهية لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة التنفيذية وفقا للأسلوب المعمول به في 2024و2025. وسوف يقدم التقرير السنوي عن تنفيذ برنامج العمل وما يرتبط به من ميزانية اجتماعات نهاية العام من 2024 و2025. وسيجري التقرير المقدم للاجتماع السابع والتسعين تقييما للجوانب الايجابية والسلبية للعملية التجريبية الحالية لبرنامج العمل لمدة عامين وميزانيته للجنة التنفيذية للنظر في إمكانية استمراره في المستقبل.
وسيواصل كبير موظفي الرصد والتقييم العمل في تنسيق وثيق مع الأمانة لضمان وصول بيانات التقييم والنهوض بتقديم قواعد البيانات إعمالا لنتائج استمارات التقرير المجمعة للمشروعات المنتهية الجديدة بعد موافقة اللجنة التنفيذية. وسوف تمهد العملية المشتركة الطريق أمام التحديث الضروري لقواعد البيانات الخاصة بالدروس المستفادة التي يجري إعدادها في الوقت الحاضر.
عمليات التقييم المواضيعية المحتملة في 2025
حدد كبير موظفي الرصد والتقييم من خلال عملية تشاورية مع الأمانة والوكالات خلال الاجتماع الخاص بالتنسيق بين الوكالات، خمس قضايا محتملة المهمة لعمليات التقييم المواضيعية ويقترح عدم اختيار أكثر من ثلاثة مواضيع لعام 2025. وسوف تقدم الشروط المرجعية المتعلقة بالمقترح الأول المحدد للاجتماع الخامس والتسعين للمشروع في النشاط في النصف الأول من عام 2025. وسيتم تقديم الشروط المرجعية المتعلقة بمسألتي التقييم المحددتين المتبقيتين الى الاجتماع السادس والتسعين. كما سيتم تطوير الجدول الزمني للتنفيذ على نحو أفضل كجزء من الشروط المرجعية، والتي سيتم الموافقة عليها في الاجتماع السادس والتسعين. ويمكن الاحتفاظ بالمواضيع الأخرى إذا رأت أنها مهمة في ملف للحفظ لاستخدامها في المستقبل ويعاد اقتراحها لإدراجها في برامج عمل التقييم اللاحقة. وفيما يلي وصف لعمليات التقييم المواضيعية المقترحة.
المقترح 1: تقييم مشروعات الاسترجاع وإعادة التدوير والاستصلاح 
سوف يستعرض التقييم عينة من المشروعات في كل من البلدان التي ينخفض فيها حجم الاستهلاك وتلك التي لا ينخفض فيها هذا الحجم لتقدير فعالية المساعدات التي تقدم لتحقيق الاسترجاع وإعادة التدوير والاستصلاح بما في ذلك الأنشطة الاستثمارية ومايرتبط بها من تدريب وبناء القدرات وسيهدف التقييم الى تقييم استخدام البنية التحتية التي أنشئت في بلدان المادة 5 لاسترجاع المواد الخاضعة للرقابة وإعادة تدويرها وحيثما يمكن استصلاحها، وأن البنية التحتية تسهم في خفض استهلاكها. [footnoteRef:10] [10:   وردت أحدث عمليات التقييم بشأن الموضوع المماثل في الدراسة النظرية التي قدمت الى الاجتماع الحادي والثلاثين. أنظر الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/31/18.] 

المقترح 2: تقييم مساهمة خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في وضع السياسات والقواعد والاستراتيجيات الوطنية لضمان الامتثال لبروتوكول مونتريال واستدامة المنجزات
وسوف يستعرض التقييم مساهمة سياسات خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في وضع السياسات والقواعد الداعمة التي تضمن استعراض البلد لتحقيق أهداف الامتثال بموجب بروتوكول مونتريال. وسوف تفيد النتائج والدروس المستفادة في تصميم وتنفيذ خطط تنفذ تعديل كيجالي.
المقترح 3: تقييم التدريب وبناء القدرات ومخططات اعتماد الفنيين العاملين في خطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون
وسوف يستعرض التقييم مساهمة مشروعات خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في جملة أمور من بينها بناء القدرات والتدريب ومخططات اعتماد الفنيين العاملين في الخدمة لتيسير تحقيق واستدامة الامتثال لأهداف بروتوكول مونتريال فيما يتجاوز فترة تنفيذ المشروع. وسوف تستخدم النتائج والدروس المستفادة من هذا التقييم في تصميم وتنفيذ المرحلة الأولى من خطط تنفيذ تعديل كيجالي.
المقترح 4: تقييم تقارير التحقق واستخدامها في تحسين تصميم وتنفيذ مشروعات الصندوق المتعدد الأطراف
سيتولى الاستعراض تحليل استعداد واستخدام تغطية تقارير التحقق التي تغطي الكيفية التي استخدمت بها في تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والدروس المستفادة التي ستستخدم في تنفيذ خطط تعديل كيجالي. وسوف تسهم النتائج في تحديد التحسينات المحتملة في فعالية وكفاءة العمليات ذات الصلة بتقارير التحقق وتحسين استخدامها التوصيات الواردة في هذه التقارير.
المقترح 5: استعراض أسباب التأخير في تنفيذ مشروعات الصندوق المتعدد الأطراف: المجموع والتوصيات
هذا الاستعراض يحلل الأسباب المبلغة للتأخيرات في تنفيذ مشروعات الصندوق المتعدد الأطراف وستؤدي النتائج المجمعة الناشئة عن ذلك والخاصة بتكرار الأسباب الى تيسير تحديد الأسباب المبرمجة للتأخيرات في تنفيذ المشروعات. وسوف تهدف النتائج المستخلصة من ذلك الى خفض مخاطر التأخيرات غير تلك الناجمة عن عوامل خارج السيطرة في المشروعات المقبلة. وسوف تدرج الوكالات الثنائية والمنفذة هذه الدروس المستفادة من المشروعات في تصميم المشروعات وتنفيذها وسوف تنظر الأمانة في تلك الدروس في عملية استعراض المشروعات.
مقترح الميزانية
بالنسبة لعام 2024 بالإضافة الى المبلغ المعاد ترحيله البالغ 40,000 دولار أمريكي بحسب الجدول 2 أعلاه، يقترح تخصيص 25,000 دولار أمريكي للدراسة النظرية الخاصة بتقييم برنامج المساعدة على الامتثال في 2024 وتخصيص 25,000 دولار أمريكي لعام 2025 في حالة طلب اللجنة التنفيذية تقييم المرحلة الثانية بعد نظر الدراسة النظرية. كما يقترح تخصيص ما مجموعة 100,000 دولار أمريكي لعمليات التقييم المواضيعي الثلاث المخطط لها لعام 2025، لإطلاق مشاريع مقترحات التقييم من 1 إلى 3[footnoteRef:11]، كما هو موضح في الجدول 3 أدناه. وتجدر الإشارة إلى أن النفقات الفعلية قد تختلف نتيجة للتعقيدات التي تنطوي عليها الشروط المرجعية المعتمدة ومدى تعقيد التقييمات ومتطلبات السفر المحتملة لبعثات التحقق من النتائج. [11:  أنظر الفقرات 19-21.] 

وتفيد عملية التعاون مع فريق إدارة المعارف بصورة خاصة في دعم التغييرات التي سوف يتعين تنفيذها نتيجة للاستعراض الجاري لتقارير المشروعات المنتهية وتحديث قواعد البيانات المتعلقة بالدروس المستفادة التي يجري إعدادها في الوقت الحالي. وعلى ذلك يتضمن مقترح الميزانية السنوية للفترة 2024-2025 مبلغ 15,000 دولار أمريكي لاستكمال عمل الأمانة في وضع وتصميم نظام إدارة المعارف لرصد وتقييم القضايا ذات الصلة.
ويتوقع أن تغطي الميزانية المقترحة للسنتين 2024-2025 العناصر الثلاثة في برنامج العمل على النحو المبين في الفقرة 13 أعلاه. وترد الميزانية المقترحة للسنتين 2024-2025 في الجدول 3 أدناه.
الجدول 3. الميزانية المقترحة للسنتين 2024-2025 (بما في ذلك الأموال المعاد ترتيبها من عام 2023)
	[bookmark: _Hlk118551242]الوصف
	2024
	2025
	المجموع
2024-2025

	إعادة التخصيص من 2023
التقييم الخارجي لمهمة التقييم
	40,000
	
	40,000

	الخدمات التشاورية لتقييم الفترة 2024-2025
	
	
	15,000

	2024 تقييم برنامج المساعدة على الامتثال
	25,000
	25,000
	

	2025 تم إطلاق التقييمات المواضيعية في عام 2025
	
	
	

	المقترح الأول: تقييم مشاريع الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح
المقترح الثاني: تقييم إسهامات خطط الإزالة التدريجية للمركبات الهدروكلوروفلوروكربونية في وضع السياسات واللوائح والاستراتيجيات الوطنية لضمان الامتثال لبروتوكول مونتريال مع استدامة الإنجازات
المقترح الثالث: تقييم خطط التدريب وبناء القدرات وإصدار الشهادات في مجال خدمة التبريد لخطط إدارة الإزالة التدريجية للمركبات الهدروكلوروفلوروكربونية
	
	50,000

25,000
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	استكمال عمل الأمانة في وضع خطط تنفيذ تعديل كيجالي للقضايا المتعلقة بالرصد والتقييم)
	15,000
	15,000
	30,000

	تقييم سفريات الموظفين
	20,000
	20,000
	40,000

	تكاليف التشغيل
	15,000
	15,000
	30,000

	المجموع الكلي
	115,000
	175,000
	290,000



الإجراءات المتوقعة من اللجنة التنفيذية
قد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:
أن تختار ثلاث عمليات تقييم مواضيعية لعام 2025 الواردة في الفقرات 19-21 المقدمة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/13/Rev.1 لإدراجها في برنامج عمل الرصد والتقييم للسنتين 2024-2025 وأن تطلب من كبير موظفي الرصد والتقييم أن يعد الصلاحيات المقابلة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية بعد ذلك خلال الاجتماعين الخامس والتسعين والسادس والتسعين، وفقاً للمرفق الأول المتعلق بالنتائج المخطط لها لعامي 2024 و2025؛
أن تعيد تخصيص المبلغ 40,000 دولار أمريكي من الأرصدة غير المستخدمة حاليا البالغة 79,251 دولارا أمريكيا من عام 2023 لميزانية عام 2024 وأن تعيد الرصيد المتبقي البالغ 39,251 دولارا أمريكيا للصندوق المتعدد الأطراف؛
أن توافق على برنامج عمل الرصد والتقييم للسنتين 2024-2025 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/13/Rev.1 والميزانية ذات الصلة البالغة 115,000 دولار أمريكي لعام 2024 والتي تتضمن المبلغ المعاد تخصيصه من عام 2023، والميزانية البالغة 175,000 دولار أمريكي لعام 2025.


UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/13/Rev.1


UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/13/Rev.1



إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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