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RAPPORT PÉRIODIQUE DE L’ONUDI AU 31 DÉCEMBRE 2023

Introduction

Ce document présente le rapport périodique de l’ONUDI au 31 décembre 2023[footnoteRef:2]. [2:  Le rapport périodique est joint en annexe au présent document. Les données ont été intégrées dans la base de données du rapport périodique global, qui est disponible sur le portail de la 95e réunion du site Web du Fonds multilatéral, dans le tableur Microsoft Excel.] 

Le rapport périodique du PNUE couvre l’état d’avancement des projets, notamment de 35 projets relatifs aux HFC financés à partir des contributions supplémentaires volontaires apportées par 17 Parties non visées à l’article 5, en appui au démarrage rapide de la mise en œuvre rapide de l’Amendement de Kigali.   
Le Secrétariat a procédé à la révision de l’état de la mise en œuvre de chaque projet en cours, pays par pays, en tenant compte des retards accusés dans la mise en œuvre par rapport aux dates d’achèvement prévues déclarées en 2023, des répercussions possibles de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et des taux des décaissements prévus. L’analyse présentée dans le présent document est exprimée tonnes PAO comme unité de mesure de toutes les substances réglementées à l’exception des HFC, qui sont mesurés en tonnes (tm) et en tonnes éq. CO2[footnoteRef:3]. [3:  Conformément à la décision 84/12(a)(iv), l’unité de mesure des HFC en tonnes éq. CO2 est incluse dans les rapports périodiques soumis à la 95e réunion.] 

Le présent document se compose des sections suivantes :
[bookmark: _Hlk115854077]I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral. Cette section présente une synthèse des progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets pour 2023, et de manière cumulative depuis 1993[footnoteRef:4], pour toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les substances relevant de l’annexe F (les HFC). Elle contient également un examen de l’état d’avancement de la mise en œuvre de chaque projet en cours[footnoteRef:5] au niveau national. Elle répertorie les projets présentant des retards de mise en œuvre et les répercussions possibles sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets pour lesquels des questions demeurent en suspens pour examen par le Comité exécutif. [4:  L’ONUDI est devenue une agence d’exécution en 1993.]  [5:  Les projets en cours sont tous des projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2023. Les principaux indicateurs d’avancement comprennent : le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage des projets ayant commencé à décaisser des fonds; les fonds devant être décaissés d’ici la fin de l’année en pourcentage du financement approuvé; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre; et les informations contenues dans la colonne Remarques dans la base de données des rapports périodiques.] 

II.	Projets approuvés pour les substances visées de l’annexe F (les HFC) dans le cadre des contributions volontaires supplémentaires en appui au démarrage rapide de la réduction progressive des HFC.
III.	Recommandation.

I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral

I.1	Progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets en 2023 et de manière cumulative depuis 1993

Au 31 décembre 2023, le Comité exécutif a approuvé un montant de 1,05 milliard de $ US en projets gérés par l’ONUDI, dont 924,6 millions de $ US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et ne portant pas sur des investissements et 123,19 millions de $ US en coûts d’appui d’agence, comme indiqué au tableau 1. 
Tableau 1. Financement approuvé par secteur pour l’ONUDI au 31 décembre 2023
	Secteur
	Financement ($ US)

	Aérosols
	34 397 921

	Destruction
	5 005 540

	Efficacité énergétique
	2 976 620

	Mousses
	88 536 237

	Halons
	1 780 369

	Plan de réduction progressive des HFC
	14 014 915

	Fumigènes
	78 028 741

	Plusieurs secteurs
	139 440

	Autre
	11 317 246

	Plan d’élimination
	401 924 677

	Agents de transformation
	6 337 359

	Production
	50 638 105

	Réfrigération
	182 196 588

	Secteurs multiples
	24 058 832

	Solvants
	23 247 443

	Total partiel
	924 600 031

	Coûts d’appui d’agence
	123 185 415

	Total
	1 047 785 446



En 2023, 98 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait entraîner l’élimination de la consommation et la production de 84 483 tonnes PAO de SAO et de 1 922,8 tm (3 918 853 tonnes éq. CO2) de HFC. L’annexe I montre l’état de la mise en œuvre des projets par pays en 2023.
Le tableau 2 montre l’état de la mise en œuvre des projets, y compris le décaissement des fonds par type de projet, au 31 décembre 2023. L’annexe II présente des informations analytiques année par année depuis 1993.
Tableau 2. État d’avancement de la mise en œuvre des projets par type au 31 décembre 2023
	Type
	Nombre de projets*
	Financement ($ US)**

	
	Approuvé
	Achevé
	Achèvement (%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissement (%)

	Programme de pays
	11
	11
	100
	722 669
	722 669
	0
	100

	Démonstration
	51
	43
	84
	25 504 215
	23 037 829
	2 466 386
	90

	Renforcement institutionnel (RI)
	108
	92
	85
	19 483 175
	15 695 398
	3 787 777
	81

	Investissement
	1 046
	903
	86
	823 152 091
	751 973 582
	71 178 509
	91

	Préparation de projets
	623
	551
	88
	29 172 737
	25 396 572
	3 776 165
	87

	Assistance technique
	225
	204
	91
	25 368 609
	22 656 035
	2 712 574
	89

	Formation
	23
	23
	100
	1 196 535
	1 196 535
	0
	100

	Total
	2 087
	1 827
	88
	924 600 031
	840 678 620
	83 921 412
	91


* À l’exclusion des projets clôturés et transférés.
** À l’exclusion des coûts d’appui d’agence.
La mise en œuvre de projets et d’activités par l’ONUDI en 2023 et leur cumul depuis 1993 jusqu’au 31 décembre 2023 est résumée ci-dessous :
Élimination :[footnoteRef:6] En 2023, la consommation de 470,9 tonnes PAO de SAO a été éliminée[footnoteRef:7] et l’élimination de la consommation de 366,5 tonnes PAO supplémentaires de SAO et de 1 762,8 tm (3 612 866 tonnes éq. CO2) de HFC a été approuvée. Depuis 1993, la consommation de 65 146 tonnes PAO de SAO a été éliminée ainsi que la production de 17 381 tonnes PAO de SAO[footnoteRef:8], sur un total prévu de 84 483 tonnes PAO de consommation et de production des SAO dans le cadre des projets approuvés (à l’exclusion des projets annulés ou transférés);  [6:  L’élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO, et celle des HFC en tm et en tonnes éq. CO2.]  [7:  Aucune élimination n’a été réalisée dans le cadre des projets liés aux HFC en 2023.]  [8:  Aucune élimination n’a été réalisée à ce jour dans le cadre des projets liés aux HFC.] 

Décaissements/approbations : En 2023, une somme de 33,29 millions de $ US a été décaissée et 27,46 millions de $ US devaient être décaissés selon le rapport périodique 2022, ce qui représente un taux de décaissement de 121 pour cent par rapport aux prévisions. Au total, 840,68 millions de $ US ont été décaissés par rapport au total de 924,6 millions de $ US approuvés aux fins de décaissement (à l’exclusion des coûts d’appui d’agence), soit un taux de décaissement de 91 pour cent. En 2023, 30,77 millions de $ US ont été approuvés pour la mise en œuvre;
Rapport coût-efficacité (en PAO)[footnoteRef:9] : Depuis 1993, le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement approuvés menant à une réduction permanente de la consommation a été de 11,41 $ US/kg et de 2,90 $ US/kg pour toutes les activités du secteur de la production (CFC et bromure de méthyle). Le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement par tonne PAO a été de 8,87 $ US/kg pour les projets achevés et de 22,44 $ US/kg pour les projets en cours[footnoteRef:10]; [9:  Comprenant 1 923 tm pour les projets liés aux HFC. Le rapport coût-efficacité en tonnes éq. CO2 n’est pas inclus à cause du faible nombre de projets approuvés.]  [10:  Le rapport coût-efficacité plus élevé pour les projets en cours est en grande partie dû aux valeurs inférieures de PAO des HCFC, mais aussi aux moyens d’attribution de l’élimination adoptés par les agences. ] 

Nombre de projets achevés : En 2023, 69 projets ont été achevés. Depuis 1993, 1 827 projets ont été achevés sur les 2 087 projets approuvés (à l’exclusion des projets clôturés ou transférés), ce qui représente un taux d’achèvement de 88 pour cent; 
Rapidité d’exécution – projets d’investissement : Les projets achevés en 2023 l’ont été en moyenne 61 mois après leur approbation. Depuis 1993, la durée moyenne d’achèvement des projets d’investissements est de 41 mois à compter de leur approbation. Les premiers décaissements effectués dans le cadre de ces projets ont lieu, en moyenne, neuf mois après leur approbation;
Rapidité d’exécution – projets autres que d’investissement : Les projets achevés en 2023 l’ont été en moyenne 41 mois après leur approbation. Depuis 1993, la durée moyenne d’achèvement des projets ne portant pas sur des investissements est de 36 mois à compter de leur approbation. Les premiers décaissements effectués dans le cadre de ces projets ont lieu, en moyenne, neuf mois après leur approbation; 
Préparation de projets : Des 623 activités de préparation de projet approuvées jusqu’à la fin de 2023, 551 ont été achevées, ce qui veut dire que 72 sont en cours. Dix-sept activités de préparation de projets ont été achevées en 2023;
Retards dans la mise en œuvre : Au total, 260 projets étaient en cours de mise en œuvre à la fin 2023, accusant un retard moyen de onze mois. Quarante-deux de ces projets sont classés comme « projets présentant des retards de mise en œuvre »[footnoteRef:11] soumis aux procédures d’annulation de projet (la préparation de projets et le RI sont des projets de démonstration et, à ce titre, ne sont pas soumis à ces procédures); [11:  Projets approuvés sur 18 mois présentant un taux de décaissement inférieur à 1 % ou projets qui n’avaient pas été achevés 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport d’avancement (décision 22/61). ] 

Accords pluriannuels (APA) : En 2023, deux accords pluriannuels visant le contrôle et l’élimination des émissions de HFC-23, 70 APA de plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) et 13 plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali sur les HFC (KIP) étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1993, 224 accords pluriannuels ont été approuvés et 139 achevés, ce qui constitue un taux d’achèvement de 62 pour cent. 
Le tableau 3 résume les progrès réalisés par l’ONUDI depuis 1993. 
Tableau 3 : Progrès réalisés par l’ONUDI depuis 1993 
	Élimination réalisée
	Décaissement 
($ US)
	Moyenne
Coût-efficacité 
($ US/kg)
	Nombre 
de projets    
	Rapidité de l’exécution des projets achevés 
(en mois)
	Retard 
moyen 
(en mois)
	Nombre d’APA

	Tonnes PAO*
	Tonnes 
éq. CO2
	
	Consom-
mation
	Produc-
tion
	Approuvés
	Achevés
	Investisse-
ment
	Ne portant pas sur des investissements
	
	 Approuvés
	  Achevés

	82 527
	          0 
	840 678 620
	11,41
	2,90
	2 087
	1 827
	41
	36
	11
	224
	139


*Consommation et production

Projets liés aux HFC

Au 31 décembre 2023, le Comité exécutif avait approuvé 89 projets liés aux HFC (à savoir, sept projets de démonstration, 24 projets d’investissement, 55 préparations de projets et trois projets d’assistance technique pour les activités de facilitation) au titre de contributions régulières s’élevant à 20 908 717 $ US (à l’exclusion des coûts d’appui d’agence). Un résumé de l’état de ces projets est présenté dans le tableau 4 et les données respectives ont déjà été intégrées aux paragraphes 5 à 9. 
Tableau 4. Projets liés aux HFC approuvés au titre des contributions régulières
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($ US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	Achèvement (%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissement (%)

	Démonstration
	7
	 0
	0
	2 022 620
	0
	2 022 620
	0

	Investissement**
	24
	 0
	0
	13 501 380
	3 373 712
	10 127 668
	25

	Préparation de projet
	55
	13
	24
	5 007 010
	2 829 602
	2 177 408
	57

	Assistance technique 
	3
	3
	100
	377 708
	368 074
	9 634
	97

	Total
	89
	16
	18
	20 908 717
	6 571 387
	14 337 330
	31


* À l’exclusion des coûts d’appui d’agence. 
** L’élimination de 1 922,8 tm (3 918 853 tonnes éq. CO2) de HFC a été approuvée.

À la fin de 2023, 13 activités de préparation de et trois projets d’assistance technique sur les 89 projets étaient achevés, laissant 73 sont en cours. Les 24 projets d’investissement en sont à différentes étapes de mise en œuvre et devraient être achevés en 2024, 2025 et 2026.
Sur le financement cumulatif total approuvé de 20 908 717$ US (à l’exclusion des coûts d’appui d’agence), la somme de 6 571 387$ US a été décaissée, ce qui représente un taux de décaissement de 31 pour cent.
I.2	Questions recensées dans la mise en œuvre de projets en 2023

À l’issue du processus d’examen, plusieurs questions ont été abordées et réglées de manière satisfaisante, à l’exception de questions relatives à 42 projets classés comme des projets présentant des retards de mise en œuvre (dont 40 projets liés à des composants d’APA visés par la procédure d’annulation, conformément à la décision 84/45(c); et un projet d’assistance technique; et un projet d’investissement). L’annexe III au présent document présente les projets accusant des retards de mise en œuvre, ainsi que la recommandation du Secrétariat demandant la présentation d’un rapport à la 96e réunion.
De plus, des questions ont été recensées concernant des projets ou des tranches d’APA pour l’élimination progressive des HCFC. Ces questions sont également présentées à l’annexe III. Pour chacun de ces projets, une brève description de l’état d’avancement de la mise en œuvre et des questions en suspens est fournie et une recommandation est proposée aux fins d’examen par le Comité exécutif. 
Des détails sur les progrès dans la mise en œuvre de projets associés aux pays suivants : l’Algérie[footnoteRef:12], Bahreïn[footnoteRef:13], le Burundi[footnoteRef:14], le Chili[footnoteRef:15], la Chine (plan du secteur de la mousse de polystyrène extrudé)[footnoteRef:16], le Congo[footnoteRef:17], Guinée-Bissau[footnoteRef:18], l’Iraq[footnoteRef:19], la Jordanie[footnoteRef:20], le Koweït[footnoteRef:21], le Mexique[footnoteRef:22], le Pakistan[footnoteRef:23], le Rwanda[footnoteRef:24], la Somalie[footnoteRef:25], et l’Ouganda[footnoteRef:26], et les rapports sur les projets comportant des exigences particulières[footnoteRef:27] associées aux PGEH de la Bolivie (État plurinational de) et du Honduras, ainsi qu’un projet d’investissement lié aux HFC pour la Jordanie, ont été soumis à la 95e réunion. Les recommandations concernant les questions en suspens pour ces projets, y compris l’approbation des demandes de prorogation, le cas échéant, sont abordées dans les sections pertinentes de ces documents. Les questions relatives au projet de contrôle des émissions de HFC-23 pour l’Argentine et aux PGEH l’Afghanistan, l’Argentine, le Botswana, Brunéi Darussalam, l’Éthiopie, le Sénégal et la République arabe syrienne, dont les tranches devaient être soumises à la 95e réunion, mais ne l’ont pas été, sont abordées dans le document sur les retards dans la soumission de tranches.[footnoteRef:28] Les questions en suspens pour les autres projets en cours ne figurant pas à l’annexe III du présent document et les demandes de prorogation des dates d’achèvement sont traitées ci-dessous.  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/39]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/41]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/44]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/46]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/47]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/49]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/56]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/59]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/61]  [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/62]  [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/66]  [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/72]  [24:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/74]  [25:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/77]  [26:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/80]  [27:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/20 ou UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/21]  [28:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/24] 

Quarante-deux des 172 projets en cours, à l’exclusion de ceux liés au renforcement des institutions et la préparation de projets, ont vu leur date d’achèvement prévue révisée depuis le rapport périodique de 2022. 
Conformément à la décision 82/11(b)[footnoteRef:29], l’ONUDI a demandé le report de la date d’achèvement d’un projet, indiqué au tableau 5.  [29:  Toute demande de report doit être soumise au Comité exécutif aux fins d’approbation avant la date d’achèvement du projet, étant entendu qu’aucun autre engagement ne doit être pris avant l’approbation de report.] 

Tableau 5. Projets pour lesquels le report de la date d’achèvement a été demandé
	Pays/
Code de projet
	Titre du projet
	Décaissement
(%)
	État/Questions
	Date d’achèvement prévue à l’origine
	Date d’achèvement demandée

	Soudan (le)
SUD/PHA/75/INV/38
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses)
	31
	Temps supplémentaire demandé pour achever l’installation et la mise en service de l’équipement chez Mina Factory et Target Steel; retards découlant de la situation politique 
	Décembre 2024
	Décembre 2025



Intégration du genre[footnoteRef:30] [30:  Le Comité exécutif a demandé aux agences bilatérales et d’exécution de fournir un bref rapport sur les principaux résultats obtenus en matière d’intégration du genre dans leurs rapports périodiques annuels, à compter de 2023, à partir des informations dont elles disposent (décision 90/48(d));] 


L’ONUDI a appliqué la politique organisationnelle sur l’intégration du genre du Fonds multilatéral dans 72 pays en 2022, dans le cadre des projets approuvés depuis la 85e réunion. L’ONUDI s’efforce, dans la mesure du possible, d’inclure des activités qui préconisent l’égalité des sexes et la responsabilisation des femmes dans les PGEH ou les KIP malgré des contraintes budgétaires et des priorités concurrentes, en particulier celles que rencontrent les pays à faible volume de consommation. 
Dans plusieurs pays, la main-d’œuvre technique est principalement masculine pour le secteur de la réfrigération et de la climatisation. L’ONUDI est fermement engagée à repérer les techniciennes et les ingénieures qui pourraient faire carrière dans ce secteur et offre des programmes de formation sur mesure.  Le succès de ces programmes varie d’un pays à l’autre. 
Les femmes ont été activement incluses dans plusieurs programmes de formation visant à rehausser les compétences dans le secteur de la réfrigération et de la climatisation. Par exemple, 128 femmes ont été formées lors de différentes séances au Cameroun, y compris des ateliers particuliers axés sur l’usage de l’équipement de régénération des frigorigènes, la formation des techniciens d’entretien, ainsi que la manipulation sûre des frigorigènes. En Tunisie, 11 femmes se trouvaient parmi les 124 maîtres formateurs certifiés et 24 femmes ont été formées sur les bonnes pratiques de manipulation des frigorigènes. Lors d’une initiative de coopération régionale, deux femmes du Nigéria et du Cameroun ont été incluses dans un programme de formation portant sur les technologies respectueuses de l’environnement dans le secteur de la réfrigération et de la climatisation. L’Équateur a organisé des événements comme « De l’air frais pour tous : les femmes à la tête de la réfrigération et des changements climatiques » afin de promouvoir les rôles des femmes dans le secteur de la réfrigération et d’aborder les changements climatiques. Différents pays se sont servis de la Journée mondiale du froid comme plateforme afin de mettre en valeur l’implication des femmes dans le secteur de la réfrigération et de la climatisation, dont l’Équateur qui a organisé des événements de formation et la Tunisie qui a récompensé une journaliste pour ses contributions à la sensibilisation environnementale. Au Nigéria, 60 étudiantes en ingénierie ont reçu une bourse pour les encourager à poursuivre une carrière dans le secteur de la réfrigération et la climatisation, dont 32 étaient déjà sélectionnées et ont été récompensées lors d’une cérémonie spéciale. Des femmes ont participé à des tournées d’études afin d’obtenir une exposition internationale et d’apprendre les pratiques exemplaires en réfrigération et climatisation, comme la visite en Corée du Sud d’une équipe du Nigéria comprenant des techniciennes.
Dans certaines régions, des investissements soutenus sont impératifs afin de renforcer le nombre de techniciennes et d’ingénieures. Le financement adéquat pour les activités d’intégration du genre, qui se prolongent au-delà des simples décomptes des participants, promet de produire des résultats durables. 
II.	Projets approuvés dans le cadre des contributions supplémentaires volontaires
en appui au démarrage rapide de la réduction progressive des HFC

Au 31 décembre 2023, le Comité exécutif avait approuvé 35 projets concernant les HFC au titre des contributions volontaires supplémentaires, pour un montant total de 7 810 365 $ US (à l’exclusion des coûts d’appui d’agence). Un résumé de l’état d’avancement de ces projets est présenté au tableau 6. 
Tableau 6. État d’avancement des projets approuvés liés aux HFC à la fin de 2023
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($ US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	Achèvement (%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissement (%)

	Investissement**
	3
	3
	100
	3 806 326
	3 562 977
	243 349
	94

	Préparation de projets
	4
	4
	100
	101 270
	101 269
	1
	100

	Assistance technique – Activités de facilitation
	28
	28
	100
	3 902 769
	3 757 244
	145 525
	96

	Total
	35
	35
	100
	7 810 365
	7 421 490
	388 875
	95


* À l’exclusion des coûts d’appui d’agence.
** 189,4 tm (370 517 tonnes éq. CO2) des 286,0 tm (508 586 tonnes éq. CO2) de HFC ont été éliminées. 

À la fin de 2023, tous les 35 projets approuvés avaient été menés à terme. 
Sur le financement accumulé total approuvé de 7 810 365 $ US, la somme de 7 421 490 $ US a été décaissée, ce qui représente un taux de décaissement de 95 pour cent.
III.	Recommandation

Le Comité exécutif pourrait envisager :
De prendre note du rapport périodique de l’ONUDI au 31 décembre 2023, figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/18; 
D’approuver le report, jusqu’au 31 décembre 2025, de la date d’achèvement de la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC du Soudan (première tranche (secteur des mousses) (SUD/PHA/75/INV/38)), afin de permettre l’achèvement des activités en cours restantes indiquées au tableau 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/18;
D’approuver les recommandations concernant les projets en cours pour lesquels des questions ont été soulevées, figurant à l’annexe III du présent document.
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Annexe I

APERÇU DE L’ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DE PROJETS POUR L’ONUDI 
PAR PAYS EN 2023

1. Le tableau 1 de l’annexe I présente l’état de la mise en œuvre des projets par pays pour 2023 en ce qui a trait à l’élimination réalisée, les décaissements planifiés et réalisés, et l’achèvement des projets. 
Tableau 1. État de la mise en œuvre de projets par l’ONUDI en 2023
	Pays
	Élimination en 2023 (tonnes PAO)
	Élimination en 2023 (tonnes éq. CO2)* 
	Estimation des fonds décaissés en 2023 ($ US)
	Fonds décaissés en 2023 ($ US)
	Pourcentage des fonds décaissés par rapport aux estimations
 en 2023
	Pourcentage de projets prévus achevés en 2023**

	Afghanistan
	0,0
	0
	5 003
	17 415
	348
	 

	Albanie
	0,0
	0
	105 000
	124 887
	119
	100

	Algérie
	0,0
	0
	50 001
	81 725
	163
	 

	Argentine
	18,0
	0
	830 000
	1 141 077
	137
	17

	Arménie
	0,0
	0
	50 983
	114 794
	225
	100

	Bahamas (les)
	0,0
	0
	70 000
	29 507
	42
	 

	Bahreïn
	0,0
	0
	60 001
	30 365
	51
	 

	Bénin
	1,6
	0
	42 000
	42 266
	101
	 

	Bolivie (État plurinational de)
	0,2
	0
	103 000
	108 253
	105
	100

	Bosnie-Herzégovine 
	0,3
	0
	133 012
	124 900
	94
	 

	Botswana
	1,3
	0
	178 532
	104 276
	58
	50

	Brésil
	0,0
	0
	290 000
	270 656
	93
	33

	Brunéi Darussalam
	0,0
	0
	8 000
	0
	0
	 

	Burkina Faso
	0,5
	0
	4 500
	3 797
	84
	100

	Burundi
	0,0
	0
	600
	2 414
	402
	 

	Cameroun
	4,0
	0
	225 000
	336 122
	149
	100

	Tchad
	1,0
	0
	40 250
	10 766
	27
	 

	Chili
	1,0
	0
	429 000
	563 024
	131
	100

	Chine
	362,0
	0
	14 010 002
	14 670 065
	105
	100

	Congo (le)
	0,0
	0
	20 002
	55 597
	278
	 

	Côte d’Ivoire
	0,0
	0
	238 000
	203 371
	85
	 

	République populaire démocratique de Corée
	0,0
	0
	3
	0
	6
	0

	Équateur
	0,0
	0
	259 000
	360 060
	139
	100

	Égypte
	3,3
	0
	1 857 000
	2 623 417
	141
	50

	Guinée équatoriale
	0,0
	0
	1 000
	0
	0
	100

	Érythrée
	0,0
	0
	40 000
	18 759
	47
	 

	Éthiopie
	0,0
	0
	50 000
	21 315
	43
	 

	Gabon
	0,0
	0
	68 320
	34 352
	50
	0

	Gambie (la)
	0,0
	0
	90 002
	12 276
	14
	0

	Grenade
	0,0
	0
	1 000
	18 760
	1876
	 

	Guatemala
	0,0
	0
	20 001
	38 654
	193
	100

	Guinée
	0,0
	0
	25 000
	40 205
	161
	 

	Guinée-Bissau
	0,0
	0
	18 000
	14 121
	78
	100

	Honduras
	0,3
	0
	139 000
	158 170
	114
	100

	Iran (République islamique d’)
	0,0
	0
	221 000
	16 183
	7
	 

	Iraq
	0,0
	0
	21 002
	210 421
	1002
	 

	Jordanie
	5,5
	0
	170 678
	197 277
	116
	67

	Koweït
	3,0
	0
	1 804 000
	1 789 195
	99
	 

	Liban
	0,0
	0
	5 000
	0
	0
	100

	Lesotho
	0,0
	0
	15 000
	3 649
	24
	0

	Libéria
	0,0
	0
	7 043
	14 610
	207
	 

	Libye
	1,2
	0
	267 551
	232 974
	87
	100

	Madagascar
	0,0
	0
	30 101
	204
	1
	 

	Malawi
	0,2
	0
	63 000
	88 698
	141
	50

	Mauritanie
	0,0
	0
	60 000
	27 810
	46
	 

	Mexique
	19,0
	0
	595 200
	1 904 840
	320
	100

	Monténégro
	0,2
	0
	190 252
	189 424
	100
	100

	Maroc
	0,0
	0
	179 000
	104 637
	58
	 

	Mozambique
	1,2
	0
	62 000
	1 716
	3
	100

	Myanmar
	0,0
	0
	2
	0
	9
	0

	Namibie
	0,0
	0
	14 000
	8 808
	63
	0

	Nicaragua
	0,1
	0
	165 000
	198 721
	120
	100

	Niger (le)
	0,7
	0
	95 900
	120 176
	125
	 

	Nigéria
	33,8
	0
	109 501
	286 073
	261
	100

	Macédoine du Nord
	0,4
	0
	140 000
	261 616
	187
	100

	Oman
	2,4
	0
	98 050
	154 134
	157
	100

	Pakistan
	2,8
	0
	626 002
	1 067 373
	171
	100

	Philippines (les)
	0,0
	0
	250 000
	295 494
	118
	100

	Qatar
	0,0
	0
	50 000
	42 346
	85
	 

	Rwanda
	0,0
	0
	57 000
	5 120
	9
	0

	Sainte-Lucie
	0,0
	0
	55 000
	25 803
	47
	 

	Arabie saoudite
	0,0
	0
	12 704
	43 372
	341
	100

	Sénégal
	0,0
	0
	100 000
	69 832
	70
	 

	Serbie
	0,5
	0
	94 000
	51 329
	55
	50

	Sierra Leone
	0,0
	0
	55 000
	17 759
	32
	 

	Somalie
	0,0
	0
	67 000
	57 369
	86
	50

	Afrique du Sud
	5,1
	0
	386 001
	620 767
	161
	80

	Soudan (le)
	0,0
	0
	60 132
	119 149
	198
	 

	Suriname
	0,0
	0
	1 500
	1 500
	100
	 

	Syrie
	0,0
	0
	210 501
	273 256
	130
	50

	Togo
	0,0
	0
	24 501
	45 353
	185
	 

	Tunisie
	0,0
	0
	163 000
	249 069
	153
	33

	Turquie
	0,0
	0
	617 000
	2 060 016
	334
	100

	Turkménistan
	0,0
	0
	224 001
	273 500
	122
	100

	Ouganda
	0,0
	0
	58 000
	51 917
	90
	0

	République-Unie de Tanzanie
	0,0
	0
	55 000
	23 315
	42
	0

	Venezuela (République bolivarienne du)
	1,0
	0
	118 001
	290 112
	246
	100

	Zambie
	0,4
	0
	78 000
	92 785
	119
	50

	Mondial
	0,0
	0
	320 000
	302 338
	94
	100

	Grand total
	470,9
	0
	27 456 835
	33 294 883
	121
	67


* Aucune élimination pour les projets liés aux HFC en 2023.
** Pour les projets dont l’achèvement était prévu en 2023.
[bookmark: _Hlk115855444]
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Annexe II

APERÇU DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS PAR L’ONUDI 
PAR ANNÉE AU 31 DÉCEMBRE 2023

1. Le tableau 1 présente un aperçu de l’état de mise en œuvre des projets, par année[footnoteRef:31]. Tous les projets et activités approuvés entre 1993 et 2011, ainsi que 2013 ont été achevés.  [31:  Les données sont présentées en fonction de l’année d’approbation du projet par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d’investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traitées de manière égale (c.-à-d. un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel de 1 million de $ US est considéré comme un projet, tout comme la préparation d’un programme de pays de 30 000 $ US). Les indicateurs clés de la synthèse annuelle sont les suivants : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO ou tonnes éq. CO2 éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissements : pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour les projets à financement rétroactif.] 

Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets par année
	Année
	Nombre de projets*
	Financement ($ US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	Achèvement (%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissement (%)

	1993
	22
	22
	100
	11 815 540
	11 815 540
	0
	100

	1994
	52
	52
	100
	30 645 899
	30 645 899
	0
	100

	1995
	59
	59
	100
	25 662 092
	25 662 092
	-1
	100

	1996
	46
	46
	100
	19 820 493
	19 820 493
	0
	100

	1997
	130
	130
	100
	42 083 037
	42 083 038
	-1
	100

	1998
	88
	88
	100
	23 638 291
	23 638 291
	0
	100

	1999
	123
	123
	100
	34 140 324
	34 140 324
	0
	100

	2000
	96
	96
	100
	30 180 752
	30 180 752
	0
	100

	2001
	119
	119
	100
	24 700 254
	24 700 255
	-1
	100

	2002
	76
	76
	100
	35 992 041
	35 992 041
	0
	100

	2003
	49
	49
	100
	29 997 305
	29 997 305
	0
	100

	2004
	44
	44
	100
	33 105 459
	33 105 460
	-1
	100

	2005
	74
	74
	100
	52 035 808
	52 035 806
	2
	100

	2006
	44
	44
	100
	20 760 312
	20 760 312
	0
	100

	2007
	42
	42
	100
	24 186 740
	24 186 740
	0
	100

	2008
	77
	77
	100
	33 386 108
	33 386 111
	-3
	100

	2009
	70
	70
	100
	15 345 924
	15 054 995
	290 929
	98

	2010
	69
	69
	100
	45 563 485
	45 558 787
	4 699
	100

	2011
	71
	71
	100
	76 542 377
	76 542 380
	-2
	100

	2012
	52
	50
	96
	32 670 641
	32 079 843
	590 798
	98

	2013
	37
	37
	100
	31 110 859
	31 086 711
	24 148
	100

	2014
	55
	54
	98
	27 150 026
	27 104 088
	45 938
	100

	2015
	83
	78
	94
	36 863 403
	34 431 334
	2 432 069
	93

	2016
	58
	54
	93
	35 109 320
	32 980 593
	2 128 727
	94

	2017
	28
	25
	89
	16 415 109
	15 491 655
	923 454
	94

	2018
	62
	58
	94
	26 984 263
	17 295 205
	9 689 058
	64

	2019
	66
	46
	70
	19 184 804
	11 847 677
	7 337 127
	62

	2020
	58
	40
	69
	15 337 858
	14 128 868
	1 208 990
	92

	2021
	73
	29
	40
	23 085 475
	10 035 376
	13 050 099
	43

	2022
	66
	5
	8
	20 317 479
	4 232 494
	16 084 985
	21

	2023
	98
	0
	0
	30 768 554
	658 155
	30 110 399
	2

	Total
	2 087
	1 827
	88
	924 600 031
	840 678 620
	83 921 412
	91


* À l’exclusion des projets clôturés et transférés.
** À l’exclusion des coûts d’appui d’agence.
UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/18
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Annexe III

PROJETS EN COURS FIGURANT AU RAPPORT PÉRIODIQUE DE L’ONUDI COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS
	Pays/code de projet
	Titre du projet
	Décaissement (%)
	État/Questions
	Recommandation

	Afghanistan
AFG/PHA/79/INV/22
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)
	14
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Afghanistan
AFG/PHA/85/INV/28
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)
	0
	12 et 18 mois de retard respectivement
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Afghanistan
AFG/PHA/85/INV/30
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	23
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Algérie
ALG/PHA/66/INV/76
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) (conversion du HCFC-22 dans la fabrication de climatiseurs résidentiels chez Condor)
	64
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Algérie
ALG/PHA/66/INV/77
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) (activités dans le secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération, y compris l’élimination du HCFC-141b utilisé pour le rinçage, et surveillance de projet)
	67
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Argentine
ARG/PHA/84/INV/189
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur des mousses – gestion et surveillance)
	93
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Argentine ARG/ PHA/84/ INV/192
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur des mousses)
	5
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Argentine ARG/ PHA/84/ TAS/190
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération – gestion et surveillance)
	92
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Argentine ARG/ PHA/84/ TAS/191
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (surveillance et rapports sur la production de HCFC-22)
	6
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Argentine ARG/ PHA/84/ TAS/193
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération)
	31
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Bosnie-Herzégovine
BHE/PHA/86/TAS/38
	Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase I du plan de gestion de l’élimination des HCFC
	0
	12 et 18 mois de retard respectivement
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Botswana
BOT/PHA/86/INV/27
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Brésil
BRA/PHA/75/INV/311
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la réfrigération et climatisation commerciales)
	98
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Brésil
BRE/PHA/75/TAS/308
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (surveillance de projet)
	99
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Brésil
BRA/PHA/82/INV/320
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur de la réfrigération de la climatisation commerciales)
	59
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Cameroun
CMR/PHA/82/INV/45
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	70
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Chine
CPR/PHA/77/INV/576
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (plan sectoriel de la fabrication de climatiseurs de pièce)
	89
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Chine
CPR/PHA/81/INV/588
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (plan sectoriel de la fabrication des climatiseurs de pièce)
	50
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Chine
CPR/PHA/88/INV/605
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (plan sectoriel de la fabrication de climatiseurs de pièce et de chauffe-eau à pompe à chaleur)
	0
	12 et 18 mois de retard respectivement
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Égypte
EGY/PHA/79/INV/133
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la mousse de polyuréthane)
	92
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Égypte
EGY/PHA/84/INV/141
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération et unité de gestion de projet)
	91
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Égypte
EGY/PHA/84/INV/147
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de la fabrication des climatiseurs résidentiels)
	57
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Gambie (la)
GAM/PHA/86/INV/41
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	2
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Iran (République islamique d’) IRA/PHA/77/INV/228
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses)
	65
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Iran (République islamique d’) IRA/PHA/84/INV/239
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur des mousses)
	7
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Iran (République islamique d’) IRA/PHA/84/TAS/240
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération)
	6
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Iran (République islamique d’) IRA/PHA/86/INV/246
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur des mousses)
	21
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Jordanie
JOR/REF/81/INV/103
	Conversion de l’installation fabriquant de grands climatiseurs de toit monoblocs commerciaux pouvant atteindre 400 kW des HFC (R-134a, R-407c, R-410a) vers le propane R-290 comme frigorigène chez Petra Engineering Industries Co.
	93
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Koweït
KUW/PHA/88/INV/43
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
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	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Libéria
LIR/PHA/90/INV/32     
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
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	Progrès lents dans la mise en œuvre
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur les progrès de la mise en œuvre et le décaissement des fonds
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MAG/PHA/90/INV/37
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
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	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Monténégro MOG/ PHA/85/ INV/16
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
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	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Pakistan
PAK/PHA/76/INV/94
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la mousse de polyuréthane)
	89
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	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Pakistan
PAK/PHA/83/INV/102
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de la mousse de polyuréthane)
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	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Pakistan
PAK/PHA/83/INV/99
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de la climatisation à usage domestique)
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	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
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	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (unité de gestion de projet)
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	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Pakistan
PAK/PHA/90/INV/111
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche) (secteur des mousses)
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	18 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Soudan (le) SUD/ PHA/75/ INV/38
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses)
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	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Suriname
SUR/PHA/92/INV/32
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)
	0
	Retard dans l’achèvement du projet
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur l’achèvement opérationnel et le décaissement des fonds

	Tunisie
TUN/PHA/84/INV/74
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération)
	62
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Tunisie
TUN/PHA/84/INV/75
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses)
	98
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Turquie
TUR/PHA/75/INV/107
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (entretien de l’équipement de réfrigération et surveillance)
	96
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Turquie
TUR/PHA/84/INV/111
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération et surveillance)
	62
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Serbie
YUG/PHA/85/INV/54
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	39
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
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