| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/18 30 octobre 2024 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-quinzième réunion

Montréal, 4 - 8 décembre 2024

Point 7(a)(v) de l’ordre du jour provisoire

RAPPORT PÉRIODIQUE DE L’ONUDI AU 31 DÉCEMBRE 2023

Introduction

# Ce document présente le rapport périodique de l’ONUDI au 31 décembre 2023.

# Le rapport périodique du PNUE couvre l’état d’avancement des projets, notamment de 35 projets relatifs aux HFC financés à partir des contributions supplémentaires volontaires apportées par 17 Parties non visées à l’article 5, en appui au démarrage rapide de la mise en œuvre rapide de l’Amendement de Kigali.

# Le Secrétariat a procédé à la révision de l’état de la mise en œuvre de chaque projet en cours, pays par pays, en tenant compte des retards accusés dans la mise en œuvre par rapport aux dates d’achèvement prévues déclarées en 2023, des répercussions possibles de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et des taux des décaissements prévus. L’analyse présentée dans le présent document est exprimée tonnes PAO comme unité de mesure de toutes les substances réglementées à l’exception des HFC, qui sont mesurés en tonnes (tm) et en tonnes éq. CO2.

# Le présent document se compose des sections suivantes :

## I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral. Cette section présente une synthèse des progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets pour 2023, et de manière cumulative depuis 1993, pour toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les substances relevant de l’annexe F (les HFC). Elle contient également un examen de l’état d’avancement de la mise en œuvre de chaque projet en cours au niveau national. Elle répertorie les projets présentant des retards de mise en œuvre et les répercussions possibles sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets pour lesquels des questions demeurent en suspens pour examen par le Comité exécutif.

## II.	Projets approuvés pour les substances visées de l’annexe F (les HFC) dans le cadre des contributions volontaires supplémentaires en appui au démarrage rapide de la réduction progressive des HFC.

III.	Recommandation.

I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral

I.1	Progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets en 2023 et de manière cumulative depuis 1993

# Au 31 décembre 2023, le Comité exécutif a approuvé un montant de 1,05 milliard de $ US en projets gérés par l’ONUDI, dont 924,6 millions de $ US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et ne portant pas sur des investissements et 123,19 millions de $ US en coûts d’appui d’agence, comme indiqué au tableau 1.

# Tableau 1. Financement approuvé par secteur pour l’ONUDI au 31 décembre 2023

| Secteur | Financement ($ US) |
| --- | --- |
| Aérosols | 34 397 921 |
| Destruction | 5 005 540 |
| Efficacité énergétique | 2 976 620 |
| Mousses | 88 536 237 |
| Halons | 1 780 369 |
| Plan de réduction progressive des HFC | 14 014 915 |
| Fumigènes | 78 028 741 |
| Plusieurs secteurs | 139 440 |
| Autre | 11 317 246 |
| Plan d’élimination | 401 924 677 |
| Agents de transformation | 6 337 359 |
| Production | 50 638 105 |
| Réfrigération | 182 196 588 |
| Secteurs multiples | 24 058 832 |
| Solvants | 23 247 443 |
| Total partiel | 924 600 031 |
| Coûts d’appui d’agence | 123 185 415 |
| Total | 1 047 785 446 |

# En 2023, 98 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait entraîner l’élimination de la consommation et la production de 84 483 tonnes PAO de SAO et de 1 922,8 tm (3 918 853 tonnes éq. CO2) de HFC. L’annexe I montre l’état de la mise en œuvre des projets par pays en 2023.

# Le tableau 2 montre l’état de la mise en œuvre des projets, y compris le décaissement des fonds par type de projet, au 31 décembre 2023. L’annexe II présente des informations analytiques année par année depuis 1993.

Tableau 2. État d’avancement de la mise en œuvre des projets par type au 31 décembre 2023

| Type | Nombre de projets* |  |  | Financement ($ US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvé | Achevé | Achèvement (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissement (%) |
| Programme de pays | 11 | 11 | 100 | 722 669 | 722 669 | 0 | 100 |
| Démonstration | 51 | 43 | 84 | 25 504 215 | 23 037 829 | 2 466 386 | 90 |
| Renforcement institutionnel (RI) | 108 | 92 | 85 | 19 483 175 | 15 695 398 | 3 787 777 | 81 |
| Investissement | 1 046 | 903 | 86 | 823 152 091 | 751 973 582 | 71 178 509 | 91 |
| Préparation de projets | 623 | 551 | 88 | 29 172 737 | 25 396 572 | 3 776 165 | 87 |
| Assistance technique | 225 | 204 | 91 | 25 368 609 | 22 656 035 | 2 712 574 | 89 |
| Formation | 23 | 23 | 100 | 1 196 535 | 1 196 535 | 0 | 100 |
| Total | 2 087 | 1 827 | 88 | 924 600 031 | 840 678 620 | 83 921 412 | 91 |

* À l’exclusion des projets clôturés et transférés.

** À l’exclusion des coûts d’appui d’agence.

# La mise en œuvre de projets et d’activités par l’ONUDI en 2023 et leur cumul depuis 1993 jusqu’au 31 décembre 2023 est résumée ci-dessous :

## Élimination : En 2023, la consommation de 470,9 tonnes PAO de SAO a été éliminée et l’élimination de la consommation de 366,5 tonnes PAO supplémentaires de SAO et de 1 762,8 tm (3 612 866 tonnes éq. CO2) de HFC a été approuvée. Depuis 1993, la consommation de 65 146 tonnes PAO de SAO a été éliminée ainsi que la production de 17 381 tonnes PAO de SAO, sur un total prévu de 84 483 tonnes PAO de consommation et de production des SAO dans le cadre des projets approuvés (à l’exclusion des projets annulés ou transférés);

## Décaissements/approbations : En 2023, une somme de 33,29 millions de $ US a été décaissée et 27,46 millions de $ US devaient être décaissés selon le rapport périodique 2022, ce qui représente un taux de décaissement de 121 pour cent par rapport aux prévisions. Au total, 840,68 millions de $ US ont été décaissés par rapport au total de 924,6 millions de $ US approuvés aux fins de décaissement (à l’exclusion des coûts d’appui d’agence), soit un taux de décaissement de 91 pour cent. En 2023, 30,77 millions de $ US ont été approuvés pour la mise en œuvre;

## Rapport coût-efficacité (en PAO) : Depuis 1993, le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement approuvés menant à une réduction permanente de la consommation a été de 11,41 $ US/kg et de 2,90 $ US/kg pour toutes les activités du secteur de la production (CFC et bromure de méthyle). Le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement par tonne PAO a été de 8,87 $ US/kg pour les projets achevés et de 22,44 $ US/kg pour les projets en cours;

## Nombre de projets achevés : En 2023, 69 projets ont été achevés. Depuis 1993, 1 827 projets ont été achevés sur les 2 087 projets approuvés (à l’exclusion des projets clôturés ou transférés), ce qui représente un taux d’achèvement de 88 pour cent;

## Rapidité d’exécution – projets d’investissement : Les projets achevés en 2023 l’ont été en moyenne 61 mois après leur approbation. Depuis 1993, la durée moyenne d’achèvement des projets d’investissements est de 41 mois à compter de leur approbation. Les premiers décaissements effectués dans le cadre de ces projets ont lieu, en moyenne, neuf mois après leur approbation;

## Rapidité d’exécution – projets autres que d’investissement : Les projets achevés en 2023 l’ont été en moyenne 41 mois après leur approbation. Depuis 1993, la durée moyenne d’achèvement des projets ne portant pas sur des investissements est de 36 mois à compter de leur approbation. Les premiers décaissements effectués dans le cadre de ces projets ont lieu, en moyenne, neuf mois après leur approbation;

## Préparation de projets : Des 623 activités de préparation de projet approuvées jusqu’à la fin de 2023, 551 ont été achevées, ce qui veut dire que 72 sont en cours. Dix-sept activités de préparation de projets ont été achevées en 2023;

## Retards dans la mise en œuvre : Au total, 260 projets étaient en cours de mise en œuvre à la fin 2023, accusant un retard moyen de onze mois. Quarante-deux de ces projets sont classés comme « projets présentant des retards de mise en œuvre » soumis aux procédures d’annulation de projet (la préparation de projets et le RI sont des projets de démonstration et, à ce titre, ne sont pas soumis à ces procédures);

## Accords pluriannuels (APA) : En 2023, deux accords pluriannuels visant le contrôle et l’élimination des émissions de HFC-23, 70 APA de plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) et 13 plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali sur les HFC (KIP) étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1993, 224 accords pluriannuels ont été approuvés et 139 achevés, ce qui constitue un taux d’achèvement de 62 pour cent.

# Le tableau 3 résume les progrès réalisés par l’ONUDI depuis 1993.

## Tableau 3 : Progrès réalisés par l’ONUDI depuis 1993

| Élimination réalisée |  | Décaissement ($ US) | Moyenne Coût-efficacité ($ US/kg) |  | Nombre de projets |  | Rapidité de l’exécution des projets achevés (en mois) |  | Retard moyen (en mois) | Nombre d’APA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tonnes PAO* | Tonnes éq. CO2 |  | Consom- mation | Produc- tion | Approuvés | Achevés | Investisse- ment | Ne portant pas sur des investissements |  | Approuvés | Achevés |
| 82 527 | 0 | 840 678 620 | 11,41 | 2,90 | 2 087 | 1 827 | 41 | 36 | 11 | 224 | 139 |

*Consommation et production

Projets liés aux HFC

# Au 31 décembre 2023, le Comité exécutif avait approuvé 89 projets liés aux HFC (à savoir, sept projets de démonstration, 24 projets d’investissement, 55 préparations de projets et trois projets d’assistance technique pour les activités de facilitation) au titre de contributions régulières s’élevant à 20 908 717 $ US (à l’exclusion des coûts d’appui d’agence). Un résumé de l’état de ces projets est présenté dans le tableau 4 et les données respectives ont déjà été intégrées aux paragraphes 5 à 9.

Tableau 4. Projets liés aux HFC approuvés au titre des contributions régulières

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($ US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achèvement (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissement (%) |
| Démonstration | 7 | 0 | 0 | 2 022 620 | 0 | 2 022 620 | 0 |
| Investissement** | 24 | 0 | 0 | 13 501 380 | 3 373 712 | 10 127 668 | 25 |
| Préparation de projet | 55 | 13 | 24 | 5 007 010 | 2 829 602 | 2 177 408 | 57 |
| Assistance technique | 3 | 3 | 100 | 377 708 | 368 074 | 9 634 | 97 |
| Total | 89 | 16 | 18 | 20 908 717 | 6 571 387 | 14 337 330 | 31 |

* À l’exclusion des coûts d’appui d’agence.

** L’élimination de 1 922,8 tm (3 918 853 tonnes éq. CO2) de HFC a été approuvée.

# À la fin de 2023, 13 activités de préparation de et trois projets d’assistance technique sur les 89 projets étaient achevés, laissant 73 sont en cours. Les 24 projets d’investissement en sont à différentes étapes de mise en œuvre et devraient être achevés en 2024, 2025 et 2026.

# Sur le financement cumulatif total approuvé de 20 908 717$ US (à l’exclusion des coûts d’appui d’agence), la somme de 6 571 387$ US a été décaissée, ce qui représente un taux de décaissement de 31 pour cent.

I.2	Questions recensées dans la mise en œuvre de projets en 2023

# À l’issue du processus d’examen, plusieurs questions ont été abordées et réglées de manière satisfaisante, à l’exception de questions relatives à 42 projets classés comme des projets présentant des retards de mise en œuvre (dont 40 projets liés à des composants d’APA visés par la procédure d’annulation, conformément à la décision 84/45(c); et un projet d’assistance technique; et un projet d’investissement). L’annexe III au présent document présente les projets accusant des retards de mise en œuvre, ainsi que la recommandation du Secrétariat demandant la présentation d’un rapport à la 96e réunion.

# De plus, des questions ont été recensées concernant des projets ou des tranches d’APA pour l’élimination progressive des HCFC. Ces questions sont également présentées à l’annexe III. Pour chacun de ces projets, une brève description de l’état d’avancement de la mise en œuvre et des questions en suspens est fournie et une recommandation est proposée aux fins d’examen par le Comité exécutif.

# Des détails sur les progrès dans la mise en œuvre de projets associés aux pays suivants : l’Algérie, Bahreïn, le Burundi, le Chili, la Chine (plan du secteur de la mousse de polystyrène extrudé), le Congo, Guinée-Bissau, l’Iraq, la Jordanie, le Koweït, le Mexique, le Pakistan, le Rwanda, la Somalie, et l’Ouganda, et les rapports sur les projets comportant des exigences particulières associées aux PGEH de la Bolivie (État plurinational de) et du Honduras, ainsi qu’un projet d’investissement lié aux HFC pour la Jordanie, ont été soumis à la 95e réunion. Les recommandations concernant les questions en suspens pour ces projets, y compris l’approbation des demandes de prorogation, le cas échéant, sont abordées dans les sections pertinentes de ces documents. Les questions relatives au projet de contrôle des émissions de HFC-23 pour l’Argentine et aux PGEH l’Afghanistan, l’Argentine, le Botswana, Brunéi Darussalam, l’Éthiopie, le Sénégal et la République arabe syrienne, dont les tranches devaient être soumises à la 95e réunion, mais ne l’ont pas été, sont abordées dans le document sur les retards dans la soumission de tranches. Les questions en suspens pour les autres projets en cours ne figurant pas à l’annexe III du présent document et les demandes de prorogation des dates d’achèvement sont traitées ci-dessous.

# Quarante-deux des 172 projets en cours, à l’exclusion de ceux liés au renforcement des institutions et la préparation de projets, ont vu leur date d’achèvement prévue révisée depuis le rapport périodique de 2022.

# Conformément à la décision 82/11(b), l’ONUDI a demandé le report de la date d’achèvement d’un projet, indiqué au tableau 5.

Tableau 5. Projets pour lesquels le report de la date d’achèvement a été demandé

| Pays/ Code de projet | Titre du projet | Décaissement (%) | État/Questions | Date d’achèvement prévue à l’origine | Date d’achèvement demandée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soudan (le) SUD/PHA/75/INV/38 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses) | 31 | Temps supplémentaire demandé pour achever l’installation et la mise en service de l’équipement chez Mina Factory et Target Steel; retards découlant de la situation politique | Décembre 2024 | Décembre 2025 |

# Intégration du genre

# L’ONUDI a appliqué la politique organisationnelle sur l’intégration du genre du Fonds multilatéral dans 72 pays en 2022, dans le cadre des projets approuvés depuis la 85e réunion. L’ONUDI s’efforce, dans la mesure du possible, d’inclure des activités qui préconisent l’égalité des sexes et la responsabilisation des femmes dans les PGEH ou les KIP malgré des contraintes budgétaires et des priorités concurrentes, en particulier celles que rencontrent les pays à faible volume de consommation.

# Dans plusieurs pays, la main-d’œuvre technique est principalement masculine pour le secteur de la réfrigération et de la climatisation. L’ONUDI est fermement engagée à repérer les techniciennes et les ingénieures qui pourraient faire carrière dans ce secteur et offre des programmes de formation sur mesure.  Le succès de ces programmes varie d’un pays à l’autre.

# Les femmes ont été activement incluses dans plusieurs programmes de formation visant à rehausser les compétences dans le secteur de la réfrigération et de la climatisation. Par exemple, 128 femmes ont été formées lors de différentes séances au Cameroun, y compris des ateliers particuliers axés sur l’usage de l’équipement de régénération des frigorigènes, la formation des techniciens d’entretien, ainsi que la manipulation sûre des frigorigènes. En Tunisie, 11 femmes se trouvaient parmi les 124 maîtres formateurs certifiés et 24 femmes ont été formées sur les bonnes pratiques de manipulation des frigorigènes. Lors d’une initiative de coopération régionale, deux femmes du Nigéria et du Cameroun ont été incluses dans un programme de formation portant sur les technologies respectueuses de l’environnement dans le secteur de la réfrigération et de la climatisation. L’Équateur a organisé des événements comme « De l’air frais pour tous : les femmes à la tête de la réfrigération et des changements climatiques » afin de promouvoir les rôles des femmes dans le secteur de la réfrigération et d’aborder les changements climatiques. Différents pays se sont servis de la Journée mondiale du froid comme plateforme afin de mettre en valeur l’implication des femmes dans le secteur de la réfrigération et de la climatisation, dont l’Équateur qui a organisé des événements de formation et la Tunisie qui a récompensé une journaliste pour ses contributions à la sensibilisation environnementale. Au Nigéria, 60 étudiantes en ingénierie ont reçu une bourse pour les encourager à poursuivre une carrière dans le secteur de la réfrigération et la climatisation, dont 32 étaient déjà sélectionnées et ont été récompensées lors d’une cérémonie spéciale. Des femmes ont participé à des tournées d’études afin d’obtenir une exposition internationale et d’apprendre les pratiques exemplaires en réfrigération et climatisation, comme la visite en Corée du Sud d’une équipe du Nigéria comprenant des techniciennes.

# Dans certaines régions, des investissements soutenus sont impératifs afin de renforcer le nombre de techniciennes et d’ingénieures. Le financement adéquat pour les activités d’intégration du genre, qui se prolongent au-delà des simples décomptes des participants, promet de produire des résultats durables.

II.	Projets approuvés dans le cadre des contributions supplémentaires volontaires
en appui au démarrage rapide de la réduction progressive des HFC

# Au 31 décembre 2023, le Comité exécutif avait approuvé 35 projets concernant les HFC au titre des contributions volontaires supplémentaires, pour un montant total de 7 810 365 $ US (à l’exclusion des coûts d’appui d’agence). Un résumé de l’état d’avancement de ces projets est présenté au tableau 6.

# Tableau 6. État d’avancement des projets approuvés liés aux HFC à la fin de 2023

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($ US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achèvement (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissement (%) |
| Investissement** | 3 | 3 | 100 | 3 806 326 | 3 562 977 | 243 349 | 94 |
| Préparation de projets | 4 | 4 | 100 | 101 270 | 101 269 | 1 | 100 |
| Assistance technique – Activités de facilitation | 28 | 28 | 100 | 3 902 769 | 3 757 244 | 145 525 | 96 |
| Total | 35 | 35 | 100 | 7 810 365 | 7 421 490 | 388 875 | 95 |

* À l’exclusion des coûts d’appui d’agence.

** 189,4 tm (370 517 tonnes éq. CO2) des 286,0 tm (508 586 tonnes éq. CO2) de HFC ont été éliminées.

# À la fin de 2023, tous les 35 projets approuvés avaient été menés à terme.

# Sur le financement accumulé total approuvé de 7 810 365 $ US, la somme de 7 421 490 $ US a été décaissée, ce qui représente un taux de décaissement de 95 pour cent.

III.	Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait envisager :

## De prendre note du rapport périodique de l’ONUDI au 31 décembre 2023, figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/18;

## D’approuver le report, jusqu’au 31 décembre 2025, de la date d’achèvement de la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC du Soudan (première tranche (secteur des mousses) (SUD/PHA/75/INV/38)), afin de permettre l’achèvement des activités en cours restantes indiquées au tableau 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/18;

## D’approuver les recommandations concernant les projets en cours pour lesquels des questions ont été soulevées, figurant à l’annexe III du présent document.

Annexe I

APERÇU DE L’ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DE PROJETS POUR L’ONUDI

PAR PAYS EN 2023

# Le tableau 1 de l’annexe I présente l’état de la mise en œuvre des projets par pays pour 2023 en ce qui a trait à l’élimination réalisée, les décaissements planifiés et réalisés, et l’achèvement des projets.

Tableau 1. État de la mise en œuvre de projets par l’ONUDI en 2023

| Pays | Élimination en 2023 (tonnes PAO) | Élimination en 2023 (tonnes éq. CO2)* | Estimation des fonds décaissés en 2023 ($ US) | Fonds décaissés en 2023 ($ US) | Pourcentage des fonds décaissés par rapport aux estimations en 2023 | Pourcentage de projets prévus achevés en 2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | 0,0 | 0 | 5 003 | 17 415 | 348 |  |
| Albanie | 0,0 | 0 | 105 000 | 124 887 | 119 | 100 |
| Algérie | 0,0 | 0 | 50 001 | 81 725 | 163 |  |
| Argentine | 18,0 | 0 | 830 000 | 1 141 077 | 137 | 17 |
| Arménie | 0,0 | 0 | 50 983 | 114 794 | 225 | 100 |
| Bahamas (les) | 0,0 | 0 | 70 000 | 29 507 | 42 |  |
| Bahreïn | 0,0 | 0 | 60 001 | 30 365 | 51 |  |
| Bénin | 1,6 | 0 | 42 000 | 42 266 | 101 |  |
| Bolivie (État plurinational de) | 0,2 | 0 | 103 000 | 108 253 | 105 | 100 |
| Bosnie-Herzégovine | 0,3 | 0 | 133 012 | 124 900 | 94 |  |
| Botswana | 1,3 | 0 | 178 532 | 104 276 | 58 | 50 |
| Brésil | 0,0 | 0 | 290 000 | 270 656 | 93 | 33 |
| Brunéi Darussalam | 0,0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 |  |
| Burkina Faso | 0,5 | 0 | 4 500 | 3 797 | 84 | 100 |
| Burundi | 0,0 | 0 | 600 | 2 414 | 402 |  |
| Cameroun | 4,0 | 0 | 225 000 | 336 122 | 149 | 100 |
| Tchad | 1,0 | 0 | 40 250 | 10 766 | 27 |  |
| Chili | 1,0 | 0 | 429 000 | 563 024 | 131 | 100 |
| Chine | 362,0 | 0 | 14 010 002 | 14 670 065 | 105 | 100 |
| Congo (le) | 0,0 | 0 | 20 002 | 55 597 | 278 |  |
| Côte d’Ivoire | 0,0 | 0 | 238 000 | 203 371 | 85 |  |
| République populaire démocratique de Corée | 0,0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Équateur | 0,0 | 0 | 259 000 | 360 060 | 139 | 100 |
| Égypte | 3,3 | 0 | 1 857 000 | 2 623 417 | 141 | 50 |
| Guinée équatoriale | 0,0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 100 |
| Érythrée | 0,0 | 0 | 40 000 | 18 759 | 47 |  |
| Éthiopie | 0,0 | 0 | 50 000 | 21 315 | 43 |  |
| Gabon | 0,0 | 0 | 68 320 | 34 352 | 50 | 0 |
| Gambie (la) | 0,0 | 0 | 90 002 | 12 276 | 14 | 0 |
| Grenade | 0,0 | 0 | 1 000 | 18 760 | 1876 |  |
| Guatemala | 0,0 | 0 | 20 001 | 38 654 | 193 | 100 |
| Guinée | 0,0 | 0 | 25 000 | 40 205 | 161 |  |
| Guinée-Bissau | 0,0 | 0 | 18 000 | 14 121 | 78 | 100 |
| Honduras | 0,3 | 0 | 139 000 | 158 170 | 114 | 100 |
| Iran (République islamique d’) | 0,0 | 0 | 221 000 | 16 183 | 7 |  |
| Iraq | 0,0 | 0 | 21 002 | 210 421 | 1002 |  |
| Jordanie | 5,5 | 0 | 170 678 | 197 277 | 116 | 67 |
| Koweït | 3,0 | 0 | 1 804 000 | 1 789 195 | 99 |  |
| Liban | 0,0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 100 |
| Lesotho | 0,0 | 0 | 15 000 | 3 649 | 24 | 0 |
| Libéria | 0,0 | 0 | 7 043 | 14 610 | 207 |  |
| Libye | 1,2 | 0 | 267 551 | 232 974 | 87 | 100 |
| Madagascar | 0,0 | 0 | 30 101 | 204 | 1 |  |
| Malawi | 0,2 | 0 | 63 000 | 88 698 | 141 | 50 |
| Mauritanie | 0,0 | 0 | 60 000 | 27 810 | 46 |  |
| Mexique | 19,0 | 0 | 595 200 | 1 904 840 | 320 | 100 |
| Monténégro | 0,2 | 0 | 190 252 | 189 424 | 100 | 100 |
| Maroc | 0,0 | 0 | 179 000 | 104 637 | 58 |  |
| Mozambique | 1,2 | 0 | 62 000 | 1 716 | 3 | 100 |
| Myanmar | 0,0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| Namibie | 0,0 | 0 | 14 000 | 8 808 | 63 | 0 |
| Nicaragua | 0,1 | 0 | 165 000 | 198 721 | 120 | 100 |
| Niger (le) | 0,7 | 0 | 95 900 | 120 176 | 125 |  |
| Nigéria | 33,8 | 0 | 109 501 | 286 073 | 261 | 100 |
| Macédoine du Nord | 0,4 | 0 | 140 000 | 261 616 | 187 | 100 |
| Oman | 2,4 | 0 | 98 050 | 154 134 | 157 | 100 |
| Pakistan | 2,8 | 0 | 626 002 | 1 067 373 | 171 | 100 |
| Philippines (les) | 0,0 | 0 | 250 000 | 295 494 | 118 | 100 |
| Qatar | 0,0 | 0 | 50 000 | 42 346 | 85 |  |
| Rwanda | 0,0 | 0 | 57 000 | 5 120 | 9 | 0 |
| Sainte-Lucie | 0,0 | 0 | 55 000 | 25 803 | 47 |  |
| Arabie saoudite | 0,0 | 0 | 12 704 | 43 372 | 341 | 100 |
| Sénégal | 0,0 | 0 | 100 000 | 69 832 | 70 |  |
| Serbie | 0,5 | 0 | 94 000 | 51 329 | 55 | 50 |
| Sierra Leone | 0,0 | 0 | 55 000 | 17 759 | 32 |  |
| Somalie | 0,0 | 0 | 67 000 | 57 369 | 86 | 50 |
| Afrique du Sud | 5,1 | 0 | 386 001 | 620 767 | 161 | 80 |
| Soudan (le) | 0,0 | 0 | 60 132 | 119 149 | 198 |  |
| Suriname | 0,0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 100 |  |
| Syrie | 0,0 | 0 | 210 501 | 273 256 | 130 | 50 |
| Togo | 0,0 | 0 | 24 501 | 45 353 | 185 |  |
| Tunisie | 0,0 | 0 | 163 000 | 249 069 | 153 | 33 |
| Turquie | 0,0 | 0 | 617 000 | 2 060 016 | 334 | 100 |
| Turkménistan | 0,0 | 0 | 224 001 | 273 500 | 122 | 100 |
| Ouganda | 0,0 | 0 | 58 000 | 51 917 | 90 | 0 |
| République-Unie de Tanzanie | 0,0 | 0 | 55 000 | 23 315 | 42 | 0 |
| Venezuela (République bolivarienne du) | 1,0 | 0 | 118 001 | 290 112 | 246 | 100 |
| Zambie | 0,4 | 0 | 78 000 | 92 785 | 119 | 50 |
| Mondial | 0,0 | 0 | 320 000 | 302 338 | 94 | 100 |
| Grand total | 470,9 | 0 | 27 456 835 | 33 294 883 | 121 | 67 |

* Aucune élimination pour les projets liés aux HFC en 2023.

** Pour les projets dont l’achèvement était prévu en 2023.

Annexe II

APERÇU DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS PAR L’ONUDI

PAR ANNÉE AU 31 DÉCEMBRE 2023

# Le tableau 1 présente un aperçu de l’état de mise en œuvre des projets, par année. Tous les projets et activités approuvés entre 1993 et 2011, ainsi que 2013 ont été achevés.

Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets par année

| Année | Nombre de projets* |  |  | Financement ($ US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achèvement (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissement (%) |
| 1993 | 22 | 22 | 100 | 11 815 540 | 11 815 540 | 0 | 100 |
| 1994 | 52 | 52 | 100 | 30 645 899 | 30 645 899 | 0 | 100 |
| 1995 | 59 | 59 | 100 | 25 662 092 | 25 662 092 | -1 | 100 |
| 1996 | 46 | 46 | 100 | 19 820 493 | 19 820 493 | 0 | 100 |
| 1997 | 130 | 130 | 100 | 42 083 037 | 42 083 038 | -1 | 100 |
| 1998 | 88 | 88 | 100 | 23 638 291 | 23 638 291 | 0 | 100 |
| 1999 | 123 | 123 | 100 | 34 140 324 | 34 140 324 | 0 | 100 |
| 2000 | 96 | 96 | 100 | 30 180 752 | 30 180 752 | 0 | 100 |
| 2001 | 119 | 119 | 100 | 24 700 254 | 24 700 255 | -1 | 100 |
| 2002 | 76 | 76 | 100 | 35 992 041 | 35 992 041 | 0 | 100 |
| 2003 | 49 | 49 | 100 | 29 997 305 | 29 997 305 | 0 | 100 |
| 2004 | 44 | 44 | 100 | 33 105 459 | 33 105 460 | -1 | 100 |
| 2005 | 74 | 74 | 100 | 52 035 808 | 52 035 806 | 2 | 100 |
| 2006 | 44 | 44 | 100 | 20 760 312 | 20 760 312 | 0 | 100 |
| 2007 | 42 | 42 | 100 | 24 186 740 | 24 186 740 | 0 | 100 |
| 2008 | 77 | 77 | 100 | 33 386 108 | 33 386 111 | -3 | 100 |
| 2009 | 70 | 70 | 100 | 15 345 924 | 15 054 995 | 290 929 | 98 |
| 2010 | 69 | 69 | 100 | 45 563 485 | 45 558 787 | 4 699 | 100 |
| 2011 | 71 | 71 | 100 | 76 542 377 | 76 542 380 | -2 | 100 |
| 2012 | 52 | 50 | 96 | 32 670 641 | 32 079 843 | 590 798 | 98 |
| 2013 | 37 | 37 | 100 | 31 110 859 | 31 086 711 | 24 148 | 100 |
| 2014 | 55 | 54 | 98 | 27 150 026 | 27 104 088 | 45 938 | 100 |
| 2015 | 83 | 78 | 94 | 36 863 403 | 34 431 334 | 2 432 069 | 93 |
| 2016 | 58 | 54 | 93 | 35 109 320 | 32 980 593 | 2 128 727 | 94 |
| 2017 | 28 | 25 | 89 | 16 415 109 | 15 491 655 | 923 454 | 94 |
| 2018 | 62 | 58 | 94 | 26 984 263 | 17 295 205 | 9 689 058 | 64 |
| 2019 | 66 | 46 | 70 | 19 184 804 | 11 847 677 | 7 337 127 | 62 |
| 2020 | 58 | 40 | 69 | 15 337 858 | 14 128 868 | 1 208 990 | 92 |
| 2021 | 73 | 29 | 40 | 23 085 475 | 10 035 376 | 13 050 099 | 43 |
| 2022 | 66 | 5 | 8 | 20 317 479 | 4 232 494 | 16 084 985 | 21 |
| 2023 | 98 | 0 | 0 | 30 768 554 | 658 155 | 30 110 399 | 2 |
| Total | 2 087 | 1 827 | 88 | 924 600 031 | 840 678 620 | 83 921 412 | 91 |

* À l’exclusion des projets clôturés et transférés.

** À l’exclusion des coûts d’appui d’agence.

Annexe III

## PROJETS EN COURS FIGURANT AU RAPPORT PÉRIODIQUE DE L’ONUDI COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS

| Pays/code de projet | Titre du projet | Décaissement (%) | État/Questions | Recommandation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan AFG/PHA/79/INV/22 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) | 14 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Afghanistan AFG/PHA/85/INV/28 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche) | 0 | 12 et 18 mois de retard respectivement | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Afghanistan AFG/PHA/85/INV/30 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 23 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Algérie ALG/PHA/66/INV/76 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) (conversion du HCFC-22 dans la fabrication de climatiseurs résidentiels chez Condor) | 64 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Algérie ALG/PHA/66/INV/77 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) (activités dans le secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération, y compris l’élimination du HCFC-141b utilisé pour le rinçage, et surveillance de projet) | 67 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Argentine ARG/PHA/84/INV/189 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur des mousses – gestion et surveillance) | 93 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Argentine ARG/ PHA/84/ INV/192 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur des mousses) | 5 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Argentine ARG/ PHA/84/ TAS/190 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération – gestion et surveillance) | 92 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Argentine ARG/ PHA/84/ TAS/191 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (surveillance et rapports sur la production de HCFC-22) | 6 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Argentine ARG/ PHA/84/ TAS/193 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération) | 31 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Bosnie-Herzégovine BHE/PHA/86/TAS/38 | Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase I du plan de gestion de l’élimination des HCFC | 0 | 12 et 18 mois de retard respectivement | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Botswana BOT/PHA/86/INV/27 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 0 | 18 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Brésil BRA/PHA/75/INV/311 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la réfrigération et climatisation commerciales) | 98 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Brésil BRE/PHA/75/TAS/308 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (surveillance de projet) | 99 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Brésil BRA/PHA/82/INV/320 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur de la réfrigération de la climatisation commerciales) | 59 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Cameroun CMR/PHA/82/INV/45 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 70 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Chine CPR/PHA/77/INV/576 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (plan sectoriel de la fabrication de climatiseurs de pièce) | 89 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Chine CPR/PHA/81/INV/588 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (plan sectoriel de la fabrication des climatiseurs de pièce) | 50 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Chine CPR/PHA/88/INV/605 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (plan sectoriel de la fabrication de climatiseurs de pièce et de chauffe-eau à pompe à chaleur) | 0 | 12 et 18 mois de retard respectivement | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Égypte EGY/PHA/79/INV/133 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la mousse de polyuréthane) | 92 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Égypte EGY/PHA/84/INV/141 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération et unité de gestion de projet) | 91 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Égypte EGY/PHA/84/INV/147 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de la fabrication des climatiseurs résidentiels) | 57 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Gambie (la) GAM/PHA/86/INV/41 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 2 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Iran (République islamique d’) IRA/PHA/77/INV/228 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses) | 65 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Iran (République islamique d’) IRA/PHA/84/INV/239 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur des mousses) | 7 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Iran (République islamique d’) IRA/PHA/84/TAS/240 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération) | 6 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Iran (République islamique d’) IRA/PHA/86/INV/246 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur des mousses) | 21 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Jordanie JOR/REF/81/INV/103 | Conversion de l’installation fabriquant de grands climatiseurs de toit monoblocs commerciaux pouvant atteindre 400 kW des HFC (R-134a, R-407c, R-410a) vers le propane R-290 comme frigorigène chez Petra Engineering Industries Co. | 93 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Koweït KUW/PHA/88/INV/43 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 11 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Libéria LIR/PHA/90/INV/32 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 11 | Progrès lents dans la mise en œuvre | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur les progrès de la mise en œuvre et le décaissement des fonds |
| Madagascar MAG/PHA/90/INV/37 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 0 | 18 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Monténégro MOG/ PHA/85/ INV/16 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 73 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Pakistan PAK/PHA/76/INV/94 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la mousse de polyuréthane) | 89 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Pakistan PAK/PHA/83/INV/102 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de la mousse de polyuréthane) | 67 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Pakistan PAK/PHA/83/INV/99 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de la climatisation à usage domestique) | 95 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Pakistan PAK/PHA/83/TAS/100 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (unité de gestion de projet) | 70 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Pakistan PAK/PHA/90/INV/111 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche) (secteur des mousses) | 0 | 18 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Soudan (le) SUD/ PHA/75/ INV/38 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses) | 36 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Suriname SUR/PHA/92/INV/32 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche) | 0 | Retard dans l’achèvement du projet | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur l’achèvement opérationnel et le décaissement des fonds |
| Tunisie TUN/PHA/84/INV/74 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération) | 62 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Tunisie TUN/PHA/84/INV/75 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses) | 98 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Turquie TUR/PHA/75/INV/107 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (entretien de l’équipement de réfrigération et surveillance) | 96 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Turquie TUR/PHA/84/INV/111 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération et surveillance) | 62 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Serbie YUG/PHA/85/INV/54 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 39 | 12 mois de retard | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1

Le rapport périodique est joint en annexe au présent document. Les données ont été intégrées dans la base de données du rapport périodique global, qui est disponible sur le portail de la 95e réunion du site Web du Fonds multilatéral, dans le tableur Microsoft Excel.

Conformément à la décision 84/12(a)(iv), l’unité de mesure des HFC en tonnes éq. CO2 est incluse dans les rapports périodiques soumis à la 95e réunion.

L’ONUDI est devenue une agence d’exécution en 1993.

Les projets en cours sont tous des projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2023. Les principaux indicateurs d’avancement comprennent : le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage des projets ayant commencé à décaisser des fonds; les fonds devant être décaissés d’ici la fin de l’année en pourcentage du financement approuvé; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre; et les informations contenues dans la colonne Remarques dans la base de données des rapports périodiques.

L’élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO, et celle des HFC en tm et en tonnes éq. CO2.

Aucune élimination n’a été réalisée dans le cadre des projets liés aux HFC en 2023.

Aucune élimination n’a été réalisée à ce jour dans le cadre des projets liés aux HFC.

Comprenant 1 923 tm pour les projets liés aux HFC. Le rapport coût-efficacité en tonnes éq. CO2 n’est pas inclus à cause du faible nombre de projets approuvés.

Le rapport coût-efficacité plus élevé pour les projets en cours est en grande partie dû aux valeurs inférieures de PAO des HCFC, mais aussi aux moyens d’attribution de l’élimination adoptés par les agences.

Projets approuvés sur 18 mois présentant un taux de décaissement inférieur à 1 % ou projets qui n’avaient pas été achevés 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport d’avancement (décision 22/61).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/39

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/41

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/44

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/46

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/47

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/49

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/56

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/59

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/61

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/62

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/66

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/72

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/74

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/77

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/80

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/20 ou UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/21

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/24

Toute demande de report doit être soumise au Comité exécutif aux fins d’approbation avant la date d’achèvement du projet, étant entendu qu’aucun autre engagement ne doit être pris avant l’approbation de report.

Le Comité exécutif a demandé aux agences bilatérales et d’exécution de fournir un bref rapport sur les principaux résultats obtenus en matière d’intégration du genre dans leurs rapports périodiques annuels, à compter de 2023, à partir des informations dont elles disposent (décision 90/48(d));

Les données sont présentées en fonction de l’année d’approbation du projet par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d’investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traitées de manière égale (c.-à-d. un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel de 1 million de $ US est considéré comme un projet, tout comme la préparation d’un programme de pays de 30 000 $ US). Les indicateurs clés de la synthèse annuelle sont les suivants : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO ou tonnes éq. CO2 éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissements : pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour les projets à financement rétroactif.