| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11 7 novembre 2025 FRANÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-dix-septième réunion

Montréal, 1-5 décembre 2025

Point 7 a) i) de l’ordre du jour provisoire

RAPPORT PÉRIODIQUE GLOBAL AU 31 DÉCEMBRE 2024

Introduction

# Le rapport périodique global résume les progrès réalisés par les agences bilatérales et d’exécution et leurs données financières au 31 décembre 2024, tels qu’ils figurent dans leurs rapports périodiques respectifs présentés au Secrétariat.

# Le rapport périodique global et les rapports périodiques des agences bilatérales et d’exécution portent sur toutes les substances réglementées au titre du Protocole de Montréal. Il contient des renseignements sur les activités et projets liés aux HFC financés à partir des contributions ordinaires au Fonds multilatéral, ou au moyen des contributions supplémentaires volontaires de 17 pays non visés à l’article 5 souhaitant appuyer le démarrage rapide de la mise en œuvre de l’amendement de Kigali. Étant donné que tous les projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires ont été menés à bien et que le solde des fonds sera remis au Secrétariat, ce dernier ne rendra plus compte de ces projets séparément. Les analyses figurant dans le présent document s’appuient sur les quantités exprimées en tonnes PAO pour toutes les substances réglementées, à l’exception des HFC qui sont mesurés en tonnes métriques (tm) et en tonnes d’éq. CO2.

Processus d’examen par le Secrétariat

# Le Secrétariat a examiné séparément tous les rapports périodiques annuels présentés par les agences bilatérales et d’exécution. L’examen a été effectué en fonction des jalons déterminés pour les projets d’investissement et les projets ne portant pas sur des investissements, notamment la signature des accords ; la date du premier décaissement ; l’état d’avancement des achats d’équipements et de leur installation ; l’état d’avancement des services devant être fournis, y compris la formation des techniciens en réfrigération et des agents des douanes ; le niveau de décaissement des sommes approuvées ; l’achèvement opérationnel et financier du projet ; et la remise du solde des fonds.

# Des problèmes potentiels ont été relevés pendant l’examen des projets, notamment la non-signature des accords en raison de retards dans leur approbation administrative ; l’absence d’administrateur au Bureau national de l’ozone ; l’absence de rapports périodiques financiers ; les retards dans la procédure de passation des marchés essentiellement attribuables à des problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement qui ont surtout nui à la disponibilité des identificateurs de réfrigérants ; l’absence de technologies de remplacement sur les marchés locaux ; la difficulté à recruter des experts techniques et des consultants pour l’exécution d’activités spécialisées ; et les problèmes de sécurité dans les pays. Tous les projets pour lesquels des questions demeuraient en suspens présentaient un faible niveau de décaissement des fonds approuvés et/ou ont dû soumettre une demande de prolongation du délai de mise en œuvre.

# Le Secrétariat s’est également entretenu à plusieurs reprises avec les agences bilatérales et d’exécution concernant les projets et activités pour lesquels des questions étaient suspens, et plusieurs de ces questions ont été réglées de façon satisfaisante. S’agissant des projets et des activités pour lesquels les questions n’ont pas pu être réglées, les recommandations proposées pour examen par le Comité exécutif ont été examinées et convenues avec les agences bilatérales et d’exécution. Les projets et activités pour lesquels une prolongation du délai de mise en œuvre a été demandée sont examinés dans les documents principaux, tandis que la liste des projets pour lesquels des questions demeurent en suspens figure à l’annexe III de chaque rapport périodique des agences bilatérales et d’exécution. Les recommandations seront abordées dans le cadre de l’examen de chacun de ces rapports à la 97e réunion.

# Conformément à la décision 84/45 c), le Secrétariat a recensé tous les éléments des accords pluriannuels dont la mise en œuvre accusait du retard et en a informé les agences bilatérales et d’exécution concernées. Les recommandations du Secrétariat figurent à l’annexe III de chaque rapport périodique des agences bilatérales et d’exécution.

# Le présent document fait la synthèse des progrès réalisés dans l’exécution des projets approuvés au titre des contributions ordinaires et des contributions supplémentaires volontaires pour 2024 et des progrès cumulatifs depuis 1991, tenant compte de toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les substances figurant à l’annexe F (HFC). Il examine également l’état d’avancement de chaque projet en cours au niveau des pays. En outre, il recense les projets présentant des retards dans l’exécution, décrit leur incidence potentielle sur l’élimination des substances réglementées, et fait état des projets comportant des questions en suspens pour examen par le Comité exécutif. Le présent document comprend également un rapport final, conformément à la décision 95/12 c), sur les résultats des projets d’investissement liés aux HFC financés par les contributions volontaires supplémentaires à l’appui du démarrage rapide de la réduction des HFC.

# Les rapports périodiques des agences bilatérales ou d’exécution ne comprenaient pas de question d’orientation pour examen par le Comité exécutif. De même, le Secrétariat n’a pas relevé de question d’orientation dans son examen des rapports périodiques.

Progrès réalisés dans la mise en œuvre projets en 2024 et progrès cumulatifs depuis 1991

# En date du 31 décembre 2024, le Comité exécutif avait approuvé l’octroi de 4,27 milliards de dollars des États-Unis (ci-après « dollars ») à des projets d’agences bilatérales et d’exécution, soit 3,82 milliards de dollars pour la mise en œuvre de projets d’investissement et de projets ne portant pas sur des investissements et 449,74 millions de dollars pour les coûts d’appui d’agence, comme indiqué au tableau 1.

Tableau 1. Financement approuvé par secteur et par agence au 31 décembre 2024 ($US)

| Secteur | PNUD | PNUE | ONUDI | Banque mondiale | Agences bilatérales | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aérosols | 26 054 837 | 882 689 | 34 397 921 | 22 984 030 | 2 051 914 | 86 371 391 |
| Destruction | 4 436 037 | 4 090 040 | 5 845 540 | 600 000 | 2 046 282 | 17 017 899 |
| Efficacité énergétique | 2 362 019 | 3 510 000 | 3 922 688 | 1 095 689 | 3 315 995 | 14 206 391 |
| Lutte contre l’incendie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mousses | 174 543 644 | 0 | 88 540 224 | 136 059 064 | 8 093 731 | 407 236 662 |
| Halons | 4 996 973 | 767 640 | 1 780 369 | 70 221 038 | 6 147 361 | 83 913 381 |
| Plan de réduction des HFC | 16 001 127 | 10 226 124 | 25 910 369 | 5 665 704 | 1 812 669 | 59 615 993 |
| Fumigènes | 20 081 241 | 2 614 366 | 78 028 741 | 5 837 887 | 18 226 925 | 124 789 159 |
| Secteurs multiples | 0 | 0 | 139 440 | 2 341 168 | 0 | 2 480 608 |
| Autres | 0 | 0 | 11 317 246 | 5 059 360 | 0 | 16 376 606 |
| Plan d’élimination | 427 990 351 | 93 199 042 | 428 605 072 | 223 065 129 | 83 336 518 | 1 256 196 111 |
| Agents de transformation | 1 286 923 | 0 | 6 337 359 | 114 342 497 | 0 | 121 966 779 |
| Production | 1 060 066 | 0 | 50 638 105 | 422 973 496 | 10 000 000 | 484 671 667 |
| Réfrigération | 142 922 668 | 13 856 016 | 185 836 795 | 180 473 484 | 40 910 116 | 563 999 079 |
| Divers | 81 663 722 | 331 492 381 | 30 598 719 | 30 181 553 | 5 239 718 | 479 176 093 |
| Solvants | 63 699 997 | 198 860 | 23 247 443 | 10 237 394 | 2 512 738 | 99 896 432 |
| Stérilisants | 417 628 | 0 | 0 | 661 227 | 0 | 1 078 855 |
| Total partiel | 967 517 233 | 460 837 158 | 975 146 030 | 1 231 798 720 | 183 693 966 | 3 818 993 107 |
| Coûts d’appui d’agence | 134 117 165 | 37 507 755 | 129 056 352 | 131 018 159 | 18 039 532 | 449 738 964 |
| Total | 1 101 634 398 | 498 344 913 | 1 104 202 382 | 1 362 816 878 | 201 733 499 | 4 268 732 070 |

# En 2024, 412 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait entraîner l’élimination de 488 616 tonnes PAO de SAO (consommation et production) et 8 705 tm (soit 17 999 535 tonnes éq. CO2) de HFC (consommation). L’annexe I indique l’état d’avancement des projets par pays en 2024.

# Le tableau 2 indique l’état d’avancement des projets, décaissement des fonds inclus, par type de projet au 31 décembre 2024. L’annexe II contient des informations analytiques remontant à 1991.

Tableau 2. État d’avancement des projets par type au 31 décembre 2024

| Type | Nombre de projets* |  |  | Financement ($US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achevés (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissé (%) |
| Programme de pays | 165 | 165 | 100 | 7 266 559 | 7 266 559 | 0 | 100 |
| Démonstration | 145 | 134 | 92 | 65 334 188 | 61 098 076 | 4 236 113 | 94 |
| Renforcement des institutions | 1 521 | 1 370 | 90 | 203 162 676 | 168 390 817 | 34 771 859 | 83 |
| Investissement | 3 473 | 3 130 | 90 | 2 954 378 397 | 2 743 326 048 | 211 052 349 | 93 |
| Préparation de projet | 2 094 | 1 871 | 89 | 116 185 625 | 100 792 790 | 15 392 834 | 87 |
| Assistance technique | 2 341 | 2 052 | 88 | 446 858 898 | 398 052 383 | 48 806 515 | 89 |
| Formation | 324 | 324 | 100 | 25 806 763 | 25 806 763 | 0 | 100 |
| Total | 10 063 | 9 046 | 90 | 3 818 993 107 | 3 504 733 436 | 314 259 671 | 92 |

*À l’exclusion des projets clos ou transférés.

**À l’exclusion des coûts d’appui d’agence.

# Le résumé des activités et des projets mis en œuvre par les agences bilatérales et d’exécution en 2024 et de 1991 au 31 décembre 2024 (cumul) est présenté ci-dessous :

## Élimination : En 2024, 9 170,8 tonnes PAO de SAO (consommation et production) et 97,5 tm (192 602 tonnes éq. CO2) de HFC (consommation) ont été éliminées, et l’élimination de 7 362 tonnes PAO de SAO (consommation et production) et de 3 684 tm (8 445 053 tonnes éq. CO2) de HFC (consommation) a été approuvée. Depuis 1991, 510 094 tonnes PAO ont été éliminées, sur un total prévu de 488 616 tonnes PAO de SAO (consommation et production), et 1 086 tm (1 606 380 tonnes éq. CO2) de HFC (consommation) provenant de projets approuvés (à l’exclusion des projets annulés et transférés) ont été éliminées, sur un total prévu de 8 705 tm (17 999 535 tonnes éq. CO2). En outre, en 2024, 109,9 tm (1 627 017 tonnes éq. CO2) de HFC-23 (produit dérivé) ont été détruites. Depuis 2022, sur un total prévu de 1 274,3 tm (18 858 948 tonnes éq. CO2) de HFC-23 provenant de projets approuvés, 314,1 tm (4 648 938 tonnes éq. CO2) ont été détruites ;

## Décaissements/approbations : En 2024, 94,54 millions de dollars ont été décaissés et 85,53 millions de dollars devaient être décaissés sur la base du rapport périodique 2023, soit un taux de décaissement de 111 % par rapport aux prévisions. Le total cumulé des décaissements s’élève à 3,5 milliards de dollars sur le total de 3,82 milliards de dollars approuvés pour décaissement (à l’exclusion des coûts d’appui d’agence), soit un taux de décaissement de 92 %. En 2024, 155,62 millions de dollars ont été approuvés pour la mise en œuvre ;

## Rapport coût-efficacité (en PAO) : Depuis 1991, le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement approuvés menant à une réduction permanente de la consommation est de 8,73 $US/kg. Le rapport coût-efficacité pour le secteur de la production était de 4,56 $US/kg. Le rapport coût-efficacité moyen par tonne PAO des projets d’investissement achevés s’est établi à 5,39 $US/kg pour les projets achevés et à 12,46 $US/kg pour les projets en cours ;

## Nombre de projets menés à terme : En 2024, 245 projets ont été achevés. Depuis 1991, 9 046 des 10 063 projets (à l’exclusion des projets clos ou transférés financés par le Fonds multilatéral ont été achevés, ce qui représente un taux d’achèvement de 90 % ;

## Délai d’exécution des projets d’investissement : Les projets achevés en 2024 ont pris fin en moyenne 46 mois après leur approbation. Depuis 1991, le délai d’exécution moyen des projets d’investissement est de 38 mois après l’approbation. En moyenne, le premier décaissement a été effectué 14 mois après l’approbation ;

## Délai d’exécution des projets ne portant pas sur des investissements : Les projets achevés en 2024 ont été achevés en moyenne 39 mois après leur approbation. Depuis 1991, le délai d’exécution moyen des projets ne portant pas sur des investissements est de 38 mois après l’approbation. En moyenne, le premier décaissement a été effectué 12 mois après l’approbation ;

## Préparation de projets : Des 2 094 activités de préparation de projet approuvées jusqu’à la fin de 2024, 1 871 ont été achevées ; les autres projets (223) sont en cours. En 2024, 82 activités de préparation de projet ont été approuvées et 76 ont été achevées ;

## Retards dans la mise en œuvre : Au total, 1 017 projets étaient en cours à la fin de 2024, et le retard moyen était de huit mois. Soixante-dix-huit de ces projets sont considérés comme des « projets présentant des retards de mise en œuvre », qui sont soumis aux procédures d’annulation de projet (la préparation de projets et le soutien aux institutions sont des projets de démonstration et, à ce titre, ne sont pas soumis à ces procédures) ; et

## APA : En 2024, 1 plan de gestion de l’élimination de la production de HCFC, 151 APA portant sur des plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH), 67 APA portant sur des plans de mise en œuvre de l’amendement de Kigali pour les HFC et deux APA pour le contrôle et l’élimination des émissions de HFC-23 étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1991, 541 APA ont été approuvés et 320 ont été menés à bien, ce qui représente un taux d’achèvement de 59 %. L’annexe IV résume le financement total approuvé et décaissé pour les activités relatives à des PGEH au niveau des pays.

# Le tableau 3 résume les progrès accomplis par les agences bilatérales et d’exécution depuis 1991.

## Tableau 3. Progrès réalisés par les agences bilatérales et d’exécution depuis 1991

| Élimination |  | HFC-23 détruits | Décaissement ($US) | Rapport coût-efficacité moyen ($US/kg) |  |  | Nombre de projets |  | Délai d’exécution (mois) |  | Retard moyen (mois) | Nombre d’APA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tonnes PAO* | Tonnes éq. CO2** | Tonnes éq. CO2 *** |  | Consom- Mation | Produc- tion | Émissions de HFC-23 | Approuvés | Achevés | Investisse- ment | Autres projets |  | Approuvés | Achevés |  |
| 510 094 | 1 606 380 | 4 648 938 | 3 504 733 436 | 8,73 | 4,56 | 0,66 | 10 063 | 9 046 | 38 | 38 | 8 | 541 |  | 320 |

* Consommation et production de SAO.

** Projets liés aux HFC.

*** D’après les propositions de projet.

Projets liés aux HFC

# Au 31 décembre 2024, le Comité exécutif avait approuvé 545 projets liés aux HFC (dont 10 projets de démonstration, 117 projets d’investissement, 200 activités de préparation de projet et 218 projets d’assistance technique) s’élevant à 102 482 622 dollars (hors coûts d’appui d’agence) pour l’élimination de 8 705 tm (17 999 535 tonnes éq. CO2) de HFC (consommation). L’état d’avancement de ces projets est résumé au tableau 4 et les données y relatives ont déjà été présentées aux paragraphes 9 à 13.

Tableau 4. Projets approuvés liés aux HFC*

| Type | Nombre de projets* |  |  | Financement ($ US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achevés (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissé (%) |
| Démonstration | 10 | 0 | 0 | 4 232 415 | 189 962 | 4 042 453 | 4 |
| Investissement | 117 | 14 | 12 | 56 214 082 | 16 083 018 | 40 131 064 | 29 |
| Préparation de projet | 200 | 107 | 54 | 19 179 406 | 12 407 711 | 6 771 695 | 65 |
| Assistance technique | 218 | 159 | 73 | 22 856 718 | 17 689 339 | 5 167 379 | 77 |
| Total | 545 | 280 | 51 | 102 482 622 | 46 370 030 | 56 112 592 | 45 |

* À l’exclusion des projets clos ou transférés.

** À l’exclusion des coûts d’appui d’agence.

# À la fin de 2024, sur les 545 projets, 14 projets d’investissement, 107 activités de préparation de projet et 159 projets d’assistance technique avaient été achevés, et, par conséquent, 265 projets étaient en cours. Ces activités en sont à différents stades de leur mise en œuvre.

# Sur le financement cumulatif total approuvé de 102 482 622 dollars (à l’exclusion des coûts d’appui d’agence), 46 370 030 dollars ont été décaissés, ce qui représente un taux de décaissement de 45 %.

# L’annexe III fournit des informations sur tous les projets et activités liés aux HFC qui relèvent du Fonds multilatéral, quelle que soit la source de financement, au niveau national, faisant le point sur la ratification de l’amendement de Kigali et le système d’octroi de permis pour les HFC.

# Problèmes relevés dans la mise en œuvre de projets en 2024

# Sur la base des dates d’achèvement prévues figurant dans le rapport périodique 2023 et des résultats présentés dans les rapports périodiques 2024, les agences bilatérales et d’exécution ont achevé 56 % des projets qu’elles avaient prévu de terminer en 2024. Sur les 643 projets en cours (hors renforcement des institutions et préparation de projets), 194 ont révisé la date d’achèvement prévue depuis le rapport périodique 2023.

# Les agences bilatérales et d’exécution affichent un taux global de décaissement de 111 % pour 2024. À l’échelle nationale/régionale, 63 pays (régions comprises) ont enregistré un taux de décaissement supérieur à 85%, et 39 pays, un taux de décaissement inférieur à 50 %.

# Les agences bilatérales et d’exécution sont invitées à rendre compte, à la 98e réunion, de 78 projets en cours présentant des retards de mise en œuvre et de 14 tranches d’APA, renouvellements de projets de renforcement des institutions et activités de préparation de PGEH, pour lesquels il est recommandé de présenter un rapport périodique.

Rapport final sur les résultats des projets d’investissement financés par les contributions volontaires supplémentaires à l’appui au démarrage rapide de la réduction des HFC (décision 95/12 c))

# Conformément à la décision 78/3 g), le Comité exécutif a approuvé six projets d’investissement liés aux HFC uniquement dans le secteur de la fabrication, financés par les contributions volontaires supplémentaires à l’appui au démarrage rapide de la réduction des HFC. Tous les projets ont été menés à bien. La présente section contient le rapport final présenté conformément à la décision 95/12 c). Les principaux résultats sont résumés au tableau 5, et des précisions sont fournies aux paragraphes 22 à 27.

# Tableau 5. Résumé des principaux résultats des projets d’investissement liés aux HFC approuvés conformément à la décision 78/3 g)

| Pays, titre et code du projet | Agence | Impact (élimination) |  | Date d’approbation | Date d’achèvement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tm | Tonnes éq. CO2 |  |  |
| Bangladesh : Projet de conversion pour le remplacement du HFC-134a par l’isobutane comme réfrigérant dans la fabrication de réfrigérateurs domestiques, et du compresseur à mouvement alternatif (HFC-134a) par un compresseur à haut rendement énergétique (isobutane) ; Walton Hi-Tech Industries Limited (BGD/REF/80/INV/01+). | PNUD | 230,63 (HFC-134a) | 329 801 (HFC-134a) | nov. 2017 | déc. 2019 |
| Argentine : Projet de conversion pour le remplacement du HFC-134a par un réfrigérant à base d’isobutane (R-600a)/propane (R-290) dans la fabrication d’équipements de réfrigération domestiques et commerciaux ; Briket, Bambi et Mabe-Kronen (ARG/REF/81/INV/01+). | ONUDI | 96,55 (HFC-134a) | 138 069 (HFC-134a) | juin 2018 | juin 2022 |
| Liban : Projet de conversion pour le remplacement du HFC-134a et du HFC-404A par le R-600a et le R-290 dans les appareils de réfrigération domestiques ; Lematic Industries (LEB/REF/81/INV/03+). | ONUDI | 78,46 (HFC-134a); 34,08 (R-404A) | 112 198 (HFC-134a) 133 662 (R-404A) | juin 2018 | déc. 2020 |
| Mexique : Projet de conversion de deux usines de fabrication d’équipements de réfrigération commerciaux pour le remplacement des réfrigérants HFC-134a et R-404A par du propane (R-290) et de l’isobutane (R-600a) ; Imbera (MEX/REF/81/INV/04+). | ONUDI | 70,96 (HFC-134a); 5,91 (R-404A) | 101 470 (HFC-134a) 23 187 (R-404A) | juin 2018 | déc. 2021 |
| Chine : Projet de conversion d’installations d’un fabricant d’équipements de réfrigération domestiques pour le remplacement des C5+HFC-245fa par des C5+HFO ; (Hisense Kelon) (CPR/FOA/82/INV/06+). | PNUD | 250,00 (HFC-245fa) | 257 500 (HFC-245fa) | déc. 2018 | juin 2021 |
| Thaïlande : Projet de conversion pour le remplacement des réfrigérants HFC par du propane (R-290) et de l’isobutane (R-600a) dans la fabrication d’équipements de réfrigération commerciaux ; Pattana Intercool Co. Ltd. (THA/REF/82/INV/03+). | Banque mondiale | 8,78 (HFC-134a) | 12 555 (HFC-134a) | déc. 2018 | déc. 2021 |

# Projet de conversion – Walton Hitech Industries Limited (Bangladesh)

# Le projet a permis de convertir avec succès les installations de l’entreprise aux technologies à base d’hydrocarbures (HC), qui, d’après des estimations, améliorent le rendement énergétique d’au moins 10 % par rapport aux anciens équipements utilisant du HFC-134a. Walton étant le principal fabricant de réfrigérateurs domestiques sur le marché local, cette conversion a dans une large mesure contribué à freiner la croissance de l’utilisation du HFC-134a dans les réfrigérateurs domestiques dans le pays. Les principales difficultés liées à la mise en œuvre ont été la reconception des compresseurs visant à les adapter au R-600a, la modification des processus de fabrication pour garantir la manipulation sécuritaire des réfrigérants inflammables et les investissements supplémentaires dans des chambres d’essai qui devaient être effectués afin de tester les équipements à base d’HC.

# Projet de conversion – Briket, Bambi et Mabe-Kronen (Argentine)

# Le projet, qui devait être achevé en juin 2020, a pris du retard en raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19. Les difficultés rencontrées dans la chaîne d’approvisionnement ont eu une incidence sur l’achat, l’installation et la mise en service des équipements de fabrication utilisant du R-600a, ainsi que sur la formation à l’utilisation sécuritaire des HC dans la fabrication et l’entretien des réfrigérateurs. Mentionnons également le développement de produits permettant une utilisation sûre des hydrocarbures et le renforcement des capacités du personnel des usines et des autres parties prenantes concernées en matière de protocoles de sécurité. Ces difficultés ont pu être surmontées grâce à des interventions techniques ciblées dans la conception des produits, à des efforts de sensibilisation et à des activités de formation à la sécurité. Les trois entreprises ont pu adopter des technologies à base d’HC qui, d’après des estimations, améliorent le rendement énergétique d’au moins 10 % par rapport aux produits à base de HFC-134a. Le projet a permis d’intégrer durablement des technologies à base d’HC efficaces sur le plan énergétique dans la fabrication de réfrigérateurs domestiques dans le pays et a contribué au renforcement des capacités locales en matière de manipulation des HC lors de l’entretien. Un appui à l’amélioration de l’efficacité énergétique de ces technologies a été apporté dans le cadre d’un projet visant à promouvoir la production de réfrigérateurs à haute efficacité énergétique en Argentine dans le contexte de la réduction des HFC, financé par le K-CEP (programme pour l’efficacité du refroidissement dans le cadre de l’amendement de Kigali) et mis en œuvre par l’ONUDI.

# Projet de conversion – Lematic Industries (Liban)

# L’entreprise a réussi à convertir durablement ses installations au R-600a et au R-290, ce dernier étant utilisé dans certains équipements de réfrigération commerciaux. Cette conversion a permis d’accroître l’efficacité énergétique d’environ 20 %. L’une des principales difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre a été la nécessité de renforcer les capacités et d’assurer une formation à la manipulation sécuritaire des HC dans la fabrication et l’entretien des équipements de réfrigération. Cet obstacle a été surmonté grâce à des efforts ciblés de formation et de renforcement des capacités, qui ont facilité l’adoption de technologies à base d’HC sur le marché. En outre, le coût des composants à base d’HC efficaces sur le plan énergétique étant plus élevé, l’entreprise a été confrontée à une concurrence plus vive de la part des produits importés. La conversion de ses installations de fabrication à des technologies à haut rendement énergétique à base d’HC a néanmoins contribué à enrayer la croissance de la consommation de HFC dans le pays.

# Projet de conversion – Imbera (Mexique)

# L’entreprise a réussi à convertir de manière durable ses installations de fabrication afin d’utiliser les réfrigérants R-600a et R-290, ce qui lui a permis d’accroître, d’après des estimations, l’efficacité énergétique de plus de 10 % par rapport à l’équipement de référence grâce à une conception améliorée des produits et à la mise à niveau des composants. Le projet a également contribué à ralentir la croissance de la consommation de HFC dans le pays. Il a connu des retards mineurs, principalement dus aux restrictions liées à la pandémie de COVID-19. Les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre ont été la nécessité de renforcer les capacités et d’assurer une formation à la manipulation sécuritaire des HC dans la fabrication et l’entretien des équipements de réfrigération, ainsi que les retards dans l’élaboration de normes d’inflammabilité pour les réfrigérants à base d’HC dans les appareils de réfrigération commerciaux de plus grande taille. L’engagement de l’entreprise à suivre de près les activités du projet a favorisé le respect du délai d’exécution. De plus, les activités de formation et de renforcement des capacités à l’utilisation des réfrigérants à base d’HC ont facilité l’adoption de ces technologies par le marché.

# Projet de conversion – Hisense Kelon (Chine)

# Le projet, qui devait être achevé en décembre 2020, a pris du retard en raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19. L’une des principales difficultés consistait à augmenter la densité de la mousse afin de maintenir la résistance du produit ; il a fallu accroître la quantité d’HFO dans la formulation de la mousse, ce qui s’est traduit par une augmentation des coûts des composants en mousse des réfrigérateurs domestiques utilisant des produits de remplacement à base d’HFO au lieu du HFC-245fa. L’entreprise a également dû investir davantage dans ses différentes installations de mélange et de stockage afin de faire face à l’instabilité accrue et au coût supérieur des HFO par rapport à celui du HFC-245fa. Malgré ces embûches, le projet a permis de mieux comprendre les modifications devant être apportées aux installations de fabrication de mousse pour l’utilisation des HFO, y compris l’optimisation de la formulation afin de garantir des performances fiables. Il a également contribué à réduire l’utilisation du HFC-245fa dans les activités de fabrication de réfrigérateurs domestiques de l’entreprise et à diminuer la consommation d’énergie des réfrigérateurs domestiques utilisant de la mousse à base d’HFO.

# Projet de conversion – Pattana Intercool Co. Ltd. (Thaïlande)

# La proposition de projet initiale prévoyait le remplacement du HFC-134a par du R-600a ou du R-290 dans les petits appareils de réfrigération commerciaux autonomes. Cependant, le R-290 a été privilégié en raison de son rendement énergétique supérieur et de la conception particulière des équipements de l’entreprise. La réalisation du projet a été retardée en raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19, notamment les interdictions de voyager qui ont empêché les experts techniques de procéder à la mise en service des équipements sur place et d’assurer une formation à l’utilisation sécuritaire des solutions de remplacement à base d’HC. Ces restrictions se sont également répercutées sur les visites de contrôle et de supervision sur place, ainsi que sur la finalisation du plan de gestion environnementale des nouvelles installations et la réalisation de l’audit de sécurité final. Malgré ces difficultés, l’entreprise a réussi à utiliser le R-290 dans la fabrication de ses équipements de réfrigération commerciaux, améliorant ainsi leurs performances de refroidissement et leur rendement énergétique. Cela devrait encourager d’autres entreprises à utiliser le R-290 dans la fabrication d’équipements similaires. En plus d’autofinancer certaines dépenses d’immobilisations, l’entreprise a apporté des modifications innovantes à la conception faisant appel à l’Internet des objets, qui ont permis de mieux contrôler les équipements à l’aide d’appareils tels que les smartphones et les ordinateurs personnels. Le projet a abouti à une conversion durable grâce à la réduction des coûts de fabrication, attribuable à l’utilisation de réfrigérants et de composants plus abordables pour les équipements utilisant du R-290, à l’amélioration des performances des équipements et à une meilleure compréhension de l’utilisation des réfrigérants à base d’HC.

# Le Comité exécutif souhaitera peut-être prendre note du rapport final sur les résultats des six projets d’investissement financés à l’aide des contributions volontaires supplémentaires à l’appui au démarrage rapide de la réduction des HFC.

# Observations du Secrétariat

# Le Secrétariat a fait observer que certains projets avaient pris du retard en raison de problèmes opérationnels. Conformément à la décision 82/11 b), les demandes de prolongation du délai d’exécution (diverses dates d’achèvement jusqu’au 31 décembre 2027) figurent dans les rapports périodiques des agences d’exécution et doivent être approuvées par le Comité exécutif. Il s’agit des projets suivants : les PGEH de l’Algérie, de la Jordanie, du Niger et du Soudan (ONUDI) ; un projet d’investissement au Zimbabwe (France et PNUD) ; et diverses activités liées à l’établissement de l’inventaire national des stocks de substances réglementées (décision 91/66) (toutes les agences). En outre, l’annulation éventuelle des phases I et II du PGEH de l’Afghanistan (ONUDI), ainsi que les rapports concernant les PGEH de la Géorgie (PNUD) et de l’Ouganda (PNUE), soumis conformément à la décision 95/34 a), sont également abordés dans les rapports périodiques respectifs.

# Les agences ont continué à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour combler les retards dans la mise en œuvre des activités, y compris l’analyse des causes fondamentales et la prévention de tels retards. Les principaux problèmes relevés sont sensiblement les mêmes que ceux qui sont indiqués dans le rapport périodique 2023 : les retards dans l’achat et la distribution des équipements, essentiellement attribuables aux retards dans la livraison des identificateurs de réfrigérants ; l’adoption plus lente par le marché des technologies à faible potentiel de réchauffement planétaire ; les changements structurels au sein du gouvernement, notamment au sein du service national de l’ozone ; la situation politique et sécuritaire ; la difficulté à recruter des experts techniques et des consultants pour la réalisation des études de projet, notamment pour les activités liées à l’établissement de l’inventaire national des stocks de substances réglementées et à l’élaboration d’un plan national de gestion de ces substances ; et les retards dans la communication des rapports, imputables aux capacités insuffisantes du service national de l’ozone. Les principales mesures prises par les agences comprennent l’élaboration de procédures pour l’achat d’équipements en temps utile en vertu d’accords à long terme avec des fournisseurs qualifiés ; une coordination étroite entre le service national de l’ozone et l’industrie, la mise en œuvre de programmes ciblés et l’élimination des obstacles techniques et opérationnels par le biais d’activités de projet, dans le but de promouvoir l’adoption de technologies de remplacement à faible potentiel de réchauffement planétaire ; une coordination étroite avec les gouvernements, y compris la tenue de consultations pendant les réunions du réseau et d’autres réunions portant sur des questions spécifiques d’intérêt national, et l’établissement de plans d’action pour régler les questions administratives ; l’augmentation du nombre de consultants et d’experts techniques pouvant mener des études de projet, notamment pour les activités liées à l’établissement de l’inventaire national des stocks de substances réglementées et du plan national de gestion de ces substances, et le renforcement des capacités des consultants dans des cas spécifiques ; et la formation et le renforcement des capacités du personnel du service national de l’ozone, ainsi que la participation de hauts fonctionnaires de l’État au suivi des progrès opérationnels et à la présentation de rapports à cet égard. À sa 93e réunion, le Comité exécutif a approuvé une augmentation du soutien financier aux agences d’exécution pour renforcer leurs capacités à fournir une assistance technique et une aide à l’élaboration de politiques aux pays visés à l’article 5 au cours de la période triennale 2024-2026 (décision 93/95). Cette augmentation devrait permettre une mise en œuvre plus efficace de diverses activités, notamment dans les pays à faible consommation.

Intégration des questions de genre

# Toutes les agences ont pris différentes mesures, au niveau interne ainsi qu’au niveau des services nationaux de l’ozone et des projets, pour mettre en œuvre la Politique opérationnelle du Fonds multilatéral sur l’intégration des questions de genre. Ces mesures consistent principalement en l’élaboration d’un plan d’action pour l’intégration de la Politique pendant les phases de préparation et de mise en œuvre des projets ; la sensibilisation des services nationaux de l’ozone et d’autres parties prenantes à la Politique et la communication de renseignements à cet égard à ces services et parties prenantes ; et les mesures visant à assurer un meilleur équilibre des genres pendant la mise en œuvre des projets. Les agences travaillent en étroite collaboration avec leurs homologues nationaux et les unités concernées des projets pour assurer une bonne compréhension de la Politique ; prévoient des dispositions dans toutes les activités pour encourager la participation des femmes à différents niveaux (par exemple, en tant que consultantes, gestionnaires de projets et stagiaires) ; collaborent avec les parties prenantes concernées pour recueillir des données ventilées par genre au cours des différentes activités des projets et recenser les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de la politique et le plan en matière de genre ; et prennent des mesures pour régler ces problèmes. Les agences diffusent également des informations sur les réussites, ce qui devrait renforcer la Politique sur l’intégration des questions de genre. Enfin, le PNUE organise, dans le cadre des réunions des réseaux régionaux relevant du Programme d’aide à la conformité, des séances destinées à promouvoir la Politique et les mesures à prendre pour veiller à sa bonne mise en œuvre.

Recommandation

# Le Comité exécutif souhaitera peut-être prendre note :

## du rapport périodique global du Fonds multilatéral au 31 décembre 2024, y compris le rapport final sur les résultats des six projets d’investissement financés par les contributions volontaires supplémentaires à l’appui au démarrage rapide de la réduction des HFC conformément à la décision 95/12 c), figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11 ;

## avec satisfaction, des efforts entrepris par les agences bilatérales et d’exécution pour faire rapport sur leurs activités de 2024 ; et

## que les agences bilatérales et d’exécution feront rapport à la 98e réunion sur 78 projets dont la mise en œuvre accuse du retard et 14 projets en cours pour lesquels il est recommandé de présenter un rapport de situation supplémentaire, qui figurent dans l’annexe III de chacun de leurs rapports périodiques.

Annexe I

APERÇU DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROJETS

PAR PAYS EN 2024

# Le tableau 1 de l’annexe I fait le point sur la mise en œuvre des projets par pays en 2024, notamment sur l’élimination, les décaissements prévus et réalisés, et les projets achevés.

Tableau 1. État d’avancement des projets – 2024

| Pays | Élimination en 2024 (tonnes PAO)* | Élimination en 2024 (tonnes éq. CO2)* | Estimation des sommes décaissées en 2024 ($US) | Sommes décaissées en 2024 ($US) | Pourcentage des sommes décaissées par rapport à l’estimation en 2024 | Pourcentage de projets prévus achevés en 2024** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | 0,0 | 0 | 20 003 | 12 556 | 63 | 0 |
| Afrique du Sud | 0,0 | 0 | 870 003 | 655 905 | 75 | 0 |
| Albanie | 0,0 | 0 | 213 746 | 178 960 | 84 | 100 |
| Algérie | 0,0 | 0 | 287 737 | 131 577 | 46 | 60 |
| Angola | 0,0 | 0 | 382 286 | 204 587 | 54 | 50 |
| Antigua-et-Barbuda | 0,0 | 0 | 80 000 | 39 292 | 49 | 100 |
| Arabie saoudite | 0,0 | 0 | 169 104 | 330 363 | 195 | 100 |
| Argentine | 50,5 | 0 | 1 735 129 | 1 840 238 | 106 | 0 |
| Arménie | 0,0 | 0 | 102 310 | 184 373 | 180 | 100 |
| Bahamas | 0,0 | 0 | 103 100 | 104 324 | 101 | 100 |
| Bahreïn | 16,0 | 0 | 232 375 | 318 484 | 137 | 100 |
| Bangladesh | 6,8 | 0 | 643 019 | 1 190 444 | 185 | 0 |
| Barbade | 0,0 | 0 | 170 630 | 123 880 | 73 | 0 |
| Belize | 0,0 | 0 | 103 369 | 115 632 | 112 | 100 |
| Bénin | 0,0 | 0 | 232 954 | 300 648 | 129 | 100 |
| Bhoutan | 0,0 | 0 | 98 365 | 70 652 | 72 | 0 |
| Bolivie (État plurinational de) | 5,1 | 10 000 | 333 604 | 279 057 | 84 | 100 |
| Bosnie-Herzégovine | 0,0 | 0 | 130 003 | 230 064 | 177 | 0 |
| Botswana | 0,0 | 0 | 312 524 | 425 144 | 136 | 25 |
| Brésil | 74,4 | 0 | 2 570 559 | 5 046 925 | 196 | 100 |
| Brunéi Darussalam | 0,0 | 0 | 179 108 | 93 095 | 52 | 0 |
| Burkina Faso | 0,0 | 0 | 305 070 | 253 224 | 83 |  |
| Burundi | 0,0 | 0 | 79 951 | 60 506 | 76 | 100 |
| Cabo Verde | 0,0 | 0 | 293 958 | 128 190 | 44 | 0 |
| Cambodge | 0,4 | 0 | 271 998 | 204 047 | 75 | 100 |
| Cameroun | 3,2 | 5 666 | 207 000 | 264 453 | 128 |  |
| Chili | 0,0 | 0 | 601 363 | 343 311 | 57 | 0 |
| Chine | 8 344,6 | 0 | 24 468 048 | 35 782 351 | 146 | 40 |
| Colombie | 3,7 | 0 | 680 264 | 603 230 | 89 | 100 |
| Comores | 0,0 | 0 | 107 220 | 71 290 | 66 | 100 |
| Congo | 0,0 | 0 | 93 958 | 52 364 | 56 | 100 |
| Costa Rica | 0,0 | 0 | 307 366 | 332 679 | 108 |  |
| Côte d’Ivoire | 0,0 | 0 | 270 072 | 265 401 | 98 | 50 |
| Cuba | 0,0 | 0 | 304 597 | 283 308 | 93 | 100 |
| Djibouti | 0,0 | 0 | 94 750 | 8 080 | 9 | 0 |
| Dominique | 0,1 | 0 | 212 129 | 156 754 | 74 | 100 |
| Égypte | 21,5 | 0 | 3 417 472 | 4 690 607 | 137 | 43 |
| El Salvador | 4,1 | 0 | 205 763 | 165 291 | 80 | 33 |
| Équateur | 29,6 | 54 901 | 531 003 | 611 429 | 115 | 100 |
| Érythrée | 0,3 | 0 | 208 750 | 297 050 | 142 |  |
| Eswatini (Royaume d’) | 0,0 | 0 | 141 500 | 139 400 | 99 | 100 |
| Éthiopie | 0,0 | 0 | 258 500 | 304 396 | 118 | 67 |
| Fidji | 0,0 | 0 | 310 808 | 110 417 | 36 | 0 |
| Gabon | 0,0 | 0 | 171 377 | 178 700 | 104 | 50 |
| Gambie | 0,0 | 0 | 287 400 | 253 986 | 88 | 50 |
| Géorgie | 0,0 | 0 | 100 356 | 238 822 | 238 | 100 |
| Ghana | 0,0 | 0 | 200 881 | 206 505 | 103 | 100 |
| Grenade | 0,0 | 0 | 249 991 | 52 148 | 21 | 50 |
| Guatemala | 40,6 | 80 000 | 184 445 | 136 933 | 74 |  |
| Guinée | 0,0 | 0 | 153 751 | 204 838 | 133 | 33 |
| Guinée-Bissau | 0,0 | 0 | 92 353 | 23 916 | 26 | 25 |
| Guinée équatoriale | 0,0 | 0 | 152 340 | 72 913 | 48 | 50 |
| Guyana | 0,0 | 0 | 186 028 | 71 250 | 38 | 50 |
| Haïti | 0,0 | 0 | 49 720 | 59 607 | 120 | 100 |
| Honduras | 0,0 | 0 | 237 326 | 219 299 | 92 | 50 |
| Îles Cook | 0,0 | 0 | 173 811 | 21 686 | 12 | 100 |
| Îles Marshall | 0,0 | 0 | 78 540 | 69 284 | 88 | 0 |
| Îles Salomon | 0,0 | 0 | 217 208 | 84 625 | 39 | 100 |
| Inde | 188,0 | 0 | 3 800 527 | 1 694 046 | 45 | 100 |
| Indonésie | 63,7 | 0 | 1 758 721 | 884 658 | 50 | 80 |
| Iran (République islamique d’) | 6,6 | 0 | 1 114 485 | 544 805 | 49 | 20 |
| Iraq | 0,0 | 0 | 520 255 | 186 117 | 36 | 100 |
| Jamaïque | 0,0 | 0 | 172 809 | 99 659 | 58 | 0 |
| Jordanie | 42,6 | 0 | 1 099 858 | 949 056 | 86 | 75 |
| Kenya | 0,0 | 0 | 375 730 | 240 560 | 64 | 0 |
| Kirghizistan | 0,0 | 0 | 206 586 | 247 298 | 120 | 50 |
| Kiribati | 0,0 | 0 | 224 175 | 35 888 | 16 |  |
| Koweït | 0,0 | 0 | 1 054 890 | 564 760 | 54 | 0 |
| Lesotho | 0,0 | 0 | 171 112 | 166 655 | 97 | 50 |
| Liban | 1,1 | 0 | 436 680 | 381 384 | 87 | 100 |
| Libéria | 0,0 | 0 | 291 448 | 207 467 | 71 | 0 |
| Libye | 9,8 | 0 | 307 951 | 479 468 | 156 |  |
| Macédoine du Nord | 13,4 | 3 947 | 293 002 | 241 323 | 82 | 0 |
| Madagascar | 3,4 | 0 | 108 240 | 35 449 | 33 |  |
| Malaisie | 0,0 | 0 | 917 681 | 517 444 | 56 | 100 |
| Malawi | 49,0 | 0 | 183 750 | 279 258 | 152 | 100 |
| Maldives | 0,0 | 0 | 194 563 | 124 246 | 64 | 33 |
| Mali | 0,0 | 0 | 160 720 | 28 000 | 17 | 25 |
| Maroc | 0,0 | 0 | 315 001 | 305 174 | 97 | 0 |
| Maurice | 0,0 | 0 | 264 001 | 111 791 | 42 | 0 |
| Mauritanie | 2,2 | 0 | 96 875 | 104 886 | 108 | 50 |
| Mexique | 24,0 | 0 | 2 980 513 | 2 711 888 | 91 | 88 |
| Micronésie (États fédérés de) | 0,0 | 0 | 180 180 | 61 633 | 34 | 100 |
| Mongolie | 0,0 | 0 | 243 979 | 188 747 | 77 | 50 |
| Monténégro | 0,0 | 0 | 149 000 | 78 173 | 52 | 100 |
| Mozambique | 0,0 | 0 | 304 764 | 291 081 | 96 | 33 |
| Myanmar | 0,4 | 0 | 45 002 | 0 | 0 | 57 |
| Namibie | 0,0 | 0 | 345 137 | 179 559 | 52 | 0 |
| Nauru | 0,0 | 0 | 116 395 | 7 030 | 6 | 0 |
| Népal | 5,5 | 0 | 141 687 | 122 364 | 86 | 67 |
| Nicaragua | 0,5 | 0 | 308 790 | 115 057 | 37 |  |
| Niger | 17,1 | 36 888 | 142 370 | 160 722 | 113 | 100 |
| Nigéria | 26,3 | 0 | 1 551 211 | 1 931 247 | 124 | 70 |
| Nioué | 0,0 | 0 | 103 468 | 52 275 | 51 |  |
| Oman | 2,5 | 0 | 262 664 | 125 033 | 48 | 0 |
| Ouganda | 0,0 | 0 | 50 103 | 116 118 | 232 | 100 |
| Pakistan | 5,4 | 0 | 1 207 374 | 712 645 | 59 | 100 |
| Palau | 0,0 | 0 | 163 000 | 79 941 | 49 |  |
| Panama | 0,0 | 0 | 293 803 | 203 384 | 69 | 100 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0,0 | 0 | 80 000 | 29 135 | 36 | 0 |
| Paraguay | 1,4 | 0 | 159 910 | 162 068 | 101 | 100 |
| Pérou | 2,0 | 0 | 596 226 | 316 943 | 53 | 0 |
| Philippines | 0,0 | 0 | 519 976 | 329 207 | 63 | 0 |
| Qatar | 0,0 | 0 | 237 585 | 220 586 | 93 | 67 |
| République arabe syrienne | 0,0 | 0 | 787 614 | 353 469 | 45 | 0 |
| République démocratique du Congo | 0,0 | 0 | 194 131 | 88 635 | 46 | 0 |
| République démocratique populaire lao | 0,0 | 0 | 210 600 | 221 553 | 105 | 80 |
| République de Moldova | 0,3 | 0 | 162 812 | 188 386 | 116 | 100 |
| République dominicaine | 0,7 | 1 200 | 596 602 | 209 906 | 35 | 100 |
| République populaire démocratique de Corée | 0,4 | 0 | 3 | 1 | 18 |  |
| République-Unie de Tanzanie | 0,0 | 0 | 236 853 | 373 157 | 158 | 25 |
| Rwanda | 0,3 | 0 | 222 700 | 256 089 | 115 | 100 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 0,1 | 0 | 113 425 | 168 600 | 149 | 100 |
| Sainte-Lucie | 0,0 | 0 | 223 053 | 123 094 | 55 | 33 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 0,0 | 0 | 214 622 | 59 527 | 28 | 0 |
| Samoa | 0,0 | 0 | 158 482 | 90 621 | 57 |  |
| Sao Tomé-et-Principe | 0,0 | 0 | 92 086 | 0 | 0 | 0 |
| Sénégal | 0,0 | 0 | 328 706 | 223 809 | 68 | 50 |
| Serbie | 0,0 | 0 | 165 602 | 58 720 | 35 | 33 |
| Seychelles | 0,0 | 0 | 214 226 | 164 802 | 77 | 100 |
| Sierra Leone | 0,3 | 0 | 421 779 | 436 530 | 103 | 75 |
| Somalie | 0,0 | 0 | 120 452 | 100 583 | 84 | 50 |
| Soudan | 0,0 | 0 | 226 702 | 230 831 | 102 | 50 |
| Soudan du Sud | 0,3 | 0 | 145 718 | 154 811 | 106 | 50 |
| Sri Lanka | 0,8 | 0 | 307 018 | 467 049 | 152 | 50 |
| Suriname | 0,0 | 0 | 179 889 | 0 | 0 | 50 |
| Tchad | 3,2 | 0 | 126 352 | 207 150 | 164 | 0 |
| Thaïlande | 0,0 | 0 | 1 904 772 | 948 439 | 50 |  |
| Timor-Leste | 0,1 | 0 | 131 843 | 89 252 | 68 | 67 |
| Togo | 0,0 | 0 | 204 114 | 161 708 | 79 | 67 |
| Tonga | 0,0 | 0 | 198 940 | 91 901 | 46 |  |
| Trinité-et-Tobago | 0,0 | 0 | 693 670 | 375 125 | 54 | 100 |
| Tunisie | 13,6 | 0 | 306 001 | 328 715 | 107 | 75 |
| Türkiye | 179,9 | 0 | 362 242 | 440 506 | 122 | 40 |
| Turkménistan | 2,2 | 0 | 187 525 | 140 030 | 75 | 100 |
| Tuvalu | 0,0 | 0 | 144 254 | 48 672 | 34 |  |
| Uruguay | 0,0 | 0 | 798 736 | 277 826 | 35 | 100 |
| Vanuatu | 0,0 | 0 | 139 630 | 60 638 | 43 | 100 |
| Venezuela (République bolivarienne du) | 0,0 | 0 | 473 760 | 522 644 | 110 | 50 |
| Viet Nam | 0,0 | 0 | 344 526 | 129 052 | 37 |  |
| Yémen | 0,0 | 0 | 137 607 | 2 404 | 2 |  |
| Zambie | 0,3 | 0 | 102 851 | 136 905 | 133 | 50 |
| Zimbabwe | 0,0 | 0 | 458 142 | 617 673 | 135 | 50 |
| Région : Asie-Pacifique | 0,0 | 0 | 695 805 | 685 677 | 99 | 33 |
| Monde | 0,0 | 0 | 3 663 557 | 9 778 915 | 267 | 80 |
| Total | 9 268,3 | 192 602 | 85 526 594 | 94 536 121 | 111 | 56 |

* 97,5 tm (192 602 tonnes éq. CO2) en 2024 pour les projets liés aux HFC. En outre, en 2024, 109,9 tm (1 627 017 tonnes éq. CO2) du produit dérivé HFC-23 ont été détruites.

** Projets devant être achevés en 2024.

Annexe II

APERÇU DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROJETS

AU 31 DÉCEMBRE 2024

# Le tableau 1 de l’annexe II donne un aperçu de l’état d’avancement des projets par année. Tous les projets et activités approuvés de 1991 à 2008, et en 2010, en 2011 et en 2013, sont à présent achevés.

Tableau 1. État d’avancement des projets par année

| Année | Nombre de projets* |  |  | Financement ($US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achevés (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissé (%) |
| 1991 | 68 | 68 | 100 | 7 950 771 | 7 950 771 | 0 | 100 |
| 1992 | 176 | 176 | 100 | 41 261 376 | 41 261 376 | 0 | 100 |
| 1993 | 217 | 217 | 100 | 73 198 586 | 73 198 586 | 0 | 100 |
| 1994 | 379 | 379 | 100 | 128 630 290 | 128 630 290 | 0 | 100 |
| 1995 | 355 | 355 | 100 | 111 188 309 | 111 188 309 | 0 | 100 |
| 1996 | 257 | 257 | 100 | 83 813 027 | 83 813 027 | 0 | 100 |
| 1997 | 532 | 532 | 100 | 154 314 938 | 154 314 940 | -2 | 100 |
| 1998 | 422 | 422 | 100 | 99 680 368 | 99 680 367 | 1 | 100 |
| 1999 | 546 | 546 | 100 | 152 710 736 | 152 710 736 | 0 | 100 |
| 2000 | 426 | 426 | 100 | 109 540 523 | 109 540 522 | 1 | 100 |
| 2001 | 427 | 427 | 100 | 130 139 750 | 130 139 752 | -2 | 100 |
| 2002 | 358 | 358 | 100 | 162 045 816 | 162 045 816 | 0 | 100 |
| 2003 | 247 | 247 | 100 | 157 043 468 | 157 043 468 | 0 | 100 |
| 2004 | 271 | 271 | 100 | 162 388 007 | 162 388 008 | -1 | 100 |
| 2005 | 255 | 255 | 100 | 180 276 023 | 180 276 021 | 2 | 100 |
| 2006 | 261 | 261 | 100 | 120 847 322 | 120 847 323 | -1 | 100 |
| 2007 | 213 | 213 | 100 | 120 084 047 | 120 084 047 | 0 | 100 |
| 2008 | 354 | 354 | 100 | 121 600 746 | 121 600 750 | -4 | 100 |
| 2009 | 320 | 318 | 99 | 73 691 484 | 73 400 556 | 290 928 | 100 |
| 2010 | 227 | 227 | 100 | 83 919 591 | 83 910 443 | 9 148 | 100 |
| 2011 | 264 | 264 | 100 | 201 764 495 | 201 898 540 | -134 045 | 100 |
| 2012 | 182 | 180 | 99 | 100 850 583 | 100 278 248 | 572 334 | 99 |
| 2013 | 184 | 184 | 100 | 125 214 437 | 125 080 397 | 134 040 | 100 |
| 2014 | 223 | 222 | 100 | 91 750 338 | 91 706 561 | 43 777 | 100 |
| 2015 | 377 | 372 | 99 | 154 069 382 | 151 706 795 | 2 362 586 | 98 |
| 2016 | 239 | 234 | 98 | 113 860 561 | 110 835 349 | 3 025 212 | 97 |
| 2017 | 202 | 195 | 97 | 74 563 947 | 73 622 179 | 941 767 | 99 |
| 2018 | 334 | 324 | 97 | 130 464 376 | 119 402 515 | 11 061 861 | 92 |
| 2019 | 226 | 204 | 90 | 48 882 338 | 43 460 474 | 5 421 864 | 89 |
| 2020 | 252 | 210 | 83 | 66 471 395 | 59 572 988 | 6 898 407 | 90 |
| 2021 | 291 | 214 | 74 | 83 868 814 | 69 031 458 | 14 837 356 | 82 |
| 2022 | 216 | 98 | 45 | 83 279 777 | 56 218 633 | 27 061 144 | 68 |
| 2023 | 350 | 35 | 10 | 114 007 011 | 26 236 505 | 87 770 506 | 23 |
| 2024 | 412 | 1 | 0 | 155 620 475 | 1 657 683 | 153 962 792 | 1 |
| Total | 10 063 | 9 046 | 90 | 3 818 993 107 | 3 504 733 436 | 314 259 671 | 92 |

* À l’exclusion des projets clos ou transférés.

** À l’exclusion des coûts d’appui d’agence.

Projets achevés

# Depuis 1991, 9 046 des 10 063 projets (à l’exclusion des projets clos ou transférés) financés par le Fonds multilatéral ont été achevés, ce qui représente un taux d’achèvement de 90 %. Les tableaux 2 à 4 contiennent des informations sur les projets d’investissement, les projets ne portant pas sur des investissements et les activités de préparation de projet achevés.

Projets d’investissement achevés

# Le tableau 2 contient des informations sur les projets d’investissement achevés depuis 1991. Le total est suivi de données ventilées par région, par secteur, par responsabilité de la mise en œuvre et par mode de décaissement.

Tableau 2. Projets d’investissement achevés – données cumulatives

| Élément | Nombre de projets | Sommes approuvées plus ajustements ($US) | Pourcentage des sommes décaissées (%) | Consommation éliminée | Production éliminée | Délai moyen (mois) entre l’approbation et le premier décaissement | Délai moyen (mois) entre l’approbation et l’achèvement | Rapport coût-efficacité global pour le Fonds ($US/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 3 130 | 2 609 933 391 | 100 | 280 120 | 204 189 | 14 | 38 | 5,39 |
| Région |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afrique | 557 | 181 494 440 | 99 | 18 719 | 0 | 12 | 41 | 9,70 |
| Amérique latine et Caraïbes | 774 | 436 580 962 | 99 | 35 410 | 19 775 | 13 | 37 | 7,91 |
| Asie et Pacifique | 1 628 | 1 918 542 539 | 100 | 217 939 | 184 239 | 16 | 38 | 4,77 |
| Europe | 171 | 73 315 450 | 100 | 8 052 | 175 | 10 | 34 | 8,91 |
| Monde | s.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Secteur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aérosols | 127 | 82 501 518 | 100 | 27 449 | 0 | 16 | 43 | 3,01 |
| Destruction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Efficacité énergétique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Lutte contre l’incendie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Mousses | 1 007 | 380 124 325 | 100 | 69 728 | 0 | 15 | 34 | 5,45 |
| Fumigènes | 123 | 99 900 005 | 100 | 8 113 | 0 | 10 | 49 | 12,31 |
| Halons | 39 | 71 476 177 | 100 | 42 111 | 41 958 | 17 | 30 | 0,85 |
| Plan de réduction des HFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Secteurs multiples | 4 | 2 287 376 | 100 | 419 | 0 | 28 | 78 | 5,46 |
| Autres | 8 | 16 059 360 | 100 | 1 574 | 0 | 12 | 20 | 10,20 |
| Plan d’élimination | 976 | 878 363 461 | 99 | 58 548 | 10 988 | 12 | 42 | 12,63 |
| Agents de transformation | 30 | 120 252 627 | 100 | 19 573 | 52 162 | 10 | 27 | 1,68 |
| Production | 62 | 416 148 243 | 100 | 0 | 99 081 | 9 | 20 | 4,20 |
| Réfrigération | 623 | 447 394 639 | 100 | 45 260 | 0 | 16 | 39 | 9,88 |
| Solvants | 128 | 94 351 804 | 100 | 7 285 | 0 | 19 | 32 | 12,94 |
| Stérilisants | 3 | 1 073 855 | 100 | 60 | 0 | 15 | 34 | 17,78 |
| Responsabilité de la mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agence | 1 943 | 995 836 062 | 100 | 97 041 | 17 381 | 11 | 37 | 8,70 |
| Pays | 1 187 | 1 614 097 329 | 99 | 183 079 | 186 808 | 20 | 40 | 4,36 |
| Mode de décaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au cours de la mise en œuvre | 3 001 | 2 126 444 541 | 100 | 268 078 | 199 719 | 14 | 38 | 4,55 |
| Après la mise en œuvre | 50 | 17 166 608 | 100 | 2 512 | 0 | 23 | 25 | 6,83 |
| Financement rétroactif | 37 | 14 635 851 | 100 | 2 140 | 500 | 15 | 11 | 5,54 |
| Du pays aux bénéficiaires finaux | 42 | 451 686 391 | 100 | 7 389 | 3 970 | 8 | 54 | 39,76 |

# Au total, 99,6 % des sommes approuvées pour les projets d’investissement achevés ont été décaissées. Depuis 1991, 3 130 projets d’investissement ont été achevés, pour une valeur totale de 2,61 milliards de dollars. Le délai moyen entre l’approbation et le premier décaissement est de 14 mois pour les projets d’investissement. Ces projets ont été achevés 38 mois après leur approbation, en moyenne.

Projets achevés ne portant pas sur des investissements

# Le tableau 3 contient les données cumulatives sur les projets achevés ne portant pas sur des investissements. Depuis 1991, 4 045 projets ne portant pas sur des investissements ont été achevés, pour une valeur totale de 645,23 millions de dollars.

Tableau 3. Projets ne portant pas sur des investissements achevés – données cumulatives

| Élément | Nombre de projets | Sommes approuvées plus ajustements ($US) | Pourcentage des sommes décaissées (%) | Délai moyen (mois) entre l’approbation et le premier décaissement | Délai moyen (mois) entre l’approbation et l’achèvement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 4 045 | 645 230 714 | 100 | 12 | 38 |
| Région |  |  |  |  |  |
| Afrique | 1 259 | 113 203 483 | 100 | 12 | 38 |
| Amérique latine et Caraïbes | 965 | 116 198 782 | 100 | 14 | 41 |
| Asie et Pacifique | 1 227 | 185 883 752 | 100 | 14 | 40 |
| Europe | 267 | 25 380 606 | 100 | 9 | 33 |
| Monde | 327 | 204 564 090 | 99 | 6 | 22 |
| Secteur |  |  |  |  |  |
| Aérosols | 31 | 2 461 265 | 100 | 11 | 36 |
| Destruction | 17 | 8 695 623 | 100 | 11 | 65 |
| Efficacité énergétique | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. |
| Lutte contre l’incendie | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. |
| Mousses | 34 | 10 543 567 | 100 | 14 | 36 |
| Fumigènes | 137 | 21 224 434 | 100 | 9 | 39 |
| Halons | 82 | 11 238 156 | 100 | 17 | 44 |
| Plan de réduction des HFC | 1 | 20 000 | 100 | 25 | 24 |
| Secteurs multiples | 1 | 53 792 | 100 | 56 | 58 |
| Autres | 1 | 76 499 | 100 | 7 | 38 |
| Plan d’élimination | 854 | 91 074 821 | 100 | 14 | 40 |
| Agents de transformation | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. |
| Production | 2 | 90 000 | 100 | 5 | 8 |
| Réfrigération | 639 | 92 316 381 | 100 | 16 | 50 |
| Divers | 2 212 | 404 037 394 | 99 | 10 | 33 |
| Solvants | 34 | 3 398 782 | 100 | 11 | 27 |
| Stérilisants | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. |
| Responsabilité de la mise en œuvre |  |  |  |  |  |
| Agence | 3 314 | 489 400 138 | 99 | 12 | 37 |
| Pays | 731 | 155 830 575 | 100 | 14 | 40 |
| Mode de décaissement |  |  |  |  |  |
| Au cours de la mise en œuvre | 4 009 | 632 662 747 | 100 | 12 | 38 |
| Après la mise en œuvre | 26 | 2 325 462 | 100 | 14 | 21 |
| Financement rétroactif | 1 | 146 698 | 100 | 3 | 83 |
| Du pays aux bénéficiaires finaux | 9 | 10 095 807 | 100 | 7 | 38 |

# Le délai moyen entre l’approbation et le premier décaissement est de 12 mois pour les projets ne portant pas sur des investissements. Ces projets ont été achevés 38 mois après leur approbation, en moyenne. Ce chiffre reflète le grand nombre de projets réalisés dans le secteur « Divers » (2 212 sur 4 045) pour lesquels le délai moyen d’achèvement de projet est de 33 mois. Les projets ne portant pas sur des investissements réalisés dans les autres secteurs ont été achevés dans un délai de huit à 65 mois suivant leur approbation.

# Presque tous les projets ont été exécutés par l’agence concernée plutôt que par le pays. La mise en œuvre de projets ne portant pas sur des investissements par une agence n’exige habituellement pas d’accord juridique, ce qui peut expliquer pourquoi ces projets sont exécutés plus rapidement que les projets ne portant pas sur des investissements mis en œuvre par un pays (37 contre 40 mois).

Activités de préparation de projet achevées

# Le tableau 4 contient les données cumulatives sur les activités de préparation de projet achevées. Depuis 1991, 1 871 activités de préparation de projet ont été achevées, pour une valeur totale de 98,13 millions de dollars.

Tableau 4. Données sur les activités de préparation de projet achevées – données cumulatives

| Élément | Nombre de projets | Sommes approuvées plus ajustements ($US) | Pourcentage des sommes décaissées (%) | Délai moyen (mois) entre l’approbation et le premier décaissement | Délai moyen (mois) entre l’approbation et l’achèvement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 1 871 | 98 128 577 | 98 | 8 | 24 |
| Région |  |  |  |  |  |
| Afrique | 504 | 18 922 276 | 97 | 9 | 26 |
| Amérique latine et Caraïbes | 518 | 25 351 798 | 98 | 7 | 22 |
| Asie et Pacifique | 698 | 46 202 097 | 99 | 8 | 23 |
| Europe | 132 | 6 041 981 | 99 | 7 | 23 |
| Monde | 19 | 1 610 425 | 100 | 5 | 16 |
| Secteur |  |  |  |  |  |
| Aérosols | 45 | 1 254 278 | 100 | 6 | 17 |
| Destruction | 18 | 818 719 | 100 | 13 | 40 |
| Efficacité énergétique | 1 | 30 000 | 40 | 5 | 12 |
| Lutte contre l’incendie | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. |
| Mousses | 264 | 11 330 716 | 100 | 6 | 21 |
| Fumigènes | 118 | 2 993 886 | 100 | 5 | 17 |
| Halons | 27 | 836 728 | 100 | 6 | 19 |
| Plan de réduction des HFC | 90 | 9 810 116 | 86 | 11 | 29 |
| Secteurs multiples | 3 | 139 440 | 100 | 3 | 34 |
| Autres | 2 | 240 747 | 100 | 11 | 35 |
| Plan d’élimination | 546 | 30 307 696 | 99% | 11 | 32 |
| Agents de transformation | 9 | 694 384 | 100 | 9 | 19 |
| Production | 13 | 1 406 211 | 100 | 7 | 15 |
| Réfrigération | 394 | 14 163 567 | 100 | 7 | 21 |
| Divers | 283 | 21 969 992 | 100 | 4 | 15 |
| Solvants | 57 | 2 127 098 | 100 | 6 | 25 |
| Stérilisants | 1 | 5 000 | 100 | 1 | 9 |
| Responsabilité de la mise en œuvre |  |  |  |  |  |
| Agence | 1 617 | 79 819 874 | 99 | 7 | 23 |
| Pays | 254 | 18 308 703 | 97 | 11 | 30 |
| Mode de décaissement |  |  |  |  |  |
| Au cours de la mise en œuvre | 1 860 | 96 497 116 | 98 | 8 | 24 |
| Après la mise en œuvre | 6 | 899 752 | 100 | 7 | 21 |
| Financement rétroactif | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. |
| Du pays aux bénéficiaires finaux | 5 | 731 709 | 100 | 5 | 27 |

# Le délai moyen entre l’approbation et le premier décaissement est de huit mois pour les activités de préparation de projet. En moyenne, 24 mois s’écoulent entre l’approbation et l’achèvement. Au total, 98 % des sommes approuvées pour les activités de préparation de projet achevées ont été décaissées.

Projets en cours

# Au total, 1 017 projets étaient en cours à la fin de 2024. Les tableaux 5 à 7 contiennent des informations sur les projets d’investissement, les projets ne portant pas sur des investissements et les activités de préparation de projet en cours.

## Projets d’investissement en cours

# Le tableau 5 contient des informations sur l’état d’avancement des projets d’investissement, ventilées par région, par secteur et par responsabilité de la mise en œuvre.

Tableau 5. Projets d’investissement en cours – données cumulatives

| Élément | Nombre de projets | Sommes approuvées plus ajustements ($US) | Pourcentage des sommes décaissées (%) | Nombre de projets dans lesquels il y a décaissement | Pourcentage des projets dans lesquels il y a décaissement | Délai moyen (mois) entre l’approbation et le premier décaissement | Délai moyen (mois) entre l’approbation et l’achèvement prévu | Retard moyen (mois) dans l’achèvement prévu du projet | Rapport coût-efficacité global pour le Fonds ($US/kg)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 343 | 327 073 460 | 39 | 181 | 53 | 11 | 47 | 19 | 12,46 |
| Région |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afrique | 104 | 47 933 765 | 37 | 61 | 59 | 12 | 50 | 17 | 23,81 |
| Amérique latine et Caraïbes | 91 | 55 138 089 | 12 | 41 | 45 | 10 | 40 | 11 | 13,55 |
| Asie et Pacifique | 124 | 214 121 035 | 46 | 62 | 50 | 11 | 50 | 28 | 11,05 |
| Europe | 24 | 9 880 571 | 37 | 17 | 71 | 7 | 48 | 16 | 12,61 |
| Monde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Secteur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aérosols | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Destruction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Efficacité énergétique | 7 | 2 435 957 | 0 | 0 | 0 | s.o. | 38 | (2) | s.o. |
| Lutte contre l’incendie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Mousses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Fumigènes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Halons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Plan de réduction des HFC | 92 | 37 666 976 | 1 | 23 | 25 | 5 | 36 | 1 | 5,48 |
| Secteurs multiples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Plan d’élimination | 237 | 215 810 716 | 36 | 152 | 64 | 11 | 50 | 21 | 25,66 |
| Agents de transformation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Production | 3 | 66 997 213 | 67 | 2 | 67 | 17 | 50 | 72 | 6,30 |
| Réfrigération | 4 | 4 162 598 | 96 | 4 | 100 | 32 | 117 | 93 | 12,74 |
| Solvants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Stérilisants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Responsabilité de la mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agence | 234 | 205 879 503 | 31 | 154 | 66 | 10 | 51 | 18 | 12,88 |
| Pays | 109 | 121 193 957 | 51 | 27 | 25 | 17 | 39 | 27 | 11,81 |
| Mode de décaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au cours de la mise en œuvre | 332 | 225 255 157 | 18 | 170 | 51 | 11 | 47 | 18 | 12,83 |
| Après la mise en œuvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Financement rétroactif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Du pays aux bénéficiaires finaux | 11 | 101 818 303 | 83 | 11 | 100 | 9 | 60 | 37 | 11,71 |

* Sur la base des SAO à éliminer selon la proposition.

# Trois cent quarante-trois projets d’investissement sont en cours pour une valeur totale de plus de 327,07 millions de dollars. Environ 39 % des sommes ont déjà été décaissées. Le rapport coût-efficacité moyen global des projets d’investissement en cours est de 12,46 $US/kg PAO à éliminer. Le délai moyen entre l’approbation et le premier décaissement est de 11 mois. En moyenne, les projets d’investissement classés dans cette catégorie sont exécutés en 47 mois. De façon générale, ils sont menés à terme 19 mois plus tard que prévu, ce qui pourrait être considéré comme le retard moyen.

Projets en cours ne portant pas sur des investissements

# Le tableau 6 contient des informations sur l’état d’avancement des projets en cours ne portant pas sur des investissements, ventilées par région, par secteur et par responsabilité de la mise en œuvre.

Tableau 6. Projets en cours ne portant pas sur des investissements – données cumulatives

| Élément | Nombre de projets | Sommes approuvées plus ajustements ($US) | Pourcentage des sommes décaissées (%) | Nombre de projets dans lesquels il y a décaissement | Pourcentage des projets dans lesquels il y a décaissement | Délai moyen (mois) entre l’approbation et le premier décaissement | Délai moyen (mois) entre l’approbation et l’achèvement prévu | Retard moyen (mois) dans l’achèvement prévu du projet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 451 | 101 451 374 | 16 | 176 | 39 | 15 | 42 | 5 |
| Région |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afrique | 154 | 23 468 507 | 15 | 51 | 33 | 18 | 39 | 5 |
| Amérique latine et Caraïbes | 99 | 17 221 734 | 18 | 37 | 37 | 13 | 40 | 6 |
| Asie et Pacifique | 167 | 44 096 962 | 18 | 68 | 41 | 17 | 47 | 6 |
| Europe | 26 | 4 679 441 | 28 | 18 | 69 | 8 | 36 | 4 |
| Monde | 5 | 11 984 730 | 4 | 2 | 40 | 9 | 17 | 3 |
| Secteur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aérosols | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Destruction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Efficacité énergétique | 78 | 11 026 434 | 8 | 28 | 36 | 7 | 41 | 1 |
| Lutte contre l’incendie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Mousses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Fumigènes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Halons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Plan de réduction des HFC | 51 | 3 593 901 | 1 | 3 | 6 | 13 | 36 | s.o. |
| Secteurs multiples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Plan d’élimination | 164 | 34 216 997 | 25 | 76 | 46 | 19 | 46 | 10 |
| Agents de transformation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Production | 1 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | s.o. | 12 | s.o. |
| Réfrigération | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Divers | 157 | 52 584 042 | 13 | 69 | 44 | 15 | 39 | 5 |
| Solvants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Stérilisants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Responsabilité de la mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agence | 391 | 80 334 236 | 15 | 148 | 38 | 16 | 42 | 5 |
| Pays | 60 | 21 117 138 | 22 | 28 | 47 | 10 | 39 | 6 |
| Mode de décaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au cours de la mise en œuvre | 451 | 101 451 374 | 16 | 176 | 39 | 15 | 42 | 5 |
| Après la mise en œuvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Financement rétroactif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Du pays aux bénéficiaires finaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |

# Quatre cent cinquante-et-un projets ne portant pas sur des investissements sont en cours pour une valeur totale de 101,45 millions de dollars, et 16 % des sommes ont déjà été décaissées. Le délai moyen entre l’approbation et le premier décaissement est de 15 mois. En moyenne, 42 mois s’écoulent entre l’achèvement et la date d’approbation, ce qui représente un retard de cinq mois.

Activités de préparation de projet en cours

# Le tableau 7 contient des informations sur l’état d’avancement des activités de préparation de projet en cours, ventilées par région, par secteur et par responsabilité de la mise en œuvre.

Tableau 7. Activités de préparation de projet en cours – données cumulatives

| Élément | Nombre de projets | Sommes approuvées plus ajustements ($US) | Sommes décaissées ($US) | Pourcentage des sommes décaissées (%) | Délai moyen (mois) entre l’approbation et le premier décaissement | Délai moyen (mois) entre l’approbation et l’achèvement prévu | Retard moyen (mois) dans l’achèvement prévu du projet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 223 | 17 733 000 | 3 946 964 | 22 | 10 | 32 | 8 |
| Région |  |  |  |  |  |  |  |
| Afrique | 92 | 7 278 000 | 1 989 849 | 27 | 10 | 35 | 12 |
| Amérique latine et Caraïbes | 48 | 3 786 000 | 768 216 | 20 | 7 | 30 | 6 |
| Asie et Pacifique | 65 | 5 109 000 | 794 635 | 16 | 13 | 29 | 6 |
| Europe | 17 | 1 480 000 | 394 265 | 27 | 9 | 29 | 5 |
| Monde | 1 | 80 000 | 0 | 0 | s.o. | 19 | 6 |
| Secteur |  |  |  |  |  |  |  |
| Aérosols | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Destruction | 92 | 7 455 000 | 369 525 | 5 | 7 | 28 | 4 |
| Efficacité énergétique | 12 | 633 000 | 52 497 | 8 | 5 | 19 | 2 |
| Lutte contre l’incendie | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Mousses | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Fumigènes | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Halons | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Plan de réduction des HFC | 87 | 8 525 000 | 3 403 438 | 40 | 10 | 37 | 12 |
| Secteurs multiples | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Plan d’élimination | 32 | 1 120 000 | 121 505 | 11 | 18 | 34 | 13 |
| Agents de transformation | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Production | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Réfrigération | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Solvants | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Stérilisants | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Responsabilité de la mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |
| Agence | 188 | 15 447 500 | 3 655 226 | 24 | 10 | 32 | 8 |
| Pays | 35 | 2 285 500 | 291 738 | 13 | 9 | 31 | 9 |
| Mode de décaissement |  |  |  |  |  |  |  |
| Au cours de la mise en œuvre | 222 | 17 708 000 | 3 934 129 | 22 | 10 | 32 | 8 |
| Après la mise en œuvre | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Financement rétroactif | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Du pays aux bénéficiaires finaux | 1 | 25 000 | 12 835 | 51 | 2 | 13 | s.o. |

# Deux cent vingt-trois activités de préparation de projet sont en cours pour une valeur totale de 17,73 millions de dollars, et 22 % des sommes ont déjà été décaissées. Le délai moyen entre l’approbation et le premier décaissement est de 10 mois. Les activités de préparation de projet en cours sont achevées 32 mois, en moyenne, après la date d’approbation, ce qui représente un retard de huit mois.

Projets clos

# Le tableau 8 contient un résumé des projets clos. Depuis 1991, 291 projets ont été clos, pour une valeur totale de 15,28 millions de dollars.

Tableau 8. Résumé des projets clos

| Agence | Nombre de projets | Sommes approuvées plus ajustements ($US) | Sommes décaissées ($US) | Solde ($US) | Consommation PAO à éliminer | Consommation PAO éliminée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PNUD | 81 | 6 895 392 | 6 895 392 | 0 | 673 | 636 |
| PNUE | 22 | 341 325 | 195 325 | 146 000 | 12 | 12 |
| ONUDI | 68 | 6 446 674 | 6 446 674 | 0 | 1 808 | 367 |
| Banque mondiale | 101 | 1 373 519 | 1 373 519 | 0 | 657 | 581 |
| Agences bilatérales | 19 | 227 901 | 227 901 | 0 | 223 | 0 |
| Total | 291 | 15 284 810 | 15 138 811 | 145 999 | 3 373 | 1 595 |

Annexe III

APERÇU DES PROJETS ET ACTIVITÉS LIÉS AUX HFC

# Le Comité exécutif approuve le financement de la mise en œuvre de projets d’investissement et de démonstration liés aux HFC (décisions 78/3 g), 79/45, 91/65 et 94/60) et d’activités de facilitation depuis sa 80e réunion, afin d’aider les services nationaux de l’ozone à respecter leurs obligations initiales en rapport avec la réduction des HFC au titre de l’amendement de Kigali (décision 79/46).

# Au 31 décembre 2024, le Comité exécutif avait approuvé 545 projets et activités liés aux HFC dans 140 pays et deux régions, dont 200 demandes de préparation de projet, 19 projets d’investissement, 140 projets liés à des plans de mise en œuvre de l’amendement de Kigali pour les HFC (KIP), un projet d’assistance technique, 158 activités de facilitation, 23 projets liés à l’efficacité énergétique et quatre projets de contrôle des émissions de HFC-23, pour la somme de 102,48 millions de dollars (hors coûts d’appui).

# Le tableau 1 donne un aperçu de tous les projets et activités liés aux HFC relevant du Fonds multilatéral, par pays, indépendamment de leur source de financement, et indique l’état de la ratification de l’amendement de Kigali et l’état du programme d’octroi de permis pour les HFC.

Tableau 1. Aperçu de tous les projets et activités liés aux HFC relevant du Fonds multilatéral

| Pays | Groupe | Ratification de l’amendement de Kigali | Mise en œuvre du programme d’octroi de permis | Sommes approuvées ($US) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Activités de facilitation | Efficacité énergé-tique | Contrôle des émissions de HFC-23 | Projets d’investisse- ment | KIP | Préparation de projets | Assistance technique |
| Afghanistan | I |  |  | 136 888 |  |  |  |  |  |  |
| Afrique du Sud | I | Oui | √ | 193 367 | 350 000 |  |  |  | 220 000 |  |
| Albanie | I | Oui | √ | 94 978 |  |  |  | 179 390 | 128 367 |  |
| Algérie | I |  |  | 150 000 |  |  |  |  |  |  |
| Angola | I | Oui | En cours | 142 397 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Antigua-et-Barbuda | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arabie saoudite | II | Oui | En cours | 193 170 |  |  |  |  |  |  |
| Argentine | I | Oui | √ | 250 000 |  | 1 527 851 | 7 538 348 |  | 294 816 |  |
| Arménie | I | Oui | √ | 149 639 |  |  |  | 165 075 | 170 000 |  |
| Bahamas | I | Oui | √ | 95 000 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Bahreïn | II | Oui | √ | 140 240 |  |  |  |  |  |  |
| Bangladesh | I | Oui | √ | 135 667 |  |  | 3 131 610 |  | 190 000 |  |
| Barbade | I | Oui | √ |  |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Belize | I | Oui | √ | 95 000 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Bénin | I | Oui | √ | 128 885 |  |  |  | 177 500 | 190 000 |  |
| Bhoutan | I | Oui | √ | 49 654 |  |  |  |  | 100 000 |  |
| Bolivie (État plurinational de) | I | Oui | √ | 150 000 | 96 000 |  |  | 194 000 | 165 406 |  |
| Bosnie-Herzégovine | I | Oui | √ | 94 920 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Botswana | I | Oui | √ | 96 648 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Brésil | I | Oui | √ |  |  |  |  |  | 230 000 |  |
| Brunéi Darussalam | I | Oui | En cours | 119 812 |  |  |  |  |  |  |
| Burkina Faso | I | Oui | √ | 145 443 |  |  |  | 162 500 | 190 000 |  |
| Burundi | I | Oui | √ | 100 000 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Cabo Verde | I | Oui | √ | 79 038 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Cambodge | I | Oui | √ | 147 918 |  |  |  | 250 110 | 170 000 |  |
| Cameroun | I | Oui | √ | 149 324 | 120 000 |  |  | 355 500 | 190 000 |  |
| Chili | I | Oui | √ | 131 337 |  |  |  | 876 507 | 207 325 |  |
| Chine | I | Oui | √ | 244 685 |  |  | 1 274 967 |  | 47 687 |  |
| Colombie | I | Oui | √ | 246 344 | 506 319 |  |  | 2 813 811 | 420 000 |  |
| Comores | I | Oui | √ | 45 242 |  |  |  |  | 100 000 |  |
| Congo | I | Oui | √ | 149 841 |  |  |  | 81 500 | 170 000 |  |
| Costa Rica | I | Oui | √ | 144 830 | 260 000 |  |  | 370 968 | 170 000 |  |
| Côte d’Ivoire | I | Oui | √ | 135 605 |  |  |  |  | 190 000 |  |
| Cuba | I | Oui | √ | 146 408 |  |  |  | 160 000 | 170 000 |  |
| Djibouti | I | Oui | En cours | 22 422 |  |  |  |  |  |  |
| Dominique | I |  |  | 40 000 |  |  |  |  |  |  |
| Égypte | I | Oui | √ | 246 050 | 285 000 |  |  |  | 387 964 |  |
| El Salvador | I | Oui | √ | 149 478 | 125 000 |  |  | 180 000 | 170 000 |  |
| Équateur | I | Oui | √ | 120 725 |  |  | 267 885 | 292 600 | 214 127 |  |
| Érythrée | I | Oui | √ | 92 822 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Eswatini (Royaume d’) | I | Oui | √ | 94 509 |  |  |  | 63 500 | 130 000 |  |
| Éthiopie | I | Oui | √ | 94 208 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Fidji | I | Oui | √ | 147 699 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Gabon | I | Oui | √ | 134 202 |  |  |  |  | 190 000 |  |
| Gambie | I | Oui | √ | 94 947 |  |  |  | 80 150 | 130 000 |  |
| Géorgie | I | Oui | √ | 95 000 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Ghana | I | Oui | √ | 149 425 |  |  |  | 188 000 | 189 590 |  |
| Grenade | I | Oui | √ | 46 491 |  |  |  | 72 500 | 100 000 |  |
| Guatemala | I | Oui | √ | 128 267 |  |  |  | 261 019 | 170 000 |  |
| Guinée | I | Oui | √ | 100 000 |  |  |  |  | 190 000 |  |
| Guinée-Bissau | I | Oui | √ | 70 803 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Guinée équatoriale | I |  |  | 113 154 |  |  |  |  |  |  |
| Guyana | I |  |  | 55 000 |  |  |  |  |  |  |
| Haïti | I |  |  | 95 000 |  |  |  |  |  |  |
| Honduras | I | Oui | √ | 149 931 | 278 068 |  |  | 296 918 | 170 000 |  |
| Îles Cook | I | Oui | √ | 47 711 |  |  |  | 23 250 |  |  |
| Îles Marshall | I | Oui | √ | 37 583 |  |  |  | 11 750 |  |  |
| Îles Salomon | I | Oui | √ | 88 655 |  |  |  | 74 125 |  |  |
| Inde | II | Oui | √ | 250 000 | 2 003 795 |  | 846 326 |  | 150 000 |  |
| Indonésie | I | Oui | √ | 246 666 |  |  |  |  | 300 000 |  |
| Iran (République islamique d’) | II |  |  | 218 404 |  |  |  |  |  |  |
| Iraq | II |  |  | 168 030 |  |  |  |  |  |  |
| Jamaïque | I |  |  | 145 083 |  |  |  |  |  |  |
| Jordanie | I | Oui | √ | 127 708 |  |  | 1 637 610 | 2 540 680 | 190 000 |  |
| Kenya | I | Oui | √ | 149 348 |  |  |  |  | 220 000 |  |
| Kirghizistan | I | Oui | √ | 95 000 | 206 000 |  |  | 81 000 | 130 000 |  |
| Kiribati | I | Oui | √ | 32 898 |  |  |  | 15 000 |  |  |
| Koweït | II | Oui | √ | 138 000 |  |  |  |  |  |  |
| Lesotho | I | Oui | √ | 94 532 |  |  |  | 82 000 | 130 000 |  |
| Liban | I | Oui | √ | 149 979 |  |  | 1 039 874 |  | 317 894 |  |
| Libéria | I | Oui | √ | 95 000 |  |  |  | 72 500 | 130 000 |  |
| Libye | I |  |  | 147 508 |  |  |  |  |  |  |
| Macédoine du Nord | I | Oui | √ | 95 000 |  |  |  | 103 555 | 130 000 |  |
| Madagascar | I |  |  | 115 554 |  |  |  |  |  |  |
| Malaisie | I | Oui | √ | 250 000 | 915 689 |  |  | 3 042 912 | 360 000 |  |
| Malawi | I | Oui | √ | 149 954 |  |  |  | 68 000 | 167 662 |  |
| Maldives | I | Oui | √ | 94 801 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Mali | I | Oui | √ | 148 069 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Maroc | I | Oui | √ | 94 725 |  |  | 352 985 |  | 220 000 |  |
| Maurice | I | Oui | √ | 139 622 |  |  |  | 103 000 | 170 000 |  |
| Mauritanie | I |  | √ | 102 338 |  |  |  |  |  |  |
| Mexique | I | Oui | √ | 240 755 | 938 620 | 1 140 368 | 3 756 960 | 6 746 923 | 422 343 |  |
| Micronésie (États fédérés de) | I | Oui | √ | 48 247 |  |  |  | 63 500 |  |  |
| Mongolie | I | Oui | √ | 92 866 |  |  |  |  | 210 000 |  |
| Monténégro | I | Oui | √ | 49 973 | 120 000 |  |  | 115 050 | 100 000 |  |
| Mozambique | I | Oui | √ | 149 330 |  |  |  | 169 500 | 170 000 |  |
| Myanmar | I |  |  | 53 623 |  |  |  |  |  |  |
| Namibie | I | Oui | √ | 147 673 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Nauru | I | Oui | √ | 34 339 |  |  |  | 10 500 |  |  |
| Népal | I | Oui | √ | 48 984 |  |  |  |  |  |  |
| Nicaragua | I | Oui | √ | 150 000 | 66 000 |  |  | 199 000 | 168 385 |  |
| Niger | I | Oui | √ | 148 244 |  |  |  | 150 000 | 170 000 |  |
| Nigéria | I | Oui | √ | 245 868 | 145 000 |  |  | 2 738 360 | 219 570 |  |
| Nioué | I | Oui | √ | 33 863 |  |  |  | 9 250 |  |  |
| Oman | II | Oui | En cours | 129 061 |  |  |  |  | 190 000 |  |
| Ouganda | I | Oui | √ | 49 763 | 435 200 |  |  |  | 130 000 |  |
| Pakistan | II |  |  | 247 420 |  |  |  |  |  |  |
| Palau | I | Oui | √ | 25 000 |  |  |  | 57 500 |  |  |
| Panama | I | Oui | √ | 149 825 |  |  |  | 331 100 | 190 000 |  |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | I | Oui | √ | 95 000 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Paraguay | I | Oui | √ | 143 084 |  |  |  | 235 675 | 170 000 |  |
| Pérou | I | Oui | √ | 147 582 | 115 000 |  |  | 283 140 | 190 000 |  |
| Philippines | I | Oui | √ | 207 289 |  |  |  |  | 220 000 |  |
| Qatar | II |  |  | 150 000 |  |  |  |  |  |  |
| République arabe syrienne | I | Oui | √ | 199 235 |  |  |  |  | 216 790 |  |
| République centrafricaine | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| République démocratique du Congo | I |  |  | 132 234 |  |  |  |  |  |  |
| République démocratique populaire lao | I | Oui | √ | 54 082 |  |  |  | 110 000 | 130 000 |  |
| République de Moldova | I | Oui | √ | 38 716 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| République dominicaine | I | Oui | √ | 149 518 |  |  | 129 801 | 535 930 | 201 572 |  |
| République populaire démocratique de Corée | I | Oui | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| République-Unie de Tanzanie | I | Oui | √ | 94 185 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Rwanda | I | Oui | √ | 91 190 |  |  |  | 75 900 | 130 000 |  |
| Saint-Kitts-et-Nevis | I | Oui | En cours | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
| Sainte-Lucie | I | Oui | √ | 57 000 |  |  |  | 70 000 | 130 000 |  |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | I | Oui | √ | 50 000 |  |  |  |  | 100 000 |  |
| Samoa | I | Oui | √ | 49 018 |  |  |  | 66 000 |  |  |
| Sao Tomé-et-Principe | I | Oui | √ | 83 915 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Sénégal | I | Oui | √ | 137 814 |  |  |  | 295 500 | 190 000 |  |
| Serbie | I | Oui | √ | 143 900 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Seychelles | I | Oui | √ | 95 000 |  |  |  | 81 680 | 130 000 |  |
| Sierra Leone | I | Oui | √ | 94 741 |  |  |  | 86 500 | 160 000 |  |
| Somalie | I | Oui | √ | 144 313 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Soudan | I |  |  | 143 823 |  |  |  |  | 30 000 |  |
| Soudan du Sud | I |  |  | 94 791 |  |  |  |  |  |  |
| Sri Lanka | I | Oui | √ | 149 023 | 245 700 |  |  |  | 250 000 |  |
| Suriname | I |  |  | 65 650 |  |  |  |  |  |  |
| Tchad | I | Oui | √ | 130 200 |  |  |  | 216 000 | 170 000 |  |
| Thaïlande | I | Oui | √ | 247 414 |  |  | 183 514 |  | 400 000 |  |
| Timor-Leste | I |  |  | 46 669 |  |  |  |  |  |  |
| Togo | I | Oui | √ | 129 488 |  |  |  | 187 500 | 200 000 |  |
| Tonga | I | Oui | √ | 48 745 |  |  |  | 60 750 |  |  |
| Trinité-et-Tobago | I | Oui | √ | 145 733 |  |  |  | 543 249 | 190 000 |  |
| Tunisie | I | Oui | √ | 149 990 | 170 000 |  |  | 1 576 566 | 190 000 |  |
| Türkiye | I | Oui | √ | 194 675 |  |  |  | 2 789 430 | 370 000 |  |
| Turkménistan | I | Oui | √ | 148 955 | 142 000 |  |  | 116 000 | 170 000 |  |
| Tuvalu | I | Oui | √ | 25 631 |  |  |  | 12 250 |  |  |
| Uruguay | I | Oui | √ | 148 496 | 300 000 |  |  | 176 787 | 190 000 |  |
| Vanuatu | I | Oui | √ | 46 845 |  |  |  | 31 625 |  |  |
| Venezuela (République bolivarienne du) | I | Oui | √ | 250 000 |  |  |  |  | 220 000 |  |
| Viet Nam | I | Oui | √ | 249 238 |  |  |  | 2 019 488 | 250 000 |  |
| Yémen | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zambie | I | Oui | √ | 94 254 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Zimbabwe | I | Oui | √ | 140 551 |  |  | 426 954 | 241 500 | 189 909 |  |
| Région : Asie-Pacifique |  |  |  |  |  |  |  | 542 500 | 780 000 |  |
| Monde |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 793 400 |
| Total |  |  |  | 17 047 398 | 7 823 391 | 2 668 219 | 20 586 834 | 34 383 973 | 19 179 406 | 793 400 |

Annexe IV

PLAN DE GESTION DE L’ÉLIMINATION DES HCFC PAR PAYS 
AU 31 DÉCEMBRE 2024

| Pays | Élimination approuvée (tonnes PAO) | Sommes approuvées ($US) | Sommes décaissées ($US) | Solde ($US) | Sommes décaissées (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | 8,4 | 884 821 | 518 951 | 365 870 | 59 |
| Afrique du Sud | 243,1 | 9 481 572 | 6 911 984 | 2 569 588 | 73 |
| Albanie | 4,1 | 659 960 | 523 936 | 136 024 | 79 |
| Algérie | 35,6 | 3 396 304 | 1 239 334 | 2 156 970 | 36 |
| Angola | 10,8 | 989 326 | 720 164 | 269 162 | 73 |
| Antigua-et-Barbuda | 0,0 | 27 235 | 27 235 | 0 | 100 |
| Arabie saoudite | 551,0 | 13 111 757 | 7 172 831 | 5 938 926 | 55 |
| Argentine | 187,7 | 19 202 563 | 13 749 572 | 5 452 991 | 72 |
| Arménie | 3,5 | 675 496 | 675 496 | 0 | 100 |
| Bahamas | 3,2 | 481 754 | 349 918 | 131 836 | 73 |
| Bahreïn | 50,0 | 1 646 002 | 1 557 483 | 88 519 | 95 |
| Bangladesh | 47,2 | 6 999 625 | 5 629 665 | 1 369 960 | 80 |
| Barbade | 2,5 | 439 178 | 278 178 | 161 000 | 63 |
| Belize | 2,0 | 689 100 | 368 850 | 320 250 | 54 |
| Bénin | 16,0 | 1 070 778 | 761 911 | 308 867 | 71 |
| Bhoutan | 0,3 | 569 349 | 422 349 | 147 000 | 74 |
| Bolivie (État plurinational de) | 4,2 | 784 659 | 547 796 | 236 863 | 70 |
| Bosnie-Herzégovine | 8,2 | 1 353 692 | 1 024 817 | 328 875 | 76 |
| Botswana | 3,8 | 694 011 | 614 183 | 79 829 | 88 |
| Brésil | 654,6 | 53 454 103 | 41 229 420 | 12 224 683 | 77 |
| Brunéi Darussalam | 3,0 | 462 672 | 359 839 | 102 833 | 78 |
| Burkina Faso | 7,2 | 1 073 630 | 703 869 | 369 761 | 66 |
| Burundi | 1,7 | 545 179 | 329 579 | 215 600 | 60 |
| Cabo Verde | 0,1 | 332 834 | 248 264 | 84 570 | 75 |
| Cambodge | 7,8 | 1 470 000 | 1 280 708 | 189 291 | 87 |
| Cameroun | 34,7 | 2 441 520 | 1 810 224 | 631 296 | 74 |
| Chili | 83,5 | 5 835 924 | 5 154 296 | 681 629 | 88 |
| Chine | 11 451,3 | 458 759 231 | 417 275 052 | 41 484 178 | 91 |
| Colombie | 201,2 | 12 726 829 | 11 885 988 | 840 841 | 93 |
| Comores | 0,1 | 309 653 | 159 653 | 150 000 | 52 |
| Congo | 7,1 | 692 030 | 317 180 | 374 850 | 46 |
| Costa Rica | 24,2 | 2 142 204 | 1 534 320 | 607 884 | 72 |
| Côte d’Ivoire | 42,4 | 3 214 722 | 1 831 088 | 1 383 634 | 57 |
| Croatie | 6,1 | 801 942 | 801 942 | 0 | 100 |
| Cuba | 19,3 | 2 387 320 | 2 072 445 | 314 875 | 87 |
| Djibouti | 0,2 | 164 405 | 164 405 | 0 | 100 |
| Dominique | 0,1 | 164 500 | 143 600 | 20 900 | 87 |
| Égypte | 350,3 | 27 996 564 | 22 344 244 | 5 652 320 | 80 |
| El Salvador | 12,9 | 1 236 119 | 1 122 846 | 113 274 | 91 |
| Équateur | 35,6 | 3 067 511 | 2 680 176 | 387 335 | 87 |
| Érythrée | 0,7 | 429 559 | 384 854 | 44 705 | 90 |
| Eswatini (Royaume d’) | 8,9 | 1 331 931 | 901 931 | 430 000 | 68 |
| Éthiopie | 1,9 | 507 127 | 454 470 | 52 657 | 90 |
| Fidji | 2,0 | 602 758 | 358 072 | 244 686 | 59 |
| Gabon | 20,4 | 870 641 | 547 362 | 323 280 | 63 |
| Gambie | 1,1 | 686 599 | 345 623 | 340 975 | 50 |
| Géorgie | 3,8 | 921 778 | 665 732 | 256 046 | 72 |
| Ghana | 53,7 | 2 325 355 | 1 908 221 | 417 134 | 82 |
| Grenade | 0,5 | 481 289 | 229 197 | 252 092 | 48 |
| Guatemala | 7,0 | 911 628 | 628 811 | 282 817 | 69 |
| Guinée | 4,2 | 658 941 | 517 942 | 141 000 | 79 |
| Guinée-Bissau | 1,9 | 532 349 | 255 849 | 276 500 | 48 |
| Guinée équatoriale | 0,9 | 278 267 | 278 180 | 87 | 100 |
| Guyana | 1,1 | 681 602 | 357 602 | 324 000 | 52 |
| Haïti | 0,4 | 116 291 | 116 291 | 0 | 100 |
| Honduras | 12,2 | 1 160 962 | 915 576 | 245 386 | 79 |
| Îles Cook | 0,0 | 399 881 | 118 114 | 281 767 | 30 |
| Îles Marshall | 0,2 | 316 430 | 116 553 | 199 876 | 37 |
| Îles Salomon | 1,8 | 710 004 | 254 950 | 455 054 | 36 |
| Inde | 1 237,1 | 75 924 866 | 56 969 562 | 18 955 304 | 75 |
| Indonésie | 275,1 | 20 366 731 | 14 732 255 | 5 634 476 | 72 |
| Iran (République islamique d’) | 315,9 | 19 165 187 | 15 939 921 | 3 225 266 | 83 |
| Iraq | 22,0 | 2 051 270 | 1 273 906 | 777 364 | 62 |
| Jamaïque | 11,8 | 1 036 797 | 667 133 | 369 664 | 64 |
| Jordanie | 72,9 | 7 178 298 | 5 999 007 | 1 179 290 | 84 |
| Kenya | 14,1 | 1 973 000 | 1 401 355 | 571 645 | 71 |
| Kirghizistan | 3,3 | 799 488 | 799 488 | 0 | 100 |
| Kiribati | 0,0 | 500 100 | 105 479 | 394 621 | 21 |
| Koweït | 322,7 | 11 637 046 | 9 749 029 | 1 888 017 | 84 |
| Liban | 73,6 | 7 113 759 | 6 542 060 | 571 699 | 92 |
| Libéria | 3,7 | 666 595 | 392 650 | 273 945 | 59 |
| Libye | 37,6 | 2 124 790 | 1 309 070 | 815 720 | 62 |
| Lesotho | 0,5 | 711 300 | 415 313 | 295 987 | 58 |
| Macédoine du Nord | 2,6 | 1 438 851 | 1 231 236 | 207 615 | 86 |
| Madagascar | 12,8 | 865 923 | 647 175 | 218 747 | 75 |
| Malaisie | 338,8 | 21 268 112 | 15 327 487 | 5 940 625 | 72 |
| Malawi | 7,3 | 983 487 | 793 768 | 189 719 | 81 |
| Maldives | 0,6 | 1 081 613 | 1 081 613 | 0 | 100 |
| Mali | 5,2 | 542 523 | 514 523 | 28 000 | 95 |
| Maroc | 35,6 | 2 299 926 | 1 589 954 | 709 972 | 69 |
| Maurice | 3,1 | 902 500 | 583 475 | 319 025 | 65 |
| Mauritanie | 4,4 | 521 595 | 255 541 | 266 054 | 49 |
| Mexique | 704,4 | 33 240 259 | 27 396 328 | 5 843 931 | 82 |
| Micronésie (États fédérés de) | 0,2 | 562 458 | 155 974 | 406 484 | 28 |
| Mongolie | 1,1 | 835 769 | 454 069 | 381 700 | 54 |
| Monténégro | 0,8 | 969 593 | 651 961 | 317 632 | 67 |
| Mozambique | 3,9 | 702 144 | 319 599 | 382 545 | 46 |
| Myanmar | 0,4 | 174 040 | 174 040 | 0 | 100 |
| Namibie | 8,2 | 930 000 | 724 441 | 205 559 | 78 |
| Nauru | 0,0 | 214 804 | 67 648 | 147 156 | 31 |
| Népal | 1,2 | 592 854 | 278 965 | 313 889 | 47 |
| Nicaragua | 5,2 | 723 572 | 582 279 | 141 292 | 80 |
| Niger | 10,8 | 910 340 | 669 448 | 240 892 | 74 |
| Nigéria | 264,1 | 15 347 246 | 10 942 579 | 4 404 667 | 71 |
| Nioué | 0,0 | 180 659 | 71 459 | 109 200 | 40 |
| Oman | 24,1 | 1 636 375 | 1 237 648 | 398 727 | 76 |
| Ouganda | 0,0 | 521 875 | 266 823 | 255 052 | 51 |
| Pakistan | 193,5 | 14 730 023 | 10 995 376 | 3 734 647 | 75 |
| Palau | 0,2 | 419 500 | 134 000 | 285 500 | 32 |
| Panama | 19,7 | 1 715 241 | 1 298 738 | 416 503 | 76 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 3,4 | 1 125 000 | 1 047 606 | 77 394 | 93 |
| Paraguay | 13,5 | 1 393 157 | 812 126 | 581 031 | 58 |
| Pérou | 32,9 | 1 794 534 | 1 109 839 | 684 695 | 62 |
| Philippines | 91,1 | 5 965 242 | 3 315 859 | 2 649 382 | 56 |
| Qatar | 23,9 | 1 635 441 | 1 253 662 | 381 779 | 77 |
| République arabe syrienne | 44,8 | 4 316 733 | 1 879 381 | 2 437 352 | 44 |
| République centrafricaine | 0,0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 100 |
| République démocratique du Congo | 9,4 | 832 524 | 569 668 | 262 856 | 68 |
| République démocratique populaire lao | 1,5 | 683 925 | 424 793 | 259 132 | 62 |
| République de Moldova | 0,9 | 561 606 | 342 871 | 218 735 | 61 |
| République dominicaine | 26,6 | 4 902 859 | 3 900 022 | 1 002 837 | 80 |
| République populaire démocratique de Corée | 19,4 | 628 132 | 281 520 | 346 612 | 45 |
| République-Unie de Tanzanie | 1,1 | 462 271 | 391 870 | 70 401 | 85 |
| Rwanda | 3,1 | 736 455 | 417 874 | 318 581 | 57 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 0,3 | 164 442 | 164 442 | 0 | 100 |
| Sainte-Lucie | 0,8 | 713 393 | 275 604 | 437 789 | 39 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 0,2 | 521 951 | 350 995 | 170 956 | 67 |
| Samoa | 0,2 | 532 950 | 200 586 | 332 364 | 38 |
| Sao Tomé-et-Principe | 0,1 | 154 727 | 154 727 | 0 | 100 |
| Sénégal | 3,6 | 872 663 | 729 036 | 143 627 | 84 |
| Serbie | 7,9 | 1 225 790 | 1 061 034 | 164 756 | 87 |
| Seychelles | 1,4 | 640 000 | 410 923 | 229 077 | 64 |
| Sierra Leone | 1,2 | 718 530 | 413 767 | 304 763 | 58 |
| Somalie | 7,6 | 991 712 | 377 405 | 614 306 | 38 |
| Soudan | 49,0 | 4 330 964 | 2 713 221 | 1 617 744 | 63 |
| Soudan du Sud | 0,5 | 140 500 | 90 500 | 50 000 | 64 |
| Sri Lanka | 16,2 | 1 548 741 | 813 493 | 735 248 | 53 |
| Suriname | 1,3 | 425 459 | 175 859 | 249 600 | 41 |
| Tchad | 10,9 | 887 542 | 693 006 | 194 536 | 78 |
| Thaïlande | 284,5 | 20 540 540 | 18 726 545 | 1 813 995 | 91 |
| Timor-Leste | 1,2 | 672 670 | 492 592 | 180 078 | 73 |
| Togo | 13,5 | 952 823 | 729 779 | 223 044 | 77 |
| Tonga | 0,1 | 491 659 | 195 850 | 295 809 | 40 |
| Trinité-et-Tobago | 31,2 | 2 596 444 | 1 987 682 | 608 762 | 77 |
| Tunisie | 29,7 | 2 284 799 | 1 743 366 | 541 433 | 76 |
| Türkiye | 564,4 | 13 264 790 | 11 826 389 | 1 438 401 | 89 |
| Turkménistan | 4,6 | 916 112 | 879 241 | 36 872 | 96 |
| Tuvalu | 0,1 | 246 969 | 96 564 | 150 405 | 39 |
| Uruguay | 22,7 | 2 281 080 | 1 505 045 | 776 035 | 66 |
| Vanuatu | 0,3 | 613 850 | 183 741 | 430 109 | 30 |
| Venezuela (République bolivarienne du) | 76,0 | 3 220 110 | 2 980 697 | 239 413 | 93 |
| Viet Nam | 317,3 | 17 449 332 | 14 144 703 | 3 304 629 | 81 |
| Zambie | 3,4 | 821 956 | 442 483 | 379 473 | 54 |
| Zimbabwe | 18,0 | 1 751 318 | 1 453 923 | 297 395 | 83 |
| Région : Asie-Pacifique | 0,0 | 2 147 298 | 743 231 | 1 404 066 | 35 |
| Total | 20 026,0 | 1 021 123 963 | 843 190 015 | 177 933 949 | 83 |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

Les agences suivantes ont présenté un rapport périodique : Allemagne, Australie, Autriche, Espagne, France, Italie, Japon, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Banque mondiale, PNUD, PNUE et ONUDI (documents UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12 à UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/16).

Le Comité exécutif a demandé que des renseignements détaillés sur chacun des projets soient mis à la disposition des membres du Comité et une version papier fournie sur demande (décision 19/23). La base de données du rapport périodique global est disponible sur le portail dédié à la 97e réunion sur le site Internet du Fonds multilatéral, dans un chiffrier Microsoft Excel.

Le Comité exécutif a accepté avec satisfaction, à sa 77e réunion, les contributions supplémentaires annoncées par 17 pays non visés à l’article 5 pour appuyer le démarrage rapide de la mise en œuvre de l’amendement de Kigali, faisant observer que ce financement était ponctuel et qu’il ne remplacerait pas les contributions des pays donateurs. Les Parties contributrices sont l’Allemagne, l’Australie, le Canada, le Danemark, les États-Unis d’Amérique, la Finlande, la France, l’Irlande, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Suède et la Suisse.

Conformément à la décision 84/12 a) iv), la mesure des HFC exprimée en tonnes éq. CO2 est incluse dans les rapports périodiques soumis à la 97e réunion.

À l’exception de ceux examinés dans les propositions de projet pertinentes ou dans les rapports sur les projets comportant des exigences particulières de remise de rapports (UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17 et UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/18).

Il s’agit des projets qui étaient en cours au 31 décembre 2024. Les principaux indicateurs de progrès sont le pourcentage des sommes décaissées et le pourcentage de projets ayant commencé à décaisser des fonds ; le financement devant être décaissé d’ici la fin de l’année exprimé en pourcentage du financement approuvé ; les retards moyens prévus dans l’exécution ; et les renseignements consignés dans la colonne réservée aux observations dans la base de données des rapports périodiques.

Le Comité exécutif a prié le Secrétariat d’inclure dans le rapport périodique global au 31 décembre 2024 un rapport final sur les résultats des six projets d’investissement financés par les contributions volontaires supplémentaires à l’appui au démarrage rapide de la réduction des HFC.

L’élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO et l’élimination des HFC, en tm et en tonnes d’éq. CO2.

Dont 8 705 tm pour les projets liés aux HFC. La rentabilité en éq. CO2 n’a pas été calculée en raison du faible nombre de projets approuvés.

Le rapport coût-efficacité plus élevé des projets en cours s’explique dans une large mesure par les valeurs de PAO plus basses des HCFC, mais aussi par la manière dont les activités d’élimination sont attribuées par les agences. Le rapport coût-efficacité des APA portant sur des PGEH est de 56,53 $US/kg PAO ; de 23,93 $US/kg PAO pour la phase I du plan de gestion de l’élimination de la production de HCFC et de 4,16 $US/kg PAO pour la phase II de ce plan.

Projets approuvés sur 18 mois présentant un taux de décaissement inférieur à 1 % ou projets qui n’avaient pas été achevés 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61). Conformément à la décision 84/45 c), les éléments des APA sont soumis à une procédure d’annulation.

Le Comité exécutif a demandé aux agences bilatérales et d’exécution d’exposer brièvement dans leurs rapports périodiques globaux les principaux résultats obtenus eu égard à l’intégration des questions de genre, à compter de 2023, sur la base des informations dont elles disposent (décision 90/48 d)).

Les projets sont associés à l’année où ils ont été approuvés par le Comité exécutif. Tous les projets approuvés (projets d’investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traités de façon égale (c’est-à-dire un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel de 1 million de dollars est considéré comme un projet, tout comme la préparation d’un programme de pays de 30 000 dollars). Les indicateurs clés de ce résumé annuel sont : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO/tonnes éq. CO2 éliminées et le pourcentage des sommes décaissées. Il existe trois types de décaissement : durant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et financement rétroactif.

Aux termes des décisions 17/22 et 19/23, les projets/activités achevés sont des projets contractés dans lesquels les SAO visées avaient été éliminées. La décision 28/2 a élargi cette définition pour y inclure les situations dans lesquelles les CFC s’avèrent ne plus être utilisés dans le secteur visé, une substance de remplacement est produite (et/ou la production de celle-ci a commencé), et l’équipement utilisant des CFC a été détruit, démantelé ou rendu inutilisable en ce qui a trait aux SAO. Les activités du programme de travail sans élimination de SAO sont considérées comme achevées lorsqu’elles ont pris fin (par exemple, un atelier qui a eu lieu). Cette définition a été appliquée aux projets liés aux HCFC.

Les fonds n’ont pas été intégralement décaissés du fait qu’il faut parfois compter de six mois à un an pour finaliser les documents comptables.