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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: КАМБОДЖА


В настоящем документе содержатся замечания и рекомендация Секретариата по следующему проектному предложению:
Поэтапный отказ
	· Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, второй транш) 
	        ЮНЕП и ПРООН
	Индивидуальное рассмотрение 







ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ
Камбоджа 
	НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
	УЧРЕЖДЕНИЕ
	УТВЕРДИВШЕЕ СОВЕЩАНИЕ
	МЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ

	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I)
	ЮНЕП (ведущее) и ПРООН
	93-е
	Поэтапный отказ от 10% к 2029 году



	ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (Приложение F)
	Год: 2025
	539,23 мт
	809 514 тонн экв.-CO2



	ДАННЫЕ В СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЕ ПО СЕКТОРАМ (тонны экв.-CO2)  
	Год:
	2025

	Вещество 
	Аэрозоли
	Пеноматериалы
	Пожаротушение
	Кондиционирование воздуха (КВ) и холодоснабжение  
	Растворитель 
	Прочее 

	
	
	
	
	Производство 
	Обслуживание 
	
	

	
	
	
	
	Холодоснабжение 
	КВ
	Прочее
	
	
	

	ГФУ
	
	
	
	
	
	
	809 514
	
	



	ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (тонны экв.-CO2) 

	Базовый уровень для ГФУ:
	1 263 376
	Начальный уровень для устойчивого совокупного сокращения:
	Будет установлен позже 

	ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

	Уже утверждено:
	126 338
	Осталось:
	Будет установлено позже



	УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН 
	2026
	2027
	2028
	Итого 

	ЮНЕП
	Поэтапное сокращение ГФУ (мт)
	18,60
	0,00
	0,00
	18,60

	
	Финансирование (долл. США)
	122 040
	0
	0
	122 040

	ПРООН
	Поэтапное сокращение ГФУ (мт)
	7,49
	0,00
	0,00
	7,49

	
	Финансирование (долл. США)
	41 502
	0
	0
	41 502



	ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ
	2023
	2024-2025
	2026*
	2027
	2028
	2029
	Итого 

	Потребление  (тонны экв.-CO2)
	Ограничения по Монреальскому протоколу
	н/п
	1 263 376
	1 263 376
	1 263 376
	1 263 376
	1 137 038
	н/п

	
	Максимально допустимое 
	н/п
	1 263 376
	1 263 376
	1 263 376
	1 092 038
	982 834
	н/п

	
	Сокращение от базового уровня (%)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13,6
	22,2
	н/п

	Финансирование, утвержденное в принципе        (долл. США) 
	ЮНЕП
	Расходы по проекту
	126 300
	0
	108 000
	0
	0
	44 500
	278 800

	
	
	Эксплуатационные расходы
	16 419
	0
	14 040
	0
	0
	5 785
	36 244

	
	ПРООН
	Расходы по проекту
	123 810
	0
	38 075
	0
	0
	0
	161 885

	
	
	Эксплуатационные расходы
	11 143
	0
	3 427
	0
	0
	0
	14 570

	Фонды, утвержденные Исполнительным Комитетом (долл. США)
	Расходы по проекту
	250 110
	0
	0
	0
	0
	0
	250 110

	
	Эксплуатационные расходы
	27 562
	0
	0
	0
	0
	0
	27 562

	Общий объем фондов, рекомендованных к утверждению на настоящем совещании (долл. США)  
	Расходы по проекту
	0
	0
	146 075
	0
	0
	0
	146 075

	
	Эксплуатационные расходы
	0
	0
	17 467
	0
	0
	0
	17 467


* Рекомендовано к утверждению на настоящем совещании. 

	Рекомендация Секретариата 
	Индивидуальное рассмотрение 



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

ЮНЕП от имени правительства Камбоджи, действуя в качестве ведущего учреждения-исполнителя, подала заявку на финансирование второго транша для этапа I Кигалийского плана регулирования ГФУ (КПР) на общую сумму в 163 542 долл. США, из которой 108 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в 14 040 долл. США предназначены для ЮНЕП и 38 075 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в 3 427 долл. США предназначены для ПРООН[footnoteRef:2]. В представленный материал включен доклад о ходе освоения первого транша, доклад о проверке потребления ГФУ в период 2023–2025 годов и план освоения транша на 2026–2029 годы.  [2:  Согласно письму Министерства окружающей среды Камбоджи в ЮНЕП от 21 сентября 2026 года.] 

Доклад о потреблении ГФУ
1. Правительство Камбоджи сообщило, что в 2025 году объем потребления ГФУ составил 809 514 тонн в эквиваленте CO2 (экв.-CO2), что на 36 процентов ниже базового уровня потребления ГФУ в стране, обеспечивающего соблюдение. Данные о потреблении ГФУ за 2020–2025 годы приведены в таблице 1. 
Таблица 1. Потребление ГФУ в 2020–2025 годах и базовый уровень потребления ГФУ для Камбоджи (данные, представленные согласно статье 7)
	ГФУ
	ПГП
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Метрические тонны (мт)

	ГФУ-32
	675
	2,85
	0,00
	11,70
	29,99
	13,93
	42,63

	ГФУ-134a
	1 430
	486,24
	445,35
	484,65
	498,72
	472,61
	444,77

	R-404A
	3 921,6
	2,56
	14,70
	13,26
	16,89
	26,48
	18,74

	R-407C
	1 773,85
	0,00
	0,57
	0,90
	0,85
	0,00
	0,57

	R-410A
	2 087,5
	91,93
	123,27
	104,56
	83,46
	48,24
	31,24

	Прочее*
	0,56
	0,58
	0,00
	0,51
	0,59
	1,29

	Итого (мт)
	584,14
	584,47
	615,07
	630,42
	561,84
	539,23

	Тонны экв.-CO2

	ГФУ-32
	675
	1 924
	0
	7 898
	20 243
	9 399
	28 772

	ГФУ-134a
	1 430
	695 323
	636 851 
	693 050
	713 170
	675 825
	636 025

	R-404A
	3 921,6
	10 039
	57 648
	52 000
	66 236
	103 860
	73 479

	R-407C
	1 773,85
	0
	1 011
	1 596
	1 508
	0
	1 002

	R-410A
	2 087,5
	191 904
	257 326
	218 269
	174 223
	100 691
	65 218

	Прочее *
	2 232
	2 311
	0
	2 032
	2 322
	5 018

	Итого (тонны экв.-CO2)
	901 422
	955 147
	972 813
	977 412
	892 097
	809 514

	Вычисление базового уровня потребления ГФУ(тонны экв.-CO2)

	Среднее потребление ГФУ в 2020–2022 годах
	943 127

	Базовый уровень потребления ГХФУ (65%)
	320 249

	Базовый уровень потребления ГФУ
	1 263 376


* Включая ГФУ-227ea и R-507A.
2. В Камбодже потребление ГФУ показывало тенденцию к росту в период с 2020 по 2023 год, но в 2024 году оно сократилось и продолжало сокращаться в 2025 году. Сокращение потребления, начавшееся в 2024 году, обусловлено внедрением в том же году сложной системы квотирования. Система оказалась негибкой, что затруднило перераспределение квот между различными ГФУ или передачу неиспользованных квот между импортерами.   
Кроме того, с середины 2025 года ситуация на границе привела к закрытию предприятий, связанных с туризмом, в пострадавших районах, включая отели, гостевые дома и рестораны, и способствовала более широкому экономическому спаду в Камбодже. Воздействие на сектор туризма в совокупности с сокращением потока международных туристов привело к существенному торможению сектора услуг. Последующее снижение спроса на хладагенты ГФУ вызвало снижение потребления ГФУ в 2025 году. Повышение потребления ГФУ-32 при одновременном сокращении потребления R-410A также способствовало снижению потребления в 2025 году в тоннах экв.-CO2.  
Доклад о реализации страновой программы 
Данные о потреблении ГФУ, представленные правительством Камбоджи в докладе о реализации страновой программы за 2025 год, соответствуют данным, сообщенным в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола.  
Доклад о результатах проверки 
В докладе о результатах проверки подтверждается, что правительство внедряет систему лицензирования и квотирования импорта и экспорта ГФУ и что данные об общем потреблении ГФУ, представленные в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола за период 2023–2025 годов, верны (как показано выше, в таблице 1). В докладе отмечается, что в Камбодже действует надежная система мониторинга и отчетности по статистике торговли ГФУ. В докладе далее указывается, что передача квот на ГФУ, выраженных в тоннах экв.-CO₂, является более сложной, чем передача квот, выраженных в мт, и рекомендуется установить четкие процедуры и вести подтверждающую документацию по передаче квот между импортерами при каждом их перераспределении или корректировке. ЮНЕП подтвердила, что это будет реализовано в рамках освоения второго транша.   
Оценка тенденций потребления ГФУ и рыночного спроса в Камбодже (решение 93/56 c))
В соответствии с решением 93/56 c) в заявку на транш включена оценка тенденций потребления ГФУ и рыночного спроса в Камбодже и предложение по корректировке максимально допустимых уровней потребления на 2028 и 2029 годы.  
В оценке отмечается, что среднее годовое потребление ГФУ в период 2020–2024 годов составило 592,5 мт, что близко к среднему потреблению в базовые годы в 594,6 мт. Данные о потреблении за 2025 год были исключены из этого расчета по причинам, изложенным выше, в пункте 4. На этом основании в оценке сделан вывод, что базовый уровень потребления ГФУ по-прежнему отражает характер рыночного спроса. 
Тем не менее потребление ГФУ в 2024 и 2025 годах оказалось ниже уровня, предусмотренного в КПР, который был утвержден на 93-м совещании, главным образом из-за сложности системы квотирования, ситуации на границе, возникшей в середине 2025 года, и более быстрого, чем ожидалось, перехода на альтернативные вещества с низким потенциалом глобального потепления (ПГП), как поясняется выше, в пунктах 3 и 4. С учетом этих факторов правительство пересмотрело прогноз спроса на ГФУ.  
В прогнозе учитывался дальнейший рост спроса на жилищное кондиционирование воздуха (КВ), потребность в техническом обслуживании установленного парка оборудования, использующего хладагенты с высоким ПГП, и текущий переход от ГХФУ к ГФУ. Было также учтено, что потребление ГФУ может возрасти по мере улучшения ситуации в стране, в частности в связи с необходимостью техобслуживания оборудования, которое не эксплуатировалось с середины 2025 года. 
При выведении пересмотренных целевых показателей компонент базового уровня потребления ГФУ был оставлен в том виде, в котором он был первоначально предложен в КПР, тогда как компонент ГХФУ был скорректирован с учетом рыночных условий, исходя из среднего потребления ГХФУ в 2024 и 2025 годах в 111,85 мт (148 911 тонн экв.-CO₂). Предположения относительно перехода от ГХФУ к ГФУ строились на установленном парке оборудования в Камбодже, структуре импорта, практике обслуживания и доступности технологий, как показано ниже, в таблице 2. 
Таблица 2. Оценка будущего спроса на ГФУ на основе текущего потребления ГХФУ 
	Сектор 
	Доля потребления ГХФУ
(%)
	Среднее потребление ГХФУ в 2024-2025 гг. (мт)
	Альтернативы 
	Коэффициент 
(%)
	ПГП
	Тонны экв.-CO2  для замены ГХФУ 

	Жилищное КВ 
	70
	78,29
	ГФУ-32
	65
	675
	34 349

	
	
	
	R-410A
	35
	2 087,50
	57 200

	Чиллеры 
	20
	22,37
	R-407C
	80
	1 773,85
	31 743

	
	
	
	R-454A
	20
	236,25
	1 057

	Охлаждаемое хранилище и промышленное охлаждение 
	8
	8,95
	R-404A
	70
	3 921,60
	24 562

	
	
	
	CO2/NH3
	30
	0,00
	0

	Коммерческое охлаждение 
	2
	2,24
	УВ
	100
	0,00
	0

	Итого 
	
	111,85
	 
	 
	 
	148 911



В этой связи правительство Камбоджи предлагает пересмотреть максимально допустимые предельные уровни потребления на 2028 и 2029 годы, чтобы они лучше отражали реальные рыночные условия, обеспечивая при этом разумный запас для переходного периода и предотвращая дестабилизацию национального рынка. В таблице 3 приводится сравнение установленного базового уровня, основанного на сообщенных данных об объеме потребления, с ориентировочным рыночным спросом, рассчитанным путем корректировки доли ГХФУ в базовом уровне, чтобы отразить фактические потребности в потреблении. 
Таблица 3. Сопоставление установленного базового уровня, утвержденного максимально допустимого уровня потребления и предлагаемой корректировки максимально допустимого уровня потребления в Камбодже  
	Официальный базовый уровень потребления ГФУ
	Предлагаемая корректировка максимально допустимого уровня потребления

	Параметр 
	Тонны экв.-CO2
	Параметр
	Тонны экв.-CO2

	Среднее потребление ГФУ в 2020, 2021 и 2022 годах
	943 127
	Среднее потребление ГФУ в 2020, 2021 и 2022 годах
	943 127

	Потребление ГХФУ 
	320 249
	Потребление ГХФУ (скорректировано)
	148 911

	Установленный базовый уровень 
	1 263 376
	Предлагаемая корректировка на основе рыночного спроса 
	1 092 038

	Сокращение на 10%
	126 338
	Сокращение на 10%
	109 204

	Максимально допустимый уровень потребления на 2029 год
	1 137 038
	Максимально допустимый уровень потребления на 2029 год
	982 834

	Сокращение от установленного базового уровня 
	10%
	Сокращение от установленного базового уровня
	22,2%


Помимо запланированного на 2029 год сокращения объема потребления ГФУ на 22,2% относительно базового уровня, правительство Камбоджи также предложило промежуточные цели на 2028 год в 1 092 038 тонн экв.-CO2 (что на 13,6% ниже базового уровня). Основываясь на доступных данных, правительство Камбоджи считает, что предложенная корректировка отражает ожидаемый рыночный спрос и при этом обеспечивает соблюдение обязательств в рамках Кигалийской поправки, с учетом неопределенности, связанной с экономическими условиями, технологическим преобразованием и дальнейшим развитием рынка.
Правительство Камбоджи считает, что это предложение отражает его приверженность более амбициозному графику сокращения потребления, обеспечивая при этом упорядоченный переход сектора холодильного оборудования и кондиционирования воздуха. Правительство Камбоджи также подчеркнуло, что предлагаемый подход учитывает специфические обстоятельства национального рынка и призван способствовать дальнейшей реализации этапа I КПР и утверждению второго транша. Настоящее предложение не следует поэтому рассматривать как создание прецедента для других стран. 
Доклад о ходе освоения первого транша для этапа I Кигалийского плана регулирования ГФУ
Нормативно-правовая база
3. Правительство Камбоджи располагает установившейся системой лицензирования и квотирования ГФУ, которая применяется для контроля их импорта и использования. В рамках освоения первого транша были завершены следующие мероприятия: 
по итогам пяти консультативных совещаний со 114 субъектами деятельности был подготовлен проект Министерской декларации об ограничении использования холодильного и кондиционерного (ХК) оборудования с высоким ПГП и об энергоэффективности оборудования в целях наложения запрета на импорт б/у ХК оборудования, содержащего или использующего хладагенты ГФУ с высоким ПГП, запрета на использование в производстве ХК оборудования всех ГФУ с ПГП выше 750 и запрета на импорт одиночных сплит-систем кондиционирования воздуха, работающих на R-410A;
было организовано консультативное совещание с участием профильных министерств и субъектов деятельности, по итогам которого в проект постановления были внесены дополнения, наделяющие Министерство окружающей среды полномочиями устанавливать предельные значения ПГП и запрещать использование хладагентов в различных видах ХК оборудования для внутреннего рынка, государственных закупок, инвестиций и строительства и периодически пересматривать и обновлять эти нормы с учетом технологического прогресса, обязательств в рамках Монреальского протокола и национальных задач по смягчению последствий изменения климата;  
завершен анализ реализуемости введения налоговых стимулов для импорта хладагентов с более низким ПГП и энергоэффективного оборудования с более низким ПГП; и 
были разработаны правила техники безопасности при обращении с горючими хладагентами, их транспортировке и хранении и было организовано два консультационных совещания с 55 участниками для ознакомления с новыми правилами и получения их откликов.
Сектор обслуживания холодильного оборудования
4. В рамках освоения первого транша в секторе обслуживания были завершены следующие мероприятия: 
укрепление мониторинга, проверки и обеспечения соблюдения системы лицензирования и представления отчетности в ее рамках: приглашен один консультант для разработки Стандартной оперативной процедуры (СОП) для процесса правоприменения и организовано два консультативных совещания с 44 участниками (включая 10 женщин) по СОП; проведено три обучающих семинара для 105 сотрудников таможни (включая 17 женщин) по СОП касательно обеспечения соблюдения системы лицензирования ГФУ, ХК оборудования на основе ГФУ и требований в рамках Монреальского протокола; проведено обучение одного сотрудника таможни по профилированию рисков на совместном национальном семинаре сотрудников национальных органов по озону и сотрудников таможни по усилению контроля за торговлей регулируемыми веществами в рамках Монреальского протокола, проведенном в Лаосской Народно-Демократической Республике; закупка и доставка четырех идентификаторов хладагента на основные таможенные контрольно-пропускные пункты; 
сектор обслуживания мобильных систем кондиционирования воздуха (МСКВ): закуплено и предоставлено оборудование/инструменты[footnoteRef:3]двум институтам профессионально-технического образования; проведено профобучение 236 участников правильному использованию и обслуживанию оборудования/инструментов; инициирована разработка стандартизированных учебных модулей по обращению с МСКВ в импортируемых б/у автомобилях; проведено четыре консультационных совещания для 68 участников (включая одну женщину) для получения отзывов об учебном пособии; и   [3:  Учебный стенд для автомобильной системы КВ, один учебный стенд для системы КВ электромобилей, цифровые манометрические коллекторы для нескольких хладагентов, идентификатор хладагента, устройства для восстановления и заправки МСКВ с двумя хладагентами, баллоны с хладагентом, детекторы утечек хладагента, развальцовка трубок, наборы инструментов для резки и ремонта, метчики для проколов/съемники сердечников клапанов, комплекты для промывки без ОРВ/ГФУ для автомобильной техники, вакуумный насос со шкалой. ] 

повышение осведомленности общественности и просветительская работа: организовано четыре семинара по теме поэтапного сокращения ГФУ и обязательств в рамках Кигалийской поправки для 140 участников (включая 44 женщины) среди различных субъектов деятельности, включая импортеров и розничных продавцов, техников и местные органы власти. 
Реализация и мониторинг проектов 
5. Национальный орган по озону (НОО) проводит мониторинг мероприятий, готовит отчеты о результатах и сотрудничает с субъектами деятельности для обеспечения поэтапного отказа от ГФУ. Из 9 000 долл. США, утвержденных для мероприятий по мониторингу проектов в рамках первого транша, вся сумма была выплачена на местные командировки. 
Объем выплаты средств
6. По состоянию на сентябрь 2026 года из утвержденной к настоящему времени суммы в 250 110 долл. США (126 300 долл. США для ЮНЕП и 123 810 долл. США для ПРООН) было выплачено 172 948 долл. США (69 процентов) (49 138 долл. США для ЮНЕП и 123 810 долл. США для ПРООН). Оставшаяся часть в размере 77 162 долл. США будет выплачена в 2026–2027 годах. 
План освоения второго транша для этапа I Кигалийского плана регулирования ГФУ
7. Следующие мероприятия будут реализованы в период с декабря 2026 года по декабрь 2029 года:
 a) разработка политики и нормативных актов в поддержку поэтапного отказа от ГФУ: организация одного совещания для субъектов деятельности по Министерской декларации об ограничении использования оборудования с высоким ПГП и об энергоэффективном ХК оборудовании; организация одного совещания для субъектов деятельности в целях доработки технических руководств по отраслевым пороговым уровням и срокам перехода; и организация одного совещания для субъектов деятельности для обсуждения результатов анализа реализуемости политики налоговых стимулов и представления доклада Главному управлению таможни и акцизных сборов (ЮНЕП) (3 000 долл. США);
усиление мониторинга, отчетности, проверки и правоприменения: проведение одного пограничного диалога с соседними странами для 10 сотрудников правоохранительных органов; и проведение четырех обучающих семинаров для 60 таможенников по требованиям в рамках систем Монреальского протокола, лицензирования и квотирования, предотвращению незаконной торговли и кодам Гармонизированной системы (ЮНЕП) (27 000 долл. США);  
 b) создание потенциала в секторе технического обслуживания МСКВ: проведение одного семинара подготовки инструкторов для 20 инструкторов по передовым методам технического обслуживания и создание учебного видеоматериала по подготовке инструкторов с переводом на местный язык; проведение шести учебных семинаров для в общей сложности 120 техников по обслуживанию МСКВ по темам передовых методов работы, альтернативам ГХФУ и ГФУ и протоколам безопасности; привлечение одного консультанта для разработки стандартного модуля оценки для сертификации техников по обслуживанию МСКВ на основе их компетентности и организация одного экспериментального семинара для апробации стандарта оценки; организация одного консультативного совещания и одной учебной сессии для 20 участников, включая импортеров б/у транспортных средств и сотрудников станций техобслуживания МСКВ, по вопросам надлежащих методов обслуживания б/у транспортных средств; и привлечение одного консультанта для оказания содействия Министерству труда и профессиональной подготовки в пересмотре системы профессионального обучения и учебных программ (ЮНЕП) (52 000 долл. США);
 c) создание потенциала для сектора обслуживания ХК оборудования: проведение экспериментальной демонстрации до шести конденсаторных установок на основе R‑290 для небольших коммерческих холодильных установок, включая сравнение базовых условий, энергоэффективности, потребностей в техобслуживании и разработку итогового доклада (ПРООН) (38 075 долл. США);
 d) повышение осведомленности общественности и просветительская работа: разработка и распространение информационных материалов о передовой практике обслуживания МСКВ и оценке компетентности техников по МСКВ; оказание поддержки внедрению государственной политики, стандартов и инициатив, поддерживающих поэтапное сокращение ГФУ, включая Министерскую декларацию, технические руководства, финансовые стимулы и правила техники безопасности; распространение инструментов и материалов Программы ЮНЕП "ОзонЭкшн", включая мобильные приложения для соответствующих субъектов деятельности (ЮНЕП) (9 000 долл. США); и  
 e) мониторинг проекта: координационные и оценочные мероприятия, включая внутренние командировки (ЮНЕП) (17 000 долл. США). 
[bookmark: _Hlk126916095]ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА 
ЗАМЕЧАНИЯ
Соблюдение решения 93/56 c) 

Секретариат отметил, что оценка определила, что уровень потребления в базовые годы отражает фактический рыночный спрос, в то время как потребление ГФУ в 2024 и 2025 годах оказалось ниже ожидаемого вследствие сложности системы квотирования, национальных обстоятельств и более быстрого, чем предполагалось, перехода на альтернативы с низким ПГП. Учитывая прогнозируемый рост и сохраняющиеся национальные обстоятельства, правительство Камбоджи предложило пересмотренные целевые показатели потребления ГФУ на 2028 и 2029 годы.
Было отмечено, что в 2023 году потребление ГФУ выросло на 2,5% в мт, но в период 2023‑2025 годов оно сократилось на 14,5%. Уровень использования квот составил примерно 79% в 2024 году и 73% в 2025 году, отчасти из-за сложности системы квотирования. ЮНЕП пояснила, что в 2026 году система была упрощена для управления квотами исключительно в совокупных тоннах экв.-CO₂, обеспечивая большую гибкость и упрощая мониторинг и перераспределение квот, что может привести к повышению уровня использования квот и увеличению импорта ГФУ. 
В плане потребления в 2026 году Камбоджа импортировала по состоянию на июль 2026 года 193,8 мт ГФУ, что эквивалентно 324 373 тоннам в экв.-CO₂ и составляет примерно 29% от установленной квоты. ЮНЕП пояснила, что низкий уровень использования квот не обязательно свидетельствует о сокращении годового потребления по сравнению с 2025 годом, так как продолжающиеся нарушения из-за пограничной ситуации вынудили импортеров отсрочить свои планы импорта. Кроме того, импорт ГФУ в первой половине года обычно ниже, поэтому в оставшейся части 2026 года импорт может вырасти. 
Касаясь будущего спроса, ЮНЕП заявила, что правительство Камбоджи изучило предложенные целевые показатели, отражающие ожидаемые потребности страны, с учетом условий местного рынка, прогнозируемого отраслевого роста и национальных обстоятельств.  Секретариат отметил, что предложенные сокращения на 13,6% от базового потребления ГФУ в 2028 году и на 22,2% в 2029 году существенно превышают первоначально запланированное сокращение в 10%. Предложенный целевой показатель на 2029 год в 982 834 тонны экв.-CO2 оказался на 154 204 тонны экв.-CO2 ниже первоначально предложенного целевого показателя в 1 137 038 тонн экв.-CO2, притом что дополнительных расходов для Фонда не потребуется. Исполнительный комитет, возможно, пожелает соответственно изучить пересмотренные целевые показатели. 
[bookmark: _Hlk126916105]Доклад о ходе освоения первого транша для этапа I Кигалийского плана регулирования ГФУ
Нормативно-правовая база
Правительство Камбоджи выпустило квоты на импорт ГФУ на 2026 год в объеме 1 122 671 тонны экв.-CO2, что ниже целей регулирования Монреальского протокола. 
В предложенном КПР, утвержденном на 93-м совещании, указывалось, что к 2026 году страна введет положение, запрещающее использование ГФУ в производстве ХК оборудования, и к 2027 году введет запрет на импорт б/у ХК оборудования, содержащего или предназначенного использовать хладагенты ГФУ с высоким ПГП. Отвечая на вопрос о положении дел с ними, ЮНЕП заявила, что предлагаемые положения требуют одобрения соответствующими государственными органами, включая Главное управление таможни и акцизных сборов, Министерство экономики и финансов, Министерство торговли, Совет по развитию Камбоджи и Министерство промышленности, науки, технологий и инноваций. Несмотря на проведенную серию консультаций, положения до сих пор не одобрены. В рамках второго транша НОО продолжит контакты с соответствующими государственными органами, чтобы обеспечить одобрение с их стороны и содействовать реализации, как запланировано в рамках КПР.
Сектор обслуживания холодильного оборудования
Касательно задержки с проведением подготовки инструкторов для сектора МСКВ ЮНЕП пояснила, что растущее проникновение электромобилей в страну вызвало потребность в специалистах по системам терморегулирования и что находить эксперта соответствующей квалификации оказывается непросто. В настоящее время продолжаются поиски такого специалиста. 
План освоения второго транша для этапа I Кигалийского плана регулирования ГФУ
8. Отмечая задержки в проведении подготовки инструкторов в секторе МСКВ и мероприятий по приграничному диалогу, Секретариат попросил подтвердить, что все невыполненные мероприятия в рамках первого транша, наряду с теми, что предложены в рамках второго транша, будут завершены в период освоения второго транша. ЮНЕП подтвердила, что все такие мероприятия будут, как ожидается, завершены в этот период. Вместе с тем, осуществление двух мероприятий по приграничному диалогу (одно осталось незавершенным от первого транша и одно запланировано на второй транш) будет зависеть от ситуации на границе. В этой связи ЮНЕП предложила в случае, если удастся провести только один приграничный диалог, перераспределить 10 000 долл. США для проведения двух дополнительных учебных сессий для 30 сотрудников таможенных и правоохранительных органов; если же не удастся провести ни одного диалога, то перераспределить 25 000 долл. США для проведения пяти дополнительных учебных сессий для 75 сотрудников.  
Софинансирование
Софинансирование этапа I КПР для Камбоджи осуществляется в форме неденежного вклада правительства Камбоджи, включая кадровые ресурсы в составе управленческого и вспомогательного персонала НОО, который контролирует и осуществляет мероприятия. Вклад включает предоставление офисных помещений, телекоммуникации и административные процедуры для реализации мероприятий КПР. Предприятия-бенефициары, участвующие в демонстрационном проекте, внесут неденежный вклад, включая рабочее время персонала и техническую поддержку в течение реализации и мониторинга, а также оперативные данные и отзывы об энергоэффективности, требованиях к техобслуживанию и других практических аспектах.     
Осуществление гендерной политики
В соответствии с решениями 84/92 d) и 90/48 c) НОО продолжит применять политику Многостороннего фонда в ходе освоения второго транша для этапа I КПР. При освоении первого транша НОО стимулировал участие женщин в принятии решений и в процессах мониторинга и оценки освоения КПР, собирал данные с разбивкой по гендеру для отчетности о ходе работы и включал соответствующие темы в работу совещаний и семинаров с целью улучшения участия женщин. С начала освоения первого транша женщины составили 21 процент участников совещаний или учебных семинаров. НОО намеревается продолжать и развивать эту работу в ходе освоения последующего транша.   
Обновленное Соглашение
9. Соглашение между правительством Камбоджи и Исполнительным комитетом было обновлено с учетом пересмотренных показателей максимально допустимого потребления и целевых показателей сокращения. В частности было пересмотрено Добавление 2-A и был добавлен пункт 17 для указания, что обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое на 98-м совещании, как приведено в приложении I к настоящему документу. Полный текст обновленного Соглашения будет приложен к заключительному докладу о работе 99-го совещания. 
Устойчивость поэтапного отказа от ГФУ и оценка рисков
Устойчивость поэтапного сокращения ГФУ в Камбодже поддерживается за счет формализации и обеспечения соблюдения системы лицензирования и квотирования ГФУ, ее оцифровки и интеграции с Национальным единым окном и разработки запретов на оборудование на основе ГФУ и использование ГФУ в производстве. Дальнейшие меры включают ограничения на хладагенты и ХК оборудование с высоким ПГП и требования к соответствующим предприятиям нанимать хотя бы одного сертифицированного техника. Ключевые риски включают проблемы с правоприменением и управлением квотами, сохраняющийся спрос на ГФУ с высоким ПГП и задержки в укреплении потенциала сектора обслуживания, особенно в секторе МСКВ. Эти риски смягчаются за счет усиления нормативной базы и структуры электронного лицензирования, продвижения альтернатив с более низким ПГП, сертификации техников и создания потенциала и ускоренного проведения незавершенной ранее профподготовки по МСКВ в ходе освоения второго транша. 
Заключение
Камбоджа соблюдает цели регулирования Монреальского протокола и предельно допустимые уровни потребления на 2024 и 2025 годы, как подтверждено результатами проверки. Средства, утвержденные для предыдущего транша, выплачены на 69%, при этом, несмотря на задержки в профподготовке для сектора МСКВ, в ходе освоения транша был достигнут достаточный прогресс. В соответствии с решением 93/56 c) i) в представленный материал была включена информация о мониторинге потребления ГФУ, что позволило понять, насколько данные о потреблении, сообщенные в базовые годы, отражают реальные потребности местного рынка, и оценить будущий спрос на ГФУ. На основе этой информации правительство предлагает пересмотреть предельно допустимые уровни потребления на 2028 и 2029 годы, сократив их к 2029 году на 22,2% от базового уровня, включая промежуточное сокращение на 13,6% в 2028 году. Соглашение было обновлено с учетом этих сокращений. Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть заявку на транш с учетом данной информации.     
[bookmark: _Hlk126916251]РЕКОМЕНДАЦИЯ
10. Исполнительный комитет, возможно, пожелает изучить вопрос о том, чтобы:
 a) принять к сведению:
доклад о ходе освоения первого транша для этапа I Кигалийского плана регулирования ГФУ (КПР) для Камбоджи, включая информацию, представленную правительством Камбоджи в соответствии с решением 93/56 c) i) о мониторинге потребления ГФУ для понимания, насколько данные о потреблении, сообщенные в базовые годы, отражают потребности местного рынка, и для оценки будущего спроса; 
обязательство правительства Камбоджи сократить потребление ГФУ на 13,6% от базового уровня страны к 2028 году и на 22,2% к 2029 году;
что Секретариат Фонда обновил Соглашение между правительством Камбоджи и Исполнительным комитетом, приведенное в приложении I к настоящему документу, в частности Добавление 2-A, чтобы отразить целевые показатели сокращения в соответствии с вышеприведенным подпунктом a) ii), и пункт 17, который был добавлен для указания на то, что обновленное Соглашение заменяет собой то, которое было достигнуто на 98‑м совещании (решение 98/12); и 
утвердить второй транш для этапа I КПР для Камбоджи и соответствующий план освоения транша на 2026–2029 годы на сумму 163 542 долл. США, включающую 108 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в 14 040 долл. США для ЮНЕП и 38 075 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в 3 427 долл. США для ПРООН. 
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Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.

2
3
Приложение I

ТЕКСТ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ВКЛЮЧЕНИЮ В ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КАМБОДЖИ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТАПОМ I КИГАЛИЙСКОГО ПЛАНА РЕГУЛИРОВАНИЯ ГФУ
(Соответствующие изменения выделены жирным шрифтом для удобства)

17. 	Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, заключенное между правительством Камбоджи и Исполнительным комитетом на 98-м совещании Исполнительного комитета.
ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
	Строка
	Описание
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	Итого

	1.1
	График сокращения потребления веществ Приложения F к Монреальскому протоколу
	%
	н/п
	заморож.
	заморож.
	заморож.
	заморож.
	заморож.
	10
	н/п

	
	
	Тонны CO2-экв
	н/п
	1 263 376
	1 263 376
	1 263 376
	1 263 376
	1 263 376
	1 137 038
	н/п

	1.2
	Максимально допустимый общий объем потребления веществ приложения F
	Сокращение в %
	н/п
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13,6
	22,2
	н/п

	
	
	Тонны CO2-экв
	н/п
	1 263 376
	1 263 376
	1 263 376
	1 263 376
	1 092 038
	982 834
	н/п

	2.1
	Согласованное финансирование по линии Ведущего УИ (ЮНЕП) (долл. США)
	126 300
	0
	0
	108 000
	0
	0
	44 500
	278 800

	2.2
	Вспомогательные расходы по линии Ведущего УИ (долл. США)
	16 419
	0
	0
	14 040
	0
	0
	5 785
	36 244

	2.3
	Согласованное финансирование по линии Сотрудничающего УИ (ПРООН) (долл. США)
	123 810
	0
	0
	38 075
	0
	0
	0
	161 885

	2.4
	Вспомогательные расходы по линии Сотрудничающего УИ (долл. США)
	11 143
	0
	0
	3 427
	0
	0
	0
	14 570

	3.1
	Общий объем согласованного финансирования (долл. США)
	250 110
	0
	0
	146 075
	0
	0
	44 500
	440 685

	3.2
	Совокупные вспомогательные расходы (долл. США)
	27 562
	0
	0
	17 467
	0
	0
	5 785
	50 814

	3.3
	Согласованный общий объем расходов (долл. США)
	277 672
	0
	0
	163 542
	0
	0
	50 285
	491 499

	4.1.1
	Сокращения ГФУ, согласованные в рамках настоящего Соглашения (тонны CO2-экв)
	280 542

	4.1.2
	Сокращения ГФУ в соответствии с ранее утвержденными проектами (тонны CO2-экв)
	0

	4.1.3
	Остаточный объем потребления ГФУ, отвечающий критериям (тонны CO2-экв)
	Подлежит уточнению
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