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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثامن والثمانون
مونتريال، من 15 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 [footnoteRef:1] [1:  ستعقد اجتماعات عبر الانترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول بسبب فيروس كورونا (كوفيد‑19)] 




خطة عمل البنك الدولي للفترة 2022-2024

1. تعرض هذه الوثيقة خطة عمل البنك الدولي للفترة 2022-2024[footnoteRef:2] وتتضمن: الأنشطة المخطط لها لإزالة المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال (المواد الخاضعة للرقابة) خلال الفترة 2022-2024؛ ومؤشرات أداء خطة العمل؛ وتوصية لتنظر فيها اللجنة التنفيذية. تم إرفاق سرد لخطة أعمال البنك الدولي للفترة 2022-2024 بهذه الوثيقة. [2:  نظراً للقيود التي تفرضها جائحة كوفيد-19، تمت معالجة تعليقات الأمانة العامة بشأن التقديم الأولي لخطة عمل البنك الدولي للفترة 2022-2024 من خلال المناقشات الثنائية وتبادل العديد من الرسائل الإلكترونية. وتمت معالجة جميع القضايا بشكل مرضٍ.

] 

الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2022-2024

1. يوضح الجدول 1، بحسب السنة، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة أعمال البنك الدولي.
الجدول 1. تخصيص الموارد في خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2022-2024 على النحو المقدم (بآلاف الدولارات الأمريكية)*
	الوصف
	2022
	2023
	2024
	المجموع
(2022-2024)
	المجموع بعد 2024

	أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة
	30,770
	8,671
	25,085
	64,526
	9,844

	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثالثة
	0
	321
	0
	321
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	30,770
	8,992
	25,085
	64,847
	9,844

	أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية

	إعداد خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	471
	0
	0
	471
	0

	خطط تنفيذ كيغالي
	0
	10,700
	0
	10,700
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية
	471
	10,700
	0
	11,171
	0

	الأنشطة القياسية

	الوحدة الأساسية
	1,759
	1,772
	1,784
	5,315
	0

	التعزيز المؤسسي
	202
	475
	202
	878
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	1,961
	2,246
	1,986
	6,194
	0

	المجموع
	33,202
	21,938
	27,071
	82,211
	9,844


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة عند ينطبق الأمر.

تعليقات الأمانة
المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- إعداد المشروع
1. تم تضمين مبلغ إجمالي قدره 321,000 دولار أمريكي لإعداد المشروع للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطة أعمال 2022-2024 للبلدان ذات المرحلة الثانية المعتمدة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، مع أهداف خفض أقل من أهداف الامتثال لعام 2025 (المقرر 84/46(هـ)).
الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

1. تم تضمين ما مجموعه 470,800 دولار أمريكي لأنشطة إعداد مشروع خطة تنفيذ كيغالي[footnoteRef:3] في خطة عمل 2022-2024 لدولتين (إندونيسيا وتايلاند). لم يصادق هذان البلدان على تعديل كيغالي ولكنهما قدما الرسالة المطلوبة من حكومتهما التي تشير إلى عزمهما على بذل قصارى جهدهما للمصادقة على تعديل كيغالي. [3:  يمكن توفير التمويل لإعداد خطط التنفيذ الوطنية للوفاء بالتزامات الخفض الأولية من أجل التخلص التدريجي من المواد الهيدروفلوروكربونية، في أقرب وقت قبل خمس سنوات من تلك الالتزامات، بعد أن يكون البلد قد صادق على تعديل كيغالي وعلى أساس المبادئ التوجيهية التي ستتم الموافقة عليها في المستقبل (المقرر 79/46(ب)(3)). علاوة على ذلك، يمكن إدراج الأنشطة التحضيرية للتخلص التدريجي من المواد الهيدروفلوروكربونية في خطة الأعمال للبلدان التي لم تصادق على تعديل كيغالي ولكنها قدمت رسالة تشير إلى نية حكومتها بذل قصارى جهدها للمصادقة على تعديل كيغالي (المقرر 84/46(و)). تمت الموافقة على المبادئ التوجيهية لإعداد خطط تنفيذ كيغالي في الاجتماع السابع والثمانين (المقرر 87/50).] 

1. فيما يتعلق بخطط تنفيذ كيغالي، سمح المقرر 84/46(ز) بإدراج مثل هذه الخطط في خطة العمل فقط للبلدان التي صادقت على تعديل كيغالي. وتم تضمين ما مجموعه 10.7 مليون دولار أمريكي لبرامج خطط تنفيذ كيغالي لدولتين (ماليزيا وفييت نام) صادقتا على تعديل كيغالي.
تكاليف الوحدة الأساسية
1. من المتوقع أن تزداد تكاليف الوحدة الأساسية[footnoteRef:4] بمعدل سنوي قدره 0.7 في المائة كما هو متفق عليه. [4:  سيتم النظر في تكاليف الوحدة الأساسية للبنك الدولي لعام 2022 في الاجتماع الثامن والثمانين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/35).] 

التعديلات التي اقترحتها الأمانة
1. تم تقديم خطة عمل البنك الدولي للفترة 2022-2024 بناءً على قرارات اللجنة التنفيذية ذات الصلة. لذلك، لم يتم إجراء أي تعديل من قبل الأمانة. ومع ذلك، قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التعديلات ريثما تتخذ الأطراف قراراً بشأن مستوى تجديد موارد الصندوق المتعدد الأطراف لفترة السنوات الثلاث 2021-2023[footnoteRef:5]. [5:  في حالة عدم وجود مقرر من قبل الأطراف بشأن مستوى تجديد موارد الصندوق المتعدد الأطراف لفترة الثلاث سنوات 2021 2023، وفي ضوء المقرر 32/1، تم افتراض الميزانية الإرشادية لتخصيص الموارد لخطة العمل للفترة 2022-2024 بذات مستوى تجديد الموارد لفترة الثلاث سنوات 2018-2020. تمت مناقشة هذه المسألة في خطة العمل الموحدة 2022-2024 للصندوق المتعدد الأطراف (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22).] 

مؤشرات الأداء

1. قدم البنك الدولي مؤشرات الأداء عملاً بالمقرر 71/28 في سرد خطة العمل. وأبلغت الأمانة البنك الدولي بالأهداف المبينة في الجدول 2.
الجدول 2. مؤشرات الأداء للبنك الدولي لعام 2022
	نوع المؤشر 
	عنوان قصير
	الحساب
	هدف 2022

	التخطيط - الموافقة
	الشرائح المعتمدة
	عدد الشرائح المعتمدة مقابل تلك المخطط لها*
	4

	التخطيط - الموافقة
	المشاريع/الأنشطة الموافق عليها
	عدد المشاريع/الأنشطة الموافق عليها مقابل تلك المخطط لها (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروع)**
	4

	التنفيذ
	الأموال المصروفة
	على أساس الصرف التقديري في التقرير المرحلي
	5,060,187 دولار أمريكي

	التنفيذ
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للشريحة عند الموافقة على الشريحة التالية مقابل تلك المخطط لها لكلٍ من خطط العمل*
	5,362.5 طن من قدرات استنفاد الأوزون

	التنفيذ
	اكتمال المشروع للأنشطة
	إنجاز المشروع مقابل المخطط له في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشروع)
	4

	إداري
	سرعة الإنجاز المالي
	مدى اكتمال المشاريع مالياً بعد 12 شهراً من اكتمال المشروع
	90%

	إداري
	تقديم تقارير إنجاز المشروع في الوقت المناسب
	تقديم تقارير إنجاز المشروع في الوقت المناسب مقابل تلك المتفق عليها
	في الوقت المحدد (10)

	إداري
	تقديم التقارير المرحلية في الوقت المناسب
	تقديم التقارير المرحلية وخطط العمل والاستجابات في الوقت المناسب ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك
	في الوقت المحدد


* سيتم تخفيض هدف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم شريحة بسبب وكالة متعاونة أو رئيسية أخرى، إذا وافقت تلك الوكالة على ذلك.
** لا ينبغي تقييم إعداد المشروع إذا لم تتخذ اللجنة التنفيذية قراراً بشأن تمويله.

التوصية
1. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) الإشارة إلى خطة عمل البنك الدولي للفترة 2022-2024، الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/27؛ و
(2) الموافقة على مؤشرات أداء البنك الدولي على النحو المبين في الجدول 2 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/27.

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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