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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الإجتماع الثالث والتسعون
مونتريال،  15-19 ديسمبر/كانون الأول 2023
البند 8(د)(3) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:    UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1] 

خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2024-2026

1. تعرض هذه الوثيقة خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2024 – 2026[footnoteRef:2] وتتضمن الأنشطة المخططة لخفض المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال خلال الفترة 2024 – 2026. ومرفق بهذه الوثيقة مسرد لخطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2024 – 2026. [2:   تمت مناقشة مشروع خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2024 – 2026 في اجتماع التنسيق فيما بين الوكالات المعقود في مونتريال في الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتناولت خطة العمل الواردة في هذه الوثيقة القضايا التى أثيرت في الاجتماع.
] 

1. تتألف هذه الوثيقة من الأقسام التالية:
	أولا	الأنشطة المخططة للفترة 2024-2026 
	ثانيا	تعليقات الأمانة
	ثالثا	االتعديلات المقترحة من الأمانة
	رابعا	مؤشرات الأداء
	خامسا	توصية
أولا	الأنشطة المخططة خلال الفترة 2024 – 2026
1. يبيّن الجدول 1 قيمة الأنشطة الواردة في خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، حسب السنة.

الجدول 1: تخصيص الموارد في خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2024 – 2026 (دولارأمريكي* كما قدمت)
	الوصف 
	2024
	2025
	2026
	المجموع (2026–2024)
	المجموع بعد 2026

	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها
	11,170,928
	6,571,602
	6,431,766
	24,174,296
	8,344,699

	إعداد مشروعات خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	135,600
	28,250
	0
	163,850
	0

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	1,526,733
	958,403
	4,799,204
	7,284,340
	8,828,158

	إعداد مشروعات خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	175,150
	22,600
	0
	197,750
	0

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	562,300
	154,665
	602,799
	1,319,764
	868,064

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – كفاءة الطاقة
	2,528,940
	2,750,420
	271,200
	5,550,560
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	16,099,651
	10,485,940
	12,104,969
	38,690,560
	18,040,921

	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

	أنشطة التمكين للإزالة التدريجية للمواد الهيدروفلوروكربونية
	53,500
	160,500
	0
	214,000
	0

	خطة تنفيذ كيغالي المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية - إعداد مشروعات
	1,818,119
	344,650
	150,290
	2,313,059
	0

	خطة تنفيذ كيغالي المرحلة الأولى
	2,610,187
	4,676,486
	1,699,305
	8,985,978
	8,138,659

	المواد الهيدروفلوروكربونية – المساعدة التقنية
	678,000
	0
	0
	678,000
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
	5,159,806
	5,181,636
	1,849,595
	12,191,037
	8,138,659

	أنشطة أخرى

	مشروع تجريبي لكفاءة الطاقة - استثمارى
	870,100
	248,600
	0
	1,118,700
	0

	عمليات مسح وطنية لمصارف مواد النفايات الخاضعة للرقابة - إعداد مشروعات
	384,200
	0
	0
	384,200
	0

	المجموع الفرعى للأنشطة الأخرى
	1,254,300
	248,600
	0
	1,502,900
	0

	الأنشطة القياسية

	الدعم المؤسسي
	13,695,022
	180,000
	9,902,161
	23,777,183
	0

	برنامج المساعدة على الامتثال
	11,605,710
	11,953,882
	12,312,498
	35,872,090
	0

	المجموع الفرعى للأنشطة القياسية
	25,300,732
	12,133,882
	22,214,659
	59,649,273
	0

	المجموع
	47,814,490
	28,050,058
	36,169,223
	112,033,770
	26,179,580


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، حسب الاقتضاء.

ثانيا	تعليقات الأمانة
ثانيا.1	أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
4	يبلغ مستوى التمويل الإجمالي للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 16 بلدا من البلدان المستهلكة لأحجام منخفضة لتلبية خفض بنسبة 100 في المائة من خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مبلغ 3.82 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك 1.61 دولار أمريكي للفترة 2024 – 2026 ومبلغ 2.21 مليون دولار أمريكي للفترة ما بعد عام 2026.)
5	يبلغ مستوي التمويل الإجمالي للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعدد 6 بلدان من البلدان غير المستهلكة لأحجام منخفضة 12.29 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك 5.67 مليون دولار أمريكي للفترة 2024 – 2026 و 6.62 مليون دولار أمريكي للفترة بعد عام 2026).
6	يرد في خطة عمل إعداد المشروعات للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعدد 5 بلدان للفترة 2024-2026 ما مجموعه 850 163 دولار أمريكي.
المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
7	من المخطط إدراج مبلغ مجموعه 2.19 مليون دولار أمريكي في المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 6 بلدان (ألبانيا، وأرمينيا وجمهورية إيران الاسلامية وصربيا وتيمور- ليشتي وتونس) (بما في ذلك مبلـغ 1.32 ملـيون دولار أمريكـي للفترة 2024 – 2026 ومبلـغ 064 868 دولار أمريكي للفترة بعد عام 2026).
8	يرد في خطة عمل إعداد المشروعات للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعدد 7 بلدان للفترة 2024-2026 ما مجموعه 750 197 دولار أمريكي.
كفاءة الطاقة للبلدان المستهلكة لأحجام منخفضة
9	يسمح المقرر 89/6 للوكالات الثنائية والمنفذة، عند تقديم مراحل خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  للبلدان المستهلكة لأحجام منخفضة، إدراج التمويل المرتبط بالحاجة إلى استخدام بدائل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة أو صفر ولصيانة كفاءة الطاقة في قطاع خدمة التبريد.
10	يرد في خطة العمل أنشطة كفاءة الطاقة لعدد 57 بلدا من البلدان المستهلكة لأحجام منخفضة للفترة 2024-2026 ما مجموعه 5.55 مليون دولار أمريكي.
ثانيا.2	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
أنشطة التمكين
11	تشمل الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية أنشطة تمكين بمبلغ 214,000 دولار أمريكي للفترة 2024-2026 لبلدين (أنتيغوا وبربودا، وجمهورية أفريقيا الوسطى). وقدم كلا البلدين الرسالة المطلوبة من حكومتيهما بما في ذلك النية لبذل أفضل الجهود للتصديق على تعديل كيغالي في أقرب وقت ممكن، تمشيا مع المقرر 79/46(د)(1).
إعداد مشروع لتنفيذ تعديل كيغالي
12	يرد في خطة العمل أنشطة إعداد مشروعات لتعديل كيغالي لعدد 22 بلدا في الفترة 2024-2026 ما مجموعه 2.31 مليون دولار أمريكي.
 13	وكان 17 بلدا من 22 بلدا أدرجت لها أنشطة إعداد مشروع لخطة كيغالي لم يصدقوا على تعديل كيغالي، ولكنهم قدموا الرسائل المطلوبة من حكوماتهم تشير إلى نيتهم ببذل قصارى جهودهم للتصديق على تعديل كيغالي، تماشيا مع المقرر 84/46(و).
المرحلة الأولى من تنفيذ تعديل كيغالي
14	يرد في خطة العمل للمرحلة الأولى من تعديل كيغالي لعدد 69 بلدان (بما في ذلك 8.99 مليون دولار أمريكي للفترة 2024-2026 و 8.14 مليون دولار أمريكي لفترة ما بعد 2026) ما مجموعه 17.12 مليون دولار أمريكي. وقد صدقت جميع هذه البلدان على تعديل كيغالي. 
المساعدة التقنية في مجال المواد الهيدروفلوروكربونبة
15	شمل اليونيب مشروع عالمى للمساعدة التقنية في مجال المواد الهيدروفلوروكربونبة وموظفي تويننج للأوزون وواضعى سياسة الطاقة الوطنيين لدعم أهداف تعديل كيغالي عند مبلغ 000 678 دولار أمريكي في عام 2024. وقد تمت الموافقة على المرحلة الأولى لهذا المشروع في الاجتماع الحادى والتسعين.
ثانيا.3	الأنشطة الأخرى
مشروعات تجريبية لكفاءة الطاقة (المقرر 91/65)
16	يرد في خطة العمل بمقتضي نافذة التمويل لمشروعات تجريبية لكفاءة الطاقة (المقرر 91/65) للفترة 2024-2026  لعدد 4 بلدان (غواتيمالا وهندوراس وملديف وجمهورية مولدافا) ما مجموعه 1.12 مليون دولار أمريكي.
إعداد مشروع لعمليات مسح وطنية لمصارف مواد النفايات الخاضعة للرقابة (المقرر 91/66)
17	يرد في خطة العمل إعداد مشروع لعمليات مسح وطنية لمصارف مواد النفايات الخاضعة للرقابة (المقرر 91/66) للفترة 2024-2026 لعـدد 5 بلـدان (قرغيزستان وملديف وباراغواى وبيرو وسرى لانكا) مـا مجموعـه 200 384 دولار أمريكي.
ثانيا.4	برنامج المساعدة على الامتثال
18	يتوقع زيادة تكلفة برنامج المساعدة على الامتثال بمعدل سنوى بنسبة 3 في المائة كما وافقت اللجنة التنفيذية على ذلك. ويبلغ المستوى الكلى لتمويل برنامج المساعدة على الامتثال 35.87 مليون دولار أمريكي للفترة 2024-2026. وقد تم تقديم ميزانية  برنامج المساعدة على الامتثال إلى الاجتماع الثالث والتسعين.[footnoteRef:3] [3:    UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/94] 


ثالثا	التعديلات المقترحة من الأمانة
19	قامت التعديلات على خطة العمل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2024 – 2026 على أساس المقررات ذات العلاقة للجنة التنفيذية. وعند استعراض خطة عمل اليونيب المنقحة للفترة 2024 – 2026، لاحظت الأمانة أن التعديلات التالية لم يتم تضمينها:
الجدول 2: التعديلات على خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2024-2026 (بالدولارالأمريكي)* كما اقترحتها الأمانة
	التعديلات
	2026–2024
	بعد 2026

	قيم خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتعكس المبالغ الفعلية المعتمدة بموجب الاتفاقات، بما في ذلك شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة إلى الاجتماع الثالث والتسعين
	96,954
	0

	إعداد مشروعات خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية عملا بالمقرر 71/42 
	(22,600)
	0

	مشروعات لكفاءة الطاقة في البلدان ذات أحجام استهلاك منخفضة عملا بالمقرر 89/6 أو قدمت إلى الاجتماع الثالث والتسعين 
	(488,419)
	0

	إعداد مشروعات خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتنفيذ تعديل كيغالي عملا بالمقرر 87/50 أو قدمت إلى الاجتماع الثالث والتسعين
	(56,790)
	0

	قطاع الخدمة للمرحلة الأولى من تنفيذ تعديل كيغالي عملا بالمقرر 92/37 
	(264,271)
	(263,815)

	إعداد عمليات مسح وطنية لمصارف مواد النفايات الخاضعة للرقابة المقدمة إلى الاجتماع الثالث والتسعين
	(50,850)
	0

	الدعم المؤسسي عملا بالمقرر 91/63(د)
	3,184
	0


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، حسب الاقتضاء.
20	يعرض الجدول 3 نتائج تعديلات الأمانة المقترحة على خطة عمل اليونيب للفترة 2024 – 2026، التى يجرى تناولها في سياق خطة العمل الموحدة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2024 – 2026.[footnoteRef:4] [4:    UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25] 

الجدول 3. تخصيص الموارد في خطة عمل اليونيب المعدلة للفترة 2024-2026 (دولار أمريكي)*
	الوصف
	2024
	2025
	2026
	المجموع (2026–2024)
	المجموع بعد 2026

	أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها
	11,267,882
	6,571,602
	6,431,766
	24,271,250
	8,344,699

	إعداد مشروعات خطط التخفيض التدريجي لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	113,000
	28,250
	0
	141,250
	0

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	1,526,733
	958,403
	4,799,204
	7,284,340
	8,828,158

	إعداد مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	175,150
	22,600
	0
	197,750
	0

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	562,300
	154,665
	602,799
	1,319,764
	868,064

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – كفاءة الطاقة
	2,311,721
	2,671,320
	79,100
	5,062,141
	0

	المجموع الفرعى لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	15,956,786
	10,406,840
	11,912,869
	38,276,495
	18,040,921

	أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية

	أنشطة التمكين للخفض التدريجى من الهيدروفلوروكربون
	53,500
	160,500
	0
	214,000
	0

	خطة تنفيذ كيغالي المرحلة الأولى -إعداد مشروعات
	1,761,329
	344,650
	150,290
	2,256,269
	0

	خطة تنفيذ كيغالي المرحلة الأولى
	2,605,880
	4,416,522
	1,699,305
	8,721,707
	7,874,844

	الهيدروفلوروكربون – المساعدة التقنية
	678,000
	0
	0
	678,000
	0

	المجموع الفرعى لأنشطة الهيدروفلوروكربون
	5,098,709
	4,921,672
	1,849,595
	11,869,976
	7,874,844

	الأنشطة الأخرى

	مشروع تجريبي لكفاءة الطاقة - استثمارى
	870,100
	248,600
	0
	1,118,700
	0

	عمليات مسح وطنية لمصارف مواد النفايات الخاضعة للرقابة – إعداد مشروعات
	333,350
	0
	0
	333,350
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى
	1,203,450
	248,600
	0
	1,452,050
	0

	الأنشطة القياسية
	

	الدعم المؤسسي
	13,878,207
	180,000
	9,722,161
	23,780,367
	0

	برنامج المساعدة على الامتثال
	11,605,710
	11,953,882
	12,312,498
	35,872,090
	0

	المجموع الفرعى للأنشطة القياسية
	25,483,917
	12,133,882
	22,034,659
	59,652,457
	0

	المجموع 
	47,742,862
	27,710,994
	35,797,123
	111,250,978
	25,915,765


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، حسب الاقتضاء.
رابعا	مؤشرات الأداء
21	قدم اليونيب مؤشرات أداء عملا بالمقرر 71/28 في سرد خطة عمله. وأبلغت الأمانة اليونيب بالأهداف المبينة في الجدول 4.
الجدول 4. مؤشرات أداء اليونيب لعام 2024 
	نوع المؤشر
	الاسم المختصر
	الحساب
	هدف 2024

	تخطيط – موافقة
	شرائح موافق عليها
	عدد الشرائح الموافق عليها مقابل تلك المخطط لها*
	84

	تخطيط – موافقة
	مشروعات/أنشطة موافق عليها
	عدد المشروعات/الأنشطة الموافق عليها مقابل تلك المخطط لها (بما فيها أنشطة إعداد المشاريع)
	120

	تنفيذ
	أموال مصروفة
	استنادا إلى الصرف المقدّر في التقرير المرحلي
	357 723 24 دولارا أمريكيا

	تنفيذ
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للشريحة عند الموافقة على الشريحة التالية مقابل الإزالة المخطط لها في خطط الأعمال*
	196.9 طن من قدرات استنفاد الأوزون

	تنفيذ
	الإنتهاء من أنشطة المشروع
	إنتهاء المشروع مقابل ما هو مخطط له في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشروعات)
	81

	إداري
	سرعة الإنتهاء المالي
	مدى إنتهاء المشروعات ماليا بعد 12 شهرا من انتهاء المشروع
	12 شهرا

	إداري
	تقديم تقارير إنتهاء المشروعات في مواعيدها المحددة
	تقديم تقارير إنتهاء المشروعات في مواعيدها المحددة مقابل تلك المتفق عليها
	في حينه (5)

	إداري
	تقديم التقارير المرحلية في مواعيدها المحددة
	تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال والردود في مواعيدها المحددة ما لم يتفق على خلاف ذلك
	في حينه


* يتمّ تخفيض الهدف المحدد للوكالة "إذا لم تتمكن من تقديم الشريحة بسبب وكالة متعاونة أو رئيسة أخرى"، أو "إذا لم تقدم الخطة لنظر اللجنة التنفيذية ولم يوافق عليها نتيجة لعوامل خارج نطاق الوحدة الوطنية للأوزون والوكالة."

22	يعرض الجدول 5 مؤشرات أداء اليونيب لبرنامج المساعدة على الامتثال، التى أعتمدت بموجب المقرر 48/7(هـ).
الجدول 5. مؤشرات أداء برنامج المساعدة على الامتثال لليونيب لعام 2024 
	[bookmark: _Hlk25161012]مؤشرات الأداء
	البيانات
	التقييم
	هدف عام 2024

	متابعة فعالة لاجتماعات الشبكة الإقليمية/الاجتماعات المواضيعية
	قائمة بالتوصيات الصادرة عن اجتماعات الشبكة الإقليمية/ الاجتماعات المواضعية في عامي 2021 – 2022
	معدل تنفيذ توصيات الاجتماعات التى يتعين تنفيذها في عام 2023 
	معدل تنفيذ بنسبة 90%

	توفير الدعم الفعال للوحدات الوطنية للأوزون في عملها وبشكل خاص توفير الإرشاد للجديدة منها
	قائمة بالطرق /الوسائل /المنتجات /الخدمات المبتكرة لدعم الوحدات الوطنية للأوزون في عملها، مع تحديد تلك التي تكون مخصصة للوحدات الجديدة
	عدد الطرق /الوسائل /المنتجات /الخدمات المبتكرة لدعم الوحدات الوطنية للأوزون في عملها، مع تحديد تلك التي تكون مخصصة للوحدات الجديدة

	· 7 من هذه الطرق، والوسائل، والمنتجات والخدمات
· تتلقى كل الوحدات الوطنية للأوزون الجديدة دعما لبناء القدرات

	مساعدة البلدان التي تكون في حالة عدم امتثال فعلي أو محتمل (وفقا لقرارات اجتماع الأطراف و/أو البيانات المبلغ عنها عملا بالمادة 7 وتحليل الاتجاهات)
	قائمة بالبلدان التي تكون في حالة عدم امتثال فعلي أو محتمل والتي تلقت المساعدة من برنامج المساعدة على الامتثال خارج اجتماعات الشبكة 
	قائمة بالبلدان التي تكون في حالة عدم امتثال فعلي أو محتمل والتي تلقت المساعدة من برنامج المساعدة على الامتثال خارج اجتماعات الشبكة 
	كل البلدان المعنية




	مؤشرات الأداء
	البيانات
	التقييم
	هدف عام 2024

	الابتكارات في إنتاج المنتجات والخدمات الإعلامية العالمية والإقليمية وتعميمها
	قائمة بالمنتجات والخدمات الإعلامية العالمية والإقليمية التي تستهدف جمهورا جديدا أو تصل جمهورا مستهدفا بأساليب جديدة 
	عدد المنتجات والخدمات الإعلامية العالمية والإقليمية التي تستهدف جمهورا جديدا أو تصل جمهورا مستهدفا بأساليب جديدة 

	7 من هذه المنتجات والخدمات

	توثيق التعاون بين الأفرقة الإقليمية التابعة لبرنامج المساعدة على الامتثال والوكالات المنفذة والثنائية الناشطة في تلك الأقاليم
	قائمة بالمهام والمشاريع المشتركة بين موظفي برنامج المساعدة على الامتثال في الأقاليم والوكالات المنفذة والثنائية 
	عدد المهام/المشاريع المشتركة
	إثنان في كل إقليم



التوصية 
23	قد ترغب اللجنة التنفيذية:
1. أن تحاط علما بخطة عمل برنامج الأمم المتحدة البيئة للفترة 2024 – 2026 على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/28؛
1. أن توافق على مؤشرات الأداء لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على النحو المبيّن في الجدولين 4 و5 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/28.
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