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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثالث والتسعــــون 
مونتريال، 15-19 ديسمبر/كانون الأول 2023
البند 9(ج) و(د) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1: UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1 
] 


مقترح مشروع: دولة بوليفيا المتعددة القوميات

تتألف هذه الوثيقة من تعليقات الأمانة وتوصيتها بشأن مقترح المشروعات التالية:


الإزالة

· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية			اليونيدو ويونيب
(المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)

التخفيض التدريجي

· خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية			اليونيدو واليونيب
		(المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) 
كفاءة الطاقة
· مشروع تجريبي للحفاظ و/أو تعزيز كفاءة الطاقة للتكنولوجيات		اليونيدو				
والمعدات البديلة في سياق الخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون
          (أنشطة غير استثمارية)


ورقة تقييم المشروع – مشاريع متعددة السنوات
دولة بوليفيا المتعددة القوميات

	(1) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي تمت فيه الموافقة
	تدبير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	اليونيدو (الرئيسة) واليونيب
	السابع والثمانون
	100% بحلول عام 2030



	2) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم، المجموعة الأولى)
	السنة:2022

	1.40 طن من قدرات استنفاد الأوزون



	(3) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	السنة:2022 

	كيميائي
	الأيروسولات
	الرغاوى
	مكافحة الحريق
	التبريد
	المذيبات
	عامل تصنيع
	استخدام المختبرات
	مجموع الاستهلاك القطاعي

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22 
	
	
	
	
	1.35
	
	
	
	1.35

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	
	
	
	
	0.05
	
	
	
	0.05



	(4) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	خط الأساس: 2009-2010 
	6.10
	نقطة بداية التخفيضات المجمعة المستدامة
	6.70

	الاستهلاك المؤهل للتمويل

	الموافق عليه
	6.70
	المتبقي
	0.00



	(5) خطة العمل الموافق عليها
	2023
	2024
	2025
	المجموع

	اليونيدو
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00
	1.34
	0.00
	1.34

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	0
	259,646*
	0
	259,646

	اليونيب
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00
	0.25
	0.00
	0.25

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	0
	70,625*
	0
	70,625


*يشمل 900 74 دولار امريكي لليونيدو و900 33 دولار أمريكي لليونيب لأنشطة اضافية للحفاظ على كفاءة الطاقة (المقرر 89/6).
	(6) بيانات المشروع

	2021
	2022-2023
	2024*
	2025-2026
	2027
	2028-2029
	2030
	المجموع

	حدود استهلاك بروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	3.97
	3.97
	3.97
	1.98
	1.98
	1.98
	0
	لا ينطبق

	الحد الأقصي للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	3.97
	3.36
	3.36
	1.98
	1.98
	0.92
	0
	لا ينطبق

	التمويل المطلوب من ناحية المبدأ (دولار أمريكي)
	اليونيدو
	تكاليف المشروع
	141,009
	0
	232,660
	0
	147,530
	0
	45,530
	566,729

	
	
	تكاليف الدعم
	9,871
	0
	16,286
	0
	10,327
	0
	3,187
	39,671

	
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	24,000
	0
	72,500
	0
	9,000
	0
	15,000
	120,500

	
	
	تكاليف الدعم
	3,120
	0
	9,425
	0
	1,170
	0
	1,950
	15,665

	الأموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	009 165
	0
	
	
	
	
	
	165,009

	
	تكاليف الدعم
	991 12
	0
	
	
	
	
	
	12,991

	مجموع الأموال الموصي بالموافقة عليها في هذا الاجتماع (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	305,160
	
	
	
	
	
	305,160

	
	تكاليف الدعم
	
	25,711
	
	
	
	
	
	25,711


*تم تقديم التمويل لعام 2024 مقدما إلى الاجتماع الثالث والتسعين؛ ويشمل التمويل المطلوب مبلغ 000 60 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 200 4 دولار امريكي لليونيدو و 000 40 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 200 5 دولار أمريكي لليونيب، من أجل أنشطة اضافية للحفاظ على كفاءة الطاقة (المقرر 89/6).
	توصية الأمانة
	موافقة شاملة





وصف المشروع

1.	نيابة عن حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات، قدمت اليونيدو، بوصفها الوكالة المنفذة الرئيسة، طلبا لتمويل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ 871 330 دولار أمريكي، يتألف من مبلغ 660 232 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 286 16 دولار أمريكي لليونيدو ومبلغ 500 72 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 425 9 دولار أمريكي لليونيب [footnoteRef:2] . ويشمل التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الأولى وتقرير تحقق بشأن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في السنوات من 2016 إلى 2022، وطلب لتمويل أنشطة اضافية للحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع خدمة التبريد[footnoteRef:3] وخطة تنفيذ الشريحة للسنوات من 2024 إلى 2027. [2:  وفقا لما جاء في رسالة وزارة البيئة والمياه لدولة بوليفيا المتعددة القوميات في 6 سبتمبر/أيلول 2023 إلى اليونيدو.]  [3:    تماشيا مع المقرر 89/6، يمكن للبلدان ذات استهلاك أحجام منخفضة أن تشمل في خططها لادارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أنشطة اضافية لاستخدام بدائل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات احتمالية احترار عالمى صفر أو منخفضة وللحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع خدمة التبريد.] 


تقرير استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون

2	أبلغت حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات عن استهلاك مواد هيدروكلوروفلوروكربونية يبلغ 1.40 طن من قدرات استنفاد الأوزون في عام 2022 يمثل نسبة 77 في المئة أقل من خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون للامتثال. ويرد في الجدول 1 استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في الفترة 2018-2022.

الجدول 1. استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في دولة بوليفيا المتعددة القوميات (بيانات المادة 7 للفترة 2018-2022)
	الهيدروكلوروفلوروكربون
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	خط الأساس

	أطنان مترية

	HCFC-22
	55.28
	52.90
	29.58
	18.58
	24.58
	88.85

	HCFC-141b
	0.79
	0.14
	1.39
	0.91
	0.41
	8.85

	HCFC-142b
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	2.57

	HCFC-123
	0.00
	1.45
	0.00
	0.00
	0.00
	0.22

	HCFC-124
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1.72

	المجموع (طن متري)
	56.07
	54.49
	30.97
	19.49
	24.99
	102.21

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة
	0.18
	0.23
	0.20
	0.62
	1.28
	5.50**

	أطنان من قدرات استنفاد الأوزون

	HCFC-22
	3.04
	2.91
	1.63
	1.02
	1.35
	4.89

	HCFC-141b
	0.09
	0.02
	0.15
	0.10
	0.05
	0.97

	HCFC-142b
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.17

	HCFC-123
	0.00
	0.03
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	HCFC-124
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.07

	المجموع (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	3.13
	2.95
	1.78
	1.12
	1.40
	6.10

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة*
	0.02
	0.03
	0.02
	0.07
	0.14
	0.61**


*بيانات البرنامج القطري
** متوسط الاستهلاك بين عام 2007 وعام 2009 

3	إنخفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22، الذي يستخدم حصريا في خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء، نتيجة تنفيذ أنشطة بموجب المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستخدام معدات تبريد وتكييف هواء لا تقوم على الهيدروكلوروفلوروكربون. ويمكن ارجاع الاستهلاك المنخفض من عام 2020 إلى 2022 إلى المستوى المنخفض للنشاط الاقتصادي بسبب جائحة كوفيد-19. ويستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب حصريا لكسح دوائر التبريد وهو يستخدم بشكل متقطع، بينما استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة انخفض لأن المنتجين يتحولون إلى بدائل بمواردهم الخاصة. ويستهلك الهيدروكلوروفلوروكربون-123 أيضا بشكل متقطع من قبل مستعمل واحد (مصنع كهربائي حراري) لخدمة تبريد المباني.

تقرير تنفيذ البرنامج القطري

4	أبلغت حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات عن بيانات تقرير تنفيذ استهلاك قطاع الهيدروكلوروفلوروكربون بموجب البرنامج القطري لعام 2022 بأنها تتمشي مع البيانات المبلغ عنها عملا بالمادة 7 من بروتوكول مونتريال.

تقرير التحقق

5	أكد تقرير التحقق أن الحكومة كانت تنفذ نظام ترخيص وحصص للواردات والصادرات من الهيدروكلوروفلوروكربونالهيدروكلوروفلوروكربون وأن مجموع استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنه عملا بالمادة 7 من بروتوكول مونتريال للفترة من 2016 إلى 2022 كان صحيحا (كما يبين الجدول 1 أعلاه). واستنتج التحقق أن دولة بوليفيا المتعددة القوميات تمتثل للأهداف الواردة في الاتفاق مع اللجنة التنفيذية في ما يتعلق بإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون بموجب بروتوكول مونتريال.

حالة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
6	تم الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021. وقدم تقرير الانتهاء من المشروع في 24 مارس/آذار 2023.

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

7	استمر نظام الترخيص والحصص للواردات والصادرات من الهيدروكلوروفلوروكربون المنشأ بموجب المرحلة الأولى في المرحلة الثانية. وتم تنفيذ التدريب على الرقابة والتعرف على الهيدروكلوروفلوروكربون خلال دورة تدريب افتراضية لعدد 206 موظف جمارك (70 امرأة) وحلقتي تدريب حضرها 95 وسيط جمركي وموظف (32 امرأة). وصدق البلد على تعديل كيغالي في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
8	من المتوقع أن يبدأ نفاذ الحظر على الواردات من معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون، المخطط في 1 يناير/كانون الثاني 2023، في مارس/آذار 2024؛ وعقدت حلقات عمل للمشاورات العامة في جميع أنحاء البلد لعدد 160 مشاركا (31 امرأة) لإعلام المستوردين وروابط التبريد وتكييف الهواء والمستعملين النهائيين والهيئات الحكومية بخصائص الحظر. وعقد اجتماع لمستورد وحيد للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط في البلد لمناقشة حظر هذا الاستيراد. وتم الإعلان عن أن استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط سيجرى حظره ابتداء من 1 يناير/كانون الثاني 2024.


قطاع خدمة التبريد

9	تم تنفيذ الأنشطة التالية بموجب الشريحة الأولى:

(أ)	تم تحديث منهج التدريب وجرى تدريب 10 من مدربي التبريد وتكييف الهواء و195 تقني (5 نساء) على ممارسات الخدمة الجيدة والمناولة الآمنة لسوائل التبريد القابلة للاشتعال والحفاظ على كفاءة الطاقة وتعزيزها؛

(ب)	تم وضع معيار مهني لأداء العمل في ممارسات خدمة التبريد المنزلي "العمال في نظم التبريد المنزلي" وتمت الموافقة عليه واعتماد 22 تقنيا بشأن المعيار الجديد؛ وتم الانتهاء من اعتماد 86 تقنيا وتحديث إصدار الشهادات لعدد 147 تقنيا؛

(ج)	عقدت مناقشات مع شركتين EMBOL S.A. و Food Company Limited لتنفيذ مشروعات لخفض التسرب؛ وأعدت مواقع للتشخيص التقني وجمع البيانات الأساسية (القدرة المركبة وحمل التبريد واستهلاك سوائل التبريد) عن نظم التبريد؛

(د)	بدأت عملية الشراء لتوفير 15 مجموعة أدوات للمناولة الآمنة لسوائل التبريد البديلة (مثل، مضخات تفريغ ذات مرحلتين وأجهزة كشف التسرب وميزان إلكتروني به وحدة للرقابة على الشحن ووحدة استرداد ووحدة استرجاع سوائل التبريد وجهاز تحديد)؛ ومن المخطط توزيع المعدات في الربع الأول من عام 2024؛

(هـ)	نفذت جولة دراسية في المكسيك، حيث تم تقاسم الخبرات المتعلقة بشبكة استرداد وإعادة تدوير واسترجاع سوائل التبريد وكذلك التخلص من معدات التبريد وتكييف الهواء. وقام خبير دولي بتقييم الحاجات من المعدات والأدوات في مركزي استرجاع ومجموعات أدوات أساسية لتزود بها جميع روابط التبريد وتكييف الهواء الوطنية. وعلى أساس التقييم، وضعت قائمة بالمعدات والأدوات؛ وتم شراء وحدة استرجاع ومن المتوقع تسليمها في نهاية عام 2023؛

(و)	يجرى تنفيذ مشروع تجريبي في شركة Delizia in La Paz, Cochabamba, and Santa Cruz de la Sierra حيث أجهزة التجميد المكتفية ذاتيا المشحونة بـ R-290 المنتج محليا يجرى اختبارها ورصد استهلاكها للكهرباء والبارامترات الديناميكية الحرارية. وسوف تنشر النتائج في ما بين التقنيين والمستعملين النهائيين لزيادة الوعى بالفوائد التي تعود من استخدام R-290 المنتج محليا؛

(ز)	عقدت حلقة عمل لعدد 50 تقنيا ومستعمل نهائي (7 نساء) لعرض الدراسة الأولية بشأن البروبان المنتج وطنيا؛ وقامت جامعة سان سيمون باختبار البروبان المنتج وطنيا (نقاء بنسبة 97.5 في المئة) وعرضت نتائج الدراسة والاختبار؛

(ح)	نفذت أنشطة زيادة الوعي بشأن إطلاق المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإطلاق الخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون واللوائح والتدابير لإصدار الشهادات للتقنيين.


تنفيذ المشروع ورصده
10	تم تنفيذ المشروع ورصده من خلال التعاون بين وكالتين وأطراف فاعلة؛ وزيارات رصد منتظمة لتجار تجزئة سوائل التبريد وورش الخدمة والزبائن والمستعملين النهائيين؛ تنظيم حلقات عمل لزيادة الوعى مع نفقات بلغت 093 20 دولار امريكي مع التفاصيل التالية: 359 2 دولار امريكي للموظفين و 734 17 دولار امريكي للسفر.
مستوى صرف الأموال

11	حتى سبتمبر/أيلول 2023، تم صرف مبلغ 315 90 دولار أمريكي (55 في المئة) (915 75 دولار أمريكي لليونيدو و400 14 دولار أمريكي لليونيب) من مبلغ 009 165 دولار أمريكي تمت الموافقة عليه حتى الآن (009 141 دولار أمريكي لليونيدو و000 24 دولار أمريكي لليونيب). وسوف يصرف الرصيد البالغ 694 74 دولار أمريكي في عام 2024. 

خطة تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

12	سيجرى تنفيذ الأنشطة التالية ما بين يناير/كانون الثاني 2024 ويونيو/حزيران 2027:
(أ)	وضع حظر على الواردات من المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون والهيدروكلوروفلوروكربون-141ب النقي والموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة؛ صياغة تدابير لإدارة دورة حياة معدات/منتجات التبريد وتكييف الهواء والمواد الخاضعة للرقابة، بما في ذلك حظر تنفيس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خلال تركيب معدات التبريد وتكييف الهواء وخدمتها وتفكيكها (اليونيب) (000 10 دولار امريكي)؛

(ب)	عقد حلقتا تدريب لعدد 60 موظف جمارك وإنفاذ ووسيط جمركي ومستورد على الرقابة على الواردات والتعرف على المواد المستنفدة للأوزون وإنشاء نظام للترخيص إلكتروني (اليونيب) (000 18 دولار امريكي)؛

(ج)	توفير المعدات (مثل، وحدات استرجاع ووحدات استرداد ومضخات نقل وأجهزة التعرف على سوائل التبريد وصهاريج ومضخات تفريغ) وإنشاء مركزين لاسترجاع سوائل التبريد؛ عقد حلقتا تدريب على الاسترداد وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام لعدد 20 تقنيا ومستعمل نهائي (اليونيدو) (000 100 دولار امريكي)؛

(د)	عقد حلقات تدريب لعدد 120 تقنيا على ممارسات التبريد الجيدة وتدابير استرداد وإعادة تدوير سوائل التبريد ومنع التسرب وبدائل عن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة (اليونيدو) (000 19 دولار أمريكي)؛

(هـ)	حملتان لزيادة الوعي للمستعملين النهائيين بشأن برنامج صفر تسرب وعن بدائل ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة؛ صياغة دليل للرقابة على التسرب ونشر الدليل على التقنيين القائمين على تركيب وخدمة وتفكيك معدات التبريد وتكييف الهواء في قطاع التبريد التجاري والصناعي (اليونيدو) (000 15 دولار أمريكي)؛

(و)	اجتماعات للتوعية ونشر معلومات عن عملية إصدار الشهادات في ما بين التقنيين والمستعملين النهائيين بهدف اعتماد 200 تقنى في معيار أداء العمل في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء (اليونيدو) (000 18 دولار أمريكي)؛

(ز)	أنشطة زيادة الوعي للترويج لبدائل عن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة وكفاءة الطاقة؛ المشاركة في حلقة تدارس ومعارض تجارية ومؤتمرات ومعارض (اليونيب) (500 4 دولار أمريكي)؛

(ح)	أنشطة للحفاظ على كفاءة الطاقة؛ ويرد وصف هذه الأنشطة بالتفصيل في القسم التالي (اليونيب) (000 40 دولار أمريكي) و (اليونيدو) (000 60 دولار أمريكي)؛

(ط)	تنسيق المشروع ورصده والإبلاغ عنه عند مبلغ 660 20 دولار أمريكي للموظفين (000 14 دولار أمريكي) زيارات الرصد (660 6 دولار أمريكي) (اليونيدو).

أنشطة للحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع خدمة التبريد
13	إن المشروع المتعلق بأنشطة اضافية لاستخدام تكنولوجيات ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة وللحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع خدمة التبريد، المقدم تمشيا مع المقرر 89/6، مصمم لبناء قدرة تقنية للتقنيين لخدمة المعدات ذات سوائل تبريد قابلة للاشتعال بينما يجرى الحفاظ على كفاءة الطاقة من خلال التدريب والمعدات، ولتعريف الصناعات ببدائل سوائل التبريد ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة في قطاع التبريد وتكييف الهواء. ويشمل وصف وتفاصيل التكاليف المقترحة للأنشطة للحفاظ على كفاءة الطاقة في القطاع:
(أ)	تحديد مجالات التعاون والحوار بين الوحدة الوطنية للأوزون وواضعي السياسات لتحسين وضع بطاقات كفاءة الطاقة والمعايير الدنيا لأداء الطاقة في قطاع التبريد وتكييف الهواء، بما في ذلك التنسيق مع واضعي سياسات كفاءة الطاقة؛ تحديد استراتيجيات لتحسين المعايير الدنيا لأداء الطاقة في قطاع التبريد وتكييف الهواء وتدريب المستوردين وموظفي الجمارك على التفتيش على منتجات التبريد وتكييف الهواء وتصنيف كفاءة الطاقة على أساس المعايير الدنيا لأداء الطاقة ونظام وضع البطاقات (اليونيب) (000 20 دولار أمريكي)؛

(ب)	تحديث متهج التدريب لمعاهد التدريب المهني ولتحسين كفاءة الطاقة خلال تركيب وصيانة وخدمة معدات التبريد وتكييف الهواء (اليونيدو) (000 15 دولار أمريكي)؛

(ج)	أربع حلقات تدريب لتدريب 10 مدربين و80 تقنيا على تدابير تحسين كفاءة الطاقة خلال تركيب وصيانة وخدمة معدات التبريد وتكييف الهواء (اليونيدو) (000 10 دولار أمريكي)؛

(د)	توفير 5 مجموعات من معدات التدريب (مقاييس متعددة ومقاييس واط وترمومتر بأشعة الليزر وأنيمومتر وترمومتر اتصال (اليونيدو) (000 35 دولار أمريكي)؛

(هـ)	القيام بحملة لزيادة وعى التقنيين والمستوردين والمستعملين النهائيين بشأن قراءة وضع بطاقات كفاءة الطاقة على معدات التبريد وتكييف الهواء وقيم احتمالية احترار عالمي منخفضة لسوائل التبريد والتكاليف والفوائد البيئية، بما في ذلك توزيع 3000 نسخة من مواد الوعي؛ وضع دليل لتقنيي الخدمة بشأن رصد أداء نظم التبريد وتكييف الهواء وتحسين كفاءة الطاقة (اليونيب) (000 20 دولار أمريكي).
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تعليقات الأمانة وتوصيتها
التعليقات

التقديم المبكر

14	بناء على الاتفاق بين حكومة بوليفيا واللجنة التنفيذية، ستكون الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واجبة في الاجتماع الرابع والتسعين في عام 2024. ومع ملاحظة التقدم الكبير في تنفيذ الشريحة الأولى ومستوى الصرف المتحقق، ولتعزيز التنسيق بين خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة تنفيذ تعديل كيغالي (المقدمة في الاجتماع الحالي) وكذلك تقليل الإبلاغ والأعباء الإدارية، وبناء على استشارة الأمانة، قدمت اليونيدو طلبا إلى هذا الاجتماع. وعلى أساس استعراض الأمانة، تم استكمال معظم الأنشطة وتتعلق الأنشطة والأرصدة الباقية بالمعدات المشتراة لمؤسسات التدريب، المتوقع تسليمها في نهاية عام 2023؛ وستساعد الموافقة على الشريحة الثانية الحفاظ على الزخم لمواصلة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقليل الإبلاغ والأعباء الإدارية من طلبات شرائح اضافية، مع ملاحظة أيضا أن بعد الموافقة على جميع الأنشطة المبرمجة في خطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف، ستتاح أموال كافية للموافقة على هذه الشريحة.

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

15	أصدرت حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات حصص استيراد هيدروكلوروفلوروكربون لعام 2023 طبقا لأهداف الرقابة لبروتوكول مونتريال. 
16	لاحظت الأمانة أن في المقرر 87/36(ب)(1) أحيطت اللجنة التنفيذية علما بالتزام حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات بحظر معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون ابتداء من 1 يناير/كانون الثاني 2023؛ ومع ذلك، سيبدأ نفاذ الحظر قانونا في عام 2024. وشرحت اليونيدو أن الحكومة كانت تعمل نحو تنفيذ الحظر. وتم صياغة الوثيقة القانونية (لوائح الإدارة البيئية للمواد المستنفدة للأوزون) للحظر ومن المتوقع أن يبدأ نفاذها في عام 2024. وفي هذه الأثناء، تواصل الوحدة الوطنية للأوزون الاتصال بالمستوردين والأطراف الفاعلة بشأن الحظر وإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون بحلول عام 2030. ونتيجة للاتصالات، لم يتم استيراد معدات قائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون في عام 2023.
17	لاحظت الأمانة جهود الحكومة والتحديات التشريعية لوضع حظر قانوني على المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون واقترحت الموافقة على الشريحة الثانية على ان يكون من المفهوم أن تقدم اليونيدو تقريرا مرحليا بشأن الحظر إلى الاجتماع الخامس والتسعين إذا لم يتم الحظر في ذلك الوقت.
قطاع خدمة التبريد

18	قامت الحكومة بالترويج لتكنولوجيات ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وبناء قدرات تقنيي الخدمة عند خدمة سوائل التبريد القابلة للاشتعال. وحاليا، تتاح تكنولوجيا R-600a في البلد وبدأت تدخل السوق ببطء. ونتيجة للحظر على استيراد البروبان في البلد نظرا لاعتباره وقودا، لا يتاح إمداد من R-290 في السوق المحلية. وتعمل الحكومة على الإنتاج المحلى لبروبان بدرجة سائل تبريد للترويج لمعدات تبريد قائمة على R-290. وتم توفير التدريب والمعدات لدعم اعتماد تكنولوجيات ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة وهي قابلة للاشتعال وسامة وذات ضغط عال.
أنشطة للحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع خدمة التبريد
19	تمشيا مع المقرر 89/6(د)، ضمنت اليونيدو واليونيب في خطة تنفيذ الشريحة أعمالا محددة ومؤشرات أداء وتمويل مرتبط بأنشطة اضافية للحفاظ على كفاءة الطاقة. وتركز الأنشطة المقترحة على تحسين كفاءة طاقة معدات التبريد وتكييف الهواء من خلال الصيانة الوقائية واكتشاف التسرب. إن تنفيذ المعايير الدنيا لكفاءة الطاقة ونظام وضع البطاقات وتحديثها المنتظم، من المتوقع أن يحسن من مستوى كفاءة الطاقة الشامل لأجهزة التبريد وتكييف الهواء في البلد.

تنفيذ السياسة الجنسانية

20	تسعى الوحدة الوطنية للأوزون، في جهودها في المنظور الجنساني، لضمان أن أنشطتها بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تتمشى مع الخطة الوطنية للمساواة الجنسانية للبلد وسياسة المنظور الجنساني للصندوق. وخلال تنفيذ الشريحة الأولى، تم الترويج لسياسة المنظور الجنساني من خلال تصميم وتنفيذ أنشطة تدريب وبناء قدرات وطنية؛ وتم تشجيع النساء على المشاركة في جميع أنشطة الشريحة الأولى.

21	تشمل الخطة للشريحة الثانية أهداف تتعلق بالمفهوم الجنساني ومؤشرات الأداء. وتهدف إلى توفير فرص متساوية للنساء والرجال في جميع الأنشطة بموجب الشريحة الثانية. وسوف يجرى رصد وجمع البيانات بشأن مشاركة النساء في أنشطة الشريحة الثانية.

الاتفاق المحدث

22	بناء على التمويل الإضافي المطلوب لاستخدام تكنولوجيات ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة والحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع خدمة التبريد، تم تحديث الاتفاق بين حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات واللجنة التنفيذية. وخاصة، تم تنقيح التذييل 2-ألف وأضيفت الفقرة 17 لتدل على أن الاتفاق المحدث يحل محل الذي تم التوصل إليه في الاجتماع السابع والثمانين كما ورد في المرفق الأول بهذه الوثيقة. وسوف يذيل الاتفاق المحدث الكامل بالتقرير النهائي للاجتماع الثالث والتسعين.

استدامة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون وتقييم المخاطر

23	إن استدامة الآثار من تنفيذ الأنشطة بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تم النظر فيها عند تخطيط المشروع. وتم فرض نظام الترخيص والحصص لضمان استدامة خفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون. وتم تضمين مسألة الرقابة على الواردات من المواد الخضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال في دورات تدريب موظفي الجمارك لضمان استدامتها. ويعمل البلد على إنشاء نظام إجباري لإصدار الشهادات  للتقنيين لضمان مواصلة تحسين قدرة التقنيين على ممارسات الخدمة الجيدة وعلى مناولة التكنولوجيات البديلة بكفاءة. وتقوم معاهد التدريب المهني المحلية باعتماد برنامج تدريب التبريد وتكييف الهواء وتمت صياغة معايير المناولة الآمنة لسوائل التبريد البديلة. ووضع نموذج أعمال لمراكز استرداد وإعادة تدوير وإعادة استخدام سوائل التبريد مع الأخذ في الاعتبار استدامة تشغيل المركز. 
24	تم تحديد التغييرات المتكررة في الكيانات الوطنية كخطر يمكن أن يؤدى إلى تأخير تنفيذ البرنامج ويعرض الامتثال للخطر. وتعمل الوحدة الوطنية للأوزون على ضمان مواصلة الأنشطة بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإخطار السلطات الجديدة بأهمية المشروع للبلد وطبقة الأوزون. وفي هذه الأثناء، تعمل الحكومة على دعم الإطار الناظم للرقابة على المواد الخاضعة للرقابة من قبل بروتوكول مونتريال والمنتجات/المعدات المعتمدة عليها، بما في ذلك حظر استيراد المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون والهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط لضمان استدامة النتائج المتحققة في إزالة المواد المستنفدة للأوزون.

الاستنتاج
25	حقق تنفيذ الأنشطة المخططة بموجب الشريحة الأولى تقدما كبيرا. وتم فرض نظام الترخيص والحصص بكفاءة ويمتثل البلد لأهداف الرقابة في الاتفاق. وتم تنفيذ أنشطة التدريب لموظفي الجمارك والتقنيين كما خططت؛ وتم شراء المعدات والأدوات لمؤسسات التدريب ويتوقع تسليمها بنهاية عام 2023. وبدأ إنشاء مراكز استرداد وإعادة تدوير وإعادة استخدام سوائل التبريد وتقديم المساعدة التقنية للمستعملين النهائيين. ومن المتوقع بدأ نفاذ الحظر على استيراد المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون في الربع الأول من عام 2024 ومن المخطط حظر الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط في 1 يناير/كانون الثاني 2024. وتبلغ نسبة معدل الصرف 55 في المئة من التمويل الموافق عليه. وتتمشي الأنشطة المقترحة للحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع خدمة التبريد مع المقرر 89/6.

26	إن الشريحة الثانية من المرحلة الثانية واجبة في الاجتماع الرابع والتسعين للجنة التنفيذية في عام 2024. ومع ذلك، ونظرا لمستوى التقدم المحرز والصرف المتحقق حتى الآن، تعتبر الأمانة أن الموافقة على الشريحة الثانية في هذا الاجتماع تؤدى إلى تقليل الإبلاغ والأعباء الإدارية من طلبات شرائح اضافية، وضمان تنفيذ متواصل لأنشطة الإزالة وبالتالي توصي بالموافقة الشاملة على الشريحة نظرا لوجود أموال كافية في فترة الثلاث سنوات الحالية.


التوصية

27	توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية 
	(أ)	أن تحاط علما:
(1)	بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في دولة بوليفيا المتعددة القوميات؛ 
(2)	بتقديم أنشطة اضافية للحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع خدمة التبريد عند مبلغ 400 109 دولار أمريكي يتألف من 000 60 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 200 4 دولار أمريكي لليونيدو ومبلغ 000 40 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 200 5 دولار أمريكي لليونيب؛
 (ج)	بأن أمانة الصندوق قد قامت تحديث الاتفاق بين حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات واللجنة التنفيذية، كما ورد في المرفق الأول بهذه الوثيقة، خاصة: التذييل 2-ألف، على أساس إدراج تمويل أنشطة اضافية للحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع خدمة التبريد المشار إليه في الفقرة (أ)(2) أعلاه، وتم اضافة الفقرة 17 لتدل على أن الاتفاق المحدث يحل محل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع السابع والثمانين.
28	توصي أمانة الصندوق بالموافقة الشاملة على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لدولة بوليفيا المتعددة القوميات، وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2024-2027 عند مستويات التمويل المشار إليها في الجدول أدناه على أن يكون من المفهوم أن اليونيدو ستقدم تقريرا عن التقدم المحرز في حظر المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون كما طلب المقرر 87/26(ب)(1) للاجتماع الخامس والتسعين إذا لم يفرض هذا الحظر في ذلك الوقت.

	
	عنوان المشروع
	تمويل المشروع (دولار أمريكي)
	تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	الوكالة المنفذة

	(أ)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	232,660
	16,286
	اليونيدو

	(ب)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	72,500
	9,425
	اليونيب





ورقة تقييم المشروع – مشاريع متعددة السنوات
دولة بوليفيا المتعددة القوميات

	(1) عنوان المشروع
	الوكالة

	خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	اليونيدو (الرئيسة) واليونيب



	2) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق واو)
	السنة:2022
	370.18 طن متري
	368 736 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون



	(3) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	
	السنة:2022

	كيميائي
	الأيروسولات
	الرغاوى
	مكافحة الحريق
	تكييف الهواء والتبريد
	المذيبات
	
أخرى
	مجموع الاستهلاك القطاعي

	
	
	
	
	التصنيع
	الخدمة
	
	
	

	
	
	
	
	تكييف هواء
	أخرى
	
	
	
	

	HFC-134a
	
	
	
	
	
	351,692
	
	
	351,692

	HFC-32
	
	
	
	
	
	618
	
	
	618

	HFC-227ea
	
	
	3,220
	
	
	
	
	
	3,220

	R-404A 
	
	
	
	
	
	251,116
	
	
	251,116

	R-407C
	
	
	
	
	
	10,824
	
	
	10,824

	R-410A
	
	
	
	
	
	92,204
	
	
	92,204

	R-417A
	
	
	
	
	
	1,988
	
	
	1,988

	R-438A
	
	
	
	
	
	5,118
	
	
	5,118

	R-507A
	
	
	
	
	
	19,588
	
	
	19,588



	(4) متوسط استهلاك الهيدروفلوروكربون في الخدمة للفترة 2020-2022 
	278.60 طن متري
	596 563 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون



	(5) بيانات الاستهلاك (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)

	خط الأساس: متوسط استهلاك الهيدروفلوروكربون للفترة 2020-2022 زائدا 65% من خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون
	677,884
	نقطة بداية التخفيضات المجمعة المستدامة
	[لا ينطبق] *

	الاستهلاك المؤهل للتمويل

	الموافق عليه
	0
	المتبقي
	[لا ينطبق] *


* بالنسبة للبلدان ذات استهلاك في الهيدروفلوروكربون في الفترة 2020-2022 في الخدمة فقط وأقل من 360 طن متري

	(6) خطة العمل الموافق عليها
	2023
	2024
	2025
	المجموع

	اليونيدو
	الخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	0
	0
	0
	0

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	780 57
	0
	0
	780 57






	[bookmark: _Hlk143669836](7) بيانات المشروع
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	المجموع

	الاستهلاك (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	حدود بروتوكول مونتريال
	لا ينطبق
	677,884
	677,884
	677,884
	677,884
	677,884
	610,096
	610,096
	لا ينطبق

	
	الحد الأقصى المسموح به
	لا ينطبق
	677,884
	677,884
	677,884
	677,884
	677,884
	610,096
	610,096
	لا ينطبق

	المبالغ المطلوبة من ناحية المبدأ (دولار أمريكي)

	اليونيدو
	تكاليف المشروع
	153,500
	0
	0
	0
	78,500
	0
	0
	25,000
	257,000

	
	
	تكاليف الدعم
	10,745
	0
	0
	0
	5,495
	0
	0
	1,750
	17,990

	
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	40,500
	0
	0
	0
	20,000
	0
	0
	7,500
	68,000

	
	
	تكاليف الدعم
	5,265
	0
	0
	0
	2,600
	0
	0
	975
	8,840

	المبالغ الموصي بها من ناحية المبدأ (دولار أمريكي)
	مجموع تكاليف المشروع
	194,000
	0
	0
	0
	98,500
	0
	0
	32,500
	325,000

	
	مجموع تكاليف الدعم
	16,010
	0
	0
	0
	8,095
	0
	0
	2,725
	26,830

	
	مجموع الأموال
	210,010
	0
	0
	0
	106,595
	0
	0
	35,225
	351,830



	(8) طلب للموافقة على تمويل الشريحة الأولى (2023)

	الوكالة المنفذة
	الأموال الموصي بها (دولار أمريكي)
	تكاليف الدعم (دولار أمريكي)

	اليونيدو
	153,500
	10,745

	اليونيب
	40,500
	5,265

	المجموع
	194,000
	16,010



	توصية الأمانة
	النظر على نحو فردي – تم حل جميع القضايا التقنية والتكاليف



























وصف المشروع

29	نيابة عن حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات، قدمت اليونيدو، بوصفها الوكالة المنفذة الرئيسة، طلبا لتمويل المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونبة بمبلغ 480 480 دولار أمريكي تتألف من مبلغ 000 354 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 780 24 دولار أمريكي لليونيدو ومبلغ 000 90 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 700 11 دولار أمريكي لليونيب  [footnoteRef:4] كما قدمت في الأصل.  [4:  وفقا لما جاء في رسالة وزارة البيئة والمياه لدولة بوليفيا المتعددة القوميات إلى اليونيدو في 9 أغسطس/آب 2023.] 


30	إن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي سوف يساعد دولة بوليفيا المتعددة القوميات على تلبية هدف خفض بنسبة 10 في المئة من استهلاك خط أساس الهيدروفلوروكربون بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2029. 
31	تبلغ الشريحة الأولى للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي المطلوبة في هذا الاجتماع 925 258 دولار أمريكي تتألف من مبلغ 000 214 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 980 14 دولار أمريكي لليونيدو ومبلغ 500 26 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 445 3 دولار أمريكي لليونيب، كما قدمت في الأصل، للفترة من يناير/كانون الثاني 2024 إلى ديسمبر/كانون الأول 2026.

32	وكجزء من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي، قدم مشروع تجريبي للحفاظ و/أو تعزيز كفاءة الطاقة للتكنولوجيات والمعدات البديلة في سياق الخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون، تمشيا مع المقرر 91/65، بمبلغ مجموعه 000 106 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة. ويقدم المشروع على نحو منفصل عن المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي، في الفقرات من 88 إلى 102 بهذه الوثيقة.

معلومات أساسية

33	صدقت حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات على جميع تعديلات بروتوكول مونتريال، بما في ذلك تعديل كيغالي في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2020. ولدى دولة بوليفيا المتعددة القوميات خط أساس لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يبلغ 6.10 طن من قدرات استنفاد الأوزون أو 102.21 طن متري ومن المتوقع أن يزال تماما استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2030.[footnoteRef:5] [5:    باستثناء المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المسموح بها المتبقية للخدمة بين عامى 2030 و2040، كلما كانت هناك حاجة لذلك، والمتماشية مع أحكام بروتوكول مونتريال.] 


حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
34	تمت الموافقة على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لدولة بوليفيا المتعددة القوميات في الاجتماع الرابع والستين[footnoteRef:6] وعدلت في الاجتماع الخامس والسبعين[footnoteRef:7]، لتلبية نسبة 35 في المئة خفض من خط الأساس بحلول عام 2020، نتج عنها إزالة 2.13 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عند مجموع تكلفة تبلغ 000 315 دولار امريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة.  [6:    المقرر 64/27 ]  [7:    المرفق 26 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85] 


35	تمت الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لدولة بوليفيا المتعددة القوميات في الاجتماع السابع والثمانين[footnoteRef:8] لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 100 في المئة من خط الأساس بحلول عام 2030 عند مجموع تكلفة تبلغ 229 587 دولار امريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة. وسيجرى الانتهاء من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول ديسمبر/كانون الأول 2031، كما نص على ذلك الاتفاق بين حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات واللجنة التنفيذية. [8:    المقرر 87/36 ] 

حالة تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون
36	في الاجتماع الرابع والسبعين، تلقت حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات مبلغ 000 70 دولار امريكي كتمويل للقيام بمسح عن استخدام بدائل للمواد المستنفدة للأوزون، انتهى في مايو/ايار 2017.  وفي الاجتماع الثاني والثمانين، تسلم البلد مبلغ 000 150 دولار امريكي كتمويل لتنفيذ أنشطة تمكينية للخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون، إنتهت في يونيو/جزيران 2022. وساعدت هذه الأنشطة البلد، من بين جملة أمور، في التصديق على تعديل كيغالي في عام 2020 وصدر قرار إداري ليشمل نظام الترخيص والحصص للهيدروفلوروكربون (بما في ذلك مخلوطات منه) وبدائل الهيدروفلوروكربون؛ الاضطلاع بمسح عن استيراد واستخدام الهيدروفلوروكربون والمعدات المحتوية عليه؛ والابلاغ عن بيانات استيراد الهيدروفلوروكربون بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال، وتحديد احتياجات بناء القدرات لقطاع خدمة التبريد لدعم الانتقال إلى بدائل وتحليل خيارات السياسة لتيسير الخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون ؛ توفير التدريب للتوسع في فهم الأطراف الفاعلة الرئيسة وقطاعي الخدمة والتجميع والمستعملين النهائيين ببدائل الهيدروفلوروكربون وتحسين كفاءة الطاقة؛ البدء في مناقشات مع وزراء حكوميين آخرين  بشأن قضايا متعلقة بتنفيذ تعديل كيغالي. 
المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونبة

الأطر السياسية والناظمة والمؤسسية

37	إن وزارة البيئة والمياه هي الهيئة المسؤولة عن تنفيذ بروتوكول مونتريال وتعديلاته في دولة بوليفيا المتعددة القوميات. وأنشأت الوحدة الوطنية للأوزون في إطار الوزارة لتنفيذ أنشطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون.
38	أنشأت الحكومة نظاما تشغيليا للترخيص والحصص للرقابة على استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية من خلال قرار إداري (VMABCCGDF No. 023/2021). وسيبدأ تطبيق حصص الواردات الوطنية في يناير/كانون الثاني 2024 لتلبية تجميد استهلاك الهيدروفلوروكربون. وسوف تصدر الحصص لكل مادة بالأطنان المترية وترصد على أساس أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكريون، بحيث لا يتجاوز كل مستورد المقادير المحددة، وبالتالي لا يتجاوز الأهداف الوطنية لاستهلاك الهيدروفلوروكربون بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكريون. وتقوم الحكومة بتحديث المرسوم السامي 27421 ليشمل المواد الهيدروفلوروكربونية في نظام الترخيص والحصص. وتم وضع مشروع مقترح مرسوم سامي لينظر فيه خبير واستشارة الأطراف الفاعلة.
استهلاك الهيدروفلوروكربون
39	تستورد دولة بوليفيا المتعددة القوميات المواد الهيدروفلوروكربونية فقط للاستخدام في قطاع الخدمة. وفي عام 2022، استهلك البلد HFC-134a (47.8 في المئة من مجموع استهلاك الهيدروفلوروكربون بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) وR‑404A (34.1 في المئة) و R‑410A (12.5 في المئة) و R‑507A (2.7 في المئة)، ومواد هيدروفلوروكربونية أخرى (2.9 في المئة). ويعرض الجدول 1 استهلاك البلد من الهيدروفلوروكربون كما تم الإبلاغ عنه عملا بالمادة 7 لأمانة الأوزون.


الجدول2. استهلاك الهيدروفلوروكربون في دولة بوليفيا المتعددة القوميات (بيانات المادة 7 للفترة 2019-2022)
	الهيدروفلوروكربون
	احتمالية احترار عالمي*
	2019
	2020
	2021
	2022
	نسبة التقاسم في 2022
	خط الأساس**

	طن متري

	HFC-134a
	1,430
	112.53
	164.35
	113.14
	245.94
	66.44
	174.47

	HFC-125
	3,500
	0.65
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	HFC-152a
	124
	2.29
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	HFC-32
	675
	0.00
	0.00
	0.00
	0.92
	0.25
	0.31

	HFC-227ea
	3,220
	0.00
	0.00
	0.00
	1.00
	0.27
	0.33

	R-404A
	3,922
	32.95
	31.02
	29.62
	64.03
	17.30
	41.56

	R-407C
	1,774
	5.65
	3.28
	0.79
	6.10
	1.65
	3.39

	R-410A
	2,088
	20.54
	50.72
	35.97
	44.17
	11.93
	43.62

	R-417A
	2,346
	0.00
	1.13
	0.00
	0.85
	0.23
	0.66

	R-438A
	2,264
	5.65
	5.65
	0.00
	2.26
	0.61
	2.64

	R-507A
	3,985
	18.42
	15.77
	14.19
	4.92
	1.33
	11.63

	المجموع (طن متري)
	
	198.67
	271.91
	193.71
	370.18
	100.00
	278.60

	أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

	HFC-134a
	1,430
	160,913
	235,017
	161,784
	351,692
	47.76
	249,498

	HFC-125
	3,500
	2,287
	0
	0
	0
	0
	0

	HFC-152a
	124
	283
	0
	0
	0
	0
	0

	HFC-32
	675
	-
	0
	0
	618
	0.08
	206

	HFC-227ea
	3,220
	-
	0
	0
	3,220
	0.44
	

	R-404A
	3,922
	129,205
	121,638
	116,168
	251,116
	34.10
	162,974

	R-407C
	1,774
	10,022
	5,813
	1,403
	10,824
	1.47
	6,013

	R-410A
	2,088
	42,883
	105,869
	75,083
	92,204
	12.52
	91,052

	R-417A
	2,346
	0
	2,651
	0
	1,988
	0.27
	1,546

	R-438A
	2,264
	12,794
	12,794
	0
	5,118
	0.69
	5,971

	R-507A
	3,985
	73,400
	62,863
	56,558
	19,588
	2.66
	46,336

	المجموع (أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	
	431,786
	546,645
	410,996
	736,368
	100.00
	563,596


* احتمالية احترار عالمي
** متوسط الاستهلاك من عام 2020 إلى 2022

40	انخفض استهلاك الهيدروفلوروكربون انخفاضا كبيرا في عام 2021 نتيجة لتأثير جائحة كوفيد-19. وانتعش السوق بعد إعادة افتتاح الأنشطة وارتفع استهلاك الهيدروفلوروكربون إلى مستوى مرتفع تمشيا مع ما كان سيحدث في غياب الجائحة. وعلى أساس الواردات التي وردت في عام 2023، يتوقع أن يزداد استهلاك الهيدروفلوروكربون.

تقرير تنفيذ البرنامج القطري
41	أبلغت حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات عن تقارير تنفيذ البرنامج القطري لبيانات الاستهلاك القطاعية للهيدروفلوروكربون عن الفترة 2020-2022 بأنها تتمشي مع البيانات المبلغ عنها عملا بالمادة 7 من بروتوكول مونتريال. 

توزيع الهيدروفلوروكربون حسب القطاع
42	في عام 2022، بلغت واردات المواد الهيدروفلوروكربونية 93.68 في المئة من المواد الخاضعة للرقابة في دولة بوليفيا المتعددة القوميات وبلغت نسبة الباقي 6.32 في المئة من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وعلى أساس المسح المنفذ خلال إعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي في عام 2022، استخدمت المواد الهيدروفلوروكربونية أساسا لخدمة جميع معدات التبريد وتكييف الهواء (97.61 في المئة) وشحن المعدات المجمعة والمركبة في الميدان (2.12 في المئة) مع مقدار صغير مستخدم في معدات إخماد الحرائق (0.27 في المئة). وبالنسبة لقطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء، استهلكت المواد الهيدروفلوروكربونية أساسا لخدمة التبريد المنزلي (27.9 في المئة بالطن المتري و20.1 في المئة بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، يتبعه تكييف الهواء النقال (25.2 في المئة بالطن المتري و18.1 في المئة بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) والتبريد الصناعي (12.8 في المئة بالطن المتري 21.8 بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) وقطاعات فرعية أخرى كما يبين الجدول 3.
الجدول 3. استهلاك الهيدروفلوروكربون حسب القطاع (2022)
	القطاع
	HFC-134a
	R-404A
	R-410A
	R-507A
	R-227ea
	آخرين
	المجموع
	نسبة تقاسم المجموع

	طن متري

	خدمة التبريد وتكييف الهواء

	القطاعات الفرعية للتبريد

	منزلي 
	103.29
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	103.29
	27.9

	تجارى 
	19.68
	18.16
	0.00
	1.50
	0.00
	1.13
	40.47
	10.9

	صناعي 
	9.84
	34.58
	0.00
	2.75
	0.00
	0.08
	47.25
	12.8

	نقل
	9.84
	3.84
	0.00
	0.29
	0.00
	0.02
	13.99
	3.8

	القطاعات الفرعية لتكييف الهواء

	منزلي 
	0.00
	0.00
	21.82
	0.00
	0.00
	7.70
	29.52
	8.0

	تجارى 
	9.84
	0.00
	22.35
	0.00
	0.00
	1.20
	33.39
	9.0

	نقال 
	93.46
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	93.46
	25.2

	مجموع فرعى الخدمة
	245.95
	56.58
	44.17
	4.54
	0.00
	10.13
	361.37
	97.6

	قطاعات أخرى

	خدمة معدات إخماد الحرائق
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1.00
	0.00
	1.00
	0.3

	التركيب والتجميع المحليين
	0.00
	7.46
	0.00
	0.37
	0.00
	0.00
	7.83
	2.1

	المجموع الفرعي لقطاعات أخرى
	0.00
	7.46
	0.00
	0.37
	1.00
	0.00
	8.83
	2.4

	المجموع (طن متري)
	245.95
	64.04
	44.17
	4.91
	1.00
	10.13
	370.20
	100.0

	أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

	خدمة التبريد وتكييف الهواء

	القطاعات الفرعية للتبريد

	منزلي 
	147,705
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	147,705
	20.1

	تجارى 
	28,142
	71,216
	0
	5,978
	0
	2,070
	107,406
	14.6

	صناعي
	14,071
	135,609
	0
	10,959
	0
	147
	160,785
	21.8

	نقل
	14,071
	15,059
	0
	1,156
	0
	37
	30,322
	4.1

	القطاعات الفرعية لتكييف الهواء

	منزلي 
	0
	0
	45,549
	0
	0
	14,103
	59,652
	8.1

	تجارى 
	14,071
	0
	46,656
	0
	0
	2,198
	62,925
	8.5

	نقال 
	133,648
	0
	0
	0
	0
	0
	133,648
	18.1

	المجموع الفرعي للخدمة
	351,708
	221,884
	92,205
	18,093
	0
	18,555
	702,443
	95.4

	قطاعات أخرى

	خدمة معدات إخماد الحرائق
	0
	0
	0
	0
	3,220
	0
	3,220
	0.4

	التركيب والتجميع المحليين
	0
	29,255
	0
	1,474
	0
	0
	30,730
	4.2

	المجموع الفرعي لقطاعات أخرى
	0
	29,255
	0
	1,474
	3,220
	0
	33,950
	4.6

	المجموع (أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	351,708
	251,139
	92,205
	19,567
	3,220
	18,555
	736,393
	100.0



قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء

43	يوجد حوالي 2600 تقني (بما في ذلك 36 امرأة) و1300 ورشة خدمة لعدد 3.5 مليون وحدة تبريد وتكييف هواء تستهلك مواد هيدروفلوروكربونية في البلد. ومن 1300 ورشة، توفر 10 في المئة منها خدمات للمعدات الكبيرة للمستعملين النهائيين الصناعيين والتجاريين؛ ونسبة 90 في المئة المتبقية هي ورش صغيرة تقوم على خدمة
معدات التبريد وتكييف الهواء المنزلية ومعدات تكييف الهواء النقال. ومن مجموع 2600 تقني، تلقى حوالي 350 تدريبا و2250 التقنيين الباقيين هم من قطاع غير رسمي ولم يحصلوا على أدوات أو تدريب على مناولة سوائل التبريد القابلة للاشتعال.

44	يوجد 8 معاهد تدريب مهني في البلد ووسوف يزود اثنان (University of Gabriel René Moreno and the University of San Simôn ) بمعدات عملا بالمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي.

القطاع الفرعي للتبريد المنزلي

45	في عام 2022، كانت نسبة 99 في المئة من معدات التبريد المنزلي قائمة على HFC-134a مع 1 في المئة متبقى قائم على R-600a. وبالرغم من زيادة استيراد وحدات R-600a تدريجيا، تواصل سيادة تكنولوجيا HFC-134a في السوق. ومن المقدر أن حوالي 2.4 مليون وحدة من التبريد المنزلي قد تم تركيبها. ويقدر معدل الخدمة بنسبة 15 في المئة نتيجة لقدم المعدات. ويتاح الإمداد من R-600a في البلد.

القطاع الفرعي للتبريد التجاري

46	في عام 2022، كانت نسبة 98 في المئة من وحدات التبريد التجاري القائمة على HFC-134a مع نسبة 2 في المئة قائمة على R-290. ويوجد حوالي 000 190 وحدة قائمة على الهيدروفلوروكربون تعمل في البلد ونسبة 35 في المئة من المعدات تتلقى صيانة سنوية وإعادة شحن بسوائل التبريد.

47	يوجد حوالي 100 نظام تبريد مركزي و1200 وحدة تكثيف في البلد؛ وتقوم 80 في المئة من هذه المعدات على المواد الهيدروفلوروكربونية والباقي على الهيدروكلوروفلوروكربون-22. ومعظم وحدات التكثيف والنظم المركزية مستوردة، مع كمية صغيرة مصنعة محليا. وتعمل هذه النظم أساسا مع R-404A (80 في المئة) والمخزون المتبقى يواصل العمل بالهيدروكلوروفلوروكربون-22 (20 في المئة). ونتيجة الافتقار إلى الصيانة الوقائية والتكاليف المرتفعة لهذه المعدات، فالطلب على سوائل التبريد هذه مرتفع في هذا القطاع.

48	على الرغم من أن من الممكن استيراد وحدات تبريد وتكييف هواء قائمة على R-290 إلى البلد، يحظر استيراد الـ R-290 نظرا لأنه مورد طاقة، الذي يمكن إنتاجه في البلد. وسيجرى تناول هذا في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي لتلبية الطلب المتزايد على سائل التبريد R-290 في البلد.

القطاع الفرعي للتبريد الصناعي والنقل

49	بالنسبة للتبريد الصناعي، تستهلك معظم سوائل التبريد في الغرف الباردة للأغذية والصناعات الزراعية. ويوجد حوالي 1700 نظام لها تطبيقات صناعية (تبريد المباني ونظم صغيرة ومتوسطة الحجم) مع شحن يتراوح ما بين 10 كيلوجرام و2 طن متري. وفي كل عام، تتلقى نسبة 10 في المئة من المعدات خدمة. وسوائل التبريد الرئيسة من الهيدروفلوروكربون المستعملة هي R-404A و HFC-134a و R‑507A. وبالنسبة لتوزيع نظم التبريد الصناعي، يسود سائل تبريد R-717؛ وتوجد أيضا نظم تعمل بـ R-404A.

50	إن معظم النظم المستعملة في النقل البارد هي معدات مستوردة. ويشمل النقل البارد مركبات صغيرة وكبيرة تستخدم لنقل الأغذية عبر مسافات قصيرة وتنقل الحاويات بالسكك الحديدية أو الطرق. ويوجد حوالي 3000 مركبة وحاوية مبردة. وسوائل التبريد المستخدمة في القطاع الفرعي هي HFC-134a وHFC-404A. إن النقل البارد حيوي لتعظيم الحفاظ على المنتجات الطازجة والمجمدة في السلسلة الباردة للأغذية والمنتجات الصيدلانية لتلبية طلبات المستهلكين. ونتيجة للاستخدام المكثف، تتطلب الشاحنات المبردة إعادة شحن بسوائل التبريد مستمرة.

خدمة تكييف الهواء المنزلي والتجاري

51	يمثل القطاع الفرعي لخدمة تكييف الهواء المنزلي والتجاري استهلاكا كبيرا في البلد. ويعتبر R‑410A أعلى استهلاك في القطاع الفرعي يتبعه HFC-134a، وبدأ HFC-32 ينفذ إلى السوق البوليفية. وفي هذه الأثناء، تستخدم مواد أخرى مثل R-438A و R-417A و R‑407C كبدائل لتحل محل الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في معدات الخدمة الحالية.

خدمة تكييف الهواء النقال

52	زاد عدد المركبات في البلد زيادة سريعة في السنوات الخمس الأخيرة (2018 إلى 2022) ووصل إلى 2.5 مليون في عام 2022. ويعتبر HFC-134a سائل التبريد الرئيسي المستعمل في خدمة معدات خدمة تكييف الهواء النقال. ونتيجة للتسرب المرتفع قي نظم تكييف الهواء هذه، فإن المطلوب صيانة مستمرة مما يؤدى إلى زيادة الطلب على HFC-134a.

القطاع الفرعي للتركيبات والتجميع المحلي

53	خلال المسح الذي تم لإعداد المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي، قام فريق المسح بإجراء مقابلات مع القائمين على التركيب ومنتجي معدات التبريد وتكييف الهواء في البلد وجمع معلومات عن القطاع الفرعي للتجميع والتركيب المحلى والمقدار المقدر من المواد الهيدروفلوروكربونية المستخدمة لشحن معدات تجميع وتركيب جديدة. ويشمل القطاع الفرعي معدات تبريد تجارية متوسطة ومنخفضة الحرارة، مثل وحدات تكثيف ذات قدرات تبريد حتى 5 أطنان تبريد (يشحن سائل البريد بـ 1-10 كيلوجرام) والنظم المركزية ما بين 10 و50 طن تبريد (يشحن سائل التبريد بـ 200-800 كيلوجرام). وتوجد معظم المعدات في المتاجر الكبيرة والمحلات التجارية، وكذلك في بعض تطبيقات الغرف الباردة. وفي عام 2022، تم تركيب نظامين مركزيين و130 وحدة تكثيف، واستهلك 7.46 طن متري من R-404A و0.37 طن متري من R‑507A وذلك لشحن نظم جديدة في الموقع. ومن المتوقع زيادة الاستهلاك في القطاع الفرعي حيث ينتعش اقتصاد البلد.

54	توجد ثلاث ورش محلية متخصصة في تركيب وتجميع معدات التبريد التجارية والصناعية: Frio Todo, Teplo Castillo and Global Frio. وتبيع الورش المحلية هذه معدات ومكونات أو تصنع بعض الأجزاء لتركيب وخدمة سلسلة المتاجر الكبيرة والمحلات التجارية الرئيسة، وتركب وتقوم بصيانة الغرف الباردة للصناعة في البلد. وتركب معدات تبريد أكثر تخصصا مباشرة من قبل المستوردين أو المصنعين الدوليين.

قطاع خدمة معدات إخماد الحرائق

55	يستخدم مقدار صغير من HFC-227ea (حوالي طن متري واحد) لخدمة معدات إخماد الحرائق، ممثلا نسبة 0.21 في المئة من مجموع الاستهلاك.

استراتيجية الخفض التدريجي للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للهيدروفلوروكربون

الاستراتيجية الشاملة

56	وضعت استراتيجية الخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون في دولة بوليفيا المتعددة القوميات بالتشاور مع جميع الأطراف الفاعلة والصناعات. وتقترح الحكومة ثلاث مراحل لتنفيذ خطة تنفيذ تعديل كيغالي باتباع جدول بروتوكول مونتريال للخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون. ويرد في ما يلى فترات التنفيذ وأهداف الخفض:

(1) خفض بنسبة 10 في المئة من خط الأساس بحلول 2029؛

(2)  خفض بنسبة 50 في المئة من خط الأساس بحلول 2040؛

(ج) خفض بنسبة 80 في المئة من خط الأساس بحلول 2045.

57	سوف تنفذ المرحلة الأولى بالتنسيق مع المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى عام 2030، مركزة على أهداف تجميد خط الأساس في عام 2024 وخفض بنسبة 10 في المئة من خط أساس الهيدروفلوروكربون بحلول عام 2029. وسوف يتحقق الخفض بواسطة تنفيذ نظام الترخيص والحصص للرقابة على الامداد بالهيدروفلوروكربون؛ تدريب وإصدار الشهادات لتقنيي التبريد وتكييف الهواء على المناولة الصحيحة لسوائل التبريد القابلة للاشتعال؛ دعم مؤسسات التدريب والروابط الصناعية؛ ضمان استرداد وإعادة تدوير وإعادة استعمال سوائل التبريد لخفض الطلب على المواد الهيدروفلوروكربونية.

وضع خط أساس للهيدروفلوروكربون والتخفيضات المقترحة

58	أبلغت حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات عن بياناتها للمادة 7 للفترة 2020-2022. وبإضافة نسبة 65 في المئة من خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون (بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) إلى متوسط استهلاك الهيدروفلوروكربون في فترة 2020-2022، يكون خط أساس الهيدروفلوروكربون هو 884 677 أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون كما يبين الجدول 4.

الجدول 4. وضع خط أساس للهيدروفلوروكربون في دولة بوليفيا المتعددة القوميات (أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	حساب خط الأساس
	2020
	2021
	2022

	الاستهلاك السنوي من الهيدروفلوروكربون
	546,645
	410,996
	736,368

	متوسط استهلاك الهيدروفلوروكربون في 2020-2022 
	564,670

	خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون (65%)
	113,214

	خط أساس الهيدروفلوروكربون الذي وضع
	677,884



59	بناء على سيناريو العمل كالعادة، توقعت الحكومة زيادة استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بنسبة 6 في المئة. وبالإضافة إلى ذلك، سينتج عن إزالة 24.99 [footnoteRef:9] طن متري من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استخدام تدريجي لمقدار 777 44 أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من مواد الهيدروفلوروكربونية بحلول 2030؛ وبافتراض توزيع متساو لأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون كل عام خلال فترة 2024-2030، ستكون الزيادة السنوية في استهلاك الهيدروفلوروكربون 238 6 أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. ويبين الجدول 5 الزيادة الشاملة المحسوبة في استهلاك الهيدروفلوروكربون في سيناريو الأعمال كالعادة. [9:    بيانات عام 2022 ] 



الجدول 5. توقعات استهلاك الهيدروفلوروكربون بموجب سيناريو غير مقيد والتخفيضات المطلوبة (أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	
	2022*
	2023**
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	زيادة استهلاك الهيدروفلوروكربون بمعدل سنوي 6 في المئة
	736,368
	780,550
	827,383
	877,026
	929,648
	985,426
	1,044,552
	1,107,225
	1,173,659

	الهيدروفلوروكربون المستخدم تدريجيا من إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون

	0
	0
	6,397
	6,397
	6,397
	6,397
	6,397
	6,397
	6,397

	مجموع الاستهلاك المقدر للهيدروفلوروكربون
	736,368
	780,550
	833,780
	883,423
	936,044
	991,823
	1,050,949
	1,113,622
	1,180,055

	حدود استهلاك بروتوكول مونتريال
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	677,884
	677,884
	677,884
	677,884
	677,884
	610,096
	610,096

	التخفيضات المطلوبة في الهيدروفلوروكربون
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	155,896
	205,539
	258,161
	313,940
	373,065
	503,527
	569,960


* حسب بيانات المادة 7 
** الزيادة محسوبة على أساس استهلاك الهيدروفلوروكربون في عام 2022 البالغ 368 736 أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

60	يبين الجدول 5 أن في سيناريو العمل كالمعتاد تجاوز استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في البلد أهداف الرقابة لبروتوكول مونتريال لكل السنوات من 2024 إلى 2030. ولهذا، يحتاج البلد إلى اتخاذ إجراء فورى لخفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون ابتداء من عام 2024 طوال المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي ليظل ممتثلا لبروتوكول مونتريال. وتقترح الحكومة أن تتبع جدول بروتوكول مونتريال لخفض 10 في المئة من خط الأساس بحلول عام 2029 ووضعت أهداف الرقابة التالية للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي كما يبين الجدول 6 أدناه.

الجدول 6. حدود استهلاك الهيدروفلوروكربون المقترحة في المرحلة الأولى لخطة تنفيذ تعديل كيغالي في دولة بوليفيا المتعددة القوميات (أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	حدود استهلاك بروتوكول مونتريال
	677,884
	677,884
	677,884
	677,884
	677,884
	610,096

	أهداف الاستهلاك بموجب خطة تنفيذ تعديل كيغالي
	677,884
	677,884
	677,884
	677,884
	677,884
	610,096

	التخفيضات المقدرة من خط الأساس بحلول 2029 بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	10%



61	وضعت استراتيجيات المرحلة الأولى على أساس الظروف الوطنية وبالتشاور مع الأطراف الفاعلة الصناعية مستهدفة القطاعات الفرعية حيث التكنولوجيات البديلة صالحة تقنيا واقتصاديا وحيث القطاعات الفرعية تستخدم احتمالية احترار عالمي مرتفعة. وسوف تركز المجالات الاستراتيجية في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي على خفض استهلاك HFC-134a في التبريد المنزلي والتبريد التجاري القائم بذاته والقطاعات الفرعية لتكييف الهواء النقال؛ وخفض R-404A وR‑507A في وحدات التكثيف والنظم المركزية في التبريد التجاري والنظم الصغيرة ومتوسطة الحجم للتبريد التجاري. ويعرض الجدول 7 التخفيض التفصيلي المخطط للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي.



الجدول 7. التخفيض المخطط في المرحلة الأولى لخطة تنفيذ تعديل كيغالي في دولة بوليفيا المتعددة القوميات
	[bookmark: _Hlk139972451]خط الأساس (الهيدروفلوروكربون)
	278.60 طن متري
	خط أساس كيغالي
	884 677 
أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

	التخفيضات في الهيدروفلوروكربون من خط أساس بروتوكول مونتريال للمرحلة الأولى

	أول خفض 2029 

	
	(طن متري)
	(أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)

	تبريد منزلي
	HFC-134a
	27.06
	38,692

	تبريد تجارى (قائم بذاته)
	
	6.42
	9,175

	تكييف هواء نقال
	
	6.15
	8,795

	تبريد تجارى* وصناعي**
	R-404A
	2.56
	10,024

	
	R-507A
	0.28
	1,109

	المجموع
	42.46
	67,795

	تخفيض من خط أساس استهلاك بروتوكول مونتريال (%)
	10.00


* وحدات تكثيف ونظم مركزية
** نظم صغيرة ومتوسطة الحجم

الأنشطة المقترحة

62	وضعت خطة العمل للمرحلة الأولى لإزالة الحواجز والانتقال إلى تكنولوجيات ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة من خلال دعم الإطار الناظم للرقابة على الواردات من الهيدروفلوروكربون؛ بناء قدرات قطاع الخدمة لاستخدام سوائل التبريد القابلة للاشتعال والسامة وذات احتمالية احترار عالمي عالية بها ضغط عال من خلال التدريب وإصدار الشهادات للتقنيين؛ استكمال جهود استرداد وإعادة تدوير وإعادة استعمال سوائل التبريد بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتشمل المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي الأنشطة التالية:

(1) تحديث المرسوم السامي 27421 للرقابة على واردات الهيدروفلوروكربون؛ إنشاء نظام رصد الواردات على الإنترنت للمواد الهيدروفلوروكربونية؛ وضع كتيب لموظفي الجمارك بشأن الرقابة على الواردات من المواد الهيدروفلوروكربونية؛ تدريب 30 موظف جمارك على رقابة الواردات من الهيدروفلوروكربون ومنع الاتجار غير القانوني (اليونيب) (000 50 دولار أمريكي)؛ توفير جهازين للتعرف على سوائل التبريد لاكتشاف المواد الهيدروفلوروكربونية (اليونيدو) (000 10 دولار أمريكي)؛

(2)  الاضطلاع بدراسة جدوى بشأن الإنتاج الوطني من سائل التبريد من درجة R-290 وتنقيح الحظر[footnoteRef:10] الناظم الحالي للسماح باستيراد سائل التبريد R-290 لكي تزال الحواجز أمام الامداد بسائل التبريد R-290 (اليونيدو) (000 20 دولار أمريكي)؛ [10:    الفقرة 27 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/21] 


(ج)	التعاون مع مؤسستي تدريب ووضع دليل تدريب بشأن استخدام سوائل التبريد القابلة للاشتعال في معدات التبريد والقطاعات الفرعية لتكييف الهواء النقال؛ تدريب 10 مدربين و300 تقني على استخدام سوائل التبريد القابلة للاشتعال في معدات التبريد ومعدات تكييف الهواء النقال (اليونيدو) (000 48 دولار أمريكي)؛

(د)	وضع معيار أداء العمل لإصدار الشهادات للتقنيين عند مناولة سوائل التبريد القابلة للاشتعال في معدات التبريد التجاري ومعدات تكييف الهواء النقال (اليونيب) (000 30 دولار أمريكي)؛

(هـ)	 توفير أدوات ومعدات التدريب لمعهدين تدريبيين (مثل، وحدة استعادة سوائل التبريد وحدة تكييف هواء مبرد منزلي وجهاز كشف الغاز القابل للاحتراق وآلة تفريغ ومقياس تفريغ ومقياس متعدد وصهاريج استرداد ومواد استهلاكية (مرشحات وأجهزة حساسة) و13 رابطة تبريد (مثل، آلة تفريغ وشحن لسوائل التبريد القابلة للاشتعال ومعدات لحام ومعدات نقال لنفخ النيتروجين وجهاز اكتشاف التسرب ومقاييس متعددة وآلة استرداد وإعادة تدوير ومجموعة أدوات اصلاح باستخدام HFC-134a (اليونيدو) (000 172 دولار أمريكي)؛

(و)	تصميم برنامج وصياغة دليل لاسترداد وإعادة تدوير وإعادة استعمال سوائل التبريد للمستعملين النهائيين الكبار وتوفير وحدتين نقالتين لاسترجاع سوائل التبريد (اليونيدو) (000 40 دولار أمريكي)؛

(ز)	أنشطة زيادة الوعي للخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون والترويج لاستخدام بدائل ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة (اليونيب) (000 10 دولار أمريكي).

تنفيذ المشروع وتنسيقه ورصده

63	إن الوحدة الوطنية للأوزون، بالتنسيق مع وزرات حكومية أخرى والأطراف الفاعلة، ستنفذ المشروع وترصد التقدم المحرز وإعداد التقرير. ويبلغ مجموع تكاليف رصد المشروع 000 64 دولار أمريكي ويشمل استشاري محلى (000 35 دولار أمريكي) وخبير في الهيدروفلوروكربون (000 22 دولار أمريكي) ومتخصص في المنظور الجنساني لمساعدة الوحدة الوطنية للأوزون في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي (000 6 دولار أمريكي)، واجتماعين للتنسيق (1000 دولار أمريكي) (اليونيدو).

تنفيذ المنظور الجنساني

64	تسلم الحكومة بأهمية القضايا الجنسانية عند تنفيذ بروتوكول مونتريال. وإذ تبنى على النجاح حتى اليوم، تهدف الحكومة إلى تحقيق مساهمة أكبر للنساء خلال تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي بواسطة إدراج المنظور الجنساني في جميع أنشطة خطة تنفيذ تعديل كيغالي. وسيقوم أخصائي جنساني بتقييم جنساني للوضع الحالي في البلد وتحديد الثغرات واقتراح خطة عمل جنسانية. وقد تم اقتراح قائمة بالأنشطة والأهداف في خطة تنفيذ تعديل كيغالي، بما في ذلك توظيف استشاريات ومشرفات ومدربات ومصممات لوضع أنشطة المشروع ودعم القدرات التقنية للتقنيين من النساء من خلال التدريب وتوفير مجموعات من الأدوات واستهداف حلقات عمل زيادة وعى النساء. وسيجرى قياس تنفيذ سياسة المنظور الجنساني باستخدام مؤشرات المنظور الجنساني للصندوق المتعدد الأطراف. وسيجرى جمع بيانات عن مشاركة النساء. 

مجموع تكاليف المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي 

65	قدر مجموع تكاليف تنفيذ المرحلة الأولى لخطة تنفيذ تعديل كيغالي عند 000 444 دولار أمريكي لخفض الاستهلاك بنسبة 10 في المئة من خط أساس الهيدروفلوروكربون من خلال أنشطة في قطاع خدمة التبريد. ولا يطلب تمويل لقطاع خدمة إخماد الحرائق.

66	سيجرى تنفيذ المرحلة الأولى لخطة تنفيذ تعديل كيغالي بين يناير/كانون الثاني 2024 وديسمبر/كانون الأول 2030 بالتنسيق مع المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويوجز الجدول 8 الأنشطة المقترحة والتكاليف.


الجدول 8. تكاليف الأنشطة المقترحة لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي في دولة بوليفيا المتعددة القوميات (دولار أمريكي)
	[bookmark: _Hlk149298391]المكون
	الوكالة
	مجموع التكاليف
	توزيع الشرائح

	
	
	
	2023
	2026
	2028

	السياسة واللوائح

	تحديث المرسوم الأعلى للرقابة على الواردات من الهيدروفلوروكربون وإنشاء نظام للرصد على الإنترنت للواردات من الهيدروفلوروكربون
	اليونيب
	30,000
	15,000
	10,000
	5,000

	وضع كتيب وعقد حلقتين تدريبيتين لعدد 30 موظف عن الرقابة على الواردات من المواد الهيدروفلوروكربونية
	اليونيب 
	20,000
	7,500
	12,500
	0

	توفير جهازين للتعرف على سوائل التبريد
	اليونيدو
	10,000
	5,000
	0
	5,000

	دراسة جدوى عن الإمداد بسائل التبريد R-290؛ وعقد حلقتين تدريبيتين لنشر النتائج وخطط العمل
	اليونيدو
	20,000
	10,000
	8,000
	2,000

	المجموع الفرعي
	80,000
	37,500
	30,500
	12,000

	إدارة سوائل التبريد – التدريب ومعدات وإصدار الشهادات

	وضع أدلة تدريب لمناولة سوائل التبريد القابلة للاشتعال
	اليونيدو
	12,000
	12,000
	0
	0

	جولة دراسية لمركز التدريب الدولي لتدريب مدربين؛ تدريب 10 مدربين على مناولة سوائل التبريد القابلة للاشتعال؛ تدريب 300 تقني على المناولة الصحيحة لسوائل التبريد القابلة للاشتعال
	اليونيدو
	36,000
	18,000
	18,000
	0

	توفير معدات لمؤسستين للتدريب
	اليونيدو
	120,000
	120,000
	0
	0

	توفير معدات لعدد 13 رابطة تبريد وتكييف هواء
	اليونيدو
	52,000
	0
	52,000
	0

	وضع معايير لكفاءة العمل لإصدار الشهادات للتقنيين في مناولة سوائل التبريد القابلة للاشتعال
	اليونيب
	30,000
	0
	0
	30,000

	المجموع الفرعي
	250,000
	150,000
	70,000
	30,000

	إدارة سوائل التبريد – الاسترداد وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام

	تصميم برنامج وصياغة دليل استرداد وإعادة تدوير وإعادة استخدام سوائل التبريد للمستعملين النهائيين
	اليونيدو
	7,500
	2,500
	0
	5,000

	شراء وحدتي استرجاع متنقلتين
	اليونيدو
	32,500
	17,500
	15,000
	0

	المجموع الفرعي
	40,000
	20,000
	15,000
	5,000

	حملة وعى عام عن الخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون والترويج لاستخدام بدائل ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة
	اليونيب 
	10,000
	4,000
	4,000
	2,000

	إدارة المشروع وتنسيقه ورصده والإبلاغ عته
	اليونيدو
	64,000
	29,000
	29,000
	6,000

	المجموع 
	444,000
	240,500
	148,500
	55,000



تنسيق الأنشطة في قطاع الخدمة عملا بخطتي إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون

67	تقترح حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات تنفيذ خطة تنفيذ تعديل كيغالي على ثلاث مراحل بالتزامن مع تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتخطط الحكومة لتنسيق أنشطة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون والخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون كلما كان ممكنا لتقليل الأثر. ويرد في المرفق الثاني جدول التزامات إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون والخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون ويرد في المرفق الثالث طريقة تنسيق أنشطة المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي مع التي يجرى تنفيذها في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

خطة تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للهيدروفلوروكربون

68	إن أول تمويل لشريحة في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي، ومجموعها 500 240 دولار أمريكي، ستنفذ بين يناير/كانون الثاني 2024 وديسمبر/كانون الأول 2026 وسوف تشمل الأنشطة التالية:

(1) توظيف استشاري قانوني لتقييم المرسوم السامي؛ استعراض إجراءات الرقابة على حصص الهيدروفلوروكربون؛ توظيف استشاري وطني لتحديث نظام رصد الواردات  من الهيدروفلوروكربون على الإنترنت؛ تحديث مواد التدريب والقيام بتدريب 15 موظف جمارك ووكلاء تخليص جمركي وموظفي مختبرات بشأن الرقابة على الواردات من الهيدروفلوروكربون ومنع الاتجار غير القانوني في الهيدروفلوروكربون (اليونيب) (500 22  دولار أمريكي)؛ شراء جهاز التعرف على سوائل التبريد للجمارك؛ القيام بدراسة جدوى للتعرف على الإمدادات الوطنية من سائل التبريد R-290  (اليونيدو) (000 15 دولار أمريكي)؛

(2)  توقيع اتفاقات مع مؤسستي تدريب وتوظيف خبير دولي لوضع مواد تدريب للاستخدام الآمن لسوائل التبريد القابلة للاشتعال في قطاعي التبريد وتكييف الهواء وتكييف الهواء النقال؛ القيام بجولة دراسية
إلى مركز تدريب دولي لتدريب مفتشين؛ تدريب 10 مدربين و60 تقنيا على استخدام سوائل التبريد القابلة للاشتعال في قطاعي التبريد وتكييف الهواء وتكييف الهواء النقال (اليونيدو) (000 30 دولار أمريكي)؛

(ج) توفير الأدوات والمعدات لمعاهد التدريب (مثل، وحدة استعادة سوائل التبريد وحدة تكييف هواء مبرد منزلي وجهاز كشف الغاز القابل للاحتراق وآلة تفريغ ومقياس تفريغ ومقياس متعدد وصهاريج استرداد ومواد استهلاكية (مرشحات وأجهزة حساسة) (اليونيدو) (000 120 دولار أمريكي)؛

(د)	وضع مشروع خطة عمل للترويج لأنشطة استرداد وإعادة تدوير وإعادة استخدام سائل التبريد الهيدروفلوروكربون؛ شراء وحدتي استرجاع متنقلتين لتوفير الخدمة للمستعملين النهائيين الكبار وتوفير التدريب على استخدام الوحدة (اليونيدو) (000 20 دولار أمريكي)؛

(هـ)	 توظيف أخصائي اتصالات لتصميم وتنفيذ حملة اعلامية ونشر معلومات على المؤسسات الحكومية بشأن الرقابة على الهيدروفلوروكربون والاقتصاد وتغير المناخ وكفاءة الطاقة (اليونيب) (000 4 دولار أمريكي)؛

(و)	تنسيق المشروع ورصده (اليونيدو) (000 29 دولار أمريكي) ويشمل الاستشاريين (000 28 دولار أمريكي) وزيارات الرصد واجتماعات التنسيق (000 1 دولار أمريكي).

تعليقات الأمانة وتوصيتها
التعليقات


69	استعرضت الأمانة المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي لدولة بوليفيا المتعددة القوميات على ضوء السياسات والمبادئ التوجيهية الحالية للصندوق المتعدد الأطراف، بما في ذلك المقرر 92/37 [footnoteRef:11] والمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2023-2025. [11:    مقرر بشأن مستوى وطرائق تمويل الخفض التدريجى للهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع خدمة التبريد.] 

الأطر السياسية والناظمة والمؤسسية

نظم الترخيص والحصص للهيدروفلوروكربون

70	يطلب المقرر 87/50(ز) من الوكالات الثنائية والمنفذة، عند تقديم المرحلة الأولى من خطط تنفيذ تعديل كيغالي، تضمين تأكيد بأن البلد قد وضع نظاما وطنيا للترخيص والحصص قيد النفاذ لرصد واردات/صادرات الهيدروفلوروكربون، تمشيا مع المقرر 63/17. وبناء على ذلك، أكدت الحكومة إنشاء نظام للترخيص والحصص للهيدروفلوروكربون والهيدروكلوروفلوروكربون وخلائطهم من خلال القرار الإداري (VMABCCGDF No. 023/2021). وسوف تصدر الحصص لعام 2024 ابتداء من 1 يناير/كانون الثاني 2024 عند مستوى 884 677 أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون امتثالا لأهداف الرقابة لبروتوكول مونتريال.
التدابير الناظمة لدعم الانتقال إلى تكنولوجيات ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة

71	تم مناقشة حظر استيراد المبردات المنزلية القائمة على HFC-134a نظرا لتوافر المبردات المنزلية القائمة على R-600a في السوق والتكنولوجيا المتقدمة. وتعتبر الحكومة أن من السابق لأوانه حظر المبردات القائمة على R-134a في المرحلة الأولى، ولكن تم الاتفاق على استكشاف إمكانية تقييد معدات التبريد المنزلي القائم على HFC-134a من خلال تنفيذ المعيار الأدنى لأداء الطاقة ملزم ونظام وضع البطاقات الذي وافق عليه المرسوم السامي رقم 4393 الذي بدأت في تنفيذه وزارة الهيدروكربونات والطاقة. وسوف تنفذ الوحدة الوطنية للأوزون التنسيق مع الإدارات الحكومية الأخرى بشأن تحديث المعيار الأدنى لأداء الطاقة ونظام وضع البطاقات ليشمل معلومات عن سوائل تبريد ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة.

72	وفي ما يتعلق بدراسة الجدوى بشأن الإمداد من R-290، تم توضيح أن الدراسة ستتضمن تقييم تقنى وتشغيلي من قبل شركات إنتاج النفط والسلطات لتحليل إمكانية توريد R-290 من خلال الإنتاج المحلى. وإذا لم تكن هذه ذات جدوى، سوف تتخذ الخطوات الضرورية للتمكن من استيراد كمية خاضعة للرقابة من R-290 إلى البلد، بالتنسيق مع الجمارك الوطنية لبوليفيا ونائب وزارة سياسة الضرائب.

القضايا التقنية والمتعلقة بالتكاليف

73	تساءلت الأمانة عن تكنولوجيات بديلة للنظر فيها من أجل الخفض المخطط في القطاعين الفرعيين للتبريد التجاري والصناعي. وتتوافر بشكل محدود بدائل ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة في البلد للقطاعات الفرعية هذه، ومازالت هناك حاجة لجهود لوضع مكونات النظام ومعايير السلامة المطلوبة لدعم اعتمادها. وتم توضيح أن الخطوة المبدئية للخفض هي خفض الطلب على R-404A و R‑507A من خلال الرقابة على التسرب والصيانة الوقائية وتدريب التقنيين وزيادة الوعى حول أهمية منع التسرب للحفاظ على إداء الطاقة في معدات التبريد وتكييف الهواء. وهذه المبادرات، بالتزامن مع المشروع التجريبي لتحسين كفاءة الطاقة المقترح بموجب المقرر 91/65، سيساعد في الاسراع بدخول التكنولوجيات ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة إلى السوق.

74	تم اقتراح إصدار الشهادات للتقنيين بموجب كل من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة تنفيذ تعديل كيغالي. وتم توضيح أن إصدار الشهادات للتقنيين بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تركز على الممارسات الجيدة في تركيب وصيانة وخدمة معدات التبريد وتكييف الهواء بشكل عام؛ وبينما البرنامج بموجب خطة تنفيذ تعديل كيغالي يركز على دعم أداء التقنيين في خدمة المعدات المنزلية والتجارية ومعدات قطاع تكييف الهواء النقال ذات سوائل تبريد قابلة للاشتعال، التي تحقق درجة عالية من التخصص في قطاعات حيث التخفيضات في الهيدروفلوروكربون تم تخطيطها.

مجموع تكاليف المشروع

75	إن دولة بوليفيا المتعددة القوميات لديها متوسط استهلاك للهيدروفلوروكربون 278.6 طن متري في قطاع الخدمة في سنوات خط الأساس (2020-2022). وتمشيا مع المبادئ التوجيهية بشأن التكاليف الاضافية المؤهلة في قطاع خدمة التبريد للمرحلة الأولى من خطط تنفيذ تعديل كيغالي للبلدان المستهلكة لأحجام منخفضة (المقرر 92/37)، يكون التمويل المؤهل لدولة بوليفيا المتعددة القوميات هو 000 325 دولار أمريكي. وبناء على ذلك، تم تعديل مجموع التمويل المطلوب ليصبح 000 325 دولار أمريكي، وتم تنقيح الأنشطة المخططة كما يوضح الجدول 9.

الجدول 9. التكاليف المتفق عليها للأنشطة في المرحلة الأولى لخطة تنفيذ تعديل كيغالي في دولة بوليفيا المتعددة القوميات (دولار أمريكي)
	المكون
	الوكالة
	مجموع التكاليف
	توزيع الشرائح

	
	
	
	2023
	2027
	2030

	السياسة واللوائح

	تحديث المرسوم الأعلى للرقابة على الواردات من الهيدروفلوروكربون وإنشاء نظام للرصد على الإنترنت للواردات من لهيدروفلوروكربون
	اليونيب
	25,000
	15,000
	7,500
	2,500

	وضع كتيب وعقد حلقتين تدريبيتين لعدد 30 موظف عن الرقابة على الواردات من المواد لهيدروفلوروكربونية
	اليونيب
	20,000
	7,500
	12,500
	0

	توفير جهازين للتعرف على سوائل التبريد
	اليونيدو
	10,000
	5,000
	0
	5,000

	دراسة جدوى للإمداد بسائل التبريد R-290؛ عقد حلقتي عمل لنشر النتائج وخطط العمل
	اليونيدو
	10,000
	10,000
	0
	0

	المجموع الفرعي
	65,000
	37,500
	20,000
	7,500

	إدارة سوائل التبريد – التدريب ومعدات وإصدار الشهادات

	وضع أدلة تدريب لمناولة سوائل التبريد القابلة للاشتعال
	اليونيدو
	10,000
	10,000
	0
	0

	جولة دراسية لمركز التدريب الدولي لتدريب مدربين؛ تدريب 10 مدربين على مناولة سوائل التبريد القابلة للاشتعال؛ تدريب 300 تقني على المناولة الصحيحة لسوائل التبريد القابلة للاشتعال
	اليونيدو
	36,000
	13,500
	4,500
	18,000

	توفير معدات لمؤسسيتين للتدريب
	اليونيدو
	105,000
	105,000
	0
	0

	توفير معدات لعدد 13 رابطة تبريد وتكييف هواء
	اليونيدو
	52,000
	0
	52,000
	0

	وضع معايير لأداء العمل لإصدار الشهادات للتقنيين في مناولة سوائل التبريد القابلة للاشتعال
	اليونيب
	15,000
	15,000
	0
	0

	المجموع الفرعي

	218,000
	143,500
	56,500
	18,000

	إدارة سوائل التبريد – الاسترداد وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام

	شراء وحدتي استرجاع متنقلتين
	اليونيدو
	15,000
	0
	15,000
	0

	المجموع الفرعي
	15,000
	0
	15,000
	0

	حملة وعى عام عن الخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون والترويج لاستخدام بدائل ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة
	اليونيدو
	8,000
	3,000
	0
	5,000

	إدارة المشروع وتنسيقه ورصده والإبلاغ عته
	اليونيدو
	19,000
	10,000
	7,000
	2,000

	المجموع
	325,000
	194,000
	98,500
	32,500




خطة تنفيذ الشريحة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي 

76	تم تعديل تمويل الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي بناء على ذلك: تم خفض التمويل من 500 240 دولار أمريكي إلى 000 194 دولار أمريكي مع الأنشطة التالية لتنفذ بين يناير/كانون الثاني 2024 وديسمبر/كانون الأول 2027:

1. توظيف استشاري قانوني لتقييم المرسوم السامي؛ استعراض إجراءات الرقابة على حصص الهيدروفلوروكربون؛ توظيف استشاري وطني لتحديث نظام رصد الواردات  من الهيدروفلوروكربون على الإنترنت؛ تحديث مواد التدريب والقيام بتدريب 15 موظف جمارك ووكلاء تخليص جمركي وموظفي مختبرات بشأن الرقابة على الواردات من الهيدروفلوروكربون ومنع الاتجار غير القانوني في الهيدروفلوروكربون (اليونيب) (500 22  دولار أمريكي)؛ شراء جهاز التعرف على سوائل التبريد للجمارك؛ القيام بدراسة جدوى للتعرف على الإمدادات الوطنية من سائل التبريد R-290  (اليونيدو) (000 15 دولار أمريكي)؛

1.  توقيع اتفاقات مع مؤسستي تدريب وتوظيف خبير دولي لوضع مواد تدريب للاستخدام الآمن لسوائل التبريد القابلة للاشتعال في قطاعي التبريد وتكييف الهواء وتكييف الهواء النقال؛ القيام بجولة دراسية
إلى مركز تدريب دولي لتدريب مفتشين؛ تدريب 10 مدربين و60 تقنيا على استخدام سوائل التبريد القابلة للاشتعال في قطاعي التبريد وتكييف الهواء وتكييف الهواء النقال (اليونيدو) (500 23 دولار أمريكي)؛ وضع معيار أداء العمل لإصدار الشهادات للتقنيين في مناولة سوائل التبريد القابلة للاشتعال (اليونيب) (000 15 دولار أمريكي)؛

(ج) توفير الأدوات والمعدات لمعاهد التدريب (مثل، وحدة استعادة سوائل التبريد وحدة تكييف هواء مبرد منزلي وجهاز كشف الغاز القابل للاحتراق وآلة تفريغ ومقياس تفريغ ومقياس متعدد وصهاريج استرداد ومواد استهلاكية (مرشحات وأجهزة حساسة) (اليونيدو) (000 105 دولار أمريكي)؛

(د)	 توظيف أخصائي اتصالات لتصميم وتنفيذ حملة اعلامية ونشر معلومات على المؤسسات الحكومية بشأن الرقابة على الهيدروفلوروكربون والاقتصاد وتغير المناخ وكفاءة الطاقة (اليونيب) (000 3 دولار أمريكي)؛

(و)	تنسيق المشروع ورصده (اليونيدو) (000 10 دولار أمريكي) ويشمل الاستشاريين (000 8 دولار أمريكي) وزيارات الرصد واجتماعات التنسيق (000 2 دولار أمريكي).

توزيع الشرائح

77	خطط تمويل الشرائح بموجب خطة تنفيذ تعديل كيغالي في الأصل في سنوات 2023 و2026 و2028، بينما تمويل الشرائح في المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كانت مخططة للسنوات 2021 و2024 و2027 و2030. ولتزامن الشرائح بموجب اتفاقين متعددي السنوات لخفض التكاليف الإدارية وحمل العمل المرتبط بتقديمات الشرائح وملاحظة أن الحكومة قدمت شريحة عام 2024 لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الحالي، تم تعديل الشريحة عملا بخطة تنفيذ تعديل كيغالي إلى 2023 و2027 و2030 للتزامن مع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وبعد هذا التعديل، سوف ينخفض مجموع عدد تمويل الشرائح المطلوبة للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي والمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من 5 إلى 3 شرائح. وبما أن فترة تنفيذ الشريحة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي ستكون 4 سنوات، ومبلغ 500 105 دولار أمريكي لتمويل الشريحة الأولى، سوف يستخدم في شراء معدات تدريب وتمت الموافقة على الشريحة الأولى عند 000 194 دولار أمريكي (59.7 في المئة من مجموع التمويل).  

الأثر على المناخ

78	تدل الأنشطة المقترحة، بما في ذلك تدريب التقنيين على ممارسات خدمة التبريد الجيدة والمناولة الآمنة لسوائل التبريد القابلة للاشتعال وتوفير الأدوات والمعدات للتدريب واسترداد وإعادة تدوير وإعادة استخدام سوائل التبريد وكذلك الترويج لبدائل ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة، على أن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي سوف تخفض انبعاثات سوائل التبريد في الجو، مما ينتج عنها فوائد تعود على المناخ. ويدل الحساب الأولى للأثر على المناخ من الأنشطة في خطة تنفيذ تعديل كيغالي على أن دولة بوليفيا المتعددة القوميات سوف تحقق خفض سنوي في الانبعاثات تصل 788 67 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من الهيدروفلوروكربون عند تحقيق الهدف النهائي في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي، محسوبا على أساس الفرق بين خط أساس الهيدروفلوروكربون والهدف النهائي في المرحلة الأولى.

استدامة التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون وتقييم المخاطر

79	كجزء من إعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي، تم تحليل المخاطر المحتملة وأخذ في الاعتبار تدابير للتخفيف من هذه المخاطر عند وضع أنشطة وخطط بموجب المرحلة الأولى لضمان التنفيذ الناجح لخطة تنفيذ تعديل كيغالي واستدامة النتائج المتحققة.

80	تلتزم الحكومة بفرض نظام الترخيص والحصص لضمان أن الواردات من المواد الهيدروفلوروكربونية سوف تظل أقل من أهداف الحد الأقصي المسموح به الوارد في الاتفاق مع اللجنة التنفيذية للتخفيف من مخاطر عدم الامتثال الذي يرجع إلى زيادة الهيدروفلوروكربون نتيجة للانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19. إن تدريب موظفي الجمارك ووضع سياسات للرقابة على المعدات القائمة على الهيدروفلوروكربون في القطاعات حيث التكنولوجيات ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة متاحة تقنيا واقتصاديا سوف تدعم أيضا الرقابة على الواردات من الهيدروفلوروكربون وخفض الطلب على سوائل تبريد الهيدروفلوروكربون.

81	إن الأحكام القانونية الحالية التي تصنف غاز البروبان على أنه مصدر طاقة ومحظور استيراده تشكل خطرا على تنفيذ خطة تنفيذ تعديل كيغالي، نظرا لأن معدات التبريد التجاري التي تستخدم R-290 توجد في السوق وسيتواصل استيرادها إلى البلد. فهناك حاجة إلى R-290 لخدمة المعدات. وللتخفيف من المخاطر، اقترحت دراسة لتقييم جدوى الانتاج المحلى للبروبان بدرجة سائل تبريد في البلد. وتم النظر أيضا في إجراء لإزالة الحظر.

82	هناك أيضا مخاطر مرتبطة بالافتقار إلى التدريب والأدوات الكافية لمناولة سوائل التبريد القابلة للاشتعال لخدمة معدات التبريد المنزلي والتجاري. ولتناول هذا، سيجرى تنفيذ مكون إدارة سوائل التبريد (التدريب على ممارسات الخدمة الجيدة وتوفير المعدات والأدوات) خلال المرحلة الأولى بالتعاون الوثيق مع روابط تقنيي التبريد وتكييف الهواء من مختلف أقاليم البلد.

التمويل المشترك

83	لم يتم حتى الان تحديد مصدر لتمويل مشترك. وسوف تواصل دولة بوليفيا المتعددة القوميات واليونيدو استكشاف فرص التمويل المشترك للمساهمة في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي.

خطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2023-2025 

84	تطلب اليونيدو واليونيب مبلغ 000 325 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي لدولة بوليفيا المتعددة القوميات. وتمثل القيمة الاجمالية البالغة 010 210 دولار أمريكي، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، المطلوبة للفترة 2023-2025، مبلغ 230  152 دولار أمريكي وهو أعلى من المبلغ في خطة الأعمال.

مشروع اتفاق

85	لم يتم بعد إعداد مشروع الاتفاق بين حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات واللجنة التنفيذية للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي نظرا لأن نموذج الاتفاق مازال تحت نظر اللجنة التنفيذية.

86	وإذا رغبت اللجنة التنفيذية، يمكن الموافقة على أموال للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي لدولة بوليفيا المتعددة القوميات من ناحية المبدأ، وأموال للشريحة الأولى على أن يكون من المفهوم أن الاتفاق سيعد ويقدم في اجتماع قادم قبل تقديم الشريحة الثانية، وذلك بمجرد الموافقة على نموذج الاتفاق. 

التوصية

87	قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر:

(1) في الموافقة، من ناحية المبدأ، على المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي لدولة بوليفيا المتعددة القوميات للفترة 2023-2030 لخفض استهلاك الهيدروفلوروكربون بنسبة 10 في المئة من خط أساس البلد في عام 2029 عند مبلغ 830 351 دولار أمريكي، يتألف من مبلغ 000 257 دولار أمريكي، دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 990 17 دولار أمريكي لليونيدو ومبلغ 000 68 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 840 8 دولار أمريكي لليونيب، كما ورد في الجدول الوارد في المرفق الثاني بهذه الوثيقة؛

(2)   في الموافقة على الشريحة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي لدولة بوليفيا المتعددة القوميات وخطة تنفيذ الشريحة عند مبلغ 010 210 دولار أمريكي، يتألف من مبلغ 500 153 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 745 10 دولار أمريكي لليونيدو ومبلغ 500 40 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 265 5 دولار أمريكي لليونيب؛

(5)  في أن تطلب من حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات واليونيدو واليونيب والأمانة الانتهاء من مشروع الاتفاق بين حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات واللجنة التنفيذية لخفض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بما في ذلك المعلومات الواردة في المرفق المشار إليه في الفقرة (أ) أعلاه وتقدمه إلى اجتماع قادم بمجرد الانتهاء من نموذج اتفاق خطة تنفيذ تعديل كيغالي من قبل اللجنة التنفيذية.

مشروع تجريبي للحفاظ و/أو تعزيز كفاءة الطاقة للتكنولوجيات ومعدات بديلة في سياق الخفض التدريجي
 (أنشطة غير استثمارية)

وصف المشروع
معلومات أساسية

88	نيابة عن حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات، قدمت اليونيدو، تمشيا مع المقرر 91/65، طلبا مشروع تجريبي للحفاظ و/أو تعزيز كفاءة الطاقة للتكنولوجيات ومعدات بديلة في سياق الخفض التدريجي (أنشطة غير استثمارية) عند مبلغ 000 106 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 540 9 دولار أمريكي، كما قدم في الأصل. [footnoteRef:12] [12:    تم إدراج مقترح المشروع في الأصل في خطة تنفيذ تعديل كيغالى. أنظر الفقرات من 29 إلى 32 أعلاه.] 


حالة تنفيذ الأنشطة المتعلقة بكفاءة الطاقة الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف

89	بموجب تنفيذ أنشطة التمكين لتنفيذ اتفاق خطة تنفيذ تعديل كيغالي للخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون، نظمت الوحدة الوطنية للأوزون أنشطة تدريب وتنسيق وزيادة وعى بشأن الخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون وتحسين كفاءة الطاقة والترويج لبدائل ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة. وتشمل هذه: ثلاث ورش بها واضعي سياسة كفاءة الطاقة وذلك لربط كفاءة الطاقة ببروتوكول مونتريال لدعم اتفاق خطة تنفيذ تعديل كيغالي؛ زيادة الوعي بمزايا كفاءة الطاقة لمعدات التبريد وتكييف الهواء؛ تدريب التقنيين على تحسين كفاءة الطاقة بشكل عام.

مشروع تجريبي لكفاءة الطاقة

90	معلومات عن حالة تصديق البلد على اتفاق خطة تنفيذ تعديل كيغالي؛ الإطار السياسي والناظم والمؤسسي لتنفيذ بروتوكول مونتريال؛ استهلاك الهيدروفلوروكربون وتوزيعه حسب القطاع؛ وضع خط أساس الهيدروفلوروكربون؛ الأنشطة ذات العلاقة من طلبات المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي وأول شريحة مقدمة للاجتماع الحالي المتاحة في الفقرات من 29 إلى 87 في هذه الوثيقة.


الإطار السياسي والناظم والمؤسسي

91	إن وزارة الهيدروكربونات والطاقة هي الهيئة المسؤولة عن إدارة كفاءة الطاقة. وقد سنت الحكومة المرسوم السامي رقم 29466 (المؤرخ في 5 مارس/آذار 2008) الذي أنشأ البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة لوضع سياسات وتنفيذ مشروعات لضمان كفاءة وفاعلية استخدام الطاقة بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة المعنية. إن The olivian Institute for Standardization and Quality (INBORCA) هي المنظمة الوطنية للمقاييس في البلد. ووضعت معايير كفاءة الطاقة ووضع البطاقات من أجل معدات تكييف الهواء الثابتة ومعدات التبريد المنزلي.

هدف المشروع

92	وضعت حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات معايير دنيا للكفاءة الطاقة لمعدات التبريد المنزلي (NB 87003:2021) ومعدات تكييف هواء ثابتة (NB 87004:2013). وقدم طلب أيضا إلى الاجتماع الحالي لتمويل أنشطة اضافية لاستخدام بدائل ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة أو صفر وللحفاظ على الطاقة في قطاع الخدمة بموجب المقرر 89/6 ليشمل الارتقاء بالمعايير الدنيا لكفاءة الطاقة.[footnoteRef:13] [13:    انظر الفقرة 13.] 



93	يصمم المشروع التجريبي لكفاءة الطاقة للترويج لكفاءة طاقة معدات التبريد وتكييف الهواء ولتعزيز الفوائد التي تعود على المناخ والبيئة. ويهدف المشروع إلى تعزيز التنسيق في ما بين الأطراف الفاعلة الوطنية الرئيسة عند الترويج لتكنولوجيات بديلة ذات كفاءة في الطاقة واحتمالية احترار عالمي منخفضة وبناء قدرات قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء في مناولة سوائل التبريد القابلة للاشتعال وللحفاظ على كفاءة الطاقة لمعدات التبريد وتكييف الهواء المركبة.

الأنشطة المقترحة

94	تم اقتراح الأنشطة التالية لتنفذ خلال 36 شهرا:

(1) القيام بجولة دراسية لبلد من غير بلدان المادة 5 للتعلم من خبراته في إدارة كفاءة الطاقة في صناعة التبريد وتكييف الهواء (000 9 دولار أمريكي)؛

(2)   شراء نموذج تعليمي لنظام تدريب للقيام بالتدريب على كفاءة الطاقة لنظم التبريد التجاري القائمة على R-744 (بما في ذلك أجهزة ضغط نصف سدود للسوائل لدرجات الحرارة المنخفضة (subcritical 7 kW)) ودرجات الحرارة المتوسطة (transcritical 22kW), وأجهزة بخر وغاز وامض وصمامات أمان وقاذفات ومبدلات حرارية وصهريج وامض وجهاز فصل الزيت ومستودع وقاذفات ذات ضغط عال وجهاز إزالة الاحماء ومحول طاقة بالضغط وسخان حرارة ومفاتيح تحكم إلكترونية ووسائل تبريد R-744) ووضع مواد تدريب وتوفير دورات تدريب عملية على نظام النموذج التعليمي لتدريب المدربين (000 51 دولار أمريكي)؛

(5)  عقد دورتي تدريب عمليتين لعدد 30 مدربا ومستعمل نهائي بشأن حساب كفاءة الطاقة باستخدام النموذج التعليمي (000 20 دولار أمريكي)؛

(د) القيام بدراسة ميدانية لتحديد مشروع تدليلي للتحول من الهيدروفلوروكربون إلى بدائل ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة (000 10 دولار أمريكي)؛	

(هـ) تنفيذ مشروع تدليلي في متجر كبير مختار للحفاظ وتعزيز كفاءة الطاقة، بما في ذلك تشخيص أسباب أداء الطاقة المنخفض؛ تحديد مصادر التسرب؛ تدريب تقنيي التبريد وتكييف الهواء على الصيانة الوقائية واكتشاف التسرب؛ دعم الممارسات الجيدة في التركيب والتشغيل والصيانة في قطاع التبريد التجاري (000 16 دولار أمريكي).

مجموع تكاليف المشروع التجريبي

95	يبلغ مجموع تكاليف المشروع للحفاظ وتعزيز كفاءة الطاقة لتكنولوجيات ومعدات بديلة في سياق التخفيض التدريجي للهيدروكلوروفلوروكربون 000 106 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة وسوف ينفذ بين يناير/كانون الثاني 2024 وديسمبر/كانون الأول 2026.


تعليقات الأمانة وتوصيتها
التعليقات

96	استعرضت الأمانة مقترح المشروع على ضوء الأنشطة الواردة في المقررين 89/6 و91/65.

97	تمشيا مع المقرر 91/65، ورد تأكيد من حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات: بأن الوحدة الوطنية للأوزون سوف تنسق مع سلطات كفاءة الطاقة المعنية وهيئات المعايير الوطنية لتيسير النظر في إنتقال سوائل التبريد عند وضع معايير لكفاءة الطاقة في القطاعات/التطبيقات ذات العلاقة؛ وإذا حشدت أو تحاول حشد دولة بوليفيا المتعددة القوميات تمويل من مصادر غير الصندوق المتعدد الأطراف لمكونات كفاءة الطاقة عند التخفيض التدريجي للهيدروكلوروفلوروكربون، لن يؤدى المشروع إلى إزدواجية الأنشطة في ما بين التي تمول من الصندوق المتعدد الأطراف والتي تمول من مصادر أخرى؛ وسوف تتاح المعلومات عن تقدم المشروع والنتائج والمعرفة الرئيسة، حسب الاقتضاء؛ سيحدد تاريخ إنتهاء المشروع بمدة لا تتجاوز 36 شهرا بعد تاريخ موافقة اللجنة التنفيذية وسيقدم التقرير  التفصيلي للمشروع إلى اللجنة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء المشروع.

الإطار السياسي والناظم والمؤسسي

98	إن الأنشطة المقترحة لخفض التسرب وتحسين كفاءة الطاقة في النظم الحالية في قطاع التبريد التجاري، وذلك مع أنشطة التدريب وزيادة الوعي، سوف تحفز الفرص لاعتماد مكونات أكثر لكفاءة الطاقة والممارسات الجيدة في تصميم وتركيب وخدمة نظم التبريد التجاري لتجنب الزيادة المستمرة في استخدام المواد الخاضعة للرقابة.

القضايا التقنية والمتعلقة بالتكاليف 

99	لاحظت الأمانة أن الدراسة الميدانية لتحديد مشروع تدليلي للتحول من هيدروكلوروفلوروكربون إلى بدائل ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة (000 10 دولار أمريكي) لا يعتبر نشاط مؤهل بموجب المقرر 91/65(ب)(1)، ولهذا حذف من المشروع التجريبي. وتم دمج تمويل جولة دراسية (000 9 دولار أمريكي) مع تدريب التقنيين. وتم الاتفاق على أن يكون مجموع التكاليف هو 000 96 دولار أمريكي لتنفيذ المشروع التجريبي للحفاظ وتعزيز كفاءة الطاقة بتكنولوجيات بديلة لدولة بوليفيا المتعددة القوميات كما يبين الجدول 10 أدناه.


الجدول 10. مجموع تكاليف المشروع التجريبي لكفاءة الطاقة لدولة بوليفيا المتعددة القوميات كما اتفق عليه
	الأنشطة
	التكاليف (دولار أمريكي)

	وضع نموذج تعليمي للتدريب على الحفاظ وتعزيز كفاءة الطاقة لمعدات التبريد التجاري باستخدام تكنولوجيا R-744
	51,000

	وضع مواد تدريب والقيام بتدريب 45 مدرسا وكبار المستعملين النهائيين على حساب كفاءة الطاقة والمناولة الصحيحة لسوائل التبريد الجديدة مع التركيز على تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون عبر الحرجة في المعدات المنزلية والتجارية القائمة بذاتها 
	29,000

	تنفيذ مشروع تدليلي في متاجر كبيرة مختارة للحفاظ على وتعزيز كفاءة الطاقة بما في ذلك تشخيص أسباب أداء الطاقة المنخفض؛ تحديد مصادر التسرب؛ تدريب تقنيي التبريد وتكييف الهواء على الصيانة الوقائية واكتشاف التسرب؛ إعادة دعم الممارسات الجيدة في التركيب والتشغيل والصيانة في قطاع التبريد التجاري
	16,000

	المجموع
	96,000



التكاليف المتفق عليها للمشروع التجريبي

100	تم الاتفاق على أن تكون التكاليف 000 96 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 640 8 دولار أمريكي لليونيدو.

استدامة المشروع التجريبي وتقييم المخاطر

101	إن المساعدة التقنية لخفض التسرب وتحسين كفاءة الطاقة سوف تدعم تطوير قدرات التقنيين في التصميم والتركيب والصيانة وتشغيل نظم التبريد التجاري مع خفض التسرب وتحسين كفاءة الطاقة. وتضمن المشروع التجريبي مكون زيادة الوعي لنشر النتائج على المستعملين النهائيين والتأكيد على الفوائد الاقتصادية والبيئية لمكافحة التسرب والصيانة الوقائية للترويج لاعتماد أكبر للممارسات.

التوصية

102	قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في:

(1) الموافقة على المشروع التجريبي للحفاظ و/أو تعزيز كفاءة الطاقة للتكنولوجيات والمعدات البديلة في سياق الخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون (أنشطة غير استثمارية) لدولة بوليفيا المتعددة القوميات عند مبلغ 000 96 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 640 8 دولار أمريكي لليونيدو، مع ملاحظة:

(1) أن حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات قد التزمت بالشروط المشار إليها في المقرر 91/65 (ب) (4)ب إلى (ب)(4)د؛

(2) أن يكون المشروع قيد الانتهاء التشغيلي في مدة لا تتجاوز 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، ويقدم تقرير تفصيلي للمشروع إلى اللجنة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء المشروع.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 

34
33

المرفق الأول
نصّ يجب إدماجه في الاتّفاق المحدث بين حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف بشأن تخفيض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية طبقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
(التغييرات المعنية هي بالحروف السوداء لتسهيل المراجعة)

17	ان الاتفاق المحدث هذا يحلّ محلّ الاتفاق المعقود بين حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات واللجنة التنفيذية في الاجتماع السابع والثمانين للجنة التنفيذية. 
التذييل 2- ألف: الأهداف والتمويل
	الصف
	الوصف
	2021
	2022
	2023-2024
	2025-2026
	2027
	2028-2029
	2030
	المجموع

	1.1
	جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان من قدرات استهلاك الأوزون)
	3.97
	3.97
	3.97
	1.98
	1.98
	1.98
	0
	لا ينطبق

	1.2
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان من قدرات استهلاك الأوزون) 
	3.97
	3.36
	3.36
	1.98
	1.98
	0.92
	0
	لا ينطبق


	2.1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيدو) (دولار أمريكي)
	141,009
	0
	232,660
	0
	147,530
	0
	45,530
	566,729

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي) 
	9,871
	0
	16,286
	0
	10,327
	0
	3,187
	39,671

	2.3
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيب) (دولار أمريكي)
	24,000
	0
	72,500
	0
	9,000
	0
	15,000
	120,500

	2.4
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة (دولار أمريكي)
	3,120
	0
	9,425
	0
	1,170
	0
	1,950
	15,665

	3.1
	مجموع التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	165,009
	0
	305,160
	0
	156,530
	0
	60,530
	687,229

	3.2
	مجموع تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	12,991
	0
	25,711
	0
	11,497
	0
	5,137
	55,336

	3.3
	مجموع التكاليف المتفق عليها (دولار أمريكي)
	178,000
	0
	330,871
	0
	168,027
	0
	65,667
	742,565

	4.1.1
	مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتفق على إزالته بموجب هذا الاتفاق (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	3.00

	4.1.2
	الهيدروكلوروفلوروكربون-22 الذي يتعين إزالته في مرحلة سابقة (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.89

	4.1.3
	الاستهلاك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	4.2.1
	مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون-124 المتفق على إزالته بموجب هذا الاتفاق (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	4.2.2
	[الهيدروكلوروفلوروكربون-124 الذي يتعين إزالته في مرحلة سابقة (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.07

	4.2.3
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-124 المؤهل المتبقي (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	4.3.1
	مجموع إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المتفق على تحقيقه بموجب هذا الاتفاق (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.97

	4.3.2
	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب التي يتعين إزالته في مرحلة سابقة (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	4.3.3
	استهلاك الهيدروفلوروكربون-141ب المؤهل المتبقي (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	4.4.1
	مجموع إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب المتفق على تحقيقه بموجب هذا الاتفاق (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	4.4.2
	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب المتفق على تحقيقه في مرحلة سابقة (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.17

	4.4.3
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب المؤهل المتبقى (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	4.5.1
	مجموع إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة المتفق على تحقيقه (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.60

	4.5.2
	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة المتفق على تحقيقه في مرحلة سابقة (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	4.5.3
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة المؤهل المتبقى (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00
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المرفق الثاني

جدول التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية والتزامات إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتمويل الشرائح
بموجب خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لدولة بوليفيا المتعددة القوميات

خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	الصف
	الوصف
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	المجموع

	1.1
	جدول خفض بروتوكول مونتريال لمواد المرفق واو (أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	لا ينطبق
	677,884
	677,884
	677,884
	677,884
	677,884
	610,096
	610,096
	لا ينطبق

	1.2
	الحد الأقصي المسموح به لمجموع استهلاك مواد المرفق واو (أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	لا ينطبق
	677,884
	677,884
	677,884
	677,884
	677,884
	610,096
	610,096
	لا ينطبق

	2.1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسة (اليونيدو) (دولار أمريكي)
	153,500
	0
	0
	0
	78,500
	0
	0
	25,000
	257,000

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسة (دولار أمريكي)
	10,745
	0
	0
	0
	5,495
	0
	0
	1,750
	17,990

	2.3
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيب) (دولار أمريكي)
	40,500
	0
	0
	0
	20,000
	0
	0
	7,500
	68,000

	2.4
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دولار أمريكي)
	5,265
	0
	0
	0
	2,600
	0
	0
	975
	8,840

	3.1
	مجموع التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	194,000
	0
	0
	0
	98,500
	0
	0
	32,500
	325,000

	3.2
	مجموع تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	16,010
	0
	0
	0
	8,095
	0
	0
	2,725
	26,830

	3.3
	مجموع التكاليف المتفق عليها (دولار أمريكي)
	210,010
	0
	0
	0
	106,595
	0
	0
	35,225
	351,830



خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	الصف
	الوصف
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	المجموع

	1.1
	جدول خفض بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	10.97
	10.97
	5.49
	5.49
	5.49
	5.49
	5.49
	0
	لا ينطبق

	1.2
	الحد الأقصي المسموح به لمجموع استهلاك المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	10.97
	10.97
	5.49
	5.49
	5.49
	5.49
	5.49
	0
	لا ينطبق

	2.1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسة (اليوئنديبي) (دولار أمريكي)
	260,000
	0
	208,000
	0
	0
	208,000
	0
	104,000
	780,000

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسة (دولار أمريكي)
	18,200
	0
	14,560
	0
	0
	14,560
	0
	7,280
	54,600

	3.1
	مجموع التمويل الموافق عليه (دولار أمريكي)
	260,000
	0
	208,000
	0
	0
	208,000
	0
	104,000
	780,000

	3.2
	مجموع تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	18,200
	0
	14,560
	0
	0
	14,560
	0
	7,280
	54,600

	3.3
	مجموع التكاليف المتفق عليها (دولار أمريكي)
	278,200
	0
	222,560
	0
	0
	222,560
	0
	111,280
	834,600
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Annex III
IMPLEMENTATION OF BOTH THE HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLAN
AND THE KIGALI HFC IMPLEMENTATION PLAN IN THE PLURINATIONAL STATE OF BOLIVIA
	Category of activity
	HCFC phase-out management plan (HPMP)
Stage II
	Kigali HFC implementation plan (KIP)
Stage I
	Combined cost for HPMP+KIP
(US $)

	
	Activity*
	Cost (US $)
	Activity
	Cost
(US $)
	

	Strengthening of the legal and institutional framework for trade control
	Development and implementation of an electronic licensing system
	32,000
	Updating the Supreme Decree for HFC import control; and establishing an online monitoring system for HFC imports
	25,000
	87,000


	
	Eight training courses for customs and stakeholders (30 participants each) on control of ODS and detection of counterfeit refrigerants
	
	Developing a handbook and conducting two training courses for 30 customs officers on import control of HFCs
	20,000
	

	
	Continued participation in the informal Prior Informed Consent platform (iPIC)
	
	Provision of two refrigerant identifiers
	10,000
	

	
	
	0
	Feasibility study for R-290 refrigerant supply; conducting two workshops to disseminate the results and actions plans
	10,000
	10,000

	
	Formulation of measures on the management of RAC equipment, products, and controlled substances throughout their lifecycle
	26,500
	
	0
	26,500

	
	Development of a ban on the import of HCFC‑based equipment by 1 January 2023
	
	
	0
	

	
	Five consultation meetings with Government representatives, refrigeration association, importers, service workshops and end-users on ODS regulations and enforcement
	
	
	0
	

	Technical assistance to strengthen and upgrade the training programme on good refrigeration practices and alternative refrigerants with non-ODP and low‑GWP
	Two train-the-trainer courses on good refrigeration servicing practices and management of alternative refrigerants (30 participants each)
	172,000
	A study tour to an international training centre to train two instructors; training 10 trainers in handling flammable refrigerants; and training 300 technicians in the proper handling of flammable refrigerants
	36,000
	375,000

	
	Twenty technical seminars (30 participants each) on good refrigeration practices and management of alternative refrigerants
	
	
	
	

	
	Development of a standard training programme for educational institutes
	
	Developing training manuals for handling flammable refrigerants
	10,000
	

	
	Development of standards for the safe handling of flammable, toxic, and high-pressure alternative refrigerants
	
	
	0
	

	
	Establishment of one or two specialized training centres for the safe handling of flammable refrigerants
	
	Provision of equipment for two training institutions
	105,000
	

	
	Procurement of 16 toolkits (two of which are for female technicians) for the safe handling of alternative refrigerants to training institutes
	
	Provision of equipment for 13 RAC Associations
	52,000
	

	Sustainable accreditation, certification by labour competencies, and registration of RAC servicing technicians
	Formulation and validation of standard for labour competency in good refrigeration practices and in safe handling of flammable refrigerants 
	40,000
	Developing labour competency standard for technician certification in handling flammable refrigerants
	15,000
	55,000

	
	Design an electronic certification database
	
	
	0
	

	
	Design and issue at least 800 licences (carnets) for certified RAC technicians
	
	
	0
	

	
	Four awareness meetings on the certification process
	
	
	0
	

	
	A campaign to disseminate information on the certification process
	
	
	0
	

	Development of the refrigerant RRR network

	Assessment of RRR network needs and development of business plan for its sustainability
	160,380
	
	0
	175,380

	
	Equipment and supplies for two reclaiming centres
	
	Purchase of two mobile reclaiming units for large end‑users
	15,000
	

	
	Three training workshops on good RRR practices (50 participants each)
	
	
	0
	

	
	A study tour to a country in the region with established RRR centres
	
	
	0
	

	Technical assistance to RAC end‑users
	Two “Zero Leaks” pilot projects to promote end‑user leak reduction
	91,000
	
	0
	91,000

	
	Formulation of a leak control guide
	
	
	
	

	
	Two pilot demonstration projects using low‑GWP alternatives at end‑users
	
	
	
	

	
	At least two meetings to disseminate results of pilot projects to stakeholders
	
	
	
	

	Dissemination and
awareness-raising for HCFC phase‑out
	A campaign designed to raise awareness and disseminate information on responsible HCFC consumption
	22,000
	Public awareness campaign for phasing down HFCs and promoting the use of low-GWP alternatives
	8,000
	30,000

	
	Printing of at least 5,000 brochures and other materials on HCFC phase-out
	
	
	
	

	
	Participation in at least seven events to raise awareness for HCFC phase-out
	
	
	
	

	Project implementation and monitoring
	Two local consultants assisting the NOU in HPMP monitoring and assessment 
	28,000
	Project management, coordination, monitoring and reporting on KIP-related activities
	19,000
	60,120

	
	Implementation and monitoring visits to ensure the sustainability of the activities implemented
	13,120
	
	
	

	Total
	
	585,000
	
	325,000
	910,000

	Percentage of total (%)
	
	64
	
	36
	100


* Excludes additional activities to maintain energy efficiency under decision 89/6.
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